- 附件3：

展品展项深化设计和制作具体工作要求

1.工作范围

常设展览展项深化设计，常设展览展项制作，常设展览展项安装、调试。

2.工作阶段及各阶段的任务

2.1 深化设计工作阶段 （共计70个日历天）

2.1.1深化设计交流检查汇报阶段（含新创展项原型试验评估)

深化设计成果提交时间：共计：70天（按中标通知书计算起止时间）。

- 第一次深化设计交流检查汇报时间：20天（因承包方原因，在规定时间

节点未完成标段所有展项深化设计交流检查汇报，每延迟一天罚款5000

元）。

- 第二次深化设计交流检查汇报时间：21天（因承包方原因，在规定时间

节点未完成标段所有展项深化设计交流检查汇报，每延迟一天罚款5000

元）。

3、延迟交流汇报时间超过5个日历天或深化设计文件深度未达到需方要求，需

方有权解除项目合同，并要求供方赔偿需方的实际损失。）

2.1.2深化设计成果审查确认阶段

深化设计成果审查确认时间：共计：26天（按提交深化设计成果停止时间

计算起止时间）；

- 成果审查时间：7天（因承包方原因，在规定时间节点未完成标段所有

展项成果审查，每延迟一天罚款5000元）；

- 成果审查确认时间：5天（因承包方的施工图纸、展项功能及原理表述

等深化设计文件原因，在规定时间节点未完成标段所有展项成果审查确认，

每延迟一天罚款5000元）。

2.2 常设展览展项制作及出厂验收阶段（共计113个日历天）

2.2.1常设展项制作检查阶段

- 第一次常设展项制作检查时间：26天（因承包方原因，在规定时间节点

未完成标段所有展项制作工程量的50%，每延迟一天罚款5000元）；

2、第二次常设展项制作检查时间：34天（因承包方原因，在规定时间节点

未完成标段所有展项整体制作工程量到100%，每延迟一天罚款5000元）；

2.2.2展项整体测试及出厂验收

展项整体测试及出厂验收时间：47天（因承包方原因，在规定时间节点未

完成标段所有展项整体测试及出厂验收，每延迟一天罚款5000元）。

2.3 常设展览展项安装、调试、验收阶段（共计45个日历天）

2.3.1常设展览展项进场安装阶段

展项进场安装时间：40天（因承包方原因，在规定时间节点未完成标段所

有展项进场安装到位，每延迟一天罚款5000元）。

2.3.2常设展览展项调试阶段

展项调试时间：5天（因承包方原因，在规定时间节点未完成标段所有展项

调试，每延迟一天罚款5000元）。

3. 常设展览展项深化设计成果要求

3.1设计原则

3.1.1常设展览展项具备充分的安全性、可靠性、易维护性；

3.1.2常设展览展项具备充分的技术可行性，确保正常操作使用状态下长期运行的稳定性；

3.1.3常设展览展项本身要求展示形式的新颖、创新、不落俗套；

3.1.4常设展览展项与建筑结构的适应性；与展厅信息化系统兼容；

3.1.5常设展览展项表现形式与展厅环境艺术的和谐统一；

3.1.6常设展览展项设计必须遵循初步设计方案、国家相关通用标准和行业规范；遵循防火、环保的原则。

- 3.1.7各投标人根据各自理解，可以在不影响展区初步设计主题，展项知识内容结构的情况下，允许用更好效果的展品展项进行调整。

3.2设计内容

深化设计的主要任务是在已经审核通过的初步设计常设展览展项描述、技术实现手段、完成的初步设计方案、设计图纸技术交底的基础上，完成常设展览展项全部制作图纸的设计工作。

深化设计的最终结果全部体现在完成图纸及相关文档资料上。

- 3.2.1设计文件

- 常设展览展项的三维效果图

- 总成图、部件图、零件图

- 常设展览展项安装基础图及要求说明（须提供给布展公司进行基础设计）。

- 常设展览展项电气框图、原理图、接线图、布局图、设备、原（器）件表。

- 常设展览展项相应的信息接口，使常设展览展项能与展厅信息化系统兼容。

- 常设展览展项说明牌、图文板的内容设计文件及图纸。

- 常设展览展项展台、展柜的设计文件及图纸。

- 与常设展览展项联为一体的图文板、展架的设计文件及图纸。

- 独立于常设展览展项的图文板设计内容提供给布展承包商。

- 常设展览展项的AV系统图、接线图及效果要求。

- 常设展览展项灯光的系统图、接线图及效果要求。

- 液压系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

- 气动系统原理图（须标明阀件型号规格、管线规格、阀件动作顺序）。

- 水系统图（须标明阀件型号规格、管线规格）。

3.2.2文档资料

- 常设展览展项的程序软件，所有软件的协议标准，所有设备与材料的接口标准。

- 常设展览展项需要的公用设施：水、气、电、网络等接口要求资料（供布展进行布管施工设计）。

- 常设展览展项所需设备、材料、元器件明细清单（按照“许昌市科技馆常设展览通用性材料、设备品牌目录（签订合同时提供）”进行采购），包含：

材料明细表（包含种类、技术规格、品牌等）；

设备的品牌、技术参数与技术规格；

需要的备品、备件、专用工具。

- 多媒体软件的框图设计、界面设计、多媒体脚本大纲（镜号、长度、故事线内容提要、画面内容提要、分镜头效果草图、旁白、配音、观众体验、展现手法及待机画面等）。

- 常设展览展项功能描述、操作说明、常设展览展项使用说明书。

- 常设展览展项相关图文板的内容设计（常设展览展项本体外的须提供给布展公司作图文板平面设计及制作）。

- 详细准确的常设展览展项预算清单。

- 常设展览展项制作计划及质量控制措施。

- 原型试验（如果有）的评审报告。

3.3设计要求

- 为了确保常设展览展项设计的规范原则，设计方必须按照以下设计要求进行并完成深化设计工作：

- 3.3.1 结构设计

- 常设展览展项结构设计应满足现行的国家相关设计规范及技术要求，部分常设展览展项结构设计（特别是大型游艺类）需由具有相关资质的设计单位来完成。

- 常设展览展项结构在满足展示效果的前提下，应简洁实用、便于操作、整体性好，其重心位置和支撑状态合理，并保证常设展览展项具有足够的强度、刚度、在静止和运动时的稳定性和可靠性，常设展览展项运行过程中无触觉或视觉可感知的非功能性的明显振动。

- 大型常设展览展项的设计计算书应给出静载荷和动载荷设计参数，必要时常设展览展项需提供动、静载测试报告。

- 对于偏载、动荷载和重量较大的常设展览展项，展示设计单位应尽早向建筑设计单位提供设备基础图，以便建筑设计单位对结构设计进行调整。对于振动性大的常设展览展项，要设计隔振装置。

- 应确保常设展览展项结构的安全性，必要时常设展览展项要设置安全保护装置，在误操作时也能保证观众和常设展览展项不受损害，使观众无法接触到危及自身和设备安全的部位。当安全和其它要求发生冲突时，应绝对服从安全第一的原则。

- 应考虑设置维修通道和设备的通风散热口。

- 安全装置要求：

  - 安全带必须有足够的强度，它与载体的固定必须可靠，开启必须有效安全；

  - 安全压杠必须有足够的锁紧力，其锁紧机构不宜由乘客开启，当自动开启失效时，应能手动打开；

  - 封闭座舱必须设有内部不能打开的两道锁紧装置，非封闭座舱门也必须设锁紧装置，锁紧装置必须灵活、可靠；

  - 绕支点固定轴转动的升降臂或绕固定轴摆的构件，都应有限位控制装置，限位控制开关必须灵敏、可靠；

  - 当载人设备突然断电或设备发生故障危及乘人安全时，必须设有自动或手动的紧急停车装置及疏导乘人的设施。

- 机械传动系统

  - 传动皮带和滚子链应拉紧适度，其装配要求应符合GB50231中的相关要求。

  - 零部件用螺栓或销连接时，必须采取防松动和防脱落措施。

  - 常设展览展项中的主要销、轴应采用力学性能不低于45#钢的材料来制作，其表面硬度、抗拉、抗弯等技术参数需满足相关国家标准。

- 所有活动的结构需可拆卸，维护方便。裸露在外的结构需采用有机玻璃、不锈钢、铝合金等材料。

- 各种进行动态演示的常设展览展项，都必须保证其可靠性。各类易损件，在正常运行的情况下，其寿命不得少于12个月，特别是可让观众动手操作的常设展览展项，要能够经受观众高强度、高热情的使用行为和不规范的操作而不易发生故障和损坏。

- 对于大型结构件的重要焊缝，焊接接头的基本形式与尺寸应符合GB/T985中的规定，按国家标准要求100%的进行无损探伤。

- 常设展览展项结构布局、尺寸、操作方式、操作空间应符合人体工程学的各项要求，常设展览展项结构设计中要充分体现功能化和人性化设计。

- 13）常设展览展项说明牌设计要求

- 图文板内容和形式必须经过业主审查通过。

内容设计：

- 常设展览展项操作程序；

- 常设展览展项所提示的科学原理和实际应用；

- 常设展览展项警戒性标识；

- 和常设展览展项有关的其它内容。

形式设计：

- 图文并茂，避免通篇文字；文字精练，切忌过长；图形不要过于复杂；

- 图文表达准确,通俗易懂,形式活泼,色彩明快；

- 图文表达要考虑观看对象，特别是儿童；

- 中英双语。

- 3.3.2 原型设计

- 为了验证常设展览展项在技术上的可行性、结构上的合理性，需通过原型试验获取关键技术参数，所以对于新创常设展览展项应做原型测试。

- 原型制作前应先设计效果图、平面图、立面图、剖面图，根据设计图形的尺寸进行放样，然后按统一的比例进行制作。根据常设展览展项的实际尺寸，选择1:20、1:10等的比例制作。

- 原型应准确反映设计意图，对于动态常设展览展项的原型，结构部分要使用常设展览展项的设计材料进行制作，其功能必须满足常设展览展项的设计要求。

- 3.3.3 造型设计

- 常设展览展项的造型设计要有符合主题精神的创意，根据展示的主题内容、人文环境、常设展览展项特性进行常设展览展项的外形、色彩、材料定向定位设计，体现出常设展览展项的内涵。

- 常设展览展项的外观造型要符合视觉规律原理，力求达到线条优雅、色彩和谐，具有艺术魅力，在满足常设展览展项使用功能的同时具有美的艺术欣赏价值。

- 常设展览展项的造型设计要考虑结构的牢固、美观耐用、人与物的安全，达到安全、美观、经济、实用的效果。

- 常设展览展项的造型应简洁明快，尽量选择无镜像反射的材质或亚光饰面材料装饰处理，以避免产生炫光影响展示效果。

- 常设展览展项的表面处理应合理、耐磨，光滑无缺损、无尖棱锐角。

- 常设展览展项应做出彩色三维效果图，大型的或复杂的动态常设展览展项应提供彩色动态三维演示。

- 常设展览展项饰面材料的光洁度应达到设计要求，表面色彩应与整体（展厅或展区）设计协调统一。

- 常设展览展项造型设计要接受布展设计单位的统一协调指导。

- 3.3.4 材料选用

- 常设展览展项设计制作使用材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关规范标准的规定并请按照“许昌市科技馆常设展览通用性材料、设备品牌目录”（签订合同时提供）进行采购。并应有产品合格证、质量证明文件。

- 严禁使用国家明令淘汰的材料。

- 常设展览展项设计使用的各种主要材料的环保、防火性能应符合国家现行有关规范标准的规定要求，并应有质量及环保、防火性能检测报告。

- 常设展览展项制作用木材、纺织、橡胶、复合材料、泡沫、纤维等可燃或易燃材料制作时一律选用B1级防火材料。

- 要求展项公司应在设计图纸中注明并在装饰施工中使用的主材在购买前须提供三家样品送甲方和监理公司审核批准后方可购买并将甲方审定的样品报送甲方和监理公司进行封存、购买后的主材进场前还需甲方和监理公司进行检验方可进场。

- 防水材料的性能应符合国家现行有关规范标准的规定，并应有产品合格证、检验报告和出厂证明。

- 常设展览展项结构上使用的碳素钢、不锈钢、工程塑料等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准。

- 装饰材料在三年内不得出现明显变质，表面装饰的涂覆材料在3年内不得出现起皮、脱落和明显退变色。

- 常设展览展项照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。

- 常设展览展项外部如采用铝合金材料，需做阳极氧化处理。

- 常设展览展项如采用易蛀、易腐材料，要进行防腐、防蚀处理。

- 玻璃钢材料应保证其阻燃性，并达到B1级防火等级。常设展览展项制作不允许有浸渍不良、固化不良、气泡、切割面分层、厚度不均等缺陷，表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、皱纹、不平、色调不一致等缺陷。用于常设展览展项的玻璃钢材料厚度大于2毫米。

- 常设展览展项表面材料选择要尽量避免由于色彩和光辐反射等导致的视错觉引起安全问题，同时要考虑材料的耐磨性。

- 常设展览展项中使用的镜子应采用安全玻璃。

- 3.3.5 设备选用

- 常设展览展项设计制作选用的一般通用多媒体、机械、电器设备等请按照“许昌市科技馆常设展览通用性材料、设备品牌目录”（签订合同时提供）进行采购。标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。 对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C” 认证标志。

- 对于非标准机电产品，应有质量验收标准、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料。

- 常设展览展项的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性，易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。

- 用于操作的按键、手轮、手柄等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。常设展览展项操作按键的种类、规格应尽量统一。

- 用水常设展览展项，根据建筑提供的相关条件和技术参数，要合理进行常设展览展项用水的工艺设计，同时还要考虑方便换水和清洗容器，并且要对其储水设施按建筑设计规范标准要求做防渗处理，达到室内游泳池工程的防水要求。

- 常设展览展项的供电系统应设有独立的漏电保护开关，漏电保护开关设置在专用的开关箱内，且便于观察和维修。漏电动作电流符合国家规范标准的相关规定。

- 设备的金属外壳应可靠接地，系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻要符合现行国家相关规范标准规定。

- 设备的控制箱必须设有通风和散热装置，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施。

- 所有常设展览展项必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散，以及供电后的系统复位。

- 有电磁辐射的常设展览展项，其设备各项参数指标和防护措施均要符合国家的有关规定。

- 常设展览展项设计要保证设备运行的噪音一般不得高于45dB，并采取隔声、吸声、消声等措施，减少设备的噪音和多次反射声对观众听觉的影响。

- 小型剧场地面、布景、内部墙面和天花板应选强吸声材料，空场混响时间应小于1秒。墙壁和门应选用隔声、隔震及防火材料，以避免声干扰。

- 投影屏幕亮度需要灯光配合时，屏幕前应无直达光。

- 声音与图像同步，声音和图像技术参数（视频、音频、帧频、格式、视频分辨率和长度）要符合相关国家规范标准的要求。

- 对于常设展览展项照明要有立体感，对于大型常设展览展项适当采用局部照明或混合照明。

- 压力容器和压力管道的设计应符合相应的国家规范标准和《压力容器安全技术监察规程》。

- 液压、气动系统设计应符合国家相关规范标准。

- 液压、气动装置应设有不超过额定工作压力1.25倍的双过压保护装置，还必须设置监控工作系统状况的仪表。油缸或气缸执行机构行程的起端点必须设置限位装置。乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，为防止压力管道、胶管及泵等损坏产生急剧下降，应设有保险装置。

- 空气压缩机在选型上除保证工作压力、流量等技术参数外，要选择低噪音的机型。

- 气、液管路和容器应无泄漏，元件更换、运行介质加注易行、安全，排放和防护符合国家有关规定。

- 常设展览展项的水、电、气、声、光、数据、通信等接口，要在原理图和施工图上注明管、线的型号、规格、连接方式、位置尺寸及消耗能量。

- 常设展览展项中的电缆需规范布线，保证安全距离或按标准设置阻燃隔离层,对布线易损部位要采取特别保护措施。电缆截面容量应满足使用要求。

- 对于运动精度要求高的常设展览展项，其驱动系统应考虑选用伺服电机系列产品。

- 常设展览展项应与展馆信息化系统兼容，要预留外网通讯接口，与科技馆的常设展览展项控制中心通讯，便于常设展览展项控制中心对常设展览展项的开、关控制和常设展览展项运行状况监控。

- 3.3.6 使用空间设计

- 常设展览展项几何尺寸、重量必须满足建筑楼板（地面）设计载荷、层高等相关要求。

- 常设展览展项的外形尺寸设计要根据展厅的实际情况，合理利用空间，大型常设展览展项的设计应充分考虑建筑通道、货梯的有关参数，要便于运输、搬运和组装。

- 对于超大、超高需要在建筑围护结构施工前进场的常设展览展项，应在设计清单中专项列出，以便相关部门尽早做出安排，保证常设展览展项的安装顺利进行。

- 展厅楼地面设有专门给排水点，凡是有给排水要求的常设展览展项，安装位置尽量靠近给排水点。非大型设备的重要管线和需找坡的排水管线，一般不得在楼板上打孔。特殊情况下，请提前与甲方和建筑方协商解决。

- 常设展览展项设计的隔墙和小空间不宜做到顶，隔墙和小空间的下部需增设百叶回风口，要保证空调系统设计要求的回风量。

- 展厅内如出现密闭空间的常设展览展项，有关空调系统和机械排烟装置由常设展览展项设计解决。

- 在展厅钢结构上吊挂大型常设展览展项，常设展览展项设计单位要向建筑设计单位提供常设展览展项的吊挂重量、吊挂节点位置等技术参数，与建筑设计单位进行协调。

- 常设展览展项设计师应该参照布展公司提供的强、弱电、给排水与网络线插口位置尺寸，在常设展览展项平面布置图上标明所有的强、弱电、给排水和数据线的位置。

- 3.3.7 安全和环保

- 常设展览展项的设计应绝对服从安全第一的原则，平面布局首先要考虑人流通道，保证展厅内任意点的人员进入疏散通道门的距离不超过30米。

- 常设展览展项的设计中，不得将消火栓与常设展览展项混为一体，消火栓四周的装饰色彩应与消火栓的颜色有明显区别。常设展览展项与消火栓之间直线距离＞1.5米。

- 满足GB4064－83《电气设备安全设计导则》等有关电气安全的国家规范。

- 常设展览展项演示所使用的各种材料（包括气、液等）应符合国家有关环保标准，不得给人员、设备和环境造成危害。

- 设有化学试验的展室或展台应设机械排风系统。常设展览展项在演示过程中，当排放有毒、有害液体成份，且不能达到排放标准时，应单独设置污水处理设施。

- 对于激光和紫外线的设备，要有可靠的防护措施，以免人员受到照射。

- 对于环境投射灯光和常设展览展项照明灯饰，光强要适中，不应使人产生眩目感、闪烁感，避免光污染。

- 遇水会引起燃烧、爆炸的常设展览展项及设备不得敷设在给排水管道的上面。

- 常设展览展项在陈设和使用过程中，尽可能不产生有害气体、液体和固体废弃物。

- 用水常设展览展项地面要铺设防滑材料，确保人员安全。

- 常设展览展项灯光设计中避免大面积使用白炽灯，尽量采用高效节能灯和LED灯。

- 常设展览展项电气设计中，对大负荷电气设备尽量采用变频装置。

- 常设展览展项电气设计中必需采用三相五线制设计；常设展览展项金属结构、外壳必须保护接地设计。

- 所有可操作和接触的常设展览展项，其被观众的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。

- 所有常设展览展项不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。

- 对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对参观者带来伤害。

- 对于运行中发生位置移动的常设展览展项，或者常设展览展项的运动部位，如驱动机构、动力传动链及皮带等，要设有安全防护罩（网或栏），防止对参观者带来伤害。

- 特种设备一定要通过特种设备监察检验部门审核颁发的特种设备安全使用证书。

- 3.3.8 特殊要求

- 对于互动参与性的常设展览展项，要为老人、儿童、残疾人提供方便，体现功能化和人性化设计。

- 儿童常设展览展项设计，其内容、形式、布景及所使用的材料要从生理上、心理上充分为儿童考虑，有益于儿童的身心健康。

- 儿童常设展览展项的结构设计，除满足上述国家相关设计规范及技术要求外，还应满足国家关于儿童安全的现行标准、技术规范。

- 儿童展区电器产品，除执行有关安全标准的规定外，必要时应提供保证儿童安全的附加设计。

- 童车类设计执行GB6615-2003《国家玩具技术安全规范》、GB14141-1993《儿童三轮车安全要求》等相关标准。

- 儿童的化装、演示服饰，包括供儿童穿戴的头饰和其他穿着的玩具，需按国标的相关要求进行燃烧测试。产品包装时，应设“切勿近火”的警示说明。

- 儿童展区用水常设展览展项设计还要充分考虑参观儿童的安全问题。

- 对可预料因儿童误用而发生的危险应提出警告，安全标志的要求执行GB/T 13433-1993《产品标准中有关儿童安全的要求》中的相关条款。

- 适合盲人参与的常设展览展项（例如录音）要考虑盲人参与方式的设计。

- 适合坐轮椅观众参与的常设展览展项，其高度要考虑轮椅的高度，并且还要考虑观众操作的方便。

- 剧场出入口要考虑轮椅的进出，剧场内也要考虑轮椅的固定方式。

3.4 提交设计图纸和资料的形式和数量

3.4.1深化设计阶段性汇报检查提交

- 设计图纸

- 常设展览展项的设计图和系统图、原理图等2套，均为A3幅图，并同时提供AutoCAD电子文档。

- 常设展览展项的三维彩色效果图2套，均为A3图幅，并同时提供电子文档（图片以jpg格式）。

- 文档资料

文字资料2套，并同时提供电子文档（文本以doc格式）。图片、照片资料2套，均为彩色A4，并提供电子文档（文本以doc格式，图片jpg格式）。

3.4.2深化设计成果验收阶段提交

- 设计图纸

- 常设展览展项的设计图和系统图、原理图等4套，均为A2幅图，并同时提供AutoCAD电子文档。

- 常设展览展项的三维彩色效果图4套，均为A3图幅，并同时提供电子文档（图片以jpg格式）。

- 文档资料

文字资料4套，并同时提供电子文档（文本以doc格式）。图片、照片资料4套，均为彩色A4，并提供电子文档（文本以doc格式，图片jpg格式）。

3.5深化设计图纸编号

见招标文件（第四部分   采购内容及要求）

4.常设展览展项制作、安装、调试要求

4.1 常设展览展项制作要求

- 4.1.1与深化设计成果图纸一致性原则

1） 常设展览展项制作单位应根据深化设计成果编制常设展览展项制作工艺方案。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的常设展览展项应编制专项制作工艺方案。

2）制作单位应严格遵循制作工艺方案并按照深化设计图纸中所规定尺寸、技术条件、工艺要求及相关标准进行展品的制作、装配和调试。

- 4.1.2 设计变更原则

1） 常设展览展项制作商不得擅自修改设计图纸, 确需变更的，要按变更程序进行，应由业主、监理单位、设计单位、常设展览展项制作商共同协商同意后实施。

2） 修改后的常设展览展项设计图纸应布局合理、节能、优化制作成本、工艺先进、更具良好的机械性能。同时不对其他常设展览展项造成影响。

3） 设计修改不得违反有关标准以及安全、环保等方面的政府法令与条例，不得背离业主的质量要求和降低展品的质量。

4） 当设计做出重大修改或修改部位较多同时对展品质量有较大影响时，应再次进行设计的评审和验证。

5） 修改设计同时应修改所有相关设计图纸,以保证设计文件的正确统一。在工程竣工后应将所有的修改部分完善到竣工总图中并备案存档。

6） 制作商对设计图纸的审核修改意见，应尽量在常设展览展项制作之前提出。

- 4.2常设展览展项制作控制与管理

常设展览展项制作承包商在常设展览展项制作过程中要按业主和监理的要求进行，并接受初步设计公司、布展公司的效果指导。

- 4.2.1监造控制

1）常设展览展项制作承包商应该有完善的质量保证体系，有明确的质量方针、切实可行的程序文件和质量保证手册，确保质量体系有效期的运行，并具备完整的质量体系运行记录。

2）监理工程师要审查制作企业质量管理体系文件、质量体系运行情况，检查针对常设展览展项所制定的质量检验计划、检查质量管理体系中的组织机构，以保证常设展览展项质量处于受控状态。

3）常设展览展项承包商应向甲方及监理单位申报其所选分包商的资质资料（包括等级、能力、经历、信誉、技术力量、操作人员人数及技术级别、操作的机具、管理系统、应持证上岗人员证件等）及分包合同接受审查。

4）常设展览展项承包商应编制常设展览展项制作工艺方案，统筹制作全过程。对于技术复杂或采用新材料、新工艺的常设展览展项应编制专项制作工艺方案。

5）技术状态审查

（1）监理工程师要审核承包商的加工工艺文件，确定质量监理控制点，并根据质量监理控制点的重要程度和特点将其分成文件见证点、现场见证点、停止见证点。

（2）监理工程师对大宗原材料要审查出厂合格证、原材料的质量证明文件和理化实验报告等。如原材料数量、金额较大，应对生产厂进行实地考察。

（3）对常设展览展项关键零部件加工所用的原材料，常设展览展项承包商除提供必要的原始质保资料外，监理工程师还要对材料进行复验。

（4）监理工程师对外购件要审查出厂合格证，有性能要求的要附有质保书或实验报告。对需具备设备许可证的设备，要有许可证的编号。

（5）监理工程师要审查常设展览展项承包商加工设备的类型、技术参数、数量是否满足制作需要。

6）常设展览展项制作实施过程控制

（1）凡列为质量监理控制点（包括文件见证点、现场见证点、停止见证点）的监理对象，要进行监督检查，如达不到质量要求，监理工程师有权责令返工。

（2）设计变更控制

（3）质量事故的处理

常设展览展项在制作过程中发生质量问题，监理工程师可暂停展项的制作，责令常设展览展项制作商分析事故原因，根据事故不同情况、不同性质、不同程度提出相应的处理办法。为了保证常设展览展项的制作质量，承包商应严格按图纸、检验标准进行制作，如出现下述情况之一，总监理工程师有权在征得业主的同意后发出停工令，停工损失由承包商承担。

a) 重要设备的部装和总装未经检查验收；

b) 未经监理工程师审查同意，擅自进行工艺文件变更或图纸修改；

c) 材料、构件质量不合格或无质量证明文件擅自使用；

d) 制作工序严重违反规定，经监理工程师指出无明显改进；

e) 已发生质量事故，未经分析处理，继续制作；

f) 分包单位资质不明，操作人员无证上岗；

g) 工程质量出现明显异常，原因不清，又无可靠改进措施，质量无法保证。

承包商接到工程停工令后，应按质量事故处理程序进行整改，然后提出复工申请，经监理工程师检查认可后，由总监理工程师签发复工令。

7）制作中期检查：

常设展览展项中期检查由业主、监造监理、深化设计（制作）公司联合进行。将对承包人的所有制作进行检查，包括但不限于：

(1)常设展览展项制作进度。

(2)常设展览展项制作质量。

(3)机械制作。

(4)外购及自行加工的设备、材料、配件。

(5)常设展览展项外观。

(6)常设展览展项颜色。

(7)多媒体软件的编写。

(8)多媒体节目的制作。

(9)电气控制软件的编写。

(10)常设展览展项有关的隐蔽项目。

(11)下一步制作计划及质量控制措施。

制作中期检查不合格时，常设展览展项承包人应按业主提出的意见进行整改和完善，整改完成后向业主申请再次进行制作中期检查。

8）出厂验收控制

常设展览展项制作完成后，在包装运输前要进行出厂检验。出厂检验由业主、常设展览展项监造监理、深化设计（制作）公司和常设展览展项承包人联合进行。

出厂检验前，所有的常设展览展项均应在制作工厂调试运行，并具有详细的调试运行记录。出厂检验包括但不限于以下内容：

(1)常设展览展项实物是否与深化设计一致；

(2)常设展览展项外观；

(3)常设展览展项尺寸；

(4)常设展览展项材料；

(5)常设展览展项所有管线的连接；

(6)常设展览展项所有零部件的连接和焊接；

(7)常设展览展项预留接口；

(8)常设展览展项调试运行记录；

(9)常设展览展项使用手册；

(10)常设展览展项维护手册；

(11)视频、音频文件；

(12)常设展览展项所使用的软件。

出厂检验不合格时，常设展览展项制作承包商应按业主、监理提出的意见进行整改和完善；整改完成后再次申请进行出厂检验。

出厂检验合格后，承包人须提供所有常设展览展项的书面文件以及电子版本，同时提供所有的运行软件、控制软件和所有软件部分的源代码。

9）常设展览展项出厂需提交的技术文件及资料

常设展览展项制作承包商提交的图纸文件包括（不限于）：

- 常设展览展项机械总装配图、零部件图；

- 电气系统的方框图、原理图、布线图和设备布置图；

- 液压、气动原理图、设备布置图和说明书；

- 设备安装图；

- 常设展览展项设备操作和维修说明书等。

常设展览展项制作承包商提交验收的资料包括（不限于）：

- 设备所使用主要材料的出厂合格证书和实验报告；

- 标准机电产品的出厂合格证书；

- 主要机械加工件的检验合格证书；

- 钢丝绳及其附件、链条、高强螺栓和其他受力元件的出厂合格证书；

- 重要结构件焊接质量检验资料；

- 液压元、器件及其附件的产品合格证书；

- 国家强制性要求检验的各种设备和器件的检验证书；

- 专用工具及说明书；

- 安装及操作说明书；

- 出于安全因素补充提供的其它附加资料或文件等。

- 4.3常设展览展项包装和运输要求

- 4.3.1标志要求

展品包装的外表面,必须具备明显标志, 字迹清晰，醒目牢固,不褪色，以显示包装内部物质。标志应包括下列内容:

运输指示性标志：

| 收货单位： |  |
| --- | --- |
| 主题展厅： |  |
| 展区： |  |
| 常设展览展项名称： |  |
| 常设展览展项编号： |  |
| 制作单位： |  |
| 总件数： | ______ 件 第 _____ 件 |
| 净重： | ___________公斤 |
| 毛重： | ___________公斤 |
| 尺码： | 长______宽______高______ (CM) |
| 备注： |  |

按展品的特点，对于易碎、需防湿、防颠倒等物品，在包装上用醒目图形或文字，标明“小心轻放”、“防潮湿”、“此端向上”等等。大件物品须使用机械设备起落，应注明起吊线和重心位置。

警告性标志：对于危险物品，例如易燃品、有毒品或易爆炸物品等，在外包装上必须醒目标明，以示警告。

- 4.3.2包装和运输

1）包装要求

- 按GB/T19451-2004《运输包装设计程序》及GB/T13385-2004《包装图样要求》对产品进行外包装设计，包装材料应符合展品有关标准的规定,其质量应当与用途相适应。

- 包装箱内展品严格按照GB/T5048-1999《防潮包装》、GB/T7350-1999《防水包装》及GB/T4879-1999《防锈包装》进行处理。

- 对人身可能造成伤害的部件或对展品可能造成损坏的部位，应设置安全防护装置。

- 对有特殊要求的展品进行必要的堆码试验、跌落试验、起吊试验、淋雨试验等。

- 常设展览展项包装材料(包括内部填充物)必须选用阻燃材料。

- 2）运输要求

a） 拟订运输计划，包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、人员安排等。

b）做好装箱发运前检查，包括：运输展品是否符合GB/T16471-1996《运输包装件尺寸界限》及GB/T18923-200《运输包装件质量界限》要求，产品使用说明书，合格证，装箱单。资料是否完整。

c）采用集装箱运输的展品，应符合集装箱运输的要求，集装箱的外型尺寸、重量和最小内部尺寸分别符合GB1413—78《货物集装箱外部尺寸和重量系列》和GB1834—80《通用集装箱最小内部尺寸》的有关规定。

d） 制作商应为常设展览展项购买全程运输和中途存放保险。如展品发生意外情况，可向其保险公司办理索赔手续。

e）制作商应承担常设展览展项的卸货、启封、和安装。

- 4.4常设展览展项安装、调试要求

常设展览展项承包商在施工现场进行常设展览展项安装过程中要遵循深化设计成果与业主和监理的要求进行，并接受布展公司的管理和指导。

- 4.4.1安装准备工作

1)常设展览展项承包商安装施工前应充分做好以下技术准备工作

（1）施工技术文件准备。

（2）施工现场作业环境的技术准备。

（3）参与设计图纸会审和技术交底。

（4）编制施工组织和施工安装调试方案。

（5）编制施工技术、安全技术交底和上岗人员的资格认定。

（6）编制材料、加工机具、检测器具的使用计划。

2) 设备开箱与清点

（1) 箱号箱数以及包装情况。

（2) 设备的名称型号和规格。

（3) 装箱清单设备技术文件资料及专用工具。

（4) 设备有无缺损件表面有无损坏和锈蚀等。

- 4.4.2常设展览展项安装、调试控制

- 1) 常设展览展项机械设备安装要求

（1) 基础(平台)放线控制。

（2)设备基础检验控制。

（3)设备与基础连接控制。

（4)机柜（架、座）制作要求、固定（含整体、解体组装）、接地保护的要求。

- 2)常设展览展项电气设备安装要求

（1) 主要设备、材料进场验收。

（2) 配合土建工程预留预埋。

（3) 检查并确认土建工程是否符合电气安装条件。

（4) 电气设备就位固定，接地保护的要求。

（5) 电线、电缆、导管、桥架等贯通。

（6) 电线穿管、电缆敷设。

（7) 电线、电缆绝缘检查并与设备器具连接。

（8) 做电气交接试验。

- 3）常设展览展项特种设备的安装

a）特种设备定义是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器 (含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

b）许可制度的实施《特种设备安全监察条例》第17条规定：锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修必须由依照本条例取得许可的单位进行。

c）特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

- 4）现场材料、设备和元器件的管理控制

a）材料、设备和元器件的采购要符合有关规定，进行报审和进场核验程序，并报请监理认可。

b）设备和元器件运输到达现场后，应组织人员按规定要求进行验收，包括按进货检验程序规定对设备包装物的外观检查和按存放、开箱检查规定对设备安装前验收。

- 5）常设展览展项调试控制

常设展览展项调试前，常设展览展项承包商必须编制调试方案及调试规程，并经相关各方签署同意。

（1）调试条件的控制

a）常设展览展项及其附属装置、各种管路、软件等均应施工或安装完毕，施工安装记录及资料齐全。

b）常设展览展项的精平和几何精度经检验合格，电气控制、网络控制、AV、灯光、水、液压、润滑、气等附属装置均检验合格，并应符合调试要求。

c）参加调试的人员，应熟悉常设展览展项的构造、性能、技术文件，并应掌握调试操作规程及其试运转操作。

d）常设展览展项及周围环境应清扫干净，常设展览展项附近不得进行有粉尘的或噪音较大的工作, 常设展览展项附属装置清洁度经检查符合规定。

（2）单机空负荷试运转要求

常设展览展项空负荷试运转应在联合调试合格后进行, 应按常设展览展项技术文件规定的空负荷试验的范围和程序，试验各运动机构的启动、变速、换向、停机、制动和安全联锁等动作，均应正确、灵敏、可靠，其中连续运转时间和继续运转时间应符合常设展览展项技术文件或规范的规定。空负荷试运转中，应进行常设展览展项及其附属装置及控制系统的运行现象检查，并应做好记录。

（3）常设展览展项性能试验

a）常设展览展项性能试验注重考查常设展览展项和各种装置的性能和协调性，整个常设展览展项设计的合理性，考察各种资源的保障能力，考查常设展览展项的效果和质量是否达到设计要求等。

b）常设展览展项性能试验要由低速到高速，参与者由少到多，相关负荷要循序渐进增加，系统调试应分部调试，而后系统整体调试。如暂时有问题，则应仔细分析各方面的原因逐一解决；一旦合格应稳定设备运行参数和工艺条件，继续考核其稳定性。

c）常设展览展项性能试验合格标准是运行良好，工作稳定，常设展览展项性能符合设计要求，各辅助系统、控制系统工作稳定，性能良好。

4.5常设展览展项验收控制

- 常设展览展项验收分预验收和竣工验收二阶段进行。

4.5.1常设展览展项预验收控制

常设展览展项预验收是常设展览展项承建单位完成其所承建常设展览展项的安装、调试、自检后提出预验收申请，由业主和监理公司组织完成常设展览展项各项技术指标、展示功能、外观质量、整体效果、安全环保、档案资料等方面的检测和评定的一项工作。通过预验收的常设展览展项要求达到试运行的状态，能接受参观人员的实操检验，为常设展览展项竣工验收奠定基础。

1)预验收的程序

试运行

竣工验收

常设展览展项安装、调试完成

常设展览展项单位自检

常设展览展项单位申请预验收（附相关资料）

业主、监理组织预验收

常设展览展项单位提交全部预验收资料并进行

业主监理签发预验收合格通知

合格

整

改

不合格

2)预验收内容

预验收主要有两方面的内容，一方面是现场验收，主要针对常设展览展项总体展示功能、机械、电气、AV、灯光、软件、多媒体、图文板、外观、安全、环保等各专业的技术验收；另一方面是档案资料的验收，审核档案资料是否准确、规范、齐全。

a)常设展览展项功能是否正常；

b)材料、设备品牌型号是否符合设计要求；

c)备品备件是否齐全，符合设计要求；

d)机械设备及结构验收

- 系统检查：机械设备运转要求正常，运行时无异常响声。 传动机构合理可行，润滑、张紧等维护保养措施方便；液压装置和气动装置，泵水泵气设备工作正常，无泄漏。

- 安全检查：机械结构要求符合人机安全，不伤人，不出现夹手、打手、刮手、直边、尖角等异常现象；紧固连接要求牢固、可靠，无螺丝、螺帽、垫片等松动脱落现象。

- 可靠性测试：设备原则上要持续运转24小时无故障，具体参数根据常设展览展项技术要求确定，并在现场预验收评定表上填写实际运行时间。

- 疲劳测试：机械设备现场需经疲劳测试完好无损，无磨损、变形、破裂等异常现象。

e) 电气控制系统、AV系统、灯光系统

- 电气系统检查：原则上需通电24小时运转正常。

- 电气安全检查：所有电气元器件外壳不能有漏电现象；所有电气线路编排符合规范，设备支架、外壳、电机、电控柜接地情况良好。线路外观无压痕、破裂、刮伤的情况，通电后，线路不能出现发软、发热的情况，线头不能出现松脱、接触不良的现象。

- 电脑系统检查：主机运行正常，无异常发热、死机、自动重启等情况；显示器图像清晰，各种调节按钮功能正常；触摸屏的触摸响应正常，每次轻触都应精准有效。

- 投影系统检查：设备安装稳固，运行正常，颜色无偏色，无异常发热情况。图像清晰、聚焦良好，无变形现象。

- 音响系统检查：系统工作正常，无破音、杂音和噪音，声音清晰并与动作协调，不能出现声音时大时小的情况。

- 灯光系统检查：常设展览展项本体灯光系统完好，无眩光等异常现象。

f)软件

- 系统检查：系统运转是否流畅。

- 功能检查：是否具可扩展性、易维护性及友好的人机互动界面的应用特征。

- 资料检查：是否提供《用户操作手册》、《程序维护手册》、《软件安装说明书》及所有介质（光盘、软盘）齐备。

g)多媒体

- 多媒体内容是否能科学、准确的反映展示内容要求。

- 多媒体播放是否流畅，是否有足够的分辨率和足够的亮度，画面色彩是否纯正；字幕或旁白解释清晰；背景音乐是否合适；人机界面是否友好。

h) 图文板

- 图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。

- 图文板文字、格式正确，科学性定义准确。

- 图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。

i) 常设展览展项外观

- 展品表面要求平整圆滑，缝隙宽窄要均匀，无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完全等现象，色泽均匀。

- 展品的铭牌、标识要清晰、牢固。

- 外露固定螺丝要统一外观和装饰。

- 电控制箱（柜）有无掉色、掉漆、流漆、划痕、污渍、防锈不完整等现象；电控制箱（柜）门的缝隙是否均匀，门锁是否完好

- 常设展览展项维修门设置，散热孔（排风扇）设置是否完好、合理。

- 展品安装后的收口收边要规则、整齐。

j) 安全环保

- 噪音测试：设备产生的噪音原则上要低于45dB。

- 常设展览展项所用材料是否符合公共场所消防规定，常设展览展项是否存在机械伤人等不安全因素。

- 常设展览展项所用材料是否符合环保规范，常设展览展项运转是否产生辐射、放射性、有毒有害气体或垃圾等污染环境的因素。

3)预验收需提交的资料

需提交的资料包括设计文件（包括所有施工图纸、各类软件和程序、设计说明文件、多媒体及软件配套文件）、常设展览展项操作维护手册、制作厂商签署的质量证明书或重要设备出厂验收合格证、常设展览展项制作工艺说明、隐蔽工程安装和施工记录、备品备件清单、设备开箱检查记录表、特殊（重要）设备或国家强制性检测项目检测报告等文件。

4.5.2常设展览展项竣工验收控制

常设展览展项通过预验收后，并试运行二个月，运行性能良好，常设展览展项无重发性故障、安全事故或重大故障的常设展览展项，进行竣工验收。

- 4.6安全文明施工管理

- 常设展览展项承包商在现场安装施工时，应严格遵守下列各项安全、文明施工条例和制度。

4.6.1临时用电安全管理

4.6.2施工防火、动火、电气焊作业安全要求

4.6.3交叉作业安全要求

4.6.4高处、高空作业安全防护要求

4.6.5现场器具存放技术要求

4.6.6电动、气动手持工具使用安全要求

4.6.7临边井口作业安全要求

4.6.8装修装饰工程安全技术要求

4.6.9起重运输安全技术要求

4.6.10安全标识文明施工安全要求

4.6.11施工人员入场安全教育与培训

4.6.12现场安全、文明施工管理与检查制度

- 注：

- 1、本“常设展览展项深化设计和制作安装具体工作要求”是常设展览展项通用部分，各展厅可以根据本展厅常设展览展项的特点进行适当调整或修改完善。

2、展品制作以招标文件提供的展项平面布置图并结合施工现场，深化设计经业主与监理确认后最终确定制作尺寸、色彩及造型。