# 二、投标分项报价一览表

| 序号 | 费用名称 | 投标费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 勘察阶段监理收费 | 设计费的0.99% | 合计总费用不得超过设计费的5% |
| 二 | 设计阶段监理收费 | 设计费的3.99% |  |
| 三 | 合计 | 设计费的4.98% |  |

投标人（公章）：中国铁路设计集团有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

# 七、实施方案

## 7.1总论

#### 1．投标技术文件的符合性说明

中国铁路设计集团有限公司（以下简称中国铁设）投标文件紧密围绕“总体设计思路与政府发展轨道交通的景观、环保、以人为本、快捷的设计理念、思路”，本着“超前谋划、规范管理、总结经验、提升水平、控管结合、突出重点、加强沟通、当好助手、竭诚服务、确保投入、打造精品、不留遗憾”的工作态度，在对本工程进行了深入研究的基础上，从对勘察设计咨询工作的认识出发，提出勘察设计咨询的工作目标、工作思路，制订了详尽的勘察设计咨询工作大纲和实施方案，结合项目特点指出了本工程勘察设计咨询工作的重点、难点并分析了应采取的对策及措施，对勘察设计咨询各阶段的工作计划、资源调配进行了合理的安排，对勘察设计咨询工作的质量、进度、投资控制以及内部、外部接口协调管理等拟定了完善的方案。按照招标文件的要求，对项目组织机构、管理模式及组织协调方案进行了详细的论述，对各阶段咨询工作成果的体现、检查方式和评价标准做出了详细论述，对本项目的设计监理服务工作提出了合理化建议。对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段进行了深入细致的研究和论证，全面的响应了招标文件的要求。

投标文件重点内容简要见前页“投标文件对招标文件评审内容的响应索引”表。

#### 2．勘察设计监理工作目标

勘察设计咨询工作目标：协助建设单位实现港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段“安全、实用、经济、高效”。勘察设计文件质量100%合格，最终成果达到优良，按建设单位要求的工作进度完成全部咨询审查工作，投资总概算及预算控制在允许的范围内，全面履行合约内承诺的各项工作，提供满足需求的监理审查服务，确保勘察设计咨询工作达到国内领先水平。

#### 3．本项目工程特点及工作重点

##### （1）工程特点

###### 1）快线功能特点突出；

###### 2）TOD引导模式功能显著；

###### 3）线路敷设方式以高架为主；

###### 4）车站枢纽功能突出；

###### 5）全线地质条件复杂多变；

##### （2）工作重点

###### 1）根据本工程快线的功能定位，合理选择运营组织、系统制式方案；

###### 2）线路沿线多为规划区域，需做好线站位方案与城市规划的衔接；

###### 3）根据沿线的工程建设条件，选择合适的土建工程方案；

###### 4）综合网络资源共享和本线工程需要，合理确定场段功能和规划布置；

###### 5）设备系统方案需做好功能匹配；

###### 6）全线多为高架敷设，需重视车站及区间桥梁的景观方案；

###### 7）车站站间距较大，需统筹考虑各交通工具之间的换乘衔接；

#### 4．对本项目勘察设计监理工作的认识

勘察设计咨询单位是轨道交通工程建设管理中建设单位的助手，是建设单位项目建设管理的延伸。承担勘察设计咨询工作中要求的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、内外协调（与各相关单位的协调）工作及其他任务，并监督控制工程建设目标的实现。

具体来说，勘察设计咨询对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的所有勘察设计单位提交的勘察设计文件及图纸、技术接口、建设单位提出的技术问题进行全面咨询及审查，对设计、勘察行为与合同的执行情况实施全过程的管理、控制与监督，承担相应的质量安全责任；优化并完善工程设计，确保项目的设计满足规范的要求，保证港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段发挥正常运营功能，使之达到国际、国内先进水平；在项目的策划和设计管理方面制定科学、系统、完善、可操作的策划方案和设计管理措施并予以实施，以达到质量、工期、投资的最优组合，满足设计计划和项目工期要求，规避项目风险，确保安全可靠，在服务过程中力求使建设单位最大限度地得到保障和受益。

勘察设计咨询工作贯穿总体设计、初步设计、招标设计、施工图设计、施工配合、调试运营、竣工验收等阶段全过程，还包括水文、测量、地下管线及构筑物调查、地质勘察管理（含水文、成果审查等工作）的工作。

#### 5．勘察设计咨询工作的工作重点

##### （1）总结经验，系统监理和审查，把握重点

总结借鉴我集团公司在其他城市轨道交通项目的设计及咨询经验，在本工程中予以消化和吸收，制定适宜的咨询审查总体思路和技术方案。重点审查本项目工程设计的“总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术先进性”。

##### （2）加强沟通协调，促进“第一次”出手质量

勘察设计咨询工作涉及面广，沟通协调工作至关重要，而各相关方“第一次”将事情做对、做好则是关键，我们将通过沟通、协调、中间检查控制、跟踪台账、阶段性总结等环节，确保我们能在第一时间、第一现场提出合理适宜的咨询审查意见和建议，检查和督促设计单位加强技术管理，促进设计图纸的第一次出手质量。

##### （3）过程跟踪、落到实处

勘察设计咨询审查工作中妥善建好台账，及时跟进各种变化，随时掌握咨询意见特别是重要意见的落实情况，注重实效，环环相扣，关关把守，建立适宜的动态咨询审查管理机制，通过简报月报等形式，及时通报工作进展情况、存在问题，提出对设计工作的改进建议，并力求实效。

##### （4）严审通用图册，控制关键节点

对设计所使用的通用图、标准图是否准确合理，设计接口说明是否确切，严格把关、认真审查。对难点、重点、控制关键节点的结构进行检算、验证。

##### （5）建筑景观与环境协调，客服设施以人为本

咨询审查中注意工程建设与城市自然环境之间的协调统一。对地面、高架设施，进行合理的景观设计咨询审查，减小高架、地面设施对周边环境的影响和干扰。

以人体工程学等方法，对车站各种标识引导系统和客服设施进行审查，体现人性化的建设理念。

##### （6）注重综合管线的审查

对车站等工点各类设施如综合管线的平面布置尺寸、空间标高的设计（特别是交叉部位）是否正确；是否满足施工、运营管理和维修的要求，孔洞预留（埋）等进行审查，力求施工交叉干扰少、误差最小。

##### （7）加强进度管理，计划管理及动态控制相结合

安排专职进度控制人员，落实进度控制的责任，完善进度控制协调制度。采用网络计划技术，优化工期计划，合理安排工序，动态管理，按合同要求做好考核工作。

##### （8）严格限额设计，有效控制投资

遵循功能适用、标准恰当、经济合理的原则，在限额设计范围内对初设概算和施工图预算进行审查，但不能降低工程标准和服务水平。

运用价值工程方法核查多方案技术经济比较，提出方案优化建议。

##### （9）跟踪现场变化，控制设计变更

审查设计变更程序和管理办法。控制变更的原则为：变更后不降低工程质量标准，确保满足使用功能要求，合理的安全储备；技术上可行、可靠；并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响，费用经济合理。

##### （10）把握技术接口，加强工程界面的审查

本线设计是一个庞大的系统工程，涉及多家单位和多个专业，其内外技术接口和工程界面繁杂，协助制定相应的接口和界面划分，把握审查内容和原则，避免或最大限度地减少设计图纸的差、错、漏，确保设计有机配合，协调推进。

##### （11）强化咨询和审查管理

###### 1）健全规章制度，科学化、信息化管理

进一步健全咨询和审查细则、会议制度、与建设单位及设计等各方面的联系制度。特别是设计例会制度，定期召开建设单位、监理审查、设计三方例会，分析设计中存在的问题，提出整改措施，完善设计。定期出监理审查月报，向建设单位报告情况及建议，并抓好落实。

###### 2）加强会审制度

对综合管线、总图、重点结构和建筑及机电设备间的关系等，加强会审，保证全线的系统性、统一性和协调性。

###### 3）及时总结、随时交流、促进设计质量的不断提高

设计咨询工作的目的是提高设计质量，确保工程建设安全。过程中要及时总结成果，梳理各类存在问题，随时进行技术交流与沟通，不断促进设计图纸的出手（送审）质量，进而全面提高设计质量。

###### 4）及时汇报、加强沟通、当好助手

除与设计单位定期或不定期地组织各种例会，交流设计中存在的问题外，还要加强与建设单位及有关政府主管部门（规划、交通、市政、水务等）的沟通，了解有关各方的要求，提出解决问题的意见和建议，为建设单位当好助手，把建设单位意见贯彻到勘察设计咨询和审查服务中去，为建设单位当好助手，做好参谋。

##### （12）创新咨询审查理念，打造精品工程

在确保工程质量安全的前提下，积极建议采用可靠的先进技术，勇于创新和突破，从设计理念、施工方法、工程建设管理等方面提出建议，并做好相应的技术支持。协助建设单位将港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建成安全可靠、功能现代、质量上乘、经济节约、景观靓丽的精品工程，不留遗憾。

#### 6．我集团公司承担本项目的优势和资源保障

##### （1）业绩

我集团公司是以铁路、城市轨道交通、公路等行业勘察设计为主的国家大型综合甲级勘察设计企业，综合实力在全国勘察设计百强中一直名列前茅。

我集团公司是涉足城市轨道交通领域最早的设计院，先后承担了北京、天津、深圳、上海、大连、沈阳等多个城市，20余个轨道交通工程勘察设计总承包和设计总体总包项目。

在勘察设计咨询和施工图审查方面，承担了厦门地铁2号线一、二期工程；厦门地铁4号线工程；广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（设计、设计咨询）、深圳地铁2号线工程；广州地铁1、2、3、11、21号线工程、广州地铁2、8号线拆解工程；上海市轨道交通明珠线二期工程；南京宁高、宁天城际工程、南京地铁1号线南延伸工程、南京地铁2号线一期工程、南京地铁2号线东延伸工程、南京地铁1号线西延伸工程、南京地铁3号线工程、南京地铁5号线工程、南京地铁10号线工程；杭州至临安城际工程、杭州地铁1号线工程、杭州地铁2号线工程、杭州地铁4号线工程、杭州地铁6号线一期工程、杭州地铁1号线东延伸工程；宁波地铁5号线一期工程；常州地铁1号线一期工程、常州地铁2号线一期工程；武汉地铁2号线一期工程、武汉地铁4号线一、二期工程、武汉地铁6号线一期工程、武汉地铁8号线一、二期工程、武汉地铁11号线武昌段工程、武汉地铁蔡甸线工程、武汉地铁21号线工程、武汉地铁29号线工程等城市轨道交通工程勘察设计咨询、监理和施工图审查项目。

多年来，通过承担厦门、广州、南京、杭州、武汉等多个城市、多个项目的勘察设计咨询及施工图审查工作，我集团公司对勘察设计咨询及施工图审查工作有深刻的体会和理解，积累了丰富的监理及审查经验，培养了一大批监理和审查方面的技术人才。在城市轨道交通设计和监理领域具备国内领先的技术水平和良好的信誉。

##### （2）拟投入本项目的人力资源结构合理，确保实时到位

在人力资源方面，勘察设计咨询工作实行项目总负责人负责制，我集团公司通过细化项目分工，制订明确的岗位职责，保证足够的资源配置，做到程序科学、责任明确、关系协调。为有效整合、调度我集团公司的轨道交通勘察设计监理力量，为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计咨询提供优质服务。我集团公司拟成立的咨询审查领导小组，领导小组由集团公司董事长亲自挂帅，集团公司主管副总经理贺挨宽任常务副组长，各相关生产院第一管理者任成员，切实做到指令的可达性和唯一性。

我单位项目总工程师李怀鉴（教授级高工）任项目总负责人，张舵（高级工程师、注册岩土工程师）担任勘察监理负责人、高修建（高级工程师、一级注册结构师）担任设计监理负责人。并由业内知名专家黄桂兴（教授级高工）领衔组成专家组，我集团公司多位大师及专家将参与本项目监理工作。

勘察设计咨询人员均由我集团公司经验丰富、具有较高技术水平的技术人员组成。拟投入本项目的大部分咨询人员长期在华中地区从事设计和监理工作，对河南及周边地区的情况比较熟悉，便于有针对性深入开展工作，为设计、监理的技术资源提供了有力的保证。

#### 7．战略定位，郑重承诺

河南地区是我集团公司最重要的市场之一。我集团公司在生产、经营工作的战略定位上已经把开拓河南地区勘察设计市场，为河南省的经济发展、城市建设增光添彩作为我集团公司今后工作的重中之重。

我集团公司郑重承诺，若我集团公司有幸中标本项目，将按照招标文件和业主需求，严格履行约定，成立中国铁设许昌勘察设计咨询项目部，加大投入，确保各项资源实时到位。在履行合同期间，由我集团公司主管副总经理贺挨宽担任本项目总协调负责人。在监理工作中充分发挥我集团公司积累的设计和咨询审查经验优势，在业主的领导下，高效沟通，做好质量、进度、投资控制工作，加强合同和信息技术管理，与设计单位及相关单位充分协调沟通，共同打造港区至许昌市域（郊）铁路精品工程，不留遗憾。

## 7.2 勘察监理

### 7.2.1 对本项目的工作范围和任务理解

7.2.1.1工作范围

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段地质勘察全过程监理，主要是初勘、详勘、配合施工阶段的勘察监理工作，主要涉及岩土工程、水文地质、原位测试、土工试验、物探等相关专业的监理。

7.2.1.2工作任务

协助采购人编制勘察要求，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。

监督勘察单位勘察外业工作严格执行勘察方案、操作规程和安全生产有关规定，并采取措施保护勘察作业范围内的地下管线和地下构筑物等，保证外业安全质量。督促管理勘察单位，并确保其提交的勘察文件真实、准确、可靠，符合国家规定的勘察深度要求，满足设计、施工的需要；同时，能够结合工程特点明确说明地质条件可能造成的工程风险，必要时针对特殊地质条件提出专项勘察建议等与工程勘察有关的其他工作。

7.2.1.3承担本项目工作的优势

中国铁路设计集团有限公司是涉足城市轨道交通领域最早的设计单位。早在1958年7月就成立了地下铁道设计处，开始研究和设计城市轨道交通工程。近年来涉及的业务几乎遍及正在建设轨道交通的所有城市，承担并完成了国内十几个城市轨道交通项目的可行性研究、勘察设计总体总包、设计咨询工作，积累了丰富的设计、咨询、总体总包和勘察管理经验，形成了一整套科学、完整的管理办法和管理制度，并培养了一大批城市轨道交通方面的设计人才。

完成的城市轨道交通项目总体总包主要有：石家庄市城市轨道交通4号线；深圳地铁1号线二期、二期续建；深圳市轨道交通5号线、7号线；沈阳地铁1号线及延伸线；北京地铁大兴线；上海地铁9号线、11号线；大连市快轨3号线续建；大连地铁1、2号线二期工程；天津地铁1、2、3、5号线及津滨轻轨等项目。

完成的工点及系统设计主要有：沈阳地铁2号线沈阳北站、崇山路站、岐山路站及相邻的区间设计；哈尔滨地铁1号线的6站7区间设计；北京地铁“复八线”西单、王府井、东单3站以及王府井至建国门区间设计；上海市轨道交通明珠线二期工程漕溪路站、长宁路站、漕溪路桥、中山西路桥设计；上海市轨道交通明珠线二期工程溧阳路站、杨树浦站设计；上海地铁1号线北延工程保德路站和接触网系统设计；北京地铁4、5、10号线的工点设计。

完成的设计咨询项目主要有：上海市轨道交通明珠线二期工程、广州地铁2号线、广州地铁3号线、南京地铁、大连轻轨、扬州轻轨、鞍山轻轨、长春轻轨等设计咨询工作。

通过上述研究和设计，中国铁设集团公司取得了城市轨道交通领域的众多成果，自2000年以来共有34个项目获得国家、铁道部、天津市、上海市各类奖项。其中：天津地铁5号线可研获得天津市优秀工程咨询成果一等奖，深圳市轨道交通5号线可研获得天津市优秀工程咨询成果一等奖；北京地铁“复八线”王府井至建国门土建结构工程获铁道部优秀设计一等奖；天津地铁1号线工程获天津市优秀勘察设计一等奖；上海轨道交通9号线工程获天津海河杯优秀勘察设计一等奖；深圳地铁二期工程基于设备监控的综合监控系统设计工程获天津市优秀勘察设计一等奖；深圳地铁二期工程FAS系统设计工程获天津市“海河杯”优秀勘察设计（智能化类）二等奖；天津市区至滨海新区快速轨道交通工程获2007年度国家优质工程银质奖；上海轨道交通11号线北段工程、南段工程可研获全国优秀工程咨询成果一等奖；依托津滨轻轨项目开展的《松软土地基轻轨超长高架桥设计、施工控制技术研究》获天津市科技进步一等奖；天津市区至滨海新区快速轨道工程线路轨道设计和二期工程勘察分获天津市优秀设计二等奖、优秀勘察三等奖；《施工控制技术研究和新型地铁火灾监测系统设计技术研究》、《深圳地铁二期工程车站、区间、控制中心和车辆基地的防灾报警设计》分获天津市科技进步三等奖；北京地铁西单车站主体设计获铁道部优秀设计一等奖；上海轨道交通明珠线漕溪路桥获上海市优秀设计二等奖。

在地质勘察监理方面，中国铁设集团公司还先后承担了青藏铁路、沪杭客运专线、浦东铁路、武广客运专线、郑西客运专线、哈大客运专线、沪宁城际铁路、大西客运专线、石武客运专线、杭长客运专线、杭黄客运专线、皖赣扩能改造、武汉天兴洲大桥相关工程、武广客运专线新广州站及相关工程、宁安客运专线、厦深铁路广东段、贵广铁路、京广线信阳至陈家河既有铁路改造工程等项目的地质勘察监理工作。具有丰富的勘察监理经验和实力雄厚的监理队伍。

中国铁设集团公司在城市轨道交通勘察、勘察监理方面拥有很丰富的实践经验，锻炼和培养了大量的技术和管理人才，完全能够满足业主各方面的服务需求。

### 7.2.2 承担勘察监理工作目标和工作思路

7.2.2.1承担勘察监理工作的目标

中国铁设集团公司拟定的本项目的工作目标：按业主要求的工作进度完成全部地勘监理及强审工作，紧扣各工作阶段的特点提供满足需求的服务，确保地质勘察满足规范要求。在项目的策划和管理方面制定科学、系统、完善、可操作的策划方案和管理措施并予以实施，以达到质量、工期、投资的最优组合，满足勘察设计工期要求，规避风险，确保安全可靠。在履行合同义务期间，认真、勤奋地工作，科学合理地运用工程经验和技能，为甲方提供与我集团公司水平相适应的优质监理服务，公正维护各方面的合法权益。

中国铁路设计集团有限公司郑重承诺：若有幸中标本项目，将按照标书和业主需求，严格履行约定，确保各种资源实时到位，充分发挥我集团有限公司积累的勘察、设计和监理经验优势，在业主的领导下，高效沟通，做好质量、进度、投资控制工作，加强合同和信息技术管理，与勘察单位及相关单位充分沟通协调，共同打造港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段精品工程

7.2.2.2工作思路

中国铁路设计集团有限公司承担本项目地质勘察监理工作，拟成立由地质专业处总为组长的中国铁设港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察监理领导小组，直接领导该项目的投标、监理组织和实施。

我单位将在中标后在许昌市成立中国铁路设计集团有限公司港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察监理部，直接组织并实施勘察监理工作，下设技术管理小组、项目组办公室和各专业监理小组。勘察监理部设总监理工程师1人，副总监理工程师兼技术负责人1人，原位测试监理工程师兼土工试验监理工程师1人，物探监理工程师1人，测绘监理工程师1人。根据现场勘察工作量的大小和业主要求进行人员增减。

在本项目地勘监理实施过程中，除了执行招标文件要求的标准、规范外，我们还计划在请示业主同意的情况下参考《铁路工程地质勘察监理规程》（TB/T10403-2004），指导和规范地质勘察监理工作的开展，优质、高效完成本项目的地勘监理及强审工作。

### 7.2.3 勘察监理管理模式、组织协调方案

7.2.3.1勘察监理管理模式

7.2.3.1.1制度保障

没有严格的规章制度保障就无法顺利组织实施监理工作。

勘察监理部在开展本线勘察监理工作之前要建立健全如下规章制度：

#### 7.2.3.1.1.1岗位责任制度

勘察监理部实行岗位责任制度，现场总监理工程师、副总监理工程师（或总监代表）、监理工程师等所有监理人员按规定认真履行岗位职责，确保勘察监理工作正常进行。

#### 7.2.3.1.1.2报告和处理制度

勘察质量直接关系到工程的质量，因此，必须认真进行勘察监理工作，在工作中贯彻“百年大计，质量第一”的原则，发现勘察质量问题应及时按质量控制程序处理，并按规定上报。

#### 7.2.3.1.1.3工地例会制度

定期召开例会，由勘察监理、建设及勘察三方代表参加，根据会议议题的需要，必要时请设计单位相关专业人员参加。工地例会重点解决以下内容：

1．检查上次例会决定事项的落实情况，分析未完成的原因。

2．分析当前勘察工作的质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。

3．互相通报各单位近期工作的重点和安排。

4．解决需要协调及其他有关事项。

建设单位、勘察单位、监理单位任何一方认为有必要或出现亟待解决的问题时可随时召开专题会议。

#### 7.2.3.1.1.4信息和资料管理制度

1．信息资料的管理工作由总勘察监理工程师指定专人负责。

2．对勘察监理记录及各类有关技术信息资料及时进行分类整理，完整有序，必要时可对重大工点、重要事件分别归纳整理。

3．项目勘察监理部定期对收集到的各类记录和信息进行分析，寻找存在问题，用以指导有针对性的开展监理工作。

#### 7.2.3.1.1.5内部检查制度

设计监理单位要加强对项目勘察监理部工作的检查，定期听取总勘察监理工程师的勘察监理工作汇报。工程进展过程中，由设计监理单位的质量管理部门对勘察监理部的工作进行现场检查。检查的主要内容是：项目监理部是否按有关规定、质量管理和质量保证措施以及勘察监理合同的约定进行勘察监理工作。通过检查以促进项目监理部持续不断改进工作。

7.2.3.1.2人员岗位职责

7.2.3.1.2.1勘察监理负责人（总监理工程师）

1.负责监理部的全面工作，确定组内人员的分工和岗位职责，检查、监督监理人员的工作质量，签发监理部的文件和指令。

2．负责编制水文、工程地质勘探工作招标文件，协助业主完成招标工作。负责对水文、工程地质勘探实施单位进行全面、全过程管理，组织完成各阶段的水文、工程地质勘探工作。

3．主持编写勘察监理大纲和实施方案，根据工程进展情况和线路稳定情况适时制定并提交初勘及详勘《技术要求》，审查勘察单位提交的勘察大纲，统一全线勘察技术标准，签发《岩土工程勘察开工报告》、《岩土工程勘察暂停通知单》和《岩土工程勘察复工通知单》等文件。

4．主持勘察工作例会，确保勘察单位的工作质量、进度满足规范、合同要求。

5．审查勘察单位提交的岩土工程勘察报告及图件，按照法律法规、规范要求提出审查意见。

6．组织制定勘察监理部各项安全措施。

7．巡视勘察监理工作现场，对监理工作进行检查和指导。

8．参加业主组织的地质勘察质量问题、安全事故调查。

9．对勘察单位完成的工作量进行审核确认，报业主备案。

10．审定专题报告和监理工作总结报告。

#### 7.2.3.1.2.2副勘察监理负责人（副总监理工程师、技术负责人）

1．负责项目组的技术管理工作和资料管理工作，编写勘察监理大纲和实施细则。

2．审查勘察单位投入的人员、设备、仪器仪表是否合格，检查勘察单位质量保证体系在本项目的执行情况，是否满足项目的质量要求。审查各工点勘察技术要求，勘探、测试、试验等技术方案是否满足规范和大纲要求。

3．组织实施监理人员的岗前培训，指导监理工程师的监理工作。

4．对地质条件复杂工点进行地质调查和巡检；对其他地段做好勘察监理工作现场的巡视和指导。

5．审核勘察单位提交的岩土工程勘察报告及图件，对岩土工程勘察成果提出审查意见。

6．主持或参加有关技术方面的会议，商讨工程进度及勘察过程中出现的问题，并采取有效的措施予以解决。

7．审核勘察单位完成的工作量。

8．编写监理月报、监理工作阶段总结和专题报告。

#### 7.2.3.1.2.3岩土工程师

1．负责勘探孔的质量、进度和安全过程控制。

2．初审勘察单位投入的人员、设备、仪器仪表状况，监督检查进场人员、设备、仪器仪表的使用情况。

3．审查勘察单位勘探任务书、技术要求。

4．重要和复杂工点加强现场检查工作，其它地方采取巡视、抽查方式检查钻孔定位、施钻质量和钻孔封孔的情况。

5．检查钻探机具、设备状态是否良好，取样、标贯等机具是否满足规范要求。检查岩芯采取、摆放、标识、定名是否满足规范要求。抽查样品的采取、封装、标识、保存、运输等是否满足有关要求。

6．检查钻探原始记录的填写、签署等是否齐全、正确，审查勘察报告与现场记录是否相符。

7．审查勘探单位的安全、文明施工等措施是否健全、有效，检查勘探工地的安全、文明施工措施是否落实到位，对有安全隐患的问题及时提出处置意见。

8．完成总监交办的其他工作。

#### 7.2.3.1.2.4水文地质工程师

1．负责水文地质勘察质量控制和管理工作，协助岩土工程师做好勘探质量控制。

2．负责审查勘察单位勘探任务书、技术要求中有关水文地质方面的规定是否满足规范要求，并向技术负责人汇报审查情况。

3．审查水文地质试验的技术要求、实施方案，检查有关仪器设备的状态、指标是否满足规范要求。

4．对地下水位的量测、水样的采取和水文地质试验进行监督指导，检查水样的试验项目是否满足规范要求。

5．检查水样的封装、标识、储存、送检是否规范。

6．检查水文地质试验的方法、过程、计算方法、资料整理等是否满足规范要求，审查勘察报告与现场记录是否相符。

7．完成总监交办的其他工作。

#### 7.2.3.1.2.5原位测试工程师

1．负责原位测试质量控制和管理工作，协助岩土工程师做好勘探质量控制。

2．负责审查勘察单位勘探任务书、技术要求中有关原位测试方面的规定是否满足规范要求，并向技术负责人汇报审查情况。

3．审查原位测试的实施方案，检查有关仪器设备的状态、指标是否满足规范要求。

4．检查指导原位测试的方法，测试间距、数量、深度是否满足规范要求。

5．检查原位测试的方法、过程、计算方法、资料整理等是否满足规范要求。

6．完成总监交办的其他工作。

#### 7.2.3.1.2.6土工试验工程师

1．负责土工试验质量控制和管理工作。

2．审查勘察单位的试验资质、试验项目、仪器设备、管理制度是否满足规范要求。

3．检查、监督勘察单位试验设备的计量检定、校验、检验情况和人员持证上岗情况，对勘察单位的试验室进行开工检查和确认。

4．对勘察单位岩土等样品试验进行过程检查，核查试验资料的计算、试验报告的整理是否符合规范要求。

5．评价勘察单位的试验结果，对试验数据可靠性有疑问的项目要求勘察单位进行平行试验，过程进行监督检查。

6．完成总监交办的其他工作。

#### 7.2.3.1.2.7物探工程师

1．负责物探质量控制和管理工作。

2．初审勘察单位投入的人员、设备、仪器仪表状况，监督检查进场人员、设备、仪器仪表的使用情况。

3．审查勘察单位提交的物探勘察计划、技术要求。

4．对现场测试过程进行监督检查，数据采集、观测、记录是否符合规范要求。

5．检查物探作业过程中安全、文明施工措施是否满足规范要求。

6．审查工程物探成果报告。

7．完成总监交办的其他工作。

#### 7.2.3.1.2.8测绘工程师

1．对有关设计单位提出的测量技术要求进行审查。

2．审查所有指导设计的测量基础资料是否满足设计需求，否则应及时向业主提出具体完善资料的书面建议。

3．检查督促测量工作符合合同及业主要求，提出满足设计进度需求的实施工作计划。

4．参加测量成果的审查和验收工作。

#### 7.2.3.1.2.9资料管理员

1．负责合同管理、资料管理工作。

2．办理业主、设计单位、勘察单位、集团公司往来电话、信函、文件等资料的记录、整理和保管工作。

3．负责统计各种报表，督促勘察单位及时提交地勘进度表。

4．接收、汇总和整理勘察管理过程中有关文件、资料、记录、纪要和各种报告。

5．完成总监交办的其它工作。

7.2.3.2组织协调方案

组织协调是勘察监理工作中的一项重要任务，做好沟通协调工作有利于各种意见统一，节约人力物力，从而更为顺畅地实现业主意图，有力地推动项目进展。在勘察监理过程中我集团公司将严格遵守“事前指导、过程控制、成果校核”的原则对本工程实施“质量、进度、投资”实施全过程动态管理和控制，分析工作中存在的问题，通过组织协调，及时解决质量、进度和安全隐患问题。

1．正确处理和做好与设计单位、勘察单位的关系，注意保护设计和勘察单位的积极性，各尽其责，帮在实处，切忌越权。

2．主动配合设计单位协调和审查重大技术方案、技术接口，严格遵循在进行过必要的技术经济比较后才确认的原则；督促设计文件执行统一技术标准和原则。

3．协助勘察单位协调与工程建设相关的外部关系，包括与当地建设行政主管部门的关系。

4．协调勘察过程中地质勘察与各专业的关系，使勘察能更好地为设计服务。

5．协调勘察单位之间的技术接口问题。

### 7.2.4各阶段工作主要内容和方法

各阶段工作开始前，我们要编制《勘察监理工作大纲》和《勘察监理实施方案》，指导勘察监理工作，保证工作顺利有序进行。《勘察监理工作大纲》主要包括勘察监理工作内容和依据，《勘察监理实施方案》主要包括具体内容、工作细则、现场安全文明施工监管及保证措施。

7.2.4.1 勘察监理工作内容

1．负责编制完成水文、工程地质勘探工作招标文件，协助业主完成招标工作。

2．根据工程进展情况和线路稳定情况适时制定并提交初勘及详勘《技术要求》，明确线路稳定情况、钻孔间距、终孔深度、原位测试项目及数量、设计要求工期等，经业主审查、批准后交付勘察单位实施。

3．审查勘察单位根据《技术要求》详细编制的勘察大纲和各工点详勘技术要求，统一全线勘察技术标准，统一全线地层分层标准和勘察报告格式，指导勘察单位完成勘察成果报告。

4．组织检查勘察单位提交的中间资料是否满足技术要求、设计需要；组织勘察成果的验收，出具勘察成果初步验收及终审验收意见。

5．及时了解工程动态，协调设计过程中勘察与各专业间的关系。

6．应业主要求，配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务。

7．编制工程量清单，勘察实施前，及时组织技术交底会。

8．加强与设计单位的沟通，将线路变化情况及时反馈给勘察单位，对勘察工作进行调整，避免造成工作量浪费。

9．组织设计单位以书面形式反馈设计对勘察成果的意见，以便指导日后勘察成果编制和审核工作。

7.2.4.2勘察监理的依据

7.2.4.2.1建设工程政策法规

《建设工程勘察设计管理条例》（国务院293号令）；

《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）。

7.2.4.2.2国家、地方和行业相关技术规范、规程和标准、可研报告及合同

国家标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）；

国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2009年版）；

国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-99）；

国家标准《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）；

国家标准《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-99）；

国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

国家标准《铁路工程抗震设计规范》（GB50111-2006，2009年版）；

国家标准《铁路桥涵地基和基础设计规范》（TB10002.5-2005）；

国家行业标准《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007/J124-2007）；

国家行业标准《铁路工程水文地质勘察规程》（TB 10049-2004）；

国家行业标准《铁路工程不良地质勘察规程》（TB 10027-2001）；

国家行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）；

国家行业标准《软土地区工程地质勘察规范》（GBJ83-1991）；

国家行业标准《铁路路基设计规范》（TB 10001-2005）；

国家行业标准《铁路路基施工规范》（TB 10202-2002）；

国家行业标准《城市工程地球物理探测规范》（JJ7-2007）；

国家行业标准《铁路工程物理勘探规程》（TB10013-2004）；

国家行业标准《铁路工程地质原位测试规程》（TB10018-2003）；

国家行业标准《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）；

经批准的可行性研究报告；依法成立的勘察合同和监理委托合同。

7.2.4.3勘察监理的具体内容

7.2.4.3.1工程地质调绘监理

1．核对地质界线、岩性、地质构造、地下水露头、各类不良地质、特殊岩土的调绘和判别是否准确，有无漏判或错判。

2．核查断面图中的地质界线是否依据充分、合理，勘探和原位测试点的布置、取样及试验项目等技术要求是否符合规范、满足设计要求。

3．抽查地质调绘工作。对重点工程、重大地质问题、重要的地质点（包括观测点、钻孔、取样点等）到现场进行核查。

4．对遗漏的地质问题，监理人员及时提出并督促勘察单位到现场补充、完善。

7.2.4.3.2钻探及简易勘探的监理

1．检查使用的钻探及简易勘探设备是否符合勘探技术要求。

2．检查孔位、钻进方法、钻探记录、岩性分层及描述、地下水初见和稳定水位、终孔深度。

3．检查勘察单位的专业人员是否到现场鉴定、核对岩心。

4．检查孔内取样和测试设备是否满足技术要求，操作方法是否正确；检查取样及封装质量；检查测试数据。

5．检查操作安全制度及现场执行情况。

6．对钻探过程进行检查，含质量、安全、进度。

7．钻进过程中或终孔前，监理人员认为未达目的或不满足技术要求时，及时提出处理意见，并督促勘察单位完成。

7.2.4.3.3原位测试的监理

1．检查原位测试设备是否满足勘探技术要求，是否按规定期限进行标定。

2．检查孔位、测试深度、测试方法和操作过程是否符合技术要求及相关规范要求。

3．检查资料整理及采用的公式是否符合相关规范要求，与其它试验方法取得的参数对比是否合理。

4．发现操作过程及数据处理中的问题，监理人员及时提出，并责令改正。

7.2.4.3.4物探的监理

1．检查采用的物探方法与勘探目的是否匹配，是否满足技术要求。

2．检查使用的仪器设备是否按要求强检、自检并符合有关技术标准。

3．检查作业过程是否符合操作规程，数据的采集、观测及记录是否齐全、符合相关标准、规范、规程及勘察大纲要求标准。

4．检查资料的整理和解释是否符合相关标准、规范、规程及勘察大纲要求标准。成果资料应与其它物探方法和勘探手段进行对比、修正。

5．检查物探工作的安全操作与实施。对物探的监理一般采用巡视、抽查的方式，对重大管线、深埋管线、特殊性质管线探查；重要的工程地质物探工作进行现场指导和检查。

6．当发现使用的物探方法不当，达不到勘察目的时，监理人员及时提出改用其他物探方法或采取其他勘探手段的意见，并监督改正。

7.2.4.3.5室内试验的监理

1．检查室内试验的环境条件是否满足试验工作的要求，仪器设备是否满足试验要求并已通过鉴定或校验。

2．检查试验人员是否经过上岗培训或取得相应资质。

3．检查样品验收和试样制备是否符合规定。

4．检查试验操作过程是否符合相关规程的规定。

5．检查试验成果的整理、分析是否符合相关规范的要求，计算是否准确无误，提交的成果资料是否签署齐全。

6．试验监理工作采取抽查的方式进行。

7．当试验质量因试样、仪器设备、操作水平等达不到规范要求时，监理人员及时提出并监督改正。

7.2.4.3.6水文地质勘察的监理

1．核查水文地质勘察工点的地形、地貌、地质条件的调查填图是否准确。

2．核查水文地质勘察方法、勘探点（包括长期观测孔）的布置、取样及试验是否满足规范及工程设置的要求。

3．对重要的、影响水文地质评价的地质要素进行现场核对，对抽水试验的机具设备进行检查，对操作人员的资质进行核查。

4．检查勘探、试验资料及分析计算结果是否齐全、准确，是否满足相关规范和设计的要求。重点关注对工程影响较大的主要含水层的岩性、渗透性、含水体的补给、迳流、排泄条件、涌水量预测、水质试验等。

5．对勘察过程中发生的不满足质量、技术要求、安全规程的现象及时提出并监督改正。

7.2.4.3.7勘察资料整编的监理

1．检查现场填绘的地质图件种类、内容是否齐全、翔实、可靠。

2．检查勘探、测试资料是否齐全、真实，并满足设计要求。

3．检查图件、计算资料与说明是否吻合，有无差、错、漏、碰问题。

4．检查勘察资料的综合分析、土工试验数据的统计分析、设计参数的取值是否符合相关规范的要求，工程地质评价及工程措施建议是否合理。

5．检查各级签署是否符合有关规定。

6．及时对勘察单位整理完成的一段或某项重大工程勘察资料进行审查，作出评价。

7．对资料有疑问或遗漏勘察内容，责成勘察单位到现场核对或提出补充勘察意见。

7.2.4.3.8地质勘察工作量的监理

1．依据批准的勘察大纲核查勘察单位确定的工作内容、工作方法和计划工作量，检查是否满足相关规范和工程要求。

2．勘察过程中重点检查勘察大纲中有关勘探工作量的执行情况。

3．地质勘察结束后，对勘察单位完成的工作量及时进行核查，核查结果写入监理报告。

7.2.4.4勘察监理工作细则

7.2.4.4.1工程勘探准备阶段的监理工作

7.2.4.4.1.1监理工作准备

1．建立监理项目部规章制度，熟悉合同、有关规范及技术资料等。

2．进行现场考察，对地形、地貌、地质构造及水文地质情况充分了解，编写更进一步的、完全可操作性的、详细的《勘察监理工作大纲》。

#### 7.2.4.4.1.2《勘察大纲》审查要点

1．自然条件和施工条件的分析是否全面、准确，钻探工艺、计划安排是否已充分考虑自然条件的因素。

2．钻探工艺、采样工艺（包括气、土、水、岩样）、原位测试方法的选用是否合理可行，能否满足设计要求和规范要求，勘察技术方案设计是否安全、可靠；提供的物探方法是否有效可行。

3．资料的来源渠道是否可靠、合理、有充分的保证。

4．勘察施工总平面布置是否合理、考虑全面、有利于提高施工效率。

5．总进度计划安排能否满足总工期要求，各分项工程工期编排是否合理，设备、人力资源的配置能否适应进度的要求。

6．重点审查影响进度计划的关键线路，并对其合理性进行充分的论证、研究。

7．主要管理、技术人员的资历、能力能否胜任工作。

#### 7.2.4.4.1.3对勘察单位质量保证体系的审查

工程开工前，监理工程师督促勘探单位根据项目特点建立完整有效的质量保证措施，从思想上、技术上、制度上和组织上确保每个环节、每道工序都在受控状态下精心实施，从而确保勘探质量达到要求。

1．审查勘察单位的质量保证措施是否可行和完整。

2．审查勘察单位的自检、互检和专职检查的“三检”制度是否完整，检查勘察单位质量检验人员的技术业务水平是否与其职责相一致。

3．核查承担试验工作的试验室是否满足资质要求，能力充足，各项制度完善。

4．检查勘察单位设备、材料管理人员和管理制度是否有利于确保工程质量，并有利于安全文明施工。

5．检查勘察单位技术人员配备和资质是否符合要求，检查技术管理制度是否有利于确保勘察质量，技术质量交底制度是否落实到人。

#### 7.2.4.4.1.4开工检查

监理工程师对勘探单位的勘探开工准备进行检查并进行监理工作交底。接到勘探开工报告后，对勘探的各项准备工作再次进行落实，符合勘探开工条件并请示业主同意后签发勘探开工令。开工准备检查主要有：

1．检查勘察单位进场的仪器设备型号、数量与合同文件或《勘察大纲》中规定的是否一致，不一致时要求勘察单位补充。

2．对照合同和《勘察大纲》的承诺，逐项检查核实勘察单位的勘察管理组负责人、技术主管、项目管理人员及主要工种生产骨干工人的到位情况。对有特殊资质要求的勘察工作人员（如物探工程师、机长），检查其资格证书及实际业务水平是否符合要求。

3．如勘察单位的上述人员未能及时到位或未满足要求时，应以书面的形式要求勘察单位整改，同时报业主。

7.2.4.4.2勘察监理工作内容划分

| 分项工程 | 主要工作内容 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 勘察大纲编制 | 勘察质量、勘察进度、安全施工目标 | 审核批准 |
| 野外钻探 | 定位、成孔、钻进、取样、试验、封孔 | 现场监理辅以抽查 |
| 原位测试 | 标准贯入、静力触探的设备精度、试验方法、工作质量 | 现场监理辅以抽查 |
| 工程物探 | 定位、探测、解译 | 现场监理、审查 |
| 室内试验 | 岩、土、水、气常规及特殊试验 | 巡视、抽查为主，旁站为辅 |
| 勘察资料整理 | 中间资料、最终资料 | 咨询、审查、审核 |
| 成果报告提交 | 报告、附图表、结论和建议 | 审核 |

7.2.4.4.3勘察监理工作程序

7.2.4.4.4勘察监理工作方法

1．熟悉来往文件及有关技术资料，认真领会勘察技术要求、勘察意图和工作深度。

2．审查勘察单位提供的勘察大纲。

3．勘察单位进场前，对勘察单位的人员资质、钻探设备、原位测试设备、物探仪器进行检查和督促。

4．检查勘察单位的人员进场

监理工程师检查勘察单位的各类人员是否符合勘察大纲要求及时进入工作现场，并对勘察单位的资质进行全面的审查。

#### 5．审查勘察单位质量保证措施

工程开工前监理工程师督促勘察单位建立完整而有效的质量保证措施，从思想上、技术上、制度上和组织上确保每个环节、每道工序、每时每刻都在受控状态下精心施工，从而确保工程质量达到要求。

6．坚持外业分区专人监控，做好勘察监理工作日志。

7．检查勘察单位的安全措施、文明施工措施的落实情况。

8．按照勘察工序分解，动态监督勘察总进度、月进度、周进度及完成效率。

9．按照勘察工序、完成工作量、难度系数、地层系数，分解勘察费用，建立支付台帐，严格计量，控制勘察总费用。

10．勘察监理部负责人（勘察总监理工程师）巡视重要部位、典型勘察现场，掌握现场质量动态，发现并处理勘察质量问题。

7.2.4.4.5勘察监理要点

1．根据地形地物和周边建筑物核对钻孔平面位置是否在设计孔位上实施。

2．各土层层顶标高、层底标高、孔深误差不应大于2厘米。物探分层误差小于30厘米。

3．采用工程物探、钻探和静力触探相结合的方法。钻探采用较为合理的工艺及手段，第四系地层钻进时，一般要求钻孔孔径不小于l10mm，原状土样采取直径大于91mm；岩石地层钻进时，一般要求钻孔孔径不小于75mm。钻孔内试验时，试验段的孔径满足试验要求。

所有钻孔分为技术性取原状土孔和标贯孔两类，在取原状土孔中，重点进行采取原状土样、原状砂样并进行岩土分层和岩土物理力学性质试验。在标贯孔中，重点进行相应的原位测试并进行岩土分层和相应的土工试验。

#### 4．岩芯采取率：

粘性土层不宜小于90％，砂类土地层不宜小于65％。

完整岩层不宜小于80％，破碎岩层不宜小于65％。

5．在粘性土或砂类土层中，一般每1.0－2.0 m应取原状样一件；如土层厚度大于或等于5m，可分别在上、中、下各取代表原状土样l件；遇有土层变化，立即取样。标准贯入试验间距为1.0－2.0m。

6．钻孔施工前下达工点勘探任务书，原始记录要求详细、齐全，正确可靠，清晰，有技术人员签名等。填写岩芯卡片、整理、装箱、填写岩芯箱登记表及拍照。

7．室内试验主要包括岩土的物理力学性质试验、水质分析。试样数量不能少于规范规定的数量。

7.2.4.4.6现场勘察实施阶段监理

1．勘察单位提出开工申请报告后，对勘察单位的工作人员、仪器设备进行监督检查，具备开工条件后下达开工令。

2．现场监督、检查勘察单位是否按技术要求和大纲开展工作，钻孔质量、原位测试、岩土试样采取是否满足规范、技术要求及合同要求，现场钻探编录是否及时，检查现场安全文明施工，第一次发现问题的，给予勘察单位口头警告，并责令整改；再次发现，给予勘察单位书面通报批评，并通过业主要求更换人员。

3．有效监督和控制勘察工作进度，如不满足要求其尽快调配。

4．协调勘察单位间的技术接口。

5．及时接收、落实设计与勘察工作有关的工程变更信息，并及时向设计单位、业主单位反馈地质条件的异常情况、技术要求的执行情况，以便及时调整勘察技术要求，用以指导日后的勘察工作和勘察监理对勘察资料审查工作。

6．审核勘察单位实际完成的工作量是否符合设计要求，及时填写钻孔质量检查表、现场工作检查表等，对勘察单位完成工作量进行签证。

7．有效进行成本控制。

8．组织召开勘察工作例会。

9．组织勘察单位提交中间资料，及时、认真、仔细检查勘察单位的中间资料、勘察成果是否满足技术要求。参与勘察成果的验收，出具勘察成果初步验收及终审验收意见。

10．在勘察完成后，对勘察成果进行总结，编写初步勘察监理报告和勘察总结报告。

11．接到业主开工指令后，及时督促勘察单位进场施工，检查勘察单位人员、设备（质量、配备、数量等）是否到位，是否满足技术要求及工期需要等事项，如发现问题及时协调，督促勘察单位按要求开展工作，并报业主。

12．及时对勘察完成工作量进行统计，每周定期向业主代表书面（或以电子文件形式）汇报。完成工作量统计应细致、准确，除完成钻孔数、进尺数外，还包括抽水试验、原位测试、岩土试验等项目数量。如发现未按要求工作的，第一次发现，给予勘察单位口头警告，并责令整改；再次发现，给予勘察单位书面通报批评，并通过业主要求更换人员。

13．督促勘察单位在勘察过程中及时整理勘察资料，在勘察资料整理基本完成后，对勘察资料进行中间审查，修改勘察报告中不恰当的部分，使勘察报告完整、优质。

14．督促勘察单位在报告基本完成后，编制工点（阶段）勘察结算书，提交业主。

7.2.4.5现场安全文明施工监管及保证措施

7.2.4.5.1勘察施工安全文明施工要求

1．勘察单位在思想上要高度重视文明施工工作，设置专职人员，进行日常检查和管理，勘察队伍进场前必须进行安全文明施工培训及交底，并进行记录备案。

2．所有现场管理、施工、记录人员佩戴安全帽。

3．施工现场需封闭施工。

4．在勘察施工中要注意做好场地围护、设置警示标志，夜间应有照明装置。在孔口开挖、泥浆排放、机具摆放、清场转移等环节上应尽量减少对城市交通和环境的影响。勘探完成后要及时对场地内的遗留物进行清理，恢复原状。要严格履行当地政府、有关部门及群众提出的其它有关环保、交通、绿化等方面的要求。

5．围护具体标准按照许昌市有关规定或同类勘察惯例执行。

7.2.4.5.2钻孔封孔

1．钻探结束后场地应及时回填。

2．封孔须用合适的方法、材料、工艺等保证封孔质量，避免因钻孔封孔导致基坑、盾构区间管涌、突水等事故的发生。

3．封孔结束后应有有效措施检查封孔质量是否满足封孔要求。

### 7.2.5 勘察监理工作的重点、难点和控制点分析，以及相应对策和处理措施

7.2.5.1管理层面

勘察监理作为勘察设计监理的重要组成部分，承担着对设计单位和勘察单位的所有成果文件、设计接口进行监理审查，对设计单位、勘察单位与甲方签订的合同执行情况实施全过程的管理、控制和监督，并承担相应的质量安全责任。为避免出现勘察“以包代管”的现象，我监理项目组将采取如下措施：

1．要求勘察单位严格履行承包合同。业主与勘察单位签订的勘察合同，是勘察监理工作的最重要、最根本依据。勘察监理将对照合同条款，督促承包单位完成合同规定的各项义务。

2．检查勘察单位在本项目中岩土工程勘察技术人员投入情况。勘察单位应该安排业务能力突出、责任心强的人员承担重要岗位（如项目负责人、技术负责人、现场管理总负责、安全及文明施工监管员）的工作，并且保证一般岗位（如质量、文明施工巡查、勘察成果整理）人员的数量。勘察监理经常对勘察单位岩土工程勘察人员投入情况进行检查。

3．督促勘察单位严控施工队伍的人员素质和设备质量。要求勘察单位在每一次勘察施工进场之前，提供拟进场的人员和设备资料，尤其是技术工人和原位测试、取样设备情况。勘察监理将对上述人员资料进行检查、核对。对于技术工人素质或设备不合格、不齐全的施工队伍，不允许进场施工。

4．加大施工期间监理力度。勘察施工期间，我集团公司将安排有经验的勘察监理工程师进行现场巡察，对于新进场的施工队伍和人员按照第7.2.5.1.3条措施进行检查，合格后方允许其进行勘察作业。对勘察施工不合格的队伍、设备，要求整改合格后方允许其继续施工。

5．督促勘察单位减少劳务分包范围，如确有需要，也应征得业主的同意，原则上勘察单位应充分利用自身力量完成岩土工程勘察工作，需要分包时也应该尽量减少或控制分包内容。分包工作原则上控制在勘察技术性不强的工作（如勘察劳务），对于技术性较强的勘察环节（如重要的原位测试及室内试验、勘察成果整理与分析、勘察报告编写、岩土工程综合分析研究等），则不允许分包。

7.2.5.2技术层面

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段沿线地质条件较为复杂，第四系堆积物较厚，地下水主要为第四系孔隙潜水，水位随季节变化明显。地震动峰值加速度为0.1g，饱和粉土及砂土可能发生地震液化。由于城市及周边过量开采深层地下水，局部地段可能会产生地面沉降。沿线建筑物较多，分布地下管线，人口集中，安全文明施工是勘察工作的难点。

7.2.5.2.1地质勘察

7.2.5.2.1.1本监理工作的重点、难点和控制点

#### 1．防止勘察单位“以包代管”或“包而不管”

“以包代管”是指勘察单位将责任和权利等以合同形式分包给勘察分包单位，缺乏对分包项目承揽人的日常行为（如质量、进度、安全及文明施工等）进行管理；“包而不管”则是比“以包代管”更不负责任的工程行为。对于勘察市场而言，由于勘察施工门槛低、勘察作业点分散、勘察协调繁琐、安全及文明施工要求高，勘察管理工作千头万绪，因此“以包代管”或“包而不管”都极容易引发一连串问题，对整个工程的质量、工期和形象造成不良影响。防止勘察单位“以包代管”或“包而不管”是勘察监理的工作重点之一。

#### 2．勘察质量控制

地质勘察是各种土建工程的不可或缺的重要环节，任何地质条件的变化均会对工程施工成本造成影响。从钻孔定位，钻探施工，资料整理，图件编制，到报告编制的任何过程的差错，都将影响勘察质量，并对设计质量造成影响。

#### 3．加强地质灾害、不良地质作用及特殊岩土的勘察监理力度

不良地质及特殊岩土对工程影响较大，不仅表现在增加设计和施工难度，影响施工安全，增加周边环境保护难度方面，而且直接影响工程投资。因此，查明对工程有重大影响的地质灾害、不良地质作用和特殊岩土是本次勘察工作的重点。

#### 4．引导和协助勘察为设计和施工提供优质服务

本项目勘察监理的工作阶段为初勘、详勘和补充详勘。工点建筑类型包括车站、区间、车辆段、停车场、主变电站以及其它附属工程。勘察监理要监督和指导勘察单位开展勘察工作，必须充分理解工程特性和设计方案，必须清楚不同设计方案对于勘察的需求，只有这样，才能更好地履行勘察咨询审查和监理作用。

#### 5．监督、协助勘察单位做好施工协调工作

城市轨道交通工程的外业勘察工作涉及市政、交通、绿化、管线、沿线物业单位、社区居民委员会等各方面关系协调。我方在本项目勘察监理过程中，建议、指导勘察单位做好以下方面的协调工作，为勘察外业施工顺利推进创造有利条件。

##### （1）开挖许可证的办理

占用道路、绿化带、市政设施等需与市政园林部门、交警部门等办理道路开挖许可证，特别是在目前城市轨道交通勘察大规模上马的情况下，办证难度大。勘察单位宜提前结合可能实施的勘察方案，做好开挖许可证的办理工作。

##### （2）交通疏解

在交通主干道上施工，需与交警部门密切配合，协助疏导交通，保证交通的畅顺。在施工中避免在同一道路段面上同时出现两台或两台以上的钻机，多台钻机同时施工时尽可能在同一车道上。施工围护顺道路纵向呈长方形布设，并只占用一条车道。设置明显的交通警示牌和夜间警示灯，并与当班交管人员做好沟通。

##### （3）环境卫生

首先在勘察工作前必须做好围护，防止施工泥水外流，影响环境卫生及行人安全，同时亦减少周边环境对施工的影响，禁止在道路路面上挖掘泥浆池，换用箱式泥浆池。在钻孔施工结束后应对场地进行清理，所有垃圾、泥浆必须外运清走，恢复施工前状态。另外需对钻孔进行回填。在绿化带上施工，应与市政园林部门配合，尽可能减少对绿化带的破坏。

##### （4）地下管线保护

城市道路下管线、管道和不明障碍物等地下设施复杂，若遭破坏，将造成重大影响和损失，甚至出现人员伤亡事故。所以地下管线保护是勘察施工中的重中之重，应采取相应保护措施。开钻前首先做好孔位地下管线探测，并与电信、供电、燃气、自来水等部门密切配合，先开挖再钻探，保证管线的安全，并制定应急预案。

##### （5）居民区施工

必须与当地派出所、街道办事处、居民委员会紧密配合，解决施工用水用电，噪音扰民问题；降低钻机振动、抽水等对周边建构筑物的影响，并对勘察期间给居民工作和生活带来的不便之处，做好解释工作，寻求居民的理解和支持。

#### 6．勘察安全文明施工控制

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，部分地段经过人口密集区及道路。道路区一般分布有通讯电缆、高压电缆、军用光缆、水管、排污管等管线，稍有疏忽，即会钻穿管线，造成经济损失甚至是负面社会影响，甚至会发生人员伤亡的事故。大型工程建设中，一旦发生安全生产施工事故，不仅将对单项工程带来重大影响，轻则停工整顿，影响单项工程的工期，重则对整个工程造成负面影响。

#### 7．勘察工期控制

在保证质量和安全的前提下，采取强有力的措施，确保总工期和关键工期的实现。勘察监理的工作内容主要包括：审核勘察单位的进度计划、进度计划的执行和监督、进度计划的调整。

工点的勘察进度控制主要依据本项目工程总勘察设计计划进行。而根据多年的勘察管理经验，对于本工程前期基础性工作―勘察而言，工期更是紧张，有时外业时间被压缩的很短。如何在不违背客观规律的条件下，完成业主要求的工期任务，是勘察的重点。我方在本项目勘察监理过程中，将以业主工程利益为首要，积极为勘察单位和业主出谋划策，保证勘察工期。

#### 7.2.5.2.1.2采取的相应对策和处理措施

#### 1．防止勘察单位“以包代管”或“包而不管”

为了避免出现勘察“以包代管”的现象，我勘察监理部将采取如下措施：

##### （1）要求勘察单位严格履行合同。业主与勘察单位签订的勘察合同，是勘察监理工作的最重要、最根本依据。勘察监理将对照合同条款，督促勘察单位完成合同规定的各项义务。

##### （2）检查勘察单位在本项目中勘察技术人员投入情况。勘察单位应该安排业务能力突出、责任心强的人员承担重要岗位（如项目负责人、技术负责人、现场管理总负责、安全及文明施工监管员）的工作，并且保证一般岗位（如质量、文明施工巡查、勘察成果整理）人员的数量。勘察监理经常对勘察单位的勘察人员投入情况进行检查。

##### （3）督促勘察单位严控施工队伍的人员素质和设备质量。要求勘察单位在每一次勘察施工进场之前，提供分包单位拟进场的人员和设备资料，尤其是技术工人和原位测试、取样设备。勘察监理将对上述人员资料进行检查、核对。对于技术工人素质或设备不合格、不齐全的施工队伍，不允许进场施工。

##### （4）加大施工期间监理力度。勘察施工期间，安排有经验的勘察监理工程师进行现场巡察，对于新进场的施工队伍和人员进行检查，合格后方允许其进行勘察作业。对勘察施工不合格的队伍、设备，要求整改合格后方允许其他继续施工。

##### （5）督促勘察单位减少劳务分包范围，如确有需要，也应征得业主的同意，原则上勘察单位应充分利用自身力量完成岩土工程勘察工作，需要分包时也应该尽量减少或控制分包内容。分包工作原则上控制在勘察技术性不强的工作（如勘察劳务），对于技术性较强的勘察环节（如重要的原位测试及室内试验、勘察成果整理与分析、勘察报告编写、岩土工程综合分析研究等），则不允许分包。

#### 2．勘察质量控制

勘察质量对工程安全和投资有着密不可分的关系，为了做好本项目勘察质量控制，勘察监理将严格对照勘察监理质量控制要求进行现场巡察。结合巡察发现的勘察质量情况，对不符合规范和要求的行为进行制止，对存在不足的施工损伤提出改进和完善建议，对于做得好的质量管理工作进行肯定和推广。

#### 3．加强地质灾害、不良地质作用及特殊岩土的勘察监理力度

结合港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段地质灾害、不良地质作用和特殊岩土的发育情况，加强勘察监理力度，在不同的勘察阶段，采用不同的勘察监理措施：勘察筹划阶段，勘察监理要审查勘察大纲中对于地质灾害、不良地质作用及特殊岩土的勘察要求是否有遗漏，勘察手段和测试方法是否恰当；勘察施工阶段，勘察监理要将地质灾害、不良地质作用及特殊岩土的勘察施工环节作为检查的重点，从施工操作、样品采集、信息记录、试验整理等方面，检查施工中间环节中这些地质问题的勘察是否能满足工程的要求；勘察成果审查阶段，着重检查勘察报告对于以上地质问题的阐述深度和勘察结论合理性。

#### 4．引导和协助勘察为设计和施工提供优质服务

为了引导和协助勘察为设计和施工提供优质服务，勘察监理要提高“主动服务”和“前瞻服务”的意识，从勘察的准备阶段至后期服务阶段，坚持以积极主动的态度为业主和工程建设服务，充分发挥我方在城市轨道交通工程方面的勘察经验，把好勘察方案和计划的审查质量关，加强勘察施工过程的巡检，做好勘察报告成果的咨询审查，使勘察监理和勘察咨询工作深入“勘察大纲―勘察施工―勘察成果”全过程，引导和协助勘察单位，做好勘察各项工作，为设计人员和土建施工提供优质服务。

#### 5．监督、协助勘察单位做好施工协调工作

勘察监理开展工作前，要收集和学习许昌市对于勘察施工相关管理规定。勘察监理现场巡察过程中，要检查有关施工证件是否齐全，重点关注道路区、学校、商业区、居民住宅区施工情况，检查施工告示、环境卫生情况、管线排查情况。发现不符合要求的情况，及时通知勘察设计单位改正。

#### 6．勘察安全文明施工控制

勘察监理首先熟悉国家、行业以及许昌市有关安全、文明施工管理方面的规范和条例等依据文件资料。勘察开工前，勘察监理需审查勘察设计单位的安全生产保证体系，安全生产责任制，安全员配备情况，审查有关施工许可证、特种作业人员资质（上岗证），检查安全文明施工要求及交底记录，施工应急预案等；施工过程中，重点做好水域、岸边、道路、商业及人员密集区安全文明施工情况，检查管线和地下障碍物的探察及避让制度履行情况，组织勘察施工现场安全生产、文明施工例行检查和专项检查；各阶段、各工点勘察结束后，通过勘察监理例会或勘察监理报告的形式，对安全文明施工情况进行总结，对后期勘察文明施工提出改进要求。

#### 7．勘察工期控制

在保证质量和安全的前提下，采取强有力的措施，确保总工期和关键工期的实现。

##### （1）事先控制（审核勘察单位的进度计划）

勘察施工前，勘察监理应督促勘察单位提交进度计划。

审查勘察进度计划，审核的主要内容包括：检查进度的安排在时间上是否符合规定的工期要求；检查进度安排的合理性：检查勘察单位的人员、机具设备计划，以确认进度计划能否实现；检查进度计划在顺序安排上是否符合逻辑。

##### （2）事中控制（进度计划的执行和监督）

勘察单位在收到经业主批准的勘察大纲后，进度计划即可执行。

无论何时，如果勘察监理认为实际进度不符合经批准的进度计划时，勘察单位应根据勘察监理的要求，提出一份为保证按期完工而对原进度计划进行必要修改的进度计划。

收集由勘察单位提供的有关报表资料。

通过例会听取工程进度的汇报和讨论，并根据情况及时提出意见。

对勘察中出现的问题及时协调、及时解决，减少对进度的不利影响。

勘察单位应在每周一提交上周的统计报表。

##### （3）事后控制（进度计划的调整）

勘察监理根据勘察单位的进度报告及在现场跟踪检查所掌握的资料，通过对进度的分析，确定工程实际进度与计划进度之间的偏差，并评价该偏差对关键工期及总工期目标的影响。当工程实际进度与计划进度出现偏差时，为保证进度控制目标的实现，勘察单位应向勘察监理提交调整后的进度计划，以供审批。

##### （4）由于合同中规定的原因而导致的工期延误，经勘察监理批准后工期应相应顺延，进度计划亦相应推后。由于勘察单位原因而导致的工期延误，不应给予工期顺延。

7.2.5.2.2物探监理

7.2.5.2.2.1本监理工作的重点、难点和控制点

#### 1．地下管线探察

地下管线探察工作是为取得地下管线基本属性资料，反映地下管线基本状况。严格监理地下管线探察过程中地下管线的平面位置、埋深、走向、断面尺寸等资料的准确性，无错探、漏探是本工程物探监理工作的最主要的工作。

#### 2．地下管线点测量

地下管线点测量是取得地下管线点平面位置及高程资料，反映地下管线与其它地物之间的位置关系。严格监理地下管线点测量的准确性对于后续的地质勘察和设计意义重大。

#### 3．物探测试

物探测试工作包括波速、土壤电阻率测试，是勘察的补充，需要提供准确、可靠的物探参数供设计使用。物探测试数据的准确性、合理性以及外业采集数据的真实性是本次物探监理工作的重点。

#### 4．作业安全、文明控制

地下管线探测工作大多都是在城市道路上施工，行人和车辆都比较多。需要严格监理地下管线探测过程中是否按照安全生产规范操作，不能出现任何安全问题。

#### 7.2.5.2.2.2采取的相应对策和处理措施

#### 1．地下管线探察

在地下管线探测单位进场后，按招标文件要求审查地下管线探测技术方案，安排人员对地下管线探察工作进行现场检查。在地下管线探测单位及时提交中间成果资料后，按照相关规范要求检查探测成果，发现问题及时反馈探测单位进行整改。

#### 2．物探测试

首先要求测试仪器有检验有效合格证书，多台测试设备应测试一致性。监理工程师分段落或工点对勘察现场进行巡视、抽查、或旁站，对勘察过程进行现场监督。发现问题及时反馈测试单位进行整改。

#### 3．工程地质物探

重点审查各工点工程地质物探工作技术方案，监理工程师分工点对物探勘察现场进行巡视、抽查、或旁站。发现问题及时反馈测试单位进行整改。

在探测单位进场时要求其提供安全、文明施工的具体措施。安排人员不定期到现场检查探测单位是否按照规范做到安全、文明施工，如发现问题给予警告，严重时可责令其停工整改。

7.2.5.2.3工程测量

7.2.5.2.3.1本监理工作的重点、难点和控制点

#### 1．控制测量

控制测量是港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段关键性技术节点，其成果质量影响整个工程后续测量成果，测量监理应重点审查控制测量技术方案的合理性、可实施性、适宜性及其与现行相关规范的符合性，审查实施过程的规范性、平差计算方法及计算结果的正确性。

#### 2．地形图测绘

地形图是供本工程勘察设计使用的最基础测绘资料，应重点对测量作业过程进行监控；重点审查其作业方法、测绘方法及地形地物取舍的合理性，使其成果质量符合规范的要求。

#### 3．进度控制

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段线路长，测量工作具有项目繁多、工作量大、工期紧等特点，测量工作是本工程勘察设计的先遣队和排头兵，其工作进展将制约勘察设计进度，测量监理应采取各种有效措施推进各项工作的开展，使其满足勘察设计进度的需求。

#### 4．作业安全、文明控制

测量现场大部分在城市道路或道路周边进行，车辆交通对现场作业人员构成一定的安全隐患，应协助测量单位采取有力措施，杜绝安全事故的发生。同时在进行测量控制点埋设工作中，要进行道路开挖、建标工作，对环境可能造成影响，应督促现测量单位做好文明施工工作。

#### 7.2.5.2.3.2采取的相应对策和处理措施

#### 1．控制测量

配备经验丰富、能力强的专业人员进场开展控制测量阶段的监理工作，严把测量技术方案审查和最终成果审查关；在项目实施过程中，检查现场作业人员的作业方法是否按技术设计书及相关规范的要求进行，发现问题及时告知测绘单位的项目管理人员，并督促其落实整改，确保成果质量。

#### 2．地形图测绘

测量监理人员经常深入地形图测绘现场，通过现场巡查、旁站、询问、抽查、核对等方式进行监控，同时加强对现场监理人员的考核工作，严防出现漏测、错测等质量问题的出现。

#### 3．进度控制

测绘工作是本工程关键性的前期工作，是确保港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段能否如期完成的关键性节点，因此在保证质量和安全的前提下，采取强有力的措施，督促勘察单位按期完成各项测量工作，拟采取以下措施：

##### （1）审核各测量项目的进度计划

在测量工作实施前，要求测量单位提交各项测量工作的总进度计划及阶段性进度计划，并对其进行审核，审查其是否满足本项目工程总勘察设计计划的要求。

##### （2）检查进度计划的落实情况

在测量工作实过程中，通过现场检查、监理会议等形式检查测量单位的总进度计划及阶段性进度计划执行情况，如有滞后，查找和分析原因，督促其采取增加仪器设备、加强技术力量、加大人员投入等有效措施，推进工作进展，确保总工期。

##### （3）进度计划的调整

如实际进度计划有滞后，根据测量单位的进度报告及在现场跟踪检查所掌握的资料，通过对进度的分析，确定工程实际进度与计划进度之间的偏差，并评价该偏差对关键工期及总工期目标的影响程度，督促测量单位及时调整，为保证进度控制目标的实现，测量单位应向勘察监理提交调整后的进度计划，以供审批。

##### （4）编制工程进度的月报表，报总监理工程师汇总上报。

#### 4．作业安全、文明控制

检查测量单位劳动防护用品的配置情况，并通过现场巡查，检查现场作业人员使用劳动防护用品的状态；检查安全措施的落实情况，发现问题及时通知测量单位项目管理人员，并督促其整改。

### 7.2.6 各勘察阶段工作计划安排

7.2.6.1初勘阶段

在本工程初勘阶段，保证在初勘开始前项目部主要技术人员到场，开展开工前的资质审查、人员培训、设备检查、技术要求编制的前期准备工作。

根据工程进展情况和线路稳定情况，对勘察单位提交的勘察大纲进行审查，重点审查勘察技术标准是否满足国家、行业技术规范，勘探孔间距、深度、原位测试项目及数量是否满足本线工程设计需要并符合地方行业规范。勘察工作量、人员及设备安排、勘察工期策划、勘察工作中重点难点等方面考虑是否经过认真筹划。

勘察过程中勘察监理人员要前往勘察现场进行巡查，检查勘察单位是否按照规范要求进行岩土工程勘察施工，对勘察环节的工作情况进行抽检，检查有关操作是否符合程序及质量管理要求。

勘察成果审查含勘察单位提交的中间资料，重点审查文件编制深度和设计要求。勘察报告要求内容翔实，数据分析合理，岩、土、水文参数真实准确，成果分析针对性强，对设计施工具有指导作用。

在初勘阶段开始以前，勘察监理部配合总体设计阶段的工作，本工程初步勘察开始前5天或按照甲方要求，监理部主要负责人（总监、副总监）先期到许昌市办理监理部需求的办公、住宿等事宜，要求距离勘察单位地质组较近，方便车辆出入、存放，有宽带配置，周围环境安全、安静。正式初勘开展前2天全部监理人员和机械设备及仪器仪表同时进驻现场，并于2天内完成人员培训、熟悉资料、制定计划以及机械设备及仪器仪表的调校工作。

监理人员根据工程勘察进展情况，采用现场巡视、检（抽）查和旁站监理等形式对地质勘察工作进行监理。提交成果包括《初步勘察技术要求》、相关文件审查意见及勘察单位回复、勘察单位整改落实意见、勘探过程检查记录、监理例会记录、监理工作月报、监理工作总结、勘察报告验收意见、勘察工作量签证。

在初步设计阶段，勘察监理部配合初步设计工作。

7.2.6.2详勘阶段

当接到业主开工指令后，监理应及时督促勘察单位进场施工，检查勘察单位人员、设备（质量、配备、数量等）是否到位，是否满足技术要求及工期需要等事项，如发现问题及时协调，督促勘察单位按要求开展工作。

勘察大纲审查计划：勘察大纲是指导勘察施工的纲领性文件，勘察大纲对于指导勘察野外施工、保证勘察施工质量和成果质量、保证工期起着举足轻重的作用。在详勘工作开始前，我集团公司将根据初勘地质报告成果，加大对详勘勘察大纲的审查力度，从勘察方法选择、勘探点布置、勘察工作量、工点工程地质条件勘察重点、人员及设备安排、勘察工期策划等方面重点考虑，对勘察大纲和工点详勘技术要求进行细致的审查，确保勘察方案满足施工图设计对于勘察深度和勘察工期等的要求。

勘察质量控制计划：监理部根据工作量酌情考虑增加监理人员，各监理人员各司其职，前往勘察现场进行巡查，检查勘察单位是否按照规范要求进行岩土工程勘察施工，对勘察外业控制、室内试验、资料整理等全过程进行监督检查，现场巡视和进行抽检，检查相关质量管理要求。

勘察成果审查计划：勘察成果应满足施工图设计阶段勘察文件编制深度和设计要求。勘察报告应内容翔实，数据分析合理，岩、土、水文参数准确合理，成果分析针对性强，对设计施工具有指导作用；成果内容齐全，成果的形式便于使用；报告编写质量符合国家相关规定、规程规范及经业主批准的勘察技术文件的要求。

勘察进度控制计划：勘察进度务必满足关键工程工期控制要求。在保证勘察施工质量的前提下，尽可能缩短勘察工期，及时地为设计提供勘察成果，为设计人员完善、优化设计方案创造条件。勘察施工前，勘察监理需协助业主和勘察施工单位编排勘察工作计划，使勘察进度计划满足设计和招标需要，勘察施工过程中通过巡查进行中间控制，及时督促勘察单位对工期进行优化和调整，满足整个阶段勘察工期需求；响应业主要求，积极配合勘察单位进行勘察成果审查，在保证质量和安全的前提下，协助勘察单位和业主加快勘察进度。

安全生产和文明施工监理计划：城市发展对于安全、文明施工提出的要求越来越高，政府部门对于安全生产和文明施工的检查控制力度越来越大，市民在环保和维权方面的意识越来越高。在施工中若不能做到安全生产和文明施工，极容易被当地相关行政主管部门勒令停工或整改，对工期有重大影响，最终对业主工程利益和当地人民利益造成损害。港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段部分地段勘察场地位于市政道路上，地面车辆、行人众多，地下管线密布，勘察施工如果稍有不注意，很容易引发意外事故，这就要求勘察监理人员要加强施工现场的巡查，及时纠正和制止施工中的不当行为，避免发生不文明施工和安全生产事故，防患于未然。

勘察投资控制计划：以业主和勘察单位签订的勘察总承包合同为依据，结合经业主批复的勘察工作大纲进行勘察工作量控制，使各项勘察工作实际总造价不超过合同总价。

详细勘察期间，监理部所有监理人员根据勘察进展情况全部进驻勘察现场，采用现场巡视、检（抽）查和旁站监理等形式对地质勘察工作进行监理。详细地质勘察结束后，现场专业监理工程师退场，总监及监理站长适时对勘察单位完成的详勘成果资料进行审查，提出书面审查意见，同时配合业主组织专家对勘察单位完成的详细勘察成果资料进行验收。

在施工图设计阶段，勘察监理部配合施工图设计工作。

7.2.6.3配合施工阶段

在配合施工期间，做好后期服务工作，参加与地质勘察有关的隐蔽工程各分项、分部工程的竣工验收工作。

对与地质勘察有关的变更，参加变更原因分析会，监督并保证因地质因素引起的设计变更之合理性，按照详勘阶段勘察大纲对变更补充勘察进行监督管理，对相关完成工作量进行签证。

### 7.2.7 勘察监理质量管理措施

7.2.7.1岩土工程勘察监理质量管理措施

7.2.7.1.1工程地质调绘

应紧密结合工程特点，采用远视近察、由面到点、点面结合的工作方法。在地质调绘的基础上，合理、有效地布置工程勘探、地质测试工作，为工程设计提供准确、可靠的地质资料。

7.2.7.1.2外业勘探

钻探施钻方法、钻进工艺、孔深量测符合技术要求；岩土分层准确，没有漏层；取样数量及位置符合技术要求，岩芯采取率达到钻探质量标准规定的各项值，按规定做好岩芯样品的整理和保管；日志现场及时填写，字迹整洁，原始记录无漏项，地层描述详细，分层清晰准确，签署手续齐全；原位测试深度、操作方法符合技术要求；按要求进行提水、抽水试验，水位测量正确，取水方法正确及时，及时送样。

7.2.7.1.3室内试验

样品存放符合规定要求；试验方法和步骤符合规范要求；仪器设备按要求经检定、校正，试验精度及平行试验误差符合规定，选取试件有代表性，按规定的术语如实描述土的状态；试验记录齐全，正确，清晰，签署齐全，符合规定，计算数据正确，制图符合要求；试验报告内容符合规定，附件齐全，清晰工整，各项物理力学指标间关系协调吻合，数据合理；土、石分类定名正确，符合规定，满足地质技术要求。

7.2.7.1.4岩土工程勘察报告

内容翔实，数据分析合理，岩土参数准确，对设计和施工具有指导性，成果资料优秀。

7.2.7.2物探监理质量管理措施

1．监理人员应熟悉勘察单位的质量管理体系文件和程序文件、相关企业标准，质量保证机构，并检查其执行情况。

2．审查勘察大纲：在业主的组织下，监理单位协助业主对物探勘察单位提交的物探勘察大纲进行审查，包括物探勘察计划、执行的标准规范、技术要求、勘察工作量等。

3．审批开工报告：根据勘察大纲对勘察单位进场的人员、设备、勘察现场的管理组织和措施等进行检查，满足开工条件后经总监理工程师批准后方能施工。

4．现场的检查监督：根据分工，监理工程师分段落或工点对勘察现场进行巡视、抽查、或旁站，对勘察过程进行监督。

5．发出监理工程师指令：监理工程师根据现场检查过程中发现的问题，及时采取口头、书面的形式向勘察单位发出监理工程师指令，要求勘察单位及时进行整改，并监督整改措施的落实。

6．定期向业主汇报监理工作：监理单位定期（一般为每月）向业主就前一阶段的勘察质量、监理工程师发现的问题及处理情况、存在问题及建议等进行书面汇报。

7．当监理单位与勘察单位对质量问题的判定发生分歧时，由业主组织相关人员调查后确定。

### 7.2.8 勘察监理的服务及配合

7.2.8.1各阶段投入人员

初勘阶段人员投入：

### 2017年8月～ 2017年 9 月（或业主要求时间）投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 技术职称 | 本工程监理职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张舵 | 男 | 地质工程 | 注册岩土工程师/高工 | 勘察监理负责人 （勘察总监理工程师） | 在岗 |
| 2 | 王计全 | 男 | 地质工程 | 高工 | 副勘察监理负责人兼 地质专业负责人 （岩土、水文地质监理工程师） | 在岗 |
| 3 | 崔会占 | 男 | 地质工程 | 高工 | 试验专业负责人 （原位测试、土工试验监理工程师） | 在岗 |
| 4 | 陈宗起 | 男 | 工程物探 | 高工 | 物探专业负责人 （物探监理工程师） | 在岗 |
| 5 | 李亚辉 | 男 | 工程测量 | 高工 | 测绘专业负责人 （测绘监理工程师） | 在岗 |

详勘阶段人员投入：

### 2017年10月～ 2017年 12月（或业主要求时间）投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 技术职称 | 本工程监理职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张舵 | 男 | 地质工程 | 注册岩土工程师/高工 | 勘察监理负责人 （勘察总监理工程师） | 在岗 |
| 2 | 王计全 | 男 | 地质工程 | 高工 | 副勘察监理负责人兼 地质专业负责人 （岩土、水文地质监理工程师） | 在岗 |
| 3 | 崔会占 | 男 | 地质工程 | 高工 | 试验专业负责人 （原位测试、土工试验监理工程师） | 在岗 |
| 4 | 陈宗起 | 男 | 工程物探 | 高工 | 物探专业负责人 （物探监理工程师） | 在岗 |
| 5 | 李亚辉 | 男 | 工程测量 | 高工 | 测绘专业负责人 （测绘监理工程师） | 在岗 |

7.2.8.2勘察监理进度控制

7.2.8.2.1岩土工程勘察进度控制

在保证质量和安全的前提下，采取强有力的措施，确保总工期和关键工期的实现。勘察监理的工作内容主要包括：审核勘察单位的进度计划、进度计划的执行和监督、进度计划的调整。工点的勘察进度控制主要依据本项目工程总勘察设计计划进行。

#### 1．事先控制（审核勘察单位的进度计划）

勘察施工前，勘察监理应督促勘察单位提交进度计划。

审查勘察进度计划，审核的主要内容包括：检查进度的安排在时间上是否符合规定的工期要求；检查进度安排的合理性：检查勘察单位的人员、机具设备计划，以确认进度计划能否实现；检查进度计划在顺序安排上是否符合实际。

#### 2．事中控制（进度计划的执行和监督）

勘察单位在收到经业主批准的勘察大纲后，进度计划即可执行。

无论何时，如果勘察监理认为实际进度不符合经批准的进度计划时，勘察单位应根据勘察监理的要求，提出一份为保证按期完工而对原进度计划进行必要修改的进度计划。

收集由勘察单位提供的有关报表资料。

通过例会听取工程进度的汇报和讨论，并根据情况及时提出意见。

对勘察中出现的问题及时协调、及时解决，减少对进度的不利影响。

勘察单位应在每周一提交上周的统计报表。

#### 3．事后控制（进度计划的调整）

勘察监理根据勘察单位的进度报告及在现场跟踪检查所掌握的资料，通过对进度的分析，确定工程实际进度与计划进度之间的偏差，并评价该偏差对关键工期及总工期目标的影响。当工程实际进度与计划进度出现偏差时，为保证进度控制目标的实现，勘察单位应向勘察监理提交调整后的进度计划，以供审批。

4．由于合同中规定的原因而导致的工期延误，经勘察监理批准后工期应相应顺延，进度计划亦相应推后。由于勘察单位原因而导致的工期延误，不应给予工期顺延。

7.2.8.2.2物探进度控制

监理工程师要审查勘察单位勘察工作进度计划，并对其执行情况进行督促检查，掌握施工进度计划所有影响因素变化的情况，对计划的执行进行分析、对比、控制，确保勘察总工期的目标得以实现。

1．监理工程师进场后，及时审查物探勘察单位书面提交的工程总进度计划、周或月计划、施工方案、人员、物探仪器设备进场计划，审查各项计划是否协调。

2．审查勘察单位进场的人员、物探仪器设备等内容。

3．进度计划检查：当工程开工以后，监理工程师按规定时间记录工程进展情况，做好每周、每月的统计和记录，并向总监理工程师汇报。

4．进度计划的对比调整：

监理工程师根据现场分析，当进度计划产生偏差时，要求勘察单位进行修改或调整，确保总工期。

当监理工程师认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的竣工期限完成时。应要求勘察单位采取有效措施加快进度，并及时向业主汇报，以确保工程进度计划目标和工期的实现。

#### 5．编制工程进度的月报表，报总监理工程师汇总上报。

7.2.8.3勘察监理投资控制

投资控制的总目标是：在保证质量、工期和安全的前提下，尽最大可能节约工程投资，确保工程总造价不超过合同总价。投资控制工作内容主要包括：审核勘察工作量布置、对实际完成的勘察工作量进行签证、审核工程量和付款签证、协调处理工程投资的调整、工程竣工决算等。

7.2.8.3.1审核勘察工作量的布置

在审查勘察单位提交的各阶段、工点勘察大纲时，对勘察布置的工作量进行仔细审核。勘察大纲中有关勘察工作量布置不仅要满足国家和地方规范要求，而且要符合勘察合同，既不能遗漏合同中的规定项目，也不能超出勘察合同中规定的勘察工作量。

7.2.8.3.2对实际完成的勘察工作量进行签证

岩土工程勘察施工过程中，现场勘察监理工程师及时对勘察单位完成的工作量进行签证。勘察签证一式三份，业主、勘察单位和勘察监理各执一份，由各自妥善保管。勘察工作量签证记录将作为勘察监理进行最终工作量审查与结算的重要依据。

7.2.8.3.3审核工程量和付款签证

对实际完成的工程量进行准确的计量和审核，对勘察单位提交的工程进度付款申请审核并签发付款证明来控制合同价款：

严格控制工程变更，按合同规定的控制程序和计量方法确定工程变更价款，及时分析工程变更对控制投资的影响。

在勘察进展过程中进行投资跟踪、动态控制，对投资支出做好分析和预测，即将收集的实际支出数据整理后与投资控制值比较，并预测尚需发生的投资支出值，及时提出报告。

做好勘察管理记录和收集保存有关资料，依据合同条款，处理勘察单位和业主提出的索赔事宜。

在支付进度款的过程中，依据合同的规定按比例扣除预付款。

7.2.8.3.4协调处理工程投资的调整

工程投资的调整有以下四方面原因：工程变更、新增项目、索赔、合同中规定的价格调整（如果有）。对于上述原因导致的投资调整，勘察监理必须以合同条款和事实为依据进行审核，并报业主批准。

7.2.8.3.5工程竣工决算

勘察单位的正式报告通过验收后，勘察单位应在合同规定时间内提交结算清单，并提供有关资料作为结算依据。

勘察监理应对勘察单位提交的结算清单进行审查，主要审查实际完成工作量与工程决算内容是否一致。

勘察最终结算工作量的认定还需执行许昌市政府相关规定。

### 7.2.9 合同及信息管理方案

7.2.9.1合同管理方案

7.2.9.1.1合同履约行为检查

监理工程师检查勘察单位到场的人员和施工机具设备是否满足合同的要求，做好记录；如不满足，提出相应措施建议。

7.2.9.1.2计量与支付

监理工程师严格按合同规定的计量规则进行计量，作到不超计、不漏计、不偏计、质量不合格的工作量坚决不予计量。

7.2.9.1.3工作量变更

勘察监理负责人（总监理工程师）组织监理工程师，严格按合同规定的程序和权限，负责工作量变更的审查工作。

7.2.9.1.4工程延期

工程延期后，监理工程师审查勘察单位调整的勘察计划，检查、督促落实。

7.2.9.2信息管理方案

7.2.9.2.1信息的收集与管理

1．监理项目部设资料管理员，负责信息收集、管理；

2．各种信息如电话记录、信函、文件、资料、电文等，根据性质和信息流向进行分类管理，建立收发登记表，有关接、收单位、人员应给予确认；

3.信息流向分类：

—自上而下：来自公司、业主、各级建设行政主管部门等上级单位的信息；

—自下而上：主要指来自勘察单位的信息；

—横向：主要指项目监理项目部的内部信息。

#### 4．信息应及时通报、反馈到相关单位和人员，并做好记录。

7.2.9.2.2信息处理

1．资料管理员将分类的各种信息如电话记录、信函、文件、资料、电文等及时报总监审阅；

2．由总监对信息的传递、分发、处理作出批示；

3．监理工程师按总监批示对信息进行分析，对影响工程进度、质量和投资的信息，应及时采取措施进行处理，采取的处理措施应及时向勘察监理负责人（总监理工程师）汇报；

4．属于业主、公司来源的信息，总监及时向项目监理项目部人员进行传达贯彻。

### 7.2.10 各阶段监理工作成果体现方式、检查方式和评价标准

7.2.10.1一般规定

#### 1．监理人员在工作过程中应按下列规定及时填写监理记录：

##### （1）对勘察全过程的检查，及时填写《地质勘察监理日志》、《地质勘察检查记录表》、《地质勘察监理工程师通知单》、《地质勘察监理工作联系单》，每月应编制《地质勘察监理月报》。

##### （2）旁站监理过程应填写《地质勘察旁站记录表》。

##### （3）出现质量问题应根据质量问题的级别填写《地质勘察监理工程师通知单》、《地质勘察质量问题通知单》或《地质勘察暂停通知单》。

##### （4）发生重大质量问题后，经相关程序批准复工时，应填写《地质勘察复工通知单》。

2．勘察单位应按规定要求填写《地质勘察开工报告》、《地质勘察主要进场机械、设备报审表》、《地质勘察主要进场人员报审表》、《地质勘察分包单位资格报审表》、《地质勘察段（点）资料报审表》、《地质勘察成果资料报审表》、《已完成地质勘察工作量月报验表》、《地质勘察监理工程师通知单》、《地质勘察质量问题调查报告单》、《地质勘察复工申请表》等文件报监理单位。

7.2.10.2监理日志

#### 1．《地质勘察监理日志》应使用专门的笔记本记录，主要内容应包括：

##### （1）时间、地点、气候。

##### （2）勘察工作的内容（巡视、抽查及旁站过程中发现的问题及处理情况）。

##### （3）勘察工作的质量状况。

##### （4）向勘察单位发出的通知、口头指令，勘察单位提出的问题及答复意见。

##### （5）上级指示、指令，相关单位的要求、申请、通知等。

##### （6）尚需解决的问题。

#### 2．监理人员离开岗位时，应将《地质勘察监理日志》交项目监理机构登记归档。

7.2.10.3监理月报

1．勘察监理部负责人（勘察总监理工程师）主持编制《地质勘察监理月报》，并在规定期限内报业主。

2．《地质勘察监理月报》的主要内容包括：

##### （1）本月地质勘察工作完成的主要工作量及进度。

##### （2）监理工作情况。

##### （3）勘察工作的质量状况及质量问题的处理情况。

##### （4）建设、勘察、监理单位之间主要的协调工作情况。

##### （5）存在问题及建议等。

7.2.10.4监理工作总结

1．勘察工作完成（或完成某阶段）后，在勘察监理负责人（勘察总监理工程师）的主持下编写“监理工作总结（阶段）报告”，经监理单位审查批准后报业主。

2．“监理工作总结（阶段）报告”的主要内容包括：工程概况，地质勘察概况，监理工作概况，勘察工作中重大工程、重点项目的质量状况及监理措施，质量问题和事故的处理情况，实际勘察工作量与勘察大纲工作量的比较，监理工作的体会和建议等。

7.2.10.5工作计划报告

含勘察监理及审图进度计划、质量保证计划等，合同签订后应业主要求提交。

7.2.10.6成果报告

按照项目工作进展，对勘察单位提交的初步勘察报告、详细勘察报告进行咨询及审查，提交咨询及审查意见报告。并根据业主提出的咨询及审查要求，适时提交专题咨询及审查报告。具体如下：

1．初勘咨询及审查报告；（含勘察单位签字盖章的审查意见回复）

2．详勘咨询及审查报告：（含勘察单位签字盖章的审查意见回复）

7.2.10.7监理资料的管理

1．监理资料及时分类整理，完整有序，必要时可对重大工点、重要事件分别归纳整理。

2．监理工作结束后监理单位应及时按有关规定将自存的监理资料归档、保存。

3．下列监理资料经文整后在监理工作结束1个月内提交给业主：

地质勘察检查记录表

地质勘察监理工程师通知单

地质勘察暂停通知单

地质勘察复工通知单

地质勘察质量问题通知单

地质勘察旁站记录表

地质勘察监理工作联系单

地质勘察监理例会会议纪要

地质勘察监理专题会议纪要

地质勘察监理月报

地质勘察监理工作总结（阶段）报告

附件：地质勘察监理工作基本表式目录及格式

#### 1．勘察单位用表（A类表格）：

A1 地质勘察开工报告

A2 地质勘察主要进场机械、设备报验表

A3地质勘察主要进场人员报审表

A4地质勘察分包单位资格报审表

A5地质勘察段（点）资料报检表

A6地质勘察成果资料报审表

A7已完成地质勘察工作量月报检表

A8 地质勘察监理工程师通知回复单

A9地质勘察质量问题调查报告单

A10 地质勘察复工申请表

#### 2．监理单位用表（B类表格）

B1 地质勘察检查记录表

B2地质勘察监理工程师通知单

B3地质勘察暂停通知单

B4地质勘察复工通知单

B5地质勘察质量问题通知单

B6 地质勘察旁站记录表

#### 3．各方通用表（C类表格）

C1 地质勘察监理工作联系单

C2 工程勘察变更通知单

### A1

### 地质勘察开工报告

工程项目名称：编号：

致（现场监理单位）： 我单位已根据××勘察设计合同、地质勘察大纲和有关规定，完成了地质勘察开工前的人员、技术、设备等的准备工作，请予批准开工。 附件： 1. 地质勘察主要进场机械、设备报验表 2. 地质勘察主要进场人员报审表 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：年月日

监理单位审批意见： 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期：年月日

注：此表一式三份，勘察单位、建设单位、监理单位各一份。

### A2

### 地质勘察主要进场机械、设备报验表

工程项目名称：编号：

| 致（现场监理单位）： 根据地质勘察的需要，我单位已将下列机械、设备准备完毕，请审查、签证，并准予使用。 技术负责人日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 技术状况 | 拟进场日期 | 拟用何处 | 审查意见 |
| 致（勘察单位）： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式三份，勘察单位、建设单位、监理单位各一份；

此表写不下时可另附。

### A3

### 地质勘察主要进场人员报审表

工程项目名称：编号：

| 致（现场监理单位）： 根据地质勘察工作的需要，我单位拟安排下列主要技术（管理）人员参加本项目的勘察工作，请予审查。 附：报审人员资格证明复印件 现场勘察机构（章）： 负责人：日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 拟任职务 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业年限 | 审查意见 |
| 现场监理单位意见： 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### A4

### 地质勘察分包单位资格报审表

工程项目名称：编号：

致（现场监理单位）： 根据工作需要，拟将本勘察项目中的××段的地质勘察工作分包给××单位，经我单位对其资质和业绩的考核，认为该单位可胜任此项工作。请予以审查、批准。 附：1. ××单位资质证书复印件 2. ××单位主要地质勘察工作业绩 3. 参加本项目工作主要技术（管理）人员名单及其资质 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

现场监理单位意见： 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期：

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### A5

### 地质勘察段（点）资料报检表

工程项目名称：编号：

致（现场监理单位）： 我单位已完成××段（点）的地质勘察工作，并通过自检，认为符合勘察合同、技术要求与相关规范，现报请检查。 附：1.勘察工作自检报告 2.××段（点）地质勘察资料报检清单 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

监理单位意见： 监理站站长： （或总监理工程师） 监理工程师：日期：

注：此表一式二份，勘察单位、监理单位各一份。

### A6

### 地质勘察成果资料报审表

工程项目名称：编号：

致（现场监理单位）： 我单位已全面完成××段的地质勘察工作，地质勘察资料已整理完毕，并通过自检，认为符合勘察合同、技术要求与相关规范，现报请审查。 附：1.勘察工作自检报告 2.××段地质勘察资料报审清单 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

监理单位审查意见： 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期：

注：此表在一段或全部地质勘察工作完成后填报，一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### A7

### 已完成地质勘察工作量月报检表

工程项目名称：编号：

日期：年月日至年月日

| 序号 | 地质勘察项目 | 勘察单位 | 本月完成数量 | 累计完成数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场勘察机构： 填表人： 负责人： 日期： |  |  | 现场监理机构： 监理工程师： 监理站站长： 日期： |  |  |

注：此表一式三份，勘察单位、监理单位、建设单位各一份。

### A8

### 地质勘察监理工程师通知回复单

工程项目名称：编号：

致监理单位： 此表主要用于对监理通知单的书面回复，如对监理工程师提出的整改意见的回复、对一般质量问题处理情况的书面回复等。 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

现场监理机构： 日期：

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### A9

### 地质勘察质量问题调查报告单

工程项目名称：编号：

致××× 总监理工程师： 表中应简要说明如下内容： 1.质量问题发生的时间、地点； 2.质量问题的经过、发生的原因； 3.问题性质、估计造成的损失； 4.应急措施及初步处理意见； 5.附件：详细的质量问题说明及必要的图件 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

现场监理机构收件人： 日期：

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### A10

### 地质勘察复工申请表

工程项目名称：编号：

致（现场监理单位）： 我单位已按照你方 × 年× 月 × 日签发的《地质勘察暂停通知单》（编号：×××）的要求，对××进行了整改和纠正，“暂停地质勘察”的原因已消除，现申请复工。 表中应简要填写所采取的纠正措施及今后不发生类似质量问题的保证措施。 现场勘察机构（章）： 负责人：日期：

监理单位审批意见： 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期：

注：此表一式三份，勘察单位、建设单位、监理单位各一份。

### B1

### 地质勘察检查记录表

工程项目名称：编号：

| 工程地点： | 日期： | 气候： |
| --- | --- | --- |
| 检查部位或工序 |  |  |
| 检查开始时间： | 检查结束时间： |  |
| 勘察情况： |  |  |
| 监理情况： |  |  |
| 发现的问题： |  |  |
| 处理过程： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 现场勘察机构： 技术人员（签字）： 日期： | 现场监理机构： 监理人员（签字）： 日期： |  |

注：此表一式三份，勘察单位、监理单位和建设单位各一份。

### B2

### 地质勘察监理工程师通知单

工程项目名称：编号：

致（勘察单位）： 此表应填写事由、具体通知内容等（包括“一般质量问题”、“一般安全问题”和需提请注意的其他事项）。 现场监理机构（章）： 监理工程师：日期：

勘察单位收件人：日期；

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### B3

### 地质勘察暂停通知单

工程项目名称：编号：

致（勘察单位）： 由于的原因，现通知你方必须于年月日时起，暂停（项目名称及停工里程或勘察项目）的地质勘察工作。

停工原因：

停工的主要内容：

整改要求：

现场监理机构（章）： 总监理工程师：年月日时

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### B4

### 地质勘察复工通知单

工程项目名称：编号：

致（勘察单位）： 鉴于年月日签发的《地质勘察暂停通知单》（编号：）所述责令暂停项目 × 段地质勘察工作的原因已经消除，现通知你方于年月日时起可对该项目恢复地质勘察。 特此通知 现场监理机构（章）： 总监理工程师：日期：

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### B5

### 地质勘察质量问题通知单

工程项目名称：编号：

| 勘察项目名称 |  | 里程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查日期 |  | 整改里程/部位 |  |
| 检查情况和整改要求： 现场监理机构（章）： 监理工程师：年月日时 |  |  |  |
| 勘察单位签收人： 年月日时 |  |  |  |
| 勘察单位处理结果： 负责人：日期： |  |  |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### B6

### 地质勘察旁站记录表

工程项目名称：编号：

| 工程地点： | 日期： | 气候： |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理项目部位或工序： |  |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |  |
| 勘察情况： |  |  |
| 监理情况： |  |  |
| 发现的主要问题： |  |  |
| 处理过程和结果： |  |  |
| 备注： |  |  |
| 现场勘察机构： 技术人员（签字）： 日期： | 现场监理机构： 旁站监理人员（签字）： 日期： |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察单位、监理单位各一份。

### C1

### 地质勘察监理工作联系单

工程项目名称：编号：

致 事由： 内容： 单位（章）： 负责人： 日期： 签收人：日期：

注：此表相关单位各一份。

### C2

### 工程勘察变更通知单

工程项目名称：编号：

| 工程勘察项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更地段里程/工点名称 |  |  |
| 工程勘察变更的主要内容： |  |  |
| 地质勘察的主要技术要求： |  |  |
| 通知单位（章）： 负责人： 日期： |  | 接收单位（章）： 接收人： 日期： |

注：此表相关单位各一份。

### 7.2.11 对本项目勘察监理服务工作的合理化建议

1．建议业主和勘察单位重视勘察方案的稳定工作，特别是与地方政府领导和有关部.门的接触和沟通，争取早日稳定线路方案，尽早开展勘察设计工作。

2．建议业主在勘察工作开始前，组织沿线交管、市政、园林绿化、环保、文物保护等主管部门参加的动员协调会，为勘察工作的顺利开展创造良好的外部条件。

3．勘察过程中高度重视开孔安全，重视地下管线的探测，应由产权单位现场协助确认，严格执行先挖后钻，避免钻坏煤、水、电等地下管线，保证当地居民的生产生活秩序和人身安全。

4．建议勘察单位制定钻漏地下管线、钻遇地下文物的应急预案，确保及时启动应急响应。

5．建议勘察单位现场设立试验室，就近及时试验，减少长途运输对样品的扰动；重视对试验室的检查、监督和管理。

6．建议勘察单位高度重视参与勘察工作人员的岗前培训，特别是对技术、管理和机组主要人员的培训，勘察单位应制定培训方案，注意检查培训效果，未达到预期培训效果的人员重新培训，否则不允许上岗工作。

7．工程兴建必然对环境造成一定的影响，建议业主和勘察单位充分重视工程与环境的相互影响，特别是工程实施过程中可能诱发的环境问题，应作充分论证和预测，并提出相应的治理措施。

8．建议业主和勘察单位加强对违规行为的处罚力度，对一些严重违规行为要记入不良记录黑名单，并建议有关政府部门限制其参与类似工程的各种活动。

9．其它建议

（1）对业主的建议

业主设置专人负责地质勘察和监理工作的督导，协调勘察、设计单位、监理单位、地方政府间的关系，确保地质勘察工作的质量和工期。

（2）对勘察单位的建议

##### 1）勘察单位应当贯彻许昌市有关部门关于安全、文明施工的要求，运用现代管理方法，科学组织施工。

##### 2）勘察单位应加大地质勘察现场的组织、协调和管理力度，特别是对勘察现场阻工现象的协调与处理，提前办理有关手续，必要时及时向业主和监理单位汇报以便协助解决，保证勘察工作的顺利进行。

## 7.3 设计监理

### 7.3.1 对本招标项目工作范围和任务理解

7.3.1.1 项目概况

#### 1．项目建设背景概述

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，线路全长约60km。建设范围南起于许昌东站，北止于新郑机场站新郑国际机场GTC换乘中心，与郑州地铁17号线共享郑州第三控制中心；其中许昌境内35.4公里，设11站，此外，在众品路站接轨佛耳岗车辆段，在许昌东站接轨大张停车场；郑州境内24.6公里，设5站。项目投资总额约110.44亿元，项目概算第一部分工程费用约67.68亿元。

#### 2．城市总体规划与交通规划

##### （1）中原城市群城际轨道交通网规划（2009～2020年）

2009年，国家发改委以发改基础{2009}2974号文对中原城市群城际轨道交通线网规划（2009-2020年）进行了批复，批复的《中原城市群城际轨道交通网规划（2009～2020年）共规划郑州～焦作、郑州～开封、郑州～洛阳、郑州～新郑机场～许昌～平顶山、郑州～新乡线，合计里程约496公里，其中近期（2009～2015年）实施郑州至焦作、开封、洛阳、许昌等线路。

### 中原城市群城际轨道交通网项目表

| 建设时序 | 线路 | 里程（公里） | 开工年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州-开封 | 50 | 2009 |
| 2 | 郑州-焦作 | 71 | 2009 |
| 3 | 郑州-新郑机场 | 29 | 2010 |
| 4 | 新郑机场-许昌 | 61 | 2010 |
| 5 | 郑州-洛阳 | 145 | 2011 |
| 6 | 郑州-新乡 | 69 | 待研究 |
| 7 | 许昌-平顶山 | 71 | 待研究 |
|  | 合计 | 496 |  |

截至2016年底，先后有郑州～开封、郑州～焦作、郑州～新郑机场等3条城际铁路建成投用，城际铁路运营里程达171公里，有力服务引领了城市群一体化发展。

其中新郑机场-许昌为国家发改委委已批复、2015年开工的项目。

##### （2）中原城市群发展规划

2016年12月，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，中原城市群范围从核心区9个城市扩大为全省及周边部分城市共计30个省辖市，将中原城市群发展正式上升为国家战略。

河南全省18个地市；

安徽宿州、阜阳、亳州、淮北、蚌埠5个地市；

山东聊城、菏泽2个地市；

河北邯郸、邢台2个地市；

山西长治、晋城、运城3个地市，合计共30个地市。

2017年1月，国家发展和改革委发布的《中原城市群发展规划》，把郑州建设为国家中心城市，坚持核心带动，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，建设现代化大都市区，构建以多模式轨道交通为骨干的大都市区交通廊道。

##### （3）中原城市群城际轨道交通网规划修编方案

结合中原城市群发展规划的调整，为构建布局合理、衔接顺畅、安全高效的城际轨道交通网，更加有效支撑引领中原城市群建设发展，在深入总结原规划实施情况的基础上，结合新形势新任务新要求，编制《中原城市群城际轨道交通网规划修编方案（2017～2030年）》，形成中原城市群“一网双环十字多联”城际轨道交通网布局方案，共规划城际轨道交通项目31项，新建总规模4145km。

### 中原城市群“一网双环十字多联”城际轨道交通网布局方案

| 网络结构 |  | 线路 | 里程（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一网郑州大都市区市域（郊）铁路网 |  | 南四环～机场～郑州南站（郑州大都市区S1线） | 41 | 既有及在建 |
|  |  | 新郑机场～许昌（郑州大都市区S2线） | 61 |  |
|  |  | 郑州～巩义（郑州大都市区S3线，含郑州西站～上街机场支线） | 75 |  |
|  |  | 郑州～开封（郑州大都市区S4线） | 41 |  |
|  |  | 郑州～新乡（郑州大都市区S5线） | 72 |  |
|  |  | 郑州～焦作（郑州大都市区S6线） | 65 |  |
|  |  | 郑州～新密（郑州大都市区S7线） | 40 |  |
|  |  | 花园口～上街～航空港～中牟～花园口环线市域（郊）铁路（郑州大都市区S8线） | 170 |  |
|  |  | 小计 | 572 |  |
| 双环 | 内环 | 新乡～焦作城际铁路 | 69 |  |
|  |  | 焦作～济源～洛阳城际铁路 | 111 | 呼南高铁豫西通道组成部分 |
|  |  | 郑州南站～登封～洛阳城际铁路 | 173 |  |
|  |  | 郑州南站～开封城际铁路 | 62 |  |
|  |  | 开封～新乡城际铁路 | 145 |  |
|  | 外环 | 焦作～济源～洛阳城际铁路 | - | 同内环 |
|  |  | 洛阳～平顶山～漯河城际铁路 | 181 | 汝阳南站～漯河西站 |
|  |  | 漯河～周口～商丘城际铁路 | 210 |  |
|  |  | 商丘～菏泽城际铁路 | - | 利用京九高铁 |
|  |  | 菏泽～濮阳城际铁路 | 87 |  |
|  |  | 濮阳～安阳城际铁路 | 71 |  |
|  |  | 安阳～林州城际铁路 | 102 |  |
|  |  | 林州～焦作云台山城际铁路 | 85 |  |
|  |  | 郑焦云台山支线 | 37 |  |
|  | 小计 |  | 1333 |  |
| 十字 | 1．京广发展主轴 | 郑州～新乡～鹤壁～安阳～邢台城际铁路 | 296 |  |
|  |  | 郑州～新郑机场～郑州南城际铁路 | 39 |  |
|  |  | 郑州南站～许昌～漯河～信阳城际铁路 | 277 |  |
|  | 2．陇海发展主轴 | 郑开城际铁路 | 50 |  |
|  |  | 郑开城际铁路宋城路站～开封站 | 7 |  |
|  |  | 开封～兰考～商丘城际铁路 | 153 |  |
|  |  | 兰考～菏泽城际铁路 | - | 利用鲁南高铁 |
|  |  | 郑州南站～登封～洛阳城际铁路 | - | 同内环 |
|  |  | 洛阳～三门峡城际铁路 | 123 |  |
|  | 小计 |  | 945 |  |
| 多联 | 1．安阳与周边城市联线 | 安阳～鹤壁市域（郊）铁路 | 46 |  |
|  | 2．商丘与周边城市联线 | 亳州～蚌埠城际铁路 | 180 |  |
|  | 3．南阳与周边城市联线 | 商洛～南阳～信阳～固始～六安城际铁路 | 573 | 宁西高铁组成部分 |
|  |  | 南阳～驻马店～阜阳城际铁路 | 338 |  |
|  | 4．洛阳与周边城市联线 | 洛阳～南阳城际铁路 | 247 | 呼南高铁豫西通道组成部分 |
|  |  | 三门峡～运城城际铁路 | 48 |  |
|  | 小计 |  | 1432 |  |
| 合计 |  |  | 4282 |  |

其中“一网”，即郑州大都市区市域（郊）铁路网，坚持“强心、聚轴、融合”发展理念，以服务通勤通学客流为主，构建以郑州市为核心、向周边次级中心城市放射，支撑和引导形成产业发展走廊的郑州大都市区市域（郊）铁路网，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合。线网由8条线构成，总规模572公里，其中既有及在建41公里，规划建设531公里。

#### 3．项目功能定位

##### （1）本项目与其他轨道交通线路的关系

根据中原城市群城际轨道交通线网规划以及河南省铁路网规划，通道内预测年度轨道交通将形成国铁干线既有京广铁路、郑武客专、郑万高铁、郑合高铁以及城市群港区-许昌市域铁路等多条轨道交通线路。

京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁共同构建形成河南省“米”字型铁路通道，是全国铁路网的重要组成部分。京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁在城市群范围内分别设置郑州站、郑州南站、郑州东站、许昌站、许昌东站等车站，其中郑州站、郑州南站、郑州东站主要承担郑州地区的对外中长途旅客运输，许昌站、许昌东站主要承担许昌市对外中长途旅客运输。上述车站只能承担发往京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁辐射范围内的客流，旅客运输量较小，不能满足郑许通道内沿线城市组团、次中心城镇之间的通勤、商务客流沟通。

港区-许昌市域铁路为中原城市群内郑州大都市区轨道交通主骨架线路，主要承担郑州港区、长葛组团、许昌主城区之间以及沿线城镇之间的市郊客流，并兼顾城市组团、次中心城镇之间通勤客流，主要提供各城市组团间“公交化”的旅客运输服务，是城市群郑州大都市区交通的骨干。

##### （2）本项目功能定位

规划线路贯穿中原城市群郑州-许昌产业带的核心区域，联系产业轴线内的郑州航空港、郑州机场、长葛市、许昌市区等，对于郑许快速融合具有重要的作用，其功能定位主要体现在以下几个方面：

###### 1）本线承担郑州航空港与许昌及周边地区间的市郊公交骨干功能

结合许昌主城区及周边地区与郑州都市圈未来关系及交通出行特点，联系两个区域的市郊铁路应起到主体作用，形成以市郊铁路为主体，其他交通相结合的复合交通系统。市郊铁路应承担许昌中心城区及沿线各街镇等周边地区与郑州都市圈间公共交通出行的30%以上，在整个客运体系中，支撑公交比例超30%以上。

###### 2）本线兼顾长葛组团、许昌主城区内部的中长距离公共交通功能

本次规划线路位于许昌市至郑州市最主要的客流走廊上，线路起于郑州市航空港金菊五街，向北向南主要经由长葛市、许昌市区，线路终于许昌东站。项目串联郑州航空港、长葛市及许昌主城区，是覆盖许昌中心城区及长葛组团与郑州都市圈的快速联系通道。项目同时兼顾许昌地区内部交通联系，提供长葛组团、许昌主城区内部中、长距离出行的公共交通供给，从而协调许昌地区整体发展，缓解未来许昌主城区与周边片区之间的交通压力。

###### 3）是支撑许昌市快速融入中原城市群一体化发展的重要交通支撑

依据规划，中原城市群将坚持核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边，推动大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展，推进城乡统筹协调和共同发展，构建布局合理、集约高效的城市群一体化发展格局，形成“一核四轴四区”的空间布局。其中在构建郑州大都市区的基础上还将提升沿京广发展主轴，依托京广通道，发挥郑州的辐射带动作用，提升邢台、邯郸、安阳、鹤壁、新乡、许昌、漯河、驻马店、信阳等中心城市集聚能力，引导食品加工、高端装备制造、生物医药、精品钢铁等产业加快集聚，打造沟通南北的城镇产业密集带，密切与京津冀、长江中游城市群的联系。市郊铁路郑州至许昌线则顺应了中原城市群的发展需求，响应中原城市群“一核四轴四区”的空间布局，串联郑州航空港、许昌长葛市及许昌主城区等片区，加强许昌与郑州的协作关系。

综上，本线将既承担郑州与许昌及周边地区间的市郊联系功能，也发挥许昌地区内部公交骨干体系功，是支撑许昌快速融入中原城市群圈一体化发展的重要交通支撑。

#### 4．项目建设必要性

##### （1）发挥城市群主轴线路功能，构筑城市群骨架公交线网

结合城市群核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边，推动大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展，形成“一核四轴四区”网络化格局的发展要求，中原城市群交通出行呈现“以郑州都市区为核心，以沿陇海发展轴、沿京广发展轴为主轴，济南—郑州—重庆发展轴、太原—郑州—合肥发展轴为次轴的向外放射融合发展”的形态。郑州-许昌市郊铁路位于沿京广发展主轴内，是中原城市群轨道交通骨架，与城市发展空间结构相协调。

根据线路的线位、站点设置，及与其它公共交通线路、站点的衔接关系，其具体功能主要表现为：

###### 1）连接许昌东火车站等主要交通枢纽；

###### 2）联结许昌市区、长葛组团、郑州航空港，畅通城市群主要交通走廊，有力的支持了城市群规划的发展格局；

###### 3）疏解城市群主轴线交通，在城市群客运交通中起骨干作用；

###### 4）与其余城市群快线共同构筑城市群轨道交通系统，共同构筑城市群骨干公交线网。

##### （2）完善城市群综合交通体系，改善居民出行条件

目前，道路交通在中原城市群综合客运体系中占绝对主导地位，2015年道路客运量占城市群客运总量的90%以上。郑许主轴线为车流量最大的通道，高峰时段道路交通较为拥堵，交通矛盾已经相当突出。城市群交通结构不尽合理，且道路交通客运能力有限，交通环境日益恶化；不能满足居民日益增加的出行需求，尤其是中心城市与副中心城市、以及重要组团和发展城镇之间的出行需求。

随着城市群城市化进程的加快和城市群空间结构的形成，城市群主要发展轴线的交通形势将日益迫切。城市群快速轨道交通的发展是优化客运体系结构，减轻公路客运压力的有效途径。郑许市郊轨道交通设计时速为120km/h，平均旅行速度50-60km/h。从郑州航空港至许昌市区，运行时间在40分钟左右，可以大大提高中心组团之间及与外围副中心之间出行效率，缩短出行时间，缓解高峰时段出交通压力。郑许轨道交通的建设可以为沿途各城市组团之间的客流提供快速、大容量、公交化的公共交通服务，对于完善城市综合交通体系、优化客运体系结构、改善市民出行条件具有非常重要的作用。

##### （3）提升城市群核心竞争力，实现城市群统筹协调一体化发展

目前，中原城市群经济发展速度较快，但是与长三角、珠三角等经济发达地区相比，无论是经济总量还是人均水平尚有不小的差距。其产业结构不够合理，没有形成规模化、集聚化的集群。根据城市群规划，中原城市群正全力打造中国经济新的增长极，全国重要先进制造业和现代服务业基地，中西部创新创业先行区，内陆地区对外开放高地，绿色生态发展示范区。城市群核心竞争力的提升反映在经济紧密联系、城市之间的统筹协调一体化发展，相互补充，相互融合，实现全面协调可持续发展，这也必然依靠快速、便捷的城市群快速轨道交通。从国内外成规模的城市群建设经验来看，高速公路是城市群前期建设的主要交通设施，但仅依靠以高速公路为主的道路交通系统不足以支撑快速交通联系的城市群，轨道交通是城市群发展到成熟阶段的必要手段。

郑许轨道交通将城市群中心城市、副中心城市以及重要组团和城镇串联起来，有效地缩短了城市群主要功能节点之间的时间和空间距离，更有效的推动城市群抱团发展，促进中心城区人口和产业向外围转移，均衡城市群用地结构，实现城市群各功能节点相互协调，相互融合，促进城市群一体化发展。同时，郑许轨道交通建设运营能够直接为城市创造就业机会，带动电力、车辆制造、土建等相关行业的快速发展，从而推动地方经济整体提升；同时还能够整合与强化中原城市群城市主轴引导功能，增强城市群核心竞争力，显著改善城市环境与城市景观，彰显中原城市群作为中部地区重要的增长极功能。

##### （4）提升主轴沿线土地利用价值，支撑实现轨道交通TOD效应

近年来，中原城市群地区随着城市化进程的加快，城市建设用地呈现粗犷式无序蔓延状态，这主要是依赖快速路为导向的城市开发模式。快速路虽然为机动车提供了快速、便捷的交通服务，同时对城市用地产生分割、土地使用分散等的不良后果。随着城市规模及城市群规模的扩大，依赖道路交通的开发模式将导致道路交通拥堵、出行环境恶化、环境污染严重等问题。城市群快速轨道交通能耗低、环境负荷低，是一种节能环保的绿色交通方式，利用轨道交通替代个体化的交通方式，可以更有效的节约城市建设用地。

另外，郑许市郊铁路位于城市群未来发展重要轴线，郑许轨道交通的建设将会吸引更多的居民到沿线居住，加快沿线土地利用开发，提升土地利用价值，同时，在城市开发建设的前期，更好的预留轨道交通走廊与车辆基地等交通设施用地，提高轨道交通站点周边土地使用效率，引导中原城市群轴向带状发展。在建设过程中，通过以轨道站点、交通枢纽为核心进行综合开发，对站点周边的用地性质和开发强度进行调整，带动沿线用地的集约化发展，建立公交导向的城市空间布局，促进产城单元可持续发展，将轨道建设与站点周边地区的土地开发建设紧密的结合在一起，支撑实现轨道交通TOD效应。

总之，从构筑城市群骨架公交线网、完善城市群综合交通体系以及实现城市群一体化发展、提升沿线土地利用价值等方面分析，郑许轨道交通的建设意义十分重大。

7.3.1.2对本项目工作范围的理解

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目（A包）设计监理服务范围：港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计阶段全过程的监理，主要包含方案设计、初步设计、施工图设计以及施工配合等相关后续设计服务全过程的监理。

7.3.1.3对本项目设计监理任务的理解

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目（A包）设计监理工作内容：

协助采购人编制设计要求，组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概预算。

协助建设单位在报送初步设计文件审查时，应当提交经专家论证的安全质量风险评估报告；在初步设计阶段组织开展城市轨道交通工程安全质量风险评估（含建设工期、造价对工程安全质量影响性评估）并组织专家论证，同时按照有关规定组织专家进行抗震、抗风等专项论证。根据已审查通过并经上级主管部门批准的初步设计文件，监督设计单位按委托设计合同的规定，及时检查和控制设计的进度，做好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合和衔接，及时消除隐患，保质、保量、按时完成各阶段设计任务；设计方案、图纸、概预算和主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，分析原因，发出修改设计的指令。参与主要设备、材料的选型，签发设计费用支付凭证；编写设计阶段监理工作总结报告，并报送建设项目业主。

协助建设单位根据设计要求和工程实际，组织开展项目周边现状评估，并将现状评估报告提供给设计等单位。审查设计单位提交的设计文件必须符合国家规定的设计深度要求，并能根据工程周边环境的现状评估报告提出设计处理措施，必要时要求设计单位进行专项设计对安全质量风险评估确定的高风险工程的设计方案、工程周边环境的监测控制标准等，要求设计单位组织专家论证等以及与工程设计有关的其他工作。

总之，设计监理单位是轨道交通工程建设管理中业主的助手，是业主项目建设管理的延伸。承担设计监理工作中要求的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、内外协调（与各相关单位的协调）工作及其他任务，并监督控制工程建设目标的实现。设计监理工作贯穿总体设计、初步设计、招标设计、施工图设计、施工配合、调试运营、竣工验收等阶段全过程。

7.3.1.4本工程设计监理依据

1．国家、行业颁布实施的相关规范、标准和强制性条文等；

2．河南省、许昌市有关地方法规、标准等；

3．本建设项目的工程设计合同和监理委托合同；

4．已批准的建设项目可行性研究报告；

5．已批准的选址报告；

6．城市规划管理部门及有关主管部门对本工程项目的批文；

7．建设项目业主提供的有关工程设计阶段的工程地质、水文地质勘察报告，1/5000～1/10000地形测量图；

8．地区气象、地震等自然条件等资料；

9．设计需要的其他资料及技术标准、规范、定额；

10．有关会议纪要、公文及政府部门提供的基础资料。

7.3.1.5总服务期及质量要求

1．总服务期：自中标之日起，至本工程全部投入试运营止；

2．质量要求：合格

7.3.1.6对本工程的理解

#### 1．快线功能特点突出

中原城市群交通出行呈现“以郑州都市区为核心，以沿陇海发展轴、沿京广发展轴为主轴，济南—郑州—重庆发展轴、太原—郑州—合肥发展轴为次轴的向外放射融合发展”的形态。郑州至许昌市郊铁路位于沿京广发展主轴内，是中原城市群轨道交通骨架，连接了许昌东火车站等主要交通枢纽；联结许昌市区、长葛组团、郑州航空港，畅通城市群主要交通走廊，有力的支持了城市群规划的发展格局，在城市群客运交通中起骨干作用，是中原城市群轨道交通网中的骨架线路。

#### 2．TOD引导模式功能显著

郑州至许昌市郊铁路位于中原城市群未来发展重要的轴线上，起终点分别为郑州航空港和许昌市区，郑许轨道交通的建设将会吸引更多的居民到沿线居住，加快沿线土地利用开发，提升土地利用价值，引导中原城市群轴向带状发展，有利于城市土地利用优化调整，为城市总体布局规划的实施提供交通保障。

#### 3．线路敷设方式以高架为主

本线定位为市域（郊）铁路，距离较长，为提高列车旅行速度、降低工程投资，缩短建设周期，因此除永昌大道站、许昌东站采用地下敷设外，其余地段均推荐采用高架敷设。共设车站11座，其中高架站9座，占车站总数的81.8%。

#### 4．车站枢纽功能突出

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段车站数量少、站间距大，平均站间距3.2公里，而一般普速地铁车站吸引范围为1～1.2km，传统的客流吸引范围难以全面覆盖沿线区域，必须辅以其他交通工具进行填充。因此本工程的车站均应按照小型交通枢纽进行考虑，打造成轨道交通与其他多种交通方式有机结合的综合交通枢纽工程。

#### 5．全线地质条件复杂多变

本区位于秦岭东西向复杂构造体系的北亚带与新华夏系华北沉降带的联合部位，相当于华北板块二级构造单元豫西断块与华北拗陷的邻接部位。区域北西部为登封隆起，南东经禹州没入平原，形成开封盆地与周口盆地之间的隐伏隆起。西南一角为嵩箕中台隆起和华熊沉降带之过渡部位。

铁路沿线主要为平原，第四系堆积物较厚，地下水主要为第四系孔隙潜水，水位随季节变化明显。地震动峰值加速度为0.1g，饱和粉土及砂土可能发生地震液化。由于城市及周边过量开采深层地下水，局部地段可能会产生地面沉降，危害性较小。本线压覆煤矿资源，可采煤层为二叠系下统山西组二1煤，线路通过处埋深600～1100m，其中上覆基岩厚200～500m，土层厚400～600m，线路经过范围需留设保安矿柱。

总之，铁路沿线地质构复杂，发育不良地质及特殊土，地质条件复杂多变。

### 7.3.2 工作目标及工作思路

7.3.2.1 工作目标

#### 1．设计监理的总目标：

设计文件质量100%合格，创优目标为优良，按建设单位要求的工作进度完成全部监理审查工作，投资总概算及预算控制在允许的范围内，提供满足需求的监理审查服务，确保设计监理工作达到国内领先水平。

对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计单位提交的设计文件及图纸、技术接口、建设单位提出的技术问题进行全面监理及审查，对设计行为与合同的执行情况实施全过程的管理、控制与监督，承担相应的质量安全责任；优化并完善工程设计，确保项目的设计满足规范的要求，保证港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段发挥正常运营功能，使之达到国际、国内先进水平；在项目的策划和设计管理方面制定科学、系统、完善、可操作的策划方案和设计管理措施并予以实施，以达到质量、工期、投资的最优组合，满足设计计划和项目工期要求，规避项目风险，确保安全可靠，在服务过程中力求使建设单位最大限度地得到保障和受益。

#### 2．分项工作目标：

##### （1）合同管理有序，各合同单位责权明确，管理流程清晰，对设计费支付、限额设计考核等管理有效。

##### （2）建立完整的监理质量控制程序，使设计方案、设计原则、标准、接口、重大技术问题的监理审查的质量得以保证。

##### （3）监理工作制度化、规范化，以身作则，塑造形象。

##### （4）高度重视设计进度与工程进度需求的平衡，根据工程需要从监理的角度及时提出各阶段设计计划动态调整意见，确保工期总目标的按期实现。

##### （5）积极推行限额设计，在保证整体功能及运营需求的基础上，大力倡导运用价值工程方法进行设计方案优化。

根据本项目的设计监理范围，按照建设单位招标文件要求，设置港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部，在集团公司的组织领导下，合理配置人力资源，并制定详细的设计监理规划及总体性审查、各专业审查实施方案细则，建立设计监理工作质量控制办法及质保体系，按照“三控、两管、一协调”的管理手段，进行各阶段、各专业的审查工作，保证设计监理成果质量，确保港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的顺利建成。

7.3.2.2工作思路

紧密围绕“总体设计思路与政府发展轨道交通的景观、环保、以人为本、快捷的设计理念、思路”开展设计监理工作。

#### 1．总结经验，系统监理和审查，把握重点

总结借鉴我集团公司在其他城市轨道交通项目的设计、建设经验，在本工程中予以消化和吸收，制定适宜的监理审查总体思路和技术方案。重点审查本项目工程设计的总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术先进性。

#### 2．加强沟通协调，促进“第一次”出手质量

勘察设计监理工作涉及面广，沟通协调工作至关重要，而各相关方“第一次”将事情做对、做好则是关键，我们将通过沟通、协调、中间检查控制、跟踪台账、阶段性总结等环节，确保我们能在第一时间、第一现场提出合理适宜的监理审查意见和建议，检查和督促设计单位加强技术管理，促进设计图纸的第一次出手质量。

#### 3．过程跟踪、落到实处

监理审查工作中妥善建好台账，及时跟进各种变化，随时掌握监理和强审意见特别是重要意见的落实情况，注重实效，环环相扣，关关把守，建立适宜的动态监理审查管理机制，通过简报月报等形式，及时通报工作进展情况、存在问题，提出对设计工作的改进建议，并力求实效。

#### 4．严审通用图册，控制关键节点

对设计所使用的通用图、标准图是否准确合理，设计接口说明是否确切，严格把关、认真审查。对难点、重点、控制关键节点的结构进行检算、验证。

#### 5．建筑景观与环境协调，客服设施以人为本

监理和审查注意工程建设与城市自然环境之间的协调统一。对高架、地面设施，进行合理的景观设计监理审查，减小地面设施对周边环境的影响和干扰。

以人体工程学等方法，对车站各种标识引导系统和客服设施进行审查，体现人性化的建设理念。

#### 6．注重综合管线的审查

对车站等工点各类设施如综合管线的平面布置尺寸、空间标高的设计（特别是交叉部位）是否正确；是否满足施工、运营管理和维修的要求，孔洞预留（埋）等进行审查，力求施工交叉干扰少、误差最小。

#### 7．加强进度管理，计划管理及动态控制相结合

安排专职进度控制人员，落实进度控制的责任，完善进度控制协调制度。采用网络计划技术，优化工期计划，合理安排工序，动态管理，按合同要求做好考核工作。

#### 8．严格限额设计，有效控制投资

遵循功能适用、标准恰当、经济合理的原则，在限额设计范围内对初设概算和施工图预算进行审查，但不能降低工程标准和服务水平。

运用价值工程方法核查多方案技术经济比较，提出方案优化建议。

#### 9．跟踪现场变化，控制设计变更

审查设计变更程序和管理办法。控制变更的原则为：变更后不降低工程质量标准，确保满足使用功能要求，合理的安全储备；技术上可行、可靠；并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响，费用经济合理。

#### 10．把握技术接口，加强工程界面的审查

本线设计是一个庞大的系统工程，涉及多家单位和多个专业，其内外技术接口和工程界面繁杂，协助制定相应的接口和界面划分，把握审查内容和原则，避免或最大限度地减少设计图纸的差、错、漏，确保设计有机配合，协调推进。

#### 11．创新监理审查理念，打造精品工程

在确保工程质量安全的前提下，积极建议采用可靠的先进技术，勇于创新和突破，从设计理念、施工方法、工程建设管理等方面提出建议，并做好相应的技术支持。协助建设单位将港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建成安全可靠、功能现代、质量上乘、经济节约、景观靓丽的精品工程，不留遗憾。

#### 12．强化监理审查管理

##### （1）健全规章制度，科学化、信息化管理

进一步健全监理审查细则、会议制度、与建设单位及设计等各方面的联系制度。特别是设计例会制度，定期召开建设单位、监理审查、设计三方例会，分析设计中存在的问题，提出整改措施，完善设计。定期出监理审查月报，向建设单位报告情况及建议，并抓好落实。

##### （2）加强会审制度

对综合管线、总图、重点结构和建筑及机电设备间的关系等，加强会审，保证全线的系统性、统一性和协调性。

##### （3）及时总结、随时交流、促进设计质量的不断提高

设计监理和审查的目的是提高设计质量，确保工程建设安全。过程中要及时总结成果，梳理各类存在问题，随时进行技术交流与沟通，不断促进设计图纸的出手（送审）质量，进而全面提高设计质量。

##### （4）及时汇报、加强沟通、当好助手

除与设计单位定期或不定期地组织各种例会，交流设计中存在的问题外，还要加强与建设单位及有关政府主管部门（规划、交通、市政、水务等）的沟通，了解有关各方的要求，提出解决问题的意见和建议，为建设单位当好助手，把建设单位意见贯彻到设计监理和审查服务中去，为建设单位当好助手，做好参谋。

### 7.3.3 设计监理各阶段工作主要内容和方法

7.3.3.1设计监理工作大纲

7.3.3.1.1设计监理主要工作内容和要求

#### 1．设计监理主要工作内容

##### （1）对设计单位的主要监理工作内容

###### 1）对各工种、各专业、各系统设计的合理性、完整性、经济性、适用性、功能性和协调性进行全过程的监理，并对提出的相应成果文件及时审查和提出监理意见或报告；必要时，提出优化方案和意见。

###### 2）审查重大技术方案、关键节点、路径、进度计划、技术接口和设计基础资料等。在执行过程中根据实际情况按甲方要求及时提出修改方案和建议报告。

###### 3）及时组织审查设计单位提出的各项成果文件，并形成监理审查意见或报告。

###### 4）组织审查阶段性设计文件和专题报告，并形成预审报告。

###### 5）按期组织设计监理例会和各项技术、重大技术方案的讨论及论证会。

###### 6）依据设计单位与甲方签订的合同，对其人员投入、工作效率、工作效果等方面进行管理、控制和监督，并不定时地向甲方提交有关报告。

##### （2）对设计单位的主要监理工作内容

###### 1）组织审查设计单位提出的各项成果文件，并形成监理审查意见或报告。

###### 2）负责对设计单位在各个设计阶段的组织机构的合理性、完整性和协调行进行全过程的监理，并及时提出监理意见或报告。

###### 3）负责对设计单位合同管理、信息管理和工程进度等的统计成果进行核对，并提出相关意见。

###### 4）依据设计单位与甲方签订的合同和不同设计阶段的具体情况，对其人员投入、工作效率、工作效果等方面进行管理、控制和监督，并不定时地向甲方提交有关报告。

##### （3）对全线各工点、系统设计的监理工作内容

###### 1）对各工种、各专业、各系统设计的合理性、完整性、经济性、适用性、功能性和协调性进行全过程的监理，并对提出的相应成果文件及时审查和提出监理意见或报告；必要时，提出优化方案和意见。

###### 2）负责审查机电设备系统工程总策划及详细进度筹划并督促落实，提出设备系统建设的管理模式、管理体系、各方职责与任务划分。

###### 3）审查重大技术方案、关键节点、路径、进度衔接、技术接口、技术基础资料等。在执行过程中根据实际情况向甲方要求及时提出修改建议。

###### 4）督促设计单位及时制定各项管理办法及规章制度，包括质量管理、投资管理、计划管理、工程变更管理，设计接口管理等，并及时审查。

###### 5）组织审查设计单位提出的各项成果文件（包括文件组成与内容、设计文件、通用图及规定、接口文件、各阶段及各项设计文件、综合管线图、综合孔洞图、装修施工图、所有变更设计文件、概预算书、互提资料文件、设计协调文件、用户需求书、系统安全保障文件、车站和车辆段、主变设备用户需求书等），形成监理审查意见或报告，并督促落实。

###### 6）审查设备系统工程管理办法及规章制度，包括机电工程项目的质量管理、合同管理、计划管理、工程变更管理、设计费支付管理、工程档案管理、设备材料采购管理、技术协调、综合联调、试运行、试运营等一系列与机电设备设计相关的管理规定和办法。

###### 7）组织审查阶段性设计文件和专题报告，并形成预审报告。

###### 8）依据设计单位与甲方签订的合同，对其人员投入、工作效率、工作效果等方面进行管理、控制和监督，并不定时地向甲方提交有关报告。

###### 9）按期组织系统设计监理例会和各项技术、重大技术方案的讨论及论证会。

###### 10）根据需要参加各系统的设备调研、设备招标、设备采购以及设备验收和调试工作。

###### 11）参与设计、设备与施工招标文件、合同文件的编写和谈判。

###### 12）组织设计单位进行现场调研、核对和踏勘。

###### 13）对设计质量、投资、计划的控制进行监督、检查和验收。

###### 14）参与制定国产化研究及实施方案。

###### 15）编写甲方主持召开的各项有关设计工作会议的会议纪要。

###### 16）协助甲方进行保险理赔工作。

###### 17）协助甲方对不良设计行为及设计成果进行调查。

###### 18）提交设计监理工作总结。

##### （4）对工程接口的设计监理工作内容

###### 1）负责对本工程各工点内各设备系统与土建（含装修工程）及与外部各系统、设计条件之间的接口实施动态、全面的监理和审查（包括协调、审查、统筹各种接口文件），并对设计输入条件和成果文件进行审查和验收。负责各工点的接口协调。

###### 2）负责对本工程各设备系统间、各设备系统与各工点（含土建、机电设备、装修工程）及本工程与外部条件之间的接口实施动态、全面的监理和审查（包括协调、审查、统筹各种接口文件），并对设计输入条件和成果文件进行审查和统筹。

###### 3）对各阶段建设单位、设计单位的相互接口关系、各方职责、任务提出划分原则、管理措施，并进行动态管理。

###### 4）负责本项目和其他交通工程的接口衔接管理。

###### 5）编制接口管理工作总结。

###### 6）协助编写和审查各工点与其他设备系统及子系统、各设备系统及子系统间的合同界面及接口责任划分。编制接口管理工作程序和接口管理手册。

##### （5）设计阶段的监理工作内容

###### 1）对各工种、各专业、各系统设计的合理性、完整性、经济性、适用性、功能性和协调行进行全过程的监理，并及时提出监理意见或报告；必要时，提出优化方案和意见。

###### 2）审查重大技术方案、关键节点、路径、进度计划、技术接口和设计基础资料等。在执行过程中根据实际情况向甲方要求及时提出修改方案和建议报告。

###### 3）督促设计单位及时制定各项管理办法及规章制度，包括质量管理、投资管理、计划管理、工程变更管理，设计接口管理等，并及时审查。

###### 4）组织审查阶段性设计文件和专题报告。

###### 5）对设计单位提出的设计成果文件（包括文件组成与内容、通用图及规定、接口文件、各阶段及各项设计文件、综合管线图、综合孔洞图、装修施工图、所有变更设计文件、概预算书、互提资料文件、设计协调文件；车站和车辆段、主变设备用户需求书；车站和车辆段、主变设备技术规格书；车站和车辆段、主变系统安全保障文件等）提出审查意见，并负责落实。

###### 6）依据设计单位与甲方签订的合同，对其人员投入、工作效率、工作效果等方面进行管理、控制和监督，并不定时地向甲方提交有关报告。

###### 7）按期组织设计监理例会和各项技术、技术方案的讨论及论证会。

###### 8）审查各工点（包括车辆段、主变电站）相关招标文件和合同文件。

###### 9）负责设计单位与设计监理单位的各项工作协调一致。

###### 10）参与设计、设备与施工招标文件、合同文件的编写和谈判。

###### 11）对总体性技术文件、基础资料和设计文件进行审查和验收，并提出审查意见。

###### 12）组织设计单位进行现场调研、核对和踏勘。

###### 13）对设计质量、投资、计划的控制进行监督、检查和验收。

###### 14）对设计单位和供货商各自负责的施工图（包括二次施工图设计）进行监督和审查，并做好技术联络工作。

###### 15）参与制定国产化研究及实施方案。

###### 16）编写甲方主持召开的各项有关设计工作会议的会议纪要。

###### 17）协助甲方进行保险理赔工作。

###### 18）协助甲方对不良设计行为及设计成果进行调查。

###### 19）提交设计监理工作总结。

##### （6）招标设计及设备采购阶段的设计监理工作内容

###### 1）审查设计深度是否达到甲方招标要求；

###### 2）审查工程量清单，并对是否漏项、工程数量是否准确提出意见。

###### 3）审查各工点车站设备、各设备系统采购招标方案和计划，并对各设备系统、设备子系统等的界面和接口划分提出建议。

###### 4）协助编制并审查各工点施工招标设计文件、各机电系统招标文件。

###### 5）协助编制并审查各工点设备、各系统设备采购和安装招标文件。

###### 6）参与市场调查和承包商资格审查，提供国内其他城市设备采购模式和供货厂商情况。协助甲方组织设计单位和合格厂商进行技术交流、技术考察、用户访问等，对厂商的资质、生产能力、技术水平、检测手段等提出相应的报告。

###### 7）对设计单位和供货商各自负责的施工图进行监督和审查，做好技术联络工作；负责协调各系统设备接口处理、调试（设备集成系统除外）；对各系统软件和硬件的安全性、可靠性、可操作性、可维护性进行评估。

###### 8）协助起草设备系统（含进口设备）采购及安装合同，审查各设备系统技术规格书，制定设计联络制度，协助甲方组织集成商、供货商、承包商、设计单位参加的设计联络会议。

###### 9）提出设备系统采购的技术与商务谈判方案，并参与谈判。

###### 10）协助甲方对采购合同进行管理，协调各设备系统合同执行过程中各有关方面发生的纠纷和争议，协助甲方处理各类索赔、仲裁和诉讼事宜。

###### 11）提交招标设计及设备采购阶段设计监理工作总结。

###### 12）对本项目各系统的专业接口（孔洞、杂散电流、接地、吊装孔）、设备内外接口，以及市政配套设施接口有无漏项，是否全面、完整和清晰地体现和落实进行监管，对相应成果文件进行监理审查和验收。

###### 13）完成其它采购阶段设计监理的相关工作。

##### （7）施工配合、设备安装、调试阶段的设计监理工作内容

###### 1）工程施工阶段设计监理应对设计单位的施工图变更及施工单位变更进行控制，审查并签署意见。

###### 2）工程施工阶段设计监理人员应在现场配合。

###### 3）协助甲方、设计单位制定施工期间各项有关设计的管理规定，并负责审查和监督执行。

###### 4）对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等进行监理审核。

###### 5）协助甲方进行设备安装施工的招标工作，编制各设备系统工程监理招标文件，分解合同标段，负责审查各设备系统接口界面关系、责任划分，编制设备接口管理文件；

###### 6）对设备安装进行跟踪，参加设备工程监理例会。

###### 7）参加工程质量事故的调查、取证，协助提出处理建议。

###### 8）对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

###### 9）对承包商提交的各系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

###### 10）参与设备验收、并提出验收报告。

###### 11）参与设备单机调试和系统联调。

###### 12）参加甲方组织的竣工验收。

#### 2．对设计监理工作的要求

按照甲方对本工程的建设目标和工程筹划要求，依照国家工程建设现行的政策、法规、法律，积极主动、团结互助、有效的开展勘察设计监理工作；以“事前指导、过程控制、成果校核”的原则对本工程实施“质量、进度、投资”实施全过程动态管理和控制；及时编制详尽的《勘察设计监理规划》、《勘察设计监理实施细则》等管理性文件，规范设计监理工作和管理制度。具体（但不限于）如下：

##### （1）严格按照国家现行的政策、法律、法规和合同规定履行职责，规范监理行为；深入领会、了结和贯彻甲方的意图和要求，并及时落实。

##### （2）检查各项设计基础资料（征地批文、地质水文、地形地貌、规划资料、工程范围内的既有建（构）筑物管线资料以及有关设计协调文件等）的完整性、可用性，并提出检查报告。

##### （3）对所有指导设计的地勘、测量、水文、气象等基础资料，若存在不能满足设计需求，应及时向建设单位提出具体完善资料的书面建议。及时提出各种满足设计进度需求的地勘、测量、水文、气象实施工作的计划。

##### （4）组织设计监理人员进行现场考察和设计巡检，并贯穿于设计监理工作的全过程，定期召开设计监理例会、各系统协调例会。

##### （5）根据工程实际情况及时编写监理规划、监理细则及有关的管理性文件，定期编写设计监理报告（月报或季报）。

##### （6）进行设计跟踪管理，重点在控制规模及标准是否在满足功能和有关技术规定要求的前提下，是否经济合理；充分掌握和督检投资及进度控制情况，使质量、投资、进度处于受控状态。

##### （7）审核概算和修正概算，并根据规模、标准、工程数量正确判断，采取多种纠正措施，确保总投资得到控制。

##### （8）把握重点和难点，即抓住与功能、安全有关的关键点，注意保护设计单位的积极性，各尽其责，帮在实处，切忌越权。

###### （9）主动配合协调和审查设计单位的重大技术方案、技术接口，严格遵循在进行过必要的技术经济比较后才确认的原则；督促设计文件执行统一技术标准和原则。

##### （10）对功能、规模、标准与用户需要的内容进行对比分析研究，督促和检查设计单位对设计是否进行过充分的技术经济比较。

##### （11）对甲方提出的要求应积极响应，原则上在3个工作日内给予回复。

##### （12）按照各设计阶段的不同情况及甲方要求安排足够人员在许昌现场办公，各项方案设计会审与审查、技术接口协调与审查、阶段性设计文件审查、专题报告和文件的审查、用户需求书的审查、招标文件的审查、设计基础资料（包括有关勘探资料、测量资料、技术要求、文件组成与内容、接口文件、通用图等）的验收与审查均应在许昌现场完成。

##### （13）负责港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段所有系统设计（包括全线各总体性设计专业、各系统以及各车站、区间隧道、停车场、控制中心、站台门等所有机电设备，以下简称“系统”）的全过程设计监理（包括初步设计、施工图设计、工程概预算、变更设计及施工配合的设计质量、工程投资审查、进度计划控制等）。

##### （14）负责对所有系统的所有设计文件、设计成果进行审查，监理单位与设计单位技术意见有分歧时，由监理单位负责协调。

##### （15）负责系统内部及系统与外部系统接口的协调和管理。

##### （16）负责编写港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段系统设计的《监理规划》、《专业监理实施细则》等管理性文件；编制监理方面的完工文件和提交监理总结。

##### （17）负责审查机电设备用户需求书和技术规格书，并提出书面的审查意见，经确认后负责落实。

##### （18）负责审查和统筹港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段系统安全保障措施大纲、系统平衡原则及处理办法大纲、设计联络工作大纲、设备合同谈判（技术部分）大纲、产品验收大纲、单机调试及全系统联调方案和工作、技术培训大纲、培训教材大纲等，并根据上述大纲编写实施方案和细则。

##### （19）负责审查《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段系统集成实施方案》、《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段系统运营管理模式》、《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段系统国产化实施方案》和《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段环保节能实施方案》等专题研究报告，并提出书面审查意见，经确认后负责落实。

##### （20）负责审查系统设计方案的技术经济指标的合理性；审查设计单位提交的初步设计阶段的《设计技术要求》、《文件组成与内容》、《文件编制统一规定》、《工程运营管理模式》和《设计接口》等设计单位提交的指导性文件，并提交审查报告；对重大的设计方案和问题提出决策性意见；参加重大设计方案会审并提出书面意见。

##### （21）制定系统设计管理制度和办法。

##### （22）编制系统设备采购和安装招标文件商务部分（包括资格预审文件）、协助甲方编写系统设备采购和安装招标文件技术部分）。

##### （23）负责编制机电系统工程筹划及详细进度筹划

##### （24）全过程参与机电设备安装、调试、预验收、综合联调至工程竣工验收。

##### （25）参与并督促设计单位与有关部门和单位的协调和设计基础资料的收集。

##### （26）参与与系统有关的其他文件的审查。

##### （27）负责土建与机电接口的协调与管理。当土建与机电接口有分歧时，设计监理单位有决策权。

##### （28）负责督促设计单位制定系统设计计划，并对各阶段设计计划进行协调、汇总、审定（赋有监理单位决策权），并将最终设计计划（含土建和系统）提交甲方核准。

##### （29）负责对《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段总体设计》的审查，提出最终完整的审查报告。

##### （30）负责主动与港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程施工图审查单位开展工作的协调对接。

##### （31）其他应由监理及监理单位完成的任务。

7.3.3.1.2系统设计监理工作重点

1．运营组织模式与客流预测结果是否有机衔接，做到工程合理；

2．行车组织方案是否合理、经济；

3．线路尽可能缩短，控制工程规模，减少投资；

4．线路敷设方式的选择是否合理；

5．站位选址要考虑最大程度的吸引客流，或与城市规划的匹配；

6．车辆段选址及与运营方式的配合；

7．沿线的物业开发机会的关注重点，及与本工程接口的合理性、可行性、经济性；

8．土建工程车站建筑方案、结构设计方案及其可行性、安全性、经济性；

9．机电设备系统方案合理性、先进性、经济性；

10．工程投资控制（概算原则、定额、列项及取费标准的制定，限额设计）；

11．前期工程的合理性、可行性、经济性。

7.3.3.1.3设计监理工作质量目标及创优规划

1．强化设计监理、建全监理制度、把握接口界面、避免差错漏碰、推动技术进步、控制工程投资、当好建设单位参谋、打造精品工程。协助建设单位把港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建成“全国一流、优势独特、可评可比、优质精品”工程。

2．全面响应招标文件要求，确保工程安全，全心全意为工程和建设单位服务。

3．建立内部考核及培训制度，保证设计监理专业工程师素质，不断提高设计监理工作质量，确保设计监理成果的合格率100％，创优目标为优良。

4．根据监理现场工程不同设计阶段及实际进展情况，严格保证设计监理服务人员数量和质量，及时到位，满足专家审查及工程总进度的需要，设计监理成果按时完成100％。

5．加强预控，深入现场，及时跟踪设计过程，严把设计基础资料关，为设计单位和建设单位提供优质服务，顾客满意率达95％以上。

6．招标设计阶段组织相关专业，严格把关，认真审查工程开项及工程量，已保证建设单位工程招标的有序进行、保质保量完成，避免或减少施工期间出现问题。

7．配合施工阶段严格检查设计单位配合施工人员素质及到位情况，及时到施工现场，掌握工程进展情况，及早发现问题，把握设计变更，确保变更后不降低工程质量标准，满足使用功能要求，合理安全储备，技术上可行可靠，并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响，费用经济合理。保证施工的顺利进行，确保施工安全和工期。

8．严格审查通用图，控制关键节点，以正确指导设计；注重综合管线图的审查；严格限额设计，有效控制投资。重点把握全线工程设计的“总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术进步性”六个方面。

9．争创优秀监理项目，力争使设计监理工作达到国内领先、国际先进水平。

7.3.3.1.4设计监理管理方式

1．实行项目总负责人负责制，组织对设计单位的咨询工作，细化项目分工，制订明确的岗位职责；保证足够的资源配置；做到程序科学、责任明确、关系协调。

2．推行“三控制、二管理、一协调”的管理方式，严格的文件审查、会审、签发；广泛征求各方意见、集思广益；通过科学、严密的技术和行为的管理，确保设计咨询工作有序与高效

3．建立有效、畅通的沟通渠道，建立建设单位、设计单位之间畅通的沟通渠道。

4．制定明确、清晰的工作指导思想，保证工作思路的清晰，作好策划，密切关注影响工作的关键节点，切实保证工作进程的落实。

7.3.3.1.5设计监理的技术路线

#### 1．设计进度控制流程详见下图

### 设计进度控制流程图

#### 2．设计质量控制流程详见下图

### 设计质量控制流程图

#### 3．限额设计与投资控制流程详见下图

### 限额设计与投资控制流程图

7.3.3.2设计监理实施方案

设计监理单位始终应作为建设单位的忠实顾问，始终支持和维护建设单位的合法利益，使用适当的先进技术和安全有效的设备和方法，按照招标文件的要求及行业通常接受的技术和惯例履行服务，努力使其服务的各阶段设计监理工作达到国内先进水平，各阶段设计监理实施方案细则叙述如下：

7.3.3.2.1各阶段应审查的设计文件

根据轨道交通工程参建单位多、专业多、接口复杂的特点，设计文件及成果的管理及审查是落实技术标准、正确处理技术接口、减少设计单位重复劳动、提高工效、保证设计文件的统一性、提高标准化设计水平的重要管理手段，设计文件的质量是设计单位、设计监理单位管理能力及技术水平的确实体现。根据我集团公司多年从事轨道交通设计管理的经验，各阶段应重点监理的设计文件及成果目录如下表：

### 设计的主要技术文件

| 序号 | 主要管理文件名称 | 成果深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量技术任务书 | 提出详细的测量作业方案及技术要求 |  |
| 2 | 岩土工程勘探技术任务书 | 提出初勘和详勘阶段勘探技术要求 |  |
| 3 | 初步设计技术要求 | 根据运能需要和工程特点制定，满足初步设计深度要求 |  |
| 4 | 施工图设计技术要求 | 在初步设计基础上根据初步设计审查意见细化。满足施工图需要 |  |
| 5 | 初步设计文件组成与内容 | 满足初步设计深度的说明书、图纸文件组成 |  |
| 6 | 施工图设计文件组成与内容 | 满足施工图设计深度的说明书、图纸文件组成 |  |
| 7 | 文件编制统一规定 | 对说明书、图纸等文件编制格式进行统一 |  |
| 8 | 初步设计技术接口规定 | 进行子系统划分，明确各子系统之间的界面关系 |  |
| 9 | 施工图设计技术接口规定 | 在初步设计基础上完善 |  |
| 10 | 通用图、参考图 | 明确图纸内容、表达方式的统一作法或参考作法 |  |
| 11 | 工程概算编制统一规定 | 统一全线编制办法，明确采用的定额、费率 |  |

### 通用图和参考图一览表

| 专业 | 序号 | 设计通用图名称 | 应用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 1 | 标准地下站、标准高架车站设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 2 | 建筑装修及构造大样设计参考图 （含车站银行、商铺等资源开发） | 全线车站 |  |
|  | 3 | 自动扶梯、电梯设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 4 | 车站建筑装修概念设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 5 | 车站导向系统设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 6 | 车站广告灯箱设计参考图 | 全线车站 |  |
| 地下 结构 | 7 | 盾构管片设计通用图 | 全线 |  |
|  | 8 | 矿山法区间（含联络通道）设计通用图 | 全线 |  |
|  | 9 | 防水设计通用图 | 全线 |  |
| 桥梁 | 10 | 梁部设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 11 | 桥墩设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 12 | 承台和桩基础设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 13 | 防护设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 14 | 接地设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 15 | 桩基检测和工程试桩设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 16 | 桥梁附属设施设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 17 | 桥台设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 18 | 支座设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 19 | 桥涵沉降观测标设计图 | 全线桥梁 |  |
| 环控 | 20 | 车道顶及站台下排风管道通用图 | 地下车站 |  |
|  | 21 | 隧道通风机（TVF）设计安装通用图 | 地下车站 |  |
|  | 22 | 排热风机及回/排风机安装设计通用图 | 地下车站 |  |
|  | 23 | 组合式空调机组安装设计通用图 | 地下车站 |  |
|  | 24 | 水冷冷水机组安装设计通用图 | 地下车站 |  |
| 供电 | 25 | 接地通用图 | 地下车站 |  |
|  | 26 | 供电设备安装通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 27 | 供电设备基础预埋件通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 28 | 供电设备开孔通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 29 | 接触网安装预埋件图 | 全线 |  |
|  | 30 | 杂散电流通用图 | 全线 |  |
| 动力 照明 | 31 | 各种风机控制原理图 | 车站 |  |
|  | 32 | 冷水机组各种水泵控制原理图 | 车站 |  |
|  | 33 | 冷水机组控制原理图 | 车站 |  |
|  | 34 | 小动力配电箱控制及系统图 | 车站 |  |
|  | 35 | 各种系统切换箱切换原理及系统图 | 车站 |  |
|  | 36 | 导向牌供电控制通用图 | 车站 |  |
|  | 37 | 低压柜基础安装图 | 低压柜 |  |
|  | 38 | 区间维修电源插座箱安装及系统图 | 区间维修电源 插座箱 |  |
|  | 39 | 区间隧道电力电缆支架安装图 | 电力电缆支架 |  |
| FAS/ BAS | 40 | FAS系统现场模块箱设计安装通用图 | 全线 |  |
|  | 41 | FAS系统报警主机安装通用图 | 全线 |  |
|  | 42 | BAS系统现场监测器件安装通用图 | 全线 |  |
|  | 43 | 环控电控室BAS柜安装通用图 | 全线 |  |
| AFC | 44 | 地下管线安装通用图 | 各车站 |  |
|  | 45 | 设备电缆端子接线通用图 | 各车站 |  |
|  | 46 | AFC系统设备布置与预留孔与预埋件参考图 | 各车站 |  |
| 信号 | 47 | 发车计时器、旅客向导盘安装图 | 全线 |  |
|  | 48 | 紧急停车按钮盘及LCP盘 | 全线 |  |
| 给排水 | 49 | 各类排水泵房设备安装图 | 全线 |  |
|  | 50 | 线路侧沟废水汇入主排水泵房设计图 | 全线 |  |
|  | 51 | 各类消火栓箱、灭火器箱、冲洗栓箱设计图 | 全线 |  |
| 电扶梯 | 52 | 自动扶梯、电梯预留孔和预埋件通用图 | 全线 |  |
| 站台门 | 53 | 站台门平面布置和预埋件通用图 | 各车站 |  |
| 路基 | 54 | 过渡段设计图 | 全线 |  |
|  | 55 | 路基沉降观测设计图 | 全线 |  |
|  | 56 | 路基边坡防护设计图 | 全线 |  |
|  | 57 | 路基标准横断面设计图 | 全线 |  |
|  | 58 | 路基地面排水结构设计图 | 全线 |  |

7.3.3.2.2 各专业技术接口审查

7.3.3.2.2.1 内部接口对象

轨道交通内部接口对象包括：轨道交通内部各系统间的接口、各系统内部子系统间的接口、子系统内部各设备间的接口。其中最重要的是各系统间的接口，它又包括：基础条件接口、总体接口、工程与设备系统接口。基础条件接口是指各系统专业为开展设计，而需要其他相关系统提供的基础条件方面的接口。总体接口是指为使各系统专业保证设计的统一性、完整性、总体性，在总体技术管理下各相关专业通过协调形成的接口。工程与设备接口是指系统专业之间或内部子系统之间为保证具体工程项目及设备安装的实施而制定的接口。

#### 7.3.3.2.2.2 内部接口内容（各专业技术接口审查表）

轨道交通涉及到30多个内部技术专业，各主要系统专业内部之间技术接口是相互交叉、错综复杂，具有明显的链式反应特征，因此明确内部各专业之间接口关系是设计监理的重要内容，其目的是使各专业设计内容完整，相关专业之间的功能平衡、协调、接口界面明确、标准统一，使整个工程设计形成一个完整统一的系统工程。

轨道交通建设工程设计专业多，各专业间技术接口复杂，为使各专业间的技术接口设计协调一致，确保整个工程的设计成为一个完善的有机整体，做为设计监理单位特编写技术接口审查表如下：

#### 1．土建接口监理审查表

### 车站接口一览表

| 序号 | 车站 部位 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1－1 | 底板 | 线路 | 1.线路纵坡 2.轨面高程 |
| 1－2 |  | 限界 | 1.底板高程（含盾构始发、接收、掉头、过站要求） 2.线路中线至围护结构距离（含盾构始发、接收、掉头要求） |
| 1－3 |  | 给排水 | 1.废水泵房是否处于车站最低端 2.废水池孔洞尺寸 3.道床侧沟至废水池的排水通道是否通畅 4.供电用房电缆夹层及站台层电缆廊道内排水是否通畅，其坡度是否符合设计要求 5.站台板下排水沟是否满足排水要求 |
| 1－4 |  | 低压配电与照明 | 轨道外侧的电气设备（广告灯箱、电磁阀等）是否预埋电线电缆过轨的电缆管 |
| 1－5 |  | 接地 | 1.是否留有进一步降低接地电阻的措施 2.接地网及其引出线包括止水板是否与底板钢筋和底板梁钢筋绝缘 3.接地网引出线是否按要求引出 4.接地电阻是否满足设计要求 |
| 1－6 |  | 变电所 | 1.变电所设在站台层轨外侧的车站，应核查车站底板是否需设电缆过轨的电缆沟 2.电缆廊道高度是否满足要求 |
| 2－1 | 站台板 | 限界 | 线路中线至站台板边距离 |
| 2－2 |  | 给排水 | 1.废水泵房预留孔洞是否符合要求 2.污水泵房的位置是否与卫生间用房相对应 3.污水池的容积、尺寸是否满足要求 4.给排水管道的孔洞是否预留，位置是否准确 |
| 2－3 |  | 低压配电与照明 | 1.设计要求为下出线的低压配电柜是否预留相应的孔洞 2.电缆井的设置是否满足要求 3.站台板预留的检修人孔是否满足要求 4.是否预留设计要求的低压柜、蓄电池屏安装槽钢 |
| 2－4 |  | 通风空调 | 1.轨道排风管的孔洞是否预留，位置是否准确 2.当站台板上设有风机时，是否为电机基础的施工预留了条件（如预留连接钢筋等） 3.设备运输通道的宽度、高度及荷载是否满足要求 |
| 2－5 |  | 变电所 | 1.电缆夹层和电缆井是否满足要求 2.变电所至区间的电缆径路是否顺畅，电缆转弯半径是否符合要求 3.电缆夹层人孔是否满足要求 4.变电所内站台板上各设备的电缆出入孔是否满足要求（主要是高度要求） 5.变电所内站台板上各设备的安装预埋钢板、槽钢是否满足要求 |
| 2－6 |  | 站台 绝缘层 | 是否按要求做了绝缘 |
| 2－7 |  | 自动扶梯及电梯 | 1.站台板上的开孔尺寸及定位是否符合要求 2.预埋件埋设是否符合要求 |
| 2－8 |  | 站台门 | 站台板边缘开槽尺寸及定位是否符合要求 |
| 3－1 | 站台层侧墙、端墙、立柱 | 限界 | 1.线路中线至侧墙距离（含盾构始发、接收、掉头要求） 2.轨顶结构风道底至轨面距离（预埋钢筋） |
| 3－2 |  | 通风空调 | 1.预留孔洞位置、尺寸是否满足要求 2.预留孔洞的位置与吊顶、结构圈梁等有无冲突 3.组合风阀的预留孔洞的尺寸是否符合要求，孔洞处的墙体、预埋件等是否符合设计及阀体安装的要求 |
| 3－3 |  | 给排水 | 1.消火栓箱设置位置是否正确、合理，是否留出孔洞 2.是否留出冲洗水栓设置的孔洞位置 3.轨行区、广告灯箱的设置位置是否满足排水立管的设置要求。 |
| 3－4 |  | 杂散电流防护及接地 | 钢筋是否按杂散电流防护及接地设计要求进行焊接 |
| 3－5 |  | 集中供冷 | 集中供冷水管进出站接管点侧墙加宽值是否满足要求，水管的空洞是否预留，位置是否准确。 |
| 3－6 |  | 人防 | 是否按人防设计通用图预留了隔断门门框和预埋件 |
| 3－7 |  | 区间 | 1.盾构预留孔、预埋件 2.车站与区间的防水衔接 |
| 3－8 |  | 站台门 | 侧墙预留站台门构造柱是否符合要求 |
| 4－1 | 站厅层 | 限界 | 站台门顶梁至线路中线距离 |
| 4－2 |  | 给排水 | 1.地漏孔洞是否预留，位置是否准确，穿越轨顶结构风管、排水管是否预留，预埋套管。 2.消防管道、给水管道、排水管道穿越的孔洞是否按要求预留，预留孔洞是否要求安装预埋套管。 3.冷水机房是否设置排水沟，其坡度是否符合设计要求，有无反坡现象，与车站坡向是否一致，地漏的位置是否合理。 4.卫生、茶水用房地排水设施的布置是否符合要求 |
| 4－3 |  | 通风空调 | 1.各类预留孔洞位置、尺寸及预埋件是否满足要求 2.当有其他管道、电缆等须要穿越吊装孔、隧道通风孔时，是否考虑了附加尺寸 3.组合式空调器处是否留出排水沟 4.是否为冷水机组、组合式空调器、风机等设备的基础留出施工安装条件 5.设备运输通道的宽度、高度及荷载是否满足要求 6.轨顶排风道的空洞是否预留，位置是否准确。 7.轨顶排风口的预埋件是否满足要求。 |
| 4－4 |  | 低压配电与照明 | 1.电缆井的设置是否满足要求 2.设计要求需要穿越中板的，是否预留相应的穿管孔洞 3.是否预留设计要求的低压柜、蓄电池屏安装槽钢 |
| 4－5 |  | 变电所 | 1.降压变电所设在站厅层的车站，是否根据需要设置必要的吊装孔和吊钩 2.电缆夹层和电缆井是否满足要求 3.变电所至区间的电缆径路是否顺畅，电缆转弯半径是否符合要求 4电缆夹层人孔是否满足要求 5.变电所内各设备的电缆出入孔是否满足要求 6.变电所内各设备的安装预埋钢板、槽钢是否满足要求 7.是否考虑变压器维修时的运出路径 |
| 4－6 |  | 信号 | 信号电缆预留孔（预埋管）是否满足要求 |
| 4－7 |  | 通信 | 通信电缆预留孔（预埋管）是否满足要求 |
| 4－8 |  | 集中供冷 | 集中供冷预留孔是否满足要求 |
| 4－9 |  | 气体灭火 | 气体灭火预留孔是否满足要求 |
| 4－10 |  | 自动扶梯及电梯 | 1.中板开孔的位置和尺寸是否满足要求； 2.吊钩、预埋件是否符合要求 |
| 4－11 |  | 环境与设备监控 系统 | 1.弱电电缆井的设置是否满足要求 2.如果车站没有设置弱电电缆井，是否在设备监控室预留必要的孔洞 |
| 4－12 |  | 站台门 | 顶梁和预埋件的安装位置是否正确 |
| 4－13 |  | 防灾报警系统 | 1.弱电电缆井的设置是否满足设计要求 2.如果车站没有设置弱电电缆井，是否在所需位置预留必要的孔洞 |
| 4－14 |  | 区间 | 按盾构施工要求检查开孔位置及尺寸 |
| 5－1 | 站厅层侧墙、立柱 | 给排水 | 1.是否留出冲洗水箱的安装位置 2.消火栓箱安装位置是否正确，尺寸是否符合要求 3.各类管道穿越混凝土墙，是否留出孔洞或预埋套管 |
| 5－2 |  | 通风空调 | 1.预留孔洞位置、尺寸是否满足要求 2.预留孔洞的位置与吊顶、结构圈梁及门洞等有无冲突 3.组合风阀的预留孔洞的尺寸是否符合要求，孔洞处的墙体、预埋件等是否符合设计及阀体安装的要求 4.各风道、风室是否设有检修门，通行是否通畅 5.设备运输通道有无遮挡，当必须破墙时，是否考虑了可供临时拆除的门洞 |
| 5－3 |  | 低压配电与照明 | 1.公共区内衬墙上是否预留暗装配电箱的孔洞 2.出入口、通道内衬墙上是否预留暗装配电箱的孔洞 |
| 5－4 |  | 公安、民用通信 | 公安、民用通信电缆预埋管是否满足要求 |
| 5－5 |  | 接地 | 钢筋是否按设计要求进行焊接 |
| 6－1 | 顶板 | 自动扶梯与电梯 | 电梯预埋件及电、扶梯吊钩埋设是否符合要求 |
| 6－2 |  | 防淹门 | 防淹门预埋件埋设是否符合要求 |
| 6－3 |  | 设备吊 装孔 | 吊钩 |
| 6－4 |  | 区间 | 按盾构施工要求检查开孔位置及尺寸 |

### 区间隧道接口一览表

| 序号 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 1.线路平面及曲线要素、交点和设计起终点坐标（包括存车线、折返线） 2.线路纵坡 3.轨面高程 |
| 2 | 路基 | 1.路基断面形式 2.U型槽与隧道衔接处的防水设计的合理性 3.基坑围护结构、止水帷幕结构与隧道设计是否协调。 |
| 3 | 限界 | 1.根据轨道类型和超高等，核对底板高程 2.净空高度 3.线路至两侧墙距离（包括转撤机段） 4.射流风机等各类设备与结构断面的净空 5.主变电站、冷站引入隧道廊道处电缆、水管的安装限界是否满足要求 |
| 4 | 供电 | 1.主变电所至区间的电缆径路是否满足电缆转弯的要求，变电站电缆廊道接口要求 2.人防门和防淹门等处是否按要求留有足够的电缆走廊 |
| 5 | 接触网 | 1.隧道侧墙或端头井侧墙上的上网电动隔离开关处，净空是否满足要求 2.防淹门处的接触网预留、预埋是否符合要求。 |
| 6 | 变电 | 区间跟随式降压变电所的预留、预埋是否满足要求 |
| 7 | 隧道通风 | 1.风机房的位置、尺寸 2.风机预埋件 3.风井位置、尺寸 4.冷冻水管过路管道孔洞是否预留，位置是否准确。 |
| 8 | 给排水 | 1.废水池容积、位置和底高程、吊钩是否预留。 2.废水泵房净空、开孔位置和尺寸、预埋件 3.道床侧沟排水坡、与废水池连通管的坡度、坡向和管内底高程 4.道床侧沟、排水汇水坑处是否满足维护要求。 5.通向地面排水管的预埋套管是否正确。 6.消防管是否满足限界要求，栓口与地面的标高是否满足规范要求。 |
| 9 | 人防 | 1.人防隔断门门框的位置、尺寸 2.预留槽孔位置、尺寸 |
| 10 | 集中供冷 | 集中供冷水管安装预埋是否满足设计要求。 设备的运输通道宽度，高度等是否满足要求。 |
| 11 | 建筑 | 1.联络通道的位置、尺寸是否满足要求。 2.联络通道防火门的开启方向、门的数量是否满足要求。 3.联络通道处的预埋件是否满足要求。 |
| 12 | 道床及 轨道 | 区间断面形式是否满足特殊道床地段的要求（如浮置板减震道床地段） |
| 13 | 工程经济 | 1.各车站及区间的主要工程数量表； 2.各车站及区间的工法及工期； |

### 区间高架桥梁接口一览表

| 序号 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 1.线路平面、线间距和曲线要素、交点和设计起终点坐标（包括存车线、折返线）；2.线路纵坡；3.轨面高程；4.立交和管线5.当桥涵用地范围超出规定永久用地宽时，是否提出用地要求、数量及分类；6.桥涵余土弃放需考虑占地要求时，是否提出用地要求、数量；7.水文资料 |
| 2 | 轨道 | 1.轨道结构型式和断面资料（含长钢轨作用力、伸缩区范围、轨道荷载等）；2.道岔类型和范围、伸缩调节器设置位置；3、整体道床预埋要求；4.护轨要求；5.沉降及徐变检查 |
| 3 | 路基 | 1.路桥（涵）过渡段是否满足路基技术要求； 2.桥台锥坡、涵洞基础地基处理是否与路基地基处理协调； 3.路基断面形式 |
| 4 | 站场 | 1.立交和管线；2站场设计断面；3.车站内道岔类型和范围；4.水文资料 |
| 5 | 地下结构 | 1.水文资料 |
| 6 | 环保 | 1.声屏障设置范围 |
| 7 | 通信、信号、供电 | 1.桥面布置是否满足供电、通信、信号等设备布置要求。 |
| 8 | 建筑 | 1.缺口里程；2.跨越建筑物地点及设计净空；3.与站房连接的桥的位置及样式、造型衔接、高程处理等 |
| 9 | 房屋结构 | 1.水文资料； |
| 10 | 车辆 | 1.列车长度、宽度、轴距、满载、空载、超载时轴重；2.列车编组数量、设计行车速度、制动系数等；3.活载图式 |
| 11 | 供电 | 1.杂散电流设计要求；2.综合接地设计 |
| 12 | 给排水 | 1.消防、雨水排放要求及设计 |
| 13 | 工程经济 | 1.主要工程数量表； |

#### 2．机电设备系统接口监理审查表

| 序号 | 系统名称 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 车辆 | 信号 | 1.是否按照信号专业提供的主要技术参数预留接口和设备安装位置，接口是否匹配，位置是否合适。 2.接口包括ATO与车辆的加速和制动系统、ATP与车辆的紧急制动系统、ATP/ATO与车门控制系统、ATP/ATO与驾驶室开关、按钮状态等电气接口及列车广播触发、目的地号、时钟等信号数据传输接口。 3.设备安装包括2ATP、ATO车载设备、2套车载车-地双向通信设备、2套收、发天线、2套信标天线（列车车体底部线路中心处）、2台测速传感器（列车每端的两个不同轮轴）。 4.是否为信号车载设备提供供电电源及安全接地点。 5.信息互传通信协议是否一致。 |
| 1-2 |  | 通信 | 1.是否根据通信专业提供的设备的主要技术参数、接口和安装位置等要求进行设计。 2.是否按要求要求为通信车载设备提供供电电源及安全接地点。 3.有关通信接口是否匹配，信息互传通信协议是否一致。 |
| 1-3 |  | 站台门 | 1.门开启是否满足车辆编组运营、与站台门开门时间是否对应、门的尺寸是否对应。 2.站台门与列车车门的开/关顺序模式有三种。 |
| 2 | 通风空调 | 各系统 | 是否按照各系统要求设置设备和管理用房的环境温度和湿度 |
| 3 | 给排水 及水消防 | 各系统 | 是否按照各系统要求提供给排水及水消防。 |
|  |  | FAS/BAS | FAS系统是否能够通过控制模块或手动按纽控制消火栓泵的启动，能否通过监视模块或指示灯来监视消火栓泵的运行及故障状态。接口采用硬线接口方式，接口分界点在消火栓泵控制箱的接线端子。 |
|  |  | 动力照明 | 是否向低压配电系统提供各类水泵等用电位置和负荷等级。 |
| 4—1 | 供电系统 | 主变电所 | 1.主变电所的主接线是否符合初步设计及其评审意见； 2.主变压器的容量是否符合初步设计及其评审意见； 3.主变电所内无功补偿以及滤波方式是否符合初步设计及其评审意见，电容、电抗器的容量是否符合供电计算的要求； 4.与中压环网的设计界面是否在主变电所35kV开关柜出线端子。 |
| 4—2 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.牵引降压混合变电所和降压变电所的主接线是否符合初步设计及其评审意见； 2.牵引整流机组和动力变压器的容量是否符合初步设计及其评审意见； 3.牵引降压混合变电所和降压变电所35KV侧的设计是否与中压环网的设计相吻合，环网电缆是否有重复计列； 4.钢轨电位限制装置回路的通流能力能否满足要求。 |
| 4—4 |  | PSCADA | 1.程控命令是否正确； 2.模拟屏图和CRT画面图是否与供电系统有关接线图一致。 |
| 4—5 |  | 接触网（轨） | 1.各区段的接触网（轨）的载流量是否满足供电系统的设计要求； 2.接触网（轨）的架设范围是否满足运营要求。 |
| 4—6 |  | 杂散电流防护及接地 | 排流柜的接地回路是否连接。 |
| 5—1 | 主变电站 | 供电系统 | 1.供电系统专业在计算中所采用的电力系统和主变电所的参数是否准确； 2.与主变电所的设计界面是否在主变电所35kV开关柜出线端子。 |
| 5—2 |  | PSCADA | 1.模拟屏图和CRT画面图是否与供电系统有关接线图一致； 2.程控命令是否正确； 3.主变电所的监控和测量对象是否齐备。 |
| 5—3 |  | 通信 | 1.监控系统的通信通道是否引入； 2.调度电话和市话是否配齐。 |
| 5—4 |  | 环控 | 1.通风和空调设计是否满足主变电所的工艺要求； 2.主变电所的消防设计是否符合有关部门的要求。 |
| 5—5 |  | 车辆段 | 中压环网的电缆路径是否顺畅。 |
| 6—1 | 牵引降压混合变电所降压变电所 | 供电系统 | 1.供电系统专业在计算中所采用的牵引降压混合变电所和降压变电所的参数是否准确； 2.牵引降压混合变电所和降压变电所与中压环网的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—2 |  | PSCADA | 1.模拟屏图和CRT画面图是否与牵引降压混合变电所和降压变电所的主接线图一致； 2.程控命令是否正确； 3.牵引降压混合变电所和降压变电所的监控和测量对象是否齐备。 |
| 6—3 |  | 接触网（轨） | 接触网（轨）与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—4 |  | 杂散电流防护及接地 | 杂散电流防护及接地系统与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—5 |  | 动力和照明 | 1.动力和照明与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工； 2.对于轨电位限制装置未安装在变电所内的工点，是否留有合理的轨电位安装位置。 |
| 7—1 | PSCADA | 主变电所 | 1.主变电所的内控制信号屏的安装设计是否正确； 2.各被监控的设备的接口是否正确； 3.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—2 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.变电所的内控制信号屏的安装设计是否正确； 2.各被监控的设备的接口是否正确； 3.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—3 |  | 杂散电流防护及接地 | 1.与杂散电流监测设备间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—4 |  | 动力和照明 | 1.与低压柜和环控电控柜间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—5 |  | 通信 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 7—6 |  | 主控系统 | 1.与主控系统间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 8—1 | 接触网（轨） | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.与牵引变电所馈线间的设计界面是否正确； 2.与牵引变电所回流线间的设计界面是否正确。 |
| 8—2 |  | PSCADA | 接触网（轨）上网隔离开关以及车辆段内其它电动隔离开关是否正确地反映在模拟屏和CRT画面上。 |
| 9—1 | 杂散电流防护及接地 | 轨道 | 1.排流网和道床内结构钢筋的焊接以及引出端子设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 2.钢轨与道床的绝缘设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 3.轨道绝缘节的设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 4.轨缝间、道岔、辙岔等处的连接电缆是否满足要求（≥120 mm2铜截面） 5.钢轨焊缝的电阻是否满足要求。 |
| 9—2 |  | 车辆段 | 是否留有合理的单向导通装置的安装位置，其电缆的敷设路径是否顺畅。 |
| 9—3 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.牵引降压混合变电所和降压变电所内是否留有排流柜、杂散电流监测装置的安装位置； 2.直流设备的绝缘安装是否正确； 3.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—4 |  | 接触网（轨） | 1.接触网（轨）、回流线以及接触网（轨）地线的设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 2.均流电缆的设计是否满足信号和轨道专业的要求 |
| 9—5 |  | PSCADA | 1.是否将杂散电流的监测纳入变电所综合自动化系统； 2.变电所综合自动化系统与杂散电流监测系统的接口是否正确； 3.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—6 |  | 动力和照明 | 1.接地网的设计是否符合接地通用图的要求； 2.接地网与结构钢筋间的绝缘是否满足杂散电流防护的要求； 3.对于高土壤电阻率的站（段），降低接地电阻的措施是否合理； 4.杂散电流监测系统的电源线路是否配置到位； 5.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—7 |  | 通信 | 光缆、电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—8 |  | 信号 | 1.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求； 2.信号设备的外壳不得与钢轨有任何电气连接或接触。 |
| 9—9 |  | 环控 | 1.金属管线不得与钢轨有任何电气连接或接触； 2.金属管线应接地； 3.通向地铁外部的金属水管是否装有绝缘法兰。 |
| 9—10 |  | 站台门 | 站台底部边缘处的绝缘膜的敷设是否符合要求。 |
| 10—1 | 动力和照明 动力和照明 | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.与动力变压器的接口是否正确； 2.保护和控制联动是否匹配。 |
| 10—2 |  | PSCADA | 1.低压柜、环控电控柜与变电所综合自动化系统间的接口界面是否正确； 2.监控和测量对象、数量是否一致； 3.相互间的通信协议是否一致。 |
| 10—3 |  | 杂散电流防护及接地 | 杂散电流监测系统的电源是否配设到位。 |
| 10—4 |  | 通信 | 1.通信电源室，民用通信室、治安通信监空控通信室是否设有接地母排，接地电阻是否不大于1.0欧； 2.电源的设计是否正（确包括通信电源室，民用通信室、治安通信监空控通信室）。 |
| 10—5 |  | 信号 | 1.是否根据信号专业要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线设备室设置了接地母排，是否在区间设置了区间信号设备的接地母排，接地电阻是否不大于1.0欧。 2.电源的设计是否正确。 3.是否根据信号专业要求提供低压配电箱、照明配电箱、负荷等级容量、配线方式。 4.是否根据信号专业要求完成配电箱的安装设计，并为信号专业提供出线端子。 |
| 10—6 |  | 隧道通风 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—7 |  | 集中供冷 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—8 |  | 区间给排水及消防 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—9 |  | 气体灭火 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—10 |  | 自动扶梯电梯 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—11 |  | 主控系统 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱、接线箱等设计是否正确。 |
| 10—12 |  | BAS | 1.电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 2.水泵的控制接口界面是否正确，控制方式是否正确； 3.控制范围、数量是否正确。 |
| 10—13 |  | FAS | 1.电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确； 2.接口是否正确； 3.在控制中心、车辆段等地上及半下沉建筑中，火灾时FAS能否独立地切断与消防无关的电源。 |
| 10—14 |  | 站台门 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—15 |  | 门禁 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—16 |  | 控制中心 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—17 |  | 车辆段 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—18 |  | 自动售检票 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—19 |  | 防淹门 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 11—1 | 信号 | 车辆 | 1.是否向车辆专业提供了设备的主要技术参数预留接口和安装位置，接口是否匹配，位置是否合适。 2.接口包括ATO与车辆的加速和制动系统、ATP与车辆的紧急制动系统、ATP/ATO与车门控制系统、ATP/ATO与驾驶室开关、按钮状态等电气接口及列车广播触发、目的地号、时钟等信号数据传输接口。 3.设备安装包括2ATP、ATO车载设备、2套车载车-地双向通信设备、2套收、发天线、2套信标天线（列车车体底部线路中心处）、2台测速传感器（列车每端的两个不同轮轴）。 4.是否向车辆专业要求为信号车载设备提供供电电源及安全接地点。 5.信息互传通信协议是否一致。 |
| 11—2 |  | 接触网（轨） | 是否按照要求进行钢轨回流线及均流线连接点的设计。 |
| 11—3 |  | 杂散电流防护及接地 | 1.是否按杂散电流防护专业的要求配合设置绝缘节； 2.是否按照要求进行钢轨回流线及均流线连接点的设计。 |
| 11—4 |  | 供电 | 1.是否根据要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线、培训中心电源室提供一级负荷供电配电箱，接口分界点在配电箱出线端。 2.是否根据要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线设备室提供接地排，是否在区间设置区间信号设备的接地母排，接地电阻0.5欧。 3.是否按杂散电流防护专业的要求配合设置绝缘节。 4.接触网（轨）专业是否按照要求进行钢轨回流电流及均流线钢轨连接点的设计。 |
| 11—5 |  | 通信 | 1.通信专业是否按照要求提供了通信通道，即控制中心、车站、车辆段、停车场的2路10M/100M以太网传输通道。接口分界点均在通信设备室配线架外线端。 2.是否为中央ATS系统提供标准时钟信号，接口分界点OCC通信设备室配线架外线端。 3.是否在控制中心向调度指挥无线通信系统提供实时变化的车辆及信号信息。 |
| 11—6 |  | BAS | 1.信号系统与防淹门系统的安全操作模式是否一致。 2.接口分界点在车控室以及防淹门控制柜的出线端。 |
| 11—7 |  | 站台门 | 1.是否提供列车对应站台门开、关的控制信号。 2.站台门系统是否向信号系统提供全部门关闭状态信息和互锁信息。 3.站台门故障时的安全模式与信号系统的运营模式是否一致。 4.信息互传通信协议是否一致。 5.接口采用安全型干接点双断硬线连接，分界点在站台门设备室的中央接口盘。 |
| 11—8 |  | 防淹门 | 是否提供要求开启和关闭状态信息 |
| 11—9 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 12—1 | 通信 | 车辆 | 1.是否向车辆专业提供了设备的主要技术参数、预留接口和安装位置等要求，接口是否匹配，位置是否合适。 2.是否向车辆专业要求为通信车载设备提供供电电源及安全接地点。 |
| 12—2 |  | 供电 | 1.供电专业是否根据要求在各车站及车辆段、停车场、控制中心通信电源室设置了交流配电盘。 2.供电专业是否根据要求在各车站及车辆段、控制中心的通信电源室或设备室设置了综合接地盘，接地电阻是否小于0.5欧。 3.是否按照主变电站的要求设置了控制中心至主变电站的专用电话和公务电话，通信协议和标准是否协调一致。 4.是否为供电专业（SCADA）提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—3 |  | 信号 | 是否按信号专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—4 |  | 自动扶梯、电梯 | 是否按电梯专业要求提供电梯对讲电话的电话线敷设 |
| 12—5 |  | AFC | 是否按自动售检票专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—6 |  | 门禁 | 是否按门禁专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—7 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 13 | 隧道通风 | BAS | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 14—1 | 集中供冷 | 供电 | 是否向供电专业提供负荷要求，接口在变压器的低压侧接线端子上。 |
| 14—2 |  | 通信 | 是否向通信专业提供通信要求及配置相应的通信线路和网络。 |
| 14—3 |  | 给排水及消防 | 1.是否向给排水专业提供给排水要求，接口分别为市政给水管网的接管点和市政排水管网的排水井。 2.是否向气体灭火系统提供保护区的放火阀位置。 |
| 14—4 |  | BAS | 是否向BAS提供监控对象、监控要求，接口在冷站冷水机组的控制箱和集中供冷系统的工艺管道上，接口及通信协议是否匹配。 |
| 15—1 | 区间给排水及消防 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电系统提供区间废水泵站的位置及水泵用电负荷。 |
| 15—2 |  | 给排水及 水消防 | 区间消防干管与车站消防干管的接管点，该接管点在车站两端墙。 |
| 15—3 |  | BAS | 是否向BAS专业提供区间废水泵站的位置及控制要求。 |
| 15—4 |  | 防淹门 | 是否有区间水管与其交叉，采取措施是否合理。 |
| 15—5 | 气体灭火 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电要求AC220V/50Hz（一级负荷）电源，每组系统电源切换箱的容量为5kw，接口分界点在气瓶室内的电源切换箱的出线开关处。 |
| 15—6 |  | 通风空调 | 火灾时，关闭防护区内防火阀的操作协议和接口是否一致，接口分界点在防火阀接线端子处。 |
| 15—7 |  | FAS | 是否向气体灭火自动灭火系统提供一次报警信号、二次报警信号、故障信号、手/自动转换信号、气体释放信号，接口分界点在气体灭火系统控制盘上的输出端子排上。 |
| 16—1 | 自动扶梯、 电梯 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电专业提供机房位置、配电要求、负荷要求、照明要求及车站控制室的总急停开关的结构、位置、配线要求。 |
| 16—2 |  | 给排水及 水消防 | 是否向车站给排水专业提供扶梯的位置及排水要求，是否完成扶梯下部地坑排水设计。 |
| 16—3 |  | 通信 | 是否向通信专业要求提供电梯对讲电话的电话线敷设 |
| 16—4 |  | BAS | 是否向BAS提供扶梯电梯监控信号的种类和要求、各车站设备台数和位置，设备接口在自动扶梯控制箱内，接口及通信协议是否匹配。 |
| 17—1 | AFC | 低压配电 及照明 | 向车站低压配电及照明专业提供的供电容量、回路配置是否合适，设计分界点在配电箱配线端。 |
| 17—2 |  | 通风空调 | 向车站通风空调专业提供的设备环境要求和设备发热量是否合适。 |
| 17—3 |  | 通信 | 是否向通信专业提出了通信通道及时钟信号要求，设计分界点在各控制中心通信机械室通信配线架的外侧。 |
| 17—4 |  | 门禁 | 1.是否向门禁专业提供有关车票、车票读写、安全处理模块等技术规格。 2.是否根据门禁专业提供的有关编码对员工票进行初始化或编码数据。 |
| 17—5 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 18—1 | BAS | 低压配电 及照明 | 1.电源设计是否正确； 2.监控对象是否正确； 3.接口是否正确。 |
| 18—2 |  | 通风空调 | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—3 |  | 给排水及 水消防 | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—4 |  | FAS | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—5 |  | 站台门 | 火灾时，BAS能否发出开门命令到站台门中央接口盘，控制滑动门打开，接口分界在中央接口盘（PSC）的接口端子排上。 |
| 18—6 |  | 防淹门 | 监控方式是否合理，接口是否正确。 |
| 18—7 |  | 综合监控 | 1.功能划分是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 19—1 | FAS | 低压配电 及照明 | 1.是否要求低压配电系统提供经双电源切换后的一级负荷电源，且不带漏电保护开关，接口分界点在车控室及消防控制室双电源切换箱的下口接线端子上。 2.在控制中心、车辆段等地上及半下沉建筑中，火灾时能否独立地切断与消防无关的电源，接口分界点在各配电柜内脱扣开关的接线端子上。 |
| 19—2 |  | 给排水及 水消防 | 是否能够通过控制模块或手动按纽控制消火栓泵的启动，能否通过监视模块或指示灯来监视消火栓泵的运行及故障状态。接口采用硬线接口方式，接口分解点在消火栓泵控制箱的接线端子。 |
| 19—3 |  | 气体灭火 | 能否接收气体灭火自动灭火系统的一次报警信号、二次报警信号、故障信号、手/自动转换信号、气体释放信号，接口分界点在气体灭火系统控制盘上的输出端子排上。 |
| 19—4 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 20—1 | 站台门 | 车辆 | 1.门开启是否满足运营、与列车门开门时间是否对应、门的尺寸是否对应。 2.站台门与列车车门的开/关顺序模式有三种。 |
| 20—2 |  | 低压配电 及照明 | 1.是否向低压配电系统提供站台门系统的用电负荷、回路配置等要求，是否要求提供两路互为备用的380V/220V电源至自动切换箱中，负荷等级为一类，接口分界点在站台门设备室自动切换箱的出线端接线端子上。 2.是否向低压配电专业要求提供车站接地装置。 |
| 20—3 |  | 信号 | 1.是否提供列车对应站台门开、关的控制信号。 2.是否向信号系统提供全部门关闭状态信息和互锁信息。 3.站台门故障时的安全模式与信号系统的运营模式是否一致。 4.信息互传通信协议是否一致。 5.接口采用安全型干接点双断硬线连接，分界点在站台门设备室的中央接口盘。 |
| 20—4 |  | FAS | 火灾时，BAS能否发出开门命令到站台门中央接口盘，控制滑动门打开，接口分界在中央接口盘（PSC）的接口端子排上。 |
| 20—5 |  | BAS | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 21—1 | 门禁 | 低压配电及照明 | 是否向低压配电专业提供设备的具体容量和回路配置要求，设计分界点在配电箱的馈线端。 |
| 21—2 |  | AFC | 是否向AFC专业提供了地铁员工票的有关编码要求，AFC专业是否提供了有关车票、车票读写、安全处理模块等技术要求。 |
| 22 | 控制指 挥中心 | 系统 | 是否按照信号、通信、FAS、BAS、SCADA、AFC、门禁的要求提供设备室和控制室的电源及房屋布置。 |
| 23 | 车辆段 | 信号 | 是否根据信号要求预留沟、槽、管洞。 |
|  |  | 通信 | 是否根据信号要求预留沟、槽、管洞。 |
| 24—1 | 防淹门 | 低压配电及 照明 | 是否向低压配电系统提供防淹门系统的用电负荷、回路配置等要求，接口分界点在防淹门机房内 |
| 24—2 |  | 信号 | 是否向信号系统提供开启和关闭状态信息 |
| 24—3 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 25—1 | 主控 | 低压配电及 照明 | 是否向低压配电专业提出设备容量、回路配置数量、接地要求等，提供资料是否正确。 |
| 25—2 |  | PSCADA | 能否完成PSCADA的中央级和车站级监控功能，接口及通信协议是否匹配。 |
| 25—3 |  | 信号 | 与信号的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为信号提供了紧急停车等按钮及信号灯。 |
| 25—4 |  | 通信 | 是否能完成CCTV、PA的中央级和车站级监控功能，与CCTV、PA、SIS、TIS、CLK的接口及通信协议是否协调匹配。 |
| 25—5 |  | 门禁 | 与门禁的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为门禁提供了紧急状态时门锁释放按钮。 |
| 25—6 |  | AFC | 与AFC的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为AFC提供了紧急状态时闸机释放按钮。 |
| 25—7 |  | BAS | 能否完成BAS的中央级和车站级监控功能，接口及通信协议是否匹配，是否车控室IBP盘设置必要模式按钮。 |
| 25—8 |  | FAS | 能否完成FAS的中央级和车站级监控功能，接口及通信协议是否匹配。 |
| 25—9 |  | 站台门 | 是否能完成对站台门设备故障和运行状态的监视，接口及通信协议是否匹配。 |
| 25—10 |  | 防淹门 | 是否能完成对站台门设备故障和运行状态的监视，接口及通信协议是否匹配。是否在车控室IBP盘上为防淹门提供了紧急按钮、指示灯、警笛和警铃等。 |
| 25—11 |  | 控制中心 | 是否向控制中心提供了功能、用房等要求，资料是否正确。 |
| 25—12 |  | 车辆 | 与TIS的接口及通信协议是否协调匹配。 |

#### 7.3.3.2.2.3 内部接口管理协调要点

#### 1．明确接口内容

首先在分析港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建设特点和轨道交通接口一般规律的基础上，初步制定本工程内、各专业之间的接口内容，并明确技术接口协调需要达到的目的和指定每个接口的具体负责人。

#### 2．明确阶段接口时间

根据各阶段技术接口协调特点制定各阶段技术接口的时间表，并明确接口的重点、难点。

#### 3．做好落实记录

在各阶段的工作中具体落实接口并形成记录，内部接口主要形成记录（包括互提资料、会议纪要等）。

#### 4．做好检查落实

做好技术接口在设计中的检查落实，做好技术接口实施落实，主要是设计完成后的施工配合阶段做好施工交底，明确工程实施过程中注意的重点，同时设计配合好施工具体落实情况确保技术接口确实得到工程实施。

#### 5．注重动态调整

各专业的技术接口的内容和深度随项目的阶段、性质、特点、工程内容适时进行调整，这种调整特别是在系统招标后设计联络过程中需要重点注意。技术接口变化时需注意及时检查由于局部技术接口变化所引起的相关技术接口内容的变化，必要时需要重新提资和协调以确保接口的统一性。

#### 7.3.3.2.2.4 内部接口管理协调方法

内部接口是指由于轨道交通工程设计涉及土建、机电、设备等专业众多，设计过程中在设计单位组织下开展的项目内部众多专业、系统之间的技术接口。

内部接口协调是指设计监理针对现场发现的各类问题，协助建设单位与设计单位的协调。

建设单位与设计单位的协调工作主要表现在对于合同理解、设计界面、责任范围等方面不同程度的认识与理解，设计监理人员应尽力完成好协调解释工作。

负责协调在在委托的工程范围内建设单位和设计方发生的合同纠纷，当双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，负责提供佐证的事实材料。

内部协调工作的方式可灵活多样，若涉及面广的复杂问题，还可以通过组织专题设计监理工作会议的形式开展。

主要做好以下内部接口的协调工作：

#### 1．事前协调

在每个设计阶段及每项重大设计开展前，均安排事前协调会，对设计单位的设计计划和设计思路提出意见，并及时进行专业间的协调工作。

#### 2．会议协调

积极参加建设单位召开的例会、技术协调会、技术方案讨论会等。在随时了解工程进展情况的同时，了解需设计监理单位组织协调或参与协调的问题，并予以及时解决。

定期组织设计监理例会，组织设计单位并邀请建设单位参加。例会通报上次会议决议的执行情况、遗留问题及处理意见和本阶段设计监理开展情况及存在的主要问题、讨论解决的办法，并形成会议纪要。其目的是将各阶段设计工作中出现的问题反映出来，并及时予以协调解决。

设计监理部内部定期举行例会，由设计监理负责人主持，各专业设计监理工程师相互通报本周设计监理情况，协调各专业设计之间的接口，发现问题及时解决。

#### 3．多方式协调

在日常的设计监理工作中，发现问题应及时与相关单位协调，采用电话交谈、面谈、书面协调等多种灵活方式，本着积极、务实、平等的态度处理协调问题。

#### 4．重点协调

从接口内容的重要性方面分析，将接口内容分为一般性提资和配合协商性接口。前者可应相关专业要求，直接提出接口内容作为下一道工序的输入。后者则必须与相关专业进行配合协商，并共同确定接口内容形成记录备案。

对于协商性接口，特别是对于各系统专业间容易产生模糊的接口界面，本着对管理和实施有利的原则予以划分。对于容易产生分歧的接口内容，及时召开协调会议予以协调稳定，适时地合理确定接口是保证工程质量和工程进度的必要条件和有力手段。

#### 5．动态协调

在编制接口文件时应充分了解建设单位和设计单位等各方意见，结合轨道交通建设经验进行编制，并根据工程进展情况逐步完善，适时进行调整和优化。接口文件制定并得到建设方和设计方认同后，就需要严格监督实施。

#### 6．注重落实

在接口管理过程中，通过对各种提资的审查、设计方案审查、图纸审查检查接口落实情况，确保在正式设计成果文件形成之前，将接口问题处理完成。如在施工过程中出现接口问题，立即赴现场处理，避免影响施工进程。对于机电系统的接口监督应贯穿其用户需求书编制、设备供货合同的签定、设计联络、施工安装和调试整个过程，保证一致性及连续性。

7.3.3.2.3 各阶段重点审查内容

#### 1．总体设计阶段

总体设计阶段以制定技术标准、稳定工程规模和设计边界条件、完成系统纵向功能配置为工作重点。

本阶段审查原则：设计文件是否执行了工程可行性研究报告的批复意见；设计内容是否满足国家规程、规范及有关规定；设计深度是否达到总体设计的要求；设计的总体性、系统性是否达到要求；各专业或系统的接口和接口界面是否清晰、合理；工程量清单不漏项、估算编制正确。

·核查本阶段设计监理所需的设计依据文件、工程资料、项目可行性研究报告及其各级评审意见、立项批文、设计任务书、各主管部门批文。

·熟悉监理范围内的所有工作：设计范围、设计依据；设计年限、客流预测量、各车站地面周边分向客流和各换乘站分向换乘客流；车辆选型原则、主要技术参数、车辆限界；沿线工程地质与水文地质情况。

·熟悉有关工程建设及质量管理方面的法律、法规，审查工程建设是否符合许昌市规划、建设用地、市政管理、环境保护、三废治理的各项要求。

·审查工程设计采用的技术标准、功能要求、设计原则、定额与指标是否合理正确；工程建设是否满足功能要求；审查工程的安全性、合理性、经济性是否达到先进标准。

·协助和审查设计单位制定统一的设计标准、图号、图幅、及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度。

·建立设计监理工作规章制度，明确各专业监理工作内容，审查轨道交通线路各专业设计图纸设计深度要求、图纸文件监理反馈意见。

·审查总体设计以下各项内容：执行可研报告评审意见情况；线路设计原则与主要技术标准，线路平面与纵断面设计；行车组织与运营的设计原则，列车运行管理，车站站务，设备，客运管理；限界设计原则；车辆段选址及设计原则；轨道结构基本形式及按减振要求分类分段结果；控制中心设计原则。

·在各工点、各系统方案形成过程中：跟踪方案论证过程，对方案论证结论提出审核意见；中间审查，确保方案论证的完整性、可行性、合理性和深度；线路方案、车站站位稳定性、综合技术经济指标；车辆段用地合理性、规模设置。

·提出总体设计预审报告和优化方案及其预计的社会、经济效益。

2．初步设计阶段

初设阶段以技术标准的落实、技术接口的协调、工程方案设计、系统构成与功能配置、工程筹划、主要工程数量、概算为质量控制点。

本阶段审查原则：设计文件是否执行了总体设计的审查意见；设计内容是否满足国家规程、规范及有关规定；设计是否达到初步设计深度，并满足施工图设计的要求；设计的总体性、系统性是否达到要求，有无差、错、碰、漏；各系统间的接口和接口界面是否正确；初勘成果是否满足国家规程、规范及有关规定，达到设计要求的深度；工程量清单不漏项、投资概算编制正确。

·制定初步设计监理工作细则。细则中包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及设计质量的控制措施。

·参与线路走向、行车交路、车站位置、全线环控评估等重大技术方案制定及技术经济比较工作：

	审查工程（含管线）测量，地质勘察技术要求；

	审查全线统一限界及各种类型断面建筑限界尺寸；

	审查全线地下结构防水技术要求；

	审查全线运营管理模式、机构、定员设计要求；

	审查全线给排水及消防系统设计原则；

	审查概算编制办法和编制原则，审查统一采用定额、列项的合理性、取费标准；

	审查全线交、直流供电方式、系统及负荷的分类；

	审查设计单位制定的初步设计原则和设计进度计划；

	审查全线各系统设计原则、系统构成方案及主要技术参数；

	审查车辆段工艺及土建设计原则；

	审查控制中心选址及设计原则；

	按初步设计深度要求，审查各项设计文件及设计图；

	审查全线线路设计；

	审查全线各站客流设计；

	审查行车组织和运营设计；

	审查车辆选型；

	审查限界设计；

	审查全线征地拆迁、管线迁改和交通规划；

	审查人防与防灾等设计。

	审查劳动安全与卫生、环境保护设计。

·按计划完成初步设计预审，提出初步设计预审报告，提出进一步优化设计的意见和建议。

#### 3．招标设计阶段

招标设计阶段以设计界面划分、工程数量的控制、开项清单完整为工作重点。

·土建招标阶段

	审查设计文件、图纸是否按初步设计审查意见和政府有关部门意见进行了修改；

	审查设计深度是否达到建设单位招标要求；

	审查工程量清单不漏项、工程数量准确率在90%以上；

	审查土建工程标段界面的划分；

	审查土建与其他专业接口（孔洞、杂散电流接地、吊装孔）等有无漏项、表达是否清晰；

	审查车站工程主体与围护结构关系、界面是否清晰；

	参加施工招标工作。

·设备（含车辆）招标阶段

	审查设计单位提交的设备（含车辆）技术规格书、用户需求书；

	审查设备（含车辆）选型及其布置；

	配合和参加评标、澄清技术主谈、设计联络。

#### 4．施工图设计阶段

施工图设计阶段主要工作是对项目施工图设计文件按照国家有关规定进行审查。审查工作依照以下法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求：

	《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

	《关于颁发施工图设计文件审查要点的通知》；

	施工图设计单位在设计中采用的相关规范（见施工图设计文件中列出的有关规范）；

	许昌市政府相关主管部门的批准及审查文件；

	许昌市建筑节能条例；

	以及上述未涵盖但需遵循的相关规定；

设计监理单位须根据相关法规及规范要求，主要从以下方面对施工图设计文件进行审查（包括但不限于）：

	是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；

	建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；建筑面积计算结果是否符合有关规定；

	施工图是否达到规定的深度要求；

	是否符合公众利益；

	是否按照批准的初步设计文件和有关项目审批文件要求进行设计，初步设计专家评审意见是否得到落实；

	设计单位所使用的设计和计算软件是否符合要求；

	节能设计和节能报告是否符合有关规定；

	设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

	对设计单位提供的CAD图纸的电子文件，按《CAD与制图标准》的要求进行抽查，包括图层、图号、电子文件编号等；

	其它法律、法规、规章规定的必须审查的内容。

本阶段审查原则：设计原则是否体现初步设计批文、建设单位及其主管部门要求和批示；施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和施工图设计文件组成与内容；详勘成果是否满足国家规程、规范及有关规定，达到设计要求的深度。

·制定施工设计监理工作细则，细则中包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及设计质量的控制措施。

·施工图设计阶段除进一步完善初步设计阶段的设计监理工作内容外，还有以下主要工作：

	审查全线线路工程设计（含正线、辅助线、出入段线、联络线等）；

	审查行车组织和运营管理设计；

	车辆选型及国产化方案配合；

	审查限界设计；

	审查车站设计；

	审查区间设计；

	审查防水工程设计；

	审查轨道工程设计；

	审查车辆段及综合维修基地设计；

	审查供电系统包括主变电所、牵引降压混合变电所、降压变电所、接触网（轨）、杂散电流防护和电力监控系统（SCADA）设计；

	审查通信系统设计，包括民用通信系统设计；

	审查信号系统设计，包括列车自动控制系统（ATC系统）设计；

	审查综合监控系统、火灾报警、环境和设备监控系统设计；

	审查自动售检票系统设计；

	审查通风空调系统设计；

	审查给排水系统及消防系统设计；

	审查自动扶梯、电梯选型原则和设计；

	审查站台门系统设计；

	审查全线各系统专业维护要求；

	审查人防工程设计；

	审查环境保护工程设计；

	审查劳动安全与卫生设计；

	审查各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调；

	审查各项参考图、通用图设计；

	审查全线施工组织设计原则及工期要求及与交通规划配合情况；

	审查车站装修设计、导向系统设计及地面景观设计；

	审查工程实施必需的零星工程设计及其它建设单位认为与本项目有关的零星工程设计；

	审查车辆段设计与各专业接口；

	审查控制中心设计与各专业接口。

·对设计单位正式提交的设计文件的以下内容进行审核：

	有关设计文件（目录、图纸、竣工验收标准、签署、出图章）完整性和深度；

	引用的设计依据（包括工程地质补充勘察报告）、采用的设计规范、标准等的正确性；

	是否满足使用功能、安全性和质量要求，是否符合批准的可行性报告、总体设计和初步设计审查意见；

	对设计的平面和空间布置、主要尺寸、工程数量、构造节点、防灾设计、设备选型和布置、管线直径、管线布置等的审核；

	对典型工法、断面进行受力计算，并对设计单位提交的计算书进行审核（计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适、完整，是否符合规范要求，输入数据是否准确）；

	对基础选择、设计、抗震设计、结构布置、配筋与构造等进行审核；

	对设计方案进行论证；

·在审核时需对下列内容加强审核：

	设计总说明；

	设计安全性、经济性和合理性；

	抗震设计及抗震设防的构造措施；

	采用的标准图是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改。

·在审查时需对各专业设计图进行会审，目的在于保证全线设计的系统性、统一性和协调性，包括但不限于：

	总图设计与各子项各专业设计在平面布置、方位、标高是否一致；

	结构等专业的平面图与建筑图的主要平面尺寸、标高和结构形式是否一致；

	结构图上重要的设备、管线预埋件、预留孔洞的位置、尺寸是否与相关专业一致；

	与消防及系统专业是否协调；

	各有关专业的图纸会签是否齐全。

·对经审核合格的施工图设计文件加盖设计监理审核专用章。未经设计监理工程师审查和加盖图章的施工图文件不能交付施工单位，施工图设计有重大质量问题，有权向建设单位提出拒绝或暂缓支付设计该设计单位设计工程款（设计进度款、合同外设计费用）。

·按限额设计控制投资，防止超出限额设计，在限额设计范围内对施工图预算进行审查。

·设计监理单位审查意见，有权要求设计单位按审查意见修改（但必须列了必改项目和建议项目），设计单位必须有书面反馈意见。如果设计监理单位审查意见与设计单位意见不统一时，由建设单位协调解决，必要时报请市建委科技处仲裁。

·提出施工图及预算审查报告。

#### 5．配合施工阶段

配合施工阶段以认真组织对技术交底、设计变更的监理为工作重点。

配合施工阶段设计监理单位的主要工作包括：审查设计单位编制的设计变更管理办法，建立设计变更审批程序；参加图纸会审、设计变更与重大方案的研讨，对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见；参加施工检查，主持或参加工地协调会。

未经设计监理工程师签字确认的设计变更、合同变更，建设单位不支付相关费用。

#### 6．调试运营、竣工验收阶段

·对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

·对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

·对承包商提交的各系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

·参与设备验收、并提出验收报告。

·参与设备单机调试和系统联调。

·参加甲方组织的竣工验收。

7.3.3.2.4 各阶段各专业实施方案细则

为圆满完成设计监理工作，我们根据本项目的重点、难点、特点，按总体设计阶段、初步设计阶段、招标设计阶段、施工图设计阶段、配合施工及调试运营、竣工验收阶段分专业提出设计监理的目标、方法和控制措施。

#### 7.3.3.2.4.1客流

#### 1．概述

客流预测是配合工程设计研究，为确定系统选型、规模、车辆编组、运营组织、车站规模，车辆段的规模等指标判断提供依据，在轨道交通工程设计中起着非常关键的作用。因此，客流预测也是下一阶段必须做好监理的重要工作之一。

由于客流预测成果建立在对未来城市建设发展预测的基础上，而未来城市发展又有着较多的影响因素变化空间，因此，如何尽量准确的把握客流规模，正确的判断客流特征并分析其可能出现的发展变化，使客流预测成为指导工程建设的可靠依据，是客流研究的重点和难点。

在客流预测工作中，许多预测前提会对轨道交通客流量产生较大的影响，为了在工程规划与设计阶段充分了解和掌握可能影响客流的敏感因素与作用程度，以便有预见性的制定应对措施与解决预案，需要对城市发展规模、票价、服务水平等方面进行分析以规避未来的风险。

可研阶段客流预测的主要指标高峰最大断面量、全日客流量、平均乘距、全日负荷强度、全日周转量等规模已经稳定，下一阶段客流预测的新增的重要内容是各车站地面分向客流量、换乘站换乘客流量和与沿线其他交通方式衔接的综合规划。

#### 2．各阶段设计管理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则符合有关设计规范、规程、规定。满足本阶段相关专业的设计要求；

	设计文件贯彻执行了可行性研究报告的审批意见；

	各站、各出入口对应的客流指标、参数与站点规模、周边规划、其他交通供给和谐、匹配，满足出行需求。

·审查要点：

	执行可行性研究报告审批意见的相应修改；

	客流特点是否符合城市总体规划；

	与各车站各出入口对应的分向客流量；

	各车站高峰小时系数的采用是否合理；

	各车站的超高峰系数采用值；

	各车站各出入口对应的不均匀系数；

	各换乘站的换乘客流；

	在运营期间的分时段客流比例；

	站位、出入口个数与位置与规划、公交衔接及预测客流的和谐配合。

·控制措施：

	严格执行ISO9001质量保证体系。

	严格检查计算输入，保证计算正确。

	执行设计中间检查，编写检查报告。

	建立质量月报制度，提交建设单位质量月报。

	严格审核设计文件及附图，提出审查意见。

	建立审查意见落实的信息反馈制度；

	针对上述各审查要点采取措施如下：

	对照专家对可研报告的意见逐一检查修改结论及相关解释；

	熟悉沿线环境与规划特征，把握分向客流、高峰小时系数、不均系数的正确性；

	熟悉沿线公共交通的时段运营特征，了解其他类似城市的市郊铁路特征，提高本线的分时段客流比例系数表的正确性；

	熟悉规划，了解制约条件，在性价比合理的范围内，追求规划与车站、出入口规模、方位与规划、交通需求间的完美统一。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则符合有关设计规范、规程规定。满足本阶段相关专业得设计要求；

	设计文件贯彻执行了总体设计阶段的审批意见；

	各站、各出入口对应的客流指标、参数与站点规模、周边规划、公共交通设施和谐融合、匹配。

·审查要点：

	执行总体设计文件审查意见的相应修改；

	客流特点是否符合城市总体规划；

	与各车站各出入口对应的分向客流量；

	各车站高峰小时系数的采用是否合理；

	各车站的超高峰系数采用值；

	各车站各出入口对应的不均匀系数；

	各换乘站的换乘客流；

	在运营期间的分时段客流比例；

	站位、出入口个数与位置与规划及预测客流的和谐配合。

·控制措施：

	严格执行ISO9001质量保证体系；

	严格检查计算输入，保证计算正确；

	执行设计中间检查，编写检查报告；

	建立质量月报制度，提交建设单位质量月报；

	严格审核设计文件及附图，提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度；

	针对上述各审查要点采取措施如下：

	对照专家对总体设计阶段文件审查意见逐一检查修改结论及相关解释；

	熟悉沿线环境与规划特征，结合建筑专业对各站设计的修改把握分向客流、高峰小时系数、不均系数的正确性；

	熟悉沿线公共交通的时段运营特征，了解其他类似城市的市郊铁路运营特征，提高本线的分时段客流比例系数表的正确性。

#### 7.3.3.2.4.2组织与运营管理

#### 1．概述

本专建设单位要对本线行车组织及运营管理设计进行监理，并配合总体设计及相关系统设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则符合有关设计规范、规程规定。设计文件贯彻执行了可行性研究报告的审批意见；

	进行多种运营方案比较，提出合理的运营方案，使本工程投资省，运营成本低；

	运营管理组织机构及定员精简、高效，符合标准。

·审查要点：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则；

	执行可行性研究报告的审批意见；

	全线客流预测和车站出入口客流量；

	车辆选型；

	列车编组；

	列车运行交路；

	线路配线；

	全日列车开行方案

	车辆出入段线能力；

	运营风险分析；

	运营管理组织机构及定员；

	对总体设计提出优化方案。

·控制措施：

	严格执行ISO9001质量保证体系；

	严格检查计算输入，保证计算正确；

	执行设计中间检查，编写检查报告；

	建立质量月报制度，提交建设单位质量月报；

	严格审核设计文件及附图，提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度；

	对上述主要问题采取措施如下：

	车辆选型、列车编组、列车运行交路要进行多方案比较；

	线路输送能力留有一定的储备；

	对线路配线和出入段线设置的重点研究。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则符合有关设计规范、规程、许昌市或建设部有关规定和设计合同的规定；

	设计文件贯彻执行了可行性研究报告的审批意见；

	对车辆选型、资源共享充分论述；

	全面分析编组的合理性；

	列车运行交路合理，乘客换乘方便，经过多方案比较后，工程投资规模和运营成本小；

	线路输送能力满足客流需要；接轨站能力、折返站能力计算正确，全线区间能力相匹配；

	车站配线符合设计规范要求，方便处理故障列车或列车临时折返；

	车辆出入段线与正线接轨布置合理；

	列车牵引计算基础资料齐全、符合要求，牵引计算图和计算结果正确无误。

	全日行车计划安排合理；

	站务管理、票务管理满足运营管理模式要求，车站管理用房符合要求；

	列车运行图铺画合理；

	运营管理组织机构及定员精简、高效，符合标准；

	对初步设计提出优化方案；

	协助建设单位对初步设计文件组织专家会审和审批会议；

	各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。

·审查要点：

	主要技术标准、设计内容、设计深度、设计原则；

	执行总体设计的审批意见；

	执行初步设计技术要求；

	车辆选型；

	列车编组；

	列车运行交路；

	线路输送能力；

	接轨站能力、折返站能力；

	线路配线；

	车辆出入段线能力；

	列车牵引计算；

	全日行车计划；

	站务管理、票务管理；

	运营管理组织机构及定员；

	对总体设计提出优化方案；

	协助建设单位对初步设计文件组织专家会审和审批会议；

	与各专业接口。

·控制措施：

	督促编制并审查初步设计技术原则，提出审查监理意见。

	召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息；

	建立健全的技术管理制度和奖罚条例；

	严格检查计算输入，保证计算正确；

	进行设计中间检查，编写检查报告；

	建立质量月报制度，提交建设单位质量月报；

	严格审核设计文件及附图，提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度；

	质量控制全过程实行“质量保证体系”；

	对设计监理重点和难点采取措施如下：

	审核主要技术标准和设计原则，检查设计内容和设计深度是否符合文件组成和内容；

	监督贯彻执行可行性研究报告的审批意见，对不能执行的，应充分说明理由；

	多方案比较列车编组辆数；

	结合轨道交通规划，多方案比较列车运行交路；

	线路输送能力满足客流需要，要留有一定余地；

	接轨站能力、折返站能力与全线区间能力相匹配；

	优化车站配线设计；

	优化车辆段出入段线；

	严格审核列车牵引计算基础资料，审查牵引计算图和计算结果正确无误；

	审核运营管理组织机构及定员。

措施保证方法：

在设计监理过程中，主动与设计单位联系，了解设计情况和进度。通过及时与建设单位沟通，取得建设单位支持。实施中间检查，及时发现设计问题。严格执行ISO9001质量保证体系。通过设计联系单、技术讨论会、专题会议及现代通信设施等多种方法对设计质量进行控制：

设计联系单

设计单位通过设计联系单与相关专业及单位提供设计资料，设计监理单位应对设计联系单进行审查，对有疑问和问题的，应及时提出和纠正。通过设计联系单，设计监理单位可检查设计质量是否达到目标；

技术讨论会

对一些较复杂的设计问题，如列车牵引计算、车站列车折返能力计算等，通过技术讨论，共同研究解决。

专题会议

在设计过程中，有些技术问题涉及专业较多，如列车编组、列车运行交路、配线设置、车辆段出入段线设计等，可通过邀请相关专业参加，召开专题技术会议进行深入研究；

其它方法

充分利用现代通信设备，如电话、传真、电子邮件等。

###### 3）施工图设计阶段

本专业在施工图设计阶段，配合其它专业进行设计工作，一般不进行设计修改。但其它专业设计发生重大修改时，如线路专业，需要本专业变更设计，本专业核实上序资料，进行变更设计。

#### 7.3.3.2.4.3限界

#### 1．概述

本专业主要对本线限界设计进行监理，并配合总体设计及相关系统设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	限界设计合理，全线运营安全、可靠，满足投资控制的要求；

	满足设计工期要求。

·审查要点：

	研究确定建筑限界时是否符合有关规定。

·控制措施：

	严格执行《地铁限界标准》、《地铁设计规范》及《城市轨道交通工程项目建设标准》中有关规定；

	请专家论证，组织专家评审会议。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	在已批准的总体设计基础上开展初步设计；

	全线限界设计满足有关规程规范要求，保证限界设计正确、稳定；

	满足初步设计工期要求。

·审查要点：

	总体设计审查意见的执行情况；

	道岔等特殊地段建筑限界的制定原则及数据；

	道岔内外侧偏量计算方法及图纸；

	圆曲线地段建筑限界加宽计算方法及图纸。

·控制措施：

	要求设计单位按ISO9001质量体系，全面贯彻到设计工作中去；

	参加专业技术会议和专家会议、设计单位汇报会、专题会、例会，把问题解决在设计过程中。

#### 7.3.3.2.4.4地质勘查

#### 1．概述

按照项目勘察的总体进度及分阶段勘察要求，以合同约定的内容和要求为准，地质专业开展技术监理服务，确保勘察工作依法合规、满足设计需要。

本专建设单位要对工程地质、水文地质、物探、钻探、原位测试、室内试验等专业的工作过程及其完成的原始资料、报告、图件等进行监理，包括野外勘察及室内资料整理的全过程。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	要求文件对全线工程地质、水文地质条件基本论述清楚，指出存在的问题及下一步解决的方案；

	进度满足总体设计要求。

·审查要点：

	全线工程地质和水文地质条件论述要正确；

	审查存在的问题列出的是否全面；审查解决的方案是否合理。

·控制措施：

	全面控制各项审查要点；

	参加技术会议、评审会。

###### 2）初步勘察阶段

·目标：

	初步查明港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的区域地质、工程地质及水文地质条件，并对线路通过地区的工程地质及水文地质条件进行评价；

	初步查明控制线路方案的不良地质、特殊地质的性质、特征、范围，初步提出对不良地质的治理措施；

	按要求完成勘探及岩土工程报告，保证设计按技术作业表开展工作。

·审查要点：

审查初步工程地质勘察大纲的编制与勘察进度安排，包括以下主要内容：

	勘察工作的内容、方法、质量要求；

	计划工作量；

	重大工程、不良地质、特殊地质工点勘察工作的内容、方法和工作量；

	勘察大纲的质量保证；

	提交资料的种类和数量及其他。

	审查地质初步勘察技术要求及资料统一标准，包括以下主要内容：

	标准、规范、规程的执行情况；

	针对不同地层、不同工点的勘探孔布置原则；

	针对不同地层、不同工点的勘探、取样要求；

	利用综合勘探手段、采用原位测试情况等等；

	土工试验结果的综合分析、统计规定；

	各工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准；

	初步设计文件地质报告内容组成、工程地质断面图平面图标准。

	审查各工点勘察工作量布置及具体技术要求，包括以下主要内容：

	钻探、试坑及原位测试等勘探点布置的数量、间距、深度、方法及各类勘探孔的比例是否满足规范及地质初步勘察技术要求；

	现场记录和成果资料；

	水、土、石试样的数量，试验项目和成果资料；

	应特别注意特殊试验项目是否满足设计需要。

	审查各工点地质报告，包括以下主要内容：

	不良地质及特殊土勘察，分析；

	拟建工点水文地质与工程地质条件论述清楚完整，有分析、有结论有措施；

	地质报告须符合地质初步勘察技术要求及资料统一标准中工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准。

	审查对勘探资料的综合分析，岩土勘察报告内容及主要结论和评价意见。

·控制措施：

	全面控制各项审查要点；

	核查本阶段设计监理所需总体设计文件、设计任务书、各主管部门批文及各级审查意见；

	熟悉监理范围内工作内容与与土建各专业接口数据；

	把握重要的工程地质与水文地质问题；

	与总体、设计、勘察进行沟通；

	勘察进度应根据合同、设计需要，有轻重缓急；

	参加技术会议，提出建议；必要时召开协调会。

###### 3）配合初步设计阶段

·目标：

	初步阐明控制线路方案的不良地质、特殊地质的性质、特征、范围，提出对不良地质的治理措施；

	进度满足设计要求。

·审查要点：

	审查各工点结构设计引用地质资料；

	跟踪各方案论证过程，对方案论证结论提出地质专业的审核意见；

	对方案提出地质专业的审核意见；

	根据初勘地质资料，对全线工程地质与水文地质情况进行评价，提出存在问题。

·控制措施：

	全面控制各项审查要点内容；

	跟踪掌握各方案论证过程；

###### 4）详细勘察前期准备阶段

·目标：

	熟悉并掌握控制线路方案的不良地质、特殊地质的性质、特征、范围，熟悉报告中对不良地质的治理措施意见。

·控制措施：

	熟悉初勘各工点结构设计引用地质资料；

	熟悉初勘各方案论证过程，掌握对方案论证结论中对地质专业的审核意见；

	掌握对方案中地质专业的审核意见；

	熟悉初勘地质资料，掌握全线工程地质与水文地质情况，提出存在问题；

###### 5）详细勘察阶段

·目标：

	根据初步设计鉴定意见及其稳定的站、线布置及其它土建工点布置，详细查明沿线的工程地质和水文地质条件，对初步勘察遗留的地质问题逐一解决。

	按要求完成勘探及地质资料的整理和提交，保证设计按技术作业表按时开展。

·审查要点：

审查详细工程地质勘察大纲的编制与勘察进度安排，包括以下主要内容：

	勘察工作的内容、方法、质量要求；

	计划工作量；

	重大工程、不良地质、特殊地质工点勘察工作的内容、方法和工作量；

	计划进度及完成日期；

	勘察大纲的质量保证；

	提交资料的种类和数量及其他。

审查地质详细勘察岩土工程勘察大纲，包括以下主要内容：

	标准、规范、规程的执行情况；

	针对不同地层、不同工点类型、不同施工方法所采用的勘探手段；

	针对不同地层、不同工点类型、不同施工方法的勘探孔布置原则；

	针对不同地层、不同工点、不同施工方法的勘探、取样及原位测试要求；

	各工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准；

	初步勘察阶段资料、钻孔利用原则；

	利用综合勘探手段、采用原位测试情况等等；

	土工试验结果的综合分析、统计规定；

	不同勘探方法的对比分析情况；

	施工图设计文件岩土工程报告的内容组成、工程地质断面图平面图标准。

审查各工点勘察工作量布置及具体技术要求，包括以下主要内容：

	钻探、试坑及原位测试等勘探点布置的数量、间距、深度、方法及各类勘探孔的比例是否满足规范及地质详勘技术要求；

	现场记录和成果资料；

	水、土、石试样的数量，试验项目、试验方法和成果资料；

	应特别注意特殊试验项目是否满足设计需要；

	初勘勘探孔利用情况。

各工点地质资料设计监理，包括以下主要内容：

	不良地质及特殊土勘察，分析；

	拟建工点水文地质与工程地质条件论述清楚完整，有分析、有结论有措施；

	符合地质详细勘察勘察大纲中工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准。

地下管线探测技术要求，包括以下主要内容：

	地下管线种类及所属单位；

	地下管线位置、深度；

	各种地下管的管径、坡度；

	各种地下构筑物的位置、埋深、尺寸，所属部门及能否拆改情况；

	各种地上管线的属性、高程、所属部门及能否拆改情况。

	审查对勘探资料的综合分析，岩土勘察报告内容及主要结论和评价意见；

·控制措施：

	核查本阶段设计监理所需初步设计文件、设计任务书、初步工程地质勘察勘察监理意见、各主管部门批文及各级审查意见；

	熟悉监理范围内工作内容与与土建各专业接口数据；

	把握重要的工程地质与水文地质问题，对初步勘察遗留的地质问题逐一解决；

	勘察进度应根据合同、设计需要，有轻重缓急；

	与总体、设计、勘察进行沟通；

	审查勘察大纲的落实情况；

	审查地质详细勘察技术要求及资料统一标准的落实情况；

	审查各工点勘察工作量布置及具体技术要求的执行情况；

	审查各工点地质资料的设计情况；

	召开或参加技术会议，制定技术会议中监理要提出或解决的问题或达到的目的；

	审查勘探方法的科学性、经济性、合理性，有没有调整的必要等；

	对发现的问题及时通知勘察技术负责人，对于重大问题应监督采用必要的手段，召集有关方面共同协调处理；

	检查勘察大纲与勘察进度安排；

	检查勘察进度应根据合同、设计需要，有轻重缓急；

	必要时召开协调会，对已完成的工作、勘探过程中发现的问题以及下一步的工作安排进行沟通协调，保证工作按计划进行；

	提出合理的勘探建议；

	制定按时间、定期或分阶段汇总勘探完成情况，不同的联系情况采用专门的联系单，签署齐全；

	总结本阶段的监理工作；

	对以上过程进行详细的记录。

###### 6）配合施工设计阶段

·目标：

	保证各工点结构设计引用地质资料的正确性，施工围护方案合理，执行有力。

·审查要点：

	审查各工点结构设计引用地质资料；

	跟踪各方案论证过程，对方案论证结论提出地质专业的审核意见；

	监理报告内容，主要包括：

	监督检查对施工围护方案中提出的地质专业的审核意见的执行情况；

	检查根据详勘地质资料，对全线工程地质与水文地质情况进行评价，解决存在问题；

	监督为土建招标文件所备地质资料的审查意见的说明情况；

	督促地质专业配合招标文件的文字说明和答疑事宜；

	监理工作的运行情况、工作过程、监理大纲的执行情况、监理制度的落实情况、监理工作的完成情况；

	本阶段的监理工作总结。

·控制措施：

	全面控制各项审查要点；

	跟踪掌握各方案论证过程。

###### 7）配合施工阶段

·目标：

	监督并保证因地质因素引起的设计变更之合理性。

·审查要点：

	审查因地质因素引起的设计变更。

·控制措施：

	全面控制审查要点；

	跟踪掌握施工中本专业有关内容；

	审查变更内容是否在合同规定范围内；

	监督变更的整个过程，如变更单的登记、签署盖章等；

	监督变更工作必要的勘探方法及手段，勘探过程、勘探结果以及对比分析的合理性、为变更设计提供准确的地质参数。

#### 7.3.3.2.4.5线路、路基

#### 1．概述

本专业监理内容主要是对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段线路设计、路基的主要设计原则及主要设计技术标准、线路平、纵断面方案比选、线路推荐平面设计（含辅助线）、线路推荐纵断面设计（含辅助线）等内容设计进行监理，并配合相关工点及系统设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施：

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	线路设计原则和主要技术标准符合国家，行业和地方有关工程建设的设计技术规范、法规、政策、规定、规程、标准；

	线路设计原则和主要技术标准正确；

	线路方案可行性、合理性；

	线路方案兼顾社会效益、经济效益和环保效益；

	线路平面走向设计合理；

	线路修建型式选用合理；

	线路纵断面设计合理；

	路基型式设计合理；

	优化设计，不遗漏任何有价值的设计方案；

·审查要点：

	线路设计原则；

	线路主要技术标准；

	线路方案；

	线路平面设计；

	线路纵断面设计；

	路基设计原则、路基基本型式、支挡结构（含U型槽）、地基加固措施、过渡段设计

·控制措施：

	核查总体设计阶段所需的依据文件、规范、工程资料、项目可行性报告、立项批文、设计任务书、各主管部门批文；

	熟悉设计监理范围内的所有工作：

	设计范围、设计依据及目标；

	设计年限、客流预测量、各车站地面周边分向客流和各换乘站间分向客流；

	车辆类型，主要技术参数；

	车辆限界、设备限界、建筑限界；

	沿线工程地质与水文地质情况；

	熟悉有关工程建筑及质量管理方面的法律、法规。

	审查线路、路基设计采用的技术标准，规范、规程是否正确。

	审查路基支挡结构、地基加固措施选型的可实施性、经济性。

	审查路基过渡段填料设计的合规性、断面形式的合理性。

	审查线路采用的最小曲线半径，最大设计坡度、最小设计坡度等设计参数是否正确。

	核查线路所经地区的重大立交设置情况，如上跨京港澳高速公路、下穿京广高铁等重大立交的安全性、合理性。

	审查设计说明书及设计图纸：

	线路方案的可行性、合理性；

	线路、站位稳定性；

	车站平面布置、用地合理性。

	现场踏勘，熟悉沿线地形、地物、地貌及控制性建筑物；

	跟踪车站配线型式调整引起的线路方案调整；

	跟踪全线平面设计，对采用的平面曲线偏多地段、曲线半径偏小地段等制定优化设计方案；踪线路纵断面设计，对一些坡度设计如两端车站高差较大的区间、节能坡、长大坡度等制定优化设计方案；

	跟踪城市规划对各车站站位进一步落实和支持情况；

	协助和审查设计单位制定统一的设计技术标准、图号、图幅及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	强调中间审查，确保方案论证的完整性和深度；

	优化方案设计、优化线路平、纵断面设计；

	召开设计监理会议，与设计单位共同解决设计中的问题，并做好会议记录；

	对设计全过程进行跟踪，发现问题及时解决。协调处理相关系统接口问题；

	召开专家会议，对线路方案进行研讨和评审；

	以建设单位里程碑计划和设计单位的进度计划为依据，保障总体设计按照合同规定日期完成；

	通过工作联系单，开设计例会等方法检查承包人总体设计进度；

	跟踪控制设计进度的线路方案的稳定性；

	跟踪控制线路平面，纵断面稳定性的相关专业如：限界、行车、车辆、隧道等的设计进度；

	参与和审查线路方案，结合港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的特点，不同地段制定不同的技术标准以降低工程造价；

	审查线路、路基工程数量的准确性，工程投资的合理性；

	对影响工程投资的控制点现场踏勘，研究优化设计方案；

	对影响工程投资较大的埋深较大的明挖段、明挖长度较大的车站、由明挖转为盾构的施工方法过渡地段制定优化设计方案；

	注意因规划、沿线物业开发影响线路方案稳定的处界因素，加强协调，避免因此造成投资失控。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	线路设计原则和主要技术标准正确；

	稳定线路走向及车站位置；

	线路方案兼顾社会效益，经济效益和环保效益；

	线路修建型式选用合理；

	线路纵断面设计合理；

	路基设计原则合理、U型槽及其它支挡结构设计经济合理，支挡结构选型与地质条件、周边环境向适应。

	过渡段设计的合规性

	地基加固措施经济合理、工艺选型与周边环境相适应。

	优化线路平、纵断面设计；

·审查要点：

	线路设计原则；

	线路主要技术标准；

	线路方案；

	线路平面设计；

	线路纵断面设计；

	路基设计原则；

	路基主要技术标准；

	U型槽及其它支挡结构方案；

	过渡段设计；

	地基加固方案。

·控制措施：

	核查初步设计阶段监理所需总体设计文件、设计任务书、各主管部门批文、各级对总体设计审查意见；

	熟悉初步设计监理范围内的所有工作：

	设计范围，设计依据及目标；

	车辆类型，主要技术参数；

	车辆限界、设备限界、建筑限界；

	沿线工程地质与水文地质情况；

	其它专业接口数据：行车交路，有效站台长度等。

	审查设计单位制度的《初步设计总体设计原则及技术要求》、《初步设计文件组成与内容》、《初步设计文件编制及其它统一规定（同时含互提资料电子文件规定、设计界面划分等）》；

	跟踪根据控制性建筑物及地下构筑物等的专项测量成果对线路平、纵断面的调整及提出审核意见；

	参与线路走向、行车交路、车站位置、全线环控评估等重大技术方案制定及技术经济比较工作；

	审查全线线路初步设计说明书及设计图纸；

	审查全线征地拆迁、管线迁改；

	审查路基设计说明书及设计图纸；重点审查U型结构的断面净宽、基坑支护结构选型合理性以及结构的安全可靠性，支挡结构、地基加固措施选型与地质条件、周边环境的适应性。

	审查线路系统与其他专业的线路平面坐标、方位角、轨面设计坡度、轨面设计高程等是否一致、无漏项；

	加强中间审查，适时召开专业设计监理会稳定线路平、纵断面设计，提出优化建议；

	加强线路所经地区的重大立交（如上跨京港澳高速公路、下穿京广高铁等）设置情况的安全性、合理性审查。

	对影响线路平纵断面稳定、影响工程投资较大的相关协议进行重点审查。

	对设计全过程进行跟踪，发现问题及时解决，协调处理相关系统接口问题；

	召开专家会议，对线路平、纵断面设计进行评审；

	审核承包人的设计进度计划，并强调线路平、纵断面设计必须提前稳定，以便其它专业开展设计。如有必要，向设计承包人提出采取措施的建议；

	审批承包人的总体设计计划的调整，经建设单位批准后实施；

	通过工作联系单，开设计例会等方法检查承包人初步设计进度；

	跟踪控制设计进度的节点方案的稳定性；

	跟踪控制线路平、纵断面稳定性的相关专业如限界、行车、隧道等的设计进度；

	参与和审查线路方案，结合港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的特点，不同地段制定不同的技术标准以降低工程造价；

	审查全线征地拆迁，管线迁改和路基工程量的准确性；

	参与和审查影响征地拆迁，管线迁改量的线路方案的制定及技术经济比较工作；

	追踪对工程投资影响较大的线路修建型式（地下、地面、高架）方案的比较；

	对影响工程投资较大的埋深较大的明挖段、明挖长度较大的车站、由明挖转为盾构的施工方法过渡地段制定优化设计方案；

	加强协调，避免因规划、物业开发等外界因素变化影响方案稳定而引起投资失控。

###### 3）招标设计阶段

·目标：

	线路平面、纵断面设计深度满足建设单位招标要求。

	工程量清单不漏项，工程数量准确率在90％以上。

	工期进度计划符合建设单位进度要求。

·控制措施：

	审查线路、路基招标文件及图纸是否按初步设计审查意见进行修改：

	审查线路平面、纵断面设计深度是否达到建设单位招标要求：

	配合、参与招标：

###### 4）施工图设计阶段

·目标：

	施工图设计原则体现初步设计批文、建设单位及其他主管部门的要求和批示。线路平、纵断面设计与初步设计保持一致（特殊原因除外）；

	施工图的内容和深度符合设计合同规定和设计规范；

·审查要点：

	线路设计原则；

	线路平面、纵断面施工设计图；

	路基设计原则、路基基本型式、支挡结构（含U型槽）、地基加固措施、过渡段设计

·控制措施：

	核查施工设计阶段设计监理所需初步设计文件、初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和批示；

	熟悉施工图设计阶段设计监理范围内的所有工作：

	设计范围、设计依据及目标；

	相关专业接口数据：隧道结构，有效站台长度等；

	沿线工程地质与水文地质情况。

	审查设计单位制定的《施工设计总体设计原则及技术要求》、《施工设计文件组成与内容》、《施工设计文件编制及其它统一规定（同时含互提资料电子文件规定、设计界面划分等）》；

	跟踪线路平面、纵断面局部调整设计；

	审查全线线路施工图设计说明书及线路平、纵断面图；

	审查全线征地拆迁、管线迁改；

	全面审查全线相关协议的签订情况，特别对重大立交、重（特大）建筑物、厂矿等实施性协议签订。

	审查路基施工图设计说明书及设计图纸，说明书及设计图纸中贯彻执行初步设计批复意见情况，地质、水文等基础资料是否齐全，路基型式、支挡结构以及防排水设计的合理性。路基地基加固措施的选择与施工环境的适宜性。U型槽结构设计方案的合理性以及基坑支护措施、止水帷幕设计的可靠性。路基支挡结构选型与地质条件以及周边环形的协调性。路基过渡段设计的合规性。路基与其他专业的接口设计的完备性。

	审查线路系统与其他各专业设计的线路平面坐标、方位角、轨面设计坡度、轨面设计高程等是否一致，是否无漏项；

	审查、协调盾构承包商进行的区间盾构施工设计与系统专业设计的线路平、纵断面一致；

	中间审查，确保线路平面、纵断面设计符合设计合同规定和规范；

	召开设计监理会议，与设计单位共同解决设计中的问题。设计监理会议有记录；

	对设计全过程进行跟踪，发现问题及时解决。协调处理相关系统接口问题；

	审核承包人的设计进度计划，并强调线路平、纵断面设计必须提前稳定，以便其它专业开展设计。如有必要，向设计承包人提出采取措施的建议；

	审批承包人的施工图设计计划的调整，经建设单位批准后实施；

	通过工作联系单，开设计例会等方法检查承包人施工图设计进度；

	跟踪线路平面、纵断面局部调整设计的稳定性；

	跟踪控制线路平、纵断面稳定性的相关专业如隧道结构、施工方法、排水泵站位等的设计进度；

	审查全线征地拆迁、管线迁改及其工程数量；

	审查路基断面面积是否准确，填料是否符合要求，工程数量计列项目齐全、数量准确。

	追踪施工方法影响工程造价的方案比较。

###### 5）配合施工阶段

·目标：

	变更设计不影响本工程功能，变更设计理由充分；

	变更设计有利工程安全；

	变更设计增加的工程投资在合理范围之内。

·审查要点：

	设计单位的线路平、纵断面及路基施工图变更设计。

	施工单位施工变更设计。

·控制措施：

	审查设计单位编制的《变更设计管理办法》；建立设计变更审批程序；

	对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更审查及签署意见；

	审查土建竣工后根据隧道洞体测量资料进行的线路平面、纵断面调整设计。

###### 6）调试运营、竣工验收阶段

参与调试运营、竣工验收涉及本专业的相关工作。

#### 7.3.3.2.4.6轨道

#### 1．概述

对本线轨道专业的设计文件进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	会同建设单位完成对总体设计原则等文件的审查；

	设计符合可行性研究报告的专家评审意见；

	轨道结构及轨道部件符合总体设计原则及有关规范，达到技术先进适用，经济合理；

	文件的组成内容满足总体设计原则的要求和深度，确保方案论证的深度和广度；

	以建设单位的里程碑进度计划为依据，按期完成。

·审查要点：

	总体设计原则；

	执行可行性研究专家评审意见情况；

	采用的轨道部件及轨道结构；

	减振道床结构；

	无缝线路设计方案；

	工程数量。

·控制措施：

	对沿线进行现场踏勘，熟悉沿线地形地物，对沿线振动敏感地段进行重点调查；

	要求设计单位及时汇总本专业设计输入资料（采用规范、技术标准、设计范围、设计依据等）的准备情况和存在的问题，并报送监理单位审查；

	本专业所提供的接口内容经设计单位审核后，报监理单位审查，以避免同种接口资料出现不同设计单位有较大的偏差；

	召开设计监理会议，对设计监理中出现的技术问题应与设计单位一起共同协商解决，重大问题应邀请设计单位及建设单位参加；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，责成设计单位对影响下序接口资料延误提供原因，作出分析。做好经常性的信息沟通，了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因。并督促相关设计单位采取补救措施；

	要求设计单位分工点汇总估算所采用的工程数量，经审查后方可进行估算；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的指标和无指标项目所采用的定额。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	会同建设单位完成对初步设计技术要求等文件的审查；

	设计符合总体设计的专家评审意见；

	方案比较要齐全、推荐方案要做到经济合理，满足功能要求，设计深度达到初步设计阶段标准；

	文件的组成内容满足初步设计技术要求的要求和深度，确保方案论证的深度和广度；

	以建设单位的里程碑进度计划为依据，按期完成。

·审查要点：

	会同建设单位审查《总体设计原则及技术要求》、《文件组成与内容》等文件；

	执行总体设计专家评审意见情况；

	根据已确定的设计标准和总体设计方案，对轨道部件选型和整体道床结构方案进行审查；

	审查轨道减振地段的划分原则，减振道床铺设地段、减振道床结构方案等，减振道床的减振效果是否达到《环境影响评价报告》及国家环保部门的批复意见；

	审查无缝线路设计方案；

	审查各系统设计界面划分，如出入段线与车场线的铺轨界面划分等；

	严格执行省、市有关劳动安全卫生的有关规定，审查初步设计的“劳动安全卫生”篇章；

	工程数量。

·控制措施：

	对本线振动敏悉地段、铺轨基地，临时铺轨基地，进行现场踏勘；

	要求设计单位及时汇总本专业设计输入资料（采用规范、技术标准、设计范围、设计依据等）的准备情况和存在的问题，并报送监理单位审查；

	审查工务定员设计要求；

	在设计单位完成轨道设计方案工作以后，组织中间审查，审查主要着重于设计原则、设计标准、落实轨道工程总体设计方案，监理工程师与设计单位对轨道各主要结构、关键技术（如减振道床型式）等进行方案比选，包括经济比较进行技术磋商，进行过程审查；

	对于需要召开专家会议进行审查的技术方案，及时向建设单位及设计单位提出建议；

	要求设计单位所提供的接口内容经设计单位汇总，报监理审查，以控制不漏项并避免同种接口资料出现不同设计单位有较大的偏差。做好经常性的信息沟通，了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因。并督促相关设计单位采取补救措施；

	以动态管理为主，按照资料输入、中间设计和设计输出采用中间检查和最终成果的审查方法进行控制；

	做概算前要求设计单位报送主要工程材料、设备数量（含与前阶段对比）给监理单位审查；

	根据限额设计要求，从单位控制着手达到总体控制投资的目的。如有超出投资估算指标的设计项目，应要求设计单位做出解释并书面报建设单位，同时协助设计单位优化设计降低造价；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的概算指标和定额，无指标项目应做单价分析报监理单位审查；

###### 3）配合招标阶段

·目标：

	设计招标书的编写符合建设单位、设计单位及初步设计审查意见的要求；

	工程数量清单不漏项，工程数量准确率在90％以上；

	按时完成轨道维修设备技术规格书的编制工作。

·审查要点：

	审查招标文件中钢轨及配件，钢轨扣件，道岔结构等技术性能规格；

	审查招标文件中减振道床使用的减振材料技术性能；

	审查本系统与其他系统及土建接口（杂散电流接地、预留排水，信号、通讯系统等过轨位置。与车场线接轨等）；

	审查工程量清单。

·控制措施：

	加强设计编制技术规格文件的中间检查；

	在编制过程中，采用开技术会议的方法解决存在的问题，使之符合设计要求；

	按照建设单位总策划时间，及时协助解决在编制规格书中影响编制工作的问题；

	在编制过程中对设计单位加强中间检查；

	配合和参加评标、澄清技术座谈、设计联络。

###### 4）施工图设计阶段

·目标

	文件图纸符合《总体设计原则及技术要求》《文件组成与内容》《文件编制及其它统一规定》的要求，文件及图纸无差、错、漏问题；

	对初步设计中推荐的轨道设计方案进一步优化；

	及时检查设计工作进度，使设计中接口资料按期完成，施工文件和图纸按建设单位规定的日期完成；

	核查施工设计工程数量，满足限额设计要求；

·审查要点：

	审查施工图设计阶段《总体设计原则及技术要求》《文件组成与内容》《文件编制及其它统一规定》等文件；

	审查初步设计审查意见执行情况；

	审查各系统设计界面划分，如出入段线与车场线的铺轨界面划分；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	施工图设计文件及图纸是否准确，能否满足现场施工要求；

	审查环境保护和劳动安全卫生措施；

·控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、设计范围、设计依据、本线沿线《环境影响评价报告》及国家环保部门的批复意见等资料）的准备情况和存在的问题报送监理审查；

	要求系统单位对重要接口项目做出细化表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过设计单位报监理单位核查；

	要求轨道施工图应有相关专业会签；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	制定设计监理计划，及时审查设计单位提出的各阶段设计成果，施工图设计文件等；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位和监理单位参加，检查设计单位的中间设计资料，及时通报技表执行情况，对影响工程量的设计问题及时解决；

	重大工程项目如减振道床设计施工方案应会同建设单位聘请专家召开专家会议；

	召开设计监理会议，对设计监理中出现的技术问题监理工程师与设计单位共同协商解决；

	与相关系统接口出现问题应协助设计单位协调处理并提出监理报告；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，责成设计单位对影响下序接口资料（如曲线超高设置、人防门处轨道布置要求等）延误提供原因，作出分析。并督促设计单位采取补救措施；

	了解因上序（如线路平纵断面图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	及时与设计单位沟通，了解施工设计中工程数量的增减情况，要求设计单位对施工设计与初步设计工程数量进行对比，并解释增减原因；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量的增加。

	审查工务定员设计；

	审查工务维修机具设备要求；

###### 5）配合施工阶段

·目标：

	设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署；

	满足施工工地的进度要求，不影响施工。

·审查要点：

	设计变更、施工变更的原因，是否满足有关要求。

·控制措施：

	工程施工阶段设计监理人员应在现场配合；

	设计监理人员应熟悉自己的职责范围，认真、负责处理设计、施工变更，并提出审查意见；

	签署变更合同；

	对重点工程（施工方法、方案）和重大施工事故（原因及处理）组织专家会审；

	检查施工单位的单价（定额）是否正确；

	检查工程材料、数量是否正确。

###### 6）调试运营、竣工验收阶段

对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

参加甲方组织的调试运营、竣工验收等工作。

#### 7.3.3.2.4.7地下车站建筑

#### 1．概述

本专建设单位要对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段内的车站建筑设计、建筑装修设计、标识导向系统设计进行监理，并配合总体设计及相关系统设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

###### 1）总体设计阶段

·目标：

	车站建筑设计满足总体设计、运营、车站功能、城市规划和路网规划的要求；

	推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳；

	满足建设单位对于设计工期要求的日期；

	按照批准的可研究报告中对车站工点已完规模投资估算额度进行投资控制。

·审查要点：

	核查本项目内车站的设计依据文件、规范、工程资料、可行性报告及各级审查意见及执行情况、设计任务书、各有关主管部的批文等；

	核查建筑限界相关要求；

	审查车站站位选址、站型选择，站台宽度和合理性；

	车站设计方案、换乘方案、车站功能与布局的优化、比选；

	参加审查设计单位制定的本项目工程各阶段设计技术标准、文件组成内容、设计文件编制办法统一规定及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度中有关建筑的内容。

·控制措施：

	根据总体设计原则对车站工点方案形成过程中跟踪方案论证过程、对方案论证结论分阶段提出有关建筑方面的评审意见，参加中间审查提出相关意见以保证方案论证的完整性，必要的深度和按计划完成论证；

	组织建筑专家对工点方案设计的可行性与合理性进行评审，重点评审车站的设计原则、选址、总平面布置、车站型式、规模、出入口及风亭位置、站厅和站台层的平面布置、流线、换乘方式或衔接条件、与主要系统的接口等；

	提出各站总体设计阶段建设规模及按限额设计控制投资的评审报告，以防止超出限额设计，并在限额设计范围内对控制估算进行审查；

	根据需要组织召开设计监理例会，对重大的技术问题进行论证，已达到设计方案最优化。

###### 2）初步设计阶段

·目标：

	在已批准的总体设计基础上开展初步设计；

	对初步设计文件进行必要的优化和修改进行评审；

	对已完成的车站初步设计文件和图纸进行评审；

	满足初步设计工期要求；

	按照有关单位通过的总体设计阶段中的车站方案的设计规模对初步设计概算编制进行投资控制。

·审查要点：

	设计说明相关内容，包括设计依据、范围、原则和标准化；

	总体设计审查意见执行情况；

	车站埋深、车站规模；

	客流组织与既有和规划的各建筑物、地面交通、其他地铁线路、BRT等的协调和结合情况；

	物业开发和综合利用情况；

	建筑装修标准化；

	车站站位的合理确定，站台宽度计算的正确性；

	设备及管理用房布置的合理性，是否满足功能要求；

	防火分区是否满足消防的要求；

	出入口通道、风道、风亭布置的合理性，是否满足规划和功能要求；

	对车站设计单位采用的规范、规程、标准、设计依据进行审查；对车站设计中的建筑设计部分进行全过程的监理措施；对设计质量、进度、投资的控制；

	参加审查设计单位制定的初步设计原则和技术要求，审查与车站建筑有关的系统专业的设计原则和技术要求；

	参加车站位置等重大技术方案制定及技术经济比较工作。按初步设计深度要求，审查车站的设计文件和图纸。

·控制措施：

	对初步设计文件中的概述、主要设计原则、车站分布与站位设置、地震基本烈度、车站建筑（设计原则、总平面布置、车站型式、功能与组成、建筑防火、防灾、降噪、环境、设备及其它），车站装修原则及材料进行审查；

	对车站总平面图中的站位、平面型式（长、宽）、出入口（数量、位置、宽度、长度）、风亭（位置、数量）、换乘站换乘形式或衔接条件进行审查；

	对站厅层平面图中的平面布置、办公及设备用房与公共区的位置关系、房间的数量和面积、付费区与非付费区的比例、进出站流线、综合控制窒售票机位置、进出站闸机的位置和数量、垂直交通（扶梯、楼梯、电梯）位置和数量、宽度和走向、出入通道口位置和宽度与进出站人流关系、残疾人坡道电梯、提升机位置数量等进行审查；

	对站台层平面图中的计算站台长度和宽度、站台门的设置、交通（扶梯、楼梯、电梯）位置和数量、宽度和走向与站厅层的联系、办公与设备用房的位置数量面积、相邻珠江边车站防淹门的设置等进行审查；

	对出入通道和出入口图的位置、宽度、高度、自动扶梯、楼梯、轮椅升降台的位置与地面高差出入口净高等进行审查；

	对防火（防烟）分区的划分、安全出口、防火门、人防门的位置和数量进行审查；

	对车站纵、横剖面图中的建筑层高、净高、车站埋深、顶板、站厅地面、站台地面、轨道面、底板的标高、主要管线位置、送排风道及各种管线的安排等进行审查；

	对风亭位置、与地面建筑物的距离、相互间距离、高度等进行审查；

	对接口的审查：重点是各系统专业对车站建筑的土建要求（房间名称、位置、面积、空间、出入口、防潮、隔音、防静电、限界、通风、空调、温度、防火、防淹、保安、疏散、流线，各种预留的沟、槽、管、洞的要求，设备吊装和运输要求等；

	提出车站建筑初步设计审查报告，并提出优化设计意见和建议，列出预计的社会和经济效益。

###### 3）招标设计阶段

·目标：

	在已批准的初步设计基础上开展土建招标文件的设计（相当于扩大初步设计深度）；

	对初步设计进行必要的优化和修改进行评审；

	提出土建招标设计文件和图纸的审查报告；

	对招标设计文件中的概算编制进行投资控制；

	满足土建招标的日期要求。

·审查要点：

	设计依据、范围、原则和标准化；

	初步设计审查意见的执行情况；

	车站埋深、车站规模；

	客流组织与既有规划建筑物、地面交通、地铁线路的协调与结合情况；

	物业开发及综合利用情况；

	车站位置的合理性确定，站台宽度计算的正确性；

	设备用房布置的合理性，是否满足功能要求；

	防火分区是否满足消防的要求；

	出入口通道、风道、风亭布置的合理性是否满足规划和功能要求。

·控制措施：

	按要求完成车站各工点的土建招标文件的审查工作，并提出土建招标文件的审查报告。参加有关土建招标的各种会议，了解招标进行情况，保证招标文件按时完成评审；

	评审中注意招标的概算其工程量计算及材料的准确度要达到90％以上；

	提出土建招标概算的控制投资的评审报告。

###### 4）施工图设计阶段

·目标：

	在已批准的初步设计基础上开展施工图设计；

	对初步设计进行深化设计和修改进行评审；

	对已完成的施工图设计文件和图纸进行评审；

	满足施工图设计工期要求。

·审查要点：

	施工图设计技术要求；

	初步设计审查意见执行情况和设计文件完整性；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	设计处理措施的经济性、适用性；

	建筑设计的正确性；

	车站建筑通用图、参考图的审核；

	相关专业接口的正确性，沟、槽、管、洞的落实情况；

	车站物业开发及综合利用情况、装修设计；

	审查施工图设计图纸：设计原则是否与批准的初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和指示相符，图纸内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	审查车站建筑装修标准的原则、概念设计和装修方案设计。审查出入口建筑方案、风亭建筑方案、导向系统、广告灯箱布置、无障碍设计。

·控制措施：

施工图设计阶段设计监理单位组织富有经验的建筑师、地铁专家对各车站建筑施工图进行以下审查：

	审查设计说明中的站位、站址环境、车站规模（控制规模的远期设计客流量，各出入通道的分向设计客流量、换乘客流量、站台形式及宽度、车站限界、车站层数及布置内容、车站埋深、出入口及通道数量、车站建筑面积等）车站总平面布置（管理与设备之间分层及位置布置、出入通道及风亭、冷却塔、垂直电梯布置等，与既有和规划的地面建筑、地下建筑、公交车站、地下主要管线结合情况、防火间距、停车场、绿化、广场设计等，物业开发及综合利用、车站建筑设计（站厅层平面中的管理及设备用房和公共区布置、防火分区及疏散、垂直电梯位置；站台层平面中的房间及公共区布置、防火分区及疏散、垂直电梯位置；剖面中的标高体系、有效站台中心线轨顶标高、车站坡度、层高、净高、埋深等；出入通道、电扶梯位置和数量、宽度及净高、地面出入口及与规划结合情况、地面标高等；风亭、冷却塔数量、方位、平面尺寸、标高等控制高度等；折返线、联络线的位置；换乘方案与布置、换乘站台宽度、换乘楼扶梯宽度及数量等；无障碍设计情况；事故情况下的处理措施；人防工程设计、建筑装修设计原则、路引设计原则、广告灯箱设计、节约能源措施、环保和劳动安全卫生、施工养护注意事项等；

	审查总平面图：地形地物、规划建筑、道路红线、绿化范围；坐标网；车站、通道、地面出入口、风亭的定位、坐标和相互关系；主要轴线及外包尺寸；车站中心里程；地面出入口编号；地面建筑物，构筑物等必要参数；指北针；设计说明；

	审查站厅层平面图：车站中心里程；轴线位置和编号；门窗位置、编号、开启方向；房间名称、位置、面积；柱距、跨度尺寸、墙体厚度、柱尺寸与轴线关系；车站外部总尺寸、分段尺寸；车站内部各类尺寸；变形逢位置和尺寸；卫生器具、水池、饮水处等位置；电扶梯、楼梯位置和尺寸、上下方向标示；车站中心地面及两站地面的标高；必要的沟、坑、台座、人孔、平台、带装孔、重要设备位置尺寸与标高；进出站检票闸机、栏杆、各类票机、公共电话位置和尺寸；管道井、消防梯位置及尺寸；剖切线及编号；有关节点及详图索引号；

	审查站台层平面图：车站中心站台面相对标高及绝对标高；垂直电梯位置及门的开启方向；站台门长度及位置；计算站台长度；站台宽；有效站台长度以外侧站台净宽；站台下轨道区台阶位置及尺寸；轨道中心距站台边尺寸、距侧墙尺寸、防淹门位置及尺寸；其余内容参见站厅层平面；

	审查纵、横剖面图：内墙、柱、侧墙的轴线及编号；剖切到的各部位可见内容的核对；高度尺寸；标高；节点构造详图索引；地下管线位置、标高、管径等；

	审查重要的构造详图；

	审查出入通道平剖面图：位置、宽度、高度、变形缝、人防门、孔洞、墙厚等；

	审查风亭、地面出入口及垂直电梯厅的平面位置、尺寸、墙体材料及厚度、截水沟、扶、楼梯、门窗、台阶、雨篷、屋面、散水、电梯井道、候梯厅、无障碍设施等；

	参加车站装修标准、原则、概念设计、装修方案、出入口和风亭建筑方案、导向系统设计等各研讨、审查会议并提出监理意见。

	施工图设计阶段参加设计单位设计巡检，及时掌握设计进度及设计存在的问题，与设计单位共同研究解决的办法；

	参加设计单位召开的工作例会，掌握工程设计中的存在的共性问题和解决问题的方法。

###### 5）配合施工阶段

·目标：

	对配合施工阶段的变更设计进行审查，保证工程质量；

	满足施工工地的进度要求，不影响施工。

·审查要点：

	对设计单位的建筑施工图变更设计及施工单位施工变更进行控制；

	对设计变更、施工变更类别的控制。

·控制措施：

	及时审查设计变更的施工变更文件，注意接口变化情况；

	按照设计和施工变更的分类等级和管理方法进行审查，对投资数额进行控制，达到不超标；

	参加施工单位组织的施工图纸技术交底会、设计方案变更审查会；

	深入施工现场了解工程施工情况。

###### 6）调试运营、竣工验收阶段

对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

参加甲方组织的调试运营、竣工验收等工作。

#### 7.3.3.2.4.8地下车站结构及区间隧道

#### 1．概述

本专建设单位要对本监理标段的地下车站、区间隧道进行结构设计（包括防水、人防）监理，并配合设计及相关系统设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	车站、区间结构设计满足总体设计、运营、车站功能、城市规划和路网规划的要求；

	推荐方案达到技术先进、经济合理；

	人防设施满足有关规定、规范的要求，满足平时和战时的功能需求；

	满足建设单位对于设计工期要求的日期；

	按照批准的可研究报告中对车站工点已完规模投资估算额度进行投资控制。

·审查要点：

	审查可研报告审查意见的执行情况；

	审查工程设计采用的技术标准、规范、规程及设计参数；

	审查设计依据是否准确，是否符合设计范围的要求；

	审查施工方法、结构型式、结构限界尺寸、结构计算原则、结构防水及耐久性、人防原则；

	审查施工场地布置和交通疏解的合理性；

	优化设计方案；

	参加审查设计单位制定的本项目工程各阶段设计技术标准、文件组成内容、设计文件编制办法统一规定及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度中有关的内容。

·控制措施：

	跟踪车站、区间结构、施工方案论证过程，对方案论证结论提出审查意见；

	对重点方案除过程跟踪外，组织专家、专业论证会，协助设计单位完善优化方案；

	及时与建设单位沟通，通报方案论证结论，征求建设单位意见；

	在方案论证的适当时机，参与设计单位的技术会议（中间检查），并作好记录，确保方案论证的完整性和深度；

	制定接口细则，分解接口项目，使之有可操作性，避免漏项；

	严格执行质量保证体系中“质量控制工作流程”；

	建立专业信息采集反馈制度，可利用专访、电话询问、例会检查了解、有效掌握动态、并做好记录，作为督促检查采取措施的依据；

	根据计划进度适时进行中间检查，适时安排技术会议和专家论证会；

	建立通畅的信息渠道。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	推荐方案做到安全可靠、技术先进、经济合理、施工方便，设计深度达到指标要求；

	满足初步设计工期要求；

	按照有关单位通过的总体设计阶段中的车站方案的设计规模及区间的工法对初步设计概算编制进行投资控制。

·审查要点：

	制定初步设计监理工作细则，细则中应包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及质量的控制措施；

	审查设计单位制定初步设计原则、技术要求、文件组成与内容、文件编制及其它统一规定；

	审查总体设计审查意见执行情况；

	审查设计依据、设计原则、结构计算原则、方法和计算书；

	审查结构方案的合理性、经济性、是否满足建筑功能设计要求；

	审查施工场地布置及交通疏解是否满足有关要求；

	查明挖围护结构、主体结构方案的安全性、可靠性、耐久性、经济性；

	审查盾构机的选型、管片的设计等合理性；

	审查盾构的施工条件是否满足有关要求；

	审查区间联络通道位置、尺寸的合理性；

	审查地下管线拆改及处理措施方案的合理性；

	审查地下结构防水技术要求；

	人防设施的部位设置的合理性，满足功能要求；

	审查施工工期是否满足要求；

	方案的比选、采用要符合安全可靠、技术先进、经济合理、方便施工的要求；

	有关技术接口的协调统一；

	设计深度要符合初设技术要求及文件组成内容的规定；

	指导性施工组织及工程措施选择合理、合适。

·控制措施：

	通过对以下设计输入的检查，对设计、计算资料的审查，保证目标的实现：

	确定的设计原则和设计深度是否符合“技术要求”和专家对“可研”的评审意见；

	荷载计算及取值是否符合有关规范规定及地质提供资料；

	采用的工程材料种类及规格是否满足工程要求和有关技术要求；

	结构净空尺寸是否符合建筑限界，设备安装及技术要求；

	主体结构及换乘结点的施工方法选择是否合理、合适；

	与建筑、设备专业间主要接口是否协调一致；

	区间隧道的覆土厚度，线间距是否满足规范和技术要求的有关规定，不满足时是否采取了有效的技术措施；

	支护结构、主体结构的防水原则，防水等级是否符合规范及技术要求的有关规定；

	防水措施是否满足防水技术要求，符合有关规定；

	选用的防水材料是否品质优良，经济合理和方便施工；

	三缝、特殊部位的防水结构及防水措施是否得力，合理和方便施工；

	监控量测项目及内容是否符合有关规程要求，满足对周围环境保护的要求。地面变形监测及控制措施是否得力、有效；

	工程数量符合有关规定办法和精度，计列项目满足设计、定额要求，无重大错、漏；

	对重点工程方案比较和换乘站结构及施工方案组织专家研讨；

	对防水设计原则和设计标准组织专家研讨；

	按ISO9001质量体系，实行中间检查制度，了解各环节的质量情况，严格执行质保系统中“质量控制工作流程”；

	参与重大技术方案制定及技术经济比较工作。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	招标工程数量的准确性，满足建设单位对土建工程数量准确率达到90%以上的目标；

	按时完成招标设计文件；

	招标文件符合初步设计审查意见进行修改后的设计文件，概算编制的基本原则符合要求。

·审查要点：

	审查设计文件、图纸是否按初步设计审查意见执行情况；

	审查设计依据、设计原则、结构计算原则和方法；

	审查结构方案的合理性、经济性、是否满足建筑功能设计要求；

	审查施工场地布置及交通疏解是否满足有关要求；

	审查明挖围护结构方案的安全性、可靠性、经济性；

	审查区间工法的安全性、可靠性、经济性；

	审查地下管线拆改、建筑物的保护及处理措施方案的合理性、经济性；

	审查地下结构防水技术要求；

	审查所采用工法的工期是否满足相关要求；

	审查有关技术接口的处理是否正确。

·控制措施：

	检查设计深度是否达到建设单位招标要求；

	参与施工招标；

	按时提出审查意见；

	配合和参与评标，澄清投标文件座谈等工作；

	检查概算指标和定额是否正确。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量及材料正确；

	预算编制正确；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划为控制依据。

·审查要点：

	设计原则是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	设计输入资料与座标计算的正确性；

	与相关专业接口的正确性，有关沟槽管洞的落实情况；

	围护结构类型及结构设计的正确合理；

	审查施工组织设计原则及工期要求；

	施工工方法及工程措施选择合理、合适；

	审查全线地下结构防水标准、技术要求；

	管片的设计等合理性；

	盾构的施工条件是否满足有关要求；

	联络通道的设计是否满足相关要求；

	人防的设计是否满足相关要求；

	对采用的参考图、通用图的合理性、适应性进行审查。

·控制措施：

	熟悉掌握并执行初步设计审查意见，审查初步设计审查意见的执行情况；

	审查设计单位制定的统一技术标准（如施工图技术要求、文件组成与内容、通用图设计、需设计单位审查的图纸目录、图纸会签办法等）；

	按设计的几个阶段深入设计单位了解情况，保证设计周期的正常推进；

	检查预算指标和定额是否正确；

	检查工程材料、数量是否合理，控制投资的接口项目不漏项；

	研究降低造价的可能性。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署；

	满足施工工地的进度要求，不影响施工。

·审查要点：

	设计变更、施工变更的原因，是否满足有关要求。

·控制措施：

	工程施工阶段设计监理人员应在现场配合；

	设计监理人员应熟悉自己的职责范围，认真、负责处理设计、施工变更，并提出审查意见；

	签署变更合同；

	对重点工程（施工方法、方案）和重大施工事故（原因及处理）组织专家会审；

	检查施工单位的单价（定额）是否正确；

	检查工程材料、数量是否正确。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

参加甲方组织的调试运营、竣工验收等工作。

#### 7.3.3.2.4.9桥梁

#### 1．概述

本专业负责港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段区间高架桥梁设计及方案比选的监理工作、相关专业配合工作。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	确定桥梁标准梁梁型、墩型满足景观要求、施工要求及结构受力要求；

	桥梁专业设计成果完全满足了建设单位的实际要求；

	全线桥梁比较方案比选充分，推荐方案优势明显、论证充实；

	确保投资不突破工可研审批的额度，进一步优化方案，尽可能降低造价。

·审查要点：

	审查可研报告审查意见的执行情况；

	审查工程设计采用的技术标准、规范、规程及设计参数；

	审查设计依据是否准确，是否符合设计范围的要求；

	审查本项目内高架区间标准梁梁型、墩型是否满足景观要求；审查标准梁的施工方法；审查高架桥梁建设规模；

	审查结构限界尺寸、结构计算原则、结构防排水原则和耐久性要求；

	审查施工场地布置和交通疏解的合理性；

	优化设计方案；

	参加审查设计单位制定的本项目工程各阶段设计技术标准、文件组成内容、设计文件编制办法统一规定及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度中有关的内容。

·控制措施：

	做好桥梁专业设计监理日记，及时客观详实；

	按规定程序做好桥梁专业相关文件的文档管理工作；

	每月按时提供桥梁专业的设计监理月报素材；

	利用设计例会，随时了解设计单位的质量保证体系运作状况，将质量目标逐项落实在设计监理的整个过程中。

	细化桥梁专业的工程数量估算，力求估算接近实际。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	设计依据完整正确，设计范围不重复、不漏项；

	设计正确执行有关规程规范、满足全部技术要求；

	全线桥梁设计具有科学性、先进性，并与周围环境相协调；

	重要工点桥梁设计方案比选完整全面；

	与上、下序专业衔接及时、配合无误；

	全线桥梁结构配套设备选型具有统一、互换性、经济合理先进；

	工程数量计算完整准确，按照有关单位通过的总体设计阶段中的车站方案的设计规模对初步设计概算编制进行投资控制。

·审查要点：

	桥梁设计依据及设计范围；

	审查设计单位制定初步设计原则、技术要求、文件组成与内容、文件编制及其它统一规定；

	桥梁专业执行规程、规范及相关设计原则；设计深度要符合初设技术要求及文件组成内容的规定；

	桥梁结构设计的科学性、先进性和与环境的协调性；

	指导性施工组织及工程措施选择合理、合适；

	与上、下序专业的接口；

	工程数量；

	全线桥梁结构配套设备的选型等。

·控制措施：

	按照合同要求编制本专业初步设计监理工作流程；

	按照本专业规程、规范编写初步设计监理技术细则；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，并以联系单的形式通知设计单位；

	主持设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	建立质量月报制度，发现问题，及时通报有关各方；

	全面检查、重点突出审核设计文件及附图，并按时提出监理审查意见；

	重视审查意见落实的信息反馈；

	按ISO9001质量体系，实行中间检查制度，了解各环节的质量情况，严格执行质保系统中“质量控制工作流程”；

	参与重大技术方案制定及技术经济比较工作。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	全线桥梁施工方案科学合理；招标工程数量的准确性，满足建设单位对土建工程数量准确率达到90%以上的目标；

	全线桥配套设备技术先进、质量优秀；

	商务要符合国家有关政策，结合并体现本工程的特点。

·审查要点：

	审查设计文件、图纸是否按初步设计审查意见执行情况；

	审查全线桥梁施工方案；审查施工场地布置及交通疏解是否满足有关要求；

	全线桥梁配套设备，如支座、伸缩缝、排水管系统等的选型；

	审查有关技术接口的处理是否正确。

·控制措施：

	审查技术规格书、用户需求书，设计深度是否达到建设单位招标要求，提出审查意见；

	召开技术规格书审查修定会议；检查概算指标和定额是否正确；

	参加中标候选厂家考察，对厂家的综合能力提出考察报告；

##### （4）施工图设计阶段

·目标

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划为控制依据，保质保量完成全线桥梁的施工图；

	在确保安全的基础上，优化桥梁结构；设计内容完整，深度符合要求；

	优先采用新技术、新结构、新材料；

	工程数量及材料正确。

·审查要点：

	审查本线桥梁专业施工图设计原则；是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	与相关专业接口、设计输入资料与坐标计算的正确性；

	对采用的参考图、通用图的合理性、适应性进行审查；

	全线桥涵的施工图设计过程控制；

	全线桥梁的施工图及设计文件审查；

	组织必要的专家技术监理研讨会和定期技术例会。

	防洪评价报告完成情况及批复意见执行情况；重要立交、通航协议签订及执行情况。

	审核通用图采用的新技术、新材料、新工艺、新设备是否通过正式技术鉴定。

	特殊结构桥梁细部构造是否合理，是否满足受力、施工、检查、养护维修需要。

	审核道岔梁连续箱梁与简支梁（或桥台）端的横向温度变位控制原则。

	特殊结构桥梁总体设计的合理性、安全性，审核主体结构的强度、应力、裂缝、刚度、变形、徐变上拱值等控制指标的合规性及相关控制措施。

	桥面、墩台、支座、抗震等附属构造措施是否齐全、选型是否合理。

·控制措施：

	熟悉掌握并执行初步设计审查意见，审查初步设计审查意见的执行情况；

	审查设计单位制定的施工图技术要求、文件组成与内容、文件编制办法和技术接口等；

	审查桥梁施工图专业设计原则，对于特殊设计的节点桥梁应单独编制特殊设计专业设计原则；

	在施工图设计过程中，不定期抽查设计单位自身质量保证体系的执行情况；

	鼓励采用新技术、新结构、新材料，但事先需作专门调研、技术监理与科学论证，以策安全；

	定期召开技术例会，讨论解决施工设计中遇到的技术疑难问题；

	遇到重大技术问题，需要及时组织专家技术监理论证会研究解决；

	随时检查对总体设计原则的执行情况；

	经常与建设单位取得联系，根据工程实际情况的特殊变化，按照业主正式的书面通知，及时督促设计调整；

	事先检查检验在设计中使用的各种计算软件的可靠性及版本的有效性；

	必要时，需抽查设计计算单；

	检查工程材料、数量是否合理，控制投资的接口项目不漏项；

	研究降低造价的可能性。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	确保全线桥梁的施工不因设计原因而产生工程质量问题；

	确保全线桥梁的重要施工变更不因设计原因而产生工程质量问题；

	满足施工进度要求；

	在本专业范围内，努力协助控制施工投资不超过施工预算。

·审查要点：

	全线桥梁的施工；

	全线桥梁施工中发生的变更（含建设单位提出的重要设计变更，施工单位提出、经建设单位和设计单位同意的重要设计变更以及其他需要设计监理提供意见的工程变更）。

	变更的理由和原因是否合理充分，是否满足相关要求。变更设计的程序是否合规。

	变更设计工程数量审核：工程数量计算与工程量计量规则是否相符，工程数量是否准确；对变更设计与施工图主要工程数量对照表进行对比审核，并分析工程量变化原因。

·控制措施：

	严格遵守设计监理的职业道德，在职权范围内能尽快解决的问题尽快解决；

	全线桥梁施工图设计监理审查严格把关，不留隐患；

	全线桥梁施工中重要设计变更审查严格把关，不留隐患；发挥设计监理的主观能动性，能事先想到的问题及时通知有关方面，防患于未然。对变更工点进行地形，水文资料，桥孔布置等方面的勘察核对。

	重要疑难设计变更提请专家论证会研讨解决，集思广益，群策群力；

	提醒有关单位处理好与各接口专业的相关施工衔接细节；

	提醒建设单位、设计单位等有关方面做好施工前的技术交底与施工过程中的设计配合施工工作。

	认真核实全线桥梁施工的实际工程数量，对与施工图所列工程数量出入较大的部分，应进行重点核查；

	认真核查重要工程变更引起的工程数量增减变化；

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

参加甲方组织的调试运营、竣工验收等工作。

#### 7.3.3.2.4.10（车辆段及综合维修基地、停车场、高架车站）房屋建筑、结构

#### 1．概述

本专建设单位要对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的车辆段、停车场内房屋、高架车站的建筑结构设计、建筑装修设计等进行监理，并配合总体设计及系统设计进行本专业相关内容的设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	场、段房屋建筑设计满足总体设计、运营功能、城市规划和路网规划的要求；

	推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳；

	满足建设单位对于设计工期要求的日期；

	按照批准的可行性研究报告中对工点批复规模投资估算额度进行投资控制。

·审查要点：

	审查本专业的设计依据文件、规范、工程资料、可行性报告及各级审查意见及执行情况、设计任务书、各有关主管部门的批文等落实情况；

	核查建筑限界相关要求；

	审查场、段总图布置合理性及预留远期发展条件的适宜性；

	参加审查设计单位制定的本专业各阶段设计技术标准、文件组成内容、设计文件编制办法统一规定及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度中有关房屋建筑的内容。

	高架车站选型、车站规模；

	车辆段、停车场房屋建筑结构选型；

	客流组织与既有和规划的各建筑物、地面交通、地铁轻轨线路、铁路客站等的协调和结合情况；

	建筑装修标准化；

	高架车站站位的合理确定，站台宽度计算的正确性；

	设备及管理用房布置的合理性，是否满足功能要求；

	出入口通道布置的合理性，是否满足规划和功能要求；

·控制措施：

	根据总体设计原则对场、段工点方案形成过程中跟踪方案论证过程、对方案论证结论分阶段提出有关建筑方面的评审意见，参加中间审查，提出相关意见，以保证方案论证的完整性，必要的深度和按计划完成论证；

	组织建筑专家对场、段房屋建筑方案设计的可行性与合理性进行评审，重点评审车辆段，车辆段总图布置的设计原则、选址、总平面布置、规模、衔接条件、与主要系统的接口等；

	对高架车站总平面图中的站位、平面型式、出入口数量、位置、宽度、长度、衔接条件等进行审查；

	提出场、段房屋建筑总体设计阶段建设规模及按限额设计控制投资的评审报告，以防止超出限额设计，并在限额设计范围内对控制估算进行审查；

	根据需要组织召开设计监理例会，对重大的技术问题进行论证，以达到设计方案最优化。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	在已批准的总体设计基础上开展初步设计；

	对初步设计文件进行必要的优化；

	对已完成的车辆段、停车场、高架车站及其他工点房屋建筑的初步设计文件和图纸进行评审；

	满足初步设计工期要求；

	按照有关单位通过的总体设计阶段中的高架车站方案的设计规模，对初步设计概算编制进行投资控制。

·审查要点：

	设计说明相关内容，包括设计依据、范围、原则和标准化；

	总体设计审查意见执行情况；

	高架车站选型、车站规模；

	车辆段、停车场房屋建筑结构选型；

	客流组织与既有和规划的各建筑物、地面交通、地铁轻轨线路、铁路客站等的协调和结合情况；

	建筑装修标准化；

	高架车站站位的合理确定，站台宽度计算的正确性；

	设备及管理用房布置的合理性，是否满足功能要求；

	出入口通道布置的合理性，是否满足规划和功能要求；

	对房屋建筑设计采用的规范、规程、标准、设计依据进行审查；

	对初步设计中的基础资料、设计原则、技术要求进行评审；

	参加审查总体设计单位制定的初步设计原则和技术要求，审查场段、高架车站房屋建筑有关的系统专业的设计原则和技术要求；

	参加高架车站位置等重大技术方案制定及技术经济比较工作。按初步设计深度要求，审查各工点房屋建筑的设计文件和图纸。

·控制措施：

	对初步设计文件中的概述、主要设计原则、车站分布与站位设置、地震基本烈度、车站建筑（设计原则、总平面布置、车站型式、功能与组成、建筑防火、防灾、降噪、环境、设备等），车站装修原则及材料进行审查；

	对高架车站总平面图中的站位、平面型式（长、宽）、出入口（数量、位置、宽度、长度）、衔接条件等进行审查；

	对车站站厅层平面图中的平面布置、办公及设备用房与公共区的位置关系、房间的数量和面积、付费区与非付费区的比例、进出站流线、综合控制售票机位置、进出站闸机的位置和数量、垂直交通（扶梯、楼梯、电梯）位置和数量、宽度和走向、出入通道口位置和宽度与进出站人流关系、残疾人坡道及电梯、提升机位置数量等进行审查；

	对车站站台层平面图中的有效站台长度和宽度、交通（扶梯、楼梯、电梯）位置和数量、宽度和走向与站厅层的联系、办公与设备用房的位置数量面积等进行审查；

	对出入通道和出入口的位置、宽度、高度、自动扶梯、楼梯、轮椅升降台的位置与地面高差出入口净高等进行审查；

	对防火（防烟）分区的划分、安全出口、防火门的位置和数量进行审查；

	对高架车站纵、横剖面图中的建筑层高、净高、站厅地面、站台地面、轨道面、底板的标高、主要管线位置、送排风道及各种管线的安排等进行审查；

	对接口的审查：重点是各系统专业对车站建筑的土建要求（房间名称、位置、面积、空间、出入口、隔音、防静电、限界、通风、空调、温度、防火、保安、疏散、流线，各种预留的沟、槽、管、洞的要求，设备吊装和运输要求等；）

	审查车辆段、停车场主厂房平面布置满足工艺流程要求，结构形式技术先进、经济安全；

	审查车辆段、停车场远期发展预留条件与工艺要求一致性；

	审查办公楼设计内容符合功能要求；

	审查车辆段、停车场及其他房屋建筑设计项目齐全，设计内容正确；

	审查车辆段、停车场地基处理方案及其他特殊问题的防治措施的可行性及经济合理性；

	提出停车辆段、停车场、高架车站等房屋建筑结构初步设计审查报告，并提出优化设计意见和建议。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	评审中注意招标的工程量清单及材料的准确度要达到90％以上；

	对初步设计进行优化；

	提出土建招标设计文件和图纸的审查报告；

	对招标设计文件中的概算编制进行投资控制；

	满足土建招标的日期要求。

·审查要点：

	设计依据、范围、原则和标准化；

	初步设计审查意见的执行情况；

	高架车站结构、车站规模；

	客流组织与既有规划建筑物、地面交通的协调与结合情况；

	物业开发及综合利用情况；

	高架车站位置的合理性确定，站台宽度计算的正确性；

	场段房屋建筑符合工艺、功能、规范要求；

	设备用房布置的合理性，是否满足功能要求；

	防火分区是否满足消防的要求。

·控制措施：

	按要求完成车站各工点的土建招标文件的审查工作，并提出土建招标文件的审查报告；

	参加有关土建招标的各种会议，了解招标进行情况，保证招标文件按时完成评审；

	审查车辆段、停车场、高架车站设计文件深度满足招标要求；

	审查在已批准的初步设计基础上开展的土建招标文件设计（相当于扩大初步设计深度）；

	提出土建招标概算的控制投资的评审报告。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	在已批准的初步设计基础上开展施工图设计；

	对初步设计进行的深化设计和修改进行评审；

	对已完成的施工图设计文件和图纸进行评审；

	满足施工图设计工期要求。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况和设计文件完整性；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	特殊问题处理措施的经济性、适用性；

	建筑设计的正确性；

	高架车站建筑通用图、参考图的审核；

	相关专业接口的正确性，沟、槽、管、洞的落实情况；

	车辆段、停车场和高架车站物业开发及综合利用情况、装修设计；

	审查施工图设计图纸：设计原则是否与批准的初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和指示相符，图纸内容和深度是否符合设计合同规定；

	审查房屋建筑装修标准的原则、概念设计和装修方案设计；

	审查车站出入口建筑方案、导向系统、广告灯箱布置、无障碍设计等内容。

·控制措施：

施工图设计阶段监理单位组织富有经验的建筑师、地铁专家对场、段房屋建筑结构施工图进行以下审查；

	审查房屋设计标高，填方高度正确；建筑面积与文件面积相吻合，设计说明符合初设鉴定意见和全线统一规定，专业间协调一致；

	审查高架车站设计说明中的站位、站址环境、车站规模、车站总平面布置、车站建筑设计、无障碍设计情况；以及事故情况下的处理措施、建筑装修设计原则、路引设计原则、广告灯箱设计、节约能源措施、环保和劳动安全卫生、施工养护注意事项等；

	审查车站平面图：地形地物、规划建筑、道路红线、绿化范围；坐标网；车站、通道、出入口、坐标和相互关系；主要轴线及外包尺寸；车站中心里程；出入口编号；地面建筑物，构筑物等必要参数；指北针；设计说明；

	审查车站站厅层平面图：车站中心里程；轴线位置和编号；门窗位置、编号、开启方向；房间名称、位置、面积；柱距、跨度尺寸、墙体厚度、柱尺寸与轴线关系；车站外部总尺寸、分段尺寸；车站内部各类尺寸；变形缝位置和尺寸；卫生器具、水池、饮水处等位置；电扶梯、楼梯位置和尺寸、上下方向标示；车站中心地面及两站地面的标高；必要的沟、坑、台座、人孔、平台、按装孔、重要设备位置尺寸与标高；进出站检票闸机、栏杆、各类票机、公共电话位置和尺寸；管道井、消防梯位置及尺寸；剖切线及编号；有关节点及详图索引号；

	审查站台层平面图：车站中心站台面相对标高及绝对标高；垂直电梯位置及门的开启方向；有效站台长度；站台宽；有效站台长度以外侧站台净宽；站台下轨道区台阶位置及尺寸；轨道中心距站台边尺寸、距侧墙尺寸；其余内容参见站厅层平面；

	审查纵、横剖面图：内墙、柱、侧墙的轴线及编号；剖切到的各部位可见内容的核对；高度尺寸；标高；节点构造详图索引；地下管线位置、标高、管径等；

	审查重要的构造详图；

	参加车站装修标准、原则、概念设计、装修方案、出入口建筑方案、导向系统设计等各研讨、审查会议并提出咨询意见；

	审查场段主厂房平面布置满足工艺流程要求，以及吊车规格、检修坑布置、检修平台等满足生产需要；

	审查其它办公及生产房屋平面图符合工艺、功能、规范要求；建筑立面造型、体量、色彩符合规划要求；

	重点审查各房屋建筑与相关专业的接口设计；

	审查房屋建筑结构设计正确采用地质资料、基础埋深、基础形式、结构设计基本参数等；

	审查房屋建筑结构形式与结构布置合理，主体结构体系安全、可靠，抗震结构符合规范要求；

	审查房屋结构设计计算数据采用正确，选用计算程序恰当，符合规范要求；

	审查高架车站结构设计满足承载力、耐久性、抗震等要求；

	审查场段厂房、办公楼等房屋结构设计做到技术可行、安全可靠，设计深度满足施工要求；

	审查停车辆段、车场地基处理及其它特殊地质防治措施设计参数取值正确无误，措施得当。

	参加设计单位设计巡检，及时掌握设计进度及设计存在的问题，与设计单位共同研究解决的办法；

	参加建设单位、设计单位召开的工作例会，掌握工程设计中的存在的共性问题和解决问题的方法。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	对配合施工阶段的变更设计进行审查，保证工程质量；

	满足施工工地的进度要求，不影响施工。

·审查要点：

	对设计单位的建筑施工图变更设计及施工单位施工变更进行控制；

	对设计变更、施工变更类别的控制。

·控制措施：

	及时审查设计变更的施工变更文件，注意接口变化情况；

	按照设计和施工变更的分类等级和管理方法进行审查，对投资数额进行控制，达到不超标；

	参加施工单位组织的施工图纸交底会、图纸审查会；

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

参加甲方组织的调试运营、竣工验收等工作。

#### 7.3.3.2.4.11公用设备（（车辆段及综合维修基地、停车场、高架车站）环控）

#### 1．概述

本专建设单位要对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的车辆段与综合基地、停车场内房屋、高架车站的环控设计进行监理，并配合总体设计及系统设计进行本专业相关内容的设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	文件的组成内容满足总体设计原则的要求和深度；

	设计符合可行性研究报告的专业评审意见；

	文件技术标准符合规范、规程的要求；

	各种运行状态下系统的运行原则合理；

	所选用的设备达到技术先进适用，经济合理；

	以建设单位的里程碑进度计划为依据，按期完成。

·审查要点：

	文件、图纸是否按照建设单位代表、总体的初步审查意见修改；

	执行法规（建筑、消防等）、批文（包括总体设计原则等）、规范的情况；

	通风系统、空调系统、供冷系统满足工况和功能的情况。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业总体设计监理细则；

	审查总体设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	认真研究供冷、空调通风方案，并参与方案比选，提出监理意见；

	关键性方案组织专家评审；

	审查意见与设计单位意见不一致时，报建设单位决定；

	审核设计进度计划科学合理性，在合同规定的期限内满足建设单位提出的施工进度要求；

	对设计的进度监督、检查和控制。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	初步设计阶段的设计文件深度，图纸内容的完整统一，表达清楚。符合总体设计文件的编写要求及相关规定；

	初步设计符合可行性研究报告评审意见，方案经济合理，技术措施恰当，满足运营需要，与相关专业协调，本专业系统间的连接可行；

	机房总体布局合理，减少对周围环境的影响；

	满足建设单位的工期规划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	可行性研究报告审查意见及执行情况

	空调制冷方案

	设备选型

	与相关专业间的接口

	概算投资

	初步设计文件、图纸中间审查

	空调制冷方案比选

	设备国产化方案

	初步设计文件、图纸审查

·控制措施：

	以总体设计文件要求的内容和深度为依据，审查初步设计文件的内容和深度；

	按已审查报批的可研设计文件技术原则及专家组的评审意见为依据，对初步设计文件进行审查；

	根据方案报告设计原则，掌握、了解采用设备的性能及技术指标。从业主投资立场，对设备的经济性、技术的先进性、运行的可靠性等方面提出监理意见；

	按合同要求审查设计作业技表（设计作业技表须提供给设计监理经审查批准后下发），检查上序资料的准时和正确性；

	动态管理，中间检查，成果审查：按设计技表时间的要求，对进度、质量、投资情况检查，对主要计算数据，如空调负荷计算，设备选型计算等进行审查；

	对审查提出的问题与设计单位有异议时，报业主裁定；

	在设计范围、计算原则、设计标准、设计内容确定后，审查核实初步设计的工程数量准确程度，准确率控制在90％以上；

	审查概算基础资料及工程单位采用指标。主要工程数量按中间评审办法控制；

	经常与设计单位、设计单位、建设单位进行沟通，使主要问题在设计过程中得到解决。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	招标文件、图纸按初步设计审查意见进行了修改；

	设计深度达到建设单位招标的要求；

	工程量清单不漏项，工程数量准确率在90％以上；

	设计提交的设备技术规格书、用户需求书满足招标要求；

	设计单位按时完成技术规格书的编制工作；

	控制招标确定的工程数量，设备数量，投资额。

·审查要点：

	技术规格书

	用户需求书

	其他招标文件

	技术会议

·控制措施：

	对设备及管线安装工程招标文件，对各系统设备平面布置、管线的安装方式和走向，单项工程数量审核正确无误。严格审核本专业的总工程数量；

	熟悉设置各系统的功能要求及性能指标，技术规格书要求准确，用户需求书确切；

	配合参加评标，技术澄清谈判，设计联络；

	采用技术会议的方法解决存在的问题，使之符合设计要求；

	按建设单位策划时间进行，完成文件审核；

	对设计单位加强中间检查。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	设计依据、设计范围及规范、规定的使用合理；

	满足设计单位编制的施工文件的组成内容深度的要求；

	执行初步设计审查意见；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位按图施工的要求；

	图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	设备布置合理，符合规范要求；

	与相关专业的接口资料准确；

	各项工程数量正确率达到90％以上；

	设计工作进度和接口资料（上、下序资料）按时完成。施工文件和图纸按合同要求的时间完成；

	施工设计工程数量，预算正确。

·审查要点：

	设计进度监督、检查和与各专业接口资料审查；

	初步设计审查意见及执行情况

	施工图设计原则

	施工图技术要求

	施工图文件组成及内容

	设计依据

	设计及施工的规范和标准

	设计范围及接口

	施工要求及注意事项

	预算

	施工图纸

	标准图、通用图

	技术会议

·控制措施：

	按设计单位规定的施工设计内容和深度，审查文件；

	了解招标合同中，产品供应商及工程施工单位各自负责的工程范围，严格施工图纸的审查；

	对工程采用的设备、器材、管线，了解性能、指标、安装方式；

	参加设计联络会、专业协调会，及时了解设计的疑、难点；

	对设计输入和上序资料进行必要的审查，确保设计文件正确性；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、管线敷设安装方式、设备安装减震方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路。交换意见，求得共识；

	对车辆段的综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行基础资料控制措施。按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，存在问题与设计单位及建设单位协调解决；

	实行例会制度，定期召开例会，及时通报技表执行情况（会议记录）；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理和必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	收到变更设计单后及时提出审查意见；

	检查各工点的设计变更情况，总结设计中存在的问题；

	严格控制变更设计的投资，审查变更工程数量和概预算。

·审查要点：

	设计变更单

	施工变更单

	变更技术会议

·控制措施：

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	重大变更，召开技术会审定，必要时邀请专家参加讨论；

	要求设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

	要求各类变更均需注明费用的增减；

	各类变更均注明原因，分清引起变更的责任；

	定期检查各工点的设计变更。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.12公用设备（（地下车站及区间隧道）暖通空调）

#### 1．概述

针对地下车站和区间隧道的通风空调设计及其防排烟设计进行监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	文件的组成内容满足总体设计原则的要求和深度；

	设计符合可行性研究报告的专业评审意见；

	设计满足车站的功能及区间隧道的正常工况和事故工况的通风要求；

	文件技术标准符合规范、规程的要求；

	各种运行状态下系统的运行原则合理；

	所选用的设备达到技术先进适用，经济合理；

	以建设单位的里程碑进度计划为依据，按期完成。

·审查要点：

	采用基础资料的准确性（气象、客流、行车、建筑等专业）；

	执行法规（建筑、消防等）、批文（包括总体设计原则等）、规范的情况；

	通风系统、空调系统、供冷系统满足工况和功能的情况。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业总体设计监理细则；

	审查总体设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	关键性方案组织专家评审；

	审查意见与设计单位意见不一致时，报建设单位决定；

	审核设计进度计划科学合理性，在合同规定的期限内满足建设单位提出的施工进度要求；

	对设计的进度监督、检查和控制。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	初步设计阶段的设计文件深度，图纸内容的完整统一，表达清楚。符合总体设计文件的编写要求及相关规定；

	初步设计符合可行性研究报告评审意见，方案经济合理，技术措施恰当，满足运营需要，与相关专业协调，本专业系统间的连接可行；

	运行模式及系统控制满足地铁环控系统的主要功能；

	机房、风亭的总体布局合理，减少对周围环境的影响；

	满足建设单位的工期规划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	可行性研究报告审查意见及执行情况

	空调制冷方案

	长区间火灾运行模式方案

	设备选型

	与相关专业间的接口

	概算投资

	初步设计文件、图纸中间审查

	其他专题设计

	空调制冷方案比选

	长区间火灾运行模式方案比选

	设备国产化方案

	初步设计文件、图纸审查

·控制措施：

	以总体设计文件要求的内容和深度为依据，审查初步设计文件的内容和深度；

	按已审查报批的可研设计文件技术原则及专家组的评审意见为依据，对初步设计文件进行审查；

	对设计输入资料进行审查；

	审核初步设计运行模式及系统控制能否达到地铁环控系统的主要功能，必要时组织专家论证会；

	根据方案报告设计原则，掌握、了解采用设备的性能及技术指标。冷水机组、区间隧道风机、排热风机、空调机组、消声器、大型组合式风阀等是地铁环控系统的主要设备，其产品的性能，价格将直接影响整个地铁系统的运行效果，运行成本及设备的初投资。因此，必须对国内已有的地铁环控设备厂家及其设备的使用情况进行全面调查，分析存在的问题。从建设单位投资立场，对设备的经济性、技术的先进性、运行的可靠性等方面提出监理意见；

	按合同要求审查设计作业技表（设计作业技表须提供给设计监理经审查批准后下发），检查上序资料的准时和正确性；

	动态管理，中间检查，成果审查：按设计技表时间的要求，对进度、质量、投资情况检查，对主要计算数据，如空调负荷计算，排烟量计算，设备选型计算等进行审查；

	对审查提出的问题与设计单位有异议时，报建设单位裁定；

	在设计范围、计算原则、设计标准、设计内容确定后，审查核实初步设计的工程数量准确程度，准确率控制在90％以上；

	审查概算基础资料及工程单位采用指标，主要工程数量按中间评审办法控制；

	经常与设计单位、建设单位进行沟通，使主要问题在设计过程中得到解决。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	招标文件、图纸按初步设计审查意见进行了修改；

	设计深度达到建设单位招标的要求；

	工程量清单不漏项，工程数量准确率在90％以上；

	设计提交的设备技术规格书、用户需求书满足招标要求；

	设计单位按时完成技术规格书的编制工作；

	控制招标确定的工程数量、设备数量、投资额。

·审查要点：

	技术规格书

	用户需求书

	其他招标文件

	技术会议

·控制措施：

	对设备及管线安装工程招标文件，对各系统设备平面布置、管线的安装方式和走向，单项工程数量审核正确无误。严格审核本专业的总工程数量；

	熟悉设置各系统的功能要求及性能指标，技术规格书要求准确，用户需求书确切；

	配合参加评标，技术澄清谈判，设计联络；

	采用技术会议的方法解决存在的问题，使之符合设计要求；

	文件按建设单位策划时间完成文件审核；

	对设计单位加强中间检查。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	设计依据、设计范围及规范、规定的使用合理；

	满足总体设计文件编制的施工文件的组成内容深度的要求；

	执行初步设计审查意见；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位按图施工的要求；

	图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	设备布置合理，符合规范要求；

	与相关专业的接口资料准确；

	各项工程数量正确率达到90％以上；

	设计工作进度和接口资料（上、下序资料）按时完成。施工文件和图纸按合同要求的时间完成；

	施工设计工程数量，预算正确。

·审查要点：

	设计进度监督、检查和与各专业接口资料审查；

	初步设计审查意见及执行情况

	施工图设计原则

	施工图技术要求

	施工图文件组成及内容

	设计依据

	设计及施工的规范和标准

	设计范围及接口

	施工要求及注意事项

	预算

	施工图纸

	标准图、通用图

	技术会议

·控制措施：

	按总体设计文件规定的施工设计内容和深度，审查文件；

	了解招标合同中，产品供应商及工程施工单位各自负责的工程范围。严格施工图纸的审查；

	对工程采用的设备、器材、管线，了解性能、指标、安装方式；

	设计监理人员参加设计联络会，专业协调会，及时了解设计的疑、难点；

	对设计输入和上序资料进行必要的审查，确保设计文件正确性；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、管线敷设安装方式、设备安装减震方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路。交换意见，求得共识；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行基础资料控制措施。按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，存在问题与设计单位及建设单位协调解决；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位、监理单位参加，及时通报技表执行情况（会议记录）；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理和必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	检查各工点的设计变更情况，总结设计中存在的问题；

	严格控制变更设计的投资，审查变更工程数量和概预算。

·审查要点：

	设计变更单

	施工变更单

	变更技术会议

·控制措施：

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	重大变更，召开技术会审定，必要时邀请专家参加讨论；

	要求设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

	要求各类变更均需注明费用的增减；

	各类变更均注明原因，分清引起变更的责任；

	定期检查各工点的设计变更。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.13公用设备（给排水及消防、气体灭火）

#### 1．概述

本专业设计监理范围为全线车站、区间给排水、消防系统设计，以及车辆段、停车场和控制中心的给排水及消防设计。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	水源可靠，水质、水量及水压满足生产、生活和消防要求；

	气体灭火系统介质的选择需满足地铁运营特点，符合要求；

	满足建设单位的工期策划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳的目的。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	水源方案的可行性、合理性，水压、水质、水量是否满足生产、生活、消防要求；

	专业设计原则和技术标准；

	系统功能设计工作：※系统的主要功能；※系统的运营模式及控制方式；

	所选气体灭火剂除是否满足电气设备灭火的技术要求外，尚应满足安全、环保等方面的要求；

	设备选型及主要技术要求及技术参数；

	主要工程数量及投资估算；

	说明书及相关的设计图纸。

·控制措施：

	要求设计单位及时汇总本专业设计输入资料（如设计原则、城市既有给排水、雨水管网布置、采用的水压值等等）的准备情况和存在的问题，并报送设计监理单位审查；

	跟踪水源、消防管道布置、气体灭火剂选择及污水处理方案论证过程，对方案论证的结论提出审查意见；

	本专业所提供的接口内容经设计单位审核后，报设计监理单位审查，以避免遗漏和重复；

	根据本阶段的设计深度，以参加重大方案比选（如生产、生活、消防管道共用与分开、污水处理工艺、气体灭火剂的选择等）技术会议，作为落实上述措施的主要方法；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对影响下序接口资料（如用电负荷、主要土建排水设施、给排水控制方式等）延误提供原因，做出分析；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	以开专业技术会议和配合其他监理工程师开协调会方法落实措施的实现；

	要求设计单位分工点汇总估算所采用的工程数量，经审查后方可进行估算；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的指标和无指标项目所采用的定额；

	必要时可召开设计单位相关专业协调会。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	确保初步设计文件的内容及深度符合初步设计文件组成、技术要求及相关规定。

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图表齐全；与各专业的接口做到不重、不漏，接口方案正确可行，技术措施得当。

	水源方案、水质、水压、水量满足生产、生活和消防用水要求；污（废）水处理和排放符合“环境影响评价报告书”的有关要求和国家环保局的批复意见。气体灭火剂选择符合消防要求和行业标准。

	满足建设单位的工期规划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计。

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	设计依据是否准确，是否符合设计范围要求；采用规范是否合理；

	审查供水方式（直供或加压）；

	污水处理工艺和排放是否符合“环评报告书”和国家环保局批复意见；

	审查设计标准参数是否符合规定；

	按已审查批准的《可行性研究报告》及专家组的评审意见为依据，审查区间排水泵站设置；

	气体灭火系统的管网系统组成是否合理，系统功能是否满足，是否符合行业标准；

	工程项目和数量是否正确，投资概算选用定额是否准确且符合规定，计算是否正确；

	说明书及相关的设计图纸。

·控制措施：

	划清设计界面明确本专业设计范围。在方案论证中，实行设计方案预审，以确定设计方案；

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市既有给排水、雨水管网布置图，采用的水压值、消火栓的布置情况等）的准备情况和存在的问题报送设计监理审查；

	要求设计单位所提供的接口内容经汇总，报设计监理审查，以控制不漏项不重复，并避免同种接口资料出现不同设计单位有较大的偏差；

	在设计过程中实行检查评审，研究解决设计中发生的综合技术问题。加强前期控制，对控制概、预算的基础资料——主要工程数量按中间评审办法控制；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对影响下序接口资料（如用电负荷、主要土建排水设施、给排水控制方式等）延误提供原因，作出分析；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	以动态管理为主，按照资料输入、中间设计和设计输出采用中间检查和最终成果的审查方法进行控制；

	做概、预算前要求设计单位按工点报送主要工程材料、设备数量（含与前阶段对比）给设计监理单位审查；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的概、预算指标和定额，无指标项目应做单价分析报设计监理单位审查；

	熟悉总体设计文件要求的内容深度，掌握了解采用相关设备性能及技术指标，严格审查设计文件和图纸，提出设计审查意见、优化意见和建议；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	设计招标书的编写符合建设单位、设计单位及有关设计原则、标准的要求，确保招标文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书符合本线工程使用要求；

	要求设计单位按时完成技术规格书，用户需求书的编制工作。

·审查要点：

	设计单位提交的设备技术规格书、用户需求书；

	设备选型及其使用场地和布置。

·控制措施：

	加强设计编制技术规格文件的中间检查；

	在编制过程中，采用开技术会议的方法解决存在的问题，使之符合设计要求；

	按照建设单位总策划时间，及时解决在编制规格书中影响编制工作的问题；

	配合和参加评审、澄清技术座谈、设计联络等。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	施工图设计原则体现初步设计审批意见、建设单位及其主管部门的要求和批示；

	水源、水质、水压、水量满足生产、生活和消防用水要求；污（废）水处理和排放符合要求；

	气体灭火剂选择符合消防要求和行业标准；

	文件及图纸基本无差、错、漏问题，管线布置满足综合布线要求；

	及时检查设计工作进度，使设计中接口资料按期完成，施工文件和图纸按建设单位规定的日期完成；

	确保施工图设计文件的内容及深度符合施工图设计文件组成、技术要求及相关规定；

	核查施工设计工程数量，满足限额设计要求。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设计依据和设计范围及规范、规程的使用是否合理；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	核查地方主管部门、建设单位有关本专业的技术文件资料和协议是否齐全；

	施工文件及图纸是否准确，管线走向是否合理，能否满足现场施工要求；

	工程项目和数量是否合理，计算是否正确。

·控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市既有给排水、雨水管网布置图（含因地铁工程影响而改移的有关资料），采用的水压值、消火栓的布置情况等）的准备情况和存在的问题报送设计监理单位审查；

	要求系统单位对重要接口项目（如土建、房屋建筑结构的预埋件、预留孔洞等）做出细化图表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过设计单位报设计监理单位核查；

	要求站厅层、站台层给排水及消防平面布置图应有有关专业会签；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式定期对设计中各环节资料进行检查，了解设计进度；

	通过召开技术会议或专家组会议研究解决设计中存在的问题（如技术标准各方不统一等）；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位和设计监理单位参加，检查设计单位的中间设计资料，及时通报技表执行情况，对影响工程量的设计问题及时解决；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对影响下序接口资料（如用电负荷、主要土建排水设施、预埋件和沟槽、管、洞的预留、控制方式等）延误提供原因，作出分析；

	了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、排水要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点及时了解，作出分析；

	及时与设计单位沟通，了解施工设计中工程数量的增减情况，要求设计单位对施工设计与初步设计工程数量进行对比，并解释增减原因；

	严格审查气体灭火系统的管网系统布置，系统选择合理并符合行业标准，防止与其它管线冲突；

	严格审查公共区和设备区给排水管线布置，做到在图纸上各种管线协调统一；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量的增加；

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	通过以监理（审查），配合设计、施工单位，使工程施工能够顺利进行；

	检查各设计变更情况，总结设计中所存在的问题，确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	严格控制变更设计的投资。

·审查要点：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	审查设计单位的施工图变更及施工单位的重大施工变更。

·控制措施：

	施工前要求设计单位将各站接管点处给水管的实测水压值和污水、雨水检查井管底标高汇总后报监理审查，以复查各站供水方式的可靠性；

	要求设计单位收集配合施工质量信息，制定纠正和预防措施；

	严格执行变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	采取月报方法，要求设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

	对重大变更召开技术协调会，必要时可请市有关部门（自来水公司、排管处等）专家参加；

	要求各类变更均需注明原因，费用的增减；

	定期检查工点的设计变更单，严格审核变更的工程数量、设备材料数量，工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.14环境保护、劳动安全卫生

#### 1．概述

重点、难点：

噪声、振动、电磁辐射、大气、水污染、固体废物污染的防治原则；

声屏障声学设计、结构设计、景观设计。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	工程主要污染源及污染物分析论述清楚、准确，对环境影响的范围、程度及结论是否准确、合理，污染的防治原则恰当；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳的目的。

·审查要点：

	专业设计原则和技术标准；

	工程主要污染源及污染物分析论述是否清楚、准确；

	项目对环境影响的范围、程度及结论是否准确、合理；

	污染的防治原则是否恰当；

	说明书及相关的设计图纸；

	工程数量表。

·控制措施：

	要求设计单位及时汇总本专业设计输入资料（如设计原则、执行标准）的准备情况和存在的问题，并报送监理单位审查；

	分析主要污染源源强选择及污染物分析过程，对源强选择及结论提出审查意见；

	根据本阶段的设计深度，对影响的范围、程度及执行标准提出审查意见；

	对污染的防治原则提出审查意见；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对下序接口资料（如桥梁、路基、轨道降噪减振相关配合设计等）作出分析；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图等）接口资料延误而影响本专业的设计进度原因；

	以开专业技术会议和配合其他监理工程师开协调会方法促进措施的实现；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的指标和无指标项目所采用的定额；

	必要时可召开设计单位相关专业协调会。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	工程设计落实本工程《环境影响报告书》及其审批意见提出的各项环境保护措施。满足建设单位的工期规划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计；

	使初步推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	设计依据是否准确，是否符合设计范围要求；采用规范是否合理；

	工程设计是否落实了本工程《环境影响报告书》及其审批意见提出的各项环境保护和水土保持措施；

	专业设计原则的合理性、方案比选情况；

	生态环境保护与水土流失整治措施是否合理可行；

	噪声、振动、电磁辐射、大气、水污染、固体废物污染的初步防治措施是否合理可行；

	核查声屏障声学设计、结构设计参数选取是否合理，能否满足工程招标、材料设备定货要求；对声屏障外观要求或景观设计能否体现城市轨道交通特征；

	振动、电磁防护和固体废物处置措施可操作性；

	核查噪声、振动、电磁防护及固体废物处置工程数量是否合理，环境保护工程内容、概算表细目是否齐全、清楚；

	核查线路穿过环境敏感区的法律符合性；

	是否严格执行省、市有关劳动安全卫生的有关规定，审查初步设计的“劳动安全卫生”篇章。

·控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市污染控制标准等）的准备情况和存在的问题报送监理审查。提出评价和改进意见；

	在方案论证中，实行设计方案预审，以确定设计方案；

	要求设计单位所提供的接口内容经设计单位汇总，报监理审查，以控制不漏项并避免同种接口资料出现不同设计单位有较大的偏差；

	在设计过程中实行检查评审，研究解决设计中发生的综合技术问题；

	输入资料阶段进行核查和审查；

	在方案论证阶段召开技术会议共同研究确定；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对下序接口资料（如桥涵、路基、轨道降噪减振相关配合设计等）作出分析；

	做好经常性的信息沟通，了解上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、总体景观设计要求等）接口资料的设计进度；

	以动态管理为主，按照资料输入、中间设计和设计输出采用中间检查和最终成果的审查方法进行控制；

	做概、预算前要求设计单位按工点报送主要工程材料、设备数量（含与前阶段对比）给监理单位审查；

	与相关专业监理工程师一起审查所采用的概、预算指标和定额，无指标项目应做单价分析报监理单位审查；

	加强前期控制，对控制概、预算的基础资料——主要工程数量按中间评审办法控制。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	设计招标书的编写符合建设单位、设计单位及有关设计原则标准的要求；

	要求设计单位按时完成技术规格书的编制工作。

·审查要点：

	设计单位提交的设备技术规格书、用户需求书；

	材料选型及其相关技术参数。

·控制措施：

	加强设计编制技术规格文件的中间检查；

	在编制过程中，采用开技术会议的方法解决存在的问题，使之符合设计要求；

	按照建设单位总策划时间，及时解决在编制规格书中影响编制工作的问题；

	在编制过程中对设计单位加强中间检查；

	配合和参加评标、澄清技术座谈、设计联络。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	声屏障、振动防护和固体废物处置设计符合要求，文件及图纸无差、错、漏问题；

	及时检查设计工作进度，使设计中接口资料按期完成，施工文件和图纸按建设单位规定的日期完成；

	核查施工设计工程数量，满足限额设计要求。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计文件编制内容、深度和质量是否达到有关规范、规定要求；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	核查声屏障、隔声窗、振动防护和固体废物处置等设计能否满足要求；

	核查环保工程数量、投资检算与概算对照情况；

	核查地方主管部门、建设单位有关本专业的技术文件资料和协议是否齐全；

	施工文件及图纸是否准确，能否满足现场施工要求；

	审查环境保护和劳动安全卫生措施。

·控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市污染控制标准等）的准备情况和存在的问题报送监理审查，提出评价和改进意见；

	要求系统单位对重要接口项目（如桥梁、涵洞建筑结构的预埋件、预留孔洞等）做出细化表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过设计单位报监理单位核查；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式定期对设计中各环节资料进行检查；

	通过召开技术会议或专家组会议研究解决设计中存在的问题（如技术标准各方不统一等）；

	实行例会制度，由设计单位和监理单位参加，检查设计单位的中间设计资料；

	对重点接口等中间设计成果的提供时间进行检查，对下序接口资料（如桥涵、路基、轨道降噪减振相关配合设计等）作出分析；

	了解上序（如线路平纵断面图、车站平面布置图、景观要求等）接口资料设计进度；

	实行例会制度，由设计单位和监理单位参加，及时通报技表执行情况；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	了解施工设计中工程数量的增减情况，要求设计单位对施工设计与初步设计工程数量进行对比，并解释增减原因；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量的增加；

	召开例会，由设计单位和监理单位参加，对影响工程量的设计问题及时解决。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	通过监理（审查），配合设计、施工单位，使工程施工能够顺利进行；

	检查各设计变更情况，总结设计中所存在的问题；

	严格控制变更设计的投资。

·审查要点：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	审查设计单位的施工图变更及施工单位的重大施工变更。

·控制措施：

	施工前要求设计单位将各工点现场资料汇总后报监理审查，以复查设计的可靠性；

	协助建设单位进行工程建设进度、质量控制，参与处理施工变更设计；

	要求设计单位收集配合施工质量信息，制定纠正和预防措施；

	召开技术协调会，必要时可请市有关部门专家参加；

	采取月报方法，要求设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

	各类变更均需注明费用的增减；

	要求各类变更均需注明原因；

	对属于重大漏项的设计变更应追查相关单位责任；

	分清施工单位施工变更的责任，确认变更引起的施工费用增减。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

	对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

	对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

	参与设备验收、并提出验收报告。

	参与设备单机调试和系统联调。

	参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.15电气（供配电）［主变电所（对于集中式供电）、牵引供电、降压变电所、接触网（轨）、动力照明配电、电力监控（SCADA）、杂散电流腐蚀防护］系统

#### 1．概述

城市轨道交通供电系统由以下几部分组成：主变电所（对于集中式供电）、牵引供电系统、接触网（轨）系统、动力照明配电系统、电力监控（SCADA）系统、杂散电流腐蚀防护系统。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

供电系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行总体设计技术要求；

	牵引供电系统远期预留条件及设备容量、技术标准及接口要求等均应满足快速线的运行条件；

	与电力系统接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	设计文件的完整性。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	建立健全顺畅、操作性好的质量控制管理规章制度；

	设计依据正确，设计范围及接口界面划分完整明确，做到不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	经论证比选，确定供电可靠、运行灵活、检修方便、满足功能要求的主接线方案；

	设计考虑远期发展条件；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性，国产化率达到要求；

	依工程设计计划的要求按时完成设计任务；

	总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

接触网（轨）系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行总体设计技术要求；

	预留条件及设备容量考虑与土建接口要求；

	供电分段示意图及接触网（轨）安装示意图是否满足简明、合理、正确；

	设备选型及设备国产化论述；

	专题报告；

	设计文件的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备估算选用估算指标。

杂散电流腐蚀防护系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行总体设计计技术要求；

	杂散电流防护系统远期预留条件及与主体结构、设备及沿线附近的相关设施的接口、相关系统参数；

	与系统各专业接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	工程数量；

	设计的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备估算选用估算指标。

动力与照明系统

	建立健全顺畅、操作性好的质量控制管理规章制度；

	明确本专业设计范围及界面划分，做到不重、不漏；

	经论证比选，确定供电可靠、运行灵活、检修方便、满足功能要求的供电方案；

	正确划分供电负荷等级；

	正确采用规程、规范；

	依工程设计计划的要求按时完成设计任务；

	总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

电力监控系统

	建立健全顺畅、操作性好的质量控制管理规章制度；

	设计依据正确，设计范围及接口界面划分完整明确，做到不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	电力监控系统远期预留条件及设备容量考虑；

	与综合监控系统接口关系、界面明确清晰；

	SCADA系统功能明确可靠，满足工程要求；

	依工程设计计划的要求按时完成设计任务；

	总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

·审查要点：

供电系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	负荷等级划分正确，计算正确满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它线路供电资源共享问题；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	变电所远期预留条件及设备容量、间隔的考虑，与土建接口要求；

	变电所的主接线形式；

	全线设备材料选型、国产化方案；

	投资估算指标；

	与相关系统和相关专业的接口及界面划分；

	是否符合总体设计技术要求及设计深度；

	质量控制管理制度。

接触网（轨）系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它专业配合问题；

	各专业接口划分的完整性，做到不重不漏；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

杂散电流腐蚀防护系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它专业配合问题；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

动力与照明系统：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	动力照明系统供电方案；

	总体设计阶段的设计深度；

	地铁照明的照度要求及主要设备选择；

电力监控系统：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	SCADA系统构成和主要功能；

	设备材料选型、国产化方案；

	投资估算指标；

	与相关系统和相关专业的接口及界面划分；

	是否符合总体设计技术要求及设计深度；

	质量控制管理制度。

·控制措施：

	参与建立质量控制管理规章制度及奖惩条例，动态考察设计单位的技术素质并做出评价向建设单位积极反映；

	跟踪电源情况，参加供电方案比选技术论证会，提出监理意见，比选确定经济、可靠、运行灵活、检修方便、功能完善的供电方案；

	根据需要及时配备熟悉有关规程、规范，富有工程经验的工程师，全面审查、突出重点，审核设计文件及附图并按时提出审查意见；

	建立与建设单位、设计单位的联系通道，通过互通信息及时掌握设计动态。交流分析质量问题，协商提出改进意见和解决办法并及时以纪要形式通报各设计工点；

	深入设计单位现场，了解设计进度，考察人力投入、设计手段、设计工具配置等情况。若发现影响设计进度的因素及时研究排除；

	划清设计界面、明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算；

	注重审查以下接口并编制指导性文件：

与土建专业的接口；

供电系统与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、电力系统等专业的接口；

变电所与供电系统、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、通信、信号、车站动力照明、环控、给排水、消防、电力系统等专业的接口；

接触网（轨）与车辆、轨道、疏散平台、通信、信号、供电系统、变电所、杂散电流腐蚀防护、电力监控等专业的接口；

电力监控与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、通信、电力系统等专业的接口；

杂散电流腐蚀防护与供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

杂散电流腐蚀防护与车站、轨道、隧道、桥梁、供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

供电系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行初步设计技术要求；

	牵引供电系统远期预留条件及设备容量计算，环网电缆截面计算、接触网（轨）安装方式、接触网（轨）总载流截面计算，技术标准及接口要求等均应满足快速线的运行条件；

	与电力系统接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	工程数量；

	设计文件的完整性。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	设计依据正确、设计范围不重、不漏；

	设计满足技术要求，正确执行有关规程、规范；

	主接线方案供电可靠、运行灵活、检修方便、满足功能要求，考虑远期发展条件；

	平面设计、设备布置满足规程要求并满足远期发展需求；

	控制、保护测量方案是否正确合理；

	与各专业接口划分完整，做到不重、不漏；

	全线设备选型统一、互换、经济合理；

	按工程计划保质保量完成设计任务；

	工程数量准确，概算不突破估算的允许值，力争降低造价。

接触网（轨）系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行初步设计技术要求；

	远期预留条件及与其他线兼容共享；

	供电分段示意图及安装图是否满足简明、合理、正确；

	设计参数的选择，零部件的安装是否满足车速要求；

	系统安全性设计；

	跨距布置是否合理；

	防雷保护措施；

	与其他专业接口配合是否界面划分清楚；

	车辆、轨道等技术参数是否满足本专业要求；

	供电系统给定参数是否满足专业设计规范及技术标准；

	国产设备与引进设备间的接口；

	设备选型及设备国产化；

	设计文件的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备单价、定额选用及概算编制。

杂散电流腐蚀防护系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行初步设计技术要求；

	杂散电流防护系统远期预留条件及设备容量计算、排流网截面计算、电缆截面计算；

	与主体结构、设备及沿线附近的相关设施的接口、相关系统参数；

	与系统各专业接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	工程数量；

	设计的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备单价、定额选用及概算编制。

动力与照明系统：

	设计依据正确、设计范围不重、不漏；

	设计满足技术要求，正确执行有关规程、规范；

	负荷等级划分正确、设计满足其供电要求；

	低压配电室、环控电控室的电气主结线符合功能要求，并且结线简洁、运行灵活；

	设备布置满足规程要求并满足远期发展需求；

	负荷计算、变压器容量选择既满足计算供电需要还要留有适度的余量；

	与各专业接口划分完整，做到不重、不漏；

	全线设备选型统一、互换、经济合理；

	工程数量准确；

	按设计计划保质保量完成设计任务；

	初步设计概算不突破估算的允许值，力争降低造价。

电力监控系统：

	设计依据正确、设计范围不重、不漏；

	设计满足技术要求，正确执行有关规程、规范；

	SCADA系统功能明确可靠，满足工程要求；

	系统构成完善、合理，经济，可靠，可扩展；

	系统容量满足要求，留有扩展裕量；

	与各专业接口划分完整，做到不重、不漏；

	设备选型经济合理；

	按工程计划保质保量完成设计任务；

	工程数量准确，概算不突破估算的允许值，力争降低造价。

·审查要点：

供电系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	负核等级划分正确，计算数据正确满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、多线路供电资源共享问题；

	各专业接口划分的完整性，做到不重不漏；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	设计依据及设计范围；

	执行相关规程、规范；

	总体设计审查意见和初步设计技术要求的执行情况；

	变电所电气主接线及运行方式；

	变压器容量选择；

	变电所远期预留间隔条件及设备容量，设备布置、电缆走向、与土建接口要求；

	控制、保护测量方案；

	接地、防雷等方案；

	与其他系统、其他专业的接口方案；

	设备材料选型以及工程数量；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

接触网（轨）系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	接触网锚段关节（接触轨断轨、膨胀接头）安装位置合理；

	中心锚结准确；

	上网开关安装位置；

	在电分段、道岔、车站、人防门等特殊区段的设计方案；

	对不均匀沉降采取的措施；

	防雷保护措施；

	系统安全性措施；

	设计考虑远期发展条件、预留接续条件；

	与相关专业接口明确、避免遗漏；

	维护工区、设备、人员；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

杂散电流腐蚀防护系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	设备计算正确满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它专业配合问题；

	各专业接口划分的完整性，做到不重不漏；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

动力与照明系统：

	设计依据及设计范围；

	执行相关规程、规范；

	总体设计审查意见和初步设计技术要求的执行情况；

	负荷等级划分及配电方式；

	应急照明系统的供电方式；

	变电所低压配电室、环控电控室的电气主结线；

	负荷计算、负荷等级划分及变压器容量选择；

	设备用房照度要求及公共区、分区照度控制要求；

	土建专业、中压供电、BAS、FAS、SCADA及各用电设备的接口原则；

	功能房屋设备布置；

	设计的完整性）设备材料选型以及工程数量；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

电力监控系统：

	设计依据及设计范围；

	执行相关规程、规范；

	总体设计审查意见和初步设计技术要求的执行情况；

	系统构成方案和系统功能；

	系统技术指标；

	控制中心内的布置方案；

	与综合监控系统、变电所的综合自动化系统及其他专业的接口方案；

	设备材料选型以及工程数量；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

·控制措施：

	协助设计单位召开各工点本专业设计人员会议，贯彻设计原则，技术要求等有关质量的要求，研究影响设计质量的因素，树立质量意识。

	督促按时完成初步设计技术要求的编制，并加以审查，提出监理意见。

	细化初步设计技术要求，明确各专业设计接口，严格划分负荷等级，并根据供电要求确定补偿电容的容量，变电所电气主接线图。

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决。

	定期主持设计中间检查，做出中间质量检查报告。

	建立报送下序资料给监理单位的制度，避免影响下序专业设计质量，真正做到发现问题及时提出纠正方案，确保设计质量。

	通过专访、通讯、质量例会等形式随时掌握质量动态，发现问题及时研究，提出对策及时排除不利因素，实行过程质量控制。

	考察设计单位人力投入、人员素质、设计手段、工具配备等基本情况并如实地向建设单位报告。

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见。

	划清设计界面明确本专业设计范围，优化供电方案，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

	注重审查以下接口并编制指导性文件：

与土建专业的接口；

供电系统与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、电力系统等专业的接口；

变电所与供电系统、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、通信、信号、车站动力照明、环控、给排水、消防、电力系统等专业的接口；

接触网（轨）与车辆、轨道、疏散平台、通信、信号、供电系统、变电所、杂散电流腐蚀防护、电力监控等专业的接口；

电力监控与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、通信、电力系统等专业的接口；

杂散电流腐蚀防护与供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

杂散电流腐蚀防护与车站、轨道、隧道、桥梁、供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	设备运营环境条件；

	各种设备主要技术参数；

	设备外形与设备布置、运行方式；

	供货范围；

	必要的设备接线图和控制图；

	商务条件。

·审查要点：

	设备运营环境条件正确；

	各种设备主要技术参数，要求在满足功能要求的基础上，力求技术先进、运行可靠、检修方便、经济合理；

	设备外形要与设备布置尺寸相一致，在此条件下，要坚固美观；

	供货设备数量准确；

	商务要附合国家有关政策，各方面要求充分体现本工程的特点。

·控制措施：

	严格审查技术规格书、用户需求书，提出审查意见；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，督促招标书的完成；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

供电系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行施工设计技术要求；

	检算变压器容量、环网电缆截面、接触网（轨）总载流截面，核实环网敷设方式、接触网（轨）安装方式，技术标准及接口要求等均应满足快速线的运行条件；

	与电力系统接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	工程数量、设备数量；

	设计文件的完整性。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管理部门要求指示；

	满足技术要求，正确执行有关规程规范；

	可靠、灵活、满足功能要求的电气主结线；

	设备安装条件符合设备的要求，与土建配合准确；

	控制保护配置可靠、合理，满足规范要求；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	与电力系统的馈线间隔接口、控制、保护参数配合等是否满足设计规范及技术标准；

	主要设备功能先进性、可靠性、正确性；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量准确；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

接触网（轨）系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行施工设计技术要求；

	远期预留条件及远期预留条件及与其他线兼容共享，电缆走向、与土建接口要求；

	供电分段示意图及安装图是否满足简明、合理、正确；

	设计参数的选择，零部件的安装是否满足车速要求；

	系统安全性设计；

	跨距布置是否合理；

	与其他专业接口配合是否界面划分清楚；

	车辆、轨道等技术参数是否满足本专业要求；

	对不均匀沉降采取的措施；

	防雷保护措施；

	系统安全性措施；

	设计考虑远期发展条件、预留接续条件；

	与相关专业接口明确、避免遗漏；

	维护工区、设备、人员；

	国产设备与引进设备间的接口；

	设备选型及设备国产化；

	接触网（轨）系统设计是否满足最高行车速度的要求

	设计文件的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备单价、定额选用及概算编制。

杂散电流腐蚀防护系统：

	设计依据及设计范围；

	执行规程、规范；

	执行施工设计技术要求；

	杂散电流防护系统远期预留条件及设备容量计算、电缆截面计算；

	与主体结构、设备及沿线附近的相关设施的接口、相关系统参数；

	与系统各专业接口、系统参数等均应满足设计规范及技术标准；

	工程数量、设备数量；

	设计的完整性；

	全线设备材料选型是否满足总体技术标准；

	设备单价、定额选用及概算编制。

动力与照明系统：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管理部门要求指示；

	满足技术要求，正确执行有关规程规范；

	可靠、灵活、满足功能要求的电气主结线；

	负荷计算准确，选择变压器容量既满足计算供电需要还留有适度的余度；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	主要电气元件先进性、可靠性、正确性；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量准确；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

电力监控系统：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管理部门要求指示；

	满足技术要求，正确执行有关规程规范；

	电缆通道走向、与土建接口要求明确；

	电力监控系统远期预留条件，设备容量考虑设计考虑远期发展条件、其它线路控制中心共享问题；

	设备安装条件符合设备的要求，与土建配合准确；

	通信、通道要求满足专业要求；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	设备布置及平面布置是否满足规程、规范要求；

	系统功能先进性、可靠性、正确性；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量准确；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

·审查要点：

供电系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	检算有关数据是否满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它线路供电资源共享问题；

	与地区电力部门签署有关供电接口协议；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行建设单位意见情况；

	电气主接线；

	主要电气设备的性能特点；

	与各专业技术接口及界面；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	设计图纸，图纸审查范围包括变电所一次接线图，二次接线图，环网电缆，通用图，主要设备材料表，工程数量表，继电保护保护整定单等。

接触网（轨）系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	接触网锚段关节（接触轨断轨、膨胀接头）安装位置合理；

	中心锚结准确；

	上网开关安装位置合理；

	在电分段、道岔、车站、人防门等特殊区段的设计方案安全、可行；

	对不均匀沉降采取的措施恰当；

	采取防雷保护措施；

	系统安全性考虑；

	考虑远期发展条件、预留接续条件；

	与相关专业接口明确、避免遗漏；

	维护工区、设备、人员；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确；

	设计体现有先进、适用、安全、节能、消防、环保、美观、经济的特点。

动力与照明系统：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行建设单位意见情况；

	负荷计算及变压器选择；

	电气主接线；

	主要电气元件的性能特点；

	全线设备材料选择；

	与各专业技术接口；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	设计图纸，包括图纸审查范围包括降压变电所电气主接线图、电力设备布置平面图、低压开关柜排列图，环控电控室电气主接线图、电力设备布置平面图、低压开关柜排列图，二次接线原理图，架空母线及电缆桥架平面布置图，动力电源电缆联系图，照明电源电缆联系图，动力设备控制原理图，站厅层及站台层照明系统及电缆联系图、照明平面布置图（分区、分照明类型），照明系统及电缆联系图，照明配电源设备原理图，事故照明系统图、设备原理图、设备布置平面图、系统图，动力照明电缆明细表（分区、分系统），主要设备材料表，工程数量表等。

电力监控系统：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行建设单位意见情况；

	系统设备性能特点；

	与各专业技术接口及界面；

	相关报表、显示画面、程控表，三遥对象表等；

	设计图纸，图纸审查范围包括系统构成图，设备布置图，安装图，电缆联系图，接地图，主要设备材料表，工程数量表等。

·控制措施：

	设计前协助设计单位召开本专业设计会，贯彻施工图审查意见，技术要求及上级指示，明确本专业设计重点、难点及注意事项，分析影响质量因素，并研究对策、树立质量意识；

	督促编制施工图设计技术要求并加以审查，提出审查意见；

	督促编制通用图，重点监理审查电气控制原理图、电缆支架安装图、双电源切换箱图以及其它需全线统一的通用图；

	主持中间质量检查，做出检查报告。

	全面审查，突出重点审查设计文件与附图并及时提出审查意见。

	重点审查整体性专业接口。

	定期考察设计单位人力投入、设计手段、工具配备等基本情况并做出评估意见报建设单位。

	建立提供下述资料抄送监理单位制度，发现质量问题及时改正杜绝影响下序专业的质量因素，做到质量不过硬，不出门。

	参加有关技术会议，做好文字纪录。

	优化供电方案和配线方式，统一选择全线设备材料与主要电气元件。

	严格审查工程设备数量、设备单价预算、定额指标及编制，降低工程造价，力保施工图设计预算不突破初步设计概算的允许值。

	注重审查以下接口并编制指导性文件：

与土建专业的接口；

供电系统与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、电力系统等专业的接口；

变电所与供电系统、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、电力监控、通信、信号、车站动力照明、环控、给排水、消防、电力系统等专业的接口；

接触网（轨）与车辆、轨道、疏散平台、通信、信号、供电系统、变电所、杂散电流腐蚀防护、电力监控等专业的接口；

电力监控与变电所、接触网（轨）、杂散电流腐蚀防护、通信、电力系统等专业的接口；

杂散电流腐蚀防护与供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

杂散电流腐蚀防护与车站、轨道、隧道、桥梁、供电系统、变电所、车辆段、电力监控、信号等专业的接口。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	设计监理设计严格执行变更管理办法不重不漏；

	正确执行有关设计和施工的规程、规范；

	变更方案要经济合理。

·审查要点：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	工程施工阶段应对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见。

·控制措施：

	设计监理人员应认真履行自的职责，处理好分管的设计变更工作，并提出审查意见。主持审查设计单位变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	深入现场掌握第一手资料，分析变更原因，研究比较提出合理的变更方案，并做好变更方案纪录；

	执行大的变更做修改设计计划，按计划进行，小的变更即时办理的原则；

	严格审核变更的必要性和合理性；

	严格审核各类变更引起的费用增减；

	审查变更设计预算并提出审查意见；

	审核变更中工程数量、设备材料数量，审核工、料、机是否与设备供货合同一致；

	各类变更均注明原因，分清引起变更的责任。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.16通信系统

#### 1．概述

通信系统由专用通信、民用通信、公安通信三部分构成。专用通信系统除应满足本线运营管理对通信的需求外，还应综合考虑轨道交通网标准统一、总体规划及运营需求，充分利用既有设备，并考虑技术发展。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	符合《可行性研究报告》及其审批意见；

	专用通信系统满足运营管理通信要求及相关机电设备系统的传输要求；

	符合线网总体规划发展需求，符合技术发展方向；

	设计单位制定的统一设计标准、文件组成内容达到规定深度，满足建设单位的需求，能作为设计单位的设计依据；

	与相关专业之间的接口应具体明确、界面清晰、不漏、不重；

	按建设单位的里程碑计划及设计单位制定得的进度计划、技术作业时间表的要求，完成总体设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳；

	民用通信系统及公安通信系统设计符合相关部门和单位需求，并有一定发展冗余。

	公安通信系统应能满足公安指挥需求。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	系统构成方案及比选；

	系统主要功能；

	系统的组成及各子系统的深度；

	系统的主要技术指标；

	与其它专业的接口；

	总体设计阶段的设计深度；

	主要工程数量及投资估算；

	质量控制管理制度。

·控制措施：

	调研国内外相关系统，了解成熟的解决方案、经验和新技术；

	督促设计单位编制初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度。依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	参与方案论证，审核建设标准、系统方案、设备选型等是否符合《可行性研究报告》的批复意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性。审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	跟踪方案的论证过程，实施全过程动态控制；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因（监理单位出反馈单）。对重点接口等中间设计成果进行中间检查；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

	严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算不突破方案报告的投资估算。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《总体设计》和《可行性研究报告》及其审批意见，确定通信系统的系统方案和建设标准，确保推荐方案的经济合理，满足运营需要；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其他设计单位设计文件相关规定；

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	与各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成初步设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内；

	民用通信系统及公安通信系统符合相关部门和单位的需求。

·审查要点：

	《总体设计》及《可行性研究报告》审查意见执行情况，符合初步设计技术要求及相关规定；

	设计依据及本专业的设计范围；

	初步设计方案比选论据是否充分科学，推荐方案是否符合技术发展方向，设备是否成熟，有无遗漏有价值的比选方案，专业间标准是否协调；

	系统是否与其它号线衔接，既有设备利用合理；

	系统的可扩充性；

	设备用房是否满足运营需要；

	通信网络的设计是否满足数据、话音、图象等信息的运营需要，是否满足各专业所提要求，传输通道种类数量应满足建设单位运营要求及今后发展需要；

	各子系统主要功能阐述是否正确；

	子系统间应具有标准化接口；

	相关专业接口应齐全无遗漏；

	网管系统的配置要求及主要功能阐述明确；

	各类技术参数是否符合行业标准；

	设备的选择在现阶段是否是先进的、经济适用的；

	通信线路类型选择是否满足远期发展需要，线路建设方式及径路选择合理，防护可靠，维护方便；

	电源设计及接地设计应符合规范要求；

	通信机房各系统设备布置合理，并符合技术规范要求；

	维修工区、房屋、仪表、定员配置，按有关标准配置；

	各类计算资料正确；

	系统设计应考虑本项目的特性，采取必要防护措施；

	设备单价分析、定额指标及概算编制是否合理。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	严格审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	严格审查设计文件及图纸。按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议；

	进行方案及初步设计文件的中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度，做出中间检查质量检查报告；

	熟悉总体设计文件要求的内容与深度，选派专业技术丰富的工程师审查设计文件的内容与深度；

	掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

	督促制定与相关系统接口的技术标准，并审查与相关专业的汇签情况；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决；

	定期召开技术会议，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	督促设计按技术作业技表时间要求提供上、下序资料（要求设计作业技表提供给设计监理一份），审查其正确性，并督促设计据此开展设计；

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决；

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度，使质量控制全过程按质量保证体系正常运作；

	划清设计界面明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	审查招标设计文件的内容是否合理并符合国家法规、规范、制度；

	审查设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数是否准确；

	审查工程数量、设备材料数量是否正确，项目和数量是否符合批准的初步设计文件和概算；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成设备及工程施工招标；

	商务符合国家有关政策法令并体现工程的特点。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	招标文件深度是否符合招标要求；

	系统功能、构成、主要技术要求；

	设备外形与设备布置；

	设备用户需求书，技术规格书，并提出审查报告；

	与相关系统接口的技术要求；

	商务条件；

	施工招标技术文件；

	施工工程数量清单；

	已购设备、材料清单；

	需施工单位采购材料技术要求及清单。

·控制措施：

	严格审查通信系统的设备招标和施工招标文件，审核系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告；

	参与中标厂家考察，确保产品符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计

·目标：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示；

	满足设计单位编制的施工文件组成内容的深度要求，正确执行有关规程规范；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求，把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成施工设计阶段施工文件和图纸；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求，系统组成合理；

	传输系统图中各种通道分配，如：列车控制信息（ATS），防灾报警信息（FAS），BAS，自动售检票信息（AFC），电力监控信息（SCADA），综合监控系统及通信本身所用通道：公务通信系统、专用通信系统、无线通信系统、时钟系统、通信电源监控系统等传输速率、带宽、接口方式，传输协议是否明确具体。各车站传输设备节点数量分配合理；

	公务电话系统中继方式构成合理；

	信令方式明确；

	各专用通信系统、各用户分配明确，配线端子清楚，配线方式合理；

	各区间光缆、电缆、漏缆径路选择合理、易行；

	各种安装方式、安装备件明确；

	各车站桥架管线敷设位置、方式应与综合管协调、易通、易敷、美观；

	各设备接地系统完善，接地电阻要求达到规定标准；

	各设备供电方式合理，配线截面选择适中，蓄电池容量达到标准备用时间；

	各项工程数量正确率达到90％以上。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	审查施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	设计图纸审查重点：通信网图（或传输系统图），公务电话交换网络（中继方式）图，专用通信系统构成图，时钟系统构成图，无线通信系统构成图，电源及接地系统构成图，视频监视系统构成图、集中告警系统构成图，数据信道构成图，光电缆芯线运用图，同步网图等，通用图，车站、控制中心综合管线图、设备运用图、设备平面布置图，车辆段（车场）通信组织系统图、设备运用图、设备平面布置图、通信线路径路等图纸，工程数量、设备数量及材料数量。

·控制措施：

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查做出中间质量检查报告；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路走线敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法。交换意见，尽量求得共识；

	设计监理人员参加设计联络会，专业之间协调会，对设计的难点、疑点能及时了解；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	严格审查设计单位编制的施工图设计技术要求，文件组成及内容以及其它指导性文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	督促编制相关接口实施细则，并严格检查执行情况，协调解决专业间冲突；

	督促设计单位按施工图设计技术作业表规定时间及时提供上、下序资料，完成设计工作，对于执行过程中出现的问题，协助设计单位、建设单位共同解决；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位、监理单位参加，及时通报技表执行情况，提出会议纪要；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有误差。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理性、必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更；

	确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	控制系统总投资不超过计划投资。

·审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

·控制措施：

	严格执行变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定。必要时邀请专家参加评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审核变更的必要性和合理性；

	严格审核变更的工程数量、设备材料数量，审核工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资；

	各类变更均需注明费用增减，注明原因，分清引起变更的责任。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.17信号系统

#### 1．概述

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段信号系统采用基于LTE技术的无线通信的移动闭塞ATC列车控制系统，满足设计速度120km/h的需求，保证列车安全、快速、有序、不间断地运行，从而提高运输效率，降低运营成本，提高服务水平以获得较好的社会效益和经济效益，为轨道交通线网内维护、培训及备品备件资源共享提供条件。信号ATC系统主要由列车自动防护（ATP）子系统（含正线车站计算机联锁）、列车自动运行（ATO）子系统及列车运行监控（ATS）子系统构成。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	主要设计原则和主要技术标准的编制是否合理；

	信号系统的功能要求是否齐全，满足运营要求；

	系统的构成及方案比选是否满足本线技术要求；

	投资控制在经批准的可行性研究报告投资估算允许的偏差范围内。

·审查要点：

	设计原则和技术标准应满足有关规范、标准等的要求；

	系统功能满足本线运营要求；

	ATC系统构成合理；

	要求设计单位对ATC系统构成特别是车地通信方式作深入细致比选，提出适用于本线运营要求的合理方案；

	工程投资是否合理，满足工程需求，有定额指标部作严格执行定额指标，无定额指标部份通过调研确定合理核算指标。确保推荐方案主要设备不漏项。

·控制措施：

	跟踪设计单位对方案论证的深度，确保达到要求；

	参加设计单位重要技术会议及调研工作；

	与建设单位随时运行沟通，征求建设单位意见；

	对本线系统构成方案组织专家论证会；

	根据计划进度进行阶段性中间检查；

	建立畅通的信息反馈通道；

	要求设计单位制定设计进度计划表，严格落实设计进度；

	作好前瞻性预测，作好动态管理；

	深入设计单位及时了解情况，保证计划按时完成；

	审核定额使用情况及主要设备内容。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	正确执行总体设计文件审查意见；

	设计依据正确，设计范围准确；

	正确执行有关规范、标准；

	系统功能能够满足本线运营要求；

	系统结构合理、安全性高、设备可靠性、可用性强；

	与各专业接口齐全完整，不存在漏、碰现象；

	主要工程数量，设备材料数量计算准确；

	定额指算使用正确、合理、概算编制符合要求；

	设计文件完整、符合初证文件组成规定；

	以建设单位制定的里程碑时间表和设计单位的进度计划为控制依据，确保计划实施，按时完成设计任务。正确使用定额，无定额部份通过调研，考察资料确定合理概算指算；

	优化设计方案，节约工程投资；

	检查投资编制完整，不漏项。

·审查要点：

	总体设计阶段文件审件意见执行情况；

	设计依据及设计范围；

	执行有关规范、标准情况；

	系统功能满足本线运营需求；

	系统结构合理性、可靠性、安全性；

	与各专业接口；

	主要工程数量及设备材料数量；

	定额指标及概算编制。初步设计概算控制在经批准的总体设计文件投资估算允许的偏差范围内；

	设计的完整性。

·控制措施：

	组织设计单位讨论正确贯彻执行总体设计文件审查意见；

	审核设计依据及范围正确性；

	检查使用的规范标准等应为有效版本；

	参加设计单位重要技术会议，加强与建设单位沟通，确保设备选型合理系统构成完整，满足运营需求；

	参加设备考察；

	初步设计主体方案完成后组织专家进行预审；

	主持设计中间检查，做出中检质量检查报告；

	要求设计单位编写与土建、供电、通信、车辆等有关专业接口原则，确保接口完整、正确；

	经常深入设计单位，随时掌握质量动态，发现问题及时研究，提出对策，及时排除不利因素，实行过程质量控制；

	组织设计等有关单位编制信号反馈渠道，达到信息畅通；

	有倾向性的质量问题召开专业技术会议，研究解决办法；

	按照设计单位制定的技术作业表，建立考核制度，保证其严肃性，无正当理由或经建设单位批准，不得延误；

	按专业设计进度计划，由设计单位上报阶段性进度报表；

	深入设计单位，及时了解设计进度，发现问题及时研究解决；

	发现较重大问题随时向建设单位反映，确保计划实现；

	审核定额使用情况；

	审核主要工程数量及设备材料数量。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	投标的设备与系统应有成熟、成功的运用经验；

	各种设备技术参数应满足本工程功能要求的基础上，力求先进。设备运用安全、可靠性高、功能满足要求；

	设备外型满足工程布置要求，适用于本线工程环境；

	供货范围满足工程需要，数量准确；

	根据工程计划，按时完成设备招标工作。以合理价格采购性能优良的设备与产品；

·审查要点：

	设备使用成熟度；

	设备性能、技术参数、系统功能适应满足本线运营要求的程度；

	设备外型与运用环境条件；

	供贷范围。

·控制措施：

	审查技术规格书、用户需求书；

	召开技术规格书，用户需求书审查修改会议，聘请专家参加；

	参加对投标厂家考察及技术谈判；

	加强与设计、建设单位联系，在制标书过程中及时沟通，建立通畅的信息联系通道；

	参与制定招标计划与招标规则。招标书对产品技术条件的要求应满足运营需要；

	督促招标书的完成，及时提出审查意见；

	配合和参与评标。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见；

	满足技术要求，正确执行有关规范、标准；

	系统构成完整，设备选型正确布置合理；

	与各专业接口完整，不产生错、漏、碰；

	设计内容完整，深度符合要求；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量、设备材料项目完整、数量准确；

	预算编制正确。

·审查要点：

	初步设计文件审查意见执行情况；

	执行有关规范、标准情况；

	执行技术要求；

	系统构成设备选型；

	与各专业接口；

	设计内容；

	工程数量、设备材料数量；

	设备单价、定额指标及预算绘制。施工图预算不能突破经批准的初步设计概算的允许值。亦力争降低造价，如一旦突破，应有详尽的分析报告。

·控制措施：

	审查初步设计文件审查意见执行情况；

	采用的规范、标准等为有效版本；

	检查使用的标准图，通用图的有效性；

	参加设计单位重要技术会议；

	参加设计联络会；

	重要技术问题聘请专家组进行审查；

	主持设计中间检查，对发现的问题及时联系有关方面加以解决；

	督促设计单位编制与主要相关专业的设计接口内容，主要内容有：

与土建专业沟、槽、管、洞接口；

与车辆专业车载设备接口；

与通信专业通信通道接口；

与供电、电力专业接口；

与接地网接口等；

对接口资料及时审查；

	建立质量例会制度，半月召开一次。建设单位、设计单位、设计监理参加，分析存在问题，提出解决办法；

	督促设计单位完成施工图设计技术要求亦加以审查，提出审查意见；

	全面审核，突出重点审查设计文件与图纸，及时提出审查意见；

	通过通讯专访，质量例会等形式随时掌握设计动态，发现问题及时研究，提出对策，时质量实行动态控制；

	建立审查意见落实反馈制度；

	建立提供下序资料抄送监理单位制度，发现质量问题及时改正，杜绝影响下序专业的质量因素；

	考察设计人员的技术素质，向建设单位提出评估意见；

	对各类质量问题的解决办法均作出文字记录；

	按照设计单位制定的技术作业表。建立考核制度，保证其严肃性。无正当理由或经建设单位批准，不得延误；

	按专业设计进度计划，由设计单位上报阶段性进度报表；

	深入设计单位，及时了解设计进度，发现问题及时研究解决；

	考察设计单位人力投入及设计手段，工具配备情况，亦作出评估意见报建设单位；

	每月召开设计进度例会，研究分析设计进度情况，发现影响设计进度的因素及时研究，提出对策；

	确定设备、材料统一选型；

	正确使用定额；

	优化设计方案；

	检查预算编制完整，不漏项；

	审核定额使用情况、审核设备单价、指标的正确性；

	审查工程数量及设备材料数量；

	分析突破限额的原因；

	研究降低造价的可能性；

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工中出现需要变更设计时，提供保证技术标准、经济、合理的变更方案；

	不影响工程总体进度计划的完成；

	变更设计引起投资费用的变动不突破总投资限额。

·控制措施：

	主持审查设计单位变更设计管理办法，建立变更设计审批程序；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，亦提出审查意见；

	深入现场掌握第一手资料；

	按照变更分类分别处理；

	分析变更原因、研究比较、提出合理的变更方案；

	作好变更文字记录；

	发生变更时组织有关单位及时调整相关工程安排，确保不影响总体工程完成时间；

	重大变更及时作出修改设计计划，小的变更随时处理；

	深入现场随时掌握施工进度；

	发生变更及时调整施工安排，不耽误总工期；

	审核变更设计方案；

	审核变更设计预算。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.18自控（综合监控系统）

#### 1．概述

综合监控系统采用横向以电调、环调为核心，纵向主要采用车站级集成的二级管理三级控制结构，包括中央级、车站级（含车辆段、停车场等）、主干网络以及子系统的现场级设备。中央级综合监控系统通过全线的主干网络将各车站级监控网的监控信息汇集到控制中心，从而实现在控制中心多系统的综合监控。综合监控系统采用集中监视分散控制的方式。

主干网络推荐采用通信系统提供的传输通道。

综合监控系统涉及各专业设备系统，需要协调的问题多、接口数量大且种类繁多，需要技术水平、集成能力强的系统集成商来完成。

综合监控系统应结合具体的运营管理体制确定系统的功能定位并充分考虑其实用性、可靠性、可扩展性。

综合监控系统应以乘客、环境、设备的防灾和安全为核心确定系统的集成范围及各子系统的集成深度和子系统间的联动关系。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	综合监控系统的方案组成符合《可行性研究报告》及其审批意见；

	综合监控总体功能适应运营管理体制，满足运营管理指挥要求。

	综合监控系统满足被监控设备系统的运营要求；

	综合监控系统的总体原则应符合消防部门的规定；

	总体设计单位制定的统一设计标准达到一定深度，满足建设单位的需求，作为设计单位的设计依据；

	与相关专业之间的接口，应具体明确、界面清晰、不漏不重；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成总体设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	系统构成方案；

	系统主要功能；

	系统的集成范围及各子系统的集成深度；

	系统的主要技术指标；

	与其它专业的接口；

	总体设计阶段的设计深度；

	主要工程数量及投资估算；

	质量控制管理制度。

·控制措施：

	调研国内外相关系统（尤其是地铁工程），了解成熟的解决方案、经验和新技术；

	督促设计单位编制初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度。依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	参与方案论证，审核建设标准、系统方案、设备选型等是否符合《可行性研究报告》的批复意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性。审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	跟踪方案的论证过程，实施全过程动态控制；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序（如车站平面布置图、环控要求、低压配电要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因（监理单位出反馈单）。对重点接口等中间设计成果进行中间检查；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

	严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算；

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《总体设计》文件及其评审意见，确定综合监控系统的系统方案和建设标准，确保推荐方案的经济合理，满足运营需要；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其它设计单位设计文件相关规定；

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	与各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内。

·审查要点：

	总体设计审查意见执行情况；

	设计依据及本专业的设计范围；

	系统调研及选型报告；

	系统运营管理模式；

	系统功能、配置、方案设计；

	重要设备的主备、冗余的设置；

	涉及行车、安全防护的子系统的独立、单站运行能力的解决方案；

	各子系统间相互联动关系的设置方案；

	全线监控系统网络方案与车站监控系统网络方案；

	控制中心监控系统网络方案与车站控制室监控系统功能；

	与相关系统接口；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	严格审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	严格审查设计文件及图纸。按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议；

	进行中间方案及初步设计文件的审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度，做出中间检查质量检查报告；

	熟悉总体设计文件要求的内容与深度，选派专业技术丰富的工程师审查设计文件的内容与深度；

	掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

	督促制定与相关系统接口的技术标准，并审查与相关专业的会签情况；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决；

	定期召开技术会议，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	督促设计按技术作业技表时间要求提供上、下序资料（要求设计作业技表提供给设计监理一份），审查其正确性，并督促设计据此开展设计；

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决；

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度，使质量控制全过程按质量保证体系正常运作；

	划清设计界面明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	确保工程数量、设备材料数量正确，项目和数量符合初步设计批准的初步设计文件和概算；

	商务符合国家有关政策法令并体现工程的特点。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设备运营环境条件；

	系统功能、构成、主要技术要求；

	设备外形与设备布置；

	设备用户需求书；

	与相关系统接口的技术要求；

	商务条件；

	施工招标技术文件；

	施工工程数量清单；

	甲供设备、材料清单；

	需施工单位采购材料技术要求及清单。

·控制措施：

	严格审查综合监控系统的设备招标和施工招标文件，审核系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告，确保其经国家消防电子产品质量监督检测中心的检测合格；

	参与中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计

·目标：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示；

	满足总体设计文件编制的施工文件的组成内容深度的要求，正确执行有关规程规范；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求，把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	与各专业接口功能完整、界面清晰、不重、不漏；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成施工设计阶段施工文件和图纸；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	设计采用设备与招标设备的一致性；

	工程数量正确率达到90％以上；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查，包括全线系统网络图，系统设备、网络、线缆安装布置图，控制中心计算机用户画面图，车站控制室紧急控制盘盘面布置标准图，车控室计算机用户画面标准图，车站系统设备平面布置标准图，工艺控制流程标准图，车站设备端子接线标准图，车站网络、线缆走向标准图，车站现场仪器仪表安装、布置标准图，施工设计通用图，系统设备编号规定，线缆、仪器仪表清册，车站监控对象表，车站设备端子接线图，车站网络、线缆走向图，车站现场仪器仪表安装、布置图，车站综合管线设计图，综合管线设计图，主要设备材料表，主要工程数量表。

·控制措施：

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查综合监控系统的设计原则；

	严格审查综合监控系统的维修要求；

	督促编制本专业与各专业接口实施细则；

	实行基础资料控制措施，督促设计单位按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，若存在问题协助设计单位及建设单位协调解决；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位、监理单位参加，及时通报技术作业表执行情况，提出会议纪要；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理性必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更；

	确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	控制系统总投资不超过计划投资。

·审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

·控制措施：

	严格执行变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定，必要时邀请专家参加评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审核变更的必要性和合理性；

	严格审核变更的工程数量、设备材料数量，审核工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资；

	各类变更均需注明费用增减，注明原因，分清引起变更的责任。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.19自控（FAS系统）

#### 1．概述

火灾自动报警系统设中央级和车站级两级监控方式，中央级在控制指挥中心，车站级在车站控制室、车辆段、主变电所值班室、控制指挥中心值班室。火灾自动报警系统以防火灾为主，并预留有向上级消防等部门报警的功能。火灾自动报警系统是综合监控系统的集成子系统，其中央级、车站级功能均由综合监控系统实现。

火灾自动报警系统以“预防为主、防消结合”，全过程应严格遵循国家规程规范，严把产品质量关。

防灾报警应充分考虑其实用性、可靠性、可扩展性。

火灾自动报警系统与机电设备监控系统密切配合，在火灾时，火灾自动报警系统向设备监控系统发出报警信息，并由设备监控系统执行相应的火灾指令，火灾工况具有最高优先权。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	火灾自动报警系统方案组成符合《可行性研究报告》及其审批意见；

	火灾自动报警系统的总体原则应符合消防部门的规定；

	设计单位制定的统一设计标准达到一定深度，满足建设单位的需求，作为设计单位的设计依据；

	与相关专业之间的接口，应具体明确、界面清晰、不漏不重。

·审查要点：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	设计应符合国家及当地的消防部门要求；

	FAS系统的组网方案；

	FAS、BAS及气体灭火系统的关系。

·控制措施：

	对国内外相关系统（尤其是地铁工程）进行调研，了解成熟的解决方案、经验和新技术，以满足建设单位的需求，并提出调研报告；

	审查设计单位制定的初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容等指导性技术文件。尤其对与两个系统相关的接口关系进行审查，避免遗漏和重复；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	对方案论证提出审核意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性。审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	提出专业监理总结。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《总体设计》文件及其评审意见，确定防灾报警的系统方案和建设标准。确保推荐方案的经济合理，满足运营需要，与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其它设计单位设计文件相关规定，确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	换乘站FAS系统设计方案合理。

·审查要点：

	设计应符合国家及当地的消防部门要求；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	FAS系统的组网方案；

	FAS、综合监控系统的关系；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；

	参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	按初步设计深度要求，审查设计文件及图纸；

	按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议，及其预期的社会、经济效益；

	中间方案及初步设计文件的审查：

	方案比选论据是否充分科学，推荐方案是否符合技术发展方向，系统是否成熟，有无遗漏有价值的比选方案。系统的可靠性、可扩充性、经济性等；

	火灾自动报警系统的组网是否符合消防要求，系统网络是否考虑到今后的发展需要；

	火灾自动报警系统的主要功能，机电设备监控系统与火灾自动报警系统的密切关系；

	相关系统间的接口是否正确、齐全，接口是否标准化。火灾自动报警系统的接口有通风空调、水消防、气体消防、机电设备监控、通信等。

	各类技术参数是否符合行业标准；

	设备的选择在现阶段是否是先进的、经济适用的；

	线路敷设方式及径路选择是否合理，防护可靠，维护方便；

	电源设计及接地设计应符合规范要求；

	车控室系统设备布置合理，并符合技术规范要求；

	维修工区、房屋、仪表、定员配置，按有关标准配置；

	各类计算资料正确；

	系统设计应考虑电气化铁道特性，采取必要防护措施；

	概算选用定额、费率是否正确和符合规定，工程项目和数量是否正确，计算是否正确；

	提出专业监理总结。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	确保工程数量、设备材料数量正确，项目和数量符合初步设计批准的初步设计文件和概算。

·审查要点：

	设备运营环境条件正确；

	系统设备主要技术参数，要求在满足功能要求的基础上，力求技术先进、运行可靠、检修方便、经济合理；

	供货设备数量准确。

·控制措施：

	审查设计文件、图纸是否按初步设计审查意见进行修改；

	设计深度是否达到招标要求；

	审查火灾自动报警系统的设备招标和施工招标文件，审核系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单，确保工程数量准确率在90%以上；

	参加设备招标和施工招标；

	审查技术规格书、用户需求书并提出审查意见；

	召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评标，技术澄清谈判，设计联络；

	审查火灾自动报警系统产品，确保其经国家消防电子产品质量监督检测中心的检测合格；

	参加对投标侯选厂家考察，对厂家的综合能力提出考察报告；

	参加对中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	提出专业监理总结。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	施工图设计原则体现初步设计审批意见、建设单位及其主管部门的要求和批示；

	满足总体设计文件编制的施工文件的组成内容深度的要求；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求；

	把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	施工图内容和深度符合设计合同规定和设计规范要求。

·审查要点：

	施工设计符合国家和当地消防要求；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	与各专业技术接口及界面；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

·控制措施：

	审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	审查火灾自动报警系统的原则；

	审查火灾自动报警系统的维修要求；

	审查与相关专业接口要求；

	审查各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调；

	审查管线径路选择是否合理、易行，各种安装方式，安装备件是否明确；

	各设备接地系统完善，接地电阻要求达到规定标准；

	各设备供电方式合理，配线截面选择适中，蓄电池容量达到标准备用时间；

	各项工程数量正确率达到90％以上；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	设计监理人员希望能参加设计联络会，专业之间协调会，对设计的难点、疑点能及时了解；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	提出专业监理总结。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更。

·	审查要点：

	主持审查变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	工程施工阶段设计监理应对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见。

·控制措施：

	审查设计变更管理办法，监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定，必要时邀请专家参加讨论评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	提出专业监理总结。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.20自控（BAS系统）

#### 1．概述

环境与设备监控系统设中央级和车站级两级监控方式，中央级在控制指挥中心，车站级在车站控制室、控制指挥中心保安值班室。BAS系统是综合监控系统的集成子系统，其中央级、车站级功能由综合监控系统实现。环境与设备监控系统对通风空调设备、给排水设备、照明设备、电梯、自动扶梯、人防门、站台门等进行监控。环境与设备监控系统重点难点为专业接口多，涉及被监控的设备系统种类繁多，接口比较复杂，上序专业的变更对BAS系统影响很大，尤其对于空调通风系统的监控，模式多、参数多、控制点多，需要协调的问题多，设计中应运用一些成熟的经验，采用可靠的产品，对接口协议的签署要非常重视，与相关专业的沟通要及时。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	形成符合《可行性研究报告》及其审批意见的机电设备监控系统方案；

	环境与设备监控系统满足被监控设备系统的运营要求；

	设计单位制定的统一设计标准达到一定深度，满足建设单位的需求，作为设计单位的设计依据；

	与相关专业之间的接口，具体明确、界面清晰、不漏不重；

	使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	系统构成方案；

	系统主要功能；

	系统的主要技术指标；

	与其它专业的接口；

	总体设计阶段的设计深度；

	主要工程数量及投资估算。

·控制措施：

	调研国内外相关系统（尤其是地铁工程），了解成熟的解决方案、经验和新技术；

	督促设计单位编制初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容、技术接口文件等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度。依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	参与方案论证，审核建设标准、系统方案、设备选型等是否符合《可行性研究报告》的批复意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性。审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	跟踪方案的论证过程，实施全过程动态控制；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序（如车站平面布置图、环控要求、低压配电要求等）接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因（监理单位出反馈单）。对重点接口等中间设计成果进行中间检查；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

	严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《总体设计》文件及其评审意见，确定环境与设备监控系统的系统方案和建设标准，确保推荐方案的经济合理，满足运营需要；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其他设计单位设计文件相关规定；

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	与各专业接口划分的完整性，做到不重、不漏，与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内。

·审查要点：

	总体设计审查意见执行情况；

	设计依据及本专业的设计范围；

	系统调研及选型报告；

	系统运营管理模式；

	系统功能、配置、方案设计；

	车站监控系统网络方案；

	车站控制室外监控系统功能；

	模式控制表、工艺控制原理流程图及监控点数估算表；

	与相关系统接口；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	严格审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	严格审查设计文件及图纸。按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议；

	进行中间方案及初步设计文件的审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度，做出中间检查质量检查报告；

	熟悉总体设计文件要求的内容与深度，选派专业技术丰富的工程师审查设计文件的内容与深度；

	掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决。

	定期召开技术会议，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决；

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	划清设计界面明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	确保工程数量、设备材料数量正确，项目和数量符合初步设计批准的初步设计文件和概算；

	商务符合国家有关政策法令并体现工程的特点。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设备运营环境条件；

	系统功能、构成、主要技术要求；

	设备外形与设备布置；

	设备用户需求书；

	商务条件；

	施工招标技术文件；

	施工工程数量清单；

	甲供设备、材料清单；

	需施工单位采购材料技术要求及清单。

·控制措施：

	严格审查环境与设备监控系统的设备招标和施工招标文件，审核系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告，确保其经国家消防电子产品质量监督检测中心的检测合格；

	参与中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示；

	满足总体设计文件编制的施工文件的组成内容深度的要求，正确执行有关规程规范；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求，把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	与各专业接口完整不重、不漏，上序资料齐全，接口协议中包括接线端子的定义；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量正确率达到90％以上；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口协议；

	对工程实施的技术指导意见。

·控制措施：

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查环境与设备监控系统的设计原则及FAS与BAS专业间被控设备的划分原则；

	严格审查环境与设备监控系统的维修要求；

	督促编制本专业与各专业接口实施细则；

	实行基础资料控制措施，督促设计单位按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，若存在问题协助设计单位及建设单位协调解决；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告。

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位、监理单位参加，及时通报技术作业表执行情况，提出会议纪要；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理性必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更；

	确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	控制系统总投资不超过计划投资。

·审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

·控制措施：

	严格执行设计变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定，必要时邀请专家参加评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审核变更的必要性和合理。

	严格审核变更的工程数量、设备材料数量，审核工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资；

	各类变更均需注明费用增减，注明原因，分清引起变更的责任。

	对工程变更、设计变更对工程筹划的影响作出评估，提出监理意见。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.21自动扶梯、垂直电梯

#### 1．概述

监理的重点是升降设备（自动扶梯、垂直电梯）的选型及数量。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	设计符合国家规范、强制性标准；设计计划满足总体进度要求；设备设置数量合理，选型适当。与相关专业之间的接口具体明确、界面清晰、不漏不重。

·审查要点：

	专业设计原则和技术标准；

	系统功能设计工作：系统的主要功能；系统的运营模式及控制方式。

	设备选型、主要技术要求及技术参数；

	工程数量表；

	说明书及相关的设计图。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况；

	要求设计单位选好生产厂家，做好设备调研，必要时可参与设备调研工作，跟踪了解最新的产品和技术；

	了解相关系统，落实专业间接口关系；

	依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，严格审查总体设计文件。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	落实总体设计的评审意见，符合专业技术要求，接口工作完整，文件编制深度符合要求，设计计划满足初步设计进度要求；设备选型、数量准确。

·审查要点：

	总体设计评审意见的主要内容及执行情况；专业设计原则和技术标准；

	系统设备运营管理及控制方式；

	设备选型及主要技术参数；

	设备安装要求；

	设备配置数量、提升高度和概算；

	相关图纸及资料。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	全面审查、重点突出地审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	严格审核设备选型意向、设备数量及提升高度、设备单价、概算指标及概算编制准确性。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；招标相关文件编制深度符合要求，进度满足设备招标进度要求；设备型号、数量准确，确保按厂家提供的产品进行下阶段设计。

·审查要点：

	用户需求书（如在设计范围之内）；

	设备选型、数量及提升高度；

	相关图纸。

·控制措施：

	参与设备调研，实施设备招标过程跟踪。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；文件编制深度符合要求；设计计划满足施工进度要求；根据设备招标中标生产厂的设备安装图纸完成的设计图纸齐全、质量良好、接口正确。

·审查要点：

	设备数量及提升高度；

	上下序资料符合要求，无差错漏碰；

	专业接口；

	安装技术要求；

	设计文件。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	加强前期控制，优化设计，保证预留沟槽管洞满足设备的安装和运营要求，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	保证设备安装各接口正确无误，自动扶梯电梯设备安装工作顺利完成。

·审查要点：

	设计变更。

·控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.22站台门

#### 1．概述

设计监理的重点是站台门设备的选型、布置工艺及安全设计方案。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	设计符合国家规范、强制性标准；设计计划满足总体进度要求；设备在站台上的布置合理，选型适当。与相关专业之间的接口具体明确、界面清晰、不漏不重。

·审查要点：

	专业设计原则和技术标准；

	系统功能设计工作：系统的主要功能；系统的运营模式及控制方式；系统安全设计方案；

	设备选型、主要技术要求及技术参数；

	说明书及相关的设计图。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况；

	要求设计单位选好生产厂家，做好设备调研，必要时可参与设备调研工作，跟踪了解最新的产品和技术；

	了解相关系统，落实专业间接口关系；

	依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位的相关文件，严格审查总体设计文件。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	落实总体设计的评审意见，符合专业技术要求，接口工作完整，文件编制深度符合要求，设计计划满足初步设计进度要求；设备选型合理准确。

·审查要点：

	总体设计评审意见的主要内容及执行情况；专业设计原则和技术标准；

	系统设备运营管理、控制方式及安全设计；

	设备选型及主要技术参数；

	设备安装主要结构尺寸合理。设计满足上下序资料要求，特别注意设备布置与站台建筑变形缝的关系及设备在曲线站台上的布置；

	设备配置和概算；

	相关图纸。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	全面审查、重点突出地审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	划清设计界面，明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备单价、概算指标及概算编制准确性。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；招标相关文件编制深度符合要求，进度满足设备招标进度要求；设备型号、数量准确，确保按厂家提供的产品进行下阶段设计。

·审查要点：

	用户需求书；

	设备选型及平面布置；

	相关图纸。

·控制措施：

	参与设备调研，实施设备招标过程跟踪。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；文件编制深度符合要求；设计计划满足施工进度要求；接口正确。

·审查要点：

	上下序资料完整，准确合理，无差错漏碰；

	专业接口；

	设计文件。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	加强前期控制，优化设计，保证预留沟槽管洞满足设备的安装和运营要求，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	保证设备安装各接口正确无误，站台门设备安装工作顺利完成。

·审查要点：

	设计变更。

·控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.23防淹门

#### 1．概述

设计监理的重点是防淹门的设备选型。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	设计符合国家规范、强制性标准；设计计划满足总体进度要求；设备布置合理，选型适当。

·审查要点：

	专业设计原则和技术标准；

	防淹门的控制方式；

	设备选型、主要技术要求及技术参数；

	说明书及相关的设计图。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况；

	要求设计单位选好生产厂家，做好设备调研，必要时可参与设备调研工作，跟踪了解最新的产品和技术；

	了解相关系统，落实专业间接口关系；

	依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，严格审查总体设计文件。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	落实总体设计的评审意见，符合专业技术要求，接口关系明确，文件编制深度符合要求，设计计划满足初步设计进度要求；设备选型正确。

·审查要点：

	总体设计评审意见的主要内容及执行情况；专业设计原则和技术标准；

	设备的运营管理及控制方式；

	设备选型及主要技术参数；

	设备安装要求；

	概算；

	相关图纸及资料。

·控制措施：

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	全面审查、重点突出地审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	划清设计界面，明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备单价、概算指标及概算编制准确性。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；招标相关文件编制深度符合要求，进度满足设备招标进度要求；设备型号准确，确保按厂家提供的产品进行下阶段设计。

·审查要点：

	用户需求书（在设计范围之内）；

	设备选型；

	相关图纸。

·控制措施：

	参与设备调研，实施设备招标过程跟踪。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	落实初步设计的评审意见；文件编制深度符合要求；设计计划满足施工进度要求；根据设备招标中标生产厂的设备安装图纸完成的设计图纸齐全、质量良好、接口正确。

·审查要点：

	上下序资料符合要求，无差错漏碰；

	专业接口；

	设计图纸；

	安装技术要求。

·控制措施

	及时掌握设计单位专业人员执行设计计划的情况，督促设计单位按计划时间完成设计；

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计监理、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	加强前期控制，优化设计，保证预留沟槽管洞满足设备的安装和运营要求，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	保证设备安装各接口正确无误，站台门设备安装工作顺利完成。

·审查要点：

	设计变更。

·控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

参加甲方组织的调试运营配合工作及竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.24自动售检票系统

#### 1．概述

本线自动售检票系统主要由线路中央计算机系统、车站计算机系统、车站AFC终端设备、网络子系统及车票组成，接收清分中心统一管理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	根据《可行性研究报告》及其审查意见，研究确定本线自动售检票系统的建设标准、运营模式、中央计算机的设置方案、前端设备的布置方案以及与其他系统的联网清算等方案；

	稳定系统功能，确保满足运营需要；

	初步设计纲领性文件满足总体设计的要求；

	按照建设单位的里程碑时间要求完成本阶段各项设计成果和设计监理成果。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	系统构成方案；

	系统主要功能；

	系统的主要技术指标；

	与其它专业的接口；

	总体设计阶段的设计深度；

	主要工程数量及投资估算；

	质量控制管理制度。

·控制措施：

	调研国内外相关系统，了解成熟的解决方案、经验和新技术；

	督促设计单位编制初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度，依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	参与方案论证，审核建设标准、系统方案、设备选型等是否符合《可行性研究报告》的批复意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性，审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	跟踪方案的论证过程，实施全过程动态控制；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因（监理单位出反馈单）。对重点接口等中间设计成果进行中间检查；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

	严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《可行性研究报告》及其审批意见，确定自动售检票系统的系统方案和建设标准，确保推荐方案的经济合理，满足运营需要；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其他设计单位设计文件相关规定；

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	与各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成初步设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内。

·审查要点：

	总体设计审查意见执行情况；

	设计依据及本专业的设计范围；

	系统调研及选型报告；

	系统运营管理模式；

	系统功能、配置、方案设计；

	自动售检票系统初步用户手册；

	全线自动售检票系统网络方案与车站自动售检票系统网络方案；

	综合中央计算机系统网络方案与系统功能；

	与相关系统接口；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；

	参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	严格审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	严格审查设计文件及图纸。按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议；

	进行中间方案及初步设计文件的审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度，做出中间检查质量检查报告；

	熟悉总体设计文件要求的内容与深度，选派专业技术丰富的工程师审查设计文件的内容与深度；

	掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决；

	定期召开技术会议，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	督促设计按技术作业技表时间要求提供上、下序资料（要求设计作业技表提供给设计监理一份），审查其正确性，并督促设计据此开展设计；

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决；

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度，使质量控制全过程按质量保证体系正常运作；

	划清设计界面明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	确保工程数量、设备材料数量正确，项目和数量符合初步设计批准的初步设计文件和概算；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成设备及工程施工招标；

	商务符合国家有关政策法令并体现工程的特点。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设备运营环境条件；

	系统功能、构成、主要技术要求；

	设备外形与设备布置；

	设备用户需求书；

	商务条件；

	施工招标技术文件；

	施工工程数量清单；

	已购设备、材料清单；

	需施工单位采购材料技术要求及清单。

·控制措施：

	严格审查自动售检票系统的设备招标和施工招标文件，审核两个系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告；

	参与中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示；

	满足施工文件的组成内容深度的要求，正确执行有关规程规范；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求，把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成施工设计阶段施工文件和图纸；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量正确率达到90％以上；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查。

·控制措施：

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查自动售检票系统的设计原则；

	严格审查自动售检票系统的维修要求；

	督促编制本专业与各专业接口实施细则，严格审查本系统的管线布置，防止与通风管路、电缆桥架等发生冲突；

	实行基础资料控制措施，督促设计单位按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，若存在问题协助设计及建设单位协调解决；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行例会制度，定期召开例会，及时通报技术作业表执行情况，提出会议纪要；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理性必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更；

	确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	控制系统总投资不超过计划投资。

·审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

·	控制措施

	严格执行设计变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定。必要时邀请专家参加评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审核变更的必要性和合理性；

	严格审核变更的工程数量、设备材料数量，审核工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资；

	各类变更均需注明费用增减，注明原因，分清引起变更的责任。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.25安全防范

#### 1．概述

安防及门禁系统由安防系统、门禁系统构成。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	根据《可行性研究报告》及其审查意见，研究确定本线安全防范系统的建设标准、运营模式等方案；

	稳定系统功能，确保满足运营需要；

	初步设计纲领性文件满足总体设计的要求；

	按照建设单位的里程碑时间要求完成本阶段各项设计成果和设计监理成果。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	采用有关规程、规范、地方法规；

	系统构成方案；

	系统主要功能；

	系统的主要技术指标；

	与其它专业的接口；

	总体设计阶段的设计深度；

	主要工程数量及投资估算；

	质量控制管理制度。

·控制措施：

	调研国内外相关系统，了解成熟的解决方案、经验和新技术；

	督促设计单位编制初步设计技术要求、初步设计文件组成及内容等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度，依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	参加技术会议，对方案的组成、功能等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	参与方案论证，审核建设标准、系统方案、设备选型等是否符合《可行性研究报告》的批复意见；

	进行中间审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性，审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	跟踪方案的论证过程，实施全过程动态控制；

	采用专题监理报告形式对一些特殊问题进行分析，优化系统配置方案，使系统的性价比更高；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因（监理单位出反馈单）。对重点接口等中间设计成果进行中间检查；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

	严格审核工程数量和估算价格依据，研究降造的可行方案，力争总体设计投资估算力争不突破方案报告的投资估算。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《可行性研究报告》及其审批意见，确定安全防范系统的系统方案和建设标准，确保推荐方案的经济合理，满足运营需要；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其他单位设计文件相关规定；

	确保初步设计文件的内容正确、表达清晰、附图（表）齐全；

	与各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成初步设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	概算投资控制在批准的《可行性研究报告》投资范围或合理的调整幅度之内。

·审查要点：

	总体设计审查意见执行情况；

	设计依据及本专业的设计范围；

	系统调研及选型报告；

	系统运营管理模式；

	系统功能、配置、方案设计；

	安全防范系统初步用户手册；

	与相关系统接口；

	设备单价、定额指标选用及概算编制。

·控制措施：

	参与制定国产化研究和实施方案；

	参与重大技术方案制定和经济技术比较，并写出会议纪要或专题报告；

	严格审查设计单位的设计原则、方案和主要技术参数；

	严格审查设计文件及图纸。按计划完成初步设计预审，并提出初步设计审查报告，提出进一步优化设计的意见和建议；

	进行中间方案及初步设计文件的审查，确保设计原则、方案论证的完整性和深度，做出中间检查质量检查报告；

	熟悉总体设计文件要求的内容与深度，选派专业技术丰富的工程师审查设计文件的内容与深度；

	掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

	经常与设计单位、建设单位沟通，使问题在设计过程中得到及时解决；

	定期召开技术会议，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	督促设计按技术作业技表时间要求提供上、下序资料（要求设计作业技表提供给设计监理一份），审查其正确性，并督促设计据此开展设计；

	积极参加有关技术会议和预审、审查工作，并要做到对倾向性的质量问题及时召开专业技术会议研究协商解决；

	全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

	建立审查意见落实的信息反馈制度，使质量控制全过程按质量保证体系正常运作；

	划清设计界面明确本专业设计范围，确定设备选型意向，严格审核设备数量、设备单价、概算指标及概算编制准确性，确保初步设计概算不突破估算的允许值。

##### （3）配合招标阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保设备技术规格书，用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	确保工程数量、设备材料数量正确，项目和数量符合初步设计批准的初步设计文件和概算；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成设备及工程施工招标；

	商务符合国家有关政策法令并体现工程的特点。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设备运营环境条件；

	系统功能、构成、主要技术要求；

	设备外形与设备布置；

	设备用户需求书；

	商务条件；

	施工招标技术文件；

	施工工程数量清单；

	已购设备、材料清单；

	需施工单位采购材料技术要求及清单。

·控制措施：

	严格审查安全防范系统的设备招标和施工招标文件，审核两个系统组成、设备选型、平面布置、管线的安装方式和径路、工程数量清单；

	参加中标候选厂家和施工单位考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告；

	参与中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示；

	满足施工文件的组成内容深度的要求，正确执行有关规程规范；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位照图施工的要求，把图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	与各专业接口完整不重、不漏；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成施工设计阶段施工文件和图纸；

	全线设备材料的统一性、互换性、经济合理性；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量正确率达到90％以上；

	定额指标及预算编制准确；

	依设计计划按时完成设计任务；

	施工图设计预算不能突破初步设计概算的允许值。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查。

·控制措施：

	严格审查设计单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查安全防范系统的设计原则；

	严格审查安全防范系统的维修要求；

	督促编制本专业与各专业接口实施细则，严格审查本系统的管线布置，防止与通风管路、电缆桥架等发生冲突；

	实行基础资料控制措施，督促设计单位按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，若存在问题协助设计单位及建设单位协调解决；

	定期召开技术例会，与建设单位、设计单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

	参加设计中间检查，提出中间质量检查报告；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审核记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出监理报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行例会制度，定期召开例会，及时通报技术作业表执行情况，提出会议纪要；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理性必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	施工图变更正确性，合理性；

	杜绝由于本系统问题而发生的Ⅰ、Ⅱ类变更；

	确保设计变更和施工变更满足施工进度总工期要求；

	控制系统总投资不超过计划投资。

·审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

·	控制措施

	严格执行设计变更管理办法和监理设计变更审批程序；

	监督施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对Ⅰ、Ⅱ类重大变更，召开技术会审定。必要时邀请专家参加评审；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审核变更的必要性和合理性；

	严格审核变更的工程数量、设备材料数量，审核工料机、设备单价，严格控制变更设计增加投资；

	各类变更均需注明费用增减，注明原因，分清引起变更的责任。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

对承包商提交的系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

参与设备验收、并提出验收报告。

参与设备单机调试和系统联调。

参加甲方组织的竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.26车辆

1．概述

对本线车辆选型等设计内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	制定符合《可行性研究报告》及其专业评审意见的车辆选型方案，使推荐方案达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳；

	车辆选型方案符合总体设计原则，与相关专业设计方案协调一致；

	设计单位提出的车辆主要技术参数达到一定深度，满足建设单位的需求，能够作为设计单位的设计依据；

	与相关专业之间的接口，具体明确、界面清晰、不重不漏；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成总体设计阶段各项设计成果和设计监理成果。

·审查要点：

	设计依据及本专业的设计范围；

	设计采用有关规程、规范、地方法规；

	可行性研究报告审查意见及执行情况；

	市域铁路车辆生产厂家调研报告；

	车辆选型专题报告；

	与其它专业的接口；

	质量控制管理制度；

·控制措施：

	调研国内外相关城市市域铁路工程，了解市域铁路车辆成熟的经验、主要参数和新技术；

	审核相关单位编写的市域铁路车辆生产厂家调研报告，提出审查意见；

	参加技术会议，对市域铁路车辆选型选择、性能指标等总体性、原则性问题与建设单位、设计研究，并确定实施方案，形成会议纪要，作为设计的依据；

	督促设计单位编制本专业设计输入资料，提出专业监理总结；

	进行中间审查，确保车辆选型原则、方案论证的完整性和深度；

	审查方案采用的技术标准、功能要求、设计参数、采用的规范和指标定额等的正确性，审查方案的可行性和合理性，提出审查报告及优化方案，并做出经济技术分析；

	协助建设单位和设计单位召开专家评审会议，稳定车辆选型方案；

	了解与相关系统的关系，协调专业间接口关系；

	协助和审查设计单位制定技术管理制度。依据《可行性研究报告》审查意见及建设单位相关文件，审查总体设计文件；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要；

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	根据《可行性研究报告》、总体设计及专业审查意见，车辆选型专题报告专家审查意见，补充完善稳定车辆选型方案；

	车辆选型方案符合初步设计总体设计原则，与相关专业设计方案协调一致；

	与各专业接口划分的完整性做到不重、不漏。与其它专业接口方案正确可行，技术措施得当；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划、技表作业时间表的要求完成初步设计阶段各项设计成果和设计监理成果；

	确保初步设计文件的编制内容及深度符合初步设计文件组成与内容、初步设计技术要求及其它设计单位设计文件相关规定；

·审查要点：

	可研报告、总体设计车辆选型专题报告等审查意见执行情况；

	车辆选型方案；

	与相关系统接口；

	初步设计技术要求；

	车辆购置费。

·控制措施：

	督促设计单位对车辆专业本阶段设计输入资料进行补充完善修改，提出专业监理总结；

	参加技术会议，落实总体设计审查意见，对车辆主要性能及参数等问题与建设单位、设计研究，形成会议纪要，作为设计的依据；

	进行中间审查，确保车辆选型方案及主要技术参数的完整性和深度，能够满足相关专业设计需要；

	协调专业间接口关系，明确各专业间的接口及内容；

	协助和审查设计单位制定技术管理文件是否满足设计需求，包括《初步设计技术要求》、《初步设计文件组成及内容》等指导性技术文件，避免遗漏和重复；

	做好经常性的信息沟通，了解因上序接口资料延误提供而影响本专业的设计进度原因；

	参加专业技术会议，配合其他监理工程师召开与设计单位和相关专业的协调会，并整理出会议纪要。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	确保招标设计文件的内容合理并符合国家法规、规范、制度；

	确保车辆招标用户需求书，符合本线工程使用要求，技术参数准确；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划的要求完成车辆招标。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	车辆运营环境条件；

	车辆设备用户需求书；

	车辆设备清单；

	商务条件。

·控制措施：

	严格审查车辆设备招标文件，重点对车辆设备性能指标、主要技术参数、相关专业接口等内容进行检查；

	参加中标候选厂家考察，对厂家和施工单位的综合能力提出考察报告，确保其经国家消防电子产品质量监督检测中心的检测合格；

	参与中标厂家考察，确保产品、方案符合招标书要求，并提出考察报告；

	参与制定招标计划和招标规则，召开技术规格书审查修改会议；

	配合和参加评审、文件澄清谈判，设计联络等工作。

#### 7.3.3.2.4.27站场（车辆段与综合基地、停车场）

#### 1．概述

站场专业对车辆段与综合基地、停车场的总平面布置、线路纵断面设计、一般路基设计、道路、雨水排水等设计内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	车辆段设计满足运营、城市规划和路网规划的要求；

	推荐方案达到技术先进、经济合理，作业方便；

	严格按建设单位、设计单位所制定的技术作业表的时间控制工作进度；

	按照批准的可研报告中对车辆段规模投资估算额度进行投资控制；

	设计依据、基础资料输入正确，重点监理问题达到方案合理、稳定。

·审查要点：

	审查文件设计依据，采用规范、规程、标准等是否准确；

	工程可行性研究报告审查意见执行情况；

	立项批文、设计任务书，各重要部门批文；

	是否符合城市规划、建设用地、市政管理、环境保护，三废治理等各项要求；

	本线与其他地铁线路车辆段的检修规模能力分布合理；

	审查《总体技术要求》、《总体设计文件组成及内容》、《总体设计文件编制统一规定》是否满足设计需求；

	审查设计单位制定的图纸会签办法和图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	审查车场平剖面设计是否合理，有无优化条件；

	审查车场出入段（场）线接轨方案及平剖面设计是否合理，有无优化条件；

	出入段线列车进入正线前的缓坡设置问题；

	路肩高程计算依据的正确性问题；

	停车场软基处理和附带工程设计合理、不漏项。

·控制措施：

	跟踪车场、车辆段及出入段（场）线方案论证过程，对方案论证结论提出审查意见；

	对重点方案除过程跟踪外，必要时组织专家、专业论证会，协助设计单位完善优化方案；

	及时与建设单位沟通，通报方案论证结论，征求建设单位意见；

	在方案论证的适当时机，参与设计单位的技术会议（中间检查），并作好记录，确保方案论证的完整性和深度；

	制定接口细则，分解接口项目，使之有可操作性，避免漏项；

	严格执行质量保证体系中“质量控制工作流程”；

	建立专业信息采集反馈制度，可利用专访、电话询问、例会检查了解、有效掌握动态、并做好记录，作为督促检查采取措施的依据；

	督促设计单位严肃合理的制定技术作业表并严格执行；

	适时进行中间检查，找出影响技术及进度因素，提出加强措施；

	此外对进度进行监督、控制。审查承包人设计计划，经建设单位批准后实施。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	车辆段、停车场总平面布置、规模、能力经专家论证、建设单位初步批准；

	接口资料正确无误；

	出入段线推荐方案做到安全可靠、技术先进、经济合理、满足运营要求、施工方便，设计深度达到指标要求；

	满足初步设计工期要求；

	按照已审查通过的总体设计阶段中的车场、车辆段方案的设计规模对初步设计概算编制进行投资控制。

·审查要点：

	制定初步设计监理工作细则，细则中应包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及质量的控制措施；

	审查设计单位制定的初步设计原则、技术要求、文件组成与内容、文件编制及其它统一规定；

	审查总体设计审查意见执行情况；

	审查设计依据、设计原则是否符合标准要求；

	审查车场平剖面设计是否合理，有无优化条件；

	审查车场出入段（场）线接轨方案及平剖面设计是否合理，有无优化条件；

	方案的比选、采用要符合安全可靠、技术先进、经济合理、方便施工的要求；

	有关技术接口的协调统一；

	设计深度要符合初设技术要求及文件组成内容的规定；

	审查停车场地形、横断面勘察技术要求；

	审查工程设计是否符合城市规划，建设用地、市政管理要求；

	图纸深度：说明清晰充分、完整、理由叙述准确透彻。平面图股道编号、道岔编号、道岔号、线间距、线路有效长度、警冲标信号机位置、车挡类型、曲线要素、采用的座标系统、附注图例、排水、构筑物结构、排水坡度、道路宽度、路面结构、附属工程、基线座标、里程、有关尺寸、工程数量、用地、折迁工程量；

	横断面：路基面标高、轨道高度、横坡坡度、坡向、股道、排水、道路、换填土、工程数量。

·控制措施：

	通过对设计输入的检查，对设计、计算资料的审查，保证目标的实现；

	确定的设计原则和设计深度是否符合“技术要求”和专家对“可研”的评审意见；

	采用的工程材料种类及规格是否满足工程要求和有关技术要求；

	与建筑、车辆段、轨道专业间主要接口是否协调一致；

	工程数量符合有关计算规定和精度，计列项目满足设计、定额要求，无重大错、漏；

	按ISO9001质量体系，实行中间检查制度，了解各环节的质量情况，严格执行质保系统中“质量控制工作流程”；

	参与重大技术方案制定及技术经济比较工作。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	招标工程数量的准确性，满足建设单位对土建工程数量准确率达到90%以上的目标；

	按时完成招标设计文件；

	招标文件符合初步设计审查意见进行修改后的设计文件，概算编制的基本原则符合要求。

·审查要点：

	审查设计文件、图纸是否执行初步设计审查意见；

	审查设计依据、设计原则是否符合标准；

	审查设计文件、图纸有无差、错、漏；

	审查地下管线拆改、建筑物的保护及处理措施方案的合理性、经济性；

	审查有关技术接口的处理是否正确；

·控制措施：

	检查设计深度是否达到建设单位招标要求；

	参与施工招标；

	按时提出审查意见；

	配合和参与评标，澄清投标文件座谈等工作；

	检查工程量清单是否正确。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	正确执行初步设计审查意见；

	设计内容完整，深度符合要求；

	工程数量及材料正确；

	以建设单位的里程碑计划和设计单位的进度计划为控制依据。

·审查要点：

	设计原则是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工设计文件及施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	与相关专业接口的正确性，有关沟槽管洞的落实情况；

	对采用的标准图、通用图的有效性、合理性及适应性进行审查；

	对车辆段道岔编号方法必要时进行协调，使信号专业与站场专业编号一致；

	图纸深度：说明清晰充分、完整、理由叙述准确透彻；

	平面图：股道编号、道岔编号、辙岔号、线间距、线路有效长度、里程标注、坡度标注、警冲标信号机位置、车挡类型、曲线要素、曲线交点坐标、道岔岔心坐标、车挡坐标、采用的坐标系统、高程系统、附注图例、排水、构筑物结构、排水坡度、道路宽度、路面结构、桥涵、附属工程、基线座标、里程、有关尺寸、工程数量、用地、折迁工程量；

	出入段线纵断面：起点里程及对应接轨线路的连续里程、终点里程、坡度、变坡点高程、线路平面曲线要素、线路纵断面曲线要素、地下管线标注（名称、管径、管顶或管底高程）、桥梁或涵洞标注等；

	横断面：横坡坡度、轨道高度、坡向、股道、排水、道路、换填土、工程数量。

·控制措施：

	审查初步设计审查意见的执行情况。

	审查设计单位制定的工程统一技术标准（如施工图技术要求、文件组成与内容、通用图设计、需设计单位审查的图纸目录、图纸会签办法等）。

	按设计的几个阶段深入设计单位了解情况，保证设计周期的正常推进。

	检查工程材料的采用是否合理，数量是否准确，控制投资的接口项目不漏项。

##### （5）配合施工阶段

·控制目标

	对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署。

	满足施工工地的进度要求，不影响施工。

·审查要点

	审查设计制定的变更设计管理办法和审批程序。

	审查设计变更、施工变更的原因，是否满足规定要求。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

参加甲方组织的调试运营配合工作及竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.28车辆段及综合基地、车辆段（工艺）

#### 1．概述

本专建设单位要对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段佛耳岗车辆段、大张停车场工艺设计的各个阶段进行监理，并配合相关专业设计的内容进行设计监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	文件的组成内容满足总体设计阶段的要求和深度，满足经建设单位批复的《总体设计文件组成及内容》、《总体设计文件编制统一规定》；

	总体设计考虑并执行了可行性研究报告的专业评审意见；

	设计文件是否达到了经建设单位批复的《总体设计技术要求》中的各项要求；

	设计文件技术标准符合规范、规程的要求；

	工艺设计的功能定位、位置、规模是否满足本线及线网规划和城市土地规划的要求；

	工艺设计的运用检修工艺、总体布局是否合理，设施是否齐全；

	综合维修中心、物资总库的任务、规模、设施设置是否合理；

	工艺设计社会化是否分析论证；

	以建设单位的里程碑进度计划为依据，按期完成。

·审查要点：

	专业设计原则是否全面、合理；

	设计依据、基础资料输入的准确性；

	采用的检修修程指标及停修时间是否合理；

	工艺设计主要工作量计算和规模确定是否准确；

	各功能用房的功能、任务范围、规模确定；

	工艺方案包括车库组合方案比选、总平面布置方案比选、运用检修设施的论述；

	工艺设计社会化分析。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业总体设计监理细则；

	核查设计依据文件，规范标准，工程可行性研究报告，立项批文，设计任务书，各重要部门批文；

	审查《总体设计技术要求》、《总体设计文件组成及内容》、《总体设计文件编制统一规定》是否满足设计需求。审查设计单位制定的图纸会签办法和图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	审查总体设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	认真研究港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段《可行性研究报告》的内容，提出设计优化建议，并参与方案比选，提出监理意见；

	对车辆段与综合基地、停车场位置、功能定位及规模组织专家评审，形成监理报告；

	审查意见与设计单位意见不一致时，报建设单位决定；

	审核设计进度计划科学合理性，在合同规定的期限内满足建设单位提出的工程进度要求；

	对设计的进度监督、检查和控制。进行中间检查，找出影响因素，提出加强措施。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	文件的组成内容满足初步设计阶段的要求和深度，满足经建设单位批复的《初步设计文件组成与内容》《初步设计文件编制统一规定》；

	初步设计考虑并执行了可行性研究报告的专业评审意见，总体设计专家评审的专业评审意见；

	设计文件达到了经建设单位批复的《初步设计技术要求》中的各项要求；

	设计文件技术标准符合规范、规程的要求；

	工艺设计的规模确定合理，经专家建设单位初步批准；

	工艺方案包括车库组合方案、总平面布置方案考虑全面，没有漏方案；

	推荐方案达到工艺最优，技术经济合理；

	工艺设计的设施、工艺设备确定合理；

	满足建设单位的工期规划要求，按技术作业表所规定的接口和专业文件完成时间推进设计。

·审查要点：

	主要设计原则是否全面、合理；

	设计依据、基础资料输入的准确性；

	配属车（运用车、备用车、在修车）数的确定；

	工艺设计主要工作量计算和规模确定；

	设备配备，设施确定，各生产车间设备平面布置图；

	功能用房的设施、设备配备；

	工艺方案及比较分析；

	总平面布置方案及优缺点分析，总平面布置图。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业初步设计监理细则；

	核查设计依据文件，规范标准，工程可行性研究报告及专家评审意见；

	审查《初步设计技术要求》《初步设计文件组成与内容》《初步设计文件编制统一规定》。是否满足设计需求。审查设计单位制定的图纸会签办法和图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	审查初步设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	按已审查报批的可研、总体设计文件技术原则及专家的评审意见为依据，对初步设计文件进行审查；

	对设计输入资料进行审查；

	对初步设计预审，提出进一步优化设计意见和建议；

	对主要设施及选用的主要设备按初步设计深度进行审查；

	按合同要求审查设计作业技表，检查上序资料的准时和正确性；

	动态管理，中间检查，成果审查。按设计技表时间的要求，对进度、质量、投资情况检查，对检修工作量计算，主要设备选型等进行审查；

	对审查提出的问题与设计单位有异议时，报建设单位裁定；

	审查概算基础资料及采用指标，控制设备投资；

	经常与设计单位、设计单位、建设单位进行沟通，及时掌握设计动态，使主要问题在设计过程中得到解决。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	招标文件、图纸设计深度达到建设单位招标的，按初步设计审查意见进行了修改；

	车辆段与综合基地设备型号、规格、数量正确、单价合理；

	设计或其他编制单位提交的设备调研报告、设备技术规格书满足招标要求；

	设计或其他编制单位按时完成设备调研报告、技术规格书的编制工作；

	满足建设单位策划的总的进度要求。

·审查要点：

	审查文件、图纸按初步设计评审意见修改的情况；

	审查车辆段与综合基地设备调研计划；

	审查车辆段与综合基地设备数量、选型、单价和技术规格书。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业招标设计监理细则；

	按编制设备调研计划、编写设备招标文件，对设备调研报告和设备技术规格书进行检查提出监理意见；

	对设备招标文件，对设备平面布置、设备数量审核正确无误。严格审核本专业的总投资；

	熟悉各类设备的型号、规格、单价、制造商，设备调研报告要求全面，技术规格书要求准确；

	配合参加评标，技术澄清谈判，设计联络；

	设备招标过程抓好反馈信息，督促检查按计划进行设备招标工作；

	对设计单位加强中间检查；

	在招标过程按批准的概算进行投资控制。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	文件的组成内容满足施工图设计阶段的要求和深度，满足经建设单位批复的《施工图设计文件组成与内容》《施工图设计文件编制统一规定》；

	施工图设计考虑并执行了初步设计的专业评审意见；

	设计文件达到了经建设单位批复的《施工图设计技术要求》中的各项要求；

	设计文件技术标准符合规范、规程的要求；

	施工文件表达准确齐全，满足施工单位按图施工的要求；

	图纸中的错、漏、碰减少到最低程度；

	设备布置合理，符合规程、规范及使用、安装要求；

	管线布置合理，便于施工安装，符合规程、规范及有关规定的要求；

	与相关专业的接口资料准确；

	设计工作进度和接口资料（上、下序资料）按时完成。施工文件和图纸按合同要求的时间完成；

	施工预算正确。

·审查要点：

	施工设计文件满足《施工图设计技术要求》及执行初步设计审查意见的情况；

	建设单位及其主管部门的要求和指示落实情况；

	车辆段与综合基地、停车场总平面布置图；

	车辆段与综合基地、停车场各生产车间设备平面布置图及剖面图；

	生产车间、室外生产管路图；

	室外综合管线图；

	设计进度监督、检查和与各专业接口资料审查；

	施工预算的审查。

·控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业施工图设计监理细则。

	核查设计依据文件，规范标准，初步设计及专家评审意见；

	审查《施工图设计技术要求》《施工图设计文件组成与内容》《施工图设计文件编制统一规定》是否满足设计需求。审查设计单位制定的图纸会签办法和图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	审查施工图设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	按已审查报批的初步设计文件技术原则及专家的评审意见为依据，对施工图设计文件进行审查；

	对设计输入资料进行审查，确保设计文件正确性；

	审查设计的经济性、合理性、标准图、通用图是否有效、主要尺寸、设备选型。

	对工程采用的设备、器材、管线，了解性能、指标、安装方式；

	在各专业进行室外管线审查基础上，审查综合管线图，做到在图纸上各种管线协调统一；

	落实设备招标评标，设备生产厂家的选定；

	了解招标合同中，产品供应商及工程施工单位各自负责的工程范围。严格施工图纸的审查；

	设计监理人员参加设计联络会，专业协调会，及时了解设计的疑、难点；

	实行基础资料控制措施。按技术作业表规定日期及时提供上、下序资料，存在问题与设计单位及建设单位协调解决；

	实行例会制度，定期召开例会，由设计单位、监理单位参加，及时通报技表执行情况（会议记录）；

	经常与设计单位进行沟通，可通过电话或书面传真形式了解设计进度；

	与初步设计概算值相比，是否有差额。若出现差额，找出工程量增减原因，分析增减的合理和必要性；

	加强前期控制，优化设计，尽量减少工程量增加。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	主持审查设计单位变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	对设计单位的施工图变更和施工单位的施工变更进行控制，审查并提出意见；

	检查各工点的设计变更情况，总结设计中存在的问题；

	严格控制变更设计的投资，审查变更工程数量和概预算。

·审查要点：

	设计变更的原因及影响工程数量、概预算；

	设计变更影响其他专业的情况。

·控制措施：

	督促设计方按施工配合管理办法工作；

	按施工网络计划进行督促检查；

	抓住工程关键工点提出控制投资的设计监理意见；

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	重大变更，召开技术会审定。必要时邀请专家参加讨论；

	要求设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

	要求各类变更均需注明费用的增减；

	各类变更均注明原因，分清引起变更的责任；

	定期检查各工点的设计变更。

##### （6）调试运营、竣工验收阶段

参与设备验收、并提出验收报告。

参加甲方组织的调试运营配合工作及竣工验收。

#### 7.3.3.2.4.29造价（工程经济）

#### 1．概述

本专建设单位要是对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段估算、概算、预算等进行设计监理，参与工程的投资控制。

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段投资控制的总体目标应该是：以合理的技术方案为基础，以保证项目建设总工期要求为前提，总体设计估算及初步设计概算控制在批准的可研估算允许范围内，预算控制在批准的概算范围内，决算控制在预算范围内。

各阶段估算、概算、预算监理具有各自相应的工作深度、重点，侧重点不尽相同。各建设阶段监理工作不是各自孤立的，而是有机联系起来的动态控制过程，做到事前控制，达到控制投资的最佳效果，前期阶段控制后期阶段，层层控制。

估算、概（预）算控制还需要项目参建单位、专业人员有机协调配合。

估算、概（预）算的投资数额，受项目内部、外部多种因素影响，如：方案合理性，方案稳定性，确定方案的时机，建设时机及周围环境变化，规划变化，市场价格波动情况，建设法律法规变化等。因此需要动态管理，及时纠偏。

#### 2．各阶段估算、概（预）算监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	工程数量、设备数量不漏项，估算编制依据采用正确，保证估算质量。按进度计划完成估算编制。投资确保方案论证的完整性和深度，使之经济合理。

·审查要点：

	投资估算编制依据与现行政策、规定的符合性；

	投资估算采用定额和计费标准的正确性；

	投资估算方法的科学性、适用性；

	投资估算采用数据的时效性、准确性；

	投资估算编制内容与规定、规范要求的一致性；

	投资估算的费用项目、费用数额的符实性。

·控制措施：

	核查监理所需的设计依据文件、工程资料、项目可行性报告、可研评估报告、总体设计监理规划，制定投资控制设计监理细则；

	审查估算采用的编制依据与现行政策、规定的符合性，估算方法的科学性、适用性，采用技术经济指标是否正确，估算是否达到适宜的编制深度；

	适时参与主要方案的技术协调会议、方案讨论会议，跟踪方案论证过程，全面了解工程方案情况及相关专业设计情况，了解相关方案之间的相互关系。审核估算对应工程方案的完整性，实施可行性；

	根据计划进度，适时进行中间检查，适时安排技术会议，建立通畅的信息渠道；及时与建设单位沟通，征求建设单位意见；

	严格执行总体进度计划，与相关专业监理工作协调进行，搞好动态管理；

	及早全面了解相关方案工程内容、审核相应技术经济指标，做好基础工作，尽快完成相应投资控制监理工作。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	审查港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的全部初步设计概算文件，确保方案技术可行，经济合理；以合理的技术方案和正确的编制依据为基础，以保证项目建设总工期要求为前提，合理控制投资。进度严格按计划执行，如需调整，应取得建设单位同意。

·审查要点：

	设计概算的编制依据的合法性；

	设计概算的编制依据的时效性；

	设计概算的编制依据的适应范围；

	工程量计算的准确性；

	采用定额、单价的正确性；

	材料价格和设备价格；

	各项工程建设其他费用；

	总体设计审查意见执行情况。

·控制措施：

通过对以下设计输入、设计过程的核查，对设计资料的审查，保证监理目标得以实现；

	核查监理所需的设计依据文件、工程资料、项目可行性报告、可研评估报告、总体设计监理规划、初步设计监理规划、专业设计监理细则等文件；

	审核初设过程投资概算，依据相应的技术经济指标，达到足够的概算编制深度，审核概算对应工程方案的完整性、实施可行性，为建设单位决策提供可靠依据。

	审核设计单位根据批准的投资估算，对应港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，按土建、设备安装、其他费用分块制定的限额目标；根据设计原因引起的投资限额超出幅度等级，制定对设计单位的处罚标准；

	审查概算文件，符合经建设单位批准的概算文件编制技术要求，确保全面反映项目工程内容，正确执行概算编制原则，合理确定港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段总投资规模；

	审核各系统、各工点概算文件执行港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段限额目标情况。对于未能实现限额目标的，分两步处理：首先，请设计单位优化设计，重新编制概算文件，审核意见报建设单位；其次，若仍未能实现限额目标，概算设计文件应具体说明原因。对因设计原因未能实现限额目标，根据批准的处罚标准，报请建设单位采取相应处罚；

	适时参与车站、区间等主要工程方案的技术协调会议、方案讨论会议；

	根据计划进度，适时进行中间检查，适时安排技术会议，建立通畅的信息渠道；及时与建设单位沟通，征求建设单位意见。与相关专业监理工程师互通信息，加强合作；

	全面了解工程方案研究进展情况及相应投资分析工作进展情况；

	及时掌握概算编制工作进展情况，做好前瞻性预测，搞好动态管理；

	制定合理可行的方案研究进度工作计划。

##### （3）招标设计阶段

·目标：

	审核工程量清单，使其符合工程量清单规范的规定。

·审查要点：

	重点审核工程量清单项目设置是否符合规定。

·控制措施：

	熟悉招标范围工程内容，熟悉招标文件，熟悉相关法律、法规、政策，按照河南省的政策规定和招标文件要求，审核招标工程量清单；

	与其他有关专业联合，协调开展监理工作。

##### （4）施工图设计阶段

·目标：

	预算符合预算编制原则规定要求，不超出批准的初步设计概算允许的范围，实现限额设计投资控制目标。设计进度严格按计划执行，满足时间要求。

·审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	采用定额、单价的正确性；

	各项取费标准与现行规定的符合性；

	工程量、总额的正确性。

·控制措施：

通过对以下设计输入、设计步骤的核查，对设计资料的审查，保证监理目标得以实现；

	审查施工图预算的编制是否符合预算编制原则，坚持实事求是，不许任意扩大投资额或留有缺口；

	审核编制单位根据批准的初步设计概算，按主要系统（如风、水、电等）、主要工点（如车站、区间等）、其他费用中主要项目（如勘察设计费、工程监理费等）制定的限额子目标；根据设计原因引起的投资限额超出幅度等级，制定的对设计单位的处罚标准；

	审查施工图预算文件反映的设计内容是否完整，施工图预算包括的工程项目必须按照设计要求确定，设计文件内的项目不能遗漏，设计文件外的项目不能列入；施工图预算所反映的建设规模、建筑结构、系统构成和标准、总投资应符合计划任务书和设计文件的要求；审查非生产性建设项目是否符合规定，是否采用最经济的结构合适用材料；

	审查项目的“三废”治理。设计的项目必须同时安排“三废”（废水、废气、废渣）的治理方案和投资，对于未做安排或漏列的项目，应按国家规定要求列入项目内容和投资；

	审查各项其他费用。按国家和地区的规定，逐项详细审查，向建设单位建议，不属于基建范围内的费用不能列入预算，没有具体规定的费用要根据实际情况核实后再列入；

	审核各系统、各工点预算文件执行港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段限额子目标情况。限额设计是此阶段设计监理工作中的重中之重。对于未能实现限额目标的，分两步处理：首先，请设计单位优化设计，重新编制预算文件，审核意见报建设单位；其次，若仍未能实现限额目标，预算设计文件应具体说明原因。对因设计原因未能实现限额目标，根据批准的处罚标准，报请建设单位采取相应处罚；

	主要采用主要项目普查、一般项目抽查、部分项目对比分析等方法，审查施工图预算；

	审查过程中，自始至终主动与建设单位和设计单位沟通，这是向建设单位提供满意服务的重要保证；

	及时掌握施工图预算编制工作进展情况，做好前瞻性预测，搞好动态管理；

	通过参与技术协调会议通讯联系等方式，及时了解设计进展情况。

##### （5）配合施工阶段

·目标：

	审核重大设计变更工程费用，协助建设单位实现批准的项目投资控制目标，节约建设投资。进度满足工程建设需要和变更项目技术要求需要。

·审查要点：

	主要审查重大变更的范围、变更工程数量和采用单价的合理性。

·控制措施：

通过以下步骤和措施，保证合理地、可靠地实现投资控制监理目标；

	依据批准的概算，施工图预算文件，施工承包中标价格，协助建设单位确定各工点投资控制分目标；

	建议建设单位制定管理文件，明确需经设计监理的设计变更范围，明确设计监理、施工监理等各方职责范围；

	通过查阅图纸、经常查看现场、参加技术协调会议，熟悉招标范围工程内容，了解工程建设环境，了解设计变更产生的原因、过程；

	依据招标文件，相关法律、法规、政策规定，与有关专业一起，从责任关系、技术要求等方面，审核设计变更的范围和规模是否合理；

	通过查阅施工合同及其工程量清单（含价），通过审核补充单价分析，从而审核设计变更采用单价是否合理；

	在完成审核变更原因、数量、单价的基础上，进一步审核设计变更费用总额是否合理。并分析设计变更对工点控制分目标的影响程度；

	根据核定的设计变更费用总额，对项目投资控制总目标和各标段投资控制分目标进行调整，形成新的工点控制分目标；

	结合设计变更原因分析和责任分析，对因设计错误责任引起变更，报请建设单位，追究相应责任，参照设计限额偏差处罚标准给予处罚；

	审核设计变更文件是否符合有关变更程序规定，签署是否齐全正确，设计变更文件组成是否齐全。只对程序合法，签署齐全，文件组成齐全设计变更文件进行监理审查。否则，不受理设计变更文件；

	审核设计变更费用区分为数量审查、单价审查两部分进行；

	总结设计变更处理经验，制定减少同类变更或者更好处理同类变更的制度措施；

	通过参与技术协调会议通讯联系等方式，及时了解待处理设计变更进展情况。

#### 7.3.3.2.4.30工程筹划

#### 1．概述

本专建设单位要是对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的土建、设备安装和装修及联调试运营的工程筹划设计（建设工期、实施方案等内容）监理。

#### 2．各阶段设计监理目标、审查要点及控制措施

##### （1）总体设计阶段

·目标：

	审核工程筹划内容，确保建设工期安排合理，行之有效。实施方案科学可行。确保方案论证的完整性和深度，使之可行合理。

·审查要点：

	工程设计进度计划、总工期计划和年度进度计划的初步意见；

	工程施工主要进度指标及关键工期；

	征地拆迁、三通一平、临时设施等前期准备工作的初步安排意见；

	主要工程和控制工程施工方法及解决施工关键问题、重难点问题的施工措施及施工组织方案的比选及推荐意见；

·控制措施：

	通过广泛调查，收集工期定额及相关工程建设资料，适时安排技术会议等措施，采用对比分析方法，审核方案相关工程筹划内容的完整性、可靠性，审核其对方案投资的影响，确保方案论证可靠。建立通畅的信息渠道；及时与建设单位沟通，征求建设单位意见。

##### （2）初步设计阶段

·目标：

	审核设计文件筹划内容，确保建设工期安排合理，行之有效；实施方案科学可行；确保工程筹划满足建设单位建设需要。

·审查要点：

	有关单位对总体设计文件的批复及本工程筹划编制时依据的有关法规等；

	总体设计审查意见执行情况；

	征地拆迁、地上、地下管线调查和原则性处理意见、三通一平、地质控测等施工准备；

	施工期间的交通组织及交通疏解意见；

	工程建设总工期、年度计划和施工进度计划；

	工程实施阶段划分和主要进度指标；

	施工区段划分与合同分割；

	隧道、车站、轨道、各系统等主要工程和控制工程的施工方法、顺序、进度、工期；

	设备安装调试及系统调试意见；

	施工用地的位置、面积、布置情况及现场条件；

	弃土场、材料厂、成品厂、轨节拼装场、焊轨厂等大型时设施设置地点和规模，永久工程和临时工程结合的意见；

	工程施工供电、供水方案；

	施工期间对周围环境影响所采用的措施及意见；

	招标组织形式及方式；

	工程进度计划示意图。

·控制措施：

	通过广泛调查，收集工期定额及相关工程建设资料，适时安排技术会议等措施，采用对比分析方法，审核方案相关工程筹划内容的完整性、可靠性，审核其对方案投资的影响，确保方案论证可靠。建立通畅的信息渠道；及时与建设单位沟通，征求建设单位意见。

##### （3）招标设计阶段

审核招标书中关于工期的说明是否符合工程筹划的总体要求。

##### （4）施工图设计阶段

协助其他专业，审查施工方法，是否满足工程筹划的总体要求提出监理意见。

##### （5）配合施工阶段

对工程变更、设计变更对工程筹划的影响作出评估，提出监理意见。

### 7.3.4 工作的重点、难点以及相应对策分析

7.3.4.1管理层面重点、难点及对策

1．根据本项目工程策划，港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的地质初勘、详勘、总体设计、初步设计、招标设计阶段存在着地质详勘与初勘资料的变化调整，与规划、交管、市政、消防协调周期长等问题，有些技术问题的解决与落实可能延伸至施工图阶段，这些问题容易引发工程招标后较大的工程量更新，使建设单位面临着工程管理的合同风险。因此，确保计划的顺利实施是设计监理工作的难点。

设计监理单位将采取密切配合建设单位加强与政府各部门的协调，为建设单位谋划在先的措施，及早稳定设计，超前安排各项工作。

#### 2．土建设计先期开展，同时设备招标、采购能否顺利提前完成是制约土建设计的重要因素，这也是设计监理工作的重点。

在满足建设单位建设工期的前提下，采取加强对设计单位的管理，要求设计单位合理安排设计人员配置、加强技术力量，高度重视土建与设备的接口管理等措施和手段，保证工程的质量、进度。

3．设计监理规章制度是指导设计监理工作的纲领和基础，是能否做好设计监理工作以及设计监理工作的质量的保证，也是开展设计监理各项工作的指导，设计监理规章制度重点在于制度的全面性、合理性以及可操作性。因此，制定合理、可行的设计监理规章制度是管理工作的重点和难点。

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的具体情况，结合我集团公司在各地设计监理、咨询及审查工作中的丰富经验，充分吸收各地规章制度中先进的、有益的内容，完善实际操作中不足的内容，制定出适合本项目特点的完善的设计监理规章制度，为监理的各项工作打好基础。

7.3.4.2技术层面重点、难点及对策

全面解读港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段沿线工程情况、工程特点及重难点问题，借鉴已有设计施工及设计监理经验提出解决措施如下：

#### 1．根据本工程快线的功能定位，合理选择运营组织、系统制式方案

根据客流预测，本线远期高峰小时断面客流量为2.72万人，属大运量线路，适宜采用地铁制式。地铁制式车辆具有应用范围广、技术成熟、工程投资低、运行可靠、乘坐舒适、运营维护方便等优点。

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，线路全长约60km。建设范围南起于许昌东站，北止于新郑机场站新郑国际机场GTC换乘中心，与郑州地铁17号线共享郑州第三控制中心，其中许昌境内35.4公里，设11站，线路条件良好。本工程线路条件、站间距等特点适合地铁制式。

本线为市域快线，将既承担郑州与许昌及周边地区间的市郊联系功能，也发挥许昌地区内部公交骨干体系功，是支撑许昌快速融入中原城市群圈一体化发展的重要交通支撑。如何理解本线的功能定位，紧扣本工程特点，准确认识和把握本工程难点，并深入分析客流特性及与之衔接的其他轨道交通线路的服务特征，合理选择运营组织、系统制式方案是设计的关键和重点问题。

相应措施建议：

##### （1）分析客流分布等资料、综合考虑投资、运营成本、服务频率、工程条件等基本因素，深入研究进行全面的技术、经济分析比较。

##### （2）充分理解城市总体规划、线网规划和建设规划的意图，全面分析本线在线网规划中的作用。

##### （3）根据建设标准、规范全日单向高峰断面分时客流、服务水平满载率、运营成本等因素进行设计。

#### 2．列车运行交路的设置形式

本工程是新郑机场至许昌市域（郊）铁路工程的一部分，线路全长60km，跨郑州市和许昌市，其中许昌境内35.4公里，设11站。根据可研阶段客流预测特征，高峰小时客流断面呈现两端大中间小的哑铃形状，列车运行交路应与客流匹配。列车运行交路设置形式是系统运输能力和列车配置的基础，关系到服务水平的高低和运营方的经济利益，应从全局考虑选择合理的列车运行交路，列车运行交路的选择是本项目的重难点。

相应措施建议：

应结合客流特点详细分析本线初、近、远期列车运行交路；列车运行交路方便乘客，减少乘客换乘次数，缩短乘客等待及乘车时间；在保证服务水平的情况下尽可能的提高列车满载率，减少运营成本，便于运输组织。列车编组方案应结合列车运行交路，系统内尽量保持一致，有利于运输组织。

#### 3．车站配线研究

本工程为市域快线，运行速度120km/h，线路长度较长，运行速度较快，配线设置与普通城市轨道交通不同，应参考适合速度目标值120km/h及以上的市域铁路设计规范。要考虑郑州市和许昌市城市规划可能要不断地更新和调整以适应城市发展的需要，而相对于本工程的线路与站位就可能存在不稳定的因素，以致对车站配线造成不确定甚至是重大的影响。因此配线设置就成为设计工作的重点。

相应措施建议：

##### （1）参考市域铁路设计规范，根据列车运行交路、线网联络线布局、车辆段和停车场位置研究车站配线方案，要统筹考虑折返、出入段，近远期延伸的因素，做到远近结合，功能完善。折返线、出入段线能力满足系统能力要求。

##### （2）研究本线的换乘车站的分布以及工程条件、运营要求等，对各种配线方案进行全面的综合技术经济比选；

##### （3）对于有物业开发价值的换乘车站，将车站配线与物业开发综合考虑；对于换乘方式复杂或有其他运营功能的车站，将运营功能分散到相邻车站，减小车站规模。

#### 4．线路沿线多为规划区域，需做好线站位方案与城市规划的衔接

本工程沿途待多为开发区域，线路多沿规划主干路行进。由于目前城市规划、道路等市政规划均不稳定，因此区域内线路走向、车站站位设置方案均存在不稳定的因素。

相应措施建议：

##### （1）线路设计过程中需与规划部门紧密配合，做好与沿线规划的对接、衔接工作，从而进一步稳定本工程的线、站位方案。

##### （2）本工程对沿线城市开发建设带动效应显著，建议结合轨道交通建设，在城市规划过程中积极采用TOD模式。

#### 5．根据沿线的工程建设条件，选择合适的土建工程方案

##### （1）桥梁工程

港区至许昌市域（郊）铁路工程，线路全长约60km。建设范围南起于许昌东站，北止于新郑机场站新郑国际机场GTC换乘中心。其中许昌段线路长35.4公里，设11站，9个高架站。

###### 1）经过研究分析，本项目存在以下技术重、难点和风险点。

线路敷设方式以高架为主。沿线在道路立交密布、跨越双洎河，下穿郑万高铁，影响桥梁工程因素很多。我集团公司认为设计应以梁型专题研究为重点，以下穿郑万高铁（高速无砟铁路对沉降异常敏感）和跨越重大立交河流为难点。以下穿郑万高铁，跨越高速公路、重要市镇道路因施工方法不同对以上道路干扰不同，与相关部门的协商会成为控制设计、施工工期的节点，因此将下穿郑万高铁，跨越高速公路、重要市镇道的桥梁节点作为控制点。

###### 2）桥梁工程重点分析对策。

①梁型专题研究应从以下几方面完成：

1>审查梁型设计的基本原则

体现景观设计特点、体现梁部标准化原则、体现标准梁结构设计特点、体现以人为本的理念、满足相关专业的要求、体现运营养护维修的要求。

2>审查设计对国内轨道交通高架区间桥梁设计、施工现状调研工作；

统计国内轨道交通高架区间桥梁的设计、施工现状，取其优点，对其不足之处进行完善，作为对适用于本线标准梁选择的重要依据。

3>进行梁型特点分析、比较

根据对国内高架区间桥梁现状的统计，目前国内常用梁型主要是箱梁、U梁，因此本次专题研究主要针对两种主要的梁型及设计推荐的梁型完成技术特点、适用的施工方法、经济特点、美观性进行比较。

首先是梁型特点比较，箱梁分别为单箱单室箱梁、双箱单室组合箱梁，U梁为并置单线U梁。

其次对梁型做经济比较，以U梁、箱梁及设计推荐的梁型为主要比较对象，按照采用相同的承台、桩基础为原则，对梁部、桥墩作数量统计。

结合梁型特点比较结果，具体采用何种梁型，应结合梁部施工方法进行进一步的比选。

4>梁部施工工法特点分析、比较

本线高架区间长度很长，标准梁规模、数量庞大，梁部采用何种施工方法对本工程沿线周边环境、工程投资、施工工期、施工适用性都有着决定性的因素，因此本章对梁部施工工法从技术特点、施工工期、经济性、施工适用范围几个方面进行比较。

首先进行技术特点比较，以预制架设、支架现浇、节段预制拼装作为主要的比较方法。

其次，对预制架设、支架现浇施工方法，在一定工期、配备合理施工机具的情况下，计算适用的桥梁施工长度。

通常支架现浇适用于4～6km的桥梁比较经济，适用于4～6km为一个施工标段比较合理；对于本线，也可采用节段预制拼装，设置梁场供梁，可以缩短施工工期，降低工程造价。

②用于相应梁型的桥墩墩型比选

此部分内容，按照箱梁、U梁及设计推荐的梁型各自适用的墩型为研究对象，对各自适用的桥墩特点进行分析，以桥墩景观性、节能工程为主。

##### （2）桥梁工程难点分析对策。

高架区间难点内容：下穿郑万高铁跨越现状路、规划路、河流的研究

根据本线线路平面示意图，本项目高架区间下穿郑万高铁，多次跨越规划路、现状路，孔跨如何布置，均需要与相关部门多次协调、沟通，直接影响标准梁孔跨的确定，大大影响了设计周期，因此我集团公司认为，下穿或跨越这些节点将是本工程的审查难点。

重点审查线站位方案与规划部门、政府部门签署的各项重大协议，核查桥梁孔跨布置是否能满足协议要求，交通疏解方案是否合理，桥式方案是否具备进一步优化空间。

下穿郑万高铁，审查方案是否合理，监督设计是否将设计方案与京广铁路客运专线河南有限责任公司进行对接，有无签订正式纪要，有无委托第三方进行变形评估并计列相关费用及监测费用。同时需核查下穿点处郑万高铁梁体是否需改造为集中排水等事宜。

##### （3）超深大基坑的支护结构

根据许昌地区地质工程特点，基坑深度若超过14m时，其开挖施工风险很大。该线地下段轨道结构主要位于土层，具有强度差、易变形以及扰动或遇水后强度明显降低等特征，大大加大了基坑的施工风险。为了降低风险系数，应选择刚度大、效果好的围护结构以及具有较强刚度的支撑系统来确保基坑开挖的安全。

相应措施建议：

###### 1）合理选择围护结构入土深度，以及结合各站点具体水文地质情况采取适宜的基坑降水、加固措施，重点防范承压水、支护结构接缝渗漏水以及临近基坑支护结构相接处的冷缝处理，确保基坑在无水状态下稳定施工，防止出现流沙、突涌等现象。需结合当地建筑经验和施工条件，对地基进行处理，并采取合理的结构措施和防水措施。

###### 2）采用合理的基坑计算软件，并考虑周边临近建筑物的附加荷载，对基坑支护结构内力进行计算，同时分别进行整体稳定、抗滑移、抗倾覆、抗隆起、抗管涌或渗流、抗承压水突涌的验算。内力计算应满足承载力要求，稳定验算结果应满足《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）安全系数的要求。

##### （4）U型槽抗浮设计

与隧道结构衔接的U型槽在地下水浮力作用下易发生竖向位移，因此，U型槽结构必须具备足够的抗浮能力。采用增大U型结构自重是最简单的抗浮设计方案，但在地下水位较高时，这种设计方案工程投资会很高。选用合理的抗浮设计方案是本项目需要关注的重点。

相应措施建议：

###### 1）U型槽结构抗浮设防水位的选取应慎重，抗浮设防水位宜采用综合方法确定，必要时进行专项研究。

###### 2）U型槽结构抗浮设计应结合基坑支护措施合理确定，基坑支护结构采用钻孔灌注桩时，宜在钻孔灌注桩顶设置压顶梁与U型槽结构连接为一体，以增强U型槽结构的抗浮能力。

#### 6．设备系统方案需做好功能匹配

##### （1）供电系统

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段是中原城市群城际轨道交通网中的重要组成部分。通过对本工程和供电系统直接相关的主要工程特点的分析，本投标人提出以下对本工程设计方案基本要求的认识，既要结合郑州市及许昌市轨道交通建设工程中的主要建设标准和系统制式，又要结合目前国内建设工程中存在的问题和新产品、新技术、新手段来指导本工程的建设，同时还要对后续工程做好预留和过渡预案，为后续工程建设做好引导工作。

相应措施建议：

牵引变电所的分布方案首先就要结合车站分布和区间距离大小来确定，由于连续长大区间的存在，给牵引变电所的分布选择上代来了困难，变电所分布会不均匀，因此，在变电所分布时应着重考虑这一点，避免出现过长供电臂，特别是控制“大双边”供电的距离，同时要兼顾牵引供电方案的经济性。

##### （2）信号系统

港区至许昌市域（郊）铁路作为轨道交通线路网中的骨干线路，在信号系统制式及设备的选择上应统筹考虑。重点做好与土建、车辆、站台门/安全门等其他相关专业的配合及接口工作，预留好各种信号设备安装维护的土建条件，明确与其他相关系统接口方案；重点做好与相关线路之间的接口工作或预留工作。信号系统各系统供应商的ATC系统在控制原理、信息传输、列车定位方式及信息量的大小等方面各有不同，其设备构成、规格等存在很大的差别，加上信号系统设备确定相对土建工程较晚，造成在信号系统工程设计时需采用包容设计，针对招标确定的系统设备可能会存在不够精确之处。

相应措施建议：

###### 1）对信号制式选择的建议

在信号系统的制式及设备的选择上，应本着安全、可靠、成熟及有运营经验的原则，适应120km/h的设计速度需求，结合中原城市群城际轨道交通线网发展要求、线网规划、同一时期在建项目等情况，在充分调研国内外信号系统发展现状的基础上统筹考虑。

###### 2）对建设单位的建议

根据中原城市群城际轨道交通线网规划的要求和运营维修管理模式，建议及早开展轨道交通系统的运营和维护管理体制的研究，合理设置维修、维护基地和设备以及培训设施，为充分利用综合维修资源，实现包括生产用房、备品备件、检/维修设备、工器具和人员在内的维修资源共享打下基础。

###### 3）对工程实施的有关建议

认真调研同期实施线路的信号系统预留条件，设计合理的接入方案，同时为后期规划线路设计合理的预留方案。

在引进国外先进的信号系统的同时，结合国内信号技术的发展水平，采取积极、稳妥的步骤进行信号系统的国产化工作；通过消化吸收，加快信号系统国产化进程。

#### 7．全线多为高架敷设，需重视车站及区间桥梁的景观方案

##### （1）高架车站景观

本工程高架车站体量较大，对城市景观影响大，在保证交通功能的前提下，如何减小对城市景观的影响，使交通建筑与城市环境有机结合、融为一体，是高架车站景观设计的重难点。

相应措施建议：

###### 1）高架车站及出入口建筑应具有独特的可识别性，满足城市景观的美学需要，能够成为被人们视线捕捉到的独特形体，营造出一站一景的景观效果。

###### 2）尽量减小高架车站的建筑体量，构建一个外形动感、轻盈的高架车站与动态景观相呼应，使车站在城市的快速变换中获得认同。

##### （2）区间桥梁景观：

本线高架桥梁结构形式的选择需充分考虑景观要求，与周围环境融为一体。

相应措施建议：

①审查本线高架区间标准梁选型时是否进行了景观设计专题研究和高架区间梁型专题研究，是否充分考虑了景观效果。

②高架区间桥梁通过桥上、桥下绿化措施，增强整体景观效果。

③桥梁穿越城市段落可对箱梁、桥墩表面进行涂装，进一步增强整体景观效果。

#### 8．车站站间距较大，需统筹考虑各交通工具之间的换乘衔接

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段平均站间距4公里左右，而一般地铁车站客流吸引范围为1～1.2km，传统客流吸引范围难以全面覆盖沿线区域，对解决沿线交通出行需求及轨道自身客流需求产生不利影响。

相应措施建议：

##### （1）结合轨道线位、站位方案，进行区域交通一体化设计。

##### （2）在轨道交通站点周围设置公交枢纽、P+R停车场、出租车港湾、自行车停车场等多种交通设施，围绕轨道交通站点打造小型区域交通枢纽。

### 传统模式与交通一体化客流吸引范围对比图

#### 9．给排水及消防

##### （1）给排水及消防系统重点问题

###### 1）系统主要设计技术标准的确定。

###### 2）给水及水消防系统供水方式的确定

###### 3）排水系统方案的设计。

###### 4）气体灭火系统设计方案的比选

##### （2）给排水及消防系统难点问题

###### 1）消防供水系统设计方案的确定。

###### 2）气体灭火系统灭火剂选择、技术标准和方案的确定。

措施及建议：

①系统设计应严格遵守给排水专业的相关规范、规程及法规等。

②根据市政管网不同的供水条件，结合许昌地区实际情况，确定合理的设计方案。尽早与消防部门沟通，稳定消防供水系统方案，避免将来变动引起土建等相关专业调整。

③系统设计在满足功能要求的条件下，尽量简洁、实用，以节省工程投资。

④主要设备选型原则：给排水及消防系统设备的选型，按照技术先进、安全可靠、经济合理、经过实际运营的考验、规格尽量统一、便于安装和维修、满足系统功能技术要求的原则。

⑤给排水及消防系统设备一般应采用国产优质、名牌产品，并尽量适应属地化需要。

⑥尽早与当地水务部门沟通，落实各站、段周边室外给排水条件，以选择相应合理的给排水系统。尽早与消防部门沟通消防设计方案，以稳定消防方案，避免将来变动引起土建等相关专业调整。

7.3.4.3各设计阶段的工作重点、难点及对策

7.3.4.3.1总体设计阶段

#### 1．工作重点、思路及原则

总体设计阶段以制定技术标准、稳定工程规模和设计边界条件、完成系统纵向功能配置为工作重点。

本阶段审查思路及原则：

设计文件是否执行了工程可行性研究报告的批复意见；

设计内容是否满足国家规程、规范及有关规定；

设计深度是否达到总体设计的要求；

设计的总体性、系统性是否达到要求；

各专业或系统的接口和接口界面是否清晰、合理；工程量清单不漏项、估算编制正确。

#### 2．审查内容和要求及关键环节

##### （1）核查本阶段设计监理所需的设计依据文件、工程资料、项目可行性研究报告及其各级评审意见、立项批文、设计任务书、各主管部门批文。

##### （2）熟悉监理范围内的所有工作：设计范围、设计依据；设计年限、客流预测量、各车站地面周边分向客流和各换乘站分向换乘客流；车辆选型原则、主要技术参数、车辆限界；沿线工程地质与水文地质情况。

##### （3）熟悉有关工程建设及质量管理方面的法律、法规，审查工程建设是否符合许昌市规划、建设用地、市政管理、环境保护、三废治理的各项要求。

##### （4）审查工程设计采用的技术标准、功能要求、设计原则、定额与指标是否合理正确；工程建设是否满足功能要求；审查工程的安全性、合理性、经济性是否达到先进标准。

##### （5）协助和审查设计单位制定统一的设计标准、图号、图幅、及图纸会签、图纸审查意见反馈等技术管理制度。

##### （6）建立设计监理工作规章制度，明确各专业监理工作内容，审查轨道交通线路各专业设计图纸设计深度要求、图纸文件监理反馈意见。

##### （7）审查总体设计以下各项内容：执行可研报告评审意见情况；线路设计原则与主要技术标准，线路平面与纵断面设计；行车组织与运营的设计原则，列车运行管理，车站站务，设备，客运管理；限界设计原则；车辆段选址及设计原则；轨道结构基本形式及按减振要求分类分段结果；控制中心设计原则。

##### （8）在各工点、各系统方案形成过程中：跟踪方案论证过程，对方案论证结论提出审核意见；中间审查，确保方案论证的完整性、可行性、合理性和深度；线路方案、车站站位稳定性、综合技术经济指标；车辆段用地合理性、规模设置。

##### （9）提出总体设计预审报告和优化方案及其预计的社会、经济效益。

#### 3．目标、方法和措施

##### （1）目标

◇设计标准和主要原则合理；

◇设计方案合理、经济、安全可靠；

◇系统最优，设备配置合理，运营条件好，满足功能要求；

◇设计满足环保、节能、抗震要求；

◇投资合理。

##### （2）方法

◇对总体设计文件进行审查，在现场调查的基础上，是否解决了六定问题。

◇定功能：线路功能、车站功能、运载系统选择、车辆造型；

◇定标准：技术标准、设计原则、概算编制原则、工程范围；

◇定选址：车站站址、车辆段、主变电站、集中冷站选址等；

◇定规模：车站规模、车辆段用地规模、主变电所、混合变电所、降压变电所分布；

◇定系统：系统方案、系统总体要求、系统组成；

◇定限额：概算取费标准、投资指标、投资总额。

◇并提出合理优化建议。

##### （3）措施

◇了解建设单位的需求和当地政府部门的要求；

◇现场调查，掌握现场第一手资料，设计优化建议切合现场实际；

◇集团公司专家组全程参与总体设计审查，关键技术问题进行专题论证；

◇加强与设计单位的沟通，充分听取设计单位的意见；

◇保证人力资源的配置，满足审查的要求。

#### 4．提交的工作成果

本阶段是勘察设计监理的开始阶段，好的开始是一切工作做好的基础，因此本阶段除了对技术文件进行监理审查外，重点应放在对勘察设计监理规章制度的建立上，包括《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程勘察设计监理工作大纲》；《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理实施方案》等纲领性指导性文件的制定。其成果包括，但不限于：

《各阶段勘察设计监理规划》

《各阶段勘察设计监理工作大纲及实施细则》

《勘察总体技术要求》

《工程勘察设计方案审查制度》

《各阶段勘察设计监理审查报告》

《勘察设计质量控制制度》

《勘察设计进度控制制度》

《工程投资控制制度》

《设计概算审查制度》

《勘察设计基础资料、设计中间成果、设计最终成果资料督查和审查管理制度》

《勘察设计方案、技术接口、系统功能及配合的审查、确认管理制度》

《勘察设计单位行为管理制度及巡检制度》

《勘察设计监理会议制度》

《勘察设计监理日志、月报制度》

《勘察设计文件管理制度》

《勘察设计技术资料及档案管理制度》

7.3.4.3.2初步设计阶段

#### 1．工作重点、思路及原则

初设阶段以技术标准的落实、技术接口的协调、工程方案设计、系统构成与功能配置、工程筹划、主要工程数量、概算为质量控制点。

本阶段审查思路及原则：

设计文件是否执行了设计的审查意见；

设计内容是否满足国家规程、规范及有关规定；

设计是否达到初步设计深度，并满足施工图设计的要求；

设计的总体性、系统性是否达到要求，有无差、错、碰、漏；

各系统间的接口和接口界面是否正确；初勘成果是否满足国家规程、规范及有关规定，达到设计要求的深度；

工程量清单不漏项、投资概算编制正确。

#### 2．审查内容和要求及关键环节

##### （1）制定初步设计监理工作细则。细则中包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及设计质量的控制措施。

##### （2）参与线路走向、行车交路、车站位置、全线环控评估等重大技术方案制定及技术经济比较工作：

##### （3）审查工程（含管线）测量，地质勘察技术要求；

##### （4）审查全线统一限界及各种类型断面建筑限界尺寸；

##### （5）审查全线地下结构防水技术要求；

##### （6）审查全线运营管理模式、机构、定员设计要求；

##### （7）审查全线给排水及消防系统设计原则；

##### （8）审查概算编制办法和编制原则，审查统一采用定额、列项的合理性、取费标准；

##### （9）审查全线交、直流供电方式、系统及负荷的分类；

##### （10）审查设计单位制定的初步设计原则和设计进度计划；

##### （11）审查全线各系统设计原则、系统构成方案及主要技术参数；

##### （12）审查车辆段工艺及土建设计原则；

##### （13）审查控制中心选址及设计原则；

##### （14）按初步设计深度要求，审查各项设计文件及设计图；

##### （15）审查全线线路设计；

##### （16）审查全线各站客流设计；

##### （17）审查行车组织和运营设计；

##### （18）审查车辆选型；

##### （19）审查限界设计；

##### （20）审查全线征地拆迁、管线迁改和交通规划；

##### （21）审查人防与防灾等设计。

##### （22）审查劳动安全与卫生、环境保护设计。

##### （23）按计划完成初步设计预审，提出初步设计预审报告，提出进一步优化设计的意见和建议。

#### 3．目标、方法和措施

##### （1）目标

◇设计标准和主要原则合理；

◇设计方案合理、经济、安全可靠；

◇系统最优，设备配置合理，运营条件好，满足功能要求；

◇设计满足环保、节能、抗震要求；

◇投资合理。

##### （2）方法

对初步设计文件进行集中审查，在现场调查的基础上，对设计标准和原则、重要站点方案、车辆段布置、设备选型及配设、系统方案、资源共享方案、环保及节能措施、投资进行分专题研究论证，提出合理优化建议。

##### （3）措施

◇了解建设单位的需求和当地政府部门的要求；

◇现场调查，掌握现场第一手资料，设计优化建议切合现场实际；

◇集团公司专家组全程参与初步设计预审，对初步设计应关注的技术问题进行梳理，关键技术问题进行专题论证；

◇加强与设计单位的沟通，充分听取设计单位的意见；

◇保证人力资源的配置，满足集中预审的要求。

#### 4．提交的工作成果

初设阶段以技术标准的落实、技术接口的协调、工程方案设计、系统构成与功能配置方案的稳定为工作重点。提交的成果包括设计审图工程师审查记录、会审记录、设计审图工作联系单、设计审图技术（质量）会议记录、设计进度控制分析表、设计质量控制分析表、设计审图质量信息反馈处理表、设计审图复查、评审意见表等等。

7.3.4.3.3招标设计阶段

#### 1．工作重点及关键环节

招标设计阶段以设计界面划分、工程数量的控制、开项清单完整为工作重点。

##### （1）土建招标阶段

审查设计文件、图纸是否按初步设计审查意见和政府有关部门意见进行了修改；

审查设计深度是否达到建设单位招标要求；

审查工程量清单不漏项、工程数量准确率在90%以上；

审查土建工程标段界面的划分；

审查土建与其他专业接口（孔洞、杂散电流接地、吊装孔）等有无漏项、表达是否清晰；

审查车站工程主体与围护结构关系、界面是否清晰；

参加施工招标工作。

##### （2）设备（含车辆）招标阶段

审查设计单位提交的设备（含车辆）技术规格书、用户需求书；

审查设备（含车辆）选型及其布置；

配合和参加评标、澄清技术主谈、设计联络。

#### 2．目标、方法和措施

##### （1）目标

◇工程量清单不漏项、工程数量准确率达90%以上。

◇车站主体与围护结构关系、界面清晰。

◇各专业设备招标用户需求书满足招标的深度。

◇设备选型和布置满足建设标准及功能要求。

##### （2）方法

◇参与设备考察和技术研讨，了解当今地铁设备的现状和应用水平。

◇跟踪用户需求书、技术规格书编制全过程。

##### （3）措施

◇适时定期、不定期进行中间检查、召开各专业技术会议和专家会议、设计单位汇报会、例会，把问题解决在设计过程中。

◇参加招标技术澄清，确保满足建设标准、技术参数和功能要求。

◇根据本阶段设计审图对人员的要求，安排审图人员。

#### 3．提交的工作成果

招标设计阶段各专业审查意见。

7.3.4.3.4施工图设计阶段

#### 1．工作重点、思路及原则

##### （1）施工图设计阶段审查工作依照以下法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求：

◇《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

◇《关于颁发施工图设计文件审查要点的通知》；

◇施工图设计单位在设计中采用的相关规范（见施工图设计文件中列出的有关规范）；

◇许昌市政府相关主管部门的批准及审查文件；

◇许昌市建筑节能条例；

◇以及上述无涵盖但需遵循的相关规定；

##### （2）设计监理单位须根据相关法规及规范要求，主要在以下方面对施工图设计文件进行审查（但不限于）：

◇是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；

◇建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；建筑面积计算结果是否符合有关规定；

◇施工图是否达到规定的深度要求；

◇是否符合公众利益；

◇是否按照批准的初步设计文件和有关项目审批文件要求进行设计，初步设计专家评审意见是否得到落实；

◇设计单位所使用的设计和计算软件是否符合要求；

◇节能设计和节能报告是否符合有关规定；

◇设计单位和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

◇对设计单位提供的CAD图纸的电子文件，按《CAD与制图标准》的要求进行抽查，包括图层、图号、电子文件编号等；

◇其它法律、法规、规章规定的必须审查的内容。

本阶段审查原则：设计原则是否体现初步设计批文、建设单位及其主管部门要求和批示；施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和施工图设计文件组成与内容；详勘成果是否满足国家规程、规范及有关规定，达到设计要求的深度。

#### 2．审查内容和要求及关键环节

##### （1）制定施工图设计监理工作细则，细则中包括对设计单位采用的规范、规程、标准进行审查和对设计全过程设计文件的监理措施，对设计进度及设计质量的控制措施。

##### （2）施工图设计阶段除进一步完善初步设计阶段的设计监理工作内容外，还有以下主要工作：

审查全线线路工程设计（含正线、辅助线、出入段线、联络线等）；

审查行车组织和运营管理设计；

车辆选型及国产化方案配合；

审查限界设计；

审查车站设计；

审查区间设计；

审查防水工程设计；

审查轨道工程设计；

审查车辆段及综合维修基地设计；

审查供电系统包括主变电所、牵引降压混合变电所、降压变电所、接触网（轨）、杂散电流防护和电力监控系统（SCADA）设计；

审查通信系统设计，包括民用通信系统设计；

审查信号系统设计，包括列车自动控制系统（ATC系统）设计；

审查综合监控系统、火灾报警、环境和设备监控系统设计；

审查自动售检票系统设计；

审查通风空调系统设计；

审查给排水系统及消防系统设计；

审查自动扶梯、电梯选型原则和设计；

审查站台门系统设计；

审查全线各系统专业维护要求；

审查人防工程设计；

审查环境保护工程设计；

审查劳动安全与卫生设计；

审查各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调；

审查各项参考图、通用图设计；

审查全线施工组织设计原则及工期要求及与交通规划配合情况；

审查车站装修设计、导向系统设计及地面景观设计；

审查工程实施必需的零星工程设计及其它建设单位认为与本项目有关的零星工程设计；

审查车辆段设计与各专业接口；

审查控制中心设计与各专业接口。

##### （3）对设计单位正式提交的设计文件的以下内容进行审核：

有关设计文件（目录、图纸、竣工验收标准、签署、出图章）完整性和深度；

引用的设计依据（包括工程地质补充勘察报告）、采用的设计规范、标准等的正确性；

是否满足使用功能、安全性和质量要求，是否符合批准的可行性报告、总体设计和初步设计审查意见；

对设计的平面和空间布置、主要尺寸、工程数量、构造节点、防灾设计、设备选型和布置、管线直径、管线布置等的审核；

对典型工法、断面进行受力计算，并对设计单位提交的计算书进行审核（计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适、完整，是否符合规范要求，输入数据是否准确）；

对基础选择、设计、抗震设计、结构布置、配筋与构造等进行审核；

对设计方案进行论证；

##### （4）在审核时需对下列内容加强审核：

设计总说明；

设计安全性、经济性和合理性；

抗震设计及抗震设防的构造措施；

套用的标准图是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改。

##### （5）在施工图阶段时需对各专业设计图进行会审，目的在于保证全线设计的系统性、统一性和协调性，包括但不限于：

总图设计与各子项各专业设计在平面布置、方位、标高是否一致；

结构等专业的平面图与建筑图的主要平面尺寸、标高和结构形式是否一致；

结构图上重要的设备、管线预埋件、预留孔洞的位置、尺寸是否与相关专业一致；

与消防及系统专业是否协调；

各有关专业的图纸会签是否齐全。

##### （6）对经审核合格的施工图设计文件加盖设计监理审核专用章。未经设计监理工程师审查和加盖图章的施工图文件不能交付施工单位，施工图设计有重大质量问题，有权向建设单位提出拒绝或暂缓支付设计该设计单位设计工程款（设计进度款、合同外设计费用）。

##### （7）按限额设计控制投资，防止超出限额设计，在限额设计范围内对施工图预算进行审查。

##### （8）设计监理单位审查意见，有权要求设计单位按审查意见修改（但必须列了必改项目和建议项目），设计单位必须有书面反馈意见。如果设计监理单位审查意见与设计单位意见不统一时，由建设单位协调解决，必要时报请市建委科技处仲裁。

##### （9）提出施工图及预算审查报告。

#### 3．目标、方法和措施

##### （1）目标

◇土建及各机电设备系统的设计、图纸要达到总体性、完整性和统一性。

◇车站建筑装修标准和原则满足建设单位要求。

◇各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调。

◇全线防灾报警及环境监控系统原则是否满足规程规范及初步设计技术要求。

◇全线各系统专业维修要求是否满足运营的要求。

◇全线自动售检票系统的功能及接口要求是否满足系统运行的要求。

◇全线自动扶梯、电梯选型原则是否满足规程规范及初步设计技术要求。

◇全线施工组织设计原则及工期要求是否可行。

◇车辆段设计与各专业接口是否齐全并满足各系统的运行要求。

◇控制中心（OCC）设计与各专业接口齐全并满足各系统的运行要求。

##### （2）方法

◇正确地、积极地、艺术的运用建设单位赋予的设计审图的权利，将设计审图意见分列为必改项目和建议修改项目，对必改项目要求按审查意见修改。

◇对设计审图提出的必改项目与设计单位出现分歧时，应积极沟通，再达不成一致时，可提请建设单位协调解决。

##### （3）措施

◇制定施工图设计审图工作细则和各专业审查提纲。

◇对设计文件进行中间审查，减少设计文件的错、漏、碰。

◇根据本阶段设计审图对人员的要求，安排审图人员。

#### 4．提交的工作成果

制定施工图设计审图工作细则和各专业审查提纲，提交《施工图监理意见》。

7.3.4.3.5配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段

本工程施工图设计完成后，每三个月的监理工作计划、工作重点、人员投入和提交的工作成果

#### 1．配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段等后续阶段工作重点

配合施工及调试运营、竣工验收等后续阶段阶段以认真组织对技术交底、设计变更的监理为工作重点。

#### 2．配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段等后续阶段工作内容和要求及关键环节

##### （1）配合施工阶段设计监理单位的主要工作包括：

###### 1）审查设计单位编制的设计变更管理办法，建立设计变更审批程序；参加图纸会审、设计变更与重大方案的研讨，对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见；参加施工检查，主持或参加工地协调会。

###### 2）未经设计监理工程师签字确认的设计变更、合同变更，建设单位不支付相关费用。

##### （2）调试运营、竣工验收阶段等后续阶段主要工作包括：

###### 1）对工程土建与设备调试运营的接口及配合工作提出监理意见。

###### 2）对承包商提交的各车站设备系统调试大纲、调试方案提出监理意见。

###### 3）对承包商提交的各系统调试大纲、单机调试方案、系统联调方案提出监理意见。

###### 4）参与设备验收、并提出验收报告。

###### 5）参与设备单机调试和系统联调。

###### 6）参加甲方组织的竣工验收。

该阶段的工作重点是审查系统调试的计划、系统功能测试方案的适用性、系统与各相关系统接口测试的适用性及系统功能测试评判标准，从总体性、系统性、全局性的高度为全线顺利开通作最后准备。

#### 3．配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段等后续阶段勘察设计监理的目标、办法和措施

##### （1）目标

◇审定设计单位施工图变更、施工单位施工变更管理办法和变更审批程序。报建设单位批准后在工作中认真执行。

##### （2）方法

◇跟踪施工全过程，动态掌握各专业的施工进度。

##### （3）措施

◇审查设计变更和施工变更的必要性。

◇按变更管理办法和变更审批程序审查设计变更和施工变更。

◇重点关注变更后结构是否满足建筑限界要求。

◇没有正当充足理由，不突破概算。

◇根据施工配合设计阶段设计审图对人员的要求，配备相关的审图人员。

### 7.3.5 工作计划安排

设计监理工作的进度关系到项目完成的总体工期计划，是整个工程项目工期计划的关键组成部分，对组织机构的协调、人力资源的保证等都有较高的要求。如我公司中标，将严格按照招标文件的要求，在保证设计监理质量的同时，保证设计监理进度的落实。

7.3.5.1拟投入设计监理人员

以下各阶段投入的人力资源为驻场跟进服务的初步人员安排方案，如我单位有幸中标后，将根据工程实际进展情况和建设管理单位要求进行修改、调整，满足设计监理工作的需要。

#### 1．总体设计阶段

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程筹划及设计进度安排表，本阶段拟投入设计监理人员21人。

#### 2．初步设计阶段

初步设计阶段是整个设计的重要阶段，根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程筹划及设计进度安排表，本阶段拟投入设计监理人员21人。

#### 3．招标设计阶段

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程筹划及设计进度安排表，本阶段拟投入设计监理人员21人。

#### 4．施工图设计阶段

施工图设计阶段是整个设计的重要阶段，根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程筹划及设计进度安排表，本阶段拟投入设计监理人员21人。

#### 5．配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段

配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段等后续阶段阶段是整个设计和施工是实施和收尾的重要阶段，根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段工程筹划及设计进度安排表，本阶段拟投入设计监理人员21人。

7.3.5.2拟投入现场办公设备

根据招标文件要求及本合同设计监理工作的需要，配备相应的现场办公设备。

为节约篇幅，人员现场服务、设备配置及组织计划相关内容请参见本投标文件“7. 3.7.1.1.4设计监理人员和设备配置”以及“7.3.7.2不同岗位人员驻场跟进服务阶段、时间、调配”章节的内容，此处不再赘述。

### 7.3.6 工作质量管理措施

7.3.6.1承担本监理工作的优势

7.3.6.1.1我集团公司的历史及业绩

中国铁路设计集团有限公司（简称中国铁设集团公司）隶属于中国铁路总公司。公司最初成立于1953年，于2007年1月1日做为唯一勘察设计单位被原铁道部引进，并重组改制后更名为铁道第三勘察设计院集团有限公司；根据中国铁路总公司批复和国家工商总局核准，铁道第三勘察设计院集团有限公司自2017年4月21日起，正式更名为中国铁路设计集团有限公司，除公司名称、法人代表变更外，公司隶属关系、企业性质、营业范围等均不变。

我公司本部目前拥有在册员工3711名；资产约67.5亿元，是以铁路、城市轨道交通、公路等工程勘察、设计、总承包、咨询等业务为主的国家大型综合甲级设计企业，综合实力在全国勘察设计百强中一直名列前茅，是国家首批认定的高新技术企业，2016年度ENR“中国工程设计企业60强”第6位。

我公司持有国家颁发的工程勘察（综合）、工程设计（综合）、工程咨询、评估咨询、工程造价咨询、测绘、工程监理、岩土工程、环境评价、水土保持、施工图审查、桥梁检定等甲级资质证书12项，具备承担多行业的勘察、设计、咨询、工程监理和工程总承包的能力。

我公司生产技术装备保持国内领先水平，配备了最先进的航测、遥感、物探、全球卫星定位系统以及静力触探等现代化仪器设备，拥有各类计算机5600多台，建立了技术先进的计算机网络系统、三维协同设计系统、BIM技术应用系统、自动化办公及远程办公系统。

我公司具有悠久的历史与辉煌的历程。在60多年发展历程中，勘察设计的足迹遍布长城内外、大江南北。累计勘察设计铁路通车运营里程4万余公里，占到全国铁路通车运营里程的三分之一，为国家铁路建设做出了突出贡献。代表我国高速铁路先进技术的京津城际轨道交通工程、京沪高速铁路等项目的勘察设计均由我公司完成。

我公司技术实力雄厚，专业设置齐全，拥有各类专业技术人员和专家约3400名，其中：国家级工程勘察设计大师6名，省级勘察设计大师6名，新世纪百千万人才工程国家级人选2人，享受政府特殊津贴专家8人，省部级以上专家106名，教授级高级工程师169名，高级工程师1318名，各类注册执业资格583人次。

我公司在重载铁路、高速铁路、客运专线、磁浮交通、城市轨道交通、大型综合交通枢纽等高科技领域保有行业领先技术优势和科研成果，获国家和省（部）级优秀工程、优秀勘察、优秀设计和优秀咨询各类奖573项，科技进步奖274项（国家级15项；省部级259项）；其中：勘察、设计奖404项（国家级43项；省部级361项）：优秀工程奖75项；（国家级22项；省部级53项）；优秀工程咨询成果奖94项；（国家级23项；省部级71项）；持有有效专利394项（其中发明专利98项）。

我公司设计的京沪高铁荣获国家科技进步特等奖，京津城际轨道交通工程荣获国家科技进步一等奖、国家优秀勘察设计金奖；胶新铁路工程做为我国第一条一次建成的“绿色铁路”，获第六届詹天佑土木工程大奖、2008年全国工程设计金奖和全国工程勘察金奖；北京南站、天津站、上海虹桥站等现代化车站，代表着中国铁路站房设计的最高水平，形成了一道道亮丽风景线，为现代化的大都市增添了光彩。

我公司承担设计的国内第一条以运煤为主，开行重载单元万吨列车，具有现代化技术装备和运输组织手段的双线电气化铁路－大秦铁路。采用了91项具有国际先进水平的新技术、新装备，为国家节省工程投资一亿多元，荣获国家最佳工程设计特奖和国家级优质工程金奖；大秦线工程桑干河峡谷区工程地质选线勘察荣获全国优秀工程勘察金质奖。

胶新铁路建设充分体现了以人为本的理念，形成第一条高标准的绿色长廊。该项目建设质量高、时间短、投资省，2003年12月20日，胶新铁路交付运营，创建铁路一次投产时速160公里新纪录。2004年9月，原铁道部在胶新铁路进行了时速120公里重载货物列车试验并取得了成功，创造了世界上货物列车的最高时速。在“2005年全国十大建设科技成就表彰会”上，胶新铁路位居全国十大建设科技成就之首。2006年获第六届詹天佑土木工程大奖和全国优秀工程勘察、设计金奖。北京南站、天津站获中国建筑创作大奖，北京南站获英国皇家建筑师学会国际大奖。

我公司坚持科技兴院的发展方针，将技术创新作为增强市场竞争力的关键措施，提升业务产品的科技含量，注重将科技成果及时转化为生产力。近二十年，科技开发工作取得丰硕成果，累计获得省（部）级以上科技进步奖200多项。其中：《青藏铁路工程》获国家科技进步特等奖；《北京地铁西单车站浅埋暗挖大跨双层结构设计与施工技术》。《大秦重载铁路修建及运营管理技术》获原铁道部科技进步一等奖；《京沪高速铁路重大技术经济问题前期研究》是国家“四部一委”共同组织的国家级重大科技攻关课题，荣获科技进步奖（省、部级）一等奖。

我公司始终坚持“基实谋百年大计，笔诚划千秋品质”的质量方针，发扬“坚忍、进取、协作、奉献”的企业精神，倡导“诚信为本、追求卓越”的企业核心理念。我公司是全国勘察设计企业中推行全面质量管理的第一个达标单位，先后获得天津市和原铁道部质量管理奖，获建设部颁发的“全面质量管理先进单位”称号。

坚持质量方针，恪守质量承诺。按国际标准ISO9001：2000版的要求，建立科学的质量管理体系，并实施持续的改进，不断提升质量目标，满足顾客和社会要求。1997年取得国际权威认证机构—英国劳氏质量认证有限公司的质量保证体系认证证书，2006年7月取得环境管理体系认证，2006年8月取得职业健康安全管理体系认证，2015年7月27日通过了质量、环境、职业健康安全管理体系的复审换证。

我公司紧紧围绕和谐铁路建设与科技发展的重点领域和关键技术，充分发挥铁路技术研发、科技创新、人才培养基地的作用，不断提高创新能力。2008年，围绕轨道交通的重大需求，针对高速铁路、重载铁路、综合交通枢纽等关键技术，我公司独立申报建设了“铁道部、天津市轨道交通勘察设计省部级工程实验室”。实验室下设“三室一中心”，即综合勘察技术、测绘与遥感技术、数字化技术实验室和设计技术研究中心。开展轨道交通工程地质综合勘察、测绘与遥感、数字化、计算机仿真、关键设计技术等先进勘察设计技术和手段的研究，提升我国轨道交通勘察设计技术水平和创新能力，推动科技创新成果的快速工程化，建立并持续改进轨道交通勘察设计技术标准体系。

我公司全体员工恪守“诚信为本，追求卓越”的企业核心理念，秉承“至诚、博厚、开放、创新”的企业文化主流，致力于把我公司建设成为战略超前、技术领先、文化先进、管理科学、组织高效、产品优秀、服务优质、资产结构优良的国内一流、世界知名的勘察设计企业集团。

我公司承担了京沪高速、哈大客专、津秦客专、京石客专、石郑客专、大西客专、长昆客专、天津西站、上海虹桥站等国家重点铁路项目的勘察设计；承担了郑西客专、西宝客专、西成客专等项目的设计咨询及施工图审核。充分发挥我公司综合优势，大力开展技术攻关，全力打造精品工程，牢牢奠定了我公司在高速铁路、客运专线和城市大型综合交通枢纽的勘察设计、咨询领域的国内领先地位。

7.3.6.1.2勘察设计咨询的经验和优势

#### 1．监理项目

我集团公司从2012年以来承担的勘察设计监理或咨询项目13余项：武汉市轨道交通六号线一期工程设计咨询、厦门市轨道交通2号线一期工程勘察设计监理及施工图审查、广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（设计、设计咨询）广州市轨道交通二十一号线工程设计咨询（含勘察咨询）、武汉市轨道交通29号线工程设计咨询、宁波市轨道交通5号线一期工程设计咨询（SJ5102标段）、厦门市轨道交通2号线二期工程勘察设计监理及施工图审查、广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计咨询（含勘察咨询）、武汉轨道交通21号线工程设计咨询、武汉轨道交通2号线南延线光谷广场综合体工程设计咨询、武汉市轨道交通8号线二期工程设计咨询、武汉市轨道交通蔡甸线工程设计咨询、门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）勘察设计监理、武汉市轨道交通11号线武昌段工程设计咨询。经过多年的积累，建立了一整套勘察设计监理或设计咨询的管理规章制度，保证了上述勘察设计监理项目的顺利完成，并出版了多套公开发表的专业书籍和集团公司内标准化管理规章、制度和手册，积累了丰富的勘察设计监理和咨询经验。在城市轨道交通设计和监理领域具备国内领先的技术水平和良好的信誉。对设计监理工作有深刻的体会和理解，培养了一大批监理和审查方面的技术人才。

### 2012年1月1日以来签订合同的类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武汉市轨道交通六号线一期工程设计咨询 | 2012.9 |  |
| 2 | 厦门市轨道交通2号线一期工程勘察设计监理及施工图审查 | 2012.10 |  |
| 3 | 广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（设计、设计咨询）广州市轨道交通二十一号线工程设计咨询（含勘察咨询） | 2012.11 |  |
| 4 | 武汉市轨道交通29号线工程设计咨询 | 2014.5 |  |
| 5 | 宁波市轨道交通5号线一期工程设计咨询（SJ5102标段） | 2014.6 |  |
| 6 | 厦门市轨道交通2号线二期工程勘察设计监理及施工图审查 | 2014.7 |  |
| 7 | 广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计咨询（含勘察咨询） | 2014.8 |  |
| 8 | 武汉轨道交通21号线工程设计咨询 | 2014.11 |  |
| 9 | 武汉轨道交通2号线南延线光谷广场综合体工程设计咨询 | 2015.1 |  |
| 10 | 武汉市轨道交通8号线二期工程设计咨询 | 2015.7 |  |
| 11 | 武汉市轨道交通蔡甸线工程设计咨询 | 2016.3 |  |
| 12 | 厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）勘察设计监理 | 2016.5 |  |
| 13 | 武汉市轨道交通11号线武昌段工程设计咨询 | 2016.9 |  |

#### 2．经验总结

通过承担上述各城市市轨道交通项目，我集团公司在设计监理工作中积累了丰富的经验，这些经验是我集团公司能够承担港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计监理项目的宝贵资源和财富。

主要表现在以下几个方面：

##### （1）丰富的勘察设计监理管理经验和先进的服务理念；

##### （2）成熟的城市轨道交通系统设计集成技术；

##### （3）标准化、程序化的总体技术和专业接口管理；

##### （4）相对固定的、经验丰富的勘察设计监理项目团队；

##### （5）通过各地的轨道交通勘察设计经验，与建设单位、设计院及各政府主管部门日益密切的合作关系；

##### （6）熟悉各城市轨道交通的建设管理模式；

##### （7）不断创新、适合许昌地方环境的设计理念。

同时根据标准化管理建设要求，对勘察设计监理项目的管理工作进行梳理，建立标准化流程图和工作标准表。这些经验和优势必将为我集团公司在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理工作提供强有力的支持和帮助。

7.3.6.1.3专业资源和人力资源的优势

#### 1．专业资源优势

中国铁设集团公司是国有大型铁路设计集团公司，历经半个多世纪的发展历史，中国铁设总体总包设计任务自深圳地铁二期工程起步，经过近二十年的摸索和实践，现在已经成为一个拥有轨道交通勘察设计全过程、全专业的设计队伍，包括了线路、轨道、站场、地质、路基、桥梁、隧道、地下结构、建筑、景观、装修、综合管线、环控通风、防灾报警、给排水、电扶梯、站台门、气体消防、水消防、客流、行车、经济、工程经济、通信、信号、综合监控、FAS、BAS、AFC、门禁、供电、动力照明、自动化、防干扰、接触网（接触轨）、车辆、限界、节能环保、物探、测量、试验等40多个专业。可以独立承担轨道交通勘察项目预可研、可研、初步设计、施工图设计等全过程的设计总体、总包、总承包、设计咨询、设计监理任务以及的各阶段的评审、评估等任务。

拥有独立完成轨道交通路网规划、规范编制、项目管理、勘察设计的全部专业：

#### 2．人力资源优势

中国铁设集团公司做为全国首个承担过地铁勘察设计总承包任务，并通过五十多年的积累承担了全国九十五条轨道交通线路前期研究和勘察设计总承包的大型综合设计单位，拥有大批经验丰富的从事轨道交通工程的设计老、中、青专家和专业技术人员，已经培养锻炼出一大批项目管理人才和专业技术人才，他们在各地区不同的项目中发挥着重要作用。部分技术人员已经成长为专家型人才，有些管理人员已积累丰富的生产组织管理经验，努力成为职业化项目经理。这为我集团公司今后城市轨道交通业务的进一步发展壮大提供了必要的人才保证。目前我集团公司已经有超过2000多人专门从事轨道交通设计、管理的人才队伍，特别是拥有由100多名项目经理，近300人的总体组成的的轨道交通设计管理骨干队伍。

目前随着国家建设形势的变化，铁路的建设在今后几年将趋于正常，大量的设计资源将转移到其他领域，特别是轨道交通设计领域，因此我集团公司在目前国内轨道交通设计资源日趋紧张和短缺的形势下具有其独特的优势，可以实现资源的灵活调配，满足港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的严格要求，为许昌市轨道交通设计资源增加新的血液和力量。我们有理由相信，在下一步的轨道交通建设中，我集团公司将倾全力保证许昌、郑州市场，为许昌轨道交通建设贡献我们的知识和经验。

国家级勘察设计大师

6名

天津市勘察设计大师

6名

新世纪百千万人才工程国家级人选2名

享受政府特贴

8名

工程技术人员3400名

教授级高工169名

工程师

1400名

高级工程师

1318名

其他技术人员

847名

7.3.6.1.4管理和服务的优势

#### 1．管理体系认证

我集团公司于1997年12月首次取得ISO 9001质量管理体系认证，2003年12月通过了ISO9001：2000版标准转版换证，2009年7月通过了ISO9001：2008版标准转版换证。

我集团公司于2006年7月首次取得ISO14001：2004标准的环境管理体系认证，2009年7月通过了ISO14001：2004标准的复审换证。

我集团公司于2006年8月首次取得了OHSAS18001：1999标准的职业健康安全管理体系认证，2009年7月通过了OHSAS18001：2007标准转版换证审核。

2017年5月，我集团公司通过劳氏质量认证公司的质量/环境/职业健康安全管理体系换证审核（证书影印件如下）。

#### 2．我集团公司是原铁道部第一个实行勘察设计标准化管理的单位

按照原铁道部提出的标准化管理要求，我集团公司编制实施了《中国铁设集团公司勘察设计标准化管理手册》和31个专业分册，《中国铁设集团公司城市轨道交通项目部管理工作标准化指导书》，《中国铁设集团有限公司行政管理标准化》手册和各生产部门的行政工作标准化手册。这些文件和手册是我集团公司近60多年的经验和财富总结，对于我集团公司承担港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的勘察设计监理具有重要的指导作用，对以后轨道交通项目的设计和管理开创一种新的思路和局面，达到“事事有流程、事事有标准、事事有责任人”的标准化管理要求。

#### 3．服务的先进理念

企业愿景：着力打造战略超前、技术领先、文化先进、管理科学、组织高效、产品优秀、服务优质、企业和谐、资产结构优良、员工积极性创造性得到充分发挥的国内一流、世界知名的勘察设计企业集团。

企业使命：强盛国家、造福社会、兴旺企业、富裕员工。

企业精神：坚韧、进取、协作、奉献。

核心理念：诚信为本、追求卓越。诚信——是企业生存之本与发展之道；卓越——是企业发展目标和崇高境界；诚信要求如何做人；卓越规定如何做事。

职业道德：敬业、尊重、公正、独立。敬业——员工的敬业成就企业的成功；尊重——以尊重赢得客户的信任，创造融洽的氛围；公正——以国家利益为重，全面考虑社会效益、经济效益、公正的兼顾各方利益；独立——排除干扰，尊重科学规律。

质量方针：基实谋百年大计，笔诚划千秋品质。以坚实的基础谋求卓越的工程质量和企业基业长青；用诚信之笔镌刻出永留青史的设计产品。

启动员工职业生涯设计，关注员工成长需求，促进员工全面发展，搭建员工成长舞台，营造和谐工作氛围，培养优秀专家团队。

城市轨道交通的建设具有设计专业众多、建设周期长的特点，面临目前国内一线城市和二线城市轨道交通大发展的形势，轨道交通的设计资源严重不足，如何做好服务、如何保证人员投入是各城市轨道交通建设方面临的一个亟待解决的问题，我集团公司作为国内大型的综合性设计集团公司，具有近60年的辉煌历史和先进的企业文化，职工服务意识强，工作积极主动，在多地的轨道交通设计过程中多次受到表扬和奖励。

#### 4．完善的设计监理工作质量保证体系

我集团公司历来十分重视质量管理体系的自我完善和优化，把质量视为企业的生命，在国内外享有较高声誉。质量管理体系文件包括“质量手册”、“程序文件汇编”、“详细作业文件”三个层次。

### 质量管理体系文件层次

##### （1）质量体系管理文件

###### 1）质量手册

“质量手册”规定了我集团公司质量管理体系的组织机构、质量方针、质量目标、勘察设计程序、过程控制和资源管理。我集团公司将贯彻“基实谋百年大计，笔诚划千秋品质”的设计质量方针，为建设单位提供提供满足施工需求的勘察设计监理服务。全面履行合约内承诺的各项监理工作，确保设计监理的工作达到国内领先水平。

###### 2）程序文件

中国铁路设计集团有限公司按照ISO9001标准的要求建立了质量管理体系，于1997年底通过了英国劳氏公司ISO9001国际质量体系认证，2003年完成了2000版换版认证。质量管理体系程序文件包括勘察、设计、配合施工、文件资料管理、顾客抱怨等，内容覆盖了我集团公司勘察、设计、勘察设计产品出集团公司后服务、工程监理和工程总承包等所有业务范围，对生产、管理活动中各个环节、过程都进行了明确、具体的指导和规定。同时要求各下属单位包括各驻地项目部制定自己的作业指导书，每年更新，并进行全员培训，确保三个管理体系的有效运转和持续改进。

###### 3）详细作业文件

依据“质量手册’和“程序文件”，各专业在各阶段都有详细的“详细作业文件”指导设计质量保证具体工作。对质量控制做到全过程精细管理。

##### （2）加强质量保证需注重做好以下工作：

###### 1）要求设计单位严格贯彻执行ISO9001质量体系，对设计控制程序及相关的质量记录等各环节进行正式的第二方审查或抽查。

###### 2）重视质量策划，制定质量保证计划，明确各专业设计监理工作内容及各级人员职责。

###### 3）根据许昌城市轨道交通项目的特点，采用过程控制方法，建立内部各专业规章制度及作业流程，加强同建设单位、设计单位的沟通，实现开展设计前预控、设计过程中巡检及配合方案审查、设计成果监理审查、设计成果修改跟踪落实的全过程控制。

质量保证流程图

###### 4）严格按照集团公司内规章制度、合同要求、建设单位的各项管理办法及实施细则对设计单位成果进行评判，明确不合格品处置的有关职责和权限，并以此作为对设计单位进行考核的一个重要手段。

###### 5）重视驻地现场服务人员的质量和管理，保证监理审查意见的合理性、针对性、指导性及先进性。

###### 6）严格执行合同中规定的有关规程、规范。

###### 7）加强文件控制和管理，专人负责合同文件、质量管理文件、技术文件计算机应用软件的管理，专人负责文件的收发、登记、保管、归档，确保设计监理工作顺畅、有序的开展。

###### 8）加强对质量信息的收集、分析，并能够有针对地落实到设计监理工作当中。

###### 9）按照我集团公司质量管理体系的规定，一旦中标，将组建港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部。并成立以设计监理负责人为组长的本项目全面质量管理（QC）小组以确保设计咨询质量。

7.3.6.1.5资源投入保障有力

#### 1．选择合适队伍及轨道交通项目生产组织管理模式

我集团公司作为最早进入铁路和城轨设计的铁路设计集团公司具有技术力量强大、队伍稳定、成本承受能力强的能力，从以往的项目上，可以看出这些设计集团公司的实力，我集团公司对轨道交通项目实行的项目部的生产组织形式，执行的是预算成本模式，没有承包，不计较单个项目是否盈利，考虑的是综合效益，可以充分保证资源和成本的投入。我们承诺无条件服从建设单位在招标文件和合同条款中对设计单位的要求，并做好各项工作。

#### 2．组织保证

为有效整合、调度我集团公司的轨道交通设计监理力量，给予港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理提供优质服务，成立中国铁路设计集团有限公司许昌市轨道交通项目领导小组，领导小组由我集团公司各部门主要领导组成，其中由集团公司董事长担任领导小组组长，主管该项目的副总经理贺挨宽任常务副组长，相关职能管理单位和生产单位第一管理者任副组长或成员。

我集团公司承诺将在许昌市现场设立常驻机构，成立中国铁设港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部，组建一支经验丰富、高素质的监理工作团队。

#### 3．成立专家组

成立以5名国家级勘察设计大师和其他资深地铁专家组成的16人专家组，在集团公司领导小组的领导下为本项目提供技术支持，充分发挥我集团公司在轨道交通领域的各种优势。此外，为保证重大技术方案论证的更充分、合理且可实施性强，保证设计与规划及相关部门的要求相吻合，我们将适时聘请境内外熟悉许昌城市规划及地铁界知名专家提供技术咨询。我们承诺专家组随时到现场为建设单位和各方提供服务。

#### 4．推行标准化设计和规范化管理

企业成长发展的道路就是一条标准化、规范化的建设之路，企业品牌的建立，资源配置效率的提高，管理水平的提升，无不体现出规范化、标准化的内涵。通过建立勘察设计标准化管理手册，将企业内成员所积累的技术、经验，通过文件的方式实现了显性化，并将个人的经验（财富）转化为企业的财富；对于每一项工作，即使由新员工来操作，在效率和品质上也不会出现较大的差异。这对于不得已使用经验不足人员来完成设计工作而要保证质量是一个基本保证。

#### 5．灵活调配集团公司内勘察设计监理资源

设计人员缺乏经验是不争的事实，主要是因为全国轨道交通市场人才需求急剧扩大所致，解决此问题的关键是依据团队的技术力量和加强技术管理，推行标准化设计。铁路设计集团公司的专业设计技术人才总量多，专业配备齐全，设计资源的调配相对灵活，可以做到在很短的时间内组织大量的设计资源，集中完成某些设计工作量大、技术复杂、设计时间紧迫的设计任务。

#### 6．承诺

我单位承诺，在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询的服务过程中，全面贯彻落实上述措施，自始至终保证提供优质的服务。

7.3.6.1.6我集团公司创新的优势

几十年来，我集团公司凭借强大的综合技术实力，在我国城市轨道交通的勘察设计中，攻克了一道道工程技术难题，开创性地运用了崭新的设计理念与设计手段，取得了许多令人瞩目的新成就。

在北京地铁“复八线”西单站的设计中，成功完成了我国城市轨道交通建设史上第一座浅埋暗挖车站。其后，又承担了北京地铁“复八线”上东单和王府井车站及区间设计。

在北京地铁“复八线”西单站的设计中，成功地设计了功能齐全的地铁区间隧道——王府井至东单区间。该区间由双折返线、存车线、联络线隧道和迂回风道、区间风道、风井等洞室组成，是目前国内功能最为齐全的地铁区间隧道，其洞体纵横交错，互相交织，仅隧道洞体就有10种不同的断面，设计、施工的风险性和难度相当大。

在北京地铁5号线的设计中，承担设计的磁器口、天坛东门站均为双层双柱三跨岛式暗挖车站，在天坛东门站设计中，首次使用属于国际领先的“中洞中隔壁法”工法，该工法是浅埋暗挖工法的又一大创新。

在北京地铁大兴线的设计中，成功地设计了目前北京市城市轨道交通最大的地下车站—新宫站，和目前北京市城市轨道交通最大的高架站西红门站。

在北京地铁大兴线的设计中，站厅装修设计不仅做到了和厚重的地域文化相结合，和浓郁的地方风格艺术品陈设相结合，形成了一站一品，一站一景，而且，还贯穿了美化与客流引导相融汇的独特“红飘带”理念。从进站开始，火红的飘带式装饰，就会引导客流去购票、检票、乘车、出闸、离站，装饰醒目让人耳目为之一新。

在上海城市轨道交通3号线漕溪路站的设计中，成功地采用“建桥合一”结构型式，建筑体量大，造型新颖动感强，与周围的城市建筑遥相呼应，是集城市交通、商业开发为一体的多功能综合建筑。这也是我国城市轨道交通首例“建桥合一”车站。这条线路上的中山公园站，也建成了我国城市轨道交通的首例“站桥结合”车站。

在上海城市轨道交通3号线漕溪路桥的设计中，成功地设计了上海市标志性建筑之一的漕溪路桥。该建筑是该线跨度最大也是国内跨度最大的无碴无枕的城市轨道交通桥梁。集连续梁和下承式拱桥的优点为一体，具有跨度大、整体性强和线条流畅的特点，与毗邻的中山西路桥浑然一体，形成一个整体性的建筑风格。

在上海轨道交通8号线的设计中，成功地设计并运用了旋喷桩内插型钢工法，避免了大量地下管线改易，节省了大量的管线改移费用。该工法后被评为2005～2006年度国家级工法（二级）。该项技术达到了国内领先水平。

在天津站交通枢纽工程的设计中，成功地在我国松散土层区域设计了超大超深基坑并成功地设计、运用了超大规模“盖挖逆作”工法，为国内与亚洲首创。

在天津站交通枢纽工程超大超深基坑的设计中，成功地确保了基坑的安全，并有效地防止了基底隆起。为国内与亚洲首创。

在天津站交通枢纽、天津西站综合交通枢纽等工程的设计中，成功地进行了地下超大密闭空间的环境控制和很好地运用了通风、空调的节能变频新技术。是国内为数不多的绿色、环保设计理念一次重要的新尝试。

在天津站交通枢纽的设计中，在国内首次开展并运用了“运营管理模式”研究及其成果。较好地开创性地解决了大型综合交通枢纽工程建设中的一个重大问题。

在天津地铁1号线的设计中，成功地解决了该线西站至新华路段既有线扩建改造难度大、新旧结构准确衔接、新旧结构之间差异沉降、新旧结构防水连接、既有结构拆除等技术难题。充分利用既有结构，全面降低工程造价，在国内尚属首例。

在天津地铁1号线的设计中，成功地开发出城市轨道交通调线调坡集成系统研究技术。该项成果先后获得铁道部和天津市奖项，并被广泛应用于天津、上海、深圳、沈阳、哈尔滨等城市的轨道交通建设中，获得了巨大的经济效益。

在沈阳地铁1号线的设计中，精益求精广泛采用新技术新工法。2011年，该项目荣获了我国工程建设的最高奖——鲁班奖。

在哈尔滨地铁1号线的设计中，首次在地铁线路的设计中结合既有大型防空设施正确选线。该线烟厂站至工程大学站区间全长5.1公里，其中有4.3公里为既有“7381”防空设施结构改造利用区间，为国内首创。

在大连地铁1、2号线的设计中，综合运用了“浅埋硬岩及上软下硬地层地铁车站钻爆法修建技术”、“城区暗挖钻爆法隧道采用临近建筑物控制爆破配套技术”和“繁华城区暗挖地下三层同站台换乘车站设计技术”。使得两条线暗挖车站的平均比例达到了42%，国内罕见。把地铁施工对繁华市区的干扰降到了最小。

在深圳地铁1号线的设计中，成功地解决了场段与物业开发相结合的问题。该线前海车辆段占地大，总建筑面积超常，上盖物业平台提供保障性住房和城市开发使用，开发规模高达140万平米，并且，同时引入三条城市道路穿越其间，为目前亚洲最大的交通设施覆盖物业发展平台，在世界上也未有所闻。同时，与城市实现了无缝衔接。

在深圳地铁1号线的设计中，成功地设计了前海车辆段上盖平台在国内率先采用结构自防火构造，通过加厚混凝土保护层达到四小时耐火时间要求，增强了防火构造的安全性、可靠性和耐久性。

在深圳地铁5号线的设计中，布心站首次采用地下8米无柱岛式站台形式，整个公共区没有设置结构柱，车站顶板采用拱形设计，内部空间较为开阔、通透，乘客视线无遮挡，改变了传统车站小空间的认识。

在北京地铁门头沟线西段工程的设计中，在国内首次将中低速磁浮新技术运用于城市轨道交通。实现了中低速磁浮新技术工程化的突破。

同时我集团公司还承担了国家级、省级等多项科研课题和咨询服务，包括给建设单位做的运营管理的专项研究等，以及承担国家发改委委托的“新型轨道交通系统发展对策研究”课题编制单位。

这些创新都是我集团公司多年积累和经验的提升，许昌市是一个独特的内陆城市，具有独特的地质特征、自然环境、人文环境和文化底蕴，在城市轨道交通的建设过程中会出现很多别的城市没有遇到的技术难题，我集团公司有信心、有能力，在许昌市轨道交通建设过程中发挥我们的技术创新优势，为许昌市轨道交通建设做出我们的贡献。

7.3.6.1.7我集团公司为国家发改委认定的咨询评估机构

我集团公司为承担国家发展改革委委托投资咨询评估任务的咨询机构，近几年已经完成了成都地铁4号线二期工程可研等十几个项目的科研评审、初步设计审查、建设项目后评价。见下表。

### 我集团公司近年承担的代发改委和地方委托的咨询评估项目

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成都地铁4号线二期工程 | 可行性研究 |
| 2 | 宁波地铁1号线二期工程 | 可行性研究 |
| 3 | 南京地铁三号线二期工程 | 可行性研究 |
| 4 | 青岛地铁2号线二期工程 | 工可评估 |
| 5 | 南京地铁三号线二期工程 | 工可评估 |
| 6 | 南京机场线 | 初步设计预审查 |
| 7 | 重庆轨道交通2号线工程 | 建设项目后评价 |
| 8 | 杭州新塘路地下连接工程 | 可行性研究 |
| 9 | 宁天城际轨道交通二期工程 | 初步设计 |
| 10 | 宁天城际轨道交通二期工程 | 可行性研究 |
| 11 | 石家庄市轨道交通3号线二期工程 | 可行性研究 |
| 12 | 合肥市轨道交通2号线工程 | 可行性研究 |
| 13 | 重庆市轨道交通3号线北延伸段工程 | 可行性研究 |
| 14 | 广州地铁8号线北延段、13号线首期工程 | 可行性研究 |
| 15 | 广州地铁14号线、21号线工程 | 可行性研究 |
| 16 | 沈阳地铁9、10号线 | 可行性研究 |
| 17 | 北京地铁4号线 | 建设项目后评价 |
| 18 | 佛山有轨电车工程 | 可行性研究 |
| 19 | 南京麒麟科创园现代快速公共交通工程（有轨电车） | 初步设计进行审查 |
| 20 | 武汉蔡甸区现代有轨电车 | 可研报告评审 |

7.3.6.2设计监理工作质量管理

设计监理工作的目标是针对不同设计阶段的特点，在设计过程中同步进行设计方案、设计质量、设计进度、设计接口、限额设计、设计工作内外协调、设计管理等方面的监理审查，达到对设计质量、进度、投资三方面有效、及时、合理地控制，最大程度地维护建设单位利益，其中质量是工程设计的关键与核心。

设计监理工作实行设计监理负责人负责制，设计监理负责人组织对设计单位的监理工作，通过细化项目分工，制订明确的岗位职责，保证足够的资源配置，做到程序科学、责任明确、关系协调。

项目实施过程中，推行“三控制、两管理、一协调”的科学管理方式。通过严格的文件审查、会审、签发和广泛征求各方意见、集思广益来确保对设计文件质量控制；通过科学、严密的技术和行为的管理，确保设计监理工作有序与高效。

与建设单位、设计单位及时保持畅通的沟通渠道，明确研究工作的指导思想，保证工作思路的清晰，作好策划，密切关注影响工作的关键节点，切实保证工作进程的落实。

7.3.6.2.1质量控制

结合设计监理工作的总目标，质量工作的总目标是：设计文件质量百分之百合格，创优目标为优良。

#### 7.3.6.2.1.1设计质量控制的目的

设计质量对工程质量有决定性影响，设计质量是三大控制的中心环节，为确保设计达到规定的要求，提高质量，高效率、高效益、安全可靠的设计文件，突出质量控制，特别是设计质量控制是十分重要的。设计质量控制也是难度最大而必须强化的管理，而设计监理工作质量又是设计质量控制不可缺少的一环。

#### 7.3.6.2.1.2设计质量控制的重点

设计质量控制宏观上讲就是要对设计质量形成的依据和环节进行控制，即进行单位资质和素质的认证、认可和控制，对设计质量形成的全过程进行控制。

具体重点应为：贯彻国家及地方有关方针、政策、规范、规定等；内部和外部接口资料；设计输入资料（上阶段设计审查意见、各项基础资料等）、设计输出资料。

#### 7.3.6.2.1.3设计质量控制方法

#### 1．阶段性成果或输出进行评审

设计监理单位在各设计阶段的适当周期，对不同专业的阶段性成果或输出进行评审（或中间检查），设计评审可通过专业技术会议和填写《设计文件送审单》两种形式。

#### 2．设计过程中的检查评审

设计监理单位组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题，组织有关人员有针对性地到单位进行检查，及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。

#### 3．最终审定设计文件

#### 7.3.6.2.1.4设计质量控制的措施

#### 1．质量控制的组织措施：

健全设计监理组织机构，人员适应工作需要，明确岗位责任，强化工作制度。选派从事轨道交通工程设计工作，并具有丰富经验的人员担任主要负责人，配备具有轨道交通工作经验的专业人员担任监理工程师，派驻现场监理部人员相对稳定，如有人员变动应作好交接记录，同时根据需要聘请国内知名专家担任顾问。

#### 2．质量控制的技术措施：

认真研究港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段可研报告对服务水平对设备功能的客观需要。深入研究正确处理可研报告和方案设计的基础和深化发展的关系，不拘泥于已形成的结论。推进系统方案设计工作不断深化，应为优化方案设计提出建议。

注意发挥综合专业优势，适时协调系统功能的匹配，达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳的目的。

#### 7.3.6.2.1.5设计质量控制管理

1．质量控制管理，属于对设计单位实施“三控、两管、一协调”工作职责中最重要的中心内容，通过制定一系列的措施保证有效发挥对设计工作监督指导作用，有效进行工程设计的质量控制。

2．建立质量管理体系，明确岗位职责，作到设计监理质量管理全程受控。设计监理质量及服务保证的根本依据就是相关法规和规范，以及符合ISO9001标准质量保证体系的程序文件和勘察设计质量保证手册。

3．设计监理工作依据是国家、行业和地方的法规、规程、规范、规定和标准、政府批文以及技术要求、文件组成与内容、文件编制统一规定等。

4．根据ISO9001质量管理程序的要求开展工作，按照事前指导、过程控制和成果审查的思路开展设计管理制度化建设；结合监理工作的特点，制定缜密的文件送审、监理意见反馈、预审报告编制工作程序，规范工作管理行为，保证监理工作的顺利开展。

5．在建设单位的领导下，通过明确和规范设计监理和其它单位的工作界面、文件审查范围定义，保证监理工作全面完整、重点突出。

6．监理实施过程中，通过严格的文件审查、会审、签发措施确保监理审查质量和对设计文件质量控制；通过科学、严密的技术和行为的管理，确保设计监理工作有序与高效。

7．建立严格的监理意见反馈制度和完善的执行程序，加强对监理意见执行情况的反馈管理，以便对设计质量进行有效控制。

8．会议管理是工程建设项目管理中一项重要内容，加强对会议管理的工作规定与要求，进一步控制设计质量。

9．重点控制技术标准和技术接口设计的把握，特别是接口设计输入的正确性审查是设计监理工程师的关键工作，预留孔洞和预埋件检查是实现接口管理的重要措施；加强对综合性文件技术接口会签审查，保证监理工作的到位。

10．保持与建设单位、设计单位的沟通，明确研究工作的指导思想，保证清晰的工作思路。

#### 7.3.6.2.1.6文件送审

对设计单位送审文件及图纸的监理审查，是最主要的质量控制手段，所有送监理审查的设计最终文件，经审核确认、加盖设计监理出图审核专用图章后才能生效。

#### 1．送审文件范围

初步设计文件和图纸、招标设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸；

《技术要求》、《文件组成与内容》、《文件编制统一规定》、参考图、通用图等技术指导性文件；

设计上报的有关技术性文件、专题研究报告、设计变更文件；

设计监理过程控制所必需的过程互提资料。

#### 2．工作内容

根据建设单位要求设计监理单位安排人员到建设单位处取文件资料。设计单位送交时间应根据计划安排、图纸文件数量及重要性留足给设计监理单位审查的时间。

监理工程师完成审查后，填写“设计监理意见单”，签署后盖章，将监理意见发送给送审设计单位。时间允许的情况下，在出具监理意见前，将听取送审设计单位的意见。

设计单位送审给监理单位的文件、图纸应签署齐全（包括系统和总体审查），并标注“送审”字样。

参与文件和图纸的中间成果审查，提出中间审查意见。正式文件图纸审查后，才可完成最终审查意见。

接受监理的设计单位必须对各类监理意见的执行情况进行反馈，以便于监理意见的跟踪落实。

设计文件送监理单位审查时，可采用发送联系单附件或直接发送送审文件等形式。

如果设计监理单位审查意见与设计单位不统一时，由建设单位协调解决。

对设计提交图纸的时间和审查完成时间要有详细书面记录，并每月按时报建设单位。

为确保质量，设计监理与设计单位经常保持沟通，设计监理认为设计单位确有必要提交的原始数据及计算资料，设计单位不应以任何理由拒交。同样设计监理审查完成后及时归还原始数据等资料，不得外传于第三方。

#### 7.3.6.2.1.7考核及其他

在设计单位按时按规定程序完成了设计文件送审的情况下，设计监理是否及时向设计单位出具了设计监理意见；是否督促设计单位落实了设计监理意见和对设计监理意见执行情况的反馈，杜绝出现虚报落实设计监理意见的现象。

承担由于设计单位按照设计监理意见修改后发生的错误、造成损失的监理相关责任。

#### 7.6.3.2.1.8设计监理会签审查

会签审查的综合性设计文件主要包括各阶段总说明书，车站、车辆段、控制中心、主变电站等设计的总布置图、具有综合性的建筑平面图等，以及防灾、人防设计的文件和图纸。

由设计监理负责人负责组织相关专业设计监理工程师对综合性设计文件进行监理会签。

设计监理会签可采用填写“监理会签表”的形式。先由设计监理负责人对需会签的文件，在监理会签表中明确应参与会签的专业，各设计监理工程师再根据要求分别审核综合性文件，并签署意见。

会签审查侧重于对工点和系统设计内部各专业间技术接口协调性的审查。

设计监理工程师完成会签后，由设计监理负责人汇总、协调监理审查意见，最后向文件送审单位发送设计监理意见。

设计监理意见由工点和系统设计单位回复。

克服设计监理会签审查专业较多的因素，在保证质量的前提下加快会签速度，较正常专业设计监理审查长两天为宜。

#### 7.3.6.2.1.9设计监理审查意见反馈

设计单位对设计监理审查意见的落实情况，主要通过设计对审查意见的反馈直接反映。设计及时反馈落实审查意见执行情况，是设计监理工作的一个重要环节，也是设计管理工作中一项重要内容。

协同建设单位、设计单位通过检查设计对设计监理意见的落实反馈，达到对设计质量的督导。

对于设计单位送监理审查的设计文件，审查后提出书面监理审查意见。同样，设计单位也必须根据设计监理单位对设计提出的监理审查意见，认真消化理解、逐项修改落实，最后书面反馈对设计监理审查意见的落实情况。

设计单位反馈设计监理审查意见执行情况的范围，包括设计单位的技术指导性文件、各阶段送审文件和中间过程性文件等；对于设计监理单位各阶段的预审报告，要求设计单位牵头进行专题反馈回复。

通常情况下，设计单位在收到“监理审查意见单”后一周内，应完成对设计监理审查意见的回复，“设计监理意见执行情况反馈表”通常随修改文件发送设计监理单位；修改工作量较大时，可适当延迟。工程建设要求较急的设计文件，设计单位回复审查意见的时间应适当提前。

对设计反馈的执行情况确认后，方可确认设计文件；根据设计单位反馈的“设计监理意见执行情况反馈表”完成对该设计的监理审查报告。

施工图设计阶段，严把审查质量关，在对施工图文件与图纸盖章确认前，必须先检查与核对设计落实设计监理意见情况，发现问题，退回设计文件。

施工图图纸会审，必须满足设计完成对设计监理审查意见的反馈与回复，以及设计监理工程师对施工图纸的确认两个条件。

对执行设计监理意见的反馈，是分清设计责任与设计监理审查责任的重要依据。正常情况下或设计对设计监理意见不理解时，设计单位在对反馈意见回复前，应与设计监理工程师人员进行沟通，以达到设计监理审查提高设计质量的目的。

本着对工程负责的态度，为了保证设计监理审查的质量，同时让参与各方能对审查与执行情况的了解，认真填写审查意见，同时要求设计单位认真填写反馈意见，“设计监理意见执行情况反馈表”左栏监理意见概述部分必须填写，右栏回复中尽量避免出现“已落实”或“已执行”字样。

对于未按照规定格式填写及盖章与签署不全的反馈表格，予以退回，并作为对设计考核的一项依据。

要求设计单位各阶段设计监理审查反馈意见提供给建设单位。

为便于“设计单位执行设计监理意见反馈表”中监理意见概述栏的填写，有义务向设计单位提供设计监理意见电子文件，同时反馈意见的回复还要服从建设单位对于电子文件管理的要求，及时提供给建设单位。

政府审查意见和预审报告的回复，设计单位可参照反馈表的形式完成。

7.3.6.2.1.10 基础资料审核

基础资料是设计的前提条件，是设计的依据。在对重大原则与方案审查的同时，对设计基础资料的审核应作为另外一项重要任务。

#### 1．基础资料分类及提供

设计所采用的基础资料可考虑分为政府类批文、勘察及交通调查类资料和收集类资料等三大部分，对基础资料的掌握是设计监理工作开展的前提。建设单位应根据合同提供监理工作必须的有关批文与其它设计基础资料；设计单位在工作过程中与文件送审时，应及时提供各类设计基础资料。

政府与部门类批文是指发生在设计各阶段的各项审查与审批意见，包括国家计委、审查委员会等部门下发的文件，规划、消防、环保、劳动等政府部门审批文件。

勘察及交通调查类资料是指设计过程中开展的各项调查、勘探、客流预测等工作后形成的直接供设计采用的资料，包括客流预测、地形图、地质钻探、物探、管线调查、交通调查等。

收集类资料是指设计人员到有关部门收集的、直接应用于设计的资料，如气象资料、水文资料等。

为了保证文件传递的流畅，建设单位可委托设计单位转发批文类文件，设计单位负责所有政府类综合批文的提供，包括各级批文与审查意见、包含各工点的城市规划、人防与消防等审批意见；审查委员会的审查意见；轨道交通有限公司的有关指示与文件（含纪要）等；客流预测资料；各类地质资料等。

设计单位负责提供：线路平、纵断面及地形图；工点管线资料、交通调查资料；气象与水文资料等。

应采用书面形式提供基础资料，同时根据监理单位要求，如地形图之类的文件可同时提供电子文件。

#### 2．工作要求

设计监理工作的开展应以基础资料为依据和前提。

介入设计工作后，要求设计单位组织设计单位主动提供基础资料，并进行相关工作的技术交底。

当首次接收到各类基础资料后，完成对基础资料的全面清理与审核，主要包括对基础资料完整性、正确性、时效性等方面。然后，再提出对基础资料的看法和进一步要求。

在履行政府审查职能时，全面清理与检查设计基础资料的完整性，并依据基础资料完成设计监理。当基础资料前提条件不明确或不完整时，提醒设计单位及时提供；对于没有完整手续或不符合有关政府要求的设计文件，不予盖章，以维护政府审查的严肃性。

初步设计阶段政府审查意见，要求设计单位及时组织对审查意见的落实，并完成执行情况的回复报告，报设计监理审查、报建设单位批准。

参与建设单位组织的城市规划、深基坑、消防、人防、景观设计等专项审查，根据设计单位统一提供的审查意见审核各项意见的落实情况。

参与对设计所提各阶段的勘察要求的审查和对勘察的验收审查。以设计单位统一提供的验收审查后的勘探资料，作为开展设计监理工作的依据。

完成收集类资料的审核，重点应把握对采用标准、基础资料时效性和有效性的审核。

设计过程资料是对设计过程控制的一项重要依据，同时也是审查相关文件的重要前提条件，包括线路平纵断面、限界、车辆、行车、轨道、建筑指导图等，要求设计单位及时提供最新设计过程资料，以保证对设计的动态把握。在接收资料的同时，应注重对过程资料的审核，力争在过程中发现和解决问题。

土建与设备招标时承包商的中标文件是施工图设计阶段重要的设计监理依据，也是判断设计变更的前提条件，该资料由建设单位统一提供给，并列清单签收。

7.3.6.2.1.11 预审报告编制

预审报告是指设计监理单位在初步设计政府职能部门审查前，对设计文件预审查后，完成的设计监理成果报告。也是设计监理单位向政府审查大会提交的一份审查素材。

专业监理工程师负责编写本专业审查素材。

预审报告主要包括工程概况、设计监理审查过程、设计监理意见落实情况、对设计的评价、存在的问题与建议等内容。编制过程中可根据情况，灵活掌握文件的编制要求，补充或删减相关内容。

在预审工作开展前，设计监理单位根据轨道交通线路的工程特点、设计阶段、审查内容组成及设计送审时间形成预审报告编制的计划时间表、文件组成与内容、文件编制规定等指导性文件。

结合设计单位的反馈意见，编制预审报告，提供给政府审查组织机构，供政府审查使用。预审报告包括对所设计监理审查文件的评价、设计监理意见的执行情况说明和存在的问题与建议等内容。

各专业编制的预审报告素材应严格按照规定时间提供，同时还应得到设计监理负责人的认可。

由于预审报告编制时间紧张，要求设计单位配合设计监理工程师及时提供反馈意见。当时间紧张时，可先采用传真或发送电子邮件，后补充正式反馈意见的形式。

当时间紧张，没有收到设计反馈意见时，预审报告可不考虑设计对设计监理意见的执行，而将设计监理审查意见统统纳入预审报告中。

设计图纸文件和设计监理报告的完成时间根据建设单位批准的计划安排确定。若设计图纸文件经建设单位批准推迟交付，设计监理报告的完成时间顺延；否则需要采取相应的措施，督促设计单位按计划提交图纸。

7.3.6.2.1.12 设计监理会议

会议是现代项目沟通管理中最有效的实现方式，对于技术接口复杂的轨道交通工程管理十分重要。

#### 1．设计监理单位主持的会议

设计监理单位主持的会议主要可分为设计监理工作例会和专题设计监理会议两类：设计监理例会以设计与设计监理工作为议题，定期、定点召开的日常性工作会议；专题设计监理会议是设计监理单位根据工作中出现的各类情况，临时要求召开的会议。

设计监理例会每2到3周，定期召开一次，主要解决日常性的工作问题。为了解总体工作进展情况，达到设计与设计监理交流目的，例会通常邀请设计列席；为便于建设单位掌握工作情况，设计监理例会通常邀请有关建设单位代表参加。

特殊情况下，设计监理会议与设计工作例会可合并召开。

设计监理单位作为设计监理会议的提议与主持单位，发出会议通知，要求必需的相关单位参加。建设单位、设计单位接到会议通知后，应积极支持设计监理工作，按时参会。

设计监理单位完成设计监理例会会议纪要的编制，并按时发送各参会单位。

在设计监理会议通知上明确会议的时间、地点、会议主持人、会议议题、要求参会的单位和人员及有关单位应作的会议准备等事项。会议通知正常情况下采用书面的形式，盖章并经项目部领导确认后发送；当遇紧急情况时，可采用先电传，后电话询问落实的方式通知；一般情况下口头通知不作为会议通知的依据。

#### 2．设计监理参加的会议

合同服务期间受邀参加政府、建设单位、设计单位及施工单位召开的会议，并完成相应的工作：

参加政府组织的各项设计审查会议，包括阶段性的设计审查和建科委组织的有关审查会议，并提供设计监理审查意见。

参加初步设计、招标设计和施工图设计阶段由建设单位主持召开的技术研讨与审查会议，并根据需要编制会议纪要素材。会议纪要素材完成后，将电子文件连同会议签到表，一齐交送建设单位。

受邀参加由设计单位主持的相关会议，并由设计单位完成会议纪要。

受邀列席设计单位工作例会，了解设计情况和设计中存在的问题，及时协调解决，促进设计单位与设计监理单位的沟通和交流。

在施工阶段，参加必要的现场会议：施工交底与图纸会审会议、涉及到设计变更和重要标准变化的会议等，并提供主要设计监理审查意见；并由施工监理单位完成现场工程技术会议纪要。

可不参加施工工地例会、单位工程或单项工程验收等会议。

承担编写会议纪要任务时在会议期间完成“会议签到表”的签署，会后保存并将签到表与会议纪要素材同时交送建设单位。

设计单位参与设计监理会议的出勤情况，作为考核的一项重要内容。

7.3.6.2.2进度控制

7.3.6.2.2.1进度控制综述

进度控制属于对设计单位实施“三控、两管、一协调”监控工作之一。制定进度控制目标、方法和措施，明确工作职责，以便执行对设计工作的监督指导作用，保障设计按工程建设要求、秩序进行。

协助建设单位对设计工作进度控制，主要体现在计划管理与设计进度控制两个方面，履行审核与监督作用。

依据建设单位编制的工程策划、审查通过的工程筹划方案和建设单位对轨道交通工程建设的相关指示要求对计划管理与设计进度进行审核。

#### 7.3.6.2.2.2进度控制的目标和重点、进度控制点要览

#### 1．目标

确保设计进度按建设单位制订的里程碑时间进行。

#### 2．重点

对于整个工程项目，“轨通”、“电通”仍是工程筹划的关键线路及形象进度的关键里程碑，为此，设计监理的进度控制，也要以满足总计划工期筹划为出发点。特别关注土建工程设计进度要与土建控制工期、关键工期相协调。对必须先期开工工点的设计进度进行严格控制。

#### 3．进度控制点要览

##### （1）初步设计、招标设计和施工图设计各阶段设计工作完成的设计里程碑时间。

##### （2）初步设计、招标设计和施工图设计各阶段设计工作中上述各阶段中设计单位制定的技术作业表中的关键时间点，包括总体设计原则和技术指导性文件的下发、系统设计原则下发、专业间上下序资料互提、阶段性设计汇报、设计文件及图纸会签、送审、正式提交设计文件成果等关键时间点。

##### （3）设计单位、各设计阶段合同的执行情况以及设计单位的进度控制报告。

##### （4）各种设计进度计划管理会议、设计例会、现场巡查等方法收集工程进度信息。

#### 7.3.6.2.2.3进度控制的方法与内容

#### 1．目标规划

根据各设计阶段各专业的不同的进度要求，进行进度计划目标分解，找出专业间相互制约的里程碑时间和影响总工期目标的重要进度控制点。

#### 2．组织协调

开好进度协调会议，及时协调各专业、各单位间接口关系和相互制约的关系，解决影响进度的关键问题，使各阶段设计顺利进行。

#### 3．计划管理及动态控制

计划管理是指设计监理工程师收到设计单位提供的工程设计进度计划后，通过及时审核制定计划的合理性和可操作性，检查其是否满足建设单位提出的进度要求、是否满足各专业及总体进度计划要求，避免不切实际的设计计划，实现用科学的设计计划指导工作之目的。动态控制是根据目标规划协助建设单位进行各设计阶段的进度控制，即对设计全过程进度进行跟踪，包括监督、检查和控制。跟踪各设计阶段合同的执行情况；审查设计单位的进度控制报告，督促设计单位做好设计进度控制；掌握设计实际进度，发现偏差及时提出加快设计进度的建议和要求，包括要求设计单位加强设计力量等，同时通报建设单位，以便建设单位采取必要的措施，确保各设计阶段的里程碑时间。

设计监理工作的重点是设计单位实施计划的能力以及设计时间安排的合理性。

实施过程中督促设计单位按时提交年计划、月计划、总体计划并进行审核（进度计划中包括设计监理单位的审查时间）；审核设计单位上报的设计进度月报，并在提交的设计监理月报中通报设计工作计划的完成情况，并提出对下一步设计计划的建议。

计划管理和进度控制的实施途径存在多种方式，包括巡检、书面设计监理意见和建议、研究有关重要工作计划的专题会议，以及口头信息等其它方式。

进度的控制管理是对设计考核的一项重要指标，如果发现设计单位进度计划存在重大问题或经多次检查没有明确的效果时，及时报告建设单位处理。

审批设计单位设计计划的调整也属于设计监理进度计划管理的工作范畴。

#### 4．合同管理

抓住专业间相互约束进度的条件等有可能引起的进度索赔的因素，研究制定预防因进度引起的索赔措施，尽量避免进度索赔，并做好处理进度索赔工作。

#### 5．信息管理

通过参加设计进度计划管理会议、设计例会、现场巡查等方法收集工程进度信息，并进行统计分析，做好信息反馈工作，将实际进度与进度计划对比，发现偏差及时通报信息，做好纠正工作。

#### 7.3.6.2.2.4进度控制的措施

#### 1．进度控制的组织措施

安排专职进度控制人员，落实进度控制的责任，完善进度控制协调制度。协调各设计阶段专业之间及单位之间的关系，主要解决其相互干扰的协调等问题，并制定相应的管理办法。

#### 2．进度控制的技术措施

采用网络计划技术，优化工期计划，合理安排工序，在进度滞后时，督促设计单位增加设计人员，或采取措施提高工作效率，加快设计进度，使设计进度按计划进行。

#### 3．进度控制的经济措施

按合同要求做好考核工作，根据合同和相关规定对由于设计单位的原因拖延设计进度者进行必要的经济处罚，对设计进度提前者建议建设单位予以表彰或奖励。

7.3.6.2.3投资控制

7.3.6.2.3.1投资控制综述

投资控制是设计监理单位实施“三控、两管、一协调”工作任务中一项重要内容。负责对合同范围内工点投资的监控。

概算控制在批准的投资估算范围内，预算控制在批准的概算范围内，决算控制在预算范围内。

因各阶段的投资控制工作深度、工作重点不尽相同，针对不同阶段，制定不同的投资控制措施。各建设阶段的投资控制是一个有机联系起来的动态控制过程，前期阶段控制后期阶段，环环相扣，层层控制，越是前期阶段，对投资控制的效果影响越大。

投资控制不是某一个单位或专业可以完全独立决定的工作，不同阶段，专业设计监理人员需要和项目参建单位有机协调配合。

投资控制受项目内部、外部多种因素影响，如：方案合理性，方案稳定性，确定方案的时机，建设时机及周围环境变化，规划变化，市场价格波动情况，建设法律法规及标准变化等。应建立相应投资动态管理系统，及时纠偏。

除专业监理工程师外，指定常务副设计监理负责人主管和协调投资控制监理工作，使投资控制在组织上得到保证。

#### 7.3.6.2.3.2各阶段投资控制监理工作

#### 1．总体设计阶段

投资控制目标：确保方案论证的完整性和深度，使之科学、合理、可行。

投资控制的措施和方法：

方案研究及咨询过程中，主要专业除了从技术可行性角度审查外，还要考虑有关费用（主体结构费用、特殊施工措施费用、悬殊工期价值等），从经济合理性角度审查，甚至，必要时，可以采用价值工程的分析方法对方案进行优化；

审查估算采用的技术经济指标是否正确，部分新技术等特殊项目，应有必要的详细单价分析；

审查估算是否全面反映方案内容，是否充分考虑相关施工方案、工期等因素，估算是否达到适宜的编制深度；

与建设单位研究制定设计单位遗漏有价值方案的处罚标准和实施措施。

#### 2．初步设计阶段

投资控制目标：确保概算控制在批准的估算范围内。

投资控制的措施和方法：

设计监理全面审查方案深度、方案技术经济合理性、估算指标合理性、估算编制深度；

审查概算编制设计单位下发的有关规定，是否执行可研评估意见；

审查设计单位根据批准的投资估算做的限额设计；

审查设计单位执行投资限额设计的奖惩措施制度，审查设计单位执行限额设计出现偏差时再次优化设计、重新编制概算文件的纠正措施制度；

审查有关系统和各工点概算文件工料机费用标准、取费标准、定额采用及单价分析，是否符合概算编制原则和限额设计要求。

为提高投资控制质量，本阶段应特别注意：

设计监理人员在审查主要设计项目齐全的同时，应特别关注与施工方案相关的过渡工程、辅助工程和施工措施费等项目是否有遗漏，确保概算不漏项。

#### 3．招标设计阶段

投资控制目标：确保招标设计总投资控制在批准的概算范围内。

投资控制的措施和方法：

根据建设单位制定的施工招投标模式有重点的进行审查：对于将采用总价包干的工程招标设计文件，设计监理单位应重点审查其工程量的正确与否；对于将采用单价合同形式的工程招标文件，设计监理单位应重点审查其开项的完整性；

密切配合建设单位及设计单位做好设备招标工作，结合许昌地铁功能要求、土建设计建设进展情况审查用户需求书，合理进行选型，避免出现设备不对口及缺陷的发生。

#### 4．施工图设计阶段

投资控制目标：确保施工图设计总投资控制在批准的概算范围内。

投资控制的措施和方法：

审查预算编制原则是否符合国家、河南省及许昌市有关政策、规定，是否执行可研评估意见、审批概算；

审查设计单位根据审批概算投资做的限额设计；

审查设计单位执行投资限额设计的奖惩措施制度，审查设计单位执行限额设计出现偏差时再次优化设计、重新编制概算文件的纠正措施制度；

审查各工点预算文件工料机费用标准、取费标准、定额采用及单价分析，是否符合预算编制原则和限额设计要求；

监理人员在审查主要设计项目齐全的同时，应特别关注与施工方案相关的过渡工程、辅助工程和施工措施费等项目是否有遗漏，确保预算计算准确；

根据限额设计要求和初步设计审查意见，协助设计单位稳定施工方案。对于单项承包的工程项目，施工图设计阶段应按详细概算单项控制投资，从单项着手控制整个项目总投资，及时督促设计作施工图预算和审查施工图预算，发现超预算项目时，要求设计作出解释和采取措施，同时报建设单位；

#### 5．配合施工阶段

投资控制目标：确保动态工程投资不超出标段投资控制总目标。

投资控制的措施和方法：

根据建设单位批准的限额设计和设计变更管理办法，审查设计单位限额设计和设计变更的执行情况，并进行控制；

依据批准的概算，施工图预算文件，施工承包中标价格，由建设单位确定实施性项目投资控制总目标、各标段投资控制分目标；

建议建设单位制定相关管理文件，明确需经设计监理审查的设计变更范围，明确设计监理、设计单位等各方职责范围；

投资控制监理主要针对重大变更的范围、变更工程数量和采用单价的合理性；

通过查阅图纸、经常查看现场、参加技术协调会议，熟悉招标范围和工程内容，了解工程建设环境，了解设计变更产生的过程。在完成审查变更原因、数量、单价的基础上，进一步审查设计变更费用总额是否合理。并分析设计变更对项目投资控制总目标和各标段投资控制分目标的影响程度；

结合设计变更原因分析和责任分析，对因设计错误引起的变更，报请建设单位，追究相应责任，参照设计限额偏差处罚标准给予处罚；

总结设计变更处理经验，制定减少同类变更或者更好地处理同类变更的制度措施；

非设计单位原因引起的工程规模、设备功能等重大设计变更，设计监理单位应提出相应的设计监理报告，协助建设单位进行限额调整；

审查设计变更文件应按照港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段有关管理程序正确进行，提出审查意见，记录审查过程。

7.3.6.3合理化建议

7.3.6.3.1设计（技术）方案优化的建议

#### 1．本线桥梁工程中的风险分析及对策

##### （1）风险分析目标的确定

风险分析对象主要为桥梁施工过程中的安全、环境、质量、投资、工期及第三方风险等，并侧重于安全风险。通过风险评估工作，识别所有潜在的风险因素，确定风险等级，提出风险处理措施，将各类风险降至可接受的水平，以达到确保安全、保护环境、质量合格、投资合理、保障工期、提高效益的目的。

##### （2）风险识别

###### 1）深基坑

本项目有许多大跨连续梁，其基础开挖应较深，参照郑州地区附近其它铁路工程项目看，许昌地区土层可能会有不少软土，地下水位较高，特别是雨季基坑开挖时，则基坑施工时可能出现基坑浸水、坑壁坍塌、基坑底隆起、坑底流砂等工程事故。

###### 2）特殊桥跨结构

本线特殊梁跨结构较多，连续梁相较于简支梁结构施工较为复杂，涉及到多种施工工艺及方法，由于特殊结构施工难度大、施工风险高、引起影响大，所以需要在施工中应引起特别注意。

本线连续梁多为悬臂浇筑法，施工中需要墩梁临时固结，若临时固结出现问题，则悬臂施工梁跨时安全性则会受到极大影响。同时悬臂浇筑法挂篮的设计及施工工作极为重要，一旦挂篮不能正常工作则桥梁施工时的安全性极易受到影响，同时桥梁最终也难以满足设计要求。

###### 3）临近既有道路施工

本线桥梁多处并行等级公路或重要市镇道路，施工时既要保证本线桥梁顺利进行，又要保证既有道路的安全运营。特别是并行既有线段落桥墩基础开挖施工，极易对既有道路或边坡造成破坏，影响既有道路的正常运营，另外还应考虑到施工机具设备等侵入既有道路限界时对其运营产生的影响。

###### 4）跨越道路立交

本线桥梁多次跨越等级公路或重要市镇道路，施工时既要保证本线桥梁顺利进行，又要保证既有道路的安全运营。特别是大跨结构采用悬臂浇筑法或支架现浇法进行施工时，一旦挂篮或支架侵入其下线路净空或施工时机具不慎掉落，则会对其运营安全造成影响。此外，较易对其既有线路设施如边坡、排水系统、线路管线等造成破坏。

###### 5）一般梁跨支架现浇施工

本线采用支架现浇法施工的桥梁需注意支架的搭建及预压工作，由于支架在该工法施工时需承受全部结构荷载及施工荷载，如支架搭建不良，则施工时可能出现支架的变形过大、失稳及垮塌，影响桥梁施工，无法满足设计要求，甚至导致极其严重的桥梁工程安全事故。

###### 6）下穿郑万高铁施工

本线需下穿设计时速350公里的郑万高铁。郑万高铁采用无砟轨道，对沉降特别敏感，在施工本线桥墩基础时必然会对高铁基础有影响。另外，施工本线时，应核查桥下高度是否满足施工桩基及架梁要求。本线为电气化铁路，需防止郑万高铁简支梁的一般排水对本线的影响。

##### （3）风险对策

针对施工阶段桥梁面临的深基坑、特殊桥跨结构、既有线施工、公铁立交等安全风险，主要采取以下主动或被动措施减轻对施工安全构成的危害：

###### 1）深基坑

①结合各个工点的具体情况，选择合理的基坑施工方法及基坑支护类型。

②基坑开挖，应做到边监测边施工，并根据监测信息对可能发生的问题提前采取措施。

③对地下水位较高的深基坑工点，做好降水设计及防排水工作。

④基坑开挖四周严禁堆载。

⑤针对雨季基坑施工时应提前做好施工预案。

###### 2）特殊桥跨结构

①针对连续梁悬臂浇筑工点，需切实做好墩梁临时固结设计及施工工作，保证悬臂浇筑安全。

②现场施工时应根据成熟的经验及娴熟的操作方法选用合理的挂篮形式，并落实挂篮设计、施工及走行方案，编制施工方案及安全措施，报建设单位批准后方可施工。

③连续梁、刚构连续梁悬臂施工时应聘请有合法资质的监控单位做好施工监控工作，保证桥梁正常施工的进行。

④现浇梁支架须做好地基处理工作，保证支架平稳，并做好支架预压工作，密切监控支架预压及桥梁施工时支架的变形等指标。

⑤特殊桥梁工点应加强施工测量，及时反馈施工信息，保证施工顺利进行。

###### 3）临近既有道路施工

①针对具体工点，在施工前应与其产权单位落实签订书面协议，制定具体的安全防护措施，报产权单位批复后，方可施工。

②施工前应对施工影响范围内的既有道路设备、管线等进行测量，施工时可能对其造成影响的应提前与其产权单位进行联系，并制定具体施工保障措施，待产权单位批准后方可施工。

③针对施工中对既有道路路面或边坡可能造成破坏的情况，在施工前应与其产权单位进行协商，并签订书面协议，并在施工后按照书面协议内容及时恢复。

④施工时应对施工设备进行严格管理，保证不干扰临近既有道路的正常运营。

⑤既有道路并行段基坑开挖应采取合理的施工防护措施，并针对对施工基坑及临近既有道路的变形、沉降等进行严格监控，保证施工安全及既有线运营安全。

###### 4）跨越道路立交

①针对桥梁所跨越具体工点，在施工前应确定其具体位置，制定具体的安全防护措施，与产权单位签订书面协议并报产权单位批复后，方可施工。

②当桥梁基础开挖对既有道路会造成影响的，在施工前应针对所跨越的线路工点，制定合理可行的基础防护措施，并与其产权单位签订协议。施工时尽量减少对既有设施的破坏和干扰，并应做到边监测边施工，同时根据监测信息对可能发生的问题提前采取措施，确保既有道路的行车安全。

③桥梁采用挂篮及支架施工跨越既有高速公路以及车流量较大的等级道路时，应采取必要的防护设施避免因施工坠物对下方行车造成安全隐患。

④加强施工机具设备的监管，保证所跨越的道路的运营安全。

###### 5）一般梁跨支架现浇施工

①现浇梁支架须做好地基处理工作，保证支架平稳，并做好支架预压工作；

②密切监控支架预压及桥梁施工时支架的变形等指标。

###### 6）下穿郑万高铁施工

在设计时，应委托第三方进行施工本线对郑万高铁进行变形评估，同时制定监测方案。施工本线前，应在现场安设好监测设备，做到边施工边监测，直到本线运营后。在本线运营前，要对郑万高铁上方没有设置集中排水的梁进行改造，采用集中排水，以免对本线运营造成安全影响。

#### 2．管线拆改及交通疏解方案研究

##### （1）交通疏解方案研究

国内外城市建设经验表明，轨道交通大规模建设将会对城市现状交通产生较大的影响，城市交通将有一段困难期。为此，必须做好轨道施工期间交通疏解工作，尽可能地减少轨道施工对居民出行的影响。

本项目以高架区间为主，走行于交通干道，沿线建筑物密集，地面交通繁忙，一方面中心城区道路网已基本形成，不可能再新建大的通道，且常规的交通管理措施已基本用尽，既有主要道路已近饱和，疏解能力有限；另一方面近年来机动车保有量持续快速增长，道路交通压力越来越大。在此前提下，为有效缓解轨道建设期间的交通压力，需采取综合疏解措施。

轨道交通线路一般沿既有道路走廊建设，车站主体受施工技术、建设周期等因素制约，对城市既有道路交通造成较大影响。交通影响评价需要根据具体的施工占道影响范围，通过定性与定量相结合的方法，分析对既有城市交通的影响程度。

根据交通疏解工程的特点及影响，我们认为应重点如下几方面内容：

###### 1）优化高架区间施工方法

通常的施工方法往往从高架区间桥梁本身施工经济、方便的角度出发，而对城市交通的影响因素考虑不足。但当施工方案对城市交通影响较大，交通疏解代价较高时，就必须进行综合的必选，根据交通疏解的要求，改变施工方案。

###### 2）优化完善道路网络，提高路网容量

通过交通预测分析，在高架区间建设期间，如果现有道路网络整体运行处于饱和状态，无法有效进行交通疏解时，则需考虑增加路网密度建设的策略。

###### 3）调整主要交叉口交通组织，提高运行效率

交通疏解仅靠个别施工点条件的改善很难达到全面疏解的效果，需要对整个路网进行有效引导，合理分配交通流。

###### 4）加强交通管理，保证交通疏解方案的顺利实施

任何疏解方案的实施都需要交通管理措施作为保障，施工期间通过加大执法力度可以维持道路有效的运行秩序；同时，在施工期间设置必要的交通警告、指路标志设施，有效引导社会车辆进行分流。

###### 5）加大宣传力度，取得市民的理解和广泛支持

交通疏解对原有的居民出行有一定的影响，如公交站台位置改移、公交线路的调整、道路交叉口组织形式的变化等等，都需要广泛宣传，取得民众的理解和支持，为地铁的施工创造和谐的社会环境。

###### 6）新建疏解通道，保证既有交通通畅

地铁规划线路一般沿客流集中走廊方向选择，而这决定了地铁线路周边单位均是人流、客流的发生地或集散地。地铁断道施工方案势必影响周边用地单位的出行，因此新建疏解道路，保证既有交通的连续极为必要。

交通疏解用地原则应首先保证车站施工必需的施工场地要求，然后考虑非机动车的交通，其次为公交车辆的交通要求，最后再考虑社会机动车辆交通需求。

##### （2）管线拆改方案研究

工程施工所涉及到的道路、各种管线及其他市政工程迁改也应同有关部门协商解决，并结合本地区的经济发展及总体规划确定迁改方案，施工期间尽量减少对周边企业、居民的生产、生活用电、用气、用水等影响。

###### 1）规划管线处理措施

首先应积极与规划部门进行沟通协商，必须将轨道交通工程与其它市政管线同步考虑，才能为顺利实施创造条件，为此应向规划部门、道路建设管理单位及管线建设单位单位了解工程周边规划管线的布置及建设情况，掌握控制性规划管线的埋深并结合轨道交通工程自身的特点协调解决，将各方的意见及时反馈到设计中，综合规划管线、规划道路以及轨道交通建设各个方面的意见，从设计阶段避免规划管线与轨道交通建设的矛盾。

###### 2）既有地下管线处理措施

既有管线处理措施一般分为临时或永久迁改、悬吊保护以及施工期间保护等。

###### 3）地上架空线的处理措施

地上架空线主要以电力、电信为主，在轨道交通施工期间必须迁改出轨道交通施工范围，以保证施工安全及架空线安全。对影响轨道交通运营的架空线，在征求产权单位的意见后可做升高及入地处理。

#### 3．车辆段及综合维修基地

港区至许昌城际铁路的车辆运用检修设施布局为“一段两场”，许昌段为“一段一场”，郑州段设蔡庄坡停车场。

建议根据郑州市轨道交通建设规划2017-2023车辆检修资源共享专题报告，充分考虑本段工程的建设时序，进一步优化车辆运用检修设施的布局。

#### 4．给排水及消防系统

##### （1）给水及水消防系统供水方式

###### 1）生产、生活给水系统

根据许昌地区市政自来水条件，采用生产、生活与水消防分开的给水系统，地下车站生产、生活给水系统采用市政自来水直接供水。高架站根据市政自来水的水压情况确定采用市政自来水直供或加压供水。生产、生活给水管从市政自来水引入一根给水管，单独设置水表后进入车站，在站内呈枝状管网布置。各用水点直接由管网中接出。

生产用水用水点包括站厅、站台层公共区的两端冲洗水栓、污、废水泵房冲洗水栓、通风机房及冷冻机房设备补水等。生活用水用水点主要为车站内卫生间。

对于换乘车站，近期车站为远期车站预留接口条件，生产、生活给水按一套系统设计。

根据许昌地区市政管网的特点，对生产生活系统的供水方案进行了比较。

###### 2）水消防系统

根据许昌地区市政管网的特点，对消火栓系统的供水方案进行了优化。

情况一（当外部能提供两路供水，且水量、水压均满足使用要求时）：

车站消防给水系统从市政给水管网（不同管网或环网上的不同管段）上分别接入一条DN200引入管，每一条给水引入管按通过100%消防用水设计秒流量计算。当一路市政管网发生故障时，另一路管网继续供水。从环状管网上接驳时，两接驳点之间应有一个阀门或与市政部门协商新增一个阀门。两处接管点的最低压力应满足车站最不利点消火栓所需水压。

车站内的各类用水均直接利用市政供水压力供给，不设消防水池、消防泵房。

情况二（当外部能提供两路供水，且水量满足使用要求，但水压不满足消防使用要求时）：

车站消防给水系统从市政给水管网上分别接入一条DN200引入管，每一条给水引入管按通过100%消防用水设计秒流量计算。当一路市政管网发生故障时，另一路管网继续供水。

生产、生活给水系统直接利用市政供水压力供给；消防水泵直接从市政水管中加压吸水，同时设置消防稳压系统，消火栓给水系统不设消防水池，只设消防泵房；

情况三（当外部能提供两路供水但水量不满足消防使用要求或外部仅能提供一路供水时）：

车站给水系统从市政给水管网上引入一条引入管，供车站生产生活用水以及消防水池补水。

生产、生活给水系统直接利用市政供水压力供给。消火栓给水系统应同时设消防水池和消防泵房。

对于与大型换乘站的消防系统应进行特殊考虑，必要时需进行消防性能化设计。

##### （2）污水提升设备的比选

车站污水主要为日常生活污水和粪便污水，污水经管道收集排入污水泵房内的一体化污水提升设备，将污水提升至室外，排入化粪池，最后排入市政污水排水管网或经处理后排入附近沟渠。

目前，市场上替代地铁设计中原有的集水池、潜水泵式排水系统的一体化污水提升设备类型比较多，但主要分为三大类：

第一类：内置水泵的密闭排污设备，是采用密闭式水箱替代原有的混凝土污水池，在水箱内设置潜水泵，密闭式水箱的封闭性比原来的混凝土污水池好，降低了由于污水池散发臭气导致的空气污染，从而改善了地铁车站内的空气环境。但这种设备的缺点是内置式泵，不便于检修。

第二类：是外置水泵的一体化排污设备，采用水箱蓄水，外置水泵排水的形式，一般水箱的容积和水泵的体积较小，节省空间，便于安装和维修，底板不需下沉。由于整个系统为密闭形式，对车站的空气污染也较小，有利于改善车站的卫生条件，是目前替代原有排水系统中使用最普遍的一类产品。但该类产品水箱和水泵的流量较小，因此在厕所使用人数多时，水泵启动频繁状态，对于水泵的性能要求较高，目前在实际工程中使用的水泵大多为进口产品，价格较高。

第三类：是采用真空抽吸的排污系统，主要由真空泵、控制箱、真空式卫生器具、灰水箱、配套阀门及管路等，系统由控制箱自动检测排水管道内的压力控制真空泵的启停，排除污水。该系统占地更小，污水直接排出室外，室内停留时间短，管道又处于密闭真空状态，因此基本无空气污染问题，但由于该系统采用真空排水，因此要采用特制的卫生器具，并且真空泵在厕所使用期间基本为常开状态，因此，无论从安装到日常运营的费用都是较高的，设备管理复杂。目前在个别大型枢纽和一些地铁车站中使用，效果有待进一步考证。

从以上三类密闭式排水系统的综合比较来看，外置水泵的一体化排污设备从使用功能、经济、安装维护等方面都具有一定优势，因此，在本项目中建议采用这种形式的一体化污水提升设备。

##### （3）气体灭火系统的比选

根据地铁工程的特点，可用于电气设备火灾灭火的系统为IG541混合气体灭火系统、七氟丙烷灭火系统和细水雾灭火系统，三者的技术特性如下：

###### 1）IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体是由氮气（N2，52%）、氩气（Ar，40%）和二氧化碳（CO2，8%）三种气体组成的无色、无味、无毒的混合气体，其灭火机理主要为物理窒息。系统可采用单元独立系统或者组合分配系统。

该灭火系统的主要优点是：灭火剂由大气中自然存在的气体组成，无毒、无腐蚀性分解物产生，灭火剂喷放过程对人体不造成伤害，是一种绿色环保型气体；高压储存及气态输送使之成为保护半径较大的气体灭火系统；对于防护区较分散的工程，采用组合分配系统，可以减少储瓶间数量，日常维护成本低。

该灭火系统的主要缺点是：储存压力高，在常温20℃时为15Mpa，而且是气态储存。增加了储存的危险性，一旦误喷其巨大的声响将对人员造成较大影响；钢瓶数量多，储瓶间占地面积大；高压管网会增加管网成本和施工难度。

###### 2）细水雾自动灭火系统

细水雾是使用特殊喷头、通过高压喷水产生的水微粒，一般距喷头1m处的平面上测得水雾最粗部位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm，或Dv0.50不大于300μm。地铁内一般采用的是系统工作压力大于等于3.50MPa的高压细水雾灭火系统。其灭火机理主要为：表面冷却、室息、冲击乳化、稀释和屏蔽，对保护对象可实施灭火、控火、降温和降尘等多种方式的保护。

细水雾自动灭火系统主要优点有：环保性能好；优越的冷却和隔热作用，有利于消防人员及早进入火场灭火；用水量少，大大减少水渍损失；对人身安全，不污染环境；对烟雾的净化除尘效果十分明显，有利于火灾现场人员的逃生；对周边物品有防护冷却作用，能有效减少火灾蔓延。另外，相对于气体灭火系统，它可以解决七氟丙烷输送距离较短，IG541混合气体储存压力较大，安全影响较大的问题。

该系统的主要缺点是：设备须进口，价格较高。细水雾的雾滴是否能满足电气设备房间的要求，有待进一步验证。目前没有统一的国家规范，具体实施要经消防局认可。

###### 3）七氟丙烷灭火系统

七氟丙烷又称为FM—200或HFC—227ea，其灭火机理主要为化学抑制。系统可采用单元独立系统或者组合分配系统。

该系统的主要优点是：灭火效率高，对单一的保护空间而言灭火剂用量少；灭火剂喷放对人体不造成伤害；灭火剂存放压力低，为2.5Mpa、 4.2 Mpa和5.6 Mpa，安全性好；系统相对占地面积小，一次性投资较低。

该系统的主要缺点是：灭火剂输送距离短，不适用于保护区之间高差大或输送距离远的工程；灭火剂存在一定的温室效应；适用于500平方米以下，2000立方米以内的防护区；灭火过程中产生的酸性气体对人及保护对象有影响，但不足以损害电子仪器及精密仪器和贵重物品。

###### 4）结论

通过对上述三种灭火药剂作的比较，FM-200和IG541及高压细水雾自动灭火系统在功能上均能满足地铁工程的使用要求，建议本工程采用与本工程有联系的、便于系统控制和管理的其它工程采用的气体灭火系统。同时本着“技术先进、经济合理、安全可靠”的原则，并通过当地消防部门认同。

#### 5．综合监控系统

弱电系统房间整合

地铁内弱电设备房间较多，主要有公众通信机械室、专用通信机械室、信号机械室、AFC机房以及综合监控系统、乘客信息系统、门禁与安防系统等弱电房间，这些房间除通信机械室、信号机械室外，其它一般均按照电子计算机房的标准设置，因此建议在设计中根据车站实际情况及运营管理的特点，如果具备条件可将除通信、AFC、信号外其它弱电系统房间进行整合，以便减少车站房间面积、降低工程造价。整合后的房间宜靠近车控室。

重点关注与各系统的接口设计，加强接口设计，统一规划接口

在综合监控设计中应重点关注与各系统的接口设计，接口应包括设计接口与工程接口。与各系统的接口主要包括接口界面、接口数量、接口类型、接口协议等内容。在实际工程中接口方面的问题最多，引起的变更设计也最多，建议重点关注此问题。

BAS系统主要监控环控通风、给排水、动力照明系统设备，由于设备类型、接口方式过多，所以在设计阶段就要对各种设备接口做统一规划，按照不同的设备确定接口方式、与被控设备专业确定监控点表，划定施工界面，避免设备招标后接口对不上的错误，同时避免工程实施中互相推诿、扯皮的现象。

#### 6．通信系统

##### （1）专用通信与公安通信资源共享的合理化建议

视频监视系统的建设方式主要有专用视频监视系统与公安视频监视系统建设统一的视频监视平台，专用视频监视系统与公安视频监视系统各自独立建设视频监视系统平台，仅共用部分前端摄像机两种模式。统一平台模式节约工程建设成本，节省公安机房空间。推荐专用视频监视系统与公安视频监视系统建设统一的视频监视平台。

#### 7．AFC系统

车站终端设备合理化建议

自动检票机用于乘客从车站非付费区进入付费区的合法性检查，并处理有关事宜，主要功能有车票合法性检查、入站信息登记、允许或禁止旅客通行以及相关的业务统计和设备部件状态监视等。目前各地铁、轻轨使用的检票机主要有扇门式、拍打式和三杆式三种类型。采用扇门式检票机具有通行速率高，人机界面友好，美观，人性化等优点，但在控制逃票方面略有不足。本次投标暂推荐采用扇门式检票机。

建议自动售票机整合验票机、充值机功能，可实现纸币/硬币识别模块、触摸屏等设备的资源共享，进而节省AFC系统的投资。

7.3.6.3.2采用新技术、新材料、新工艺研究

#### 1．调线调坡

调线调坡设计是在土建结构基本完成、铺轨工程尚未开始前开展的一项重要工作。通过调线调坡设计可对施工误差、结构不均匀沉降及变形等原因带来的限界侵限情况进行检查分析，并提出解决问题的方法。经过调线调坡设计能使列车运行于良好的“三维空间”，充分满足建筑限界、设备限界和各相关专业的要求，保证将来列车良好的运行。

调线调坡工作一般是在全线土建结构基本贯通，结构“徐变期”及“沉降期”以后进行。主要包括测量和设计两部分内容：

##### （1）调线调坡断面测量工作，必须满足调线、调坡设计工作的技术要求，通过测量，反映工程结构内轮廓及高程现状，为调线调坡设计提供基础数据，测量主要内容包括导线及高程测量、线路中线测量、结构横断面测量等内容。

##### （2）调坡调线设计

贯穿调坡调线的设计，始终应该考虑满足限界要求。限界实测值和设计值是调坡调线设计前的参考标准和依据，而调整后的线路也必须满足限界的要求。在测量单位提供结构横断面测量数据后即可开展调线调坡设计。通过结构横断面测量数据分析，若结构侵入建筑限界且无法通过调整设备安装满足设备限界要求，则需调整线路平面及纵断面。线路的调坡调线设计应按“先平面、后纵断面”的原则进行，调整平面的方法视具体情况而定，有调整一条边的角度改变交点位置、增加交点、加大曲线半径、加长缓和曲线长度等方法；调整纵断面的方法主要有：调坡降低轨面高程，减薄道床厚度、加大轨上净空高度；调坡上升轨面高程，增加道床厚度，减少轨上净空高度。在满足最小净空要求下，加道床厚度就会增加混凝土工程量，增加工程投资，因此需综合考虑确定最佳方案。

无论是调整线路平面还是纵断面都需注意新、老线接轨，相连标段的连接等问题。

#### 2．地下结构施工及监控新技术

##### （1）地下结构实时不间断监测技术

为确保城市轨道交通工程施工安全，工程监测尤为重要，是指导工程施工与设计变更的重要依据之一。

目前，在城市轨道交通工程工程中，隧道、基坑、周边建筑物及构筑物监测方面技术已很成熟，设备先进，技术超前。而全自动监测技术，大大减少监测作业与地铁运营及维护工作的相互影响，保证了监测工作的正常性和及时性。

全自动监测技术使用全站仪按照极坐标测量原理进行观测，测量各点三维坐标，根据《工程测量规范》确定测量等级，根据工程需要确定监测频率和工期。整个系统的流程示意图如下：

全自动检测系统流程示意图

##### （2）安全监测系统

###### 1）系统概述

安全监测系统是建立一套适合许昌地区地质情况、有科学的系统的岩土分析理论支撑、有各类丰富的数据支持、有特点可维护易操作的安全风险分析平台。通过完整的监测数据分析、上报、监管、应急、防范措施等安全体系，实现对监测数据、设计资料、地质资料、二维GIS、三维施工仿真及数值分析、施工信息等各类信息在线综合分析、风险评估、预警预报、应急预案和快速反馈。

###### 2）系统功能

系统又由三个子系统构成，分别为安全监控子系统、安全管理子系统和应急指挥子系统。这三个层次之间可以通过分工合作的方式分别从监控、管理、应急指挥三个重要方面实现对地铁工程建设全面的监控管理，其中以监控为依据，以管理为主线，依次通过发现问题、排除问题、解决问题、处理应急问题方面的功能，形成一张多层次、多途径、多方面的多重防御网。具体功能如下：

①监测数据采集与分析功能

②预警预报与应急预案功能

③安全风险评估与专家会商功能

④监测信息报表统计、图形显示、查询输出功能

⑤风险源识别与资源库管理功能

⑥二维地理信息和三维仿真演示功能

系统二维、三维综合信息展示功能

### 数据曲线输出功能

###### 3）系统工作流程

实施过程中，系统通过自动汇总、统计及综合分析所辖工点的施工监测、第三方监测、自动化监测上传的监测数据，自动识别超标数据后通过系统短信功能通知监控中心专业工程师。同时，监控中心及时与施工现场监测、第三方监测核实监测数据，并根据系统建立的黄、橙、红三级预警机制及预报警管理办法，对警情进行有效判读，确认预警后即群发短信通知建设单位、施工单位、监理单位等相关部门及主责人员，并组织人员现场踏勘，联系本地和外地专家通过专家会商系统综合分析该处地质、施工工法及近期监测数据，实现对预报警事件及时有效预报及过程分析控制。另外，监控中心还每日客观、及时、准确地对所辖工点安全状况进行客观评估，并针对高风险工点定期进行现场风险巡查并跟踪关注，定期更新数据和报告，并在系统平台上展示，使各参建单位在批复相关报告的同时，有一个共同的、稳定的、及时的风险信息管理平台。

数据上传流程

监控中心工作流程

#### 3．电系统采用的新技术

##### （1）供电设计新理念及系统技术创新应用

传统城市轨道交通供电计算多属于粗算性质，很多因素通常忽略或作为保险系数计入。这种方法一般也能满足系统设施配备和电网标准的要求，但供电设施往往配置偏多，设备容量偏大，利用率偏低，导致地铁工程的投资和运营后维护工作量的增加，不利于轨道交通的发展，也偏离节能环保的国策。目前随着技术的进步和计算手段的完善，设计人员已能够对以前一些不确定的因素加以分析并给出相对精确的结果，能够对整个中压供电网络和牵引网络进行细致的计算和解析，这就是精细设计的理念。

###### 1）牵引网络计算仿真

目前地铁供电系统设计已广泛采用仿真技术，但不同的软件所得到的结果的精确性和可靠性却有所不同。德国的直流牵引供电系统技术目前处于国际领先水平，其计算机仿真技术更是成熟完备，因此我们将在下阶段设计中利用自德国引进仿真软件SINANET进行辅助设计。该软件可以对直流牵引供电系统进行真实而有效的动态模拟仿真，并已广泛应用于德国、荷兰、匈牙利等国的城市轨道交通工程项目，工程的实际应用表明该软件是先进和可靠的。

###### 2）中压供电网络全面潮流计算

潮流计算法是广泛应用于电力系统中的一种科学计算法，特别是便于实现计算机电算，引入城市轨道交通系统后可以大大提高工程设计的计算精度和效率，避免在中压网络分析时因为计算方法问题，而增大设计误差。

###### 3）钢轨电位的仿真计算

运用数理统计方法，通过对各区间列车运行规律进行分析，对钢轨电位不同电压标准及存在的概率给出精确数据，并辅以直流牵引供电系统仿真直观反映全线钢轨电位的分布趋势，为合理确定供电方案提供依据。

##### （2）牵引变电所

###### 1）中压环网电流选跳保护

电流选跳保护是在基于微机型继电保护装置的基础上，利用保护装置的传统保护功能，并通过数字通信技术将其扩展优化的保护方式。其核心是保护装置之间的通讯，并利用微机型继保的特性，根据其他继保装置传来的信息在继保装置内部进行逻辑判断，可以快速定位故障区段，切除故障。

线路两端的进、出线分别配置基于数字通信的电流保护装置，两端的保护装置各自判断过电流信号，通过两保护之间的光纤通信互相传给对方，收到对方的信号后进行逻辑判断。正常情况下，整个线路上都没有过电流信号，保护不动作；如果2－3之间发生短路，则1、2点都有过流信号，而3、4点没有，即可以判断故障点在2、3点之间，2、3点保护出口跳闸，而1点之前所有检测到过流信号的保护闭锁出口。

### 供电系统环网故障分析示意图

电流选跳保护整定无须配合，整个供电臂所有进出线开关的电流后备保护可以设置成同一时间，大大地减轻了过电流保护级差的压力，甚至当增加供电区段的开关数量时，也不会影响此方法的实施，方便了以后的线路改造，同时对供电系统供电分区的设置优化也提供了一个前提条件。这样，同时保证了速动性和选择性的要求。

当采用电流选跳保护时，当线路上任一点出现故障时，此点不论是馈线、母线，还是区间线路，均最少有两级保护同时启动。若断路器正常分断，则其上级保护在故障切除后自动返回；若断路器拒动，则其上级保护的失灵保护动作，切除故障。电流选跳保护除满足地铁环网供电系统主保护、后备保护的需求外，装置之间可以实现远后备。但从提高可靠性角度考虑，仍可加一套过电流保护装置作为选跳保护的后备。

电流选跳装置的通讯分为站间和所内两类，站间通讯一般采用光纤通信，所内通讯可根据需要选择硬接线方式或总线方式等。由于选跳装置与所内的其他断路器保护装置基本都有通讯，采用硬接线方式时，对选跳装置的I/O点数要求较高，且由于硬接线数量多，对整个保护的可靠性有一定影响。随着IEC61850规约的开发与推广应用，在此基础上选跳装置采用总线通讯，提高了保护装置之间的通讯能力以及可靠性，解决了硬接线方式的弊病。

目前电流选跳保护在国内一些城市轨道交通项目中也已有成功应用先例，如上海4号线10kV环网线路、上海磁悬浮20kV环网线路、北京机场线等。

相比较而言，传统纵差+过流保护与电流选跳保护在其他硬件投资上相差不大，从技术层面考虑都具有可实施性。电流选跳保护能够同时满足速动性和选择性，但传统过流后备保护的逻辑相对简单，在多重故障的情况下电流选跳保护的逻辑实现需要更多的实践验证。

###### 2）电流、电压传感器的应用

①概述

轨道交通的建设投资，地下土建结构占用的费用很高，在车站建筑布局中变电所占用的面积比例也较大。为减少轨道交通建设投资，城市轨道交通变电所内设备如中压配电系统开关设备的发展应符合小型化、紧凑化的要求。

轨道交通供电系统的另一个要求是变电所自动化，即实现变电所各种设备控制、信号、测量和整定值调整、切换的自动化，如对供电系统设备运行的状态监视、继电保护装置的通讯状态、故障类型的实时反映等。

随着计算机技术的成熟和广泛的应用，通讯技术、传感技术的快速发展，供电系统的控制保护技术也发生了重大变化，微机综合保护测控装置在轨道交通项目中得到应用。而电压、电流互感器在控制、保护和监控中起重要作用，不仅应要求其小型化、高可靠性，还要求具有高、低压完全隔离、抗电磁干扰性能好、频带宽及无磁饱和的特点。

②电磁式电流、电压互感器

在目前国内已建成和在建的轨道交通项目中，多采用电磁式电流、电压互感器来采集获得测量、保护信号。电磁式电流、电压继电器有如下缺点：

电磁式电流、电压互感器是按照机电式继电器的要求设计的，如电流互感器的输出要求为5A或1A，电压互感器的输出要求为100V，因此这种电磁式电流互感器、电压互感器需要较大的功率输入，功率损耗大，体积也大。

为保证良好绝缘，随着电压等级的升高，电磁式电流、电压继电器的体积与成本将成倍增加。

电气测量、计量要求信号传递有足够的精度，如计量要求电流互感器的精度为0.5级，而用于继电保护时，又要求其具有大的动态范围，在正常负荷电流和短路电流的范围内，都属于其线性区域。但电磁式电流互感器因受铁芯磁饱和的限制，无法同时满足。一般情况下，将测量用电流互感器和继电保护用电流互感器分别设置。

在系统短路电流过大的情况下，仍可能使电磁式电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变，需要在继电保护装置中增加相应的纠正环节对电流信号的畸变进行修正，以保证继电保护的可靠性。

③电流、电压传感器

电压、电流传感器有很多种类型，电压传感器主要有光电电压传感器、电阻式电压分压器、电容式电压分压器；电流传感器主要有光电电流传感器、罗柯夫斯基电流传感器和小信号电流互感器。

○光电电压传感器

光电电压传感器利用外加电场引起介质折射率变化即光电效应的原理。在国外500kV高压开关设备中有配套的应用。光学晶体相当于一个很小的电容（50pf），它可避免铁磁谐振，精确度很高，完全满足计量系统和继电保护装置的要求。

电阻式和电容式分压器是利用电阻、电容阻抗原件分压的原理，将原边高电压变换成低电压水平。西门子公司使用的电阻分压器的参数如下：

最大操作电压：12kV；

绝缘水平：28/75kV；

一次额定电压：10kV；

二次额定电压：3.25V；

额定频率：50/60Hz；

带宽：0～1000Hz；

精度：1/3P．

○光电电流传感器

光电电流传感器的原理是利用磁致旋光效应，即法拉第效应。ABB公司在国外132～420kV等级断路器配套使用了光电式电流传感器，在室温情况下，400A～8kA范围，比率误差小于±1％；在45kA（有效值）时，比率误差为－6.6％。

在日本500kV变电所也应用有光电电流传感器，其体积是电磁式电流互感器的1/24，占用空间很小。

○罗柯夫斯基电流传感器

罗柯夫斯基线圈是将导线均匀地绕在一个非铁磁性材料的环形骨架上，一次母线穿过此线圈。由于环形骨架为非磁性材料，没有铁芯磁饱和问题，具有良好的线性特性。它允许隔离的电流测量，并具有较宽的带宽，最大可达1MHz。

○小信号电流互感器

电磁式电流互感器用于负荷电流和短路电流时一般需要使用不同的线圈，以避免铁芯饱和。由于电子技术的发展和微机综合保护装置的广泛应用，对被处理信号的能量要求极小，因此可以使用小信号电流互感器完成负荷电流和短路电流的测量及保护任务。

小信号电流互感器Trench的技术参数如下：

测量范围：50～5000A；

额定一次电流：50～5000A；

二次电压：22.5mV～2.25V；

频率：50/60Hz；

额定短路热稳定时间：60kA、3S；

精度：0.2、0.5或1.0级，在63kA短路电流时为5P级。

结论：随着轨道交通对供电系统的可靠性、安全性要求越来越高，而且为减少土建工程建设投资，要求变电所占用的面积减少等问题的提出，由于传统电磁式电流、电压互感器小型化存在难度，已不太适应轨道交通供电系统的发展要求，传统电磁式电流、电压互感器应向电流、电压传感器的方向发展。但目前电流、电压传感器技术在城市轨道交通的应用尚属初级阶段，尚需要进一步进行技术论证。

##### （3）降压变电所

###### 1）智能疏散系统

疏散照明智能控制系统是把计算机技术和网络技术应用在消防应急逃生中的新技术，适用于大型、超大型人员密集的公共建筑中，设于地下的地铁车站特别是换乘站空间结构复杂，客流密集，智能疏散系统的优势可以最大限度的体现出来，发生火灾时，公众人员往往容易混乱无序、不知所措，错过宝贵的逃生时间，极易造成严重的伤亡。疏散照明智能控制系统可以引导公众及时正确的疏散逃生，减少生命财产的损失。

智能疏散系统示意图

###### 2）电气火灾监控系统

随着电气设备的密集性，智能性，以及人们对电气的高依赖性，电气火灾监控系统已成为电气系统的重要组成部分，电气火灾监控系统是当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号并能指示报警部位的系统。

它主要由电气火灾监控主机、剩余电流式电气火灾监控探测器、线型光纤测温式电气火灾探测器、系统总线等全部或部分组成。

电气火灾监控系统的主要任务是预先发现电气系统中的不安全因素或有火灾危险的故障点，变被动为主动，将电气火灾发生率降低。

电气火灾监控系统示意图

###### 3）能源管理系统（EMS）

能源管理系统（简称EMS）是地铁信息化系统的一个重要组成部分，它将能源监测，能源控制，能源利用等方面有机结合在一起，按照不同区域，不同时域制定最优的能源管理方案，在降低能耗，提高管理效率上有重要作用。

典型能源系统架构包括能源管理中心、通讯网络、远程数据采集单元等三级物理结构，符合基于基础自动化向信息化建设发展的原则。

能源管理系统（EMS）示意图

###### 4）与消防相关的配电线路采用矿物绝缘电缆

矿物绝缘电缆具有载流量大、无烟、无卤、耐火、耐高温、防鼠咬、易敷设，节省安装空间等特点，确保系统设备供电安全。

矿物绝缘电缆在全国其他城市如天津、上海、重庆、广州等均已广泛使用。

### 矿物绝缘电缆示意图

#### 4．给排水及消防系统采用的新技术

##### （1）远传式水表

远传水表是普通发讯水表加上电子采集模块而组成，电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计，它可以实时的将用户用水量记录并保存，每块水表都有唯一的代码，当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统。

该水表可提高车站对各用水点用水量的监管效率，实时对用水进行分析，可有效防止供水系统损坏致使用水量突然增大引起较大的水资源浪费。

远传式水表

蓄水池溢流管口单向门溢流水封及水封罩溢流井防护装置设置

阻气味防倒流水力装置图

### 《阻气味防倒流水力自控装置》专利证书和安装图

##### （2）雨水再利用系统

由于许昌地区属于缺水地区，而车辆段屋顶具有面积大等特点，对屋顶优质雨水单独收集净化利用，可极大的降低净化处理设施建设费用及其运营成本。

### 雨水收集处理示意图及多功能雨水蓄水池技术

多功能雨水蓄水池可使雨水回用技术发挥更大优势，该雨水蓄水池包括有池体，池体内设有结构相同的二座雨水沉淀池、中水及景观水池、消防水池。该多功能雨水蓄水池集雨水沉淀、漂浮物拦截、雨水储蓄、景观水池、消防用水、水质维护、美化环境、绿化用水等多个功能于一体。对于充分利用雨水资源、改善段内环境作用明显。

##### （3）太阳能热水系统

太阳能系统是一项非常有效的节能创新技术。许昌地区太阳能资源丰沛，利用价值极高。传统的利用方式是直接以太阳能系统制取热水。结合太阳能热水系统和水源热泵两种技术供应生活热水，在太阳能充足时直接利用太阳能制备热水；在阴雨天气及太阳能不足时，则以太阳能热水为低温热源，驱动水源热泵制取高温热水，大大提高了太阳能的利用效率和系统的保障率，做到全年、全天候供应热水，且可按各种工况运行：

###### 1）太阳能加热生活热水；

###### 2）太阳能和热泵机组同时加热生活热水；

###### 3）太阳能驱动热泵机组加热生活热水；

###### 4）热泵机组直接加热生活热水。

### 太阳能热泵热水系统原理图及太阳能热

#### 5．信号系统采用的新技术

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段信号系统推荐采用基于通信的列车控制系统（CBTC系统），车地通信采用基于LTE设备组网的无线通信方式，闭塞方式是移动闭塞，是目前信号系统最先进的制式。CBTC系统与传统闭塞信号系统相比（准移动闭塞和固定闭塞），系统具有完善的传输系统，通过进行大容量的实时数据传输，实时确定前行列车和后续列车的位置，根据线路条件、限速级别等一系列条件，计算出ATP连续速度控制曲线，实现了列车的高密度运行，提高了运营效率及旅客舒适度。

##### （1）CBTC系统采用独立于轨道的车-地双向传输设备，系统设备相对减少，避免了钢轨传输带宽的限制和钢轨牵引回流的影响，设备调试和维护成本大为降低。

在CBTC系统中，车-地传输系统的安全性、稳定性对整个信号系统的安全性、可靠性至关重要，车-地双向传输通信方式和采用的媒介是信号系统的关键技术之一和主要区别。CBTC原理图如下：

##### （2）LTE技术是一种新的传输平台，正逐步推广使用，具有更大的带宽、更高的传输速率和更好的抗干扰能力，自动频率校正确保120km/h高速移动场景下的无线链路质量。

##### （3）本线可考虑中央ATS系统的资源共享问题，有利于提高服务水平，节约投资。

##### （4）为提高运营维护水平，保障运营安全，可考虑设置正线集中监测系统，将ATC、转辙机、电缆绝缘、信号机、计轴、电源等正线所有系统设备纳入监测范围，实时采集设备的工作状态信息，及时进行故障处理，保证运营安全。

#### 6．综合监控系统采用的新技术

##### （1）服务器、存储整合，将数据中心概念引入轨道交通系统设计

伴随新技术的发展，轨道交通设备系统建设规模不断扩大，计算机类设备的数量显著增多。计算机类设备作为商用级设备，其网管功能较弱，配置、管理复杂，并且各个系统单独设置，为地铁机电设备系统的运营、维护和管理带来了诸多不便和设备维护费用的增加。

对于常规的地铁车站，每个车站弱电系统PC服务器约6～7台，工作站7～8台，每台设备均配置大量的存储设备。在本线的系统设计中，可考虑采用刀片式服务器替代分立式机架服务器和塔式服务器，以光纤磁盘阵列或IPSAN方式实现全线数据存储的网络化。控制中心作为线路的综合数据中心，车站作为分立的数据中心，实现网络化的数据处理和存储功能。同时，在车控室仅设显示器和控制键盘、鼠标等设备，实现车控室设备的简化。

采用此方案，可一定程度减小设备用房面积，减少用电负荷，采用模块化组建，可有效降低整体拥有成本；实现服务器、存储设备的集中管理，降低系统运营维护成本。此方案尚需在设计阶段进行进一步的研究和深化设计，以满足轨道交通多系统的使用需求，保障系统的安全性、可用性。

##### （2）吸气式早期火灾探测技术

在停车库、检修库等高大空间采用吸气式早期火灾探测系统。

地铁车辆价值昂贵，一辆列车既成百上千万元；而停放和存放车辆的车辆段、停车场及车辆检修库等，由于设备检修所产生的火源也是事故易发的重要原因。

对于停车库、检修库等高大空间，传统采用的是红外对射感烟探测器进行火灾探测。因为停车库、检修库等高大空间的建筑形式是四周较通透。各库房与外界直接接触，存在烟、雾及灰尘的干扰，由于红外对射感烟探测器的报警阈值是固定的，因此非常容易产生误报警。红外对射感烟探测器需要大量可见烟的遮挡才能报警，它的灵敏度比点式感烟探测器还要低。对于停车库等高大空间，由于存在热障现象影响，对射式探测器的探测效果会大打折扣。

在高大空间以及存在不稳定气流的场所，由于探测距离、热障效应及其它环境因素的影响，火灾信号很难及时快速到达探测器，因此将导致传统火灾探测器无法正常有效工作。

本次投标在车库等高大空间保护区域设置吸气式烟雾探测火灾报警装置，该系统由空气采样管网、火灾报警装置及显示控制单元组成，通过分布在探测区域的采样管网上的采样孔，将空气样品抽吸到探测报警器内进行分析，并显示出所保护区域的的烟雾浓度和报警、故障状态，通过控制模块、监视模块接入车库火灾报警控制系统，实现火灾探测及报警。该系统能够解决超大空间火灾探测的难题，且与常规探测器相比具备报警时间早、主动探测、安装方式灵活、运营维护方便等特点，为早期火灾报警提供了可能，其极高的探测灵敏度对于高大场所使用的重要意义在于使其能够克服因烟雾稀释变淡所带来的报警延迟问题。

#### 7．通信系统采用的新技术

##### （1）传输系统技术

专用传输系统、公安传输系统采用代表传输技术发展新方向的增强型MSTP技术。增强型MSTP综合传输平台是在现有的MSTP（Multi Service Transport Platform多业务传送平台）的基础上发展而来的，是一种增强型的MSTP技术。

增强型MSTP综合传输平台特点：增强型MSTP综合传输平台保留了MSTP固有的TDM交叉能力，继续满足话音业务的需求，同时又能满足不断增加的IP业务需求。增强型MSTP综合传输平台实现了在大带宽下，网络和业务的综合化。

##### （2）视频监视系统技术

###### 1）视频监视系统采用近年来代表技术发展新方向的全数字高清系统方案。

车站采用高清网络摄像机作为前端，通过高清网络摄像机内置视频编码输出高清数字视频信号，接入至本站以太网交换机，用于图像实时调用和图像录像。以太网交换机输出的数字视频信号，可进行本地视频解码，解码后在值班员处的监视器上显示；还可通过传输设备的以太网通道进行共线传输，上传至控制中心供中心调度值班员调用。中心调度员通过视频监视终端调看全线各站实时图像，并对其进行切换和控制，并将解码器处理后的实时图像显示在控制中心监视器及大屏上。

###### 2）专用视频监视系统与公安视频监视系统的建设采用更加简洁、节省投资的统一的视频监视平台方案。

公安视频监视与专用视频监视系统共用车站摄像机、存储及相关控制等设备，节约工程建设成本，节省公安机房空间；视频监视系统设置的设备（除公安部门使用的终端外）可由运营公司管理维护，公安设置的设备（如终端）由公安部门管理维护，大大减少了公安部门管理维护的设备数量，车站警务站、派出所、公安分局所有公安视频监视设备完全独立于公安网络其他设备，能有效的解决了公安网独立性的问题、重复建设浪费投资的问题和公安部门维护人员少的问题。

##### （3）PIS车地无线系统技术

PIS车地无线系统技术采用先进的LTE方案。LTE技术为4G技术，在移动性和带宽方面均有大幅提高。

本次工程信号系统CBTC采用LTE技术组建车地无线网络。根据中城轨【2015】008号文《关于转发工信部1785-1895频段使用事宜通知及有关落实工作的意见》，考虑信号车地无线系统、PIS车地无线系统共建共享。

7.3.6.3.3其他方面的建议

#### 1．总结地铁设计经验，提高设计审查深度和广度

##### （1）避免各城市已建成地铁项目实施中发生的设计问题

###### 1）设计对工程周边环境情况掌握不够充分，对随时变化的外部环境因素掌握不及时，如市政规划、公交换乘方案的调整等，设计中应跟踪落实、积极配合、及时调整，避免工程实施时，产生方方面面阻工因素，造成社会不良影响，影响工程实施，引起重大变更；

###### 2）设计、施工方案重视了结构和施工安全，但是对周边环境的影响估计不足，判断失误。如绿化、噪声、振动、电磁辐射等对周边居民的影响，施工中地基变形对附近建筑物的影响等社会影响风险估计不足，造成工程实施困难；

###### 3）方案比选偏颇于地铁本身的工程投资比较，对征地、拆迁、施工干扰等社会影响成本估计不足，造成方案比选失真，方案决策不合理，使得实施中社会影响成本难以承受而引起重大变更；

###### 4）地质勘察深度不足，对地层、岩性的掌握不深、不透，造成围护结构设计针对性不强、工程措施不当，使得实施中的安全风险大大增加；

###### 5）简单借用外地设计和工程经验，不深入分析当地地形、地貌、地质、地下水文条件等的特殊情况，盲目套用，造成对实际可能发生的施工风险认识不足，工程措施针对性不强，产生安全隐患；

###### 6）设计方案大而全，理想化设计，不考虑与实际工程条件的结合，加大了实施难度、增加了工程风险。设计方案采用适宜的标准和规模，更有利于工程的实施；

###### 7）对大型枢纽站，地铁设计对公交一体化的概念认识不足。公交一体化的概念在地铁设计中往往停留在设计理念的层面，实际操作上得到落实的不多，而轨道交通要发挥骨干作用，必须充分发挥综合交通的作用，国内铁路大型综合交通枢纽的设计理念应为地铁设计所采用；

###### 8）土建与机电设备、系统设备、设备安装与装修、地下与地面建筑、门洞、孔洞预留等先后不同时间出的图纸不协调、不配合，造成冲突，后期引起大量更改、改造，根本原因是配合不细、审查不严；

###### 9）设计单位普遍设计任务重、人力资源紧张、人员年轻化、经验不足，特别是绿化、景观、装饰等边缘专业方面，方案能力不足，设计质量不高；

总结以上问题，从设计审查的角度，积极与设计单位共同分析问题的根源，探讨可以采取的措施和解决问题的方法，共同改进与提高。

##### （2）建议港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计监理抓好以下工作

###### 1）加强勘察、设计的现场核对及基础资料的审查，审查单位提前介入、深度介入，在检查设计单位采用的基础资料的准确性、完整性、时效性上加大力度；重点工程、难点工程进行详细的现场调查，掌握第一手资料，以此为基础提出有价值的合理优化意见。

###### 2）重视设计方案的稳定，尤其是车站出地面部分的“可实施、可操作性”，督促、协助设计单位为每个车站制定控制要素列表，分出轻重缓急，逐步稳定。对边界条件难以稳定的设计方案需要作出预案，以备变化。对车站围护结构等发生较大变更的方案要做好备案，分析原因，后续改进。

###### 3）设计监理中对地质资料的完整性、可用性进行检查，以及设计使用的准确性也要检查，保证设计方案、工程措施的针对性、合理性和可实施性。

###### 4）推动建设项目科技创新

科技创新是推动社会进步的动力，作为设计监理单位应积极支持与响应，主动参与科技创新题目的研究与提出，协助建设单位完成立项论证和上报，协助建设单位组织进行审查、鉴定，承担力所能及的科研任务，协助建设单位进行科技创新项目实施的总结等。

###### 5）协调好设计监理的时间和质量的关系，重点工点早做准备，复杂工程、既有车站（换乘站）专题监理、车辆段、停车场专题监理等作为监理重点，有针对性地提前安排和筹划，提前介入，为设计单位稳定方案创造条件。

###### 6）加大初步设计预审方案研究的力度，从建设单位的角度，开拓思路进行方案研究。特别要掌握以适宜的技术和标准，以解决实际问题为目的，提出方案优化意见。充分调动轨道交通设计经验丰富的专家团队，提出有深度、有实效、可实施的优化意见。

###### 7）重视设计接口审查，特别是对设计接口进行动态管理，不仅有“设计接口问题审查详表”可对照执行，还有程序进行追踪管理，保证接口设计质量。

###### 8）加强附属工程、过渡工程、临时工程方案、措施合理性及可实施性、工程数量的审查，这些内容对审查人员往往是容易轻视和忽略的内容，但是对于投资控制又影响甚大，设计监理人员要予以充分的重视。

###### 9）认真执行协助建设单位进行设计管理的职责，健全设计质量评价体系，建议建设单位将每个设计阶段的设计质量评价结果纳入到对设计单位的考核，完善考核办法。

###### 10）进行技术交流，经常性地组织有关设计单位进行专题技术交流和对设计常见病、多发病进行交流沟通，避免已经发生过的问题再同样发生。设计常见病、多发病也作为设计监理的重点。

#### 2．建议实行设计监理标准化管理，创新监理工作思路和方法，使监理工作和设计管理工作标准化

地铁建设周期长，设计人员的专业多、流动性大，如何确保设计质量的延续性、可追溯性，需要建立“建设单位、监理、设计”标准化管理体系，管理体系以既有现行的管理流程为基础，保留可操作性、适用性的部分，优化“接口与协调”部分，简化繁杂不切实际的部分，将主要常用部分提炼出来形成固定流程、模块、手册，规范工作。

#### 3．建议加大投入，支持科研，专家论证，重视设计前期方案研究及比选

##### （1）充分吸收国内外地铁建设的成功经验，建议建立咨询专家库，根据需要由建设单位及市有关主管部门出面邀请行业专家对本线工程重点、难点工程等进行专题论证和咨询，以先进的设计理念指导设计优化。

##### （2）大力开展科研，走科技创新之路。以建设单位为主导，紧密结合设计、研究机构、企业及施工承包商，针对工程重点、难点，在设计前期即找准方向，进行立项，开展科研，攻坚克难，创建优质工程。

##### （3）加大外部协调力度，争取市各级主管部门从政策、城市整体规划、各种交通方式协调，给予本工程全面的支持与合作。

#### 4．各阶段不断优化设计，分阶段、分层次解决存在的问题，有效提高设计质量

##### （1）在各阶段设计开始前，设计单位需与建设单位充分沟通，理解建设单位意图，指导优化设计的方向。

##### （2）设计单位应组织专家在阶段性设计开展前提出设计优化方向的指导性意见及方案比选要求。

##### （3）监理单位重视在设计监理过程中提出对下阶段设计的优化建议。

#### 5．协作推进轨道交通网络化运营机制的建立

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段近期规划实施以后，轨道交通基本成网，港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段运营将进入网络化时代。各线的互通和网络资源的高效利用将是网络化必须面对的问题。本线有多个与其它轨道交通、公共交通线路的换乘或互连点，若有需要，我集团公司将积极参与其中，提前协作配合相应研究。

#### 6．加强轨道交通站点的综合开发

地铁车站已由单一运营地铁交通功能向多功能发展。开发地铁车站可考虑与周围建筑结合作商业开发．以增加地铁运营后的收入。沿轨道交通站周围300－500米的用地范围实施较高强度的开发，并有良好的行人设施及其它接驳服务相配合，使站点周围形成集公共交通枢纽、住宅、综合性商业和娱乐、办公等设施为一体的综合功能区。

例如：香港地铁拥有铁路沿线的土地发展权，以沿线上盖物业收入补贴车务收入，令地铁持续有更多资源，再投放兴建更多的铁路，同时亦使沿线的物业价格得以升值，创造多赢局面。这种物业开发和铁路相结合的运作模式，在全世界都享有很高赞誉，更被外国美誉为「港铁模式」。

根据许昌市实际情况，结合国内外各地地铁运营和沿线车站综合情况，建议采用“经营地铁、开发地铁”模式。包括以下几种形式：

##### （1）利用轨道交通建设拆迁用地、弃土用地和政府划拨的配套用地进行物业开发与土地综合利用工程建设——轨道交通建设为沿线和车站附近的地价升值提供了很大的空间，在规划选线时与政府规划部门洽商，争取首先获得沿线和车站附近一些地块的所有权，用以进行商业和房地产业的发展，也是轨道交通建设资金的重要筹措手段与主要来源，但房地产配套工程建设具有一定的风险性，所以应选用恰当的投、融资方式。轨道交通建设方应在设计中充分考虑房地产配套建设的可能性，并将其贯彻于设计全过程中。这样可极大的提高房地产配套建设的可能性与土地的利用率，减少房地产配套建设的风险指数，从而加大房地产配套建设商的投资热情，建设方以出让土地使用权来获得轨道交通建设的资金。

##### （2）车站及区间可利用地下、地上空间设置工程综合配套层，或进行其他商业、服务业活动以增加收入——由于线路标高、埋深、管线拆迁、换乘等原因使车站及区间主体工程产生的可利用地下、地上空间做为工程综合开发的场所；与地下车站相毗邻的可利用的地下空间做为工程综合开发的场所或预留相通出入口通道；根据地铁内消费的“即时性”这一特点，零星商铺物业和站厅内商场物业圈应定位即时性消费服务，设定业种包括便利店、报刊、西饼、干洗、冲印、零食等。地铁商业街将设立主题性商场，商场经营品种力求与地面商业配套或填补市场空白。

##### （3）充分利用车站主体结构与出入口通道附属结构之间所形成的围合或半围合区域，在土建工程费用不增加或少增加的情况下，获得可灵活布置便利店、报刊等即时性消费店面的有利空间。

### 结构围合区域利用示意图

#### 7．高度重视交通一体化规划和地面常规公交的接驳换乘

##### （1）交通一体化概述

所谓交通一体化规划，就是通过对城市交通需求量发展的预测，为较长时期内城市的各项交通用地、交通设施、交通项目的建设与发展提供综合布局与统筹规划，并进行综合评价，交通一体化规划是城市总体规划的一部分。

城市交通是一个复杂的、动态的大系统，它涉及到社会、经济、环境、居民心理及生活方式等多方面因素，具有多方面属性。因此，交通一体化规划必须采用系统工程方法来进行，即以科学性为基础，以综合性为手段，以整体性为目标，进行系统的总体优化，以便得到一个能最佳满足居民出行要求的，与城市环境相互协调的综合交通系统。

##### （2）本工程交通一体化设想

许昌市的交通一体化规划应发展以城市轨道交通为骨干，常规的公共交通为主体，辅之以其它交通方式，构成多层次立体的有机结合体。

在公共交通系统中，轨道交通以其大容量、高速度、准时和高效的优势占据了城市客运交通的主导地位。然而，在城市轨道交通线路的运营中，城市轨道交通和地面常规公交之间的不协调现象较为突出。由于两者路线过多重合，一方面浪费公共资源；另一方面两者在重合地段竞争，城市轨道交通因其票价和灵活性上的相对劣势，很难提高其使用率，无法发挥其大运量的特点，无法有效缓解地面交通拥堵的巨大压力；另外，部分地区因两者的换乘间距不够理想，导致客流换乘时间较长，在一定程度上阻碍了客流出行。因此，轨道交通需要其它交通方式的接驳换乘才能充分发挥其运输潜能和实现“门到门”的运输服务。

与轨道交通接驳的方式主要有小汽车停车换乘、常规公交、自行车和步行等几种方式，其中城市轨道交通与地面常规公交系统都拥有庞大的客运量和强大的客运能力，两者间有机衔接对整个城市交通网络的正常运营起着决定作用，因此，围绕轨道交通调整常规公交线网的布局已经成为当前城市发展的客观需要，应协调好两者间的路线布局、换乘布局，避免资源浪费；遵照“以人为本”的原则，完善两者间的换乘枢纽，努力做到“无缝换乘”。

公交接驳需要有快速、直捷的公交接驳通道及换乘方便的公交场站和停靠站。因此公交一体化衔接就是在对轨道沿线常规公交系统现状调查与分析的基础上，针对轨道交通与常规公交系统接驳换乘的需要，提出常规公交接驳系统的规划调整建议，建立以轨道交通为骨干的一体化的交通系统。

###### 1）轨道交通与公交的关系定位

从公交系统的总体定位上，轨道交通网络承担整个公交系统的主骨架作用，负责大运量的客运交通出行任务，而常规公交主要作为轨道交通的辅助交通工具。

从网络结构的布局上，轨道交通系统的网络布置应尽量增加在市区的覆盖面积，以覆盖主要交通走廊和主要集散点为主旨，重点解决交通走廊和主要客流集散点的交通出行问题。而地面公交接驳作为轨道交通线网的补充，其网络布局主要是垂直于轨道交通线路而布设，以完善补充轨道交通路网覆盖的不足，同时应减少线路的重复设置，避免系统之间的无序竞争。

从客流的特征上，轨道交通主要以中远距离客流为主，重在发挥大运量、快速、准时、舒适的系统特征，而常规公交是解决中、短客流运输的主力。据国外经验，一条轨道交通建成后，将吸引沿线常规公交客流的60%～70%。因此常规公交网络的客流应是轨道交通客流集散的来源。

由上述分析可见，常规公交与轨道交通共同构成了城市客运系统的不同层次、不同功能、不同服务水平的多元化整体，两者属于一种相辅相成的关系。在轨道交通网络未能覆盖的区域内，常规公交作为骨干的客运系统，在轨道交通网络覆盖的区域内，常规公交作为一种接驳方式起集散客流的作用。

###### 2）轨道交通与公交线路的衔接类型

①接驳型

接驳型的公交线路，主要为轨道交通车站提供接驳服务，为轨道交通车站“喂给”客流。接驳型公交线路主要分布在轨道交通线网密度较低的城市外围区和郊区，重点为大型居住区、工业园区、开发区等提供至邻近轨道交通车站的短途接驳服务，同时也为区域内的居民短途出行提供服务。接驳型公交线路强调可达性，站间距较短。接驳型公交系统如下图所示。

接驳型公交系统示意图

②互补型

由于轨道交通站间距较大，服务可达性较差，因此，轨道交通的客运走廊上仍然需要部分与其平行的公交线路。这些线路的站间距很短，平均站间距一般不超过轨道交通平均站间距的一半，主要为轨道交通客流走廊沿线提供短途出行服务，以弥补轨道交通功能上的不足。同时，这些线路还为轨道交通的运能发挥补充作用，一旦客运走廊上出现大客流，轨道交通运能不足时，这些线路可以通过大站快车的运营模式，为轨道交通实施分流。互补型公交系统如下图所示。

### 互补型公交系统示意图

③填充型

轨道交通线网覆盖比较薄弱的区域，仍然需要骨干型的地面公交线路提供服务，以弥补轨道交通网络的空白。填充型公交线路主要分布在城市外围区和郊区。骨干线路相对较长，站间距较大。轨道交通建成后，周边地面公交接驳模式如下图所示。

轨道交通建成后周边地面公交接驳模式

综上所述，在交通系统中，轨道交通和地面公交的地位不同，轨道交通为城市交通的骨干，公交线路要发挥驳运的功能，大量削减与轨道交通平行的线路，增加垂直线路，在轨道交通覆盖范围以外，公交线路要作为补充。

建议下阶段结合许昌市公交、机动车停车场等其他交通设施规划，深入研究本工程沿线交通接驳形式及具体接驳方案。

本工程设计应做好与其它交通形式如城际客车、公共汽车、小汽车等的衔接，应服务到门，如与主干道上的公交车站换乘，这样可减少居民出门步行时间，方便乘客。此外，为更好地方便乘客，实现交通一体化规划，还应在不同的交通模式中采用统一的票务管理机制，使用统一的车票等。

### 交通一体化构想示意图

总之，交通一体化涉及到多个部门，应加强不同部门的联系与协作，在城市轨道交通设计中，把交通一体化的规划工作做深做细，更好地把交通一体化的思想融入到城市轨道交通设计当中，使轨道交通更好地在城市交通中发挥骨干作用。

#### 8．建立设计风险管理体系，为全面识别、控制设计风险提供组织保证

为便于有效开展施工阶段的安全风险技术管理工作，建议建设单位单位专门邀请多位知名专家针对初步设计阶段汇总的风险点以及在施工图阶段新发现的风险点进行评估和分级，各参建单位根据专家意见采取相应的加固措施。并且邀请部分专家作为顾问专家，在施工图阶段和施工过程中进行指导工作，并针对设计和施工过程中发现的疑难问题定期组织专家咨询会。

建议建设单位组织各参建单位一起参与到风险控制和管理工作中来，并定期对施工工地进行巡视，主要包括按图施工情况巡视、周边环境巡视、支护体系巡视、作业面巡视、施工工艺设备巡视及施工组织管理与作业安全状况巡视等。并制定工程安全风险管理信息系统，对施工过程中的监测数据及时上传，各参建单位均可第一时间查看到监测数据，并将红色预警信息及时发送到负责人手机，以便及时了解现场信息；各参建单位定期对施工现场进行巡视并上传图片和发现的问题及解决措施，并发送联系单要求现场按照要求进行整改。对每个特殊风险点要提高要求并加强巡视，保证地铁工程的顺利进行。

建议通过委托专业风险管理咨询单位配合开展工程施工过程中的现场风险查勘，进行风险的动态管理与控制。

### 地铁工程安全风险管理信息系统实用图

#### 9．深入开展节能研究

轨道交通是大运量的城市公交系统，在为乘客提供“安全、快捷、舒适”的运输服务的同时，也需消耗大量的能源，节能设计应作为地铁工程项目设计的重要内容已成为共识。城市轨道交通的能源消耗主要集中在车辆运营、建筑能耗、机电设备运行、维护等多方面，涉及线路设计、行车组织、建筑装修、车辆（包括维护工艺设备）、供电设备、动力照明、环控、给排水、车站设备、综合监控等各专业的，节能措施必须以节能基础理论出发，全面考虑各种降低能源消耗的途径，采用成熟的功效高的措施和设备，充分利用再生能源和新能源，达到综合节能的目的。咨询工作将对此高度关注，促进节能技术落实和进步。

### 7.3.7 服务及配合要求

7.3.7.1 项目管理机构及协调组织方案

7.3.7.1.1 项目管理机构

7.3.7.1.1.1项目管理机构形式

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段具体情况及特点，勘察设计监理工作实行项目总负责人负责制，我集团公司通过细化项目分工，制订明确的岗位职责，保证足够的资源配置，做到程序科学、责任明确、关系协调。结合我集团公司生产组织安排，港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询组织机构按三级设置。

驻地勘察设计监理部组织机构详见下图“港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段项目咨询组织机构图”。

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

土建组

综合技术组

机电组

设备组

车辆段及停车场组

设计监理部

综合管理部

集团公司领导小组

集团公司专家组

勘察监理部

#### 7.3.7.1.1.2部门分工与职责

7.3.7.1.1.2.1集团公司领导小组

为有效整合、调度我集团公司的轨道交通设计监理力量，给予港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询提供优质服务，成立中国铁路设计集团有限公司许昌市轨道交通项目领导小组，领导小组由我集团各部门主要领导组成，其中我集团公司董事长亲自挂帅，集团公司主管副总经理贺挨宽任常务副组长，相关职能管理单位和生产单位第一管理者任副组长或成员。

7.3.7.1.1.2.2集团公司专家组

由多年来一直主持、组织、领导地铁设计和研究工作的我单位城市轨道交通资深专家任组长，成员由地铁界知名专家及我单位长期从事地铁设计工作、具有丰富经验的专家组成，为高质量地完成港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理工作提供强大的技术支持。此外，为保证重大技术方案论证的更充分、合理且可实施性强，保证设计与规划及相关部门的要求相吻合，我们将适时聘请境内外熟悉许昌城市规划及地铁界知名专家提供技术咨询。

专家组成员名单详见下表。

### 专家组成员名单

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄桂兴 | 线路 | 中国铁设副总工程师 教授级高级工程师 天津市设计大师 | 综合规划及线站位 技术支持 | 专家组组长 |
| 2 | 李荫广 | 地下结构 | 原铁三院副总工程师、教授级高工、高级技术顾问 | 总体技术支持 | 专家组副组长 |
| 3 | 孙树礼 | 桥梁 | 中国铁设总工程师 教授级高级工程师 天津市设计大师 | 桥梁结构技术支持 | 专家组成员 |
| 4 | 胡叙洪 | 线路 | 中国铁设副总工程师 教授级高级工程师 天津市设计大师 | 综合规划及线站位 技术支持 | 专家组成员 |
| 5 | 史玉新 | 地下结构 | 原铁三院副总工程师 全国勘察设计大师 | 土建与隧道技术支持 | 专家组成员 |
| 6 | 王俊峰 | 车辆 | 中国铁设副总工程师 全国勘察设计大师 | 车站及车辆段技术支持 | 专家组成员 |
| 7 | 索晓明 | 地下结构 | 中国铁设副总工程师 教授级高级工程师 | 土建与隧道技术支持 | 专家组成员 |
| 8 | 许再良 | 工程地质 | 中国铁设副总工程师 全国勘察设计大师 | 工程地质勘察技术支持 | 专家组成员 |
| 9 | 蒋先国 | 供电 | 中国铁设副总工程师 全国勘察设计大师 | 供电系统（高低压、接触网）、SCADA技术支持 | 专家组成员 |
| 10 | 阎汝良 | 工程地质 | 原铁三院副院长、教授级高工、高级技术顾问 | 工程地质勘察技术支持 | 专家组成员 |
| 11 | 沈荣发 | 运输规划 | 教授级高级工程师 | 综合规划及线站位 技术支持 | 专家组成员 |
| 12 | 周铁征 | 建筑 | 中国铁设副总工程师 一级注册建筑师 | 建筑规划技术支持 | 专家组成员 |
| 13 | 管建华 | 电信 | 中国铁设电化电信院副总工程师、教授级高工 | 控制系统技术支持 | 专家组成员 |
| 14 | 薄海青 | 车辆 | 中国铁设机械环工院副总 教授级高工 | 车辆段、机械设备、 站台门、环评技术支持 | 专家组成员 |
| 15 | 王学寅 | 建筑 | 原铁三院建筑分院总工程师、一级注册建筑师 | 车站与车辆段、基地建筑、装修、综合管线技术支持 | 专家组成员 |
| 16 | 朱建章 | 空调通风 | 中国铁设建筑院副总工程师、教授级高工 | 空调、通风、给排水消防 技术支持 | 专家组成员 |

7.3.7.1.1.2.3勘察设计咨询项目部

我集团公司承诺将在许昌市现场设立常驻机构，成立中国铁设港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部，组建一支经验丰富、高素质的咨询工作团队，驻地勘察设计咨询机构下设设计监理部、勘察监理部和综合管理部，设计监理部、勘察监理部是勘察设计监理工作的直接责任和组织者。各部设负责人，成员由相关专业设计监理负责人组成。

7.3.7.1.1.3岗位职责

7.3.7.1.1.3.1集团公司领导小组

领导小组职责包括但不限于：

1．负责本项目的统一领导、协调和实施。

2．领导和授权中国铁设港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部全面履行项目合同和实现项目目标。

3．负责为项目部高效地配置人力、资金、物资设备等资源，保证承担港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询工作的各专业人员的能力和素质满足现场的需要。

4．对重大问题作出决策。

7.3.7.1.1.3.2集团公司专家组

成立以资深地铁专家组成的专家组，为本项目提供技术支持，充分发挥我集团公司在轨道交通领域的各种优势，其职责包括：

1．负责协助项目技术主管研究解决项目中关键技术问题，参与项目的总体性策划和技术标准的制定，指导制定项目计划和质量规划，参与阶段性成果的评审。

2．指导、参与重大技术方案、关键和复杂技术问题的研究论证。

3．指导、参与项目关键节点的方案审查及质量评审。

4．设计单位完成招标设计文件后，开展施工图设计之前，参与重大方案的优化审查。

5．参与结构、设备、系统、概预算、建筑装修及导向系统概念设计及方案的审查。

6．出席建设单位主持或授权驻地勘察设计咨询项目部召开的有关重要方案设计审查会和技术研讨会。

7．完成建设单位或勘察设计咨询项目部委托的其他工作。

7.3.7.1.1.3.3勘察设计咨询项目部

项目部领导班子由项目总负责人1人，勘察监理负责人1人，设计监理负责人1人组成，接受建设单位和我集团公司港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理项目领导小组的双重领导，全面负责港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的勘察设计监理工作，实行项目总负责人负责制。项目总负责人拥有我集团公司在本项目全部资源的处置权和调配权，代表我集团公司全面履行合同规定的职责，按现代项目管理的操作体系，对本项目实施有效的管理。

项目部的主要职责包括：

1．接受集团公司相关职能部门的指导、监督和检查，按合同的要求全面完成设计监理工作。

2．代集团公司组织港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目生产的日常管理机构，在领导小组的领导下，负责项目生产组织和技术管理，做好专业之间的协调配合和人员调配，解决项目间及组织过程中存在的问题，负责项目合同履行，对项目负全责。

3．负责确定项目质量目标、项目总策划，组织制定项目进度、质量和投资控制计划并组织实施。

4．对项目关键点质量评审和验证的控制负责。

5．对项目主要文件和资料的控制及质量记录控制负责。

6．负责项目管理的改进和经验总结。

7.3.7.1.1.3.4勘察监理部

1．审查勘察单位及其分包单位的资质，包括资质等级、人员、设备是否符合国家规定；指导、监督地质钻探、取样、试验、化验、物探等工作；

2．审查勘察纲要，勘察施工方案、抽查现场钻孔、取样、测试、试验等是否符合程序及质量要求，必要时应现场监督、指导；

3．对勘察成果进行审核，协助建设单位组织评审、检查、验收，对不合格的勘察成果应提出修改意见；

4．审查初步勘察、详细勘察的勘探点布置及工作量；

5．负责勘察验工计划审查，对勘察承包商付款申请进行审核；

6．负责对勘察变更进行审核；

7．定期（每月）提交勘察监理工作报告。阶段勘察工作结束，按阶段提交勘察监理总结报告，全部勘察监理工作结束，提交总勘察报告。

7.3.7.1.1.3.5设计监理部

1．对设计单位提交的设计文件及图纸、建设单位提出的技术问题进行全面咨询和审查，确保项目设计满足规范的要求。

2．在项目的策划和设计管理方面提出咨询意见，以达到质量、工期、投资的最优组合，并在监理服务过程中力求使建设单位最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险。

3．通过全面审查设计文件，提高设计质量，确保内外接口协调。

4．引入国内外先进设计理念，引导设计单位提升设计水平，优化设计方案，确保建设工期，降低建设和运营成本。

7.3.7.1.1.3.6综合管理部

1．负责对项目部生产任务的目标管理，根据合同要求和集团公司宏观进度计划要求，组织细化进度目标，及时报计经处审定后下达执行。

2．负责对设计单位生产进度的控制，组织对设计单位勘察设计质量的检查和考核，及时协调解决生产过程中出现的问题，做好生产的动态管理；定期向建设单位和集团公司计经处报送生产进度快报。

3．负责日常合同的管理，负责合同条款的检查落实，及时协调解决合同执行过程中出现的问题，每月向计经处报送合同执行情况和合同外工作量。

4．协助建设单位对设计单位进行考核。

5．负责信息管理和项目部日常办公管理。

6．负责来往函件的收发、文件资料的整理归档、会议记录和会议纪要的整理、会务组织等。

###### 7．负责设备管理、后勤管理等工作。

#### 7.3.7.1.1.3.7专业监理组

在设计监理部的领导下，负责对本项目的技术质量管理工作，做好单位间、专业间的协调工作，为业主做好技术咨询。设计咨询组下设各专业监理组职责分述如下：

##### （1）综合技术组职责

主要负责客流、行车、概预算、线路、站场、地质、路基、限界、轨道等专业技术咨询工作，并负责向接口专业提供基础资料和配合。

##### （2）土建组职责

主要负责建筑、结构、隧道、防水、桥梁、人防等专业技术咨询工作，并负责向接口专业提供基础资料和配合。

##### （3）机电组职责

主要负责供电及防护、交流高中压、牵引混合所、降压所、电力监控、接触网等专业技术咨询工作，并负责向接口专业提供基础资料和配合。

##### （4）设备组职责

主要负责通信、信号、BAS、FAS、AFC、综合监控、环控、屏蔽门、给排水、消防、环保、自动扶梯、电梯、气体灭火、动力照明、控制中心等各专业技术咨询工作，并负责向接口专业提供基础资料和配合。

##### （5）车辆段及停车场组职责

主要负责车辆段、停车场等各专业技术咨询工作，并负责向接口专业提供基础资料和配合工作。

#### 7.3.7.1.1.3.8项目总负责人职责

项目总负责人是经集团公司法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持本项目勘察设计咨询的负责人。行使承担合同中乙方的权利和义务；全面领导并主持项目部的工作，制定项目部工作方针和编制有关工作管理制度，并负责组织实施，对项目部的工作质量负全责；根据合同和有关工程建设程序的要求，及时协调、处理内外关系，对建设单位负责。具体职责如下：

1．在本工程项目中代表乙方与招标人、设计单位及其它相关部门协调、沟通有关重大问题。

2．全面主持项目部各项工作。确定项目部组织机构，明确项目部各部门的分工、任务等，制定工作方针和组织编制有关工作制度，并组织实施。

3．负责项目进度管理、人员管理及日常管理。

4．主持建立项目部管理体系及其信息化系统，负责项目管理及其信息沟通工作。

5．负责协调解决本项目集团公司内部各单位、各专业重大问题。

6．完成建设单位、集团公司交办的其他工作。

7．参加项目的竣工验收。

7.3.7.1.1.3.9设计监理负责人的职责

1．是工程项目设计监理的总负责人，根据合同和有关建设工程设计监理程序的要求，及时协调、处理内外关系，保证设计监理计划目标的圆满实现，对本项目的设计监理技术管理工作负责。

2．行使建设单位根据勘察设计监理服务合同授予的权力。依据有关规程、规范、技术标准、规章制度，在技术业务上有决定权。

3．组织编制本工程项目设计监理工作规划、实施细则，作为本项目设计监理开展工作的指导性文件和市质检部门及建设单位检查设计监理工作的依据。

4．协助项目总负责人，代表建设单位做好设计合同的管理工作，监督、考核设计合同的执行情况。

5．根据设计监理工作的需要，向设计单位签发有关重大设计方案和技术问题审查意见和建议，同时应向建设单位及技术主管报告，重要变更需事先征求建设单位意见。

6．组织设计监理专业负责人深入设计过程，根据实际情况要求设计单位提供必要资料。

7．组织审查设计进度计划、重大设计方案，抓好中间过程控制。当设计因故未按计划进行时，督促、协助设计单位调整或修改计划，并采取必要的跟进措施。

8．建立设计监理信息系统，指定专人熟悉建设单位的设计管理系统，执行建设单位的信息管理系统，及时组织设计单位电子文档提交汇总，审核其与纸质文件的一致性和录入设计监理意见，做好信息沟通工作。

9．督促检查设计单位质量保证体系的执行情况，要求严格按照专业分工、设计流程图开展设计。

10．检查指导监理人员的设计监理工作，解决、协调监理人员提出的技术业务问题，并考核其能力与业绩。

11．督促设计监理人员认真抓好“三控两管一协调”的工作。

12．参加项目的竣工验收。

13．完成上级交办的其它工作。

7.3.7.1.1.3.10设计监理专业负责人的职责

1．贯彻执行国家、建设部及地方有关基本建设的法律、规章及方针政策等。审查本专业范围内设计文件，正确落实和执行方案审查意见。

2．深入设计过程，掌握和审核一切设计输入资料，参与设计成果的基础审查，对提交的审查意见负责。

3．审查本专业范围的设计原则、技术方案等，并提出改进措施和建议。

4．核实设计监理负责人签发的有关文件落实情况。

5．核实设计中采用的产品技术参数是否符合审查意见。

6．检查设计基础资料，核实选用的标准。

7．精通专业范围内的工作，随时掌握设计进程。

8．掌握好“三控两管一协调”。并落实到设计监理全过程。

9．认真审查设计中消防、环保、节能、抗震、人防、劳动安全卫生等有关强制性标准、规定、规范条款的执行情况。

10．做好设计监理日志，收集专业有关资料、信息，协助本专业文件资料的管理和归档工作。

11．完成上级交办的其他工作。

7.3.7.1.1.4设计监理人员和设备配置

1．设计监理人员

我集团公司将根据招标人对勘察设计监理工作进展情况的要求配备足够的勘察设计监理人员，合理制定人员进场计划，报招标人批准后执行，以满足工程建设的需要，保质、保量、按时完成勘察设计监理工作。

其中项目总负责人：具有工程系列教授级高级技术职称或注册执业资格， 2012年以来至少担任过一项轨道交通工程勘察、设计监理或勘察、设计咨询业绩（至少应有勘察咨询、监理或设计咨询、监理一项）。

勘察监理负责人：具有工程系列高级技术职称或注册岩土工程师资格；

设计咨询负责人：具有工程系列高级技术职称或注册建筑师或结构师资格。

设客流、行车、地质、线路、站场、路基、桥涵、轨道、隧道（含地下结构）、通信、信号、自控（FAS、BAS及综合监控）、电气（供配电：含供电、变电、电力、接触网、供电段等）、房屋建筑、房屋结构、公用设备（暖通空调、环控）、机械（综合检测与维修）、车辆公用设备（给水排水及气体消防）、环保（含劳安卫）、造价（工程经济）等专业设计监理人员。

勘察设计咨询项目部设计监理主要成员名单详见下表：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

#### 2．设计监理设备

根据招标文件要求及本合同设计监理工作的需要，配备相应的设计监理现场办公设备。见下表：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式微机 | 惠普880G1台式机 | 21 | 满足工作要求 |
| 2 | 便携式微机 | ThinkPad T440 | 21 | 满足工作要求 |
| 3 | 复印机 | 佳能iR2520i | 1 | 满足工作要求 |
| 4 | 彩色打印机 | HP CP5225dn | 1 | 满足工作要求 |
| 5 | 数码相机 | EOS7D | 1 | 满足工作要求 |
| 6 | 摄影机 | SONY HDR-CX610E | 1 | 满足工作要求 |
| 7 | 扫描仪 | 中晶 Digital 3320 | 1 | 满足工作要求 |
| 8 | 投影仪 | 爱普生 EH-TW3850 | 1 | 满足工作要求 |
| 9 | 传真机 | 松下KX-FL338CN | 1 | 满足工作要求 |
| 10 | 办公车辆 | 越野车 | 2 | 满足工作要求 |
| 11 | 文件柜、桌椅、饮水机等 |  | 若干 | 满足工作要求 |
| 12 | 电子签到设备 | 中控U160 | 1 | 满足签到要求 |
| 13 | 检测设备 |  | 根据工作需要配置 | 满足工作要求 |

7.3.7.1.2 组织协调方案

作为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询单位，组织协调是其“三控二管一协调”职责中不可缺少的一项重要工作，通过对相关设计过程的跟踪咨询，及时发现问题，积极参与组织各项设计协调工作。

要想做好港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询工作的组织协调工作，首先要从勘察设计咨询单位自身管理方面加强组织协调，包括加强设计监理单位内部的组织机构的协调、现场人员的协调以及人力资源资质保障等工作。所有这些内容的组织协调工作是勘察设计单位能否保质保量完成项目的根本保证，是勘察设计监理工作的基础，必须予以足够的重视。

此外，为高水平地完成协调任务，从勘察设计咨询项目本身来讲，设计监理单位需要与各参建单位以及各相关政府部门做好协调工作，包括外部协调工作和内部协调工作。设计监理要与建设单位、设计单位在工程设计与施工过程中，协调各项工作流程、管理措施、接口内容、设计方案等，另外设计监理单位还要协助设计单位与涉及工程的各政府职能部门进行协调工作。

下面就设计监理组织协调的各方面工作进行具体论述。

#### 7.3.7.1.2.1 组织机构的协调

中国铁路设计集团有限公司（原铁三院），成立于1953年，是直属原铁道部的大型综合性勘察设计咨询企业，近几年连续在国内勘察设计企业排名中位列前茅。公司持有国家勘察、设计、咨询、监理、环境评价等十余项甲级资质证书和对外经营资格证书，是国家发改委赋予轨道交通项目评审的咨询单位之一。公司设有线路、轨道、地质、路基、桥梁、隧道、站场、建筑、环保、通信、信号、电力及航测等近四十个专业，18个设计分院，全国各地13个驻外经营分院和12个子公司。

专门从事城市轨道交通设计咨询技术人员约2000余人，这些轨道交通设计力量，由集团公司统一调配指挥。由公司副总经理直接领导，并设6位集团公司副总工程师专门从事轨道交通项目管理和技术把关。

如有幸本次中标，我集团公司将按照招标文件要求，成立港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询领导小组和专家部，领导小组由集团公司董事长亲自挂帅，集团公司主管副总经理贺挨宽任常务副组长，各相关研究院第一管理者任成员，切实做到指令的可达性和唯一性。同时在许昌市设立港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部，保证设计监理及管理人员常驻现场。我集团公司专业化的分工、高效的管理体制，能够为许昌城轨设计工作提供强有力的组织保障。

在履行合同期间，由我集团公司主管副总经理贺挨宽担任本项目总协调负责人，确保每季度至少到项目现场一次。

#### 7.3.7.1.2.2 现场人力资源协调

中国铁设有3000余人的设计、咨询队伍，其中有一批长年从事轨道交通工程设计咨询工作具高级职称的技术人员，并聘请具有丰富轨道交通设计、施工工作经验的老专家为技术顾问。对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计监理工作有充分的心理准备和人力资源保障，完全能够满足工程建设紧迫性的要求，完全可以保证勘察设计监理人员全部到位，以科学的态度、优质的服务、严格的管理做好港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的勘察设计咨询工作。

如我单位承担港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理工作，将有利于我们充分利用以往工程设计中取得的一些经验和智慧，为该项目提供使建设单位满意的服务，我们将十分荣幸。我们理解，建设单位的招标文件与我方的投标文件将构成对双方的约束性条款，为此，我集团公司将从机构设置和人员调配两方面确保满足要求并承诺，根据任务需要或建设单位要求增加设计监理人员时，随时增加技术人员的投入。

现场人员的协调主要做好以下工作：

1．发挥我集团公司人力资源丰富的综合优势，保证所有主要技术、管理人员常驻现场，随时为建设单位服务。

2．承担本项目的项目总负责人、设计监理负责人不再承担其他生产任务，同时，通过总部各级组织的有效工作，解决职工家庭、个人的生活困难，解除现场职工的后顾之忧，保证投入人员能够为本项目高效工作。

3．将港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计监理纳入我公司重大工程项目管理之中，保证所有人员技术水平和素质胜任各自岗位要求。保证所有主要技术和管理人员常驻现场，随时为项目服务。

4．保持参加本项目主要管理和技术人员相对稳定，通过我集团公司的企业文化教育，现场的有效后勤保障和激励机制，稳定职工队伍。

5．若有幸中标，我们将在以后的勘察设计监理过程中，严格履行合同约定，对于工作不称职的人员，一经建设单位提出，坚决予以更换，保证设计顺利进行。为了确保建设工期和设计质量，为建设单位提供满意的设计和服务，对于设计人员的到位情况，敬请建设单位在过程中随时检查。我们将保证参与本项目设计监理工作的技术人员的稳定性和连续性，确保自始至终都具有强有力的设计力量。

稳定

人力资源

完善经济及其他激励机制

（如家属探亲等）

保障后勤、增加文化娱乐设施

利用远程办公系统

充分利用公司本部资源

专家组定期或根据项目

需求到达现场

设计总监、副总监、专线常驻现场

成立领导小组

（由集团公司董事长担任组长）

### 人力资源保证机制图

在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计监理的服务过程中，我集团公司承诺：

1．确保在设计各个阶段（包含但不限于总体设计、初步设计、施工图设计、施工配合等阶段）项目常驻（或跟踪服务）均满足设计监理工作要求。

2．合同签订后7日内，我集团公司根据投标文件的承诺向许昌市住房和城乡建设局报送组织机构及所有参与合同范围内技术人员名单（包括年龄、学历、职称、职务、相关经历、主要职务成果和证明材料以及在本项目中负责的任务情况等），经许昌市住房和城乡建设局审查与投标文件承诺相符并备案，并按许昌市住房和城乡建设局要求派遣1到2名相关人员协助许昌市住房和城乡建设局工作。

3．将集中工作，并保持相对稳定。保证项目总负责人驻现场办公（或跟踪服务）每月不少于15日历天，各相关专业负责人驻现场办公（或跟踪服务）每月不少于22日历天；若项目负责人离开现场将向建设单位履行请假手续，并明确外出期间由何人代职，否则按合同约定支付违约金。

设计监理方人员的轮换休假不影响服务工作，同时向建设单位办理请假手续，凡因轮换影响服务工作的，按合同约定支付违约金。

4．为保持参与本工程服务人员的稳定，原则上经备案的设计监理人员不更换。当我方认为必须更换人员时，将提前30天向建设单位提出书面申请，经建设单位书面同意后进行更换，并按合同约定支付违约金。确保更换人员资格资历不低于原有人员。

#### 7.3.7.1.2.3人员资质保证

我单位安排的各类人员满足以下条件，并保证人员与工作协调到位。包括但不限于：

#### 1．主要人员资质

##### （1）项目总负责人

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段具体情况及特点，结合我集团公司生产组织安排，拟委派我单位项目总工程师李怀鉴担任该项目总负责人。

###### 1）概况

李怀鉴，现年49岁，教授级高工，总工程师，1990年6月毕业于西南交通大学地下工程与隧道工程专业，同年被分配到中国铁路设计集团有限公司，已从事城市轨道交通设计27年，是我集团公司最早一批从事城市轨道交通设计工作的专家之一。

###### 2）在轨道交通项目中取得的主要业绩

自参加工作以来，一直从事轨道交通工程的各类勘察设计工作，主持了国家大型重点工程天津地铁、北京地铁、广州地铁、南京地铁等多个项目的设计工作。其中多数项目已通车运营，取得显著的成果。主要工作经历如下：

2003.11-2004.12天津地铁二期工程2、3号线，项目副总工程师

2005.1-2006.11天津站交通枢纽工程，项目总工程师

2006.12-2010.6南京地铁一号线南延线工程设计审图，设计总监（全过程）

2008.3-2010.12北京地铁大兴线工程总体总包设计，设计总体

2011.2-2012.8天津于家堡交通枢纽工程，专业总工程师

2012.11-2014.6广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（设计、设计咨询）广州市轨道交通二十一号线工程设计咨询（含勘察咨询），项目总负责人

2014.8-2016.12广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计咨询（含勘察咨询），项目总负责人。

###### 3）承诺

若我集团公司有幸中标，将认真履行招标文件的要求，全部设计监理过程常驻许昌现场，组织编制本工程项目勘察设计监理工作规划、实施细则。组织审查设计进度计划、重大设计方案，抓好中间过程控制。代表业主做好设计合同的管理工作，监督、考核设计合同的执行情况。建立设计监理信息系统，做好信息沟通工作。加强内部管理和外部协调，带领项目团队精心为业主服务，全力将港区至许昌市域（郊）铁路工程打造成精品成果。

在合同签订至正式提交施工图前，常驻现场每月不少于15天，施工图配合阶段，每月不少于5天，并根据业主及现场需要，到现场参加相关重要会议和活动。

##### （2）设计监理负责人

拟派设计监理负责人高修建，从事城市轨道交通工程设计工作13年，做为设计副总体参与完成了多项城轨项目设计监理工作。

###### 1）概况

高修建，现年41岁，高级工程师，一级注册结构师，2004年毕业于天津大学结构工程专业，从事城市轨道交通工程设计工作13年，10多年来做为专业负责人、设计副总体主持完成了多个城轨项目设计工作。

###### 2）在轨道交通项目中取得的主要业绩

2006-2007，唐山中低速磁浮试验线工程，专业负责人

2007-2010，北京地铁大兴线工程，专业负责人

2009-2012，天津站交通枢纽轨道换乘中心工程，专业负责人

2012-2014，武汉市轨道交通6号线一期工程设计咨询，项目负责人

2015-2017，武汉市轨道交通8号线二期工程、2号线南延线光谷广场综合体工程设计咨询，项目负责人

###### 3）承诺

若我集团公司有幸中标，将认真履行招标文件的要求，全部设计监理过程常驻许昌现场，协助项目总负责人做好勘察设计监理管理工作，在合同签订至正式提交施工图前，常驻现场每月不少于22天，施工图配合阶段，每月不少于10天，并根据业主及现场需要，到现场参加相关重要会议和活动。

##### （3）设计监理人员

设计监理组主要负责人，根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段具体情况及特点，为协助项目总负责人、设计监理负责人做好各专业及系统设计和技术管理监理工作，设置了客流、行车、线路、站场、桥梁、地质、路基、轨道、建筑、建筑结构、地下结构、暖通空调、给排水、机械、车辆、强电、弱电、造价等专业主要负责人21名，均具有高级工程师或工程师技术职称，10年以上工作经验，并担任过类似项目主要负责人。在合同签订至正式提交施工图前，常驻现场每月不少于22天，施工图配合阶段，每月不少于10天。驻现场人员专业满足工作需要和甲方要求。

#### 2．人力资源配置适应性分析

##### （1）专家团队优势分析

资深的专家团队

专家团队由我集团公司16位资深专家组成，这些专家多数是国内首批从事轨道交通设计及技术管理的资深专家，享受国务院及省部级特殊津贴。他们不但长期奋战在轨道交通设计第一线，而且经常参加国内轨道交通设计项目的评审和审查，对行业内技术发展趋势、新技术应用，以及各地轨道交通建设过程中出现的问题和总结的经验教训，有着深刻认识和独到建树。

专业构成和年龄组合合理

16位资深专家包括了总体、建筑、结构、强电、弱电、车辆、运营等多个专业。这些专家不但在自身专业领域具备行业带头人的素质，而且对相邻轨道交通专业也有着资深的造诣和丰富的实践经验。

专家年龄跨度从40岁到70岁，既有着见证我国轨道交通设计、施工、建设管理发展历程的老学者；也有主持编写了轨道交通专业规范、年富力强的资深专家；还有奋战在设计第一线的在职老总。

这样的专家团队，对于保障本项目在各阶段、各专业领域得到高水准的、符合国内发展特点的技术支持与审核，是必不可少的。也是非常优秀的人力资源配置方案。

投入本项目工作量的承诺与保证

我们郑重承诺：在本项目设计期间，我们的专家团队将提供全方位、全过程咨询、审查服务，既要满足和及时保证项目工作对专家资源的需求，也一定保证专家团队对各专业设计人员进行全程、全方位的指导、监督与审核。

我们的专家团队，退休老专家和在职老总各占其半。老专家能随时全身心投入项目技术审核，在职老总能及时掌握项目进展，准确把握项目特点和难点。从而既易于实现专家团队对项目服务和指导的时间保证；也能真正实现专家团队对项目服务和指导的技术深度和广度保证。

##### （2）项目技术管理团队优势分析

项目技术管理团队，包含了项目总负责人、设计监理负责人、设计监理专业负责人。

●资深的项目总负责人

李怀鉴同志自参加工作以来，一直从事轨道交通工程的各类勘察设计工作，主持了国家大型重点工程天津地铁、北京地铁、广州地铁、南京地铁等多个项目的设计工作，具有丰富的轨道交通项目设计、管理经验，尤其对轨道交通项目工作具备资深的实践经验和卓越的见地。其中多数项目已通车运营，取得显著的成果。由李怀鉴同志担任港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目总负责人，无疑是非常合适并极其胜任的。

●优化配置的设计监理负责人

高修建同志从事城市轨道交通工程设计工作13年，10多年来做为专业负责人、设计副总体主持完成了唐山中低速磁浮试验线、北京地铁、天津站交通枢纽轨道换乘中心、武汉市轨道交通6号线及8号线多个城轨项目设计工作。我集团公司慎重考虑，推荐高修建通知担任港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计监理负责人。

●设计监理专业负责人

拟组建的项目技术管理团队，包含了客流、行车、地质、线路、站场、路基、桥涵、轨道、隧道（含地下结构）、通信、信号、自控（FAS、BAS及综合监控）、电气（供配电：含供电、变电、电力、接触网、供电段等）、房屋建筑、房屋结构、公用设备（暖通空调、环控）、机械（综合检测与维修）、车辆公用设备（给水排水及气体消防）、环保（含劳安卫）、造价（工程经济）等专业的项目负责人，他们在以往的多个轨道交通设计项目中，有着长时间、多方面的磨合、配合与合作，而且年龄组合也符合本项目技术含量高、工作强度大、对外协调复杂的特点。

由于有着科学的专业分工、合理的年龄结构、宝贵的合作经验，拟组建的港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段项目技术管理团队，一定是一支高效协作的优秀团队。

根据以上从各个方面对专家组、项目技术管理团队分析结果可以看出，我集团公司为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段配备的人力资源完全满足招标文件要求。

7.3.7.1.2.4 外部组织协调

1．外部协调工作的内容

地铁工程与外部单位的关系包括地铁工程与城市规划与用地、文物保护、城市交通、城市道路、城市供电、城市供排水、城市环境与景观、城市人防、城市消防、地质与地震灾害、铁路、航空、航运等。

外部协调工作的内容涉及面广，除重大的技术问题由地铁建设单位建设部门协调解决外，一般性的协调需充分与许昌市各政府职能部门以及设计单位建立良好的关系，协助设计单位会同建设单位代表，主动与相关部门沟通汇报，避免由于程序和沟通方面的问题导致设计文件与客观实际不符，以及设计周期的增加。

外部协调工作应确定本项目的边界条件，是本项目设计工作开展的基础和前提，稳定外部条件、保持各相关单位的良好沟通是贯穿项目开展全过程的重要环节。

#### 2．外部协调工作的作用

轨道交通作为市政交通工程项目，需要与相关政府职能部门、规划部门、沿线地块单位等外部单位进行大量协调工作，才可以稳定工程外部条件，为工程设计和施工的正常开展打下基础。因此，对外协调工作对于顺利开展设计工作、保证工程进度、保证设计质量等均具有非常重要的作用。

作为设计监理单位，应该按照建设单位指令，主动协助设计单位进行外部协调工作，这样即能够协助稳定设计输入进而保证设计工作按计划进行，又能够使得设计监理单位了解工程输入和进展情况，有利于对设计成果的质量进行过程控制，对设计单位的工作进展进行监督。

设计监理可以从设计监理的角度，积极组织与协调工作中出现的有关矛盾、解释设计意图，为设计工作扫除障碍。

外部协调工作包括参与有关会议、深入现场、走访相关工作单位等。

设计监理通过深入现场、了解第一手资料、掌握现场各种制约设计的因素，对设计方案的咨询建议与各阶段设计审查就可以做到有的放矢。

#### 3．外部协调工作主要措施

通过建设单位介绍，尽快与规划、交通、水利、电力等部门及当地政府联系，落实各相关部门负责本工程协调事务的联系人员。

成立协调小组，由设计监理负责人任组长，设计监理工程师为小组成员，负责工程的协调工作。

在各阶段设计过程中，应将需要与相关部门协调确认的问题及时与各部门联系人沟通，并以书面形式要求确认。

方案设计、初步设计阶段的审查会，应邀请各相关部门（如规划、交通、水利及政府等部门）参加。

7.3.7.1.2.5 内部组织协调

1．内部协调工作的内容

建设单位与设计方面的协调工作主要表现在对于合同理解、设计界面、责任范围等方面不同程度的认识与理解，设计监理人员应尽量努力，完成好协调解释工作。

在委托的工程范围内，当建设单位和设计方发生合同纠纷时，可先向设计监理方提出，由设计监理方进行协调。当双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，设计监理方应当提供佐证的事实材料。

#### 2．内部协调的作用

内部协调是指设计监理就现场咨询发现的各类问题，协助建设单位与设计方面的协调及技术接口协调等。

设计监理单位通过组织内部单位的协调工作，使得建设单位与设计单位间的责任明确，使得设计监理与设计单位之间对技术方案理解一致。最终起到工程参建单位内部在技术上和管理上的关系和谐，保证工程质量和工程进度，以及控制工程投资的作用。

#### 3．内部协调工作主要措施

协助建设单位对设计计划阶段进行监督和检查，发现问题及时向建设单位汇报。

在设计过程中，原则上定期进行设计单位和设计监理单位代表参加的交流讨论会，交换意见并掌握设计进展情况，对设计单位和建设单位提出的争议性问题及时协调和处理。

进行事前协调，在每个设计阶段开展前及每项重大设计开展前，均安排事前协调会，对设计单位的设计计划和设计思路提出意见，并及时进行专业间的协调工作。

定期组织设计监理例会，组织工点和系统设计单位并邀请建设单位、设计单位参加。例会通报上次会议决议的执行情况、遗留问题及处理意见和本阶段设计监理开展情况及存在的主要问题、讨论解决的办法，并形成会议纪要。其目的是将各阶段设计工作中出现的问题反映出来，并及时予以协调解决。

积极参加建设单位、设计单位召开的设计例会、技术协调会、技术方案讨论会等。在随时了解工程进展情况的同时，了解需设计监理单位组织协调或参与协调的问题，并予以及时解决。

设计监理部内部定期举行例会，由设计监理负责人主持，各专业设计监理工程师相互通报本周设计监理情况，协调各专业设计之间的接口，发现问题及时解决。

在日常的设计监理工作中，发现问题应及时与相关单位协调，采用电话交谈、面谈、书面协调等多种灵活方式，本着积极、务实、平等的态度处理协调问题。

7.3.7.2 不同岗位人员驻场跟进服务阶段、时间、调配

我集团公司将根据设计监理工作进展情况配备足够的设计监理人员，从总体设计开始进入项目现场，与设计单位同步开展工作，对勘察设计阶段全过程进行监理，监理过程中发现重大问题及时向建设单位报告，按建设单位要求参加项目各阶段的监理工作，协助采购人编制设计要求，组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概预算。按照招标文件有关要求和监理流程、时限及提交成果的要求，制定工作计划方案，报建设单位批准后执行，满足建设单位对设计监理工作进展要求，现将不同岗位人员驻场跟进服务阶段、时间、调配分述如下：

7.3.7.2.1 总体设计阶段

总体设计阶段设计监理投入的人力资源如下表：

### 总体设计阶段投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业负责人 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

7.3.7.2.2 初步设计阶段

初步设计阶段是整个设计的重要阶段，本阶段设计监理人员投入见下表：

### 初步设计阶段投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业负责人 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

7.3.7.2.3 招标设计阶段

招标设计阶段设计监理人员投入见下表：

### 招标设计阶段投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业负责人 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

7.3.7.2.4 施工图设计阶段

施工图设计阶段是整个设计的重要阶段，本阶段设计监理人员投入见下表：

### 施工图设计阶段投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业负责人 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

7.3.7.2.5 配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段

配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段等后续阶段阶段是整个设计和施工是实施和收尾的重要阶段，本阶段设计监理人员投入见下表：

### 配合施工阶段及调试运营、竣工验收阶段投入人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李怀鉴 | 男 | 49 | 教授级高工 |  | 项目总负责人 |
| 2 | 高修建 | 男 | 41 | 高工 | 一级注册结构师 | 设计监理负责人 |
| 3 | 杨鹏程 | 男 | 36 | 高工 |  | 客流专业负责人 |
| 4 | 宋健鹏 | 男 | 39 | 高工 |  | 行车专业负责人 |
| 5 | 刘重庆 | 男 | 35 | 工程师 |  | 线路、站场专业负责人 |
| 6 | 邢继胜 | 男 | 33 | 工程师 |  | 桥梁专业负责人 |
| 7 | 王计全 | 男 | 52 | 高工 |  | 地质专业负责人 |
| 8 | 贺万里 | 男 | 34 | 工程师 |  | 路基、轨道专业负责人 |
| 9 | 高兴 | 男 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业负责人 |
| 10 | 刘瑜 | 女 | 40 | 高工 |  | 建筑结构专业负责人 |
| 11 | 杜志田 | 男 | 45 | 高工 |  | 地下结构专业负责人 |
| 12 | 武世强 | 男 | 35 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业负责人 |
| 13 | 车跃龙 | 男 | 45 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业负责人 |
| 14 | 马晓彤 | 男 | 47 | 高工 |  | 机械专业负责人 |
| 15 | 那艳玲 | 女 | 42 | 教授级高工 |  | 车辆、限界专业负责人 |
| 16 | 于海洋 | 男 | 29 | 工程师 |  | 环保、劳安卫专业负责人 |
| 17 | 陈玲 | 女 | 40 | 高工 |  | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业负责人 |
| 18 | 朱万方 | 男 | 38 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业负责人 |
| 19 | 饶棪毓 | 男 | 32 | 工程师 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业负责人 |
| 20 | 孙瑶 | 女 | 35 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业负责人 |
| 21 | 张建芳 | 女 | 45 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业负责人 |

备注：以上为驻场跟进服的初步方案，如我单位有幸中标后，将根据工程实际进展情况和建设单位要求进行修改、调整，满足设计监理工作的需要。

7.3.7.3 与招标人及有关部门配合管理

7.3.7.3.1 合同及信息管理（与招标人配合管理）

对设计单位实施“三控、两管、一协调”的工作职责中包括协助建设单位开展对设计单位的合同管理工作，着实发挥合同对设计的管理作用。

根据合同做好设计执行合同过程的监督，检查设计单位落实合同情况，包括是否按合同规定的设计时间、设计范围、工作内容和深度开展设计，协助业主开展对设计单位的考核、对工程变更的审核、设计费的支付审查等。

#### 7.3.7.3.1.1合同管理工作的内容

#### 1．对设计单位的检查

设计监理工作重在过程控制，在设计过程中配合建设单位和设计单位采用设计巡检方式对设计单位进行检查。

设计监理工程师在日常工作中积极配合建设单位对设计定期进行检查，包括对设计单位的技术力量、管理水平和适应程度的考核，着重检查设计单位的资源投入、设计进度等。

#### 2．对工程变更的审查

按照设计变更程序，在授权范围内发出工程变更指令，对变更工程进行评估，测算变更工程量的比率和价格，提出方案的取舍意见，报建设单位批准。并全过程跟踪设计变更。

#### 3．设计工期延迟

根据合同文件严格控制工期，做好预防工作，审查设计单位的延期申请，报建设单位。

#### 4．考核

对设计单位的考核是设计监理单位履行合同管理的一项重要工作，根据设计合同，展开对设计单位的全方位评价，发挥对建设单位设计管理的参谋作用。与建设单位、设计单位定期完成一次对设计单位的考核，考核结果作为设计费用支付的依据。

#### 5．勘察设计费支付审查

对勘察设计已完工且要求支付勘察设计费的工程，须经设计监理单位签认，否则，建设单位不予支付勘察设计工程款。

#### 6．费用索赔

根据合同受理或驳回设计单位向建设单位的索赔，主要工作内容包括：在设计单位提出索赔申请后，根据合同对索赔申请的理由及各项记录进行审核与证实，对索赔理由成立的，按规定程序上报建设单位。

建立合同管理台帐和防止索赔记录，根据合同执行情况审核设计费支付和合同外设计费的变更依据。

#### 7．争端与仲裁

对于仲裁、监理、诉讼事宜，协助建设单位在开庭、仲裁、监理之前，提供支持性的证据，并根据建设单位需要，为处理和执行有关的任何事件出席法庭，支持性证据应该包括足够的材料来阐明设计单位控告的性质和当时的情况，以及关于该纠纷双方应承但的义务的实质内容。

#### 8．合同变更

在建设单位授权下，可对设计合同规定的义务提出变更，如果由此影响了工程费用，或工程质量、进度，则这种变更须经建设单位事先批准。

#### 9．在设计监理过程中如发现设计工作不力，可提出调换有关人员的建议。

#### 7.3.7.3.1.2减少设计延期发生的预控措施及管理

#### 1．预控措施

##### （1）设计监理工作应具有前瞻性，充分发挥设计监理单位固有的经验和技术优势并与时俱进，注重预控和过程监控，避免矛盾的堆积和因设计的重大返工而影响工程进度和工程质量，引起设计延期。通过事先策划，提出各阶段设计监理工作要点，强化过程监理，以达到减少设计延期发生的预控目标。

##### （2）设计监理过程中发现问题及时与建设单位、设计单位沟通，力求其对监理意见理解接受并就改进措施达成共识，从而避免在设计过程中由于意见不统一造成的设计变更和不稳定情况的发生，减少设计延期发生的可能性，从而达到减少设计延期发生的预控目标。

##### （3）对轨道交通项目接口复杂，工程建设受众多的内外条件制约的特点高度重视，在项目管理和设计管理上根据实施过程中的动态信息及时调整。为及时掌握项目和设计动态，加强与建设单位、设计单位的沟通，做好过程监理和动态监理，做到重要的技术问题能会同各方在第一时间及时解决，减少设计延期的发生。

##### （4）会同建设单位按本工程实施计划或相关文件，审批设计单位提交的总体进度计划，检查和督促设计单位实施进度计划，对设计单位的进度计划的各个关键控制点的合理性进行分析，确保进度计划的切实可行并核批设计单位的修正计划。根据建设单位批准下达的设计进度计划检查，当发现设计进度滞后于计划时，及时提出加快设计进度的建议和要求，包括要求设计单位加强设计力量等，同时通报建设单位，以便建设单位采取必要的措施，减少设计延期发生的可能性。

#### 2．设计工期延迟的管理

设计监理工程师应根据合同文件与工程策划，严格控制设计总工期，作好预防工作，审查设计单位的延期申请，报建设单位批准；

#### 7.3.7.3.1.3信息管理

信息管理贯穿于整个设计监理过程当中，设计监理管理信息是在对设计实施“三控、两管、一协调”过程中，所发生的各种过程信息，范围涵盖设计监理管理全过程，包括合同、质量、进度、投资等各方面。实行制度化、规范化管理，实现高效、快速、完整地传送。因此，在信息的传递过程中必然应遵守相关的工作要求，包括：工作联系、报告制度、指令文件下达、收文和发文、监理意见的传递、文档信息管理、图章管理等。同时指派专人执行建设单位的信息管理制度，及时组织设计单位电子文件上网，审核其与纸质图纸的一致性和录入监理的审查意见，在此工作进行中建议统一要求设计单位在设计图纸上标注对应电子文档的存储具体时间，已保证审核工作的顺利和统一；设计单位应认真执行，确保各版本纸质图纸与电子文档的一致性。

#### 7.3.7.3.1.3.1信息管理的方法措施

建立和建设单位、设计单位之间以及与相关单位间信息沟通程序，确定信息流程图、信息分析表、工作联系单、设计进度周（月）报表、设计监理月报格式，严格时间要求。

通过参加进度计划管理会议、设计例会、现场巡查等方法收集信息，并进行统计分析，做好信息反馈工作。

建立畅通的信息沟通渠道，及时了解设计质量情况，使建设单位及时掌握设计动态，做到信息准确、及时沟通渠道顺畅。

#### 7.3.7.3.1.3.2信息管理包含的工作内容

#### 1．工作联系

本着勤协调、多沟通的工作原则开展工作，坚持以书面联系为准的基本工作方式。

驻地办建立明确的组织架构，按指定的人员、电话、传真、E-mail进行工作联系。

工作联系使用统一工作联系单，齐备的签署和盖章。急件可以先使用传真、E-mail形式送达对方单位，正式的联系单可以一周集中一次送达对方。

会议通知采用书面方式，紧急情况时可采用先传真后电话落实的方式。

建议除送交建设单位的文件外，其他所有的文件、图纸均在设计包单位设立交换站，正常情况下各相关单位把文件及图纸送到交换站定时交换。

#### 2．工作报告

建立设计监理例行报告制度，每月一次。于每月的23日前报告建设单位。监理月报的内容包括但不限于下述内容：

本月完成的工作情况（包括提出监理意见数量，重要监理意见及设计单位执行情况反馈）；

本月监理人员动态；

存在的主要问题及想法、建议；

下月计划安排。

#### 3．指令

指令是指建设单位下发给设计单位或设计监理单位的工作要求和指示，包括指令性文件、工作要求、会议通知、会议纪要等，为确保设计工作的有序开展及设计基础资料的完整性审查，建议按以下流程进行操作：

设计工作指令，建设单位视必要性抄送设计监理单位；

对设计监理工作指令，建设单位直接下发给设计监理单位，视必要性抄送设计单位。

建设单位可同时向设计单位和设计监理单位下达指令文件。

设计监理

建设单位

设计单位

指令流程图

#### 4．收文和发文

收文和发文是指设计过程中各单位间最常见的文件传递形式，它包括资料互提、文件、函件、会议通知、会议纪要、工作联系单等收发。

文件的主送与抄送责任要明确，发文时主送有且仅有一个单位，被主送单位应有问必答，负责落实和跟踪。抄送单位是知晓了解文件内容、可跟踪，但不负延误责任及问题的主要责任。

设计监理与设计单位交换的技术文件，可以直接互发。

设计监理与建设单位交换的技术文件，视必要性抄送设计单位。

接到指令、文件、报告时若有异议，迅速向指令、文件发出单位报告或指出。

#### 5．设计监理意见传递

对各阶段设计文件、方案研究报告、专题报告，设计单位请示要在规定的时间内迅速及时提出设计监理意见，设计单位要反馈设计监理意见执行情况。

所有设计监理意见均以书面为准，对设计单位因执行了设计监理意见引起的设计责任负相应设计监理责任。

#### 6．文档信息

·外部文件验收签收制度

收到外部文件资料，应及时验收签认，由资料管理人员确认后统一编号登录归档。

·内部发文审批制度

向建设单位和设计单位发出的有关业务往来的函件，必须经过设计监理负责人审阅批准，并加盖勘察设计咨询项目部公章。所发文件按有关规定编号，发文原件编号保留归档。

·文件借阅制度：

资料管理人员记录借阅人姓名、借阅时间。借阅人员必须是本部设计监理人员，且不能外传、外借。重要设计文件借阅要通过设计监理负责人批准。

·文件格式规范制度

按照建设单位档案资料管理的统一规定，完成建设单位要求的相关电子文档工作。

·文档管理人员要求

所有互提资料、文件和信息由掌握计算机管理技术的专业人员进行交换和管理，并进行登记造册，同时将资料管理人员的名单报建设单位备案。

#### 7．专用审查图章

妥善保管经许昌市建委认可并发放管理设计的“设计监理审核专用图章”，制订完善的管理使用程序，对设计单位送交的最终施工文件进行盖章确认。

对需加盖设计监理审核专用图章的设计文件进行审核，确认设计单位是否落实了相关单位的审查意见，同时检查其前道手续的完善性，不越级盖章。保证加盖图章后设计文件的完整、有效、合法。

7.3.7.3.2外部接口管理（与其他有关部门配合管理）

7.3.7.3.2.1外部接口对象

外部接口是使设计符合城市规划部门、城市建设的实际情况以及消防部门、交通管理及市政等职能部门的要求，在做到基础资料准、齐、新的基础上，加强与接口部门（单位）协调、沟通、汇报，使设计文件符合城市建设要求。同时，由于对外协调涉及面广，除重大的技术问题（如同一问题相关政府部门经协调后仍意见不一致时）需提出解决思路经建设单位报上级主管部门协调解决外，一般性的协调需会同建设单位代表，主动与相关部门协调沟通解决。

结合港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的特点，根据国内近几年来城市轨道交通工程设计的经验，充分考虑轨道交通各专业分工，本工程设计技术外部接口对象主要有：许昌市、区规划、国土、市政、建设、财政、园林、环保、城管、交通、消防、人防、安全监督管理、供电、供水、电信等公用事业有关部门。

7.3.7.3.2.2外部接口各对象的内容

城市轨道交通作为大型市政工程，其建设必须接受政府各管理部门的指导、监督和检查，其功能的发挥受整个市政系统功能的影响，如线位及站位的确定需经规划部门的认可；客流疏导需与公共客运及铁路部门接口协调；施工占地导致的交通疏解方案必须与交通管理部门协调确认；电力、自来水、人防、消防及信息以及工程建设中需拆迁已有的各种建筑物或管线设施等，均须接受相关职能部门的管理并进行大量的调研和协调工作。

#### 1．主要外部接口关系

轨道交通设计有关专业与外部的接口关系见下表：

### 轨道交通有关专业与外部接口关系表

| 轨道交通有关专业系统外部接口专业 | 线路 | 轨道 | 车站 | 车场 | 区间 | 供电 | 环控 | 给排水 | 通信 | 防灾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市规划 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 城市交通 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 城市市政 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 城市供电 |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 城市气象 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 城市供水、排水 |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |
| 城市电信 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 城市环境、景观 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 城市消防 |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ |
| 城市人防 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |
| 地质、地震灾害 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 铁路 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 航空 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 航运 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 文物保护 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 环境敏感区 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |

#### 2．本项目外部接口主要内容

本项目涉及的主要外部接口内容见下表：

### 本项目主要外部接口表

| 接口内容 | 许昌市及地方政府机关 | 职能 |
| --- | --- | --- |
| 与项目有关的纪要和公文，土地使用与城市规划城市建设规划，轨道交通线网规划，城市道路规划红线；江河蓝线，洪水位；城市园林绿地；轨道交通的地面建筑（车站、出入口、风亭）、车辆基地的位置确定及用地，沿线地面建筑及基础资料，工程施工用地，弃土场地等用地规划落实，土地利用分布形态及发展限制。国家及地方有关建设法规。 | 规划与国土资源局 发改（委）局 档案局 建设局 | 工程周围条件分析、工程线路、土建方案设计商业开发的影响及效益分析 |
| 文物保护—重点文物及保护建筑房屋拆迁、工程范围内的建筑物拆迁。 | 文化局 民政局 房管局 | 沿线文物及重要保护性建筑物保护，各类不同用途房屋（含学校等文化设施）的拆迁方案的审查 |
| 城市交通—车站位置的设置，与公交客流的驳接方案；破坏道路的工程地段，施工期的道路交通组织（通行、封闭、分流、导流），施工运输车辆通行路线的路段和时段等。 | 交通局 公安交管 | 建设期和运营期的交通组织 |
| 城市道路—高架桥桥墩与城市道路的横断面的空间分配；道路净空控制高度。 | 规划与国土资源局、公路局、城建档案局 | 与城市道路的空间关系协调及确定 |
| 城市供电—城市供电电源（变电站）分布和供电条件；地下电缆、地面高压线等级及其走廊位置，安全控制距离和控制高程。气象资料；雷电资料；城市电网资料；主变电所规划要求。 | 规划局 气象局 供电部门 | 供电系统方案设计、主变设置、气象参数资料 |
| 城市供水、排水、供气—城市水源（水厂、水压、水质）；给水管、排水管接入条件；地下管线。 | 规划局、自来水、污水、煤气等的产权单位 | 本工程管线的布置协调工程涉及的市政管线的拆迁改移 |
| 城市电信—市电话、地下电缆，市无线电管委会的规定条件。 | 规划局 电信部门 | 本工程管线的布置和协调工程涉及的市政管线的拆迁改移 |
| 城市环境、景观城市道路不同地段的本地噪声和环保标准；车站与高架桥的造型和体量，与周边环境景观协调；敏感地段的性质和特殊要求 | 环境保护局 规划局 国土资源局 建设局（委） | 环境影响评估，地面及高架结构的外观设计，制订工程的减振降噪措施 |
| 城市人防—人防通道建设现状和规划；对地铁的人防功能定位和设施要求。 | 人防办公室 | 人防设防标准 |
| 城市消防、公安管理—参与对地铁消防和救援的要求和沿线公共公安管理要求 | 公安局 消防局 | 工程消防设计和车站公共安全管理设计 |
| 地质、地震灾害—根据地质、地震灾害报告中提出的防治措施。 | 地质、地震局 | 工程抗震设计 |
| 铁路—接轨条件；跨越铁路净空高度控制条件。航运—航运码头、江河通航要求。 | 交通局 航道、水利局 铁路局 | 与铁路、江河码头等的关系协调 |
| 其它 | 发改（委）局、财政局、建设局、审计局、海关口岸办公室、质量技术监督局、统计局、档案局 | 城市经济发展情况、工程建设中的有关手续、设备进出口及工程质量检查监督、工程建设档案管理等 |

#### 7.3.7.3.2.3外部接口管理协调要点

#### 1．明确接口内容

在分析港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建设特点和轨道交通接口一般规律的基础上，初步制定了本工程外部各专业之间的接口内容，并明确技术接口协调需要达到的目的和指定每个接口的具体负责人。

#### 2．明确阶段接口时间

根据各阶段外部接口协调特点制定各阶段外部接口的时间表，并明确接口的重点、难点。一般在方案阶段就需要首先开展外部技术接口协调工作稳定外部边界条件。

#### 3．做好落实记录

在各阶段的工作中具体落实接口并形成记录，外部接口形成政府部门的批复文件或会议纪要。

#### 4．做好检查落实

做好技术接口在设计中的检查落实，对外部技术接口检查采用责任负责人检查方式。

#### 5．注重动态调整

外部接口的内容和深度结合工程的具体情况及市相关部门的要，求随项目的阶段、性质、特点、工程内容适时进行调整，保证项目资料、进度、投资目标的实现。

#### 7.3.7.3.2.4外部接口管理协调办法

#### 1．完善机构

成立由项目总负责人任组长，设计监理负责人为副组长，包括各设计监理专业负责人的协调小组，负责工程的协调工作。

#### 2．提前介入

对于与设计有关的问题，按建设单位的指令，尽快与参与和设计有关的外界各单位包括市政府有关部门、工程沿线各单位、设计单位间的协调，落实各相关部门负责本工程协调事务的联系人员。

#### 3．主动沟通

在设计各阶段与城市各相关单位、部门建立密切的联系，征求他们的意见，倾听他们的要求，并把这些意见和要求尽可能地落实到设计中去，如因某种原因无法落实时，要向他们解释清楚，求得他们的理解和支持。

#### 4．多形式协调

从设计监理的角度，积极组织与协调工作中出现的有关矛盾、解释设计意图，为设计工作扫除障碍。包括参与有关会议、深入现场、走访相关工作单位等。在设计各阶段与市有关主管部门举行定期或不定期的技术协调会议制度，以保证设计各阶段重大方案决策，文件中间结果和最终文件的稳定有良好的外部协调及预先确认作基础，减少方案的反复或决策的失误，在各阶段方案稳定后及时报相关部门并获得相关政府部门的批文。

#### 5．书面确认

在各阶段设计过程中，应将需要与相关部门协调确认的问题及时与各部门联系人沟通，并以书面形式要求确认。确保报审及报批文件按时完成有关单位的内部及外部协调工作。

#### 6．动态协调

通过深入现场、了解第一手资料、掌握现场各种制约设计的因素，对设计方案的监理建议与各阶段设计审查也可作到有的放矢。随时配合建设单位协调各种突然出现的情况和问题，确保设计及工程顺利推进。

7.3.7.4各阶段监理工作成果和评价标准

7.3.7.4.1各阶段监理的主要工作成果

7.3.7.4.1.1各阶段监理工作成果文件内容

各阶段监理工作成果文件主要有以下内容（包括、但不限于下列内容）：

1．《各阶段勘察设计监理规划》

2．《各阶段勘察设计监理工作大纲及实施细则》

3．《勘察总体技术要求》

4．《初步勘察技术要求》

5．《详勘技术要求》

6．《工程勘察设计方案审查制度》

7．《各阶段勘察设计监理审查报告》

8．《勘察设计质量控制制度》

9．《勘察设计进度控制制度》

10．《工程投资控制制度》

11．《设计概算审查制度》

12．《勘察设计基础资料、设计中间成果、设计最终成果资料督查和审查管理制度》

13．《勘察设计方案、技术接口、系统功能及配合的审查、确认管理制度》

14．《勘察设计单位行为管理制度及巡检制度》

15．《勘察设计监理会议制度》

16．《勘察设计监理日志、月报制度》

17．《勘察设计文件管理制度》

18．《勘察设计技术资料及档案管理制度》

19．《勘察设计监理总结》

20．其它勘察设计监理应当承担相关工作成果。

#### 7.3.7.4.1.2各阶段监理工作成果体现形式

为保证设计监理质量，落实监理报告和审查建议的有效执行，除各项设计监理制度外，针对不同设计监理阶段，结合专业，以不同的文件形式提出主要监理成果体现如下：

1．审查报告：一般性、总结性设计审查结果。

2．审查意见：对设计图纸的专业审查结果。

3．专题监理报告：对专业问题和重大方案组织审查并形成审查意见。

4．阶段监理总结：对设计监理工作定期的过程总结，书面报告建设单位。

5．月报：对设计监理工作每月做例行总结报告，书面报告建设单位。

6．技术会议纪要：设计审查单位组织的技术会议形成的纪要。

7．中间检查报告：对设计承包人设计过程定期或随机检查报告。

8．进度质量检查报告：对设计计划进程的检查报告。

9．限额设计控制报告：概算设计审查结果报告。

10．工程质量（事故）调查报告：设计监理单位对工程质量或事故按照建设单位要求的调查报告。

11．专家评审报告：组织专家对设计方案、设计专题的评审报告。

12．监理报告：因建设单位要求设计监理单位提出的专业监理报告。

#### 7.3.7.4.1.3各阶段监理工作成果检查方式

对各阶段监理工作成果的检查方式主要有以下几个方面：

1．对设计单位的检查：设计监理工作重在过程控制，监理工程师应积极配合建设单位对设计定期进行检查，包括对设计单位的技术力量、管理水平和适应程度的考核，着重审查设计单位的资源投入、设计进度等。

巡检方式是对设计单位检查所采取的常用手段。

通过中间检查报告和月报、阶段监理总结等成果对监理工作成果进行检查。

2．对设计文件质量的检查，通过审查报告、审查意见对监理工作成果进行检查。

3．对设计进度质量、限额设计控制的检查，通过进度质量检查报告、限额设计控制报告对监理工作成果进行检查。

#### 7.3.7.4.1.4各阶段监理工作成果提交时间和份数

提交的各阶段各种类报告：（包括设计咨询项目服务规划、月报及约定的专项报告）、时间和份数：按建设单位要求。

#### 7.3.7.4.1.5主要专业具体设计监理成果

主要专业具体设计监理成果计划（包括但不限于）见下面各表。详细成果计划将（若有幸中标）在进驻现场后，征求建设单位代表意见、了解工程计划时程、调查设计承包人设计进程、设计技表、各自分工、存在问题等情况之后，进行有针对性的细化、优化，使成果计划真正成为设计监理的可视目标，并要求各监理专业以此为基础提出形象进度表和数字化表述，以可操作、可检查、可调整、可提高为原则，使之程式化。

各专业具体的设计监理成果计划见下列各表。

### 客流

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计环节 （1）设计原则要求 （2）客流预测 2.专家审查 | 1.对设计各环节进行下述检查 （1）中间检查报告 （2）进度检查报告 （3）质量检查报告 （4）文件审查报告 （5）专业月报（素材） 2.专家审查 专家审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.设计环节 （1）初步设计技术原则 （2）专业接口文件 （3）客流资料 2.专家审查 | 1.对设计各环节进行下述检查 （1）监理报告 （2）中间检查报告 （3）进度检查报告 （4）质量检查报告 （5）文件审查报告 （6）专业月报（素材） 2.专家审查报告 |
| 三 | 施工图设计阶段 | 根据其它专业（主要是建筑专业）变更设计情况，进行修改设计。 | 质量检查报告 文件审查报告 |

### 行车

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计环节 （1）设计原则要求 （2）系统运营计划 （3）列车运行管理 （4）车站管理 （5）车站定员和管理用房 2.专题 （1）车型选择和列车编组 （2）列车运行交路 3.专家审查 运营管理模式 | 1.对设计各环节进行下述检查 （1）中间检查报告 （2）进度检查报告 （3）质量检查报告 （4）文件审查报告 （5）专业月报（素材） 2.专题 （1）审查报告（含监理） （2）审查报告（含监理） 3.专家审查 专家审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.设计环节 （1）初步设计技术原则 （2）专业接口文件 （3）系统设计原则 （4）系统设计规模 （5）行车组织 （6）运营管理 （7）列车牵引计算 （8）列车折力能力分析 2.专题 行车组织及运营管理专题研究 | 1.对设计各环节进行下述检查 （1）监理报告 （2）中间检查报告 （3）进度检查报告 （4）质量检查报告 （5）文件审查报告 （6）专业月报（素材） 2.专题 （1）审查报告（含监理） |
| 三 | 施工图设计阶段 | 1.运营管理模式专题报告（包括运营规摸及管理模式、运营服务要求、运营功能要求、运营及维修要求与计划） | 质量检查报告 文件审查报告 相关成果 |

### 限界

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.以本线轨道结构高度确定的建筑限界时是否符合有关规定 | 设计监理审查意见 |
|  |  | 2.专家评审意见——限界篇 | 总结专家评审意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.道岔等特殊地段建筑限界的制定原则 | 设计监理审查意见 |
|  |  | 2.道岔内外侧偏量计算方法及设计文件 | 设计监理审查意见 |

### 地质勘察

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 设计文件及地质平纵断面图 | 设计监理审查意见 |
| 二 | 初步勘察设计阶段 | 1.初步勘察岩土工程勘察大纲（含技术要求及资料统一标准及进度安排等） 2.各工点岩土工程勘察报告（含地质平纵断面图等） 3.初步设计文件（含地质平纵断面图等） | 设计监理审查意见 |
| 三 | 详细勘察、施工图 设计阶段 | 1.勘察前遗留地质问题专家审查意见 2.详细勘察岩土工程勘察大纲（含技术要求及资料统一标准及进度安排等） 3.各工点岩土工程勘察报告（含地质平纵断面图等） 4.详细勘察设计文件（含地质平纵断面图等） 5.地下管线探测要求 | 1.监理专题报告 2.设计监理审查意见 3.设计监理审查意见 4.设计监理审查意见 5.设计监理审查意见 |
| 四 | 配合施工阶段 | 设计变更单 | 设计监理审查意见 |

### 线路、路基

| 序号 | 设计阶段 | 主要设计监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.线路线位走向、车站站位及埋深、区间隧道结构型式、中间风井位置、是否设联络通道等引起的线路方案的技术经济综合比较 | 专家审查报告 专题设计监理报告 |
|  |  | 2.线路敷设方式（地下、地面）。 | 专家审查报告 专题设计监理报告 |
|  |  | 3.隧道方案研究的结论及成果。 | 专题设计监理报告 |
|  |  | 4.换乘站方案研究、站址的选择。 | 专家审查报告 |
|  |  | 5.车站配线形式调整引起的线路方案调整。 | 专家审查报告 |
|  |  | 6.线路平面、纵断面图。 | 中间检查报告 审查报告 评审报告 |
|  |  | 7.工程数量。 | 审查报告 |
|  |  | 8.线路设计说明书。 | 设计监理报告 |
|  |  | 9.总体设计阶段设计文件。 | 设计监理报告 |
|  |  | 10.路基型式。 | 审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.线路设计原则及主要技术标准。 | 审查报告 |
|  |  | 2.线路方案。 | 专家审查报告 专题设计监理报告 |
|  |  | 3.线路平纵断面图。 | 中间检查报告 审查报告 评审报告 |
|  |  | 4.工程数量。 | 审查报告 |
|  |  | 5.线路设计说明书。 | 设计监理报告 |
|  |  | 6.初步设计阶段设计文件。 | 设计监理报告 |
|  |  | 7.路基设计说明书及图纸。 | 审查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.线路平面、纵断面设计图。 | 审查报告 |
|  |  | 2.工程量清单。 | 审查报告 |
|  |  | 3.路基设计图。 | 审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.线路设计原则及主要技术标准。 | 审查 |
|  |  | 2.线路平、纵断面图。 | 中间检查报告 审查报告 |
|  |  | 3.工程数量。 | 审查 |
|  |  | 4.线路设计说明书。 | 审查 |
|  |  | 5.路基设计说明书及图纸。 | 审查 |
| 五 | 配合施工阶段 | 1.施工图变更设计。 | 审查 |
|  |  | 2.施工变更。 | 审查 |
|  |  | 3.线路平、纵断面调整报告及设计图。 | 审查 |

### 轨道

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计方案 | 中间检查报告 |
|  |  | 2.与限界相关专题 | 监理专题报告 |
|  |  | 3.减振总体方案 | 专家审查报告 |
|  |  | 4.设计文件及估算 | 设计监理审查意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.轨道初步设计方案 | 专家审查报告 |
|  |  | 2.界面划分、接口文件 | 中间检查报告 |
|  |  | 3.减振方案研究 | 专家审查报告 |
|  |  | 4.工务定员设计。 | 审查报告 |
|  |  | 5.设计文件及概算 | 设计监理审查意见 |
|  |  | 6.质量检查 | 质量检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.轨道结构设计方案 | 中间检查报告 |
|  |  | 2.施工方法及工期 | 中间检查报告 |
|  |  | 3.工程数量 | 中间检查报告 |
|  |  | 4.招标文件 | 设计监理审查意见 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.完善轨道结构设计方案 | 监理专题报告 |
|  |  | 2.通用图 | 监理专题报告 |
|  |  | 3.界面划分、接口文件、进度检查 | 中间检查报告 |
|  |  | 4.设计文件和图纸 | 设计监理审查意见 |
|  |  | 5.质量检查 | 审查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更文件及图纸 | 设计监理审查意见 |

### 建筑（地下车站）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计原则和主要技术规定 设计原则（含地面线路） 主要技术规定（站厅、站台、车站主要设施、车站设备及管理用房、地面出入口、出入通道、风亭、） 2.车站总体布局与功能要求 3.重点换乘车站功能及建筑布局 4.地下站内各类管线布置原则 5.车站人防设施原则与要求 | 中间监理意见 成果审查报告及优化建议 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.设计依据、范围、原则和标准 2.概况（可研报告审查意见及执行情况、站位、站址环境） 3.车站规模、重点换乘车站功能及建筑布局 4.建筑装修设计原则及总体技术要求 | 中间监理意见 专家论证会纪要 成果审查报告及建议 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.初步设计审查意见执行情况 2.车站规模及主要工程数量 3.相关的工程接口、界面 | 成果审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.初步设计审查意见执行情况 2.主要管线布置 3.相关的设计接口、设计界面 4.装修方案 5.地面建筑方案 | 中间检查意见 专项监理报告 审查意见 |
| 五 | 配合施工阶段 | 重大设计变更方案 | 审查意见 |

### 地下车站结构及区间隧道

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 总体设计阶段 | 全线车站、区间结构设计及施工方案 折返、换乘站及预留换乘站工程设计及施工方案 隧道设计方案及比选 下穿近邻建（构）筑段隧道设计方案及比选 结构、防水、人防方案设计原则 控制工期区段设计及施工方案 总体设计文件 | 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理报告 |
| 二、 | 初步设计阶段 | 总体设计审查意见执行情况 初步设计技术要求 全线建筑物基础及管线调查资料报告 车站结构、防水、人防、施工方案专题认证 重点地段隧道设计专题方案 下穿近邻建（构）筑段隧道设计专题方案 结构防水设计专题论证 结构风险设计专题论证 各种通用图及参考图论证 初步设计文件 | 中间检查意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理报告 |
| 三、 | 配合招标阶段 | 初步设计审查意见执行情况 施工招标文件及图纸 | 中间检查意见 检查意见 |
| 四、 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见执行情况 施工图技术要求 重点地段隧道施工图设计专题（ 下穿近邻建（构）筑段隧道施工图设计专题方案 重大设计方案变更 各工点结构施工图设计 各种通用图及参考图 | 检查意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 监理意见 |
| 五、 | 配合施工阶段 | 外界因素引起的结构设计变更 施工引起的结构设计变更 施工过程中的险情及事故 | 监理意见 监理意见 原因分析及处理监理报告 |

### 建筑（车辆段及综合基地、停车场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.主要设计原则 2.房屋建筑标准、结构形式和建筑材料的选择 3.主厂房及材料总库结构比较 4.房屋总平面布置（布置原则、车辆段布置、综合维修中心、材料库、道路布置） 5.采用新材料、新技术 6.建筑装修标准（生产及办公、生活） 7.消防要求及措施 8.绿化 9.附图 专题审查项目：3、5 需组织专家审查项目：3、4、5 | 1—9中间检查报告 3、4、5：专家审查报告（站场运营建筑结构工艺专家） 1—9质量检查报告、进度检查报告 3、5：专题监理报告 1—9审查报告及优化方案建议 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.概述（设计依据设计年限设计范围） 2.主要设计原则 3.房屋建筑标准、结构形式及建筑材料选用 4.主厂房及材料总库结构方案（含屋面系统比较） 5.房屋总平面布置 6.主要生产房屋布置 7.其它房屋平面布置 8.道路、平、立交工程设计 9.采用新技术 10.主要建筑设备选用 11.消防要求及措施 12.绿化布置 13.特殊问题及处理措施 14.存在问题及下阶段注意事项 15.附件（组织机构全员汇总表、房屋表、各种构筑物及设备表、有关协议、纪要和文件） 16.附图 ⑴房屋总平面布置图 ⑵主要生产厂房平面、立面、剖面及复杂的结构布置图、基础平面图 ⑶一般房屋的平、立、剖面图 专题审查项目：4、9 需组织专家审查项目：4、9、13 | 1—16中间检查报告 4、9、13：专家审查报告（站场运营建筑结构工艺专家） 1—16质量检查报告、进度检查报告 4、9：专题监理报告 1—16初步设计审查报告并提出优化设计建议 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1—15 同初步设计阶段 16、附图 项目基本上与初步设计阶段相同，需增加主要构筑物的平、剖面图，深度达到扩大初步设计深度，能算出招标概算工程量，精度达到90％ | 中间检查报告 质量检查报告 进度检查报告 土建招标设计文件和图纸审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.施工图设计说明 2.附件（房屋汇总表、建筑设备表、采用标准图通用图一览表、有关协议纪要出文、图纸目录） 附图 ⑴车辆段及各基地房屋总平面布置图 ⑵竖向布置图 ⑶土方图 ⑷管道综合图 ⑸绿化布置图 ⑹房屋总体设计图 ⑺室外建筑、构筑物个别设计图 | 1—3中间检查报告专家审查报告 1—3质量检查报告、进度检查报告专题监理报告 1—3施工图设计审查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更 施工变更 | 设计及施工变更审查报告 |

### 房屋建筑结构（车辆段及综合基地、停车场、高架车站）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 总体设计文件 技术会议 房屋结构方案 | 审查报告 会议纪要 审核意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 初步设计文件 初步设计图纸 设计概算 技术会议 房屋结构方案专题 地基处理方案专题 | 审查报告 审核意见 审核意见 会议纪要 专题监理报告 专题监理报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 招标文件 招标图纸 工程数量 技术会议 | 审查报告 审查意见 审查意见 会议纪要 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 施工图文件 施工设计图及接口 预算 标准图、通用图 技术会议 | 审查报告 审核意见 审查报告 审核意见 会议纪要 |
| 五 | 配合施工阶段 | 变更设计图 施工变更报告 Ⅰ、Ⅱ类变更技术会议 | 审核意见书 审核意见书 会议纪要 |

### 桥梁结构

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 总体设计文件 技术会议 桥梁结构方案 | 审查报告 会议纪要 审核意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 初步设计文件 初步设计图纸 设计概算 技术会议 桥梁结构方案专题 | 审查报告 审核意见 审核意见 会议纪要 专题监理报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 招标文件 招标图纸 工程数量 技术会议 | 审查报告 审查意见 审查意见 会议纪要 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 施工图文件 施工设计图及接口 预算 标准图、通用图 技术会议 | 审查报告 审核意见 审查报告 审核意见 会议纪要 |
| 五 | 配合施工阶段 | 变更设计图 施工变更报告 Ⅰ、Ⅱ类变更技术会议 | 审核意见书 审核意见书 会议纪要 |

### 环控（车辆段及综合基地、停车场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 技术会议 需组织专家审查的问题 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 审查报告 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 空调制冷方案 设备选型 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间审查 空调制冷方案比选（需组织专家预审） 设备国产化方案（需组织专家预审） 初步设计文件、图纸审查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 中间检查报告 专家审查报告 专家审查报告 审查报告 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 | 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 五 | 施工配合阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |

### 环控（地下车站及区间隧道）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家审查的问题 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 专题监理报告 会议纪要 审查报告 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 空调制冷方案 长区间火灾运行模式方案 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间审查 其他专题设计 空调制冷方案比选（需组织专家预审） 长区间火灾运行模式方案比选（需组织专家预审） 设备国产化方案（需组织专家预审） 初步设计文件、图纸审查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 中间检查报告 专题监理报告 专家审查报告 专家审查报告 专家审查报告 审查报告 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 | 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 五 | 施工配合阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |

### 给排水及消防、气体灭火、环保及劳动安全卫生

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计基础资料输入 2.重点接口资料 3.设计文件及图纸 4.中间检查 5.技术会议 | 审查单 中间审查单 审查单 中间检查报告 会议纪要 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.设计原则 2.设计基础资料输入 3.供水方式和管网布置专题方案论证 4.重点接口资料 5.气体灭火系统灭火剂选择方案论证 6.设计文件及图纸 7.概算投资 8.环保篇章和劳动安全篇章 9.技术会议 10.中间检查 | 审查单 审查单 专题技术会议 中间审查单 专题技术会议 审查单 审查单 审查单 会议纪要 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.设计单位技术规格书、用户需求书编写检查 2.其它招标文件 3.技术会议 | 中间审查单 监理报告 会议纪要 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.初步设计审查意见及执行情况 2.设计基础资料输入 3.所有接口资料 4.设计文件及图纸 5.技术会议 6.中间检查 | 审查单 审查单 中间审查单 审查单 会议纪要 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 1.给水管网水压值的实测结果和污水、雨水检查井管底标高审查 2.设计、施工变更审查 3.技术会议 | 中间审查单 审查单 会议纪要 |

### 供电系统

（供电系统、主变电所、牵引变电所、降压变电所、接触网、电力监控、杂散电流防护专业）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计文件、附图、估算 | （中间）监理审查报告（含质量、进度） |
|  |  | 2.系统、工点修改设计文件、附图、估算 | 监理审查报告 |
|  |  | 3.供电系统专题研究 | 监理审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.初步设计技术要求。 | 监理审查报告 |
|  |  | 2.专业间接口指导文件 | 监理审查报告 |
|  |  | 3.设计文件、附图、概算 | 中间监理审查报告 |
|  |  | 4.供电方案专家会议 | 监理专题报告 |
|  |  | 5.供电系统专题研究 | 监理审查报告 |
|  |  | 6.修改设计文件、附图、概算 | 监理审查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.设计技术规格书、用户需求书 | 监理审查报告 |
|  |  | 2.其他招标文件、附图等 | 监理审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.施工图技术要求 | 监理审查报告 |
|  |  | 2.专业接口细则 | 监理审查报告 |
|  |  | 3.通用图 | 监理审查报告 |
|  |  | 4.安装图分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 5.二次线设计分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 6.一次线设计分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 7.电缆工程分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 8.其他施工图册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 9.修改后的各册图纸文件 | 监理审查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 1.设计变更施工变更 | 监理审查报告 |

### 动力照明

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.系统、工点方案研究文件、附图。 | （中间）监理审查报告（含质量、进度） |
|  |  | 2.系统、工点方案研究修改文件、附图。 | 监理审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.初步设计技术要求。 | 监理审查报告 |
|  |  | 2.专业间接口指导文件 | 监理审查报告 |
|  |  | 3.设计文件、附图 | 中间监理审查报告 |
|  |  | 4.区间动力照明供电专家会议 | 监理专题报告 |
|  |  | 5.修改设计文件、附图 | 监理审查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.设计技术规格书、用户需求书 | 监理审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.施工图技术要求 | 监理审查报告 |
|  |  | 2.专业接口细则 | 监理审查报告 |
|  |  | 3.通用图 | 监理审查报告 |
|  |  | 4.动力配线分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 5.照明配线分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 6.区间供电分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 7.电气控制分册 | 中间检查报告（质量、进度） |
|  |  | 8.修改后的各册图纸文件 | 监理审查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 1.设计变更施工变更 | 监理审查报告 |

### 通信

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家审查的问题 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 专题监理报告 会议纪要 审查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告及总体设计审查意见及执行情况 专用通信网构成方案 商用、公安通信网构成方案 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间审查 其他专题设计 初步设计文件、图纸审查 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 中间检查报告 专题监理报告 审查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 |

### 信号

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.设计环节 |  |
|  |  | （1）主要设计原则和标准 | 监理审查报告 |
|  |  | （2）系统功能要求 | 监理审查报告 |
|  |  | （3）设计进行中间 | 中间检查报告 |
|  |  | 2.专题：ATC系统构成方案比选 | 审查报告 |
|  |  | 3.专家审查：系统组成论证 | 专家审查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.设计环节 |  |
|  |  | （1）初步设计技术原则 | 监理审查报告 |
|  |  | （2）专业接口 | 监理审查报告 |
|  |  | （3）设计进行中间 | 中间检查报告 |
|  |  | 2.专题：系统构成的论证 | 审查报告 |
|  |  | 3.专家审查：初步设计主体方案 | 专家审查报告 |
| 三 | 招标设计阶段 | 1.环节 |  |
|  |  | （1）设备考察 | 监理报告 |
|  |  | （2）编制招标文件 | 监理报告 |
|  |  | 2.专题：编制技术规格书审查 | 监理报告 |
|  |  | 3.专家审查：技术规格书 | 专家审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.环节 |  |
|  |  | （1）开展设计阶段 | 监理报告 |
|  |  | （2）图纸设计阶段、主要技术会议 | 监理报告 |
|  |  | （3）设计进行中间 | 中间检查报告 |
|  |  | 2.专题：编制技术要求 |  |
|  |  | （1）编制技术要求 | 审查报告 |
|  |  | （2）专业接口 | 审查报告 |
|  |  | 3.专家审查：系统构成方式、设备布置及信息流径路 | 专家审查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 |

### 综合监控系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家监理的问题 中间检查 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 专题监理报告 会议纪要 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 总体设计监理意见及执行情况 接地和设备防护形式 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间监理 其他专题设计 比选实施方案（需组织专家预审） 系统组网方案（需组织专家预审） 设备节能方案（需组织专家预审） 初步设计文件、图纸监理 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 中间检查报告 专题监理报告 专家监理报告 专家监理报告 专家监理报告 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 工程概况 初步设计监理意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |

### 火灾自动报警系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家监理的问题 中间检查 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 专题监理报告 会议纪要 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 接地和设备防护形式 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间监理 其他专题设计 比选实施方案（需组织专家预审） 系统构成方案（需组织专家预审） 初步设计文件、图纸监理 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 中间检查报告 专题监理报告 专家监理报告 专家监理报告 专家监理报告 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 工程概况 初步设计监理意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |

### 环境与设备监控系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家监理的问题 技术接口文件 中间检查 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 专题监理报告 会议纪要 监理报告 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 接地和设备防护形式 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口 概算投资 初步设计文件、图纸中间监理 其他专题设计 比选实施方案（需组织专家预审） 系统构成方案（需组织专家预审） 设备节能方案（需组织专家预审） 初步设计文件、图纸监理 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 中间检查报告 专题监理报告 专家监理报告 专家监理报告 专家监理报告 监理报告 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 工程概况 初步设计监理意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 接口协议文件 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 | 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 监理报告 监理报告 会议纪要 专业月报（素材） 进度检查报告 质量检查报告 中间检查报告 |

### 自动扶梯、电梯

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计 阶段 | 1.升降设备（包括电扶梯、电动楼梯升降机）选型报告 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.专业设计原则 | 监理审查意见 |
| 二 | 初步设计 阶段 | 1.升降设备选型、数量、提升高度、设备平面布置设计 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.技术接口文件 | 监理审查意见 |
|  |  | 3.升降设备初步设计文件 | 审查报告 |
| 三 | 配合招标 阶段 | 1.系统设备调研报告 | 审查报告 |
|  |  | 2.用户需求书 | 审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.升降设备安装设计 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.设计文件中间检查 | 检查报告 |
|  |  | 3.升降设备施工图设计文件 | 审查报告 |
| 五 | 施工配合 阶段 | 1.设计变更文件及图纸 | 监理审查意见 |

### 站台门

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.站台门选型报告 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.专业设计原则 | 监理审查意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.站台门选型、设备平面布置设计 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.技术接口文件 | 监理审查意见 |
|  |  | 4.站台门设备初步设计文件 | 审查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 1.系统设备调研报告 | 审查报告 |
|  |  | 2.用户需求书 | 审查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 1.站台门设备安装设计 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.设计文件中间检查 | 检查报告 |
|  |  | 3.站台门设备施工图设计文件 | 审查报告 |
| 五 | 施工配合阶段 | 1.设计变更文件及图纸 | 监理审查意见 |

### 防淹门

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计 阶段 | 1.防淹门选型报告 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.专业设计原则 | 监理审查意见 |
| 二 | 初步设计 阶段 | 1.技术接口文件 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.防淹门工艺方案 | 监理审查意见 |
|  |  | 3.防淹门初步设计文件 | 审查报告 |
| 三 | 配合招标 阶段 | 1.系统设备调研报告 | 审查报告 |
|  |  | 2.用户需求书 | 审查报告 |
| 四 | 施工图设计 阶段 | 1.防淹门安装设计 | 监理审查意见 |
|  |  | 2.设计文件中间检查 | 检查报告 |
|  |  | 3.防淹门施工图设计文件 | 审查报告 |
| 五 | 施工配合 阶段 | 1.设计变更文件及图纸 | 监理审查意见 |

### 自动售检票

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 自动售检票系统的运营模式 中央计算机的设置方案 前端设备的布置方案 系统的联网清算 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 技术会议 需组织专家监理的问题 中间检查 | 专题监理报告 专题监理报告 专题监理报告 专题监理报告 专题监理报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 审查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告监理意见及执行情况 接地和设备防护形式 设备选型 组织机构及定员 与相关专业间的接口 概算投资 初其他专题设计 比选实施方案 系统组网方案 设备节能方案 初步设计文件、图纸 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 |

### 安全防范系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 设计监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 可行性研究报告审查意见及执行情况 系统方案组成 初步设计原则 初步设计文件组成及内容 初步设计技术要求 专题设计 技术会议 需组织专家审查的问题 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 专题监理报告 会议纪要 审查报告 中间检查报告 |
| 二 | 初步设计阶段 | 可行性研究报告及总体设计审查意见及执行情况 设备选型 与相关专业间的接口、 概算投资 初步设计文件、图纸中间审查 其他专题设计 初步设计文件、图纸审查 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 中间检查报告 专题监理报告 审查报告 中间检查报告 |
| 三 | 配合招标阶段 | 技术规格书 用户需求书 其他招标文件 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 初步设计审查意见及执行情况 施工图设计原则 施工图技术要求 施工图文件组成及内容 设计依据 设计及施工的规范和标准 设计范围及接口 施工要求及注意事项 预算 施工图纸 标准图、通用图 技术会议 中间检查 | 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 审查报告 会议纪要 中间检查报告 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更单 施工变更单 变更技术会议 | 审查报告 审查报告 会议纪要 |

### 车辆

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 1.车辆选型专题报告 | 设计监理审查意见 |
|  |  | 2.车辆选型专家评审报告 | 总结专家评审意见 |
|  |  | 3.地铁车辆生产厂家调研报告 | 设计监理意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 1.车辆技术要求文件 | 设计监理审查意见 |
| 三 | 招标设计阶段 | 1.车辆招标文件技术要求部分 | 设计监理审查意见 |

### 车辆段及综合基地、停车场（站场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 停车场平面布置图。 车辆段及综合维修基地平面布置图。 停车场出入线平、纵断面图。 车辆段出入线平、纵断面图。 停车场、车辆段出入线接轨地点及方式专题报告。 存车线、车辆停放线专题报告。 车辆段规模及分布原则。 综合维修基地设计原则。 | 设计监理意见。 设计监理意见。 出入段线接轨地点及方式专题监理报告。 存车线/车辆停放线专题监理报告。 车辆段规模及分布原则专家评审会及监理报告。 质量、进度、规模中间检查报告。 |
| 二 | 初步设计阶段 | 停车场平面布置图。 车辆段及综合维修基地平面布置图。 停车场出入线平、纵断面图。 车辆段出入线平、纵断面图。 停车场、车辆段典型横断面图。 停车场、车辆段排水设计图。 停车场、车辆段轨道设计图。 停车场、车辆段出入线接轨地点及方式专题报告。 存车线/车辆停放线专题报告。 | 设计监理意见。 设计监理意见。 设计监理意见。 设计监理意见。 设计监理意见。 设计监理意见 设计监理意见。 专题监理报告 专题监理报告 质量、进度、投资中间检查监理报告。 |
| 三 | 配合招标 | 车辆段路基工程招标文件。 车辆段轨道工程招标文件。 车辆段站场部分招标文件。 | 设计监理意见。 设计监理意见。 设计监理意见。 |
| 四 | 施工设计阶段 | 停车场、车辆段路基横断面设计图。其它项目内容同初步设计阶段。 | 同初步设计阶段。 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计单位设计变更。 施工单位设计变更。 | 设计监理意见。 设计监理意见。 |

### 车辆段与综合基地、停车场（工艺）

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计 | 1.车辆段与综合基地、停车场位置、功能定位及规模。 2.车辆段与综合基地、停车场总平面布置图。 3.车库组合示意图。 4.综合基地功能、任务、设计原则、主要设施。 5.社会化、资源共享分析。 | 1.车辆段与综合基地、停车场位置及功能定位、规模专家评审会及监理报告。 2.设计监理意见。 3.设计监理意见。 4.综合基地设计监理意见。 5.设计监理意见。 质量、进度、规模中间检查报告。 |
| 二 | 初步设计 | 1.车辆段与综合基地、停车场总说明。 2.车辆段与综合基地、停车场总平面布置图。 3.车辆段与综合基地、停车场工艺说明。 4.工艺各生产车间设备平面布置图，其它生产、办公、辅助房屋平面图。 | 1.设计监理意见。 2.设计监理意见。 3.设计监理意见。 4.设计监理意见。 质量、进度、投资中间检查监理报告。 |
| 三 | 招标设计 | 1.车辆段与综合基地设备调研。 2.车辆段与综合基地设备招标技术要求部分文件。 3.招标设计文件。 | 1.设计监理意见。 2.设计监理意见。 3.设计监理意见。 |
| 四 | 施工图设计 | 1.车辆段与综合基地、停车场总平面布置图。 2.生产车间设备平面布置图及必要的生产车间剖面图。 3.生产车间管路图、室外生产管路图。 4.室外综合管线图。 | 1.设计监理意见。 2.设计监理意见。 3.设计监理意见。 4.设计监理意见。 质量、进度、投资中间检查监理报告。 |
| 五 | 施工配合 | 1.设计单位设计变更。 2.施工单位设计变更。 | 1.设计监理意见。 2.设计监理意见。 |

### 概预算

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 估算编制原则。 总体、系统、工点或专题方案研究投资估算。 | 监理意见 监理意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 概算编制技术要求、概算编制原则 设计概算文件 设计概算文件、全线汇总概算文件 | 监理审查意见 监理审查意见 监理审查意见，阶段监理报告（专业） |
| 三 | 配合招标阶段 | 参加审查工程量清单 | 监理审查意见 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 按概算控制投资，防止超出概算，在概算范围内对施工图预算进行审查。 预算文件、全线汇总预算文件 | 监理审查意见 监理审查意见 |
| 五 | 配合施工阶段 | 设计变更概算文件 | 监理审查意见 专业设计监理报告 |

### 工程筹划

| 序号 | 设计阶段 | 主要监理内容 | 监理成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体设计阶段 | 工程设计进度计划 工程施工总工期计划 | 监理意见 监理意见 |
| 二 | 初步设计阶段 | 征地拆迁、三通一平、地质控测等施工准备； 施工期间的交通组织及交通疏解意见； 工程建设总工期、年度计划和施工进度计划； 招标组织形式及方式 | 监理审查意见 监理审查意见 监理审查意见 监理审查意见 |
| 三 | 配合招标阶段 | 招标书中关于工期的说明是否符合工程筹划的总体要求 | 监理审查意见 |
| 四 | 施工图设计阶段 | 审查施工方法，是否满足工程筹划的总体要求 | 监理审查意见 |
| 五 | 配合施工阶段 | 工程变更、设计变更等对工期的影响 | 监理咨询意见 |

#### 7.3.7.4.1.6主要监理成果附件

为了提高设计质量，认真做好设计监理工作，应该建立完善的设计监理工作制度。主要成果见如下附件：

附件一、设计监理岗位职责

附件二、工程设计方案审查制度

附件三、设计监理会议制度

附件四、项目总负责人巡检制度

附件五、设计监理日志、月报制度

附件六、技术资料管理制度

附件七、设计进度控制制度

附件八、设计质量控制制度

附件九、各种监理用表

### 附件一

### 设计监理岗位职责

本项目设计监理部设有设计监理负责人和设计监理专业负责人，各岗位职责范围如下：

#### 1．设计监理负责人

##### （1）是工程项目设计监理的技术负责人，根据合同和有关建设工程设计监理程序的要求，及时协调、处理内外关系，保证设计监理计划目标的圆满实现，对本项目的设计监理技术管理工作负责。

##### （2）行使建设单位根据设计监理服务合同授予的权力。依据有关规程、规范、技术标准、规章制度，在技术业务上有决定权。

##### （3）组织编制本工程设计监理工作规划、设计监理实施细则，作为本项目设计监理开展工作的指导性文件和市质检部门及建设单位检查设计监理工作的依据。

##### （4）受建设单位委托，代表建设单位做好设计合同的管理工作，监督、考核设计合同的执行情况。

##### （5）根据监理工作的需要，向设计单位签发有关重大设计方案和技术问题审查意见和建议，同时应向建设单位及技术主管报告，重要变更需事先征求建设单位意见。

##### （6）组织设计监理工程师深入设计过程，根据实际情况要求设计单位提供必要资料。

##### （7）组织审查设计进度计划、重大设计方案，抓好中间过程控制。当设计因故未按计划进行时，督促、协助设计单位调整或修改计划，并采取必要的跟进措施。

##### （8）建立设计监理信息系统，指定专人熟悉建设单位的设计管理系统，执行建设单位的信息管理系统，及时组织设计单位电子文档提交汇总，审核其与纸质文件的一致性和录入设计监理意见，做好信息沟通工作。

##### （9）督促检查设计单位质量保证体系的执行情况，要求严格按照专业分工、设计流程图开展设计。

##### （10）检查指导监理人员的设计监理工作，解决、协调监理人员提出的技术业务问题，并考核其能力与业绩。

##### （11）督促设计监理人员认真抓好“三控两管一协调”的工作。

##### （12）参加项目的竣工验收。

##### （13）完成上级交办的其它工作。

##### （14）协助项目总负责人做好监理工作；在设计监理部的领导下，负责分管范围内专业性的协调和技术管理工作；主持相关专业的方案会审；参与重大技术问题决策；经项目总负责人的书面委托，在委托范围内可行使项目总负责人的权力和职责。

#### 2．设计监理专业负责人

##### （1）贯彻执行国家、建设部及地方有关基本建设的法律、规章及方针政策等。审查本专业范围内设计文件，正确落实和执行方案审查意见。

##### （2）深入设计过程，掌握和审核一切设计输入资料，参与设计成果的基础审查，对提交的审查意见负责。

##### （3）审查本专业范围的设计原则、技术方案等，并提出改进措施和建议。

##### （4）核实设计监理负责人签发的有关文件落实情况。

##### （5）核实设计中采用的产品技术参数是否符合审查意见。

##### （6）检查设计基础资料，核实选用的标准。

##### （7）精通专业范围内的工作，随时掌握设计进程。

##### （8）掌握好“三控两管一协调”。并落实到设计监理全过程。

##### （9）认真审查设计中消防、环保、节能、抗震、人防、劳动安全卫生等有关强制性标准、规定、规范条款的执行情况。

##### （10）做好设计监理日志，收集专业有关资料、信息，协助本专业文件资料的管理和归档工作。

##### （11）完成上级交办的其他工作。

#### 3．集团公司专家组

##### （1）负责协助项目技术主管研究解决项目中关键技术问题，参与项目的总体性策划和技术标准的制定，指导制定项目计划和质量规划，参与阶段性成果的评审。

##### （2）指导、参与重大技术方案、关键和复杂技术问题的研究论证。

##### （3）指导、参与项目关键节点的方案审查及质量评审。

##### （4）设计单位完成招标设计文件后，开展施工图设计之前，参与重大方案的优化审查。

##### （5）参与结构、设备、系统、概预算、建筑装修及导向系统概念设计及方案的审查。

##### （6）出席建设单位主持或授权驻地勘察设计咨询项目部召开的有关重要方案设计审查会和技术研讨会。

##### （7）完成建设单位或勘察设计咨询项目部委托的其他工作。

### 附件二

### 工程设计方案审查制度

#### 1．审查范围

##### （1）负责对本工程设计单位的所有成果文件、设计接口进行监理审查，对设计单位的设计行为及与甲方签订的合同执行情况实施全过程的管理、控制和监督，并承担相应的质量安全责任。

##### （2）负责本工程所涉及的所有系统（含车辆段、控制中心、主变电所及其外部电源），包括对行车及运营组织、限界、线路、轨道、工程经济与筹划、供电系统、通信系统（含公安通信、民用通信）、信号系统、综合监控系统、防灾报警系统（FAS）、设备监控系统（BAS）、通风空调系统、站台门系统、给排水及消防系统、自动售检票系统（AFC）、门禁系统、防淹门系统、自动扶梯（电梯）系统、人防系统、环境保护、安防系统、车站附属的物业开发以及车辆段与综合维修基地的系统设备、控制中心、各车站与区间机电设备、装修等，从初步设计至工程竣工过程中各设计阶段（含配合施工）的设计监理工作（包括总体设计、初步设计、招标设计、用户需求书、产品规格书、设备招标与谈判、施工图设计、设备招标后的二次施工图设计、导向设施设计、工程概预算、变更设计、配合施工及竣工验收的设计监理服务，对本项目的设计质量、安全、工程投资、进度计划进行有效控制）。

##### （3）负责本工程各工点、主变电站、各车站、车辆段等的土建及配套的机电设备（风、水、电）设计、设计接口（包括工点内及工点与其他系统、专业的接口）外的监理服务。内容包括线路、车站建筑、车站结构、结构防水、车站设备、区间结构、区间结构防水、区间设备、车站附属物业开发的土建与机电、房建工程、装修工程、主变电站土建、主变外电通道、主变电站设备、主变电站外部与内部接线工程和车辆段土建及全套工艺、设备、桥梁隧道与路基工程，以及与本段工程有关的市政配套工程、工程经济、及其以上工作与总体和系统接口的全过程设计监理工作（包括初步设计、招标设计、用户需求书、产品规格书、设备招标与谈判、施工图设计、设备招标后的二次施工图设计、导向设施设计、装修设计、工程概预算、变更设计、配合施工及竣工验收等的设计监理服务），对设计质量、工程投资、进度计划进行有效控制。

##### （4）参与本项目工程审计工作及承担其他设计监理应承担的工作。

##### （5）负责本工程水文、地质勘察管理（含水文、地质勘察管理、成果审查等工作）。

#### 2．监理内容

工程设计方案审查是正确贯彻落实已制定的设计标准、技术要求，对重大设计方案和技术问题继续深化的重要手段。重点审查各专业范围内设计贯彻执行国家、建设部、有关基本建设的政策法规等。正确执行方案审查意见及附件，要求设计文件和图纸符合设计原则，达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳的目的，充分发挥工程项目的社会、经济和环境效益。

工程设计方案审查包括总体方案和各专业方案两部分：

##### （1）总体方案审查的重点是：设计依据、设计规模、项目组成布局、边界协作条件、配套设施、环境保护、劳动安全卫生、建设期限等是否满足目标要求和建设单位期望。

##### （2）专业方案审查的重点是：主要设计参数、设计标准、设备和结构类型选择、功能、适用性、经济安全性等是否满足总体方案目标要求。数据正确，绘图正确。

#### 3．设计方案审查程序

##### （1）基础工作

###### 1）设计监理工程师应认真研究可行性研究报告及评估报告、重大设计方案和技术问题原始资料。

###### 2）组织监理工程师进行现场调查和基础原始资料的研究。

###### 3）根据轨道交通港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段特点列出各专业技术关键点作为研究重点和质量控制点。

###### 4）坚持按程序进行方案审查，即必须是设计单位提交并认定已审查过的方案才予以受理，以保护和发挥设计单位的积极性和应有的作用。

###### 5）与建设单位保持密切联系，以便随时掌握建设单位对地铁功能的方案要求。同时加强与设计单位的联系，掌握方案设计过程，适时督促、落实建设单位要求。

##### （2）控制方法

###### 1）过程审查以专业、系统方案审查为重点，阶段审查侧重总体方案的平衡和稳定。

###### 2）内容重点是重大方案原则的可行性、科学性、合理性、和最佳综合效能。

###### 3）分专业分项审查与必要会审结合，前者是基础，后者是提高。

###### 4）程序是保证工作质量的重要环节，以法规、规范、功能要求等为依据审查设计成果，以保证工点、系统设计方案的总体性、完整性、系统性、综合先进性、合理性。

###### 5）宏观微观管理相结合，按计划、按程序进行审查。

#### 4．设计方案审核记录和可追溯性

##### （1）审核记录

###### 1）审核记录分设计监理工程师审核记录和方案会审记录两大类。

###### 2）审核（会审）记录的填写，方案审查由设计监理工程师按规定格式和内容及时认真填写，方案会审由设计监理负责人指定专人记录、整理，并由会审主持人签署认可。

###### 3）审核记录对内组卷归档备查，对外签章发送设计单位并抄送建设单位。

##### （2）方案审查工作的可追溯性

###### 1）设计方案资料收到后进行登记，再分发专业设计监理工程师进行审查，提出书面审查意见。

###### 2）对审查意见视轻重情况组织内部评审或（会审），做出评审记录（或会审记录和纪要），经设计监理负责人签发。

###### 3）经设计监理负责人签发的审查意见，按文件流转程序办理。

###### 4）为实现可追溯性，对审查意见和签发的各种记录、表格等进行标识，一律按文档管理制度规定编号、签署后，加盖设计监理部公章分类长期保管。

#### 5．审查质量控制和纠正措施

##### （1）审查质量控制

###### 1）设计方案审查是质量控制的中心环节，审查意见是设计监理的产品，要以工作质量保证产品质量。

###### 2）审查质量与设计监理工程师的自身素质有关，设计监理部要加强对成员的培训、管理和筛选，对素质不高、表现欠佳的人员经请示建设单位及时予以调换。

###### 3）严格按内部质量管理和工作程序分工履行职责，做到职责明确，工作到位，纪律严谨，奖惩分明。

###### 4）正确运用质量管理的理论、方法、工具和手段，使影响审查质量的诸因素时刻处于受控状态，将不利的影响降低到最小限度。

##### （2）纠正措施

###### 1）审查工作失误的发现和记录

坚持审查工作复查制度，建立建设单位和被审查单位等方面的信息反馈制度，在执行过程中发现原审查意见失当及时纠正，填写“设计监理审核工作信息反馈处理表”，由相关专业设计监理工程师提出处理意见，报设计监理负责人审查。

###### 2）审查工作失误的评审

①评审由设计监理负责人主持进行，相关设计监理专业负责人参加，当事人亦参加陈述情况和提出纠正处理意见。

②分清失误和失当的界限，划清一般性、局部和重大、系统性失误的界限。

③凡与规范、标准不符而影响方案成立或重大变更的属重大失误，某专业范围属局部失误，全线或车站综合总体方案则为系统性失误。评审结果要明确且填入表格中。

###### 3）纠正处置措施

①根据有错必纠的原则，失误不分大小，一律及时按程序纠正。

②审查失误限于对错误的或不成立的方案，未能采取否定处置措施，根据情况给予当事设计监理工程师批评、经济处罚，责令采取补救措施，对由于责任心不强造成重大失误者给予撤免设计监理工作处置。

③对纠正处置失误情况，按季汇总进行原因分析处理报表，吸取经验教训，通报设计监理部全体人员警戒。

### 附件三

### 设计监理会议制度

#### 1．会议目的

为协调好建设单位、设计单位、设计监理单位的关系，进行有关技术问题讨论、审查及定期沟通情况、交流信息，需召开各种类型会议，确保三大控制目标的实现。

#### 2．会议分类

##### （1）协调会

###### 1）涉及规划和市政建设有关技术方案、边界条件和接口协调会。

###### 2）运营功能研讨协调会。

###### 3）重要技术接口协调会（系统之间、系统与土建之间）。

###### 4）设计单位召开的设计工作协调会。

###### 5）协助建设单位处理设计工作中存在问题讨论会。

###### 6）设计监理部内部各专业间技术会议、协调会议。

##### （2）技术审查会

###### 1）设计总体方案、运营功能评审会。

###### 2）设备功能和选型研讨会。

###### 3）车站、区间设计方案审查会。

###### 4）专业技术研讨会。

###### 5）专家审查会。

###### 6）设计中间阶段审查会。

###### 7）协助建设单位进行的初步设计文件初审会。

##### （3）内、外例会

###### 1）设计监理部例会。

###### 2）建设单位、设计监理、设计单位参加的工作会议。

###### 3）设计单位召开的定期设计例会。

###### 4）建设单位召开的定期设计工作例会。

#### 3．会议制度及要求

各类会议均应记录，重要会议应编写会议纪要，以便落实和检查。

##### （1）记录和纪要主要内容应包括：

###### 1）时间、地点

###### 2）主持人、出席者姓名、职务及单位、联系电话。

###### 3）发言者姓名及发言主要内容。

###### 4）纪要主要内容。

##### （2）协调会

###### 1）上次会议决定事项执行情况，遗留问题，处理意见。

###### 2）会议决定事项、执行单位的完成时间。

###### 3）不同意见的主要观点。

###### 4）需要进一步解决的问题。

##### （3）审查会

###### 1）审查的主要议题及方案

###### 2）审查意见

###### 3）建议意见。

###### 4）需要进一步落实的问题。

###### 5）重大原则、方案有必要时向建设单位专题报告。

###### 6）跟踪巡检发现的问题及时向建设单位报告。

##### （4）例会

###### 1）上次会议决定事项执行情况，遗留问题，处理意见。

###### 2）会议决定事项，执行单位或个人的完成时间。

#### 4．检查制度

##### （1）根据设计进度计划和建设单位要求，对设计过程进行分阶段检查，提出检查报告。

##### （2）根据建设单位授权，对三大控制目标进行跟踪检查，发现的问题及时向建设单位报告。

##### （3）由设计监理负责人或设计监理专业负责人负责检查会议纪要贯彻执行情况，发现的问题及时向建设单位报告。

##### （4）如设计监理方发现会议纪要重大技术问题未得到落实或持有异议，应由设计监理专业负责人拟备忘录，经设计监理负责人审定后报建设单位。

### 附件四

### 项目总负责人巡检制度

#### 1．目的

根据设计监理服务合同规定职责，为顺利实施“三控制”而进行的随机设计监理活动，是落实“三控制”和协调有关问题的重要手段。

#### 2．巡检日程安排

##### （1）根据建设单位提供的设计工作安排及设计审查计划组织相关专业监理工程师对设计现场进行巡检活动，原则上每月不少于一次。

##### （2）阶段性中间审查和成果交验前10日应安排巡检一次。

#### 3．巡检主要内容

##### （1）对照设计合同，定期了解各设计进度。

##### （2）检查各类审查会议结论的落实情况，及时听取设计单位的意见，协助设计单位协调有关外部边界条件的落实和稳定。

##### （3）了解设计单位对设计工作的意见，及时协调设计单位与建设单位的关系。

##### （4）听取设计单位对设计监理工作的意见，以提高工作质量。

#### 4．巡检成果

##### （1）每次巡检后由巡检主持人负责填写设计监理巡检记录表。

##### （2）如有须向建设单位呈报的重大问题，三日内应拟文报送，以利及时解决。

##### （3）凡须回复设计单位的有关问题，待确定答复意见后，尽快以正式文函送有关单位。

##### （4）凡涉及设计监理内部协调（或改进）的技术问题、服务工作，应提交设计监理例会研究。

##### （5）巡检成果落实情况纳入“设计监理月报”，以利检查。

### 附件五

### 设计监理日志、月报制度

#### 1．设计监理日志

##### （1）目的：

认真如实记录设计监理工作期间的设计工作进度、设计监理活动内容，以备考查、检查和总结积累工作经验。

##### （2）分类：

###### 1）设计监理负责人日志

###### 2）设计监理专业负责人日志

##### （3）设计监理负责人日志

###### 1）日志格式

### 设计监理负责人日志

| 项目名称 | 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段 | 设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录人 |  | 日期 | 年月日 |
| 记录内容 |  |  |  |

###### 2）要求：

①重要设计监理活动及会议及时作出记录：

②一般情况3～5日作一次记录：

③本记录作为设计监理月报的基础资料保存：

④由设计监理负责人填写，设计监理负责人离岗期间由委托代表填写。

##### （4）设计监理专业负责人日志

###### 1）在所发“设计监理日志”本上进行记录。

###### 2）原则上要求每日写出日志（星期六、日除外），无重要活动时至少每周记录2次。

###### 3）参加会议必作记录：时间、地点、参加单位、人员、主持人、会议纪要号及内容提要。

###### 4）日常设计监理工作-应填写项目名称、工作内容。

###### 5）每个月作一次工作小结，以书面形式交设计监理负责人，作为“设计监理月报”的基础资料。

#### 2．设计监理月报

##### （1）目的：

向建设单位、地铁建设及有关部门反映设计监理工作情况、设计工作进度、存在问题及建议，以推动地铁设计工作顺利进行。

##### （2）设计监理月报主要内容

###### 1）工程概况

###### 2）设计进展情况

###### 3）设计监理工作情况

###### 4）存在问题及建议

###### 5）其它：地铁建设动态，重要会议信息等

##### （3）出刊时间：每月中旬

##### （4）资料来源：设计监理负责人日志和设计监理专业负责人每个月的工作小结。

##### （5）增刊：有特别重要的会议或重大设计监理活动时，及时以增刊的形式进行专项报导。

### 附件六

### 技术资料管理制度

在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计过程中，各种类型文件较多，有指导设计工作的凭证文件，有设计工作的依据文件，有给设计提出要求文件等等。为使各类文件得以贯彻，指导各项设计工作有序的开展，做好文件管理工作尤为重要，为便于管理，将文件分为：有图标文件和无图标文件二大类：

有图标文件：指设计单位不同设计阶段的各类图纸及说明。

无图标文件：指建设单位、设计单位、设计监理单位等流转文件资料。主要有：函件、会议纪要、通知、核备函及联系单等。

为统一和管理好港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计中的各类文件，规定如下：

#### 1．文件的制作格式

##### （1）有图标文件

###### 1）有图标文件规格、字体大小、图纸的编号等均按照设计单位发布的《文件组成与内容》、《文件编制统一规定》执行；

###### 2）提交施工单位的有图标文件需经设计监理单位审查修改后加盖设计单位出图章、监理单位审查章方为有效文件；

###### 3）有图标文件份数按建设单位、设计单位要求办理。

##### （2）无图标文件

###### 1）应按建设单位、设计单位统一要求专用稿纸行文；

###### 2）行文应包括：标题、发文号、签发人、主送机关、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位、发文数量等组成；

###### 3）文件签发必须由主管领导签发；

###### 4）文件的份数根据需要而定，但必须有两份存档文件。

#### 2．文件传递流程

##### （1）有图标文件

Y

N

Y

设计单位

设计监理修改意见

设计监理单位

N

出图章

监理章

业主

###### 1）有图标文件首先送监理单位审查，报建设单位备查；

###### 2）设计单位在修改有图标文件后将修改情况送监理单位；

###### 3）监理单位无异议后按规定份数文整，分别由监理单位在“出图文件审批联络单”上签字并加盖监理单位的审查章。

##### （2）无图标文件（含上下序资料）

建设单位

监理单位

设计单位

注：上下序资料不送建设单位。

###### 1）建设单位下发及需要的各类文件分别由监理单位、设计单位自行取送；

###### 2）监理单位下发及需要的各类文件分别由设计单位自行取送；

###### 3）设计单位、监理单位间的文件各自送递。

#### 3．文件的管理

##### （1）有图标文件

###### 1）及时附“文件审批单”请设计监理项目负责批示，并登记（日期、名称、数量、经办人）；

###### 2）按设计监理负责人批示送设计监理专业负责人审查；

###### 3）按统一格式打印审查意见；

###### 4）复查核对后，审查人、主管签发，加盖监理部章；

###### 5）发送给设计单位，抄建设单位，均应签收登记。

###### 6）审后“有图标文件”留存，技术管理组保存，以便备查。

##### （2）无图标文件

###### 1）收建设单位各类文件应及时附“文件审批单”请设计监理负责人批示，并做好登记（日期、文件名称、文号、发文单位）；

###### 2）按批示及要求分发或转发，并签收登记；

###### 3）发建设单位各类文件均应签收登记；

###### 4）收工点监理单位、设计分包单位及其它单位的各类文件均应贴“文件审批单”请设计监理负责人批示；

###### 5）按批示要求分发，并签收登记；

###### 6）各工点专业间提供的资料、文件严格按照ISO-9001质量体系运作，分别建立设计输入、设计过程、设计输出三个文档。

#### 4．文件保管及借阅

##### （1）保管

###### 1）有图标文件

此类文件是设计最终成果，应按工点、系统分类编号；

①建筑、装修、导向系统、结构、隧道、防水、概预算、供电、通信、信号、车辆段及综合基地、环控、给排水与消防、电力与照明、人防、地质、自动扶梯与电梯、综合管线等（各工点按顺序排列）。

②规程、规范、手册、参考文献：

###### 2）无图标文件

①应阶段性的把各类文件，按时间、单位、文号分别整理、装盒，并应有文件目录；

②定期编制文件目录，以便查找；

###### 3）资料保管框图

总目录

设计单位文件

其它文件

建设单位文件

注：1、应分年度保管。
2、建设单位文件含转发的市政府和各职能部门文件。

### 收文保管框图

总目录

其它文件

发设计单位

发建设单位

注：应分年度保管。

### 发文保管框图

##### （2）借阅

###### 1）借用期限一般为15天，若工作需要，可续借10天，要补办借阅手续。

###### 2）借阅资料人须填写“借阅资料登记表”，经管理人员核实无误后方能借出。

###### 3）到期未归还资料时，由资料管理员负责催还。资料管理员出差、休假时，应将全部资料按册清点移交给经设计监理负责人批准的资料管理人员。

###### 4）借阅资料人应爱护资料，要保持完整和清洁。

###### 5）资料仅限于设计监理部内部借阅，若遇外借或复制，需经设计监理负责人批准。

### 附件七

### 设计进度控制制度

#### 1．目的：

建设工期直接影响工程投资效益，为了保证预定建设工期目标，对设计进度必须进行严格控制，特制定此办法。

#### 2．设计进度控制的重点：

在确保质量的前提下，维持合理工期按排，严格按程序办事，对影响工期的诸因素使之处于受控状态，即进行因素控制。重点是动态适时落实与工期相适应的资源投入情况和科学运筹强化管理工作。

#### 3．设计进度控制的具体做法：

坚持统筹兼顾、合理按排、严格管理、措施到位。

##### （1）认真落实设计监理规划所列措施并不断完善补充，向管理要时间。

##### （2）进度控制包括事前、事中、事后三部分，设计监理要实施分阶段控制，并与质量、投资控制协调运作，减少工作的反复，争取时间。

##### （3）设计监理部对设计进度情况一般按月分析报建设单位，同时提出补强措施建议报建设单位。

##### （4）建立信息采集反馈制度，保证渠道畅通。设计监理部利用项目总负责人巡检、监理工程师专访、电话询问、例会检查了解等多种手段有效掌握动态，作为督促检查采取措施的依据。

##### （5）设计监理部建立设计进度控制大事记及台帐，积累资料，做为对设计工作考核的依椐之一。

##### （6）组织协调是实现有效控制的关键。设计监理部要对设计内部和外部之间进行协调，协助建设单位发挥牵线搭桥的作用。

##### （7）鉴于设计中的不定因素较多，在短期内又难以确定，造成设计变更难免，要求设计单位大力开展先进的计算机辅助设计软件网络，以适应多变的设计工作需要，有利于对设计进度的控制。

### 附件八

### 设计质量控制制度

#### 1．目的：

设计质量对工程质量有决定性影响，设计质量是三大控制的中心环节，为实现建设单位对投资取得最佳效益的追求，突出质量控制特别是设计质量控制是十分重要的。设计质量控制也是难度最大而必须强化的所以制定本制度。

#### 2．设计质量控制的重点：

设计质量控制宏观上讲就是要对设计质量形成的依据和环节进行控制，即进行设计单位资质和素质的认证、认可和控制，对影响质量的五大要素进行控制，对设计质量形成的全过程进行控制。程序是保证质量的主要措施。

#### 3．设计质量控制的方法：

预控、过程动态控制。

#### 4．制度措施要点：

##### （1）认真落实设计监理规划所列措施，抑制以包代管、质量失控。

##### （2）督促设计单位编制质量计划并付诸实施。

##### （3）协助建设单位对设计单位质量体系运行有效了解、检查。

##### （4）对直接影响方案原则的基础资料进行核查，突出方案设计阶段的预控和过程控制。

##### （5）坚持作业程序，特别是审签程序，促使工作逐步到位、职责分明。

##### （6）设计监理专业负责人严格掌握阶段深度和质量标准，认真填写审核意见表及工作通知单（监理表03、04、05、06）并负责落实。

##### （7）督促设计监理专业负责人检查设计单位工作情况并按月填写设计质量控制分析表（监理表11），设计监理部根据掌握的质量信息动态，综合分析，并在例会上通报或向建设单位作专题报告。

##### （8）督促设计单位对质量实施宏观三环节管理（事先指导、中间检查、事后总结）和微观工序制度。

##### （9）抓好质量记录，是保证过程质量控制的重要手段，是不断深化升华的证据和基石，也是落实质量控制责任制的保证。

##### （10）疏通信息渠道。通过方案会审、技术洽谈、审查后交换意见、项目总负责人巡检、例会通报、电话了解等多种手段全方位沟通，把信息作为控制的依据和资源。

##### （11）设计监理部建立质量分析登记制度，用制度进行约束和管理。

#### 5．质量记录清单

抓好质量记录，是保证过程质量控制的重要环节，是不断深化升华的证据和基石，也是落实质量控制责任制的保证（详见附表）。

### 附件九

### 各种监理用表

监理表01、设计监理工作联系单

监理表02、设计监理工作联系单（副页）

监理表03、设计监理审核意见

监理表04、设计监理审核意见（副页）

监理表05、设计监理工作通知单

监理表06、设计监理工作通知单（副页）

监理表07、设计监理会议纪要

监理表08、设计监理会议纪要（副页）

监理表09、会议签到表

监理表10、工程进度控制分析表

监理表11、设计质量控制分析表

监理表12、设计监理审查工作反馈信息处理表

监理表13、设计监理审查工作复查、评审处理表

监理表14、设计监理会议记录

监理表15、设计监理项目负责巡检记录表

### （监理表01）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理工作联系单

急缓程度：编号：字（）第号

| 主送 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抄送 |  |  |  |  |  |  |
| 标题 |  |  |  |  |  |  |
| 签发 |  |  | 审核 |  | 经办 |  |
| （中国铁设）港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部（章） |  |  |  |  |  | 年月日 |

第页共页

（监理表02）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理工作联系单（副页）

急缓程度：编号：字（）第号

年月日

第页共页

（监理表-03）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理审核意见

编号：监审字[201×]第号[专业第号]

| 项目名称 |  |  | 设计单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件图纸名称 |  |  | 设计阶段 |  |  |
| 图号 |  |  | 接收时间 |  |  |
| 监理工程师 |  |  | 审查时间 |  |  |
| 1.完整性检查 | 签署齐全 | 出图章完整 | 目录图纸齐全 |  |  |
| 2.设计依据检查 |  |  |  |  |  |
| 3.文件、图纸具体审查意见 |  |  |  |  |  |
| 3-1.必改项目 |  |  |  |  |  |
| 3-2.一般错误 |  |  |  |  |  |
| 3-3.建议 |  |  |  |  |  |

第页共页

（监理表-04）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理审核意见（续监理表-03）

编号：监审字[201×]第号[专业第号]

| 4.与相关专业是否存在接口关系 | 杂散电流 | 给排水、水消防 | 站台门 | 结构 | 环控 | 扶梯 | 限界 | AFC | FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气体灭火 | 牵引供电 | SCADA | 供电 | 电力 | 通信 | 信号 | BAS | 建筑 |
| 4-1.专业接口审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.无法核对的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.文件、图纸质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计监理负责人意见： 设计监理负责人：201×年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第页共页

（监理表05）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理工作通知单

监通字（）第号

| 工点名称 |  |  |  | 设计阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  | 抄送单位 |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计监理负责人 |  |  | 年月日 |  | 设计监理专业负责人 |  |  | 年月日 |

第页共页

（监理表06）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理工作通知单（副页）

监通字（）第号

第页共页

（监理表07）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理会议纪要

| 会议名称 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 地点 |  |
| 参加人 |  |  |  |
| 纪要： |  |  |  |

第页共页

（监理表08）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理会议纪要（副页）

第页共页

（监理表09）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 会议签到表

会议日期：会议地点：

| 姓名 | 单位 | 职务（称） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

第页共页

（监理表10）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 工程进度控制分析表

项目名称：港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

| 单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  |  |  |
| 填报人 |  | 填写人 |  |
| 月计划进度： |  |  |  |
| 月实际形象进度： 专业监理工程师：年月日 |  |  |  |
| 情况分析及措施意见： 专业监理工程师：年月日 |  |  |  |
| 设计监理负责人意见： 设计监理负责人：年月日 |  |  |  |

（监理表11）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计质量控制分析表

项目名称：港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

| 单位（部分）工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计单位名称 |  |
| 设计质量描述： |  |
| 原因分析及措施意见： 专业监理工程师：年月日 |  |
| 设计监理负责人意见： 设计监理负责人：年月日 |  |

（监理表12）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理审查工作反馈信息处理表

| 信息来源： | 日期： |
| --- | --- |
| 信息内容： 填写人：年月日 |  |
| 处理意见： 设计监理专业负责人：年月日 |  |
| 设计监理负责人意见： 设计监理负责人：年月日 |  |

（监理表13）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理审查工作复查、评审处理表

编号：

复查发现问题情况描述： 填写人：年月日

评审及纠正措施意见： 设计监理专业负责人：年月日

处理意见： 设计监理负责人：年月日

（监理表14）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 设计监理会议记录

| 项目名称 |  | 设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 地点 |  |
| 参加人 |  |  |  |
| 整理人：年月日 |  |  |  |

（监理表15）

### 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段勘察设计咨询项目部

### 项目总负责人巡检记录表

工程名称：编号：

巡检主要内容： 巡检记录人：年月日

处理意见： 项目总负责人：年月日

7.3.7.4.2各阶段监理工作成果评价标准

对各阶段监理工作成果评价的主要方式就是考核。对设计的考核是设计监理履行合同管理的一项重要工作，依据设计合同，展开对设计的全方位评价，发挥对建设单位设计管理的参谋作用。监理单位与建设单位每季度完成一次对设计的考核，同时也作为设计费用支付的依据。

#### 7.3.7.4.2.1对于评价体系的评价要点分析

对于设计工作质量的评价，需要通过对成果质量、进度管理、投资控制等三个要点对设计工作的工作过程与工作成果进行综合考核评价。下面逐一进行论述。

#### 1．设计成果的质量评价

##### （1）设计成果质量评价指标体系的构成

勘察设计质量是过程的产物，要对其正确把握和评价就需要对过程进行评价，同时根据设计产品构成几大主要因子来衡量和评判，即基础资料、方案论证比选、规模标准、系统设备选择或工程措施正确度、文件的深细度、经济合理性以及规程规范的符合性等。

##### （2）设计成果质量评价指标体系的框架结构

###### 1）分专业、系统、工点的单项评价，是基础和源头。

###### 2）分阶段综合评价，由不同专业、系统、工点根据数理统计法确定各自所占比重进行综合分析，作出产品评价。纳入相应阶段影响要素的评价，作出对设计单位设计质量水平的整体评价。

##### （3）评价的主要内容

正确执行任务书；

符合规程、规范、审批意见和有关规定；

与其他线路标准相互协调、依据充分；

技术标准、设计原则适宜；

基础资料齐全；

互提资料准时、准确；

深广度符合各阶段的深度要求；

设计总体性、系统性强；

采用新技术、新产品、新设备成熟可靠；

方案合理、满足功能要求、规模适度；

各项计算数据正确、计算单据完整；

设计计算方法正确可靠、手段成熟；

方案比选资料齐全、论证有据、重点突出；

方案全面、优缺点分析透彻；

推荐方案论证充分、结论正确、客观全面；

工程数量、设备数量计算正确；

概（预）算编制原则正确、基础资料正确、投资准确；

严格执行内部技术审签制度；

成果文件篇章完整，内容齐全，符合要求；

文件说明重点突出、设计思想清晰；

文件文字通顺、条理分明、简明扼要；

文件、图纸标识清晰、布置合理、线条美观；

图例图式及签署符合规定；

印刷装订良好、编排格式符合规定。

根据以上评价指标，制定指标的权重分置，汇总各项分值的总和，作为设计成果质量的评价。初步拟定设计文件质量评价表，见附件十，如果我集团公司有幸中标，将与建设单位共同研究进一步完善。

#### 2．设计工作的进度管理评价

##### （1）设计工作进度管理评价指标体系的构成

设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物资准备、产品设计等因素，提供满足上述工作所需的有关成果文件。

因此，应对工作进展情况、成果提交情况、应对反映情况进行分析，提出所占的权衡比重，来构成工作进度的指标体系，进行考核。

##### （2）设计工作进度管理指标体系的框架结构

###### 1）分专业、系统、工点的单项进行进度评价，控制到到点。

###### 2）分阶段对于进度进行评价，由不同专业、系统、工点根据进度确定各自进度综合分析，作出整体工程进度的影响评价。纳入相应阶段影响要素的评价，做出对设计单位工作进度管理水平的整体评价。

###### 3）强化纵向比较，从工可直至运营调试进行线性分析，控制到位。

##### （3）评价的主要内容

###### 1）合同中规定各类设计的时间或期限内，设计服务必须开始和完成。

###### 2）设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物资准备、产品设计等因素，提供满足上述工作所需的有关成果文件。

###### 3）严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受建设单位根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

###### 4）按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、质量、限额设计落实情况、成果提交情况等，发现问题，有权督促设计单位采取组织、经济及技术措施给与纠正。

###### 5）应当根据设计行为制定工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点按进度计划完成，使整个设计工作处于受控状态。

###### 6）若发生延期事件，但为保证设计进度，建设单位不同意延长工作周期，则设计单位应为保证按期完成任务而增加投入人力、物力。

根据以上评价指标，制定指标的权重分置，汇总各项分值的总和，作为设计成果质量的评价。初步拟定设计进度考核评价表，见附件十一，如果我集团公司有幸中标，将与建设单位共同研究进一步完善。

#### 3．设计工作的投资控制评价

##### （1）设计工作投资控制指标体系的构成

将以已批准的投资估算额为基准作为后期设计的前提，初步设计概算不突破投资估算额，施工图设计预算不突破经审批的初步设计概算额。组织优化设计，降低工程投资。严格控制投资是优质高效、经济合理地建设本工程的根本保证，采取切实可行的组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，以保证设计概、预算不突破控制目标。强调控制性与限额性，作为主要指标来对设计工作进行评价。

##### （2）设计工作投资控制指标体系的框架结构

###### 1）分专业、系统、工点的单项评价，控制到到点，是基础和源头。

###### 2）分阶段综合评价，由不同专业、系统、工点根据数理统计法确定各自所占投资比重进行综合分析，作出投资的影响评价。纳入相应阶段影响要素的评价，做出对设计单位设计工作质量投资控制水平的整体评价。

###### 3）强化纵向比较，从工可直至运营调试进行线性分析，控制到位。

##### （3）评价的主要内容

###### 1）投资估算编制基础资料齐全、编制原则正确、材料单价具时效性；

###### 2）工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不漏项，不提高或降低估算标准；

###### 3）选用指标与具体工程之间存在标准或条件差异时，应进行必要的换算或调整，补充定额合理；

###### 4）投资概算精度满足项目不同阶段的深度要求；

###### 5）相关工程投资分劈合理，界面清晰；对于资源共享工程，如车辆段、停车场、控制中心等，要合理划分投资界面，准确分劈投资；

###### 6）征地、拆迁和管线迁改数量和单价准确；

###### 7）设备选型及估算合理；

###### 8）重点、难点工程的投资控制，这些工程往往是突破估算控制的关键点。如换乘站、物业开发站或车辆段等，这些工点存在工程估算合理分担的问题和工程措施合理的问题；

###### 9）进行限额设计，控制本设计阶段投资规模在上设计阶段投资估算基础上变化的允许范围内。

根据以上评价指标，制定指标的权重分置，汇总各项分值的总和，作为设计成果质量的评价。初步拟定设计投资控制考核评价表，见附件十二，如果我集团公司有幸中标，将与建设单位共同研究进一步完善。

#### 7.3.7.4.2.2本项目设计工作考核工作建议

#### 1．对设计单位工作的考核制度建议

建议建设单位纳入设计质量评价体系，进一步完善《许昌地铁设计考核管理办法》，对各个设计单位考核管理制定措施，用以加强对参加许昌地铁设计单位的管理，阶段性地对各单项设计单位的工作进行考核，进而达到改进工作，激励设计单位和人员工作积极性，促进各项任务保质、保量、按期完成任务，并奖励优秀的工点及单位，批评、处罚差的工点及单位，也便于建设单位对各单位进行监督考核。奖励款项专款专用，由建设单位单独拨付现场。用于奖励参与本项目的技术和管理人员。

##### （1）考核原则

设计考核原则：以建设单位批准的各阶段进度计划、质量目标、投资控制目标分解等主要内容的贯彻执行情况为准，对参加港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的设计单位进行综合考核。

##### （2）考核对象

以港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段设计单位为考核对象。

##### （3）考核费

设计考核费：依据合同从“设计费”中提取5%作为专项考核费。

##### （4）考核方法

###### 1）月度考核

月度考核是对于各个设计单位和系统单位的监督考核。月度考核的主要内容是人员到位情况、设计进度、质量、投资控制、专业接口协调、服务质量、现场配合等。建设单位单位应在《设计简报》中通报当月月度考核情况。月度考核是季度考核的重要依据。

###### 2）阶段考核

阶段考核是在初步设计阶段、土建机电招标阶段、施工图设计阶段、设计后期配合施工阶段的工作完成后进行的全面综合阶段性考核。考核内容主要是资源投入、协调管理、设计进度、质量、投资控制、服务质量、现场配合等。阶段考核是最终考核的重要依据。

初步设计阶段（含总体方案设计）

安排三次考核，第一次在总体方案设计审查完成后，第二次在初步设计中间检查（建设单位内部审查）完成后，第三次在初步设计最终审查（专家和政府审查）并完成修编之后。建设单位可根据设计进展情况，适当调整考核的时间。

土建机电招标阶段

安排二次考核，第一次在土建招标完成后，第二次在机电招标完成后。建设单位可根据设计进展情况，适当调整考核的时间。

施工图设计阶段

土建工程设计自全线施工图开放设计开始，原则上每季度进行一次考核，根据设计进展情况及设计里程碑的安排，建设单位可适当增加考核次数或调整考核时间。土建设计全部完成后进行最终考核。

系统设计自施工图开放设计开始每季度进行一次考核，全部完成设计进行最终考核，考核中应考虑配合土建施工图设计的情况。建设单位可根据设计进展情况，适当调整考核的时间。

设计配合施工阶段

自主要设计图纸完成，土建工程开工起，每季度或每半年进行一次考核，至工程全部完成、竣工验交、缺陷期结束为止。

最终考核

各阶段设计工作全部完成后，在自我考评、季度考核、各阶段考核及各单位完成全部设计阶段的最终总结报告的基础上，设计单位对阶段设计工作进行全面考核，书面报建设单位，建设单位组织考核小组进行考评，经建设单位审查讨论，形成最终考核结果，报建设单位核备。

##### （5）考核组织

由建设单位分管领导、勘察设计咨询项目总负责人组成考核领导小组，纳入建设单位与其它部门意见，对设计单位进行考核。

考核依据为合同文件及建设单位、设计单位编制的本项目技术、管理文件、考核记录及相应佐证材料等。

##### （6）回避制度

考核小组成员在考核本工作单位考核对象时必须回避，且不参与和影响其他成员对本工作单位考核对象的评分。

#### 2．对设计工作的考核评分标准建议

除满足《招标文件》中建设单位的设计考核规定外，建议评分标准如下表：

### 设计考核工作表

| 序号 | 项目 | 考核内容和标准 | 年度考核挂钩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 总体总包管理 | 1.1设计单位必须根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段筹划和工程现场实际情况，在每月25日前编制完成下个月的《设计工作任务表》，未及时按要求完成。 | 扣1分∕次 |  |
| 3 |  | 1.2设计单位未按时完成考核和统计资料（各考核管理用表）的收集和整理工作，有疏漏、滞后、失误发生。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 4 |  | 1.3设计单位未按建设单位要求完成相关技术资料和文稿、以及科研立项等文件的编撰工作。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 5 |  | 1.4设计单位应按阶段、专业体系编制设计管理和指导性文件，若未及时完。 | 扣1分∕次 |  |
| 6 |  | 1.5设计单位未按合同要求成立各专职的职能管理组（如考核组、报建组等），并配置专用交通工具， | 扣1分 |  |
| 7 | 二、人 员 投 入 | 2.1设计单位未按照合同要求配置相应资质的人员， | 扣1分∕人次 |  |
| 8 |  | 2.2合同期内，设计单位未经建设单位允许不得擅自更换主要设计人员，征得建设单位同意后更换人员， | 扣1分∕人次 |  |
| 9 |  | 2.3合同期内，设计单位要求常驻在许昌或阶段在许昌服务人员，未经建设单位允许擅自离开许昌的。 | 扣1分∕人次 |  |
| 10 |  | 2.4如设计单位人员不能满足建设单位工作要求，建设单位认为有必要更换并出具书面通知的，则设计单位应立即撤换，并代之以满足建设单位要求和工作需求的人员，若拒不执行建设单位要求的。 | 扣1分∕人次 |  |
| 11 |  | 2.5设计人员未按建设单位要求参加各类会议（包括施工现场配合），并按通知要求做好会议准备，未经建设单位允许。 | 扣0.5分∕人次 |  |
| 12 | 三、 工 作 进 度 | 3.1设计单位依据建设单位批准的《设计工作任务表》开展月度工作，因自身原因未按时完成的，按2000元∕天扣除设计费。 | 扣1分∕项 |  |
| 13 |  | 3.2设计单位没有按要求按时完成月度工作报告的或负责人没有签字的，取消负责人年度评优资格。 |  |  |
| 14 |  | 3.3设计单位应根据建设单位要求（有关会议纪要、指令单或技术联系单）和工程现场需求，提供与本工程有关的技术支持与技术咨询服务，若有疏漏、滞后、失误或未执行指令的（没有书面按要求回复）。 | 扣1分∕项 |  |
| 15 |  | 3.4设计单位应按时编制并提交报建计划及月报，确保报批报建工作的时效性、完善性，组织设计单位编制报批报建材料，漏报或者滞后。 | 扣1分∕项 |  |
| 16 |  | 3.5设计单位未按照合同要求完成相应工作的，每缺一项，建设单位将扣除该部分设计费用，并按委托第三方完成该项目工作所报费用进行处罚，年度阶段考核扣1分∕次；原承担单位必须提供相关边界条件等技术支持资料。 | 扣1分∕项 |  |
| 17 |  | 3.6设计单位未按照要求完成新技术、新材料、新工艺的应用报批工作。 | 扣1分∕次 |  |
| 18 | 四、 工 作 质 量 | 4.1设计单位应有效的开展现场各项设计变化的接口协调，并组织会签，若出现相互接口设计（包括土建与设备，各设备系统之间的接口，综合管线，预留预埋等）不稳定或明显差、错、碰或相关专业间未相互会签的。 | 扣0.5分∕处 |  |
| 20 |  | 4.2设计单位应确保设计基础资料、边界等输入条件完善合理、准确一致，对稳定和支持设计方案的各种因素、技术条件，未有明确的技术协议、会议纪要等文件资料作为依据和基础。 | 扣1分∕项 |  |
| 21 |  | 4.3因引用的边界条件、输入条件错误，资料搜集、对外协调、调查不完善，造成设计方案与实际不符，或设计方案内外部接口未协调稳定、接口错误而致方案错误，或设计方案本身存在质量问题，定义为设计错误。设计单位须修改设计的。 | 扣1分∕次 |  |
| 22 |  | 4.4图纸和设计文件应表达清晰，不得有歧义或二义性，应与现场情况相符，如因设计原因有差、错、漏、碰或不可实施情况，出现相互接口设计（包括土建与前期工程、土建与设备、各设备系统之间的接口、综合管线、预留预埋等）错误或相关专业间未相互会签的。 | 扣0.5分∕处 |  |
| 23 |  | 4.5设计交底应完善（以书面交底记录为准），如有错、漏或不到位。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 24 | 五、 投 资 控 制 | 5.1对于因设计原因，导致工程量清单不准确，引起该标段工程已签合同Ⅰ类变更、Ⅱ类变更的。 | 扣1分∕次 |  |
| 25 |  | 5.2对材料、设备的技术要求和规格、指标应完善，若技术要求和规格、指标不，引起已签合同Ⅱ类变更的。 | 扣1分∕项 |  |
| 26 |  | 5.3现场各项设计方案的调整，应与设计方案同时提交工程估算，对于未提交估算或工程估算与实际预算相差20%的。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 27 | 六、 信 息 管 理 | 6.1设计单位未成立专职信息组，建立各项信息化管理制度和电子档案。 | 扣1分 |  |
| 28 |  | 6.2设计单位应确保各项信息管理纸质和电子档案内容齐全和时效更新（以月度为限），条理清晰，便于查找和引用，如不能提供上述支持。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 29 |  | 6.3设计单位应按照其制定的各项信息管理制度，及时、有效的提供各项信息管理纸质和电子档案，如出现迟延、遗漏或错误现象。 | 扣0.5分∕次 |  |
| 31 | 七、 奖 励 | 7.1设计单位能够根据建设单位要求，排忧解难，解决施工现场出现的问题，避免建设单位重大损失。 | 加1分 | 由考核小组评审 |
| 33 |  | 7.2年度阶段考核还针对设计单位的具体人员进行考核，由考核小组根据一年的工作表现和成绩综合评定项目负责人和专业负责人、设计人员。 |  | 人员数量将根据阶段调整 |
| 34 |  | 7.3若因设计问题导致严重质量或安全事故，或有违纪现象发生，则取消设计单位年度和个人评优资格。 | 扣5分 | 由考核小组评审 |

7.3.7.4.3对设计工作考核奖惩与结果的建议

7.3.7.4.3.1考核奖惩

1．月度考核为设计工作考核的基础，是阶段考核的基本组成单位，月度考核（或不定期的特定阶段考核）结果累计到年度阶段考核中，各种违约行为累积到年度设计费支付当期进行处罚。

2．考核小组每年一次组织对设计单位进行阶段考核，阶段考核以本阶段的各月度考核为组成单位。阶段考核结果与年度当期设计费支付挂钩（《设计单位年度考核汇总表》作为合同支付附件），设计考核金已在各设计合同中按合同总价的5%计列，按以下公式进行支付：

年度实际支付 = 年度应支付—月度考核扣除

#### 3．月度考核中的扣分项与年度阶段考核得分的关系详见《设计工作考核表》。

#### 7.3.7.4.3.2考核结果

1．建设单位对设计单位的年度考核评价、进度支付与考核结果联动情况（即《设计单位年度考核汇总表》），以通报的形式发至设计单位本部。

2．对于年度阶段考核低于90分的单位，所属人员不能参加个人评优奖励，应根据建设单位要求提交整改和下一步采取措施的报告；同时建设单位将约谈该单位本部分管领导落实各项整改措施。

3．建设单位对各单位的具体设计、管理人员进行评优奖励：包括项目负责人和专业负责人、专业设计人两个层面，获奖个人的年度奖励金在设计合同中计列，根据年度考核结果，经考核领导小组批准，由设计单位直接给与获奖个人。

4．设计单位的考核结果作为档案保存，为许昌市域（郊）铁路后续建设项目设计单位的选择提供依据。

### 附件十

### 设计文件质量评价表

项目名称：阶段：

| 序号 | 评价内容 | 不合格 ＜60 | 合格 60～80 | 良 80～90 | 优 90～100 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确执行任务书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 符合规程、规范、审批意见和有关规定 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 与其他线路标准相互协调、依据充分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术标准、设计原则适宜 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设计基础资料齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 互提资料准时、准确 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 深广度符合各阶段的深度要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总体性、系统性强 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采用新技术、新产品、新设备成熟可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设计方案合理、满足功能要求、规模适度 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 各项计算数据正确、计算单据完整 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 设计计算方法正确可靠、手段成熟 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 方案比选资料齐全、论证有据、重点突出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 方案全面、优缺点分析透彻 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 推荐方案论证充分、结论正确、客观全面 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 工程数量、设备数量计算正确 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 概算编制原则、基础资料、投资准确 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 严格执行内部技术审签制度 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 设计文件篇章完整，内容齐全，符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 文件说明重点突出、设计思想清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 文件文字通顺、条理分明、简明扼要 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 文件、图纸标识清晰、布置合理、线条美观 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 图例图式及签署符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 印刷装订良好、编排格式符合规定 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

综合评价：得分＜60为不合格；60～80为合格；80～90为良；90～100为优。

### 附件十一

### 设计进度考核评价表

项目名称：设计阶段：

| 序号 | 评价内容 | 不合格 ＜60 | 合格 60～80 | 良 80～90 | 优 90～100 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按合同中规定的各类设计的时间或期限内，设计服务开始。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进度计划、工作流程、过程控制措施合理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进度计划的执行 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进度计划的检查及纠偏 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进度网络图关键节点的控制 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 组织机构及协调机制的完善 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人力资源保障 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 按合同中规定的各类勘察、设计的时间或期限内，服务完成 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

综合评价：得分＜60为不合格；60～80合格；80～90为良；90～100为优。

### 附件十二

### 设计投资控制考核评价表

项目名称：设计阶段：

| 序号 | 评价内容 | 不合格 ＜60 | 合格 60～80 | 良 80～90 | 优 90～100 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资估算编制基础资料齐全、编制原则正确、材料单价具时效性； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不漏项，不提高或降低估算标准； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 补充定额合理 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投资估算精度满足项目不同阶段的深度要求； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相关工程投资分劈合理，界面清晰 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 征地、拆迁和管线迁改数量和单价准确 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备选型及估算合理 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 重点、难点工程的投资控制：工程范围合理、工程措施及费用合理 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 进行限额设计，控制本设计阶段投资规模在上设计阶段投资估算基础上变化的允许范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

综合评价：得分＜60为不合格；60～80合格；80～90为良；90～100为优。