# 二、投标分项报价一览表

| 序号 | 费用名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图审查收费 | 设计费的 4.98 % | 不得超过设计费的5% |

投标人（公章）：铁道第三勘察设计院集团（天津）工程咨询有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

# 七、实施方案

## 总论

港区-许昌市域铁路为中原城市群内郑州大都市区轨道交通主骨架线路，建设任务重、标准高、工期紧。对审查单位的资质、业绩、组织机构、审查质量控制及保障体系、工作进度保障、组织及人力资源保障、审查成果计划、施工图审查负责人和审查人员的素质及审查设施等方面要求较高。我公司愿举全公司之力，以高水平、高效率、高标准的审查工作来达到甲方的既定目标。

### 1．对施工图审查工作的认识

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

建设工程施工图设计文件审查是建设工程必须进行的基本建设程序。

### 2．施工图审查工作目标

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查的工作总目标是：对设计单位提交的施工设计文件及图纸进行政策性和技术性审查，确保项目的设计满足规范的强制性要求，保证施工图的设计质量。为顺利获得《建设工程规划许可证》及《施工许可证》或（开工报告）提供技术支持。

坚持以《工程建设标准强制性条文》为准则，审查施工图设计文件中贯彻落实一致性的要求，起到提高设计质量、优化设计成果的作用，确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求；提供满足需求的施工图审查服务，并在以上服务过程中力求使甲方最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险；设计文件质量100%合格，创优目标为优良；按甲方要求的工作进度完成全部审查工作全面履行合同内承诺的各项工作，确保施工图审查工作达到国内领先水平。

### 3．施工图审查工作的思路和重点

##### （1）加强沟通协调，促进“第一次”出手质量

审查工作涉及面广，沟通协调工作至关重要，而各相关方“第一次”将事情做对、做好则是关键，我们将通过提前介入、沟通协调、中间检查控制、跟踪台账、阶段性总结等环节，确保我们能在第一时间、第一现场提出合理适宜的审查意见和建议，提高设计图纸的第一次出手质量。

##### （2）总结经验，系统审查，把握重点

通过甲方的协调，总结借鉴全国各地，特别是在郑州的地铁工程设计、施工经验和教训，在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查中予以消化和吸收，保证工程的顺利开展。按照国家对于施工图文件审查的有关规定审查本项目工程设计的总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术进步性；并根据国家工程建设标准审核是否符合强制性条文规定和专业规范。同时根据住建部相关技术要求，审查该项目是否按照经批准的初步设计文件进行施工图设计，该项目是否达到规定的设计深度标准要求。

##### （3）过程跟踪、落到实处

审查工作中妥善建好台账，及时跟进各种变化，随时掌握强审意见和重要意见的落实情况，注重实效，环环相扣，关关把守，建立适宜的动态审查管理机制，通过简报月报等形式，及时通报审查工作进展情况、存在问题，提出对设计工作的改进建议。

##### （4）严审通用图册，控制关键节点

对设计所使用的通用图、标准图是否准确合理，图纸接口说明是否确切，严格把关、认真审查。对难点、重点、控制关键节点结构进行检算、验证。

##### （5）建筑景观与环境协调，客服设施以人为本

审查中注意协调工程建设与城市自然环境之间的矛盾。对区间、车站等的地面设施建筑立面进行合理的景观设计，减小地下车站四小件对周边环境的影响和干扰。

以人体工程学等方法，对车站各种标识引导系统和客服设施进行审查，体现人性化的建设理念。

##### （6）把握技术接口，加强工程界面的审查

本线设计是一个庞大的系统工程，涉及多家设计单位和多个专业，其内外技术接口和工程界面繁杂，审查中将根据接口和界面划分，把握审查内容和原则，避免或最大限度地减少设计图纸的差、错、漏，确保设计有机配合，协调推进。

##### （7）注重综合管线的审查

对车站等工点各类设施如综合管线的平面布置尺寸、空间标高的设计（特别是交叉部位）是否正确；是否满足施工、运营管理和维修的要求；孔洞预留（埋）等进行审查，力求施工交叉干扰少、误差最小。

##### （8）跟踪现场变化，控制设计变更

审查设计变更程序和管理办法。控制变更的原则为：变更后不降低工程质量标准，确保满足使用功能要求，合理的安全储备；技术上可行、可靠；并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响，费用经济合理。

##### （9）创新审查理念，打造精品工程

在确保工程安全质量的前提下，积极建议采用安全可靠的先进技术，勇于创新和突破，从设计理念、施工方法、工程建设管理等方面提出建议，并做好相应的技术支持。协助甲方把本工程建成“安全可靠、功能现代、质量上乘、经济节约、景观靓丽”的精品工程。

### 4．加强施工图审查工作管理

##### （1）建立完善的审查规章制度，科学化、信息化审查管理

健全审查细则、会议制度、与甲方及设计等各方面的联系制度。定期参加甲方、设计各方例会，分析设计中存在的问题，提出整改措施，完善设计。定期出审查月报，向甲方报告施工图审查情况及建议。

##### （2）随时交流、及时总结、促进设计质量的不断提高

施工图审查的目的是提高设计质量，确保工程建设质量与安全。在施工图审查过程中及时总结审查成果，梳理各类存在问题，并利用网络、通讯、会议等手段随时进行技术交流与沟通。将前一批施工图中存在的共性问题，及时总结并与设计单位做好信息反馈，使设计单位尽量做到在后一批施工图中不再重复发生，或将某个设计单位已经发生的共性问题，尽快传达到其他设计单位，尽量减少或避免同类问题的再次发生，以此不断促进设计图纸的出手（送审）质量，进而全面提高施工图的设计质量。

##### （3）加强会审制度

对综合管线、总图、重点结构和建筑及机电设备间的关系等，加强会审，保证全线的系统性、统一性和协调性。

##### （4）加强沟通、及时汇报、当好助手

除与甲方、设计等单位定期或不定期地参加各种例会，交流设计中存在的问题外，还要加强与甲方及有关政府主管部门的沟通，了解有关各方的要求，提出解决问题的意见和建议，为甲方当好助手，把甲方意见贯彻到施工图审查服务中去，不断提高施工图审查服务质量。

总之，在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作中，我们将科学的设置审查组织机构，合理配备高素质、高水平的审查人员，不断总结轨道交通建设经验，提升施工图审查水平，做好超前谋划，规范审查流程，严控施工图审查质量，突出施工图审查重点，与甲方及参建各方加强沟通，当好甲方的助手，为工程的顺利建成运营做出贡献！

## 7.1审查原则、办法、服务目标

### 7.1.1审查原则

施工图设计审查工作遵循以下基本原则：

##### （1）遵章守法、严格把关的原则

审查中严格遵循国家法律、法规和省市有关文件，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。保障港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目的安全性、可靠性、适用性和经济性的预定目标得以实现。

##### （2）提高质量、优化设计的原则

坚持按照《工程建设标准强制性条文》为准则，审查施工图设计文件中贯彻落实的一致性，起到提高设计质量、优化设计成果的作用。

##### （3）以人为本、功能合理的原则

在施工图设计审查工作中，重点放在控制工程标准、建设规模、运营功能是否符合已批准的初步设计文件审查意见中所确定的原则，并在设计文件中具体落实体现“以人为本”、“安全、节能、减排、环保”等系列设计理念，从设计方面保证运营功能目标能够实现。

##### （4）文件深度，满足规定要求的原则

审查施工图设计文件的深度，是否满足《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》（建质[2013] 160号）要求。

##### （5）施工图设计与初步设计审定意见一致性的原则

审查施工图设计的原则、方案、措施与初步设计审定的意见、原则的一致性。若有变化，审查方案是否可行，技术与经济是否合理，变更的依据是否正确，是否符合规定的程序；审查设备选型是否与初步设计审定的原则相一致；审查主要工程数量（含机电设备）有无重大遗漏及错误；检查重要参数、输入有无差错，安全系数取用是否适当等。

##### （6）技术接口为重点的原则

由于轨道交通工程是一项多系统有机组合的综合公共交通系统工程，为保证“安全、快捷、舒适、准点”地运送旅客，各个系统在统一指挥下，协同作业完成各自的功能。审查的重点是土建工程之间、系统之间、专业之间的接口是否满足系统功能的要求，显得尤为重要。

##### （7）科学公正、质量第一的原则

施工图设计审查工作，还应贯彻独立公正、实事求是、注意实效、严格把关、质量第一的服务原则。按照合同授权范围，采取科学、公正、实事求是的手段和作风，对施工图设计文件进行审查。通过调查研究、分析并客观地作出判断，提出审查意见和优化建议。

### 7.1.2审查办法

##### （1）审查工作须依照国家和河南省、许昌市有关法规、规范、标准及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求。

##### （2）根据上述文件和项目的具体情况与合同规定的内容要求，编制《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查规则和实施细则》，报送甲方审定后，作为施工图设计审查工作和作业全过程的指导性文件，并开展与审查工作相关的各项工作。

##### （3）审查工作主要从以下几个方面入手：

###### 1）是否符合工程建设强制性标准；

###### 2）地基基础和主体结构的安全性；

###### 3）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还审查是否符合绿色建筑标准；

###### 4）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

###### 5）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

###### 6）是否符合政府有关部门的批准文件；

###### 7）是否满足国家现行的建筑（含消防、节能环保、卫生）、结构（含地基基础、围护工程和人防工程）、抗震、无障碍设计等强制规范标准；

###### 8）是否符合公众利益；

###### 9）施工图是否达到规定的设计深度要求；

##### （4）按以下各项要求开展施工图设计审查：

###### 1）全面熟悉基础资料，检查设计输入的正确性和文件深度的合理性、统一性；

###### 2）深入现场调查研究，准确掌握地形地貌、既有建（构）筑物和建设规划具体情况和交通现状，把审查工作建立在情况明了可靠的基础上；

###### 3）认真研究、分析已批准的初步设计审查意见，检查是否全面、正确贯彻到施工图设计中；

###### 4）审查中坚持重点突出与功能、标准、安全、节能、减排直接相关的核心部分相结合的原则。明确施工图设计审查不是复核，不能代替设计单位和总体的审核职责。

###### 5）对不符合规定程序的设计，不予受理审查；

###### 6）在审查过程中贯彻从宏观到微观，从单一专业到综合多专业间统筹协调的方针。对重大技术问题通过内部审查会、专题会、协调会、接口碰头会等多种形式进行沟通、研讨，保证审查工作的质量；

###### 7）审查工作规范化、制度化。完善有关制度，以制度规范审查活动，最大限度地消除审查工作中的随意性，提高审查质量。

###### 8）编制施工图审查工作大纲，建立施工图审查管理体系，制订《施工图审查管理办法及实施细则》。

###### 9）按甲方要求的工期计划完成施工图设计文件的审查工作。

###### 10）在施工图审查过程中，审查单位对设计单位的施工图设计文件采用规范、标准、规程等作时效性的审查。审查过程及内容清单注意以下事项：

①对于计算报告书的审查，有检算结果及量化意见；

②所有反馈意见清晰、直接，避免含糊不清的意见如“再研究考虑”等；

③所有意见统一格式，并以联系单的形式发出；

④审查设计文件和设计图纸的意见采用电子文件和书面签章文件同时传递，但最终以书面签章文件为准；

⑤审查单位及时跟进设计单位对技术要求、政府有关部门、专家评审及甲方等各类意见的落实，所有经过多次提意见仍未解决的问题向甲方反映；

⑥所有设计审查意见及回复汇总资料提交甲方。

##### （5）加强对审查人员的管理。保证从事本项目设计审查人员，具有良好的职业道德，并符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和河南省、许昌市地方性文件中有关规定。参加审查的人员全面熟悉、掌握以下主要内容：

###### 1）施工图设计审查有关国家、河南省、许昌市相关法律、法规和技术标准；

###### 2）相关专业的规范、规程和强制性规范、强制性条文；

###### 3）审查项目工程情况、运营功能要求和已批准初步设计审查意见；

###### 4）所审查项目相关专业的主要技术接口和《技术要求》等相关文件；

###### 5）审查管理程序、实施细则和审查工作程序。

##### （6）审查阶段及审查后处理

###### 1）审查阶段：由于轨道交通工程是一项涉及专业众多、技术接口关系十分复杂的综合交通系统工程，在施工图设计审查中，根据设计流程划分几个子阶段进行阶段性审查，先审查系统性设计文件，再审查单项设计文件。

###### 2）审查后的处理：施工图设计审查后，根据下列情况分别作出处理：

①由施工图审查人各专业审查人员按程序和审查要点分别填写《审查记录单》，并填写《施工图审查意见书》，按照甲方要求提交。

②审查合格的施工图，审查人向甲方出具《施工图审查合格书》、《施工图审查报告》，并将经审查人盖章的全套施工图（份数以甲方对口管理部门要求为准）交给甲方；审查合格书由各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查人公章；同时根据项目所在地建设主管部门相关要求备案。

③审查不合格的施工图，将不合格原因以《施工图审查报告》的形式提交甲方，报告由各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查人公章。设计人修改后，审查人复审。

④不合格的施工图退甲方后，甲方要求设计人进行修改，并将修改后的施工图报审查人审查。

##### （7）建立、健全内部管理制度；施工图审查由各专业审查人员签字的审查记录，审查合格书等有关资料归档保存；其项目执行过程资料满足甲方统一要求。

### 7.1.3审查服务目标

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查的工作总目标是：对设计单位提交的施工设计文件及图纸进行政策性和技术性审查，确保项目的设计满足规范的强制性要求，保证施工图的设计质量。为顺利获得《建设工程规划许可证》及《施工许可证》或（开工报告）提供技术支持。

坚持以《工程建设标准强制性条文》为准则，审查施工图设计文件中贯彻落实一致性的要求，起到提高设计质量、优化设计成果的作用，确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求；提供满足需求的施工图审查服务，并在以上服务过程中力求使甲方最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险；设计文件质量100%合格，创优目标为优良；按甲方要求的工作进度完成全部审查工作全面履行合同内承诺的各项工作，确保施工图审查工作达到国内领先水平。

## 7.2施工图审查工作范围和任务

### 7.2.1审查概述

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，线路全长约60km。建设范围南起于许昌东站，北止于新郑机场站新郑国际机场GTC换乘中心，与郑州地铁17号线共享郑州第三控制中心；其中许昌境内35.4公里，设11站，此外，在众品路站接轨佛耳岗车辆段，在许昌东站接轨大张停车场；郑州境内24.6公里，设5站。项目投资总额约110.44亿元，项目预算第一部分工程费用约67.68亿元。

施工图审查单位受甲方委托，对施工图阶段的设计文件及图纸进行审查，承担审查责任，并在甲方要求时间内完成并形成审查记录、技术性审查终审意见书；审查合格书、审查意见告知书等施工图审查成果。对于不符合设计要求及规程、规范的设计文件，有权要求设计单位进行修改、补充或返工。

本项目的工作是对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段进行施工图审查工作。施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

建设工程施工图设计文件审查是建设工程必须进行的基本建设程序。

施工图审查的主要内容：

##### （1）建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；

##### （2）是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；

##### （3）施工图是否达到规定的深度要求；

##### （4）是否损害公众利益。

##### （5）是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。

本项目施工图审查的目的，是对设计单位提交的设计文件及图纸进行全面的政策性和技术性审查，确保项目的设计满足规范的强制性要求；坚持以《工程建设标准强制性条文》为准则，审查施工图设计文件中贯彻落实一致性的要求，起到提高设计质量、优化设计成果的作用，确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求；提供满足需求的施工图审查服务，并在以上服务过程中力求使甲方最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险。

### 7.2.2施工图审查工作范围

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查（包括但不限于总体总包单位的施工图、分项设计单位的土建工点、系统工点及装修等其他专项设计施工图），甲方有权根据法律法规和政府主管部门要求，增加或减少服务范围。

### 7.2.3施工图审查主要任务

#### 7.2.3.1施工图审查的主要工作内容

施工图审查的主要工作包括但不限于：

##### （1）是否符合工程建设强制性标准；

##### （2）地基基础和主体结构的安全性；

##### （3）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，审查是否符合绿色建筑标准；

##### （4）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

##### （5）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

##### （6）提交审查成果，并根据甲方需要对施工图设计存在问题研究解决方案；

##### （7）对冻结法设计进行施工图强审；

##### （8）根据住建部相关技术要求，审查该项目是否按照经批准的初步设计文件进行施工图设计，该项目是否达到规定的设计深度标准要求；

##### （9）根据结构计算书、勘察报告、结构技术资料（计算机软件等）及图纸，审查结构计算及设计是否安全、可靠；

##### （10）根据各专业规范要求，审查设计图纸是否存在违反涉及人民生命安全、人身健康、环境保护和其它损害公众利益等方面的问题，同时考虑提高经济效益和社会效益等方面要求；

##### （11）根据规范执行情况及设计深度提供相应的书面（包括必要的面谈）审查报告或意见、建议；

##### （12）设计是否执行了限额设计（按批复的初步设计或技术设计概算控制施工图设计），施工图预算是否超概算；

#### 7.2.3.2施工图审查的主要工作目标

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查的工作总目标是：对设计单位提交的施工设计文件及图纸进行政策性和技术性审查，确保项目的设计满足规范的强制性要求，保证施工图的设计质量。为顺利获得《建设工程规划许可证》及《施工许可证》或（开工报告）提供技术支持。

坚持以《工程建设标准强制性条文》为准则，审查施工图设计文件中贯彻落实一致性的要求，起到提高设计质量、优化设计成果的作用，确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求；提供满足需求的施工图审查服务，并在以上服务过程中力求使甲方最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险；设计文件质量100%合格，创优目标为优良；按甲方要求的工作进度完成全部审查工作全面履行合同内承诺的各项工作，确保施工图审查工作达到国内领先水平。

### 7.2.4施工图审查主要依据

审查工作须依照以下法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求：

##### （1）现行的有关工程设计、工程建设的法律、法规、规程和规范、强制性标准及相关政策；

##### （2）已批准的建设项目可行性研究报告；

##### （3）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；

##### （4）《关于颁发施工图设计文件审查要点的通知》；

##### （5）《河南省建筑工程施工图设计审查实施办法》；

##### （6）施工图设计单位在设计中采用的相关规范（见施工图设计文件中列出的有关规范）；

##### （7）河南省、许昌市政府相关主管部门的批准及审查文件，有关地方法规、标准等；

##### （8）《工程建设标准强制性条文》；

##### （9）有关会议纪要、公文及政府部门提供的基础资料；

##### （10）以及上述无涵盖但需遵循的相关规定；

##### （11）本建设项目的工程设计合同。

### 7.2.5施工图审查要求

#### 7.2.5.1审查内容要点要求

依据审查要求和审查范围，对如下具体内容进行审查（但不限于）

##### （1）线路：主要从线路的强制性条文、设计文件总要求、线路平纵断面、计算书等内容进行审查。

##### （2）轨道及限界：主要从轨道及限界的强制性条文、设计文件总要求、轨道结构（含钢轨、道岔、扣件、轨枕与道床）、限界、计算书等内容进行审查。

##### （3）路基：主要从路基的强制性条文、设计文件总要求、一般路基设计标准、支挡结构物、排水及边坡防护、计算书等内容进行审查。

##### （4）车站建筑与结构：主要从车站的强制性条文、设计文件总要求、车站总平面布置、车站平立剖面设计、车站建筑设计、建筑防火、建筑节能、环保、（人防）、车站结构设计、地基和基础、车站出入口、计算书等内容进行审查。

##### （5）隧道与地下结构：主要从隧道与地下结构的强制性条文、设计文件总要求、结构设计、计算书等内容进行审查。

##### （6）桥涵结构：主要从桥涵的强制性条文、设计文件总要求、桥涵结构、计算书等内容进行审查。

##### （7）工程防水：主要从地铁工程防水的强制性条文、设计文件总要求、防水设计功能及安全性等内容进行审查。

##### （8）动力照明：主要从地铁动力照明的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、计算书等内容进行审查。

##### （9）暖通空调：主要从地铁的暖通空调的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、环保、计算书等内容进行审查。

##### （10）给排水及消防：主要从给排水及消防的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、防火措施、环保、计算书等内容进行审查。

##### （11）供电系统：主要从供电专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、计算书等内容进行审查。

##### （12）通信系统：主要从通信专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、计算书等内容进行审查。

##### （13）信号系统：主要从信号专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、计算书等内容进行审查。

##### （14）电梯、自动扶梯：主要从电梯、自动扶梯的强制性条文、设计文件总要求、功能、计算书等内容进行审查。

##### （15）自动售检票系统：主要从自动售检票系统的强制性条文、设计文件总要求、功能要求等内容进行审查。

##### （16）防灾与报警系统：主要从防灾与报警系统、FAS的强制性条文、设计文件总要求、安全救援、乘客疏散、功能要求等内容进行审查。

##### （17）环境与设备监控系统（BAS）：主要从环境与设备监控系统的强制性条文、设计文件总要求、BAS系统网络组建和规模、功能要求等内容进行审查。

##### （18）运营控制中心：主要从运营控制中心的强制性条文、设计文件总要求、安全、可靠和高效的运行功能要求等内容进行审查。

##### （19）车辆段与综合基地：主要从车辆段的强制性条文、设计文件总要求、车辆段线路平面图、线路横纵断面图、出入段线、车辆段道路及排水、车辆段厂房及各单体建筑、功能分区、环保及消防、车辆段设备及工艺、计算书等内容进行审查。

7.2.5.2施工图审查服务周期及审查时限要求

7.2.5.2.1服务周期

总服务期：自中标之日起，至本工程全部投入试运营止；

##### （1）施工图设计阶段：施工图设计全过程；

##### （2）施工配合：自施工开始至工程竣工；

##### （3）后续配合工作：完成工程竣工结算、通过相关政府部门评审确认。

##### （4）上述工期安排如与甲方调整并报批的工程总筹划不符，以后者为准，甲方可根据工程实际进度调整施工图强审工期，施工图强审单位按甲方要求同步调整。

甲方保留调整关键工期的权力，施工图审查单位无条件服从。

##### （5）一旦我公司中标，根据招标文件时间安排，合同签订后7日内，根据投标文件的承诺向甲方报送组织机构及所有参与合同范围内技术人员名单（包括年龄、学历、职称、职务、相关经历、主要职务成果和证明材料以及在本项目中负责的任务情况等），经甲方审查与投标文件承诺相符并备案后，为本项目提供施工图审查服务人员方可进场开展工作，并按甲方要求派遣1到2名相关人员协助甲方工作。

接到甲方正式开展施工图审查服务工作的通知后一周内，我公司施工图审查负责人及与工程进度相关的项目组专业审查人员均按时按需到位。在施工图审查过程中，所有专业基本为全过程参与。其中土建专业以前期工作为主，后期主要为相关配合工作；机电各专业前期为配合工作，主要以后期工作为主。我们将根据甲方要求和工程进展情况及时调整、安排施工图审查工作计划，适时调整审查的人力资源，并保证审查人员的固定，以满足甲方及现场的施工需求。

#### 7.2.5.2.2审查服务期限

甲方向审查机构提供作为勘察、设计依据的政府有关部门的批准文件及附件、全套施工图（或根据实际情况提供部分区段施工图）以及其他应当提交的材料后，在15个工作日内完成审查工作并出具审查合格证书。

#### 7.2.5.3审查工作要求

##### （1）施工图审查的基本任务是保障工程项目的安全性、可靠性、适用性和经济性。施工图审查中必须按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。

##### （2）施工图审查中尽一切努力，高效而又经济地按照行业通常接受的技术和惯例履行服务，并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法对施工图进行审查。

##### （3）施工图审查中接受甲方在审查全过程中的监督和管理。

##### （4）所有审查意见均以书面函件的形式表答，成果文件提交的时间、份数及标准符合合同要求。

##### （5）施工图审查人员在服务期间廉洁自律，不得索要额外的报酬。

##### （6）施工图审查中，审查人有技术保密的责任和义务，对于本工程设计的所有过程文件、资料，严格控制发放范围，未经甲方同意不得泄露或转让给第三方。

##### （7）在许昌市设置常驻机构（或甲方要求的地点），建立完善的项目组织，配备足够的审查人员并保持稳定，工作、生活独立。接到甲方正式开展施工图审查服务工作的通知后一周内，施工图审查负责人及与工程进度相关的项目组专业审查人员均按时按需到位。

##### （8）未经甲方同意，不得随意更换人员；若因特殊原因需要更换时，提交与拟更换人员具备同等或更高资质水平的人员报甲方批准，经甲方批准后，方能更换并支付违约金，更换后人员的资质水平得到甲方的认可。

##### （9）施工图审查人负责驻现场项目部工作人员的人身安全。

##### （10）施工图审查人按照有关规定，在河南省及许昌市建设主管部门办理施工图审查备案手续。

##### （11）施工图审查人保证甲方提供资料的完好性。

##### （12）施工图审查人有权按照合同约定，获取已完成工作的服务费用。

##### （13）施工图审查人保证经审查后的本工程施工图不违反有关法律、法规规定的涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准。

### 7.2.6保障措施

保障措施包括质量保障措施、进度保障措施、人员组织保障措施、保密措施等内容。本部分内容在本投标文件技术部分“7.4.4质量保证体系”中“7.6施工图审查服务及配合要求”章节已进行了详细的论述。为节省篇幅，此处不再赘述。

## 7.3施工图审查主要内容和方法

施工图审查单位按照国家规定，重点审查本项目工程设计是否满足《工程建设标准强制性条文》的规定以及总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术先进性。按照国家政策、规范、规程的规定及招标文件的要求及行业技术要求履行服务，努力使施工图设计文件质量达到国内先进水平。

施工图审查要求，按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。主要审查：编制深度规定，城市轨道交通项目施工图设计文件内容满足《城市轨道交通工程设计文件编制深度规定》（建质[2013] 160号）要求；设备系统审查，除继续加强城市轨道交通工程土建工程的审查外，城市轨道交通工程设备系统纳入施工图审查内容；管线专篇审查，加强对城市轨道交通工程安全保护区范围内的建（构）筑物、地下管线等现状情况的详细勘测和调查，完善管线综合设计专篇，纳入施工图设计文件，同步开展施工图设计文件审查及备案。轨道交通项目备案专业及内容：勘察工程；土建工程（车站主体和附属、区间隧道、高架结构（含声屏障）等内容）；车辆段与综合基地、停车场、运营控制中心、主变电站；系统设备工程（车站内通风空调、动力照明、给排水及消防、电扶梯、火灾自动报警、环境与设备监控、自动售检票、门禁、站台门；全线通信、信号、综合监控、综合管线；全线轨道工程）；管线综合工程（含市政管线新建、废除、迁改等内容）；建筑节能（民用建筑部分，不含工业建筑）等。确保甲方在施工招标前取得审查合格的施工图和施工图设计文件审查合格证书。我公司对施工图审查工作负责，承担审查责任。施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给甲方造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

### 7.3.1工程概况

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段，线路全长约60km。建设范围南起于许昌东站，北止于新郑机场站新郑国际机场GTC换乘中心，与郑州地铁17号线共享郑州第三控制中心；其中许昌境内35.4公里，设11站，此外，在众品路站接轨佛耳岗车辆段，在许昌东站接轨大张停车场；郑州境内24.6公里，设5站。项目投资总额约110.44亿元，项目概算第一部分工程费用约67.68亿元。

线路走向示意图

### 7.3.2对本工程的认识

#### 7.3.2.1工程背景

##### （1）中原城市群城际轨道交通网规划（2009～2020年）

2009年，国家发改委以发改基础{2009}2974号文对中原城市群城际轨道交通线网规划（2009-2020年）进行了批复，批复的《中原城市群城际轨道交通网规划（2009～2020年）共规划郑州～焦作、郑州～开封、郑州～洛阳、郑州～新郑机场～许昌～平顶山、郑州～新乡线，合计里程约496公里，其中近期（2009～2015年）实施郑州至焦作、开封、洛阳、许昌等线路。

### 中原城市群城际轨道交通网项目表

| 建设时序 | 线路 | 里程（公里） | 开工年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州-开封 | 50 | 2009 |
| 2 | 郑州-焦作 | 71 | 2009 |
| 3 | 郑州-新郑机场 | 29 | 2010 |
| 4 | 新郑机场-许昌 | 61 | 2010 |
| 5 | 郑州-洛阳 | 145 | 2011 |
| 6 | 郑州-新乡 | 69 | 待研究 |
| 7 | 许昌-平顶山 | 71 | 待研究 |
|  | 合计 | 496 |  |

截至2016年底，先后有郑州～开封、郑州～焦作、郑州～新郑机场等3条城际铁路建成投用，城际铁路运营里程达171公里，有力服务引领了城市群一体化发展。

其中新郑机场-许昌为国家发改委委已批复、2015年开工的项目。

##### （2）中原城市群发展规划

2016年12月，国务院正式批复《中原城市群发展规划》，中原城市群范围从核心区9个城市扩大为全省及周边部分城市共计30个省辖市，将中原城市群发展正式上升为国家战略。

河南全省18个地市；

安徽宿州、阜阳、亳州、淮北、蚌埠5个地市；

山东聊城、菏泽2个地市；

河北邯郸、邢台2个地市；

山西长治、晋城、运城3个地市，合计共30个地市。

2017年1月，国家发展和改革委发布的《中原城市群发展规划》，把郑州建设为国家中心城市，坚持核心带动，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合，建设现代化大都市区，构建以多模式轨道交通为骨干的大都市区交通廊道。

##### （3）中原城市群城际轨道交通网规划修编方案

结合中原城市群发展规划的调整，为构建布局合理、衔接顺畅、安全高效的城际轨道交通网，更加有效支撑引领中原城市群建设发展，在深入总结原规划实施情况的基础上，结合新形势新任务新要求，编制《中原城市群城际轨道交通网规划修编方案（2017～2030年）》，形成中原城市群“一网双环十字多联”城际轨道交通网布局方案，共规划城际轨道交通项目31项，新建总规模4145km。

中原城市群“一网双环十字多联”城际轨道交通网布局方案

| 网络结构 |  | 线路 | 里程 （公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一网郑州大都市区市域（郊）铁路网 |  | 南四环～机场～郑州南站（郑州大都市区S1线） | 41 | 既有及在建 |
|  |  | 新郑机场～许昌（郑州大都市区S2线） | 61 |  |
|  |  | 郑州～巩义（郑州大都市区S3线，含郑州西站～上街机场支线） | 75 |  |
|  |  | 郑州～开封（郑州大都市区S4线） | 41 |  |
|  |  | 郑州～新乡（郑州大都市区S5线） | 72 |  |
|  |  | 郑州～焦作（郑州大都市区S6线） | 65 |  |
|  |  | 郑州～新密（郑州大都市区S7线） | 40 |  |
|  |  | 花园口～上街～航空港～中牟～花园口环线市域（郊）铁路（郑州大都市区S8线） | 170 |  |
|  |  | 小计 | 572 |  |
| 双环 | 内环 | 新乡～焦作城际铁路 | 69 |  |
|  |  | 焦作～济源～洛阳城际铁路 | 111 | 呼南高铁豫西通道组成部分 |
|  |  | 郑州南站～登封～洛阳城际铁路 | 173 |  |
|  |  | 郑州南站～开封城际铁路 | 62 |  |
|  |  | 开封～新乡城际铁路 | 145 |  |
|  | 外环 | 焦作～济源～洛阳城际铁路 | - | 同内环 |
|  |  | 洛阳～平顶山～漯河城际铁路 | 181 | 汝阳南站～漯河西站 |
|  |  | 漯河～周口～商丘城际铁路 | 210 |  |
|  |  | 商丘～菏泽城际铁路 | - | 利用京九高铁 |
|  |  | 菏泽～濮阳城际铁路 | 87 |  |
|  |  | 濮阳～安阳城际铁路 | 71 |  |
|  |  | 安阳～林州城际铁路 | 102 |  |
|  |  | 林州～焦作云台山城际铁路 | 85 |  |
|  |  | 郑焦云台山支线 | 37 |  |
|  | 小计 |  | 1333 |  |
| 十字 | 1．京广发展主轴 | 郑州～新乡～鹤壁～安阳～邢台城际铁路 | 296 |  |
|  |  | 郑州～新郑机场～郑州南城际铁路 | 39 |  |
|  |  | 郑州南站～许昌～漯河～信阳城际铁路 | 277 |  |
|  | 2．陇海发展主轴 | 郑开城际铁路 | 50 |  |
|  |  | 郑开城际铁路宋城路站～开封站 | 7 |  |
|  |  | 开封～兰考～商丘城际铁路 | 153 |  |
|  |  | 兰考～菏泽城际铁路 | - | 利用鲁南高铁 |
|  |  | 郑州南站～登封～洛阳城际铁路 | - | 同内环 |
|  |  | 洛阳～三门峡城际铁路 | 123 |  |
|  | 小计 |  | 945 |  |
| 多联 | 1．安阳与周边城市联线 | 安阳～鹤壁市域（郊）铁路 | 46 |  |
|  | 2．商丘与周边城市联线 | 亳州～蚌埠城际铁路 | 180 |  |
|  | 3．南阳与周边城市联线 | 商洛～南阳～信阳～固始～六安城际铁路 | 573 | 宁西高铁组成部分 |
|  |  | 南阳～驻马店～阜阳城际铁路 | 338 |  |
|  | 4．洛阳与周边城市联线 | 洛阳～南阳城际铁路 | 247 | 呼南高铁豫西通道组成部分 |
|  |  | 三门峡～运城城际铁路 | 48 |  |
|  | 小计 |  | 1432 |  |
| 合计 |  |  | 4282 |  |

其中“一网”，即郑州大都市区市域（郊）铁路网，坚持“强心、聚轴、融合”发展理念，以服务通勤通学客流为主，构建以郑州市为核心、向周边次级中心城市放射，支撑和引导形成产业发展走廊的郑州大都市区市域（郊）铁路网，推动郑州与开封、新乡、焦作、许昌四市深度融合。线网由8条线构成，总规模572公里，其中既有及在建41公里，规划建设531公里。

#### 7.3.2.2本工程建设意义

港区至许昌市域（郊）铁路工程是2009年国家发改委以发改基础{2009}2974号文批复的国家发展改革委关于中原城市群城际轨道交通线网规划（2009-2020年）中的郑州至许昌城际（新郑机场至许昌段）线路，也为正在修编中原城市群城际轨道交通网规划修编方案中郑州大都市区市域（郊）铁路网的S2线，上位规划明确。

##### （1）发挥城市群主轴线路功能，构筑城市群骨架公交线网

结合城市群核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边，推动大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展，形成“一核四轴四区”网络化格局的发展要求，中原城市群交通出行呈现“以郑州都市区为核心，以沿陇海发展轴、沿京广发展轴为主轴，济南—郑州—重庆发展轴、太原—郑州—合肥发展轴为次轴的向外放射融合发展”的形态。郑州-许昌市郊铁路位于沿京广发展主轴内，是中原城市群轨道交通骨架，与城市发展空间结构相协调。

根据线路的线位、站点设置，及与其它公共交通线路、站点的衔接关系，其具体功能主要表现为：

◆连接许昌东火车站等主要交通枢纽；

◆联结许昌市区、长葛组团、郑州航空港，畅通城市群主要交通走廊，有力的支持了城市群规划的发展格局；

◆疏解城市群主轴线交通，在城市群客运交通中起骨干作用；

◆与其余城市群快线共同构筑城市群轨道交通系统，共同构筑城市群骨干公交线网。

##### （2）完善城市群综合交通体系，改善居民出行条件

目前，道路交通在中原城市群综合客运体系中占绝对主导地位，2015年道路客运量占城市群客运总量的90%以上。郑许主轴线为车流量最大的通道，高峰时段道路交通较为拥堵，交通矛盾已经相当突出。城市群交通结构不尽合理，且道路交通客运能力有限，交通环境日益恶化；不能满足居民日益增加的出行需求，尤其是中心城市与副中心城市、以及重要组团和发展城镇之间的出行需求。

随着城市群城市化进程的加快和城市群空间结构的形成，城市群主要发展轴线的交通形势将日益迫切。城市群快速轨道交通的发展是优化客运体系结构，减轻公路客运压力的有效途径。郑许市郊轨道交通设计时速为120km/h，平均旅行速度50-60km/h。从郑州航空港至许昌市区，运行时间在40分钟左右，可以大大提高中心组团之间及与外围副中心之间出行效率，缩短出行时间，缓解高峰时段出交通压力。郑许轨道交通的建设可以为沿途各城市组团之间的客流提供快速、大容量、公交化的公共交通服务，对于完善城市综合交通体系、优化客运体系结构、改善市民出行条件具有非常重要的作用。

##### （3）提升城市群核心竞争力，实现城市群统筹协调一体化发展

目前，中原城市群经济发展速度较快，但是与长三角、珠三角等经济发达地区相比，无论是经济总量还是人均水平尚有不小的差距。其产业结构不够合理，没有形成规模化、集聚化的集群。根据城市群规划，中原城市群正全力打造中国经济新的增长极，全国重要先进制造业和现代服务业基地，中西部创新创业先行区，内陆地区对外开放高地，绿色生态发展示范区。城市群核心竞争力的提升反映在经济紧密联系、城市之间的统筹协调一体化发展，相互补充，相互融合，实现全面协调可持续发展，这也必然依靠快速、便捷的城市群快速轨道交通。从国内外成规模的城市群建设经验来看，高速公路是城市群前期建设的主要交通设施，但仅依靠以高速公路为主的道路交通系统不足以支撑快速交通联系的城市群，轨道交通是城市群发展到成熟阶段的必要手段。

郑许轨道交通将城市群中心城市、副中心城市以及重要组团和城镇串联起来，有效地缩短了城市群主要功能节点之间的时间和空间距离，更有效的推动城市群抱团发展，促进中心城区人口和产业向外围转移，均衡城市群用地结构，实现城市群各功能节点相互协调，相互融合，促进城市群一体化发展。同时，郑许轨道交通建设运营能够直接为城市创造就业机会，带动电力、车辆制造、土建等相关行业的快速发展，从而推动地方经济整体提升；同时还能够整合与强化中原城市群城市主轴引导功能，增强城市群核心竞争力，显著改善城市环境与城市景观，彰显中原城市群作为中部地区重要的增长极功能。

##### （4）提升主轴沿线土地利用价值，支撑实现轨道交通TOD效应

近年来，中原城市群地区随着城市化进程的加快，城市建设用地呈现粗犷式无序蔓延状态，这主要是依赖快速路为导向的城市开发模式。快速路虽然为机动车提供了快速、便捷的交通服务，同时对城市用地产生分割、土地使用分散等的不良后果。随着城市规模及城市群规模的扩大，依赖道路交通的开发模式将导致道路交通拥堵、出行环境恶化、环境污染严重等问题。城市群快速轨道交通能耗低、环境负荷低，是一种节能环保的绿色交通方式，利用轨道交通替代个体化的交通方式，可以更有效的节约城市建设用地。

另外，郑许市郊铁路位于城市群未来发展重要轴线，郑许轨道交通的建设将会吸引更多的居民到沿线居住，加快沿线土地利用开发，提升土地利用价值，同时，在城市开发建设的前期，更好的预留轨道交通走廊与车辆基地等交通设施用地，提高轨道交通站点周边土地使用效率，引导中原城市群轴向带状发展。在建设过程中，通过以轨道站点、交通枢纽为核心进行综合开发，对站点周边的用地性质和开发强度进行调整，带动沿线用地的集约化发展，建立公交导向的城市空间布局，促进产城单元可持续发展，将轨道建设与站点周边地区的土地开发建设紧密的结合在一起，支撑实现轨道交通TOD效应。

总之，从构筑城市群骨架公交线网、完善城市群综合交通体系以及实现城市群一体化发展、提升沿线土地利用价值等方面分析，郑许轨道交通的建设意义十分重大。

#### 7.3.2.3本工程的功能定位与目标

##### （1）本项目与其他轨道交通线路的关系

根据中原城市群城际轨道交通线网规划以及河南省铁路网规划，通道内预测年度轨道交通将形成国铁干线既有京广铁路、郑武客专、郑万高铁、郑合高铁以及城市群港区-许昌市域铁路等多条轨道交通线路。

京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁共同构建形成河南省“米”字型铁路通道，是全国铁路网的重要组成部分。京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁在城市群范围内分别设置郑州站、郑州南站、郑州东站、许昌站、许昌东站等车站，其中郑州站、郑州南站、郑州东站主要承担郑州地区的对外中长途旅客运输，许昌站、许昌东站主要承担许昌市对外中长途旅客运输。上述车站只能承担发往京广铁路、郑武高铁、郑万高铁、郑合高铁辐射范围内的客流，旅客运输量较小，不能满足郑许通道内沿线城市组团、次中心城镇之间的通勤、商务客流沟通。

港区-许昌市域铁路为中原城市群内郑州大都市区轨道交通主骨架线路，主要承担郑州港区、长葛组团、许昌主城区之间以及沿线城镇之间的市郊客流，并兼顾城市组团、次中心城镇之间通勤客流，主要提供各城市组团间“公交化”的旅客运输服务，是城市群郑州大都市区交通的骨干。

##### （2）本项目功能定位

规划线路贯穿中原城市群郑州-许昌产业带的核心区域，联系产业轴线内的郑州航空港、郑州机场、长葛市、许昌市区等，对于郑许快速融合具有重要的作用，其功能定位主要体现在以下几个方面：

###### 1）本线承担郑州航空港与许昌及周边地区间的市郊公交骨干功能

结合许昌主城区及周边地区与郑州都市圈未来关系及交通出行特点，联系两个区域的市郊铁路应起到主体作用，形成以市郊铁路为主体，其他交通相结合的复合交通系统。市郊铁路承担许昌中心城区及沿线各街镇等周边地区与郑州都市圈间公共交通出行的30%以上，在整个客运体系中，支撑公交比例超30%以上。

###### 2）本线兼顾长葛组团、许昌主城区内部的中长距离公共交通功能

本次规划线路位于许昌市至郑州市最主要的客流走廊上，线路起于郑州市航空港金菊五街，向北向南主要经由长葛市、许昌市区，线路终于许昌东站。项目串联郑州航空港、长葛市及许昌主城区，是覆盖许昌中心城区及长葛组团与郑州都市圈的快速联系通道。项目同时兼顾许昌地区内部交通联系，提供长葛组团、许昌主城区内部中、长距离出行的公共交通供给，从而协调许昌地区整体发展，缓解未来许昌主城区与周边片区之间的交通压力。

###### 3）是支撑许昌市快速融入中原城市群一体化发展的重要交通支撑

依据规划，中原城市群将坚持核心带动、轴带发展、节点提升、对接周边，推动大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展，推进城乡统筹协调和共同发展，构建布局合理、集约高效的城市群一体化发展格局，形成“一核四轴四区”的空间布局。其中在构建郑州大都市区的基础上还将提升沿京广发展主轴，依托京广通道，发挥郑州的辐射带动作用，提升邢台、邯郸、安阳、鹤壁、新乡、许昌、漯河、驻马店、信阳等中心城市集聚能力，引导食品加工、高端装备制造、生物医药、精品钢铁等产业加快集聚，打造沟通南北的城镇产业密集带，密切与京津冀、长江中游城市群的联系。市郊铁路郑州至许昌线则顺应了中原城市群的发展需求，响应中原城市群“一核四轴四区”的空间布局，串联郑州航空港、许昌长葛市及许昌主城区等片区，加强许昌与郑州的协作关系。

综上，本线将既承担郑州与许昌及周边地区间的市郊联系功能，也发挥许昌地区内部公交骨干体系功，是支撑许昌快速融入中原城市群圈一体化发展的重要交通支撑。

#### 7.3.2.4本工程的特点

##### （1）快线功能特点突出

中原城市群交通出行呈现“以郑州都市区为核心，以沿陇海发展轴、沿京广发展轴为主轴，济南—郑州—重庆发展轴、太原—郑州—合肥发展轴为次轴的向外放射融合发展”的形态。郑州至许昌市郊铁路位于沿京广发展主轴内，是中原城市群轨道交通骨架，连接了许昌东火车站等主要交通枢纽；联结许昌市区、长葛组团、郑州航空港，畅通城市群主要交通走廊，有力的支持了城市群规划的发展格局，在城市群客运交通中起骨干作用，是中原城市群轨道交通网中的骨架线路。

##### （2）TOD引导模式功能显著

郑州至许昌市郊铁路位于中原城市群未来发展重要的轴线上，起终点分别为郑州航空港和许昌市区，郑许轨道交通的建设将会吸引更多的居民到沿线居住，加快沿线土地利用开发，提升土地利用价值，引导中原城市群轴向带状发展，有利于城市土地利用优化调整，为城市总体布局规划的实施提供交通保障。

##### （3）线路敷设方式以高架为主

本线定位为市域（郊）铁路，距离较长，为提高列车旅行速度、降低工程投资，节约土地，缩短建设周期，因此除永昌大道站、许昌东站采用地下敷设外，其余地段均推荐采用高架敷设。共设车站11座，其中高架站9座，占车站总数的81.8%。

##### （4）车站枢纽功能突出

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段车站数量少、站间距大，平均站间距3.2公里左右，而一般普速地铁车站吸引范围为1～1.2km，传统的客流吸引范围难以全面覆盖沿线区域，必须辅以其他交通工具进行填充。因此本工程的车站均应按照小型交通枢纽进行考虑，打造成轨道交通与其他多种交通方式有机结合的综合交通枢纽工程。

##### （5）全线地质条件复杂多变

本区位于秦岭东西向复杂构造体系的北亚带与新华夏系华北沉降带的联合部位，相当于华北板块二级构造单元豫西断块与华北拗陷的邻接部位。区域北西部为登封隆起，南东经禹州没入平原，形成开封盆地与周口盆地之间的隐伏隆起。西南一角为嵩箕中台隆起和华熊沉降带之过渡部位。

铁路沿线主要为平原，第四系堆积物较厚，地下水主要为第四系孔隙潜水，水位随季节变化明显。地震动峰值加速度为0.1g，饱和粉土及砂土可能发生地震液化。由于城市及周边过量开采深层地下水，局部地段可能会产生地面沉降，危害性较小。本线压覆煤矿资源，可采煤层为二叠系下统山西组二1煤，线路通过处埋深600～1100m，其中上覆基岩厚200～500m，土层厚400～600m，线路经过范围需留设保安矿柱。

总之，铁路沿线地质构复杂，发育不良地质及特殊土，地质条件复杂多变。

### 7.3.3对施工图审查工作的认识

施工图审查是施工图设计文件审查简称，是指建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

建设工程施工图设计文件审查是建设工程必须进行的基本建设程序。

施工图审查单位按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查坚持先勘察、后设计的原则。主要审查内容如下：

##### （1）是否符合工程建设强制性标准；

##### （2）地基基础和主体结构的安全性；

##### （3）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还审查是否符合绿色建筑标准；

##### （4）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

##### （5）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

##### （6）提交审查成果，并根据甲方需要对施工图设计存在问题研究解决方案；

##### （7）对冻结法设计进行施工图强审。

### 7.3.4施工图审查的总体性设计文件

根据轨道交通工程参建单位多、专业多、接口复杂的特点，总体性设计文件及成果的管理及审查是落实技术标准、正确处理技术接口、减少分项设计单位重复劳动、提高工效、保证设计文件的统一性、提高标准化设计水平的重要管理手段，总体性设计文件的质量是总体设计单位、施工图审查单位管理能力及技术水平的确实体现。根据我公司多年从事轨道交通设计管理的经验，施工图审查重点审查的总体性设计文件及成果目录如下表：

### 主要的总体性技术设计文件

| 序号 | 主要管理文件名称 | 成果深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量技术任务书 | 提出详细的测量作业方案及技术要求 |  |
| 2 | 岩土工程勘探技术任务书 | 提出详勘阶段勘探技术要求 |  |
| 3 | 施工图设计技术要求 | 在初步设计基础上根据初步设计审查意见细化。满足施工图需要 |  |
| 4 | 施工图设计文件组成与内容 | 满足施工图设计深度的说明书、图纸文件组成 |  |
| 5 | 文件编制统一规定 | 对说明书、图纸等文件编制格式进行统一 |  |
| 6 | 施工图设计技术接口规定 | 在初步设计基础上完善 |  |
| 7 | 通用图 | 明确图纸内容、表达方式的统一作法或参考作法 |  |
| 8 | 工程概、预算编制统一规定 | 统一全线编制办法，明确采用的定额、费率 |  |

### 7.3.5施工图审查的通用图

施工图审查重点审查的通用图参考目录如下表：

### 通用图一览表

| 专业 | 序号 | 设计通用图名称 | 应用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 1 | 标准地下站、标准高架车站设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 2 | 建筑装修及构造大样设计参考图 （含车站银行、商铺等资源开发） | 全线车站 |  |
|  | 3 | 自动扶梯、电梯设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 4 | 车站建筑装修概念设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 5 | 车站导向系统设计参考图 | 全线车站 |  |
|  | 6 | 车站广告灯箱设计参考图 | 全线车站 |  |
| 地下 结构 | 7 | 盾构管片设计通用图 | 全线 |  |
|  | 8 | 矿山法区间（含联络通道）设计通用图 | 全线 |  |
|  | 9 | 防水设计通用图 | 全线 |  |
| 桥梁 | 10 | 梁部设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 11 | 桥墩设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 12 | 承台和桩基础设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 13 | 防护设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 14 | 接地设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 15 | 桩基检测和工程试桩设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 16 | 桥梁附属设施设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 17 | 桥台设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 18 | 支座设计图 | 全线桥梁 |  |
|  | 19 | 桥涵沉降观测标设计图 | 全线桥梁 |  |
| 环控 | 20 | 车道顶及站台下排风管道通用图 | 地下车站 |  |
|  | 21 | 隧道通风机（TVF）设计安装通用图 | 地下车站 |  |
|  | 22 | 排热风机及回/排风机安装设计通用图 | 地下车站 |  |
|  | 23 | 组合式空调机组安装设计通用图 | 地下车站 |  |
|  | 24 | 水冷冷水机组安装设计通用图 | 地下车站 |  |
| 供电 | 25 | 接地通用图 | 地下车站 |  |
|  | 26 | 供电设备安装通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 27 | 供电设备基础预埋件通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 28 | 供电设备开孔通用图 | 全线供电系统 |  |
|  | 29 | 接触网安装预埋件图 | 全线 |  |
|  | 30 | 杂散电流通用图 | 全线 |  |
| 动力 照明 | 31 | 各种风机控制原理图 | 车站 |  |
|  | 32 | 冷水机组各种水泵控制原理图 | 车站 |  |
|  | 33 | 冷水机组控制原理图 | 车站 |  |
|  | 34 | 小动力配电箱控制及系统图 | 车站 |  |
|  | 35 | 各种系统切换箱切换原理及系统图 | 车站 |  |
|  | 36 | 导向牌供电控制通用图 | 车站 |  |
|  | 37 | 低压柜基础安装图 | 低压柜 |  |
|  | 38 | 区间维修电源插座箱安装及系统图 | 区间维修电源 插座箱 |  |
|  | 39 | 区间隧道电力电缆支架安装图 | 电力电缆支架 |  |
| FAS/ BAS | 40 | FAS系统现场模块箱设计安装通用图 | 全线 |  |
|  | 41 | FAS系统报警主机安装通用图 | 全线 |  |
|  | 42 | BAS系统现场监测器件安装通用图 | 全线 |  |
|  | 43 | 环控电控室BAS柜安装通用图 | 全线 |  |
| AFC | 44 | 地下管线安装通用图 | 各车站 |  |
|  | 45 | 设备电缆端子接线通用图 | 各车站 |  |
|  | 46 | AFC系统设备布置与预留孔与预埋件参考图 | 各车站 |  |
| 信号 | 47 | 发车计时器、旅客向导盘安装图 | 全线 |  |
|  | 48 | 紧急停车按钮盘及LCP盘 | 全线 |  |
| 给排水 | 49 | 各类排水泵房设备安装图 | 全线 |  |
|  | 50 | 线路侧沟废水汇入主排水泵房设计图 | 全线 |  |
|  | 51 | 各类消火栓箱、灭火器箱、冲洗栓箱设计图 | 全线 |  |
| 电扶梯 | 52 | 自动扶梯、电梯预留孔和预埋件通用图 | 全线 |  |
| 站台门 | 53 | 站台门平面布置和预埋件通用图 | 各车站 |  |

### 7.3.6施工图审查的各专业技术接口

### 7.3.6.1土建接口审查表

### 车站接口一览表

| 序号 | 车站 部位 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1－1 | 底板 | 线路 | 1.线路纵坡 2.轨面高程 |
| 1－2 |  | 限界 | 1.底板高程（含盾构始发、接收、掉头、过站要求） 2.线路中线至围护结构距离（含盾构始发、接收、掉头要求） |
| 1－3 |  | 给排水 | 1.废水泵房是否处于车站最低端 2.废水池孔洞尺寸 3.道床侧沟至废水池的排水通道是否通畅 4.供电用房电缆夹层及站台层电缆廊道内排水是否通畅，其坡度是否符合设计要求 5.站台板下排水沟是否满足排水要求 |
| 1－4 |  | 低压配电与照明 | 轨道外侧的电气设备（广告灯箱、电磁阀等）是否预埋电线电缆过轨的电缆管 |
| 1－5 |  | 接地 | 1.是否留有进一步降低接地电阻的措施 2.接地网及其引出线包括止水板是否与底板钢筋和底板梁钢筋绝缘 3.接地网引出线是否按要求引出 4.接地电阻是否满足设计要求 |
| 1－6 |  | 变电所 | 1.变电所设在站台层轨外侧的车站，应核查车站底板是否需设电缆过轨的电缆沟 2.电缆廊道高度是否满足要求 |
| 2－1 | 站台板 | 限界 | 线路中线至站台板边距离 |
| 2－2 |  | 给排水 | 1.废水泵房预留孔洞是否符合要求 2.污水泵房的位置是否与卫生间用房相对应 3.污水池的容积、尺寸是否满足要求 4.给排水管道的孔洞是否预留，位置是否准确 |
| 2－3 |  | 低压配电与照明 | 1.设计要求为下出线的低压配电柜是否预留相应的孔洞 2.电缆井的设置是否满足要求 3.站台板预留的检修人孔是否满足要求 4.是否预留设计要求的低压柜、蓄电池屏安装槽钢 |
| 2－4 |  | 通风空调 | 1.轨道排风管的孔洞是否预留，位置是否准确 2.当站台板上设有风机时，是否为电机基础的施工预留了条件（如预留连接钢筋等） 3.设备运输通道的宽度、高度及荷载是否满足要求 |
| 2－5 |  | 变电所 | 1.电缆夹层和电缆井是否满足要求 2.变电所至区间的电缆径路是否顺畅，电缆转弯半径是否符合要求 3.电缆夹层人孔是否满足要求 4.变电所内站台板上各设备的电缆出入孔是否满足要求（主要是高度要求） 5.变电所内站台板上各设备的安装预埋钢板、槽钢是否满足要求 |
| 2－6 |  | 站台 绝缘层 | 是否按要求做了绝缘 |
| 2－7 |  | 自动扶梯及电梯 | 1.站台板上的开孔尺寸及定位是否符合要求 2.预埋件埋设是否符合要求 |
| 2－8 |  | 站台门 | 站台板边缘开槽尺寸及定位是否符合要求 |
| 3－1 | 站台层侧墙、端墙、立柱 | 限界 | 1.线路中线至侧墙距离（含盾构始发、接收、掉头要求） 2.轨顶结构风道底至轨面距离（预埋钢筋） |
| 3－2 |  | 通风空调 | 1.预留孔洞位置、尺寸是否满足要求 2.预留孔洞的位置与吊顶、结构圈梁等有无冲突 3.组合风阀的预留孔洞的尺寸是否符合要求，孔洞处的墙体、预埋件等是否符合设计及阀体安装的要求 |
| 3－3 |  | 给排水 | 1.消火栓箱设置位置是否正确、合理，是否留出孔洞 2.是否留出冲洗水栓设置的孔洞位置 3.轨行区、广告灯箱的设置位置是否满足排水立管的设置要求。 |
| 3－4 |  | 杂散电流防护 及接地 | 钢筋是否按杂散电流防护及接地设计要求进行焊接 |
| 3－5 |  | 集中供冷 | 集中供冷水管进出站接管点侧墙加宽值是否满足要求，水管的空洞是否预留，位置是否准确。 |
| 3－6 |  | 人防 | 是否按人防设计通用图预留了隔断门门框和预埋件 |
| 3－7 |  | 区间 | 1.盾构预留孔、预埋件 2.车站与区间的防水衔接 |
| 3－8 |  | 站台门 | 侧墙预留站台门构造柱是否符合要求 |
| 4－1 | 站厅层 | 限界 | 站台门顶梁至线路中线距离 |
| 4－2 |  | 给排水 | 1.地漏孔洞是否预留，位置是否准确，穿越轨顶结构风管、排水管是否预留，预埋套管。 2.消防管道、给水管道、排水管道穿越的孔洞是否按要求预留，预留孔洞是否要求安装预埋套管。 3.冷水机房是否设置排水沟，其坡度是否符合设计要求，有无反坡现象，与车站坡向是否一致，地漏的位置是否合理。 4.卫生、茶水用房地排水设施的布置是否符合要求 |
| 4－3 |  | 通风空调 | 1.各类预留孔洞位置、尺寸及预埋件是否满足要求 2.当有其他管道、电缆等须要穿越吊装孔、隧道通风孔时，是否考虑了附加尺寸 3.组合式空调器处是否留出排水沟 4.是否为冷水机组、组合式空调器、风机等设备的基础留出施工安装条件 5.设备运输通道的宽度、高度及荷载是否满足要求 6.轨顶排风道的空洞是否预留，位置是否准确。 7.轨顶排风口的预埋件是否满足要求。 |
| 4－4 |  | 低压配电与照明 | 1.电缆井的设置是否满足要求 2.设计要求需要穿越中板的，是否预留相应的穿管孔洞 3.是否预留设计要求的低压柜、蓄电池屏安装槽钢 |
| 4－5 |  | 变电所 | 1.降压变电所设在站厅层的车站，是否根据需要设置必要的吊装孔和吊钩 2.电缆夹层和电缆井是否满足要求 3.变电所至区间的电缆径路是否顺畅，电缆转弯半径是否符合要求 4电缆夹层人孔是否满足要求 5.变电所内各设备的电缆出入孔是否满足要求 6.变电所内各设备的安装预埋钢板、槽钢是否满足要求 7.是否考虑变压器维修时的运出路径 |
| 4－6 |  | 信号 | 信号电缆预留孔（预埋管）是否满足要求 |
| 4－7 |  | 通信 | 通信电缆预留孔（预埋管）是否满足要求 |
| 4－8 |  | 集中供冷 | 集中供冷预留孔是否满足要求 |
| 4－9 |  | 气体灭火 | 气体灭火预留孔是否满足要求 |
| 4－10 |  | 自动扶梯及电梯 | 1.中板开孔的位置和尺寸是否满足要求； 2.吊钩、预埋件是否符合要求 |
| 4－11 |  | 环境与设备监控 系统 | 1.弱电电缆井的设置是否满足要求 2.如果车站没有设置弱电电缆井，是否在设备监控室预留必要的孔洞 |
| 4－12 |  | 站台门 | 顶梁和预埋件的安装位置是否正确 |
| 4－13 |  | 防灾报警系统 | 1.弱电电缆井的设置是否满足设计要求 2.如果车站没有设置弱电电缆井，是否在所需位置预留必要的孔洞 |
| 4－14 |  | 区间 | 按盾构施工要求检查开孔位置及尺寸 |
| 5－1 | 站厅层侧墙、立柱 | 给排水 | 1.是否留出冲洗水箱的安装位置 2.消火栓箱安装位置是否正确，尺寸是否符合要求 3.各类管道穿越混凝土墙，是否留出孔洞或预埋套管 |
| 5－2 |  | 通风空调 | 1.预留孔洞位置、尺寸是否满足要求 2.预留孔洞的位置与吊顶、结构圈梁及门洞等有无冲突 3.组合风阀的预留孔洞的尺寸是否符合要求，孔洞处的墙体、预埋件等是否符合设计及 阀体安装的要求 4.各风道、风室是否设有检修门，通行是否通畅 5.设备运输通道有无遮挡，当必须破墙时，是否考虑了可供临时拆除的门洞 |
| 5－3 |  | 低压配电与照明 | 1.公共区内衬墙上是否预留暗装配电箱的孔洞 2.出入口、通道内衬墙上是否预留暗装配电箱的孔洞 |
| 5－4 |  | 公安、民用通信 | 公安、民用通信电缆预埋管是否满足要求 |
| 5－5 |  | 接地 | 钢筋是否按设计要求进行焊接 |
| 6－1 | 顶板 | 自动扶梯与电梯 | 电梯预埋件及电、扶梯吊钩埋设是否符合要求 |
| 6－2 |  | 防淹门 | 防淹门预埋件埋设是否符合要求 |
| 6－3 |  | 设备吊 装孔 | 吊钩 |
| 6－4 |  | 区间 | 按盾构施工要求检查开孔位置及尺寸 |

### 区间隧道接口一览表

| 序号 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 1.线路平面及曲线要素、交点和设计起终点坐标（包括存车线、折返线） 2.线路纵坡 3.轨面高程 |
| 2 | 限界 | 1.根据轨道类型和超高等，核对底板高程 2.净空高度 3.线路至两侧墙距离（包括转撤机段） 4.射流风机等各类设备与结构断面的净空 5.主变电站、冷站引入隧道廊道处电缆、水管的安装限界是否满足要求 |
| 3 | 供电 | 1.主变电所至区间的电缆径路是否满足电缆转弯的要求，变电站电缆廊道接口要求 2.人防门和防淹门等处是否按要求留有足够的电缆走廊 |
| 4 | 接触网 | 1.隧道侧墙或端头井侧墙上的上网电动隔离开关处，净空是否满足要求 2.防淹门处的接触网预留、预埋是否符合要求。 |
| 5 | 变电 | 区间跟随式降压变电所的预留、预埋是否满足要求 |
| 6 | 隧道通风 | 1.风机房的位置、尺寸 2.风机预埋件 3.风井位置、尺寸 4.冷冻水管过路管道孔洞是否预留，位置是否准确。 |
| 7 | 给排水 | 1.废水池容积、位置和底高程、吊钩是否预留。 2.废水泵房净空、开孔位置和尺寸、预埋件 3.道床侧沟排水坡、与废水池连通管的坡度、坡向和管内底高程 4.道床侧沟、排水汇水坑处是否满足维护要求。 5.通向地面排水管的预埋套管是否正确。 6.消防管是否满足限界要求，栓口与地面的标高是否满足规范要求。 |
| 8 | 人防 | 1.人防隔断门门框的位置、尺寸 2.预留槽孔位置、尺寸 |
| 9 | 集中供冷 | 集中供冷水管安装预埋是否满足设计要求。 设备的运输通道宽度，高度等是否满足要求。 |
| 10 | 建筑 | 1.联络通道的位置、尺寸是否满足要求。 2.联络通道防火门的开启方向、门的数量是否满足要求。 3.联络通道处的预埋件是否满足要求。 |
| 11 | 道床及 轨道 | 区间断面形式是否满足特殊道床地段的要求（如浮置板减震道床地段） |
| 12 | 工程经济 | 1.各车站及区间的主要工程数量表； 2.各车站及区间的工法及工期； |

### 区间高架桥梁接口一览表

| 序号 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 1.线路平面、线间距和曲线要素、交点和设计起终点坐标（包括存车线、折返线）；2.线路纵坡；3.轨面高程；4.立交和管线5. 当桥涵用地范围超出规定永久用地宽时，是否提出用地要求、数量及分类；6. 桥涵余土弃放需考虑占地要求时，是否提出用地要求、数量；7.水文资料 |
| 2 | 轨道 | 1.轨道结构型式和断面资料（含长钢轨作用力、伸缩区范围、轨道荷载等）；2.道岔类型和范围、伸缩调节器设置位置；3、整体道床预埋要求；4.护轨要求；5.沉降及徐变检查 |
| 3 | 路基 | 1.路基设计断面；2.路桥（涵）过渡段是否满足路基技术要求；3.地基处理是否与路基地基处理协调；4.水文资料 |
| 4 | 站场 | 1.立交和管线；2站场设计断面；3.车站内道岔类型和范围；4.水文资料 |
| 5 | 地下结构 | 1.既有规划河床断面和岸边工程；2.水文资料；3.既有桥涵的加固、改造设计 |
| 6 | 环保 | 1.声屏障设置范围 |
| 7 | 通信、信号、供电 | 1.桥面布置是否满足供电、通信、信号等设备布置要求。 |
| 8 | 建筑 | 1.缺口里程；2.跨越建筑物地点及设计净空；3.与站房连接的桥的位置及样式、造型衔接、高程处理等 |
| 9 | 房屋结构 | 1.水文资料； |
| 10 | 车辆 | 1.列车长度、宽度、轴距、满载、空载、超载时轴重；2.列车编组数量、设计行车速度、制动系数等；3.活载图式 |
| 11 | 供电 | 1.杂散电流设计要求；2.综合接地设计 |
| 12 | 给排水 | 1.消防、雨水排放要求及设计 |
| 13 | 工程经济 | 1.主要工程数量表； |

### 7.3.6.2机电设备系统接口审查表

| 序号 | 系统名称 | 相关接口 | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 车辆 | 信号 | 1.是否按照信号专业提供的主要技术参数预留接口和设备安装位置，接口是否匹配，位置是否合适。 2.接口包括ATO与车辆的加速和制动系统、ATP与车辆的紧急制动系统、ATP/ATO与车门控制系统、ATP/ATO与驾驶室开关、按钮状态等电气接口及列车广播触发、目的地号、时钟等信号数据传输接口。 3.设备安装包括2ATP、ATO车载设备、2套车载车-地双向通信设备、2套收、发天线、2套信标天线（列车车体底部线路中心处）、2台测速传感器（列车每端的两个不同轮轴）。 4.是否为信号车载设备提供供电电源及安全接地点。 5.信息互传通信协议是否一致。 |
| 1-2 |  | 通信 | 1.是否根据通信专业提供的设备的主要技术参数、接口和安装位置等要求进行设计。 2.是否按要求要求为通信车载设备提供供电电源及安全接地点。 3.有关通信接口是否匹配，信息互传通信协议是否一致。 |
| 1-3 |  | 站台门 | 1.门开启是否满足车辆编组运营、与站台门开门时间是否对应、门的尺寸是否对应。 2.站台门与列车车门的开/关顺序模式有三种。 |
| 2 | 通风空调 | 各系统 | 是否按照各系统要求设置设备和管理用房的环境温度和湿度 |
| 3 | 给排水 及水消防 | 各系统 | 是否按照各系统要求提供给排水及水消防。 |
|  |  | FAS | FAS系统是否能够通过控制模块或手动按纽控制消火栓泵的启动，能否通过监视模块或指示灯来监视消火栓泵的运行及故障状态。接口采用硬线接口方式，接口分界点在消火栓泵控制箱的接线端子。 |
|  |  | 动力照明 | 是否向低压配电系统提供各类水泵等用电位置和负荷等级。 |
| 4—1 | 供电系统 | 主变电所 | 1.主变电所的主接线是否符合初步设计及其评审意见； 2.主变压器的容量是否符合初步设计及其评审意见； 3.主变电所内无功补偿以及滤波方式是否符合初步设计及其评审意见，电容、电抗器的容量是否符合供电计算的要求； 4.与中压环网的设计界面是否在主变电所35kV开关柜出线端子。 |
| 4—2 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.牵引降压混合变电所和降压变电所的主接线是否符合初步设计及其评审意见； 2.牵引整流机组和动力变压器的容量是否符合初步设计及其评审意见； 3.牵引降压混合变电所和降压变电所35KV侧的设计是否与中压环网的设计相吻合，环网电缆是否有重复计列； 4.钢轨电位限制装置回路的通流能力能否满足要求。 |
| 4—4 |  | PSCADA | 1.程控命令是否正确； 2.模拟屏图和CRT画面图是否与供电系统有关接线图一致。 |
| 4—5 |  | 接触网 | 1.各区段的接触网的载流量是否满足供电系统的设计要求； 2.接触网的架设范围是否满足运营要求。 |
| 4—6 |  | 杂散电流防护及接地 | 排流柜的接地回路是否连接。 |
| 5—1 | 主变电站 | 供电系统 | 1.供电系统专业在计算中所采用的电力系统和主变电所的参数是否准确； 2.与主变电所的设计界面是否在主变电所35kV开关柜出线端子。 |
| 5—2 |  | PSCADA | 1.模拟屏图和CRT画面图是否与供电系统有关接线图一致； 2.程控命令是否正确； 3.主变电所的监控和测量对象是否齐备。 |
| 5—3 |  | 通信 | 1.监控系统的通信通道是否引入； 2.调度电话和市话是否配齐。 |
| 5—4 |  | 环控 | 1.通风和空调设计是否满足主变电所的工艺要求； 2.主变电所的消防设计是否符合有关部门的要求。 |
| 5—5 |  | 车辆段 | 中压环网的电缆路径是否顺畅。 |
| 6—1 | 牵引降压混合变电所 降压变电所 | 供电系统 | 1.供电系统专业在计算中所采用的牵引降压混合变电所和降压变电所的参数是否准确； 2.牵引降压混合变电所和降压变电所与中压环网的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—2 |  | PSCADA | 1.模拟屏图和CRT画面图是否与牵引降压混合变电所和降压变电所的主接线图一致； 2.程控命令是否正确； 3.牵引降压混合变电所和降压变电所的监控和测量对象是否齐备。 |
| 6—3 |  | 接触网 | 接触网与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—4 |  | 杂散电流防护及接地 | 杂散电流防护及接地系统与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工。 |
| 6—5 |  | 动力和照明 | 1.动力和照明与牵引降压混合变电所和降压变电所的设计界面是否符合专业间的分工； 2.对于轨电位限制装置未安装在变电所内的工点，是否留有合理的轨电位安装位置。 |
| 7—1 | PSCADA | 主变电所 | 1.主变电所的内控制信号屏的安装设计是否正确； 2.各被监控的设备的接口是否正确； 3.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—2 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.变电所的内控制信号屏的安装设计是否正确； 2.各被监控的设备的接口是否正确； 3.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—3 |  | 杂散电流防护及接地 | 1.与杂散电流监测设备间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—4 |  | 动力和照明 | 1.与低压柜和环控电控柜间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 7—5 |  | 通信 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 7—6 |  | 综合监控 系统 | 1.与主综合监控系统间的接口是否正确； 2.接口的通信协议是否正确。 |
| 8—1 | 接触网 | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.与牵引变电所馈线间的设计界面是否正确； 2.与牵引变电所回流线间的设计界面是否正确。 |
| 8—2 |  | PSCADA | 接触网上网隔离开关以及车辆段内其它电动隔离开关是否正确地反映在模拟屏和CRT画面上。 |
| 9—1 | 杂散电流防护及接地 | 轨道 | 1.排流网和道床内结构钢筋的焊接以及引出端子设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 2.钢轨与道床的绝缘设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 3.轨道绝缘节的设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 4.轨缝间、道岔、辙岔等处的连接电缆是否满足要求（≥120mm2铜截面） 5.钢轨焊缝的电阻是否满足要求。 |
| 9—2 |  | 车辆段 | 是否留有合理的单向导通装置的安装位置，其电缆的敷设路径是否顺畅。 |
| 9—3 |  | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.牵引降压混合变电所和降压变电所内是否留有排流柜、杂散电流监测装置的安装位置； 2.直流设备的绝缘安装是否正确； 3.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—4 |  | 接触网 | 1.接触网、回流线以及接触网地线的设计是否满足杂散电流防护的设计要求； 2.均流电缆的设计是否满足信号和轨道专业的要求 |
| 9—5 |  | PSCADA | 1.是否将杂散电流的监测纳入变电所综合自动化系统； 2.变电所综合自动化系统与杂散电流监测系统的接口是否正确； 3.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—6 |  | 动力和照明 | 1.接地网的设计是否符合接地通用图的要求； 2.接地网与结构钢筋间的绝缘是否满足杂散电流防护的要求； 3.对于高土壤电阻率的站（段），降低接地电阻的措施是否合理； 4.杂散电流监测系统的电源线路是否配置到位； 5.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—7 |  | 通信 | 光缆、电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求。 |
| 9—8 |  | 信号 | 1.电缆的敷设是否符和合杂散电流防护的要求； 2.信号设备的外壳不得与钢轨有任何电气连接或接触。 |
| 9—9 |  | 环控 | 1.金属管线不得与钢轨有任何电气连接或接触； 2.金属管线应接地； 3.通向地铁外部的金属水管是否装有绝缘法兰。 |
| 9—10 |  | 站台门 | 站台底部边缘处的绝缘膜的敷设是否符合要求。 |
| 10—1 | 动力和照明 | 牵引降压混合变电所和降压变电所 | 1.与动力变压器的接口是否正确； 2.保护和控制联动是否匹配。 |
| 10—2 |  | PSCADA | 1.低压柜、环控电控柜与变电所综合自动化系统间的接口界面是否正确； 2.监控和测量对象、数量是否一致； 3.相互间的通信协议是否一致。 |
| 10—3 |  | 杂散电流防护及接地 | 杂散电流监测系统的电源是否配设到位。 |
| 10—4 |  | 通信 | 1.通信电源室，民用通信室、治安通信监空控通信室是否设有接地母排，接地电阻是否不大于1.0欧； 2.电源的设计是否正（确包括通信电源室，民用通信室、治安通信监空控通信室）。 |
| 10—5 |  | 信号 | 1.是否根据信号专业要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线设备室设置了接地母排，是否在区间设置了区间信号设备的接地母排，接地电阻是否不大于1.0欧。 2.电源的设计是否正确。 3.是否根据信号专业要求提供低压配电箱、照明配电箱、负荷等级容量、配线方式。 4.是否根据信号专业要求完成配电箱的安装设计，并为信号专业提供出线端子。 |
| 10—6 |  | 隧道通风 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—7 |  | 集中供冷 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—8 |  | 区间给排水及消防 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—9 |  | 气体灭火 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—10 |  | 自动扶梯 电梯 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—11 |  | 综合监控 系统 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱、接线箱等设计是否正确。 |
| 10—12 |  | BAS | 1.电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 2.风机、水泵、动力照明的控制接口界面是否正确，控制方式是否正确； 3.控制范围、数量是否正确。 |
| 10—13 |  | FAS | 1.电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确； 2.接口是否正确； 3.在控制中心、车辆段等地上及半下沉建筑中，火灾时FAS能否独立地切断与消防无关的电源。 |
| 10—14 |  | 站台门 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—15 |  | 门禁 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—16 |  | 控制中心 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—17 |  | 车辆段 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 10—18 |  | 自动售检票 | 电源的负荷等级、容量、供电配电箱等设计是否正确。 |
| 11—1 | 信号 | 车辆 | 1.是否向车辆专业提供了设备的主要技术参数预留接口和安装位置，接口是否匹配，位置是否合适。 2.接口包括ATO与车辆的加速和制动系统、ATP与车辆的紧急制动系统、ATP/ATO与车门控制系统、ATP/ATO与驾驶室开关、按钮状态等电气接口及列车广播触发、目的地号、时钟等信号数据传输接口。 3.设备安装包括2套ATP、ATO车载设备、2套车载车-地双向通信设备、2套收、发天线、2套信标天线（列车车体底部线路中心处）、2台测速传感器（列车每端的两个不同轮轴）。 4.是否向车辆专业要求为信号车载设备提供供电电源及安全接地点。 5.信息互传通信协议是否一致。 |
| 11—2 |  | 接触网 | 是否按照要求进行回流线及均流线连接点的设计。 |
| 11—3 |  | 杂散电流 防护及接地 | 1.是否按杂散电流防护专业的要求配合设置绝缘节； 2.是否按照要求进行回流线及均流线连接点的设计。 |
| 11—4 |  | 供电 | 1.是否根据要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线、培训中心电源室提供一级负荷供电配电箱，接口分界点在配电箱出线端。 2.是否根据要求在各车站及控制中心、车辆段、试车线设备室提供接地排，是否在区间设置区间信号设备的接地母排，接地电阻0.5欧。 3.是否按杂散电流防护专业的要求配合设置绝缘节。 4.接触网专业是否按照要求进行回流电流及均流线连接点的设计。 |
| 11—5 |  | 通信 | 1.通信专业是否按照要求提供了通信通道，即控制中心、车站、车辆段、停车场的2路10M/100M以太网传输通道。接口分界点均在通信设备室配线架外线端。 2.是否为中央ATS系统提供标准时钟信号，接口分界点OCC通信设备室配线架外线端。 3.是否在控制中心向调度指挥无线通信系统提供实时变化的车辆及信号信息。 |
| 11—6 |  | 站台门 | 1.是否提供列车对应站台门开、关的控制信号。 2.站台门系统是否向信号系统提供全部门关闭状态信息和互锁信息。 3.站台门故障时的安全模式与信号系统的运营模式是否一致。 4.信息互传通信协议是否一致。 5.接口采用安全型干接点双断硬线连接，分界点在站台门设备室的中央接口盘。 |
| 11—7 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 12—1 | 通信 | 车辆 | 1.是否向车辆专业提供了设备的主要技术参数、预留接口和安装位置等要求，接口是否匹配，位置是否合适。 2.是否向车辆专业要求为通信车载设备提供供电电源及安全接地点。 |
| 12—2 |  | 供电 | 1.供电专业是否根据要求在各车站及车辆段、停车场、控制中心通信电源室设置了交流配电盘。 2.供电专业是否根据要求在各车站及车辆段、控制中心的通信电源室或设备室设置了综合接地盘，接地电阻是否小于0.5欧。 3.是否按照主变电站的要求设置了控制中心至主变电站的专用电话和公务电话，通信协议和标准是否协调一致。 4.是否为供电专业（SCADA）提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—3 |  | 信号 | 是否按信号专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—4 |  | 自动扶梯、 电梯 | 是否按电梯专业要求提供电梯对讲电话的电话线敷设 |
| 12—5 |  | AFC | 是否按自动售检票专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—6 |  | 门禁 | 是否按门禁专业要求提供了通信信道及时钟信号，配线架端子板是否分配。 |
| 12—7 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 13 | 隧道通风 | BAS | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 14—1 | 集中供冷 | 供电 | 是否向供电专业提供负荷要求，接口在变压器的低压侧接线端子上。 |
| 14—2 |  | 通信 | 是否向通信专业提供通信要求及配置相应的通信线路和网络。 |
| 14—3 |  | 给排水及消防 | 1.是否向给排水专业提供给排水要求，接口分别为市政给水管网的接管点和市政排水管网的排水井。 2.是否向气体灭火系统提供保护区的放火阀位置。 |
| 14—4 |  | BAS | 是否向BAS提供监控对象、监控要求，接口在冷站冷水机组的控制箱和集中供冷系统的工艺管道上，接口及通信协议是否匹配。 |
| 15—1 | 区间给排水及消防 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电系统提供区间废水泵站的位置及水泵用电负荷。 |
| 15—2 |  | 给排水及 水消防 | 区间消防干管与车站消防干管的接管点，该接管点在车站两端墙。 |
| 15—3 |  | BAS | 是否向BAS专业提供区间废水泵站的位置及控制要求。 |
| 15—4 | 气体灭火 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电要求AC220V/50Hz（一级负荷）电源，每组系统电源切换箱的容量为5kw，接口分界点在气瓶室内的电源切换箱的出线开关处。 |
| 15—5 |  | 通风空调 | 火灾时，关闭防护区内防火阀的操作协议和接口是否一致，接口分界点在防火阀接线端子处。 |
| 15—6 |  | FAS | 是否向气体灭火自动灭火系统提供一次报警信号、二次报警信号、故障信号、手/自动转换信号、气体释放信号，接口分界点在气体灭火系统控制盘上的输出端子排上。 |
| 16—1 | 自动扶梯、 电梯 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电专业提供自动扶梯和电梯的用电点位置、配电要求、负荷要求、照明要求及车站控制室的总急停开关的结构、位置、配线要求。 |
| 16—2 |  | 给排水及 水消防 | 是否向车站给排水专业提供扶梯的位置及排水要求，是否完成扶梯下部地坑排水设计。 |
| 16—3 |  | 通信 | 是否向通信专业要求提供电梯对讲电话的电话线敷设 |
| 16—4 |  | BAS | 是否向BAS提供扶梯电梯监控信号的种类和要求、各车站设备台数和位置，设备接口在自动扶梯控制箱内，接口及通信协议是否匹配。 |
| 16—5 |  | FAS | 是否向FAS系统提供电梯的控制要求及数量，接口在电梯控制箱接线端子处。 |
| 17—1 | AFC | 低压配电 及照明 | 向车站低压配电及照明专业提供的供电容量、回路配置是否合适，设计分界点在配电箱配线端。 |
| 17—2 |  | 通风空调 | 向车站通风空调专业提供的设备环境要求和设备发热量是否合适。 |
| 17—3 |  | 通信 | 是否向通信专业提出了通信通道及时钟信号要求，设计分界点在各控制中心通信机械室通信配线架的外侧。 |
| 17—4 |  | 门禁 | 1.是否向门禁专业提供有关车票、车票读写、安全处理模块等技术规格。 2.是否根据门禁专业提供的有关编码对员工票进行初始化或编码数据。 |
| 17—5 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 18—1 | BAS | 低压配电 及照明 | 1.电源设计是否正确； 2.监控对象是否正确； 3.接口是否正确。 |
| 18—2 |  | 通风空调 | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—3 |  | 给排水及 水消防 | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—4 |  | FAS | 1.监控对象是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 18—5 |  | 站台门 | 火灾时，BAS能否发出开门命令到站台门中央接口盘，控制滑动门打开，接口分界在中央接口盘（PSC）的接口端子排上。 |
| 18—6 |  | 综合监控 | 1.功能划分是否正确； 2.接口是否正确。 |
| 19—1 | FAS | 低压配电 及照明 | 1.是否要求低压配电系统提供经双电源切换后的一级负荷电源，且不带漏电保护开关，接口分界点在车控室及消防控制室双电源切换箱的下口接线端子上。 2.在控制中心、车辆段等地上及半下沉建筑中，火灾时能否独立地切断与消防无关的电源，接口分界点在各配电柜内脱扣开关的接线端子上。 |
| 19—2 |  | 给排水及 水消防 | 是否能够通过控制模块或手动按纽控制消火栓泵的启动，能否通过监视模块或指示灯来监视消火栓泵的运行及故障状态。接口采用硬线接口方式，接口分解点在消火栓泵控制箱的接线端子。 |
| 19—3 |  | 气体灭火 | 能否接收气体灭火自动灭火系统的一次报警信号、二次报警信号、故障信号、手/自动转换信号、气体释放信号，接口分界点在气体灭火系统控制盘上的输出端子排上。 |
| 19—4 |  | 综合监控 | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 19—5 |  | 通风空调 | 接口是否正确，监控对象的数量监控点是否正确。 |
| 19—6 |  | 电梯 | 接口是否正确，火灾模式下是否能够控制电梯归首。 |
| 20—1 | 站台门 | 车辆 | 1.门开启是否满足运营、与列车门开门时间是否对应、门的尺寸是否对应。 2.站台门与列车车门的开/关顺序模式有三种。 |
| 20—2 |  | 低压配电 及照明 | 1.是否向低压配电系统提供站台门系统的用电负荷、回路配置等要求，是否要求提供两路互为备用的380V/220V电源至自动切换箱中，负荷等级为一类，接口分界点在站台门设备室自动切换箱的出线端接线端子上。 2.是否向低压配电专业要求提供车站接地装置。 |
| 20—3 |  | 信号 | 1.是否提供列车对应站台门开、关的控制信号。 2.是否向信号系统提供全部门关闭状态信息和互锁信息。 3.站台门故障时的安全模式与信号系统的运营模式是否一致。 4.信息互传通信协议是否一致。 5.接口采用安全型干接点双断硬线连接，分界点在站台门设备室的中央接口盘。 |
| 20—4 |  | BAS | 通道接口是否正确，通信协议和标准是否协调一致。 |
| 21—1 | 门禁 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电专业提供设备的具体容量和回路配置要求，设计分界点在配电箱的馈线端。 |
| 21—2 |  | AFC | 是否向AFC专业提供了地铁员工票的有关编码要求，AFC专业是否提供了有关车票、车票读写、安全处理模块等技术要求。 |
| 21—3 |  | 综合监控 | 接口是否完备，接口是否正确。 |
| 22 | 控制指 挥中心 | 系统 | 是否按照信号、通信、ISCS、FAS、BAS、SCADA、AFC、门禁的要求提供设备室和控制室的电源及房屋布置。 |
| 23 | 车辆段 | 信号 | 是否根据信号要求预留沟、槽、管洞。 |
|  |  | 通信 | 是否根据通信要求预留沟、槽、管洞。 |
| 24—1 | 综合监控 | 低压配电 及照明 | 是否向低压配电专业提出设备容量、回路配置数量、接地要求等，提供资料是否正确。 |
| 24—2 |  | PSCADA | 能否完成PSCADA的中央级和车站级监控功能，接口及通信协议是否匹配。 |
| 24—3 |  | 信号 | 与信号的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为信号提供了紧急停车等按钮及信号灯。 |
| 24—4 |  | 通信 | 是否能完成CCTV、PA的中央级和车站级监控功能，与CCTV、PA、SIS、TIS、CLK的接口及通信协议是否协调匹配。 |
| 24—5 |  | 门禁 | 与门禁的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为门禁提供了紧急状态时门锁释放按钮。 |
| 24—6 |  | AFC | 与AFC的数据传送、接口及通信协议是否协调匹配，是否在车控室为AFC提供了紧急状态时闸机释放按钮。 |
| 24—7 |  | BAS | 能否完成BAS的中央级和车站级监控功能，接口及通信协议是否匹配，是否车控室IBP盘设置必要模式按钮。 |
| 24—8 |  | FAS | 接口是否正确，接口及通信协议是否匹配 |
| 24—9 |  | 站台门 | 是否能完成对站台门设备故障和运行状态的监视，接口及通信协议是否匹配。 |
| 24—10 |  | 控制中心 | 是否向控制中心提供了功能、用房等要求，资料是否正确。 |
| 24—11 |  | PIS | 与PIS的接口及通信协议是否协调匹配。 |
| 25—1 | 车辆段 工艺 | 建.筑 | 1.厂房布置形式是否满足工艺要求 2.柱网间距是否满足工艺要求 |
| 25—2 |  | 结.构 | 1.下部厂房的平面、层高要求、设置吊车的吨位等相关资料； 2.下部厂房柱位及尺寸。 |

### 7.3.7施工图审查主要内容

#### 7.3.7.1地质

地质审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 审查地勘单位针对施工图设计要求制定的勘察大纲：勘察质量目标、任务书、进度计划、工作量布置、技术要求等是否符合现行规范、规程要求，是否符合建设单位要求及拟建工程的特殊要求，特别审查详勘大纲是否落实初勘阶段咨询提出的意见，检查其对“软土地基、软弱地层、饱和砂土的地震液化”的划分、识别标准是否正确，审查勘察方法的可行性和合理性。 2.2 审查施工图阶段勘察成果资料：包括审阅各工点的详勘察报告、地质平剖面图、柱状图、岩土试验结果统计表、原位测试和水文试验成果图和计算表等，重点审查详勘成果与初勘成果是否存在重大差异，如存在应分析原因；对重点工程地质问题（如采空区、岩溶、软土、液化地基土、膨胀土）进行勘察准确性、勘察深细度审查；对勘察成果中的岩土设计参数的合理性和可靠性进行审查，重点审查岩土参数的计算过程和统计方法是否合理正确，检查参数项目是否齐全、参数值有无异常、是否落实了初勘察阶段咨询提出的审查意见， 2.3 审查岩土参数是否能完全满足施工图设计需要；审查重要勘察结论（如场地稳定性、液化等级、地下水腐蚀性）是否客观、恰当；审查勘察报告中提出的工程措施建议是否恰当且具操作性；审查勘察资料是否完整、统一、美观且便于设计人员使用。 2.4 检查各阶段设计文件中《地质》分册内容是否完整，自然地理、区域气候、河流水文、地质构造特征、岩土层分布及特征、不良地质与特殊岩土、地水表地下水类型及腐蚀性、含水层富水性及渗透性、工程地质条件及水文地质条件评价等内容是否完整，深度是否满足要求等。 |
| 3 | 工程地质 | 3.1 审查各工点施工图（主要是结构分册）所依据的地质勘察报告是否明确。 3.2 审查设计时所依据的岩土参数是否正确合理，审查不良地质和特殊性岩土项目是否完整， 3.3 审查不良地质及特殊性岩土的描述是否准确、工程影响性评价是否恰当，审查工程地质条件论述的重点是否突出。 3.4 审查“总平面图”中勘探孔是否有遗漏，勘探点位置是否正确。 3.5 审查地质图例是否完整，审查“地质横、纵断面图”中钻孔里程是否正确、工程地质信息（如岩土分层标高、标贯击数、地层代号、地质分界线等）是否有错误或遗漏， 7.3.6 审查“地质横、纵断面图”中“工程地质概况”描述是否正确、是否满足设计深度要求。 对于局部勘察精度和深度未能满足设计要求的工程地质现象，有可能造成施工风险，咨询应提出意见，要求在施工前进行必要的补充勘察。 |
| 4 | 水文地质 | 4.1 审查 “河流水文”、“地表水分布及特征”、“地表水体深度”、等内容是否正确，是否与详勘报告一致。 4.2 审查 “地下水类型”、“水位埋深”、“补给和排泄特征”、“主要含水层及其渗透性、富水性”等是否与详勘成果一致，审查渗透系数是否异常。重点审查地表水、地下水对混凝土、混凝土中的钢筋及钢结构的腐蚀性结论，当出现“中等腐蚀性”结论时，须重点核实。 4.3 对拟建工程有重大影响的水文地质条件（如高承压性地下水、腐蚀性水等），审查水文地质条件评价结论是否客观、重点是否突出。 4.4 审查钻孔柱状图是否标注了地下水位，审查地质断面图中是否有水位线，审查地质纵断面图中“水文地质条件”内容是否准确、重点是否突出。 |

#### 7.3.7.2线路

线路审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否符合审查批准的初步设计文件；如有重大修改，是否有相应的批准文件； 2.2 是否逐条执行了初步设计审查意见，对于未执行部分是否有充分理由，并取得有关部门认可； 2.3 采用的技术标准是否符合已批准的《施工图设计技术要求》； 2.4 设计文件是否符合《施工图文件组成及内容》； 2.5 设计深度是否达到住建部规定； 2.6 图纸签署和相关专业会签是否齐全、符合规定； 2.7 工程影响范围内的地下建、构筑物及地下管线的勘察测绘资料是否齐全完整； 2.8 工程地质、水文地质资料，沿线道路红线及规划资料是否齐全完整； 2.9 如改变设计范围、原则、标准、是否有相应的批准文件； 2.10 是否满足文物、考古、环保部门的相应要求。 |
| 3 | 线路平、纵断面 设计 | 3.1 线路和车站位置是否合理； 3.2 全线配线是否满足运营功能； 3.3 采用的曲线半径是否恰当合理； 3.4 线间距是否满足限界及施工安全要求； 3.5 线路纵断面在高程上的控制点是否合适； 7.3.6 对地质条件考虑和对不良地质地段处理是否合理； 3.7 对与地下管线和控制性构筑物的矛盾处理是否合理； 3.8 纵断面上选用的坡度及其相应坡段长度以及坡度组合是否合理 3.9 地下区间联络通道区间废水泵站的位置是否符合防灾要求，是否有利于施工安全； 3.10 折返线、停车线的坡度、坡向是否合理，长度是否满足需要； 3.11 对于沿线的文物、古迹、古树、名木是否采取了保护措施； 3.12 对于沿线的敏感地区，在线路平、纵断面上是否考虑了环境保护措施； 3.13 对线网中的相关线路，是否预留了换乘条件或安全的后续施工条件。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 设置的渡线、停车线、折返线是否符合行车专业要求 4.2 线间距是否符合限界专业要求 4.3 线路纵坡是否符合给排水专业要求 4.4 地下线车站段线路的埋深是否符合建筑、结构专业要求 4.5 地下线区间线路的埋深是否符合结构专业施工方法的要求 |

#### 7.3.7.3路基

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件总要求 | 2.1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件 2.2 施工图是否达到住建部规定的深度要求 2.3 设计图纸（总图及其他图纸）是否完整齐全（包括总图或缩图、索引图等） 2.4 主要设备材料表是否齐全 2.5 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确 2.6 引用标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录是否齐全 2.7 图纸签署是否符合规定 2.8 初步设计文件及线路初步设计文件 3.7 基础设计资料齐全，工程地质详勘报告 2.10 工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划） 2.11 施工设计任务书、项目计划单 |
| 3 | 土工结构物及 其它 | 3.1 施工是否可行且安全、周密、经济 |
| 4 | 一般路基设计 标准 | 4.1 路基设计宽度计算准确，满足轨道结构及管线设备铺设要求 4.2 路肩施工高程设计准确，路基边坡坡度及断面形式合理 4.3 地基处理方案符合地质条件，且经济合理 |
| 5 | 支挡结构物 及其它设计 | 5.1 支挡结构物类型选择适当，实用性强 5.2 结构形式是否进行技术、经济性能的优化，结构形式合理 5.3 计算荷载符合实际边界条件（包括浸水及地震要求），且考虑最不利荷载组合 5.4 计算参数选择合理 5.5 结构整体的稳定性检算全面、可靠 5.6 钢筋混凝土支挡结构中的配筋合理 5.7 支挡结构物构造及各种附属设施预埋件埋设应满足要求 |
| 6 | 排水及边坡防护 | 6.1 地表排水及地下排水系统满足排水要求 6.2 边坡防护类型的选择适宜，保证边坡稳定 6.3 边坡防护是否环保 |
| 7 | 技术接口 | 7.1 采取保护文物、古迹、名木、古树等措施； 7.2 所使用的地质资料是否正确； 7.3 所使用的线路平纵断面是否正确； 7.4 路基横断面和基床结构是否满足轨道专业的要求； 7.5 路基和桥涵接口是否准确，技术措施是否恰当； 7.6 路基横断面和涵洞设计是否协调； 7.7 所使用的站场资料（主要指车辆段、出入段线）是否正确； 7.8 路基横断面设计和车辆段（停车场）建筑设计是否协调； 7.9 路基结构设计和车辆段（停车场）结构设计是否有矛盾； 7.10 路基横断面设计是否满足限界专业的要求； 7.11 路基横断面设计是否满足供变电专业电缆敷设和过轨的要求； 7.12 路基横断面设计是否满足接触网支柱的要求； 7.13 路基横断面设计是否满足低压电缆敷设和过轨的要求； 7.14 路基横断面设计是否满足通信电缆敷设和过轨的要求； 7.15 路基横断面设计是否满足给排水管敷设的要求； 7.16 路基结构设计是否满足白蚁防治的要求； 7.17 路基横断面设计是否满足综合管线敷设的要求； 7.18 路基取弃土、边坡防护、地基加固等是否满足环保的要求。 |

#### 7.3.7.4轨道

轨道审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否符合审查批准的初步设计文件；如有重大修改，是否有相应的批准文件； 2.2 是否逐条执行了初步设计审查意见，对于未执行部分是否有充分理由，并取得有关部门认可； 2.3 采用的技术标准是否符合已批准的《施工图设计技术要求； 2.4 设计文件是否符合《施工图文件组成及内容》； 2.5 设计深度是否达到住建部规定且满足施工要求； 2.6 图纸签署和相关专业会签是否齐全、符合规定； 2.7 如改变设计范围、原则、标准，是否有相应的批准文件； 2.8 有无国家审查批准的环境影响报告书； 3.7 设计基础资料是否齐全； 2.10 主要工程数量表是否齐全，数量计算是否准确； 2.11 引用的标准图是否有效正确。 |
| 3 | 轨道结构 | 3.1 钢轨选型与运量、线路平面条件是否匹配、合理； 3.2 曲线地段的超高设置是否合理； 3.3 无缝线路的稳定性计算是否准确； 3.4 是否选用先进而成熟的产品； 3.5 如采用新型扣件，则应审查如下内容： （1）扣件结构是否合理、稳定可靠、便于加工维修和更换； （2）扣件零部件的通用性； （3）扣件试验资料是否齐全、完整。 3.6 轨枕铺设标准是否经济合理并保证轨道稳定； 3.7 轨枕铺设加强地段的范围是否正确； 3.8 轨枕结构型式是否合适，满足行车安全要求； 3.9 道床结构型式是否经济合理，满足行车安全要求； 3.10 轨道结构高度是否合理； 3.11 不同型式道床之间配置的过渡段道床构和长度是否合理； 3.12 道岔型号、构造及其扣件、道床是否适应地铁特点和满足安全使用要求； 3.13 减振轨道设置的地段是否满足环评要求； 3.14 拟定的减振分级标准是否技术上可行，经济上合理； 3.15 采用的减振措施，其预期效果是否满足环评要求； 3.16 减振轨道的结构高度是否满足限界要求； 3.17 减振轨道结构类型是否与车站、区间结构相匹配； 3.18 杂散电流腐蚀防护措施是否到位； 3.19 排水系统是否满足车站、区间排水要求。 |
| 4 | 轨道附属 工程 | 4.1 线路标志和信号标志是否配置完备； 4.2 轨道附属设备是否配置完备； 4.3 车挡类型的选用是否经济适用。 |
| 5 | 技术接口 | 5.1 轨枕铺设数是否经济合理，保证轨道稳定； 5.2 轨枕结构型式是否适用； 5.3 轨道结构高度是否满足规范要求； 5.4 道床结构型式是否适用、经济合理，采用的轨道结构方案是否与所处的工程地质、线路类别、地下环境等条件相适应； 5.5 道床基础的稳定性； 5.6 道岔位置与隧道结构变形缝是否存在重叠的现象； 5.7 不同道床型式的过渡段是否适用； 5.8 道岔型号、构造及其扣件和道床是否适应地铁特点和满足使用需要； 5.9 减振轨道结构； 5.10 是否采用分级减振轨道结构，其技术、经济是否适宜； 5.11 减噪减振效果，轨道减振降噪及防杂散电流的工程措施是否符合环境保护和有关防护的要求； 5.12 线路标志及信号标志是否适用； 5.13 轨道附属设备，护轨、车挡等构造型式，是否经济适用； 5.14 轨道防迷流和绝缘措施能否满足使用要求； 5.15 轨道主要工程数量是否准确； 5.16 钢轨焊接，轨道铺设等施工组织是否恰当。 |

#### 7.3.7.5限界

限界审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否全面符合《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）、《地铁设计规范》（GB50157-2003）、《地铁限界标准》（CJJ96-2003）中强制性条文； 2.2 是否符合已批准的初步设计文件及初步设计专家评审意见； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的规定； 2.4 采用的车辆轮廓线和车辆限界是否与车辆供应商提供的计算书一致； 2.5 限界图中反应的轨道结构（减振道床及非减振道床）和接触网是否和轨道、接触网专业完全一致； 2.6 全线各种建筑限界图中的设备和管线是否满足限界要求； 2.7 图纸深细度和完整性是否符合要求； 2.8 限界设计是否符合安全性要求； 3.7 曲线地段矩形隧道的加宽量和加宽范围是否准确； 2.10 道岔区建筑限界加宽量和加宽范围是否准确； 2.11 射流风机安装地段的建筑限界图是否合理； 2.12 区间隔断门是否符合限界要求，门框外管线预埋孔洞是否完整，门框与道床的接口是否合理。 |
| 3 | 建筑限界 | 3.1 设备限界与建筑限界之间的设备安装空间是否安全、经济，满足设备布置要求； 3.2 无设备处的设备限界与建筑限界间的最小间隙是否满足规范要求，是否经济、安全； 3.3 设备安装空间内布置的设备是否满足限界要求； 3.4 减振地段的轨道结构高度是否满足限界要求； 3.5 疏散平台位置和站台门位置限界是否合理。 |
| 4 | 曲线加宽 | 4.1 曲线地段矩形隧道（含车站、区间）的曲线加宽量和加宽范围是否准确； 4.2 道岔区的曲线加宽量和加宽范围是否准确； 4.3 曲线地段圆形隧道和马蹄形隧道的隧道中心线向线路中心线内侧的偏移量是否准确。 |
| 5 | 技术接口 | 5.1 是否符合轨道设计的要求； 5.2 是否满足供变电电缆敷设的要求； 5.3 是否满足接触网安装的要求； 5.4 是否满足低压电缆敷设的要求； 5.5 是否满足通信电缆敷设的要求； 5.6 是否满足给排水管敷设的要求； 5.7 是否满足信号设备安装要求； 5.8 是否满足车辆设备要求； 5.9 是否满足通风空调系统要求； 5.10 是否满足疏散通道布设要求； 5.11 是否满足站台区站台门的安装要求； |

#### 7.3.7.6建筑与装修

建筑与装修审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件总 要求 | 2.1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相关的批准文件和变更的依据； 2.2 施工图文件是否达到住建部和《施工图设计文件组成与内容》规定的深度并满足施工要求； 2.3 车站运营功能是否满足规定要求，建设规模是否控制恰当，并在施工图设计文件中具体落实了“以人为本”的思想和“环保、安全、节能、减排”的设计理念。装修标准、风格、造型、选材等是否执行了《施工图设计技术要求的相关规定； 2.4 设计文件及图纸是否完整齐全，主要设备材料齐全，无重大遗漏； 2.5 图纸签署是否符合《统一编制规定》的各项要求； 2.6 车站建筑与装修专业与其它相关的各系统专业各种接口是否统一协调； 2.7 如改变设计范围、原则、标准，是否有相应的批准文件。 |
| 3 | 车站总平面 布置 | 3.1 车站站位是否符合城市规划要求，并与本工程线路提供的平、纵剖面一致； 3.2 是否已标示了道路规划红线，地块建筑红线以及车站主体结构、出入口通道、风道风亭等控制线和坐标，是否标示了车站中心里程、车站起讫 点里程、线间距、车站长、宽度等规定必要的数据； 3.3 地面出入口、风亭等布置，是否已取得规划部门的认可；是否符合最大限度地吸引客流、方便乘客乘降地铁和换乘其它交通方式等原则； 3.4 是否符合消防及事故疏散的要求，是否符合无障碍设计相关规范要求 3.5 相关地面公共设施配套是否满足规划要求； 3.6 换乘节点的总平面布置是否合理。 |
| 4 | 车站平、 立剖面设计 | 4.1 各地下层功能分区划分是否明确、合理、方便乘客乘降地铁；设备管理用房布置，满足管理人员作业方便和需要； 4.2 车站内部空间布置是否紧凑、满足运营功能需要，且经济合理； 4.3 车站公共区各项设施的布置是否符合规范和《施工图设计技术要求》的规定；是否达到安全、快速、顺畅地组织乘客在站内流动，并能在规定时间内满足紧急疏散的要求； 4.4 站台总宽度和长度是否满足设计客流等待、通过、疏散的要求； 4.5 车站防火分区、防烟分区的划分是否符合规范和《施工图设计技术要求》的规定，是否配有相应的防火、防烟设施，并满足规定要求； 4.6 供残降人使用的电梯、通道及设施是否符合相关规定的要求； 4.7 换乘节点内平、立、剖面设计是否合理； 4.8 建筑装修是否符合《施工图设计技术要求》和专项决议，站内的路引设计是否满足乘客乘降的要求。 |
| 5 | 综合管线 | 5.1 所采用的车站建筑资料是否正确。 5.2 所采用的车辆段（停车场）建筑资料是否正确。 5.3 所采用的控制中心建筑资料是否正确。 5.4 是否满足牵引和降压变电电缆布设及检修的要求。 5.5 是否满足低压电缆布设及检修的要求。 5.6 是否满足通信电缆布设及检修的要求。 5.7 是否满足综合监控电缆布设及检修的要求。 5.8 是否满足通风与空调风水管布设及检修的要求。 5.9 是否满足给排水及消防管布设及检修的要求。 5.10 是否满足自动售检票系统管线布设及检修的要求。 5.11 是否满足防灾报警系统管线布设及检修的要求。 5.12 是否满足设备监控系统管线布设及检修的要求。 5.13 是否满足站台门系统管线布设及检修的要求。 5.14 是否满足门禁系统管线布设及检修的要求。 5.15 是否满足办公自动化系统管线布设及检修的要求。 |
| 6 | 车辆段 （停车场） 建筑 | 6.1 审查房屋表汇总表、建筑规模、建筑面积、绿化指标等的合理性 6.2 审查车辆段（停车场）及其它基地房屋总平面布置图 6.3 审查房屋平、立、剖面图 6.4 建筑节能审查 （1）屋顶、外墙（含非透明幕墙）、架空或外挑楼板的传热系数K； （2）屋顶、东西墙体的隔热性能（隔热措施、传热系数K和热惰性指标D）； （3）各朝向外窗（含透明幕墙）的窗墙面积比C、传热系数K、综合遮阳系数SW和可见光透射比、可开启面积和气密性； （4）天窗（包括采光顶）面积、传热系数K和遮阳系数SC； （5）其他节能措施。 6.5 防火、防烟分区划分合理，防火措施恰当 |
| 7 | 技术接口 | 7.1 所使用的客流、行车、线路资料是否正确； 7.2 建筑设计是否符合限界专业的要求； 7.3 建筑设计是否满足牵引和降压变电所设置的要求； 7.4 建筑设计是否满足照明设计的要求，建筑设计是否满足电力用房的要求； 7.5 建筑设计是否符合通信、综合监控、信号、门禁设计的要求； 7.6 建筑设计是否符合通风与空调用房和风管、水管设置的要求； 7.7 建筑设计是否符合自动扶梯和电梯设置的要求； 7.8 建筑设计是否符合给排水设施和消防设计的要求； 7.9 建筑设计是否满足防灾报警设备设置的要求； 7.10 建筑设计是否满足设备监控系统设备设置的要求； 7.11 建筑设计是否满足综合管线设置的要求； 7.12 建筑设计是否满足办公自动化设计的要求； 7.13 建筑设计是否满足白蚁防治的要求； 7.14 建筑设计是否满足环保设计的要求； 7.15 建筑设计是否满足劳动安全卫生的要求； 7.16 建筑设计是否满足节能要求； 7.17 建筑设计是否与车站结构设计相协调； 7.18 车站建筑轨下断面是否满足轨道专业的要求； 7.19 车站建筑设计是否符合自动售检票系统设计和终端设备布置以及客流疏导的要求 7.20 车站建筑设计是否满足站台门及其控制室，站台边缘绝缘带设置的要求； 7.21 车站建筑设计是否满足人防设计的要求； 7.22 车辆段建筑轨下断面是否符合轨道专业要求； 7.23 车辆段建筑与路基断面设计是否协调； 7.24 车辆段建筑与站场设计是否协调； 7.25 车辆段建筑是否满足车辆段工艺设计的要求； 7.26 是否满足无障碍设计的要求； 7.27 是否符合城市规划、市政、交通相关要求； 7.28 是否与相关物业开发相协调； 7.29 是否满足防雷设计的要求。 |

#### 7.3.7.7地下结构（含车站和区间结构、防水）

地下结构（含车站和区间结构、防水）审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件和变更的依据； 2.2 施工图是否达到住建部和《施工图设计文件组成与内容》规定的深度并满足施工要求； 2.3 结构设计、安全等级、施工方案是否满足《施工图设计技术要求》的相关规定； 2.4 设计图纸（总图及其它图纸）是否完整齐全，满足工程施工需要； 2.5 审查车站结构与相关系统专业的接口是否统一协调； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确，主要参数和结果是否合理可信； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料、工程地质详勘报告是否齐全； 2.10 工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）是否满足施工图设计需要。 |
| 3 | 车站结构和 区间结构 | 3.1 施工方法选定是否安全、经济合理和可操作性； 3.2 结构形式是否合理； 3.3 净空尺寸是否满足建筑限界、施工误差、施工工艺等要求； 3.4 结构计算参数选择是否恰当，成果准确可信； 3.5 明挖基坑开挖是否稳定和安全； 3.6 隧道施工是否稳定和安全； 3.7 隧道在使用阶段是否稳定和安全； 3.8 是否满足结构抗浮要求； 3.9 是否满足抗震设计要求； 3.10 是否满足人防要求； 3.11 特殊工程地质问题的处理是否恰当； 3.12 施工缝、变形缝的设置是否合理； 3.13 节点设计是否满足结构受力和施工工艺要求； 3.14 结构构造是否满足规范要求； 3.15 工程材料选择是否满足规范要求； 3.16 施工期间对地面交通的处置是否符合当地交通管理要求； 3.17 施工期间对邻近建筑、构筑物及地下管线的影响处理措施是否安全可行。 |
| 4 | 防水功能及 安全性 | 4.1 防水等级和设防要求是否符合规范、标准要求； 4.2 防水混凝土的抗渗等级和其它技术指标、质量保证措施是否符合规定要求； 4.3 附加防水层选用的材料及其技术指标、质量保证措施是否符合规定要求； 4.4 不同施工方法、不同结构形式的防水处理是否符合规定要求； 4.5 车站与区间、明挖和暗挖结合部位的防水是否正确； 4.6 不同区间或部位所选用的不同材料的连接节点大样是否正确； 4.7 细部构造（施工缝、变形缝、预留通道接头、阴阳角拐弯节点等）防水是否合理； 4.8 防排水系统构造图是否正确。 |
| 5 | 技术接口 | 5.1 车站接口 （1）施工方法对周围环境的影响； （2）地下深基础对周围环境的影响； （3）所使用的地质资料是否正确； （4）是否满足轨道专业设计的要求； （5）与路基断面和结构设计是否协调； （6）是否满足建筑设计的要求； （7）是否满足牵引和降压变电所预埋件设置的要求； （8）是否满足接触网预埋件设置的要求； （9）是否满足杂散电流防护专业设计的要求； （10）是否满足电力设备预埋件设置的要求； （11）是否满足通信设备预埋件设置的要求； （12）是否满足综合监控设备预埋件设置的要求； （13）是否满足信号设备预埋件设置的要求； （14）是否满足通风与空调设备预埋件设置的要求； （15）是否满足电梯预埋件设置的要求； （16）是否满足给排水和消防设施预埋件设置的要求； （17）是否满足综合管线预埋件设置的要求； （18）与区间结构接口处理（含防水）是否恰当； （19）是否满足自动售检票车站设备对结构的要求（含重量和预埋件）； （20）是否满足站台门预埋件设置的要求； （21）是否满足电梯及扶梯预埋件、荷载等方面的要求； （22）是否满足车站综合管线预埋件设置的要求； （23）是否满足人防设计的要求； |
|  |  | 5.2 区间接口 （1）主要审查区间与车站分界里程、明挖与竖井分界里程、明暗挖分界里程、不同工法分界里程； （2）对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等作一定的审查；重点审查区间排水纵坡、区间与泵房水沟连接； （3）结构图上重要的设备、管线预埋件、预留洞的位置、尺寸是否与相关专业表达一致； （4）使用的地质资料是否正确； （5）使用的线路平纵断面是否正确； （6）是否满足轨道结构设计的要求； （7）与车站接口处理的技术措施（含防水）是否恰当； （8）是否满足限界专业的要求； （9）是否满足供变电电缆敷设的要求； （10）是否满足低压电缆敷设的要求； （11）是否满足通信电缆敷设及隧道电话安装的要求； （12）是否满足通风与空调设备安装和预埋件设置的要求； （13）是否满足给排水和消防设施及其预埋件设置的要求； （14）是否满足人防及预埋件设置要求； |
|  |  | 5.3 防水接口 （1）不同施工方法、不同结构型式的防水处理是否符合规定要求； （2）车站与区间、明挖和暗挖结合部位的防水构造图； （3）不同区段或部位所选用的不同材料的连接节点大样图； （4）细部构造（施工缝、变形缝、预留通道接头、阴阳角拐弯节点等）防水图； （5）防排水系统构造图； （6）防水原则、标准的全线统一性检查，与车站及联络通道接口、三缝防水审查。区间隧道的防排水设计是否满足要求，是否符合防水原则及防水等级标准，防水技术措施是否适当，防水材料的选用是否经济、适用； （7）每条缝所处位置的地质情况，重点审查设计上考虑是否周全，排水系统是否畅通可靠。接口、施工缝、变形缝（伸缩缝）应有可靠的防水措施。 |

#### 7.3.7.8高架结构

高架结构（含车站和区间结构）审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件和变更的依据； 2.2施工图是否达到住建部和《施工图设计文件组成与内容》规定的深度并满足施工要求； 2.3结构设计、安全等级、施工方案是否满足《施工图设计技术要求》的相关规定； 2.4设计图纸（总图及其它图纸）是否完整齐全，满足工程施工需要； 2.5审查车站结构与相关系统专业的接口是否统一协调； 2.6主要设备材料表是否齐全； 2.7经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确，主要参数和结果是否合理可信； 2.8引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 3.7图纸签署是否符合规定； 2.10基础设计资料、工程地质详勘报告是否齐全； 2.11工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）是否满足施工图设计需要。 |
| 3 | 车站结构 | 1.车站结构设计采用地质资料、基础埋深、基础形式、结构设计基本参数等； 2.车站结构形式与结构布置合理，主体结构体系安全、可靠，抗震结构符合规范要求； 3.车站结构设计计算数据采用正确，选用计算程序恰当，符合规范要求； 4.车站结构设计满足承载力、耐久性、抗震等要求。 5.审查轨道梁的容许挠度值和墩台基础沉降是否满足要求。 6.高架车站支承列车结构荷载取值及组合满足规范相关要求。 7.地面或高架车站采用预留时是否考虑将后期加站时难以施工部位提前施工预留。 |
| 4 | 区间结构 | 4.1设计原则与规范是否一致，技术标准选用是否正确、依据是否充分； 4.2全线桥梁孔跨布置是否合理； 4.3一般桥梁和工点桥梁采用的标准图、通用图、参考图是否正确； 4.4一般桥梁和工点桥梁的施工方案、防护方案、施工安全措施是否合理； 4.5一般桥梁和工点桥梁的桥面布置是否合理； 4.6特殊工点梁部构造是否进行技术、经济性能的优化，结构形式合理； 4.7技术复杂的桥梁工点的计算原则、模型、程序以及参数选用是否合适； 4.8桥梁结构抗震分析及维护实施设计是否合理； 4.9大跨桥梁的徐变上拱值及徐变控制措施是否合理； 4.10桥梁墩台型式设置是否合理； 4.11桥梁基础选型是否合理； 4.12桥梁基础设计参数选择是否准确； 4.13桥梁下部结构抗震分析是否正确； 4.14全线桥梁高程设计是否正确； 4.15桥梁附属设施预埋件埋设是否满足要求； 4.16特殊地质地区桥梁地基处理方案是否符合地质条件且经济合理； 4.17桥梁结构混凝土施工工艺和保障措施是否满足混凝土耐久性要求； 4.18工程数量计算与工程量计量规则是否相符，工程数量是否准确。 |
| 5 | 技术接口 | 5.1车站接口 （1）基础对周围环境的影响； （2）所使用的地质资料是否正确； （3）是否满足轨道专业设计的要求； （4）是否满足建筑设计的要求； （5）是否满足牵引和降压变电所预埋件设置的要求； （6）是否满足接触网预埋件设置的要求； （7）是否满足杂散电流防护专业设计的要求； （8）是否满足电力设备预埋件设置的要求； （9）是否满足通信设备预埋件设置的要求； （10）是否满足综合监控设备预埋件设置的要求； （11）是否满足信号设备预埋件设置的要求； （12）是否满足通风与空调设备预埋件设置的要求； （13）是否满足给排水和消防设施预埋件设置的要求； （14）是否满足自动售检票车站设备对结构的要求（含重量和预埋件）； （15）是否满足站台门预埋件设置的要求； （16）是否满足电梯及扶梯预埋件、荷载等方面的要求； （17）是否满足区间桥梁连接要求。 |
|  |  | 5.2区间接口 5.2.1采用的平纵断面和轨道形式是否准确； 5.2.2桥梁孔跨布置是否满足立交、排洪、排水、管线跨越等协议要求； 5.2.3基础设计是否采用通过验收的地质报告； 5.2.4路桥分界是否准确，桥梁地基处理是否与路基地基处理相协调； 5.2.5桥梁和高架车站衔接里程是否准确，衔接构造是否合理； 5.2.6桥面布置是否满足供电、通信、信号、道岔等设备布置要求； 5.2.7桥面布置是否满足限界要求； 5.2.8桥上电缆槽设计是否满足通信、信号、电力专业要求； 5.3.7桥上接触网支柱基础设计位置、形式和荷载是否满足要求； 5.2.10桥上声屏障设置范围是否满足环保要求； 5.2.11杂散电流和综合接地设计是否满足要求； 5.2.12梁部设计采用活载图式是否与车辆选型、编组一致； 5.2.13桥梁用地范围超出规定永久用地宽时，是否提出用地要求、数量及分类。 |

#### 7.3.7.9通风与空调

通风与空调审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 系统与工点的设计说明内容 （1）设计说明应包括初步设计审查意见及执行情况，设计说明、施工说明，图例以及主要设备汇总表，引用国标和通用图。 （2）简要回复初步设计审查意见及执行情况，如与初步设计内容有较大的变化时，应阐明原因、依据，以及对照初步设计说明更改的主要内容。 2.2 系统与工点的设计图纸内容 设计图纸应齐全，主要包括：隧道通风系统图，正常工况节点图，事故工况节点图，风机风阀操作表，车站总平面图；车站通风、空调与采暖系统总平面图；车站通风、空调与采暖管道平剖面图、通风、空调与采暖机房平面图；通风、空调与采暖机房剖面图；通风空调采暖系统原理图；大样图；被控设备运行控制图。 2.3 各工点的设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.4 各单项工程（含附属工程）是否配套齐全，有无漏项； 2.5 各相关专业的设计接口是否落实，并在图纸上表达清楚； 2.6 消防审查及政府相关部门意见是否落实； 2.7 工程范围内建、构筑物、地下管线资料（现状及规划）是否清楚 2.8 设计文件审签和会签是否符合规定； 3.7 文件组成（分册）是否满足施工（分段）要求； 2.10 机电设备是否满足国家有关国产化率的要求； 2.11 采用标准图是否正确齐全； 2.12 工程数量、设备和材料数量表是否完整、准确； 2.13 预留的沟、槽、管、洞，预埋件和基础是否正确、完整以及落实情况； 2.14 节能、环境保护、防火措施是否合理； |
| 3 | 系统功能 | 3.1 地铁内部空气环境应采用通风、空调与采暖系统进行控制。 3.2 地铁的通风、空调与采暖系统应保证地铁内部空气环境的空气质量、温度、 湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心理条件要求和设备正常运转的需要。 3.3 地铁通风、空调与采暖系统是否满足列车正常运营、列车阻塞在区间隧道时、列车在区间隧道或车站发生火灾的工能要求。 3.4 城市轨道交通工程通风与空调系统的确定是否符合要求。 3.5 地铁通风系统的功能应按远期设计，设备应按近期和远期配置。 3.6 平剖面图、系统图、说明、设备表一致； 3.7 管线与各专业管线以及建筑结构协调一致； 3.8 各施工图大样、节点、设备基础齐全； 3.9 通风空调系统冷量、水量、风量、风压用电量是否合理，相互是否匹配； 3.10 隧道通风机房、空调通风机房、冷冻机房面积大小是否合适，机房内设备布置是否合理，是否满足平常、阻塞、火灾运行活动的要求 3.11 设备、管路设计是否有错、漏、碰、缺现象存在，主要设备、管道预留孔洞位置、尺寸及预埋件是否有漏设； 3.12 通风空调系统对室内卫生环境、噪声环境，消护要求是否符合公共利益、公众安全，满足国家有关法律、法规、规章、规定要求； 3.13 通风空调专业与建筑、结构、供电、车辆、给排水及消防，FAS/BAS限界专业之间接口是否合理、完整，各种设备、管线的配套设计是否有碰、漏。通风空调专业系统与工点本专业的设计是否一致； 3.14 全线范围内风亭，冷却塔设置位置、采用防噪措施是否满足国家及许昌市相关规定，并满足城市区域环境噪声标准，建筑防火规范要求； 3.15 选用的设备、管材、保温材料是否满足节能及消防要求； 3.16 是否符合防火设计要求； 3.17 设备选型是否合理； 3.18 各种仪表齐全、控制系统是否符合条件允许模式要求； 3.19 是否符合环保要求； 3.20 是否考虑节能要求； |
| 4 | 防排烟系统 功能 | 4.1是否满足相关防火规范的强制性条文要求 4.2防排烟设施是否完善 4.3排烟管道的设置是否符合要求 4.4机械加压送风系统中需注意，前室的加压送风系统为常开型时，加压送风量是否计入了火灾时不开门的楼层门缝的漏风量，漏风量考虑的是否充分，且加压风机的风管是否设有止回阀。 4.5设置机械排烟系统时，应同时设置补风系统，其补风量是否满足要求。 4.6地下车站站台、站厅火灾时的排烟量是否满足要求，气流组织是否合理，设备配置是否合理。当车站站台发生火灾时，楼梯和扶梯口处能否保证向下气流速度不应小于1.5m/s。 4.7地下车站的设备及管理用房、内走道、长通道和出入口通道等需设置机械排烟时，其排烟量、排烟区域的补风量、设备能力是否满足要求。 4.8区间隧道火灾的排烟量是否满足要求。 列车阻塞在区间隧道时的送排风量及温度是构满足要求。 4.9当排烟干管采用金属管道时，管道内的风速是否满足要求，采用非金属管道时是否满足要求。 送风口的风速是否满足要求，排烟口的风速是否满足要求。 4.10防火阀的设置是否满足相关规范要求 |
| 5 | 设计接口 | 5.1 所采用的客流资料是否正确； 5.2 所采用的行车资料是否正确； 5.3 所采用的线路资料是否正确； 5.4 所采用的车站建筑资料是否正确； 5.5 所采用的车辆段（停车场）建筑资料是否正确； 5.6 所采用的控制中心建筑资料是否正确； 5.7 是否满足限界的要求； 5.8 是否满足综合管线的要求； 5.9 是否满足设备监控系统对通风与空调设计的要求； 5.10 是否满足劳动安全卫生对通风与空调设计的要求； 5.11 是否满足规划的要求； 5.12 是否满足消防的要求； 5.13 是否满足环境噪声控制的要求。 |

#### 7.3.7.10给排水及消防

给排水及消防审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 设计是否符合批准的初步设计，对于原则性的改变是否有相应的审查批准文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 各单项工程（含附属工程）是否配套齐全，有无漏项； 2.6 各相关专业的设计接口是否落实，并在图纸上表达清楚； 2.7 供水条件是否落实，并经相关部门确认； 2.8 消防审查及政府相关部门意见的落实情况； 3.7 工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）； 2.10 设计文件审签和会签符合规定； 2.11 机电设备满足国家有关国产化率的要求； 2.12 采用标准图是否正确齐全； 2.13 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 给水排水 系统功能 | 3.1 平剖面图、系统图、说明、设备表一致； 3.2 管线与各专业管线以及建筑结构协调一致； 3.3 生产、生活及消防用水量标准是否合理； 3.4 消防系统是否合理； 3.5 污水处理工艺是否合理； 3.6 污水排放是否符合国家规定的排放标准； 3.7 给排水系统及给排水设计方案是否合理； 3.8 设备选型及各种用房面积尺寸是否合理； 3.9 设计安装技术； 3.10 工程数量、设备数量及材料是否齐全； 3.11 是否考虑环境保护。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的线路资料是否正确； 4.2 所采用的站场资料是否正确； 4.3 所采用的车站建筑资料是否正确； 4.4 所采用的车辆段（停车场）建筑资料是否正确（改为停车场；） 4.5 所采用的控制中心建筑资料是否正确； 4.6 是否满足车辆段（停车场）工艺设计的要求； 4.7 是否满足主变电所对消防设计的要求； 4.8 是否满足牵引和降压变电所对消防设计的要求； 4.9 是否满足电力用房对消防设计的要求； 4.10 是否满足通信设备用房对消防设计的要求； 4.11 是否满足综合监控设备用房对消防设计的要求； 4.12 是否满足信号设备用房对消防设计的要求； 4.13 是否满足通风与空调专业对给排水及消防设计的要求； 4.14 是否满足电梯及扶梯专业对给排水设计的要求； 4.15 是否符合设备监控系统对给排水及消防设计的要求； 4.16 是否符合建筑及库房对给排水及消防设计的要求； 4.17 是否符合环保对给排水及消防设计的要求； 4.18 是否符合劳动安全卫生对给排水及消防设计的要求； 4.19 是否满足限界的要求； 4.20 与低压配电接口是否正确； 4.21 与FAS接口是否正确； 4.22 与土建接口是否正确； 4.23 与通风空调子系统接口是否正确； 4.24 与市政接口是否正确； 4.25 车站及区间的消防给水水源是否满足消防设计要求。 |

#### 7.3.7.11气体灭火

气体灭火审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 设计是否符合批准的初步设计，对于原则性的改变是否有相应的审查批准文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 各相关专业的设计接口是否落实，并在图纸上表达清楚； 2.6 消防审查及政府相关部门意见的落实情况； 2.7 设计文件审签和会签符合规定； 2.8 设备选型是否经济合理，满足国家有关国产化率的要求； 3.7 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实，或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统功能 | 3.1 平剖面图、系统图、说明、设备表一致； 3.2 管线与各专业管线以及建筑结构协调一致； 3.3 各施工图大样、节点、设备基础是否齐全； 3.4 是否符合防火设计要求； 3.5 设备选型是否合理； 3.6 系统设备与保护对象距离是否满足规范要求，管道走向是否合理； 3.7 与土建和设备接口是否合理完整、避免错、差、漏、碰； 3.8 各种仪表齐全、控制系统是否符合条件允许模式要求； 3.9 是否符合环保要求； 3.10 是否考虑节能要求。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 与低压配电、动力照明接口是否正确； 4.2 与FAS接口是否正确； 4.3 与土建接口是否正确； 4.4 与通风空调子系统接口是否正确。 |

#### 7.3.7.12供电系统

供电系统审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否符合批准的初步设计，对于原则性的改变是否有相应的审查批准文件； 2.2 是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.4 所采用的规范、规程、标准是否齐全、正确、有效； 2.5 施工图设计技术要求执行情况； 2.6 各单项工程（含附属工程）是否配套齐全，有无漏项； 2.7 各相关专业的设计接口是否落实，并在图纸上表达清楚； 2.8 用地（购地）界是否落实； 3.7 外界条件是否落实，并经相关部门确认； 2.10 消防审查及政府相关部门意见的落实情况； 2.11 相关设计输入资料是否完整、适用； 2.12 工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）； 2.13 设计文件审签和会签是否符合规定； 2.14 文件组成（分册）是否满足施工（分段）要求； 2.15 设备选型是否满足国家有关国产化率的要求； 2.16 采用标准图、通用图是否正确齐全； 2.17 预留的沟、槽、管、洞，预埋件和基础是否正确、完整以及落实情况； 2.18 节能、环境保护、防火措施是否合理； 2.19 各降压变电所、跟随所及综合接地等工程是否配套齐全，有无漏项。 |
| 3 | 供电 | 3.1 供电系统方案是否正确、合理，是否满足接线简单、调度灵活、安全可靠、经济适用的要求； 3.2 主变电所布点是否符合本市轨道交通线网规划、城市电网现状与规划和资源共享的要求，与城市规划、供电部门的接口资料是否完整、准确，外部电源是否落实； 3.3 牵引变电所、降压变电所布点方案是否合理； 3.4 主变压器、牵引整流机组、配电变压器容量选择是否合理，无功补偿和谐波抑制措施是否正确； 3.5 35kV供电环网电缆敷设路径和敷设方式是否合理、可行； 3.6 工程数量表和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； 3.7 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了； （5）附件是否齐全。 |
| 4 | 主变电所 | 4.1 各主变电所主接线、房屋及设备平面布置、设备开孔（含预埋件）设备排列、设备安装等图纸是否正确、完整、合理，设备技术参数是否正确； 4.2 110kV进线电源电缆敷设路径和敷设方式是否合理、可行； 4.3 各主变电所二次图、继电保护整定计算书等是否完整、正确、合理 4.4 工程数量表和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； 4.5 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了； （5）附件是否齐全。 |
| 5 | 变电 | 5.1 牵引变电所 1．各牵引、降压变电所主接线、变电所房屋及设备平面布置、设备开孔（含预埋件）、设备排列、设备安装等图纸是否正确、完整、合理，设备技术参数是否正确； 2．各牵引、降压变电所二次图、继电保护整定计算书等是否正确、完整、合理； 3．工程数量表和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； 4．设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了； （5）附件是否齐全。 5.2 降压变电所 1．各降压变电所主接线、变电所房屋及设备平面布置、设备开孔（含预埋件）、设备排列、设备安装等图纸是否正确、完整、合理，设备技术参数是否正确； 2．谐波治理方案的正确性、经济性和适用性； 3．无功功率补偿的计算和方案是否正确有效； 4. 0.4 kV 开关柜回路划分及配电是否满足不同等级负荷的供电要求； 5．各降压变电所二次图、继电保护整定计算书等是否正确、完整、合理； 6．设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否表述清楚、无漏项。 （5）附件是否齐全。 |
| 6 | 接触网 | 6.1 全线（含车场）接触网供电分段示意图、平面布置图、接触网及相关设备装配图、零部件图等是否正确、完整； 6.2 工程数量表和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； 6.3 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了； （5）附件是否齐全。 |
| 7 | 电力监控 | 7.1 电力监控系统构成图、变电所综合自动化系统图、设备平面布置及安装图、接线图、各变电所三遥对象表、全线程控项目及细目等是否正确、完整； 7.2 工程数量表和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； 7.3 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了； （5）附件是否齐全。 |
| 8 | 杂散电流腐蚀防护及接地 | 8.1 杂散电流腐蚀防护通用图、杂散电流监测系统方案、对土建和各系统的技术要求是否正确、完整、合理； 8.2 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否清楚明了。 |
| 9 | 供电车间 | 供电系统检测、维护、检修方案，维修机构、管理模式、房屋、定员和设备配置是否合理。 |
| 10 | 降压变电所 （含跟随式 变电所） | 10.1 运行方案及主接线 （1）运行方式是否安全、可靠、合理； （2）用电负荷计算是否正确，各项计算成果是否真实有效； （3）配电变压器容量选择是否经济合理； （4）图例符号是否规范标准，断路器编号是否正确统一； （5）设备选型及主要电气技术参数是否选择正确、合理； （6）谐波治理方案的正确性、经济性和适用性； （7）无功功率补偿的计算和方案是否正确有效； （8）交直流电源方案是否正确合理，蓄电池容量计算是否满足所内用电要求； （9）0.4kV开关柜回路划分及配电是否满足不同等级负荷的供电要求； （10）过电压保护和防雷接地设计是否安全可靠、正确合理。 10.2 继电保护和自动装置 （1）短路计算是否正确； （2）继电保护是否满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求；保护设置是否完整正确； （3）是否满足各级保护的协调配合要求； （4）元器件选择及技术参数是否正确； 10.3 设备平面布置及安装 （1）降压变电所和跟随所的设置位置是否合理； （2）变电所建筑平剖面是否与建筑专业设计图一致； （3）设备平面布置是否紧凑合理，便于安装、运行、维护；通道及走廊是否满足电气安全距离要求和设备运输需要； （4）选型设备的尺寸、安装要求与土建工程的预留条件是否相符； （5）安全设施是否得当，尺寸标注是否准确； （6）设备安装是否满足生产要求和安全操作规程的规定，并有足够的维修空间。 10.4 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否表述清楚、无漏项。 10.5 其它 （1）工程数量及主要设备材料的统计否完整、正确； （2）设备及主材选型是否正确合理、经济可靠； （3）附件是否齐全。 |
| 11 | 综合接地 | 11.1 系统构成与方案 （1）综合接地系统方案是否安全可靠、经济合理； （2）强、弱电设备的接地方案是否正确，满足相关专业要求； （3）与杂散电流腐蚀防护的共存原则是否明确； （4）各工点接地网连接方案是否正确可行。 11.2 接地网敷设 （1）是否根据详勘资料进行接地网的敷设计算和布置； （2）接地电阻值是否满足要求； （3）敷设位置、埋深是否满足系统需要和符合规范要求； （4）对高土壤电阻率或基坑加固处理等情况下的特殊敷设方案是否明确、可行； （5）是否针对不同工点，提出不同的敷设要求和标准。 11.3 施工及敷设方法 （1）是否采用可靠、简便的敷设方式； （2）是否采用焊接新工艺、新技术、新产品； （3）是否采用了绝缘防水（防渗水）的安装工艺； （4）是否有接地网分段实施的安装要求及接地电阻值的控制方法。 11.4 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否表述清楚、无漏项。 11.5 其它 （1）工程数量及主要设备材料的统计否完整、正确； （2）设备及主材选型是否正确合理、经济可靠； （3）附件是否齐全。 |
| 12 | 技术接口 | 12.1 使用的线路资料是否正确； 12.2 使用的行车资料是否正确； 12.3 使用的车辆资料是否正确； 12.4 使用的土建资料是否正确； 12.5 供电系统、变电所、接触网、电力监控之间是否相互满足要求； 12.6 是否满足综合管线设计要求； 12.7 是否满足电力的用电负荷要求； 12.8 是否满足环境保护专业的要求； 13.7 是否满足劳动安全卫生的要求； 12.10 是否满足限界专业的要求； 12.11 是否满足防淹门设置要求； 12.12 是否满足人防隔断门设置要求； 12.13 是否满足轨道结构设置要求； 12.14 是否满足主变电站设计的要求； 12.15 采用的通道是否与供电设计相符； 12.16 是否满足综合监控系统对电力监控的设计要求。 |

#### 7.3.7.13动力照明供电

动力照明供电审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 设计是否符合批准的初步设计，对于原则性的改变是否有相应的审查批准文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 各车站、区间、控制中心及车辆段动力照明设计文件及图册是否配套齐全，有无漏项； 2.6 与相关各专业的设计接口是否落实，并在图纸或说明中上表达清楚； 2.7 消防审查及政府相关部门意见的落实情况； 2.8 设计文件签署、审签和会签是否符合规定； 3.7 文件组成（分册）是否满足施工（分段）要求； 2.10 机电设备是否满足国家有关国产化率的要求； 2.11 采用标准图是否正确齐全； 2.12 设计文件是否结合国内外最新技术动态，重点对采用的新设备、新技术、新工艺、新材料进行设计。 |
| 3 | 动力配电 | 3.1 配电方案 （1）配电方案是否安全、可靠、合理、环保、节能； （2）动力负荷等级划分及供电要求是否符合规范要求； （3）环控电控室配电系统是否正确、合理； （4）是否满足用电设备的供电要求； （5）设备选型及主要电气技术参数是否选择正确、合理； （6）基础资料是否收集完整、负荷计算、短路计算是否正确； （7）上下级动力配电系统中是否考虑了级间配合； （8）区间动力配电方案是否正确合理； （9）过电压保护和防雷接地设计是否安全可靠、正确合理。 （10）是否满足消防、抗震等用电安全的要求； （11）能源消耗及经济指标是否合理； （12）图例符号是否规范标准，编号是否正确统一。 3.2 控制 （1）控制原理及接线是否简单可靠、逻辑正确、便于运营管理； （2）是否满足被控设备的工矿要求； （3）是否考虑了联动设备之间的逻辑关系； （4）是否正确体现了与各相关专业的接口界面和要求； （5）是否采用了新产品和新技术，使控制设计智能化、通信化； （6）元器件选择及技术参数是否正确。 3.3 设备布置及安装 （1）动力配电设备设置位置是否合理； （2）环控电控室平剖面是否与建筑专业设计图一致，选型设备的尺寸及安装要求及土建工程的预留条件是否相符； （3）设备平面布置是否紧凑合理，便于安装、运行、维护；通道及走 廊是否满足电气安全距离要求和设备运输需要； （4）区间动力配电设施的布置和安装是否正确； （5）安全设施是否得当，尺寸标注是否准确； （6）设备安装是否满足生产要求和安全操作规程的规定，并有足够的维修空间。 3.4 缆线选型及敷设 （1）缆线选型是否满足配电要求，尤其是消防负荷的配电要求； （2）缆线截面是经济、合理且满足供电要求； （3）敷设路径是否合理正确，主要干线是否纳入综合管线设计； （4）敷设方法是否正确合理、简便易行，便于施工安装和运营维护。 3.5 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否表述清楚、无漏项。 3.6 其它 （1）工程数量及主要设备材料的统计是否完整、正确； （2）设备及主材选型是否正确合理、经济可靠； （3）附件是否齐全。 |
| 4 | 照明配电 | 4.1 配电方案 （1）配电方案是否安全、可靠、合理、环保、节能； （2）照明负荷等级划分及供电要求是否符合规范要求； （3）照度计算是否正确合理；是否满足照明功率密度的指标要求； （4）是否满足照明质量的要求； （5）灯具选型及主要光源的技术参数是否选择正确、合理； （6）上下级照明配电系统中是否考虑了级间配合； （7）区间照明配电方案是否正确合理； （8）过电压保护和特低压安全照明的设置是否正确。 （9）是否满足消防、抗震等用电安全的要求； （10）能源消耗及经济指标是否合理； （11）图例符号是否规范标准。 4.2 控制 （1）控制原理及接线是否简单可靠、逻辑正确、便于运营管理； （2）是否满足运营特点的照明要求； （3）公共区照明控制是否正确体现了与 FAS/BAS 等相关专业的接口界面和要求； （4）是否采用了新产品和新技术，使控制设计智能化、通信化； （5）元器件选择及技术参数是否正确。 4.3 应急照明 （1）方案是否安全、可靠、合理； （2）是否满足轨道交通不同场所的消防要求； （3）应急照明电源的选择及容量计算是否正确合理； （4）应急灯具选型及主要光源的技术参数是否选择正确、合理； （5）区间应急照明配电方案是否正确合理。 4.4 灯具布置及设备安装 （1）照明配电设备设置位置是否合理； （2）灯具布置是否满足功能要求，是否满足运营要求； （3）设备平面布置是否紧凑合理，便于安装、运行、维护；通道及走廊是否满足电气安全距离要求和设备运输需要； （4）公共区灯具布置是否与建筑装修紧密协调； （5）区间照明灯具及设施的布置和安装是否正确； （6）安全设施是否得当，特殊环境的灯具安装是否有明确有效的措施 （7）设备安装是否满足生产要求和安全操作规程的规定，灯具安装位置是否便于灯管的维护和更换。 4.5 缆线选型及敷设 （1）缆线选型是否满足配电要求，尤其是消防负荷的配电要求； （2）缆线截面是否经济、合理且满足供电要求； （3）敷设路径是否合理正确，主要干线是否纳入综合管线设计； （4）敷设方法是否正确合理、简便易行，便于施工安装和运营维护。 4.6 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）图中说明是否清晰完整，无漏项； （4）施工注意事项是否表述清楚、无漏项； 4.7 其它 （1）工程数量及主要设备材料的统计是否完整、正确； （2）设备及主材选型是否正确合理、经济可靠； （3）附件是否齐全。 |
| 5 | 技术接口 | 5.1 所采用的线路设计资料是否正确； 5.2 所采用的车站建筑设计资料是否正确； 5.3 所采用的车辆段（停车场）建筑设计资料是否正确； 5.4 所采用的控制中心建筑设计资料是否正确； 5.5 所采用的区间结构设计资料是否正确； 5.6 是否满足车辆段（停车场）工艺设计的要求； 5.7 是否满足牵引和降压变电所的动力和照明及接地要求； 5.8 是否满足电力监控系统对电力设计的要求； 5.9 是否满足综合监控系统对电力设计的要求； 5.10 是否满足民用通信对电力设计的要求； 5.11 是否满足治安监控通信系统对电力设计的要求； 5.12 是否满足通信系统对电力设计的要求； 5.13 是否满足信号系统对电力设计的要求； 5.14 是否满足通风和空调系统对电力设计的要求； 5.15 是否满足自动售检票系统对电力设计的要求； 5.16 是否满足站台门系统对电力设计的要求； 5.17 是否满足扶梯和电梯对电力设计的要求； 5.18 是否满足给排水及消防系统对电力设计的要求； 5.19 是否满足设备监控系统对电力设计的要求； 5.20 是否满足人防对电力设计的要求； 5.21 是否满足门禁设计对电力设计的要求； 5.22 是否满足办公自动化对电力设计的要求。 |

#### 7.3.7.14通信

通信审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否齐全、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全： 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 系统组网是否简单、灵活、可靠； 3.2 采用的新技术、新设备是否安全可靠； 3.3 是否考虑本系统内及与信号系统间无线信号的干扰问题； 3.4 车站外围通信设备的布置是否合理、是否与符合车站工艺的要求； 3.5 设备柜的安装是否考虑了防震； 3.6 通信管线（槽）是否与综合管线一致，施工安装、维护是否方便； 3.7 区间设备、缆线的安装位置是否合理、是否满足限界要求； 3.8 专业内各子系统的接口类型、数量是否一致； 3.9 专业间的接口类型、接口数量、接口界面是否一致； 3.10 车站、车辆段及控制中心是否预留公网的引入条件； 3.11 地下车站、区间所用干线光电缆、配线电缆的护套是否具有低烟、无毒、阻燃的特性； 3.12 楼层间、相邻房间之间的孔洞、管孔是否采用非燃材料封堵； 3.13 通信系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.14 施工注意事项清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的行车资料是否正确； 4.2 所采用的线路资料是否正确； 4.3 所采用的站场资料是否正确； 4.4 是否满足主变电所对通信设计的要求； 4.5 是否满足牵引和降压变电所对通信设计的要求； 4.6 是否满足电力监控对通信设计的要求； 4.7 是否满足信号系统对通信设计的要求； 4.8 是否满足自售检票系统对通信设计的要求； 4.9 是否满足通风和空调系统对通信设计的要求； 4.10 是否满足站台门设计对通信专业的要求； 4.11 是否满足电梯及扶梯设计对通信专业的要求； 4.12 是否满足给排水和消防系统对通信设计的要求； 4.13 是否满足防灾报警系统对通信设计的要求； 4.14 是否满足设备监控系统对通信设计的要求； 4.15 是否满足门禁系统对通信设计的要求； 4.16 是否满足办公自动化设计对通信专业的要求； 4.17 是否满足综合监控系统对通信设计的要求。 |

#### 7.3.7.15信号

信号审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有 充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否齐全、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 符合故障－安全原则； 3.2 满足行车能力及运营管理需求； 3.3 布置图、接线图、配线图、安装图、定型图及工程设备材料数量齐全，满足施工要求； 3.4 实施及预留接口完整，接口界面划分清晰，无遗漏； 3.5 正线系统的后备模式配置应与ATC系统的制式及初期运营的能力相匹配； 3.6 缆线径路应与综合管线的统一布置相协调； 3.7 设备的选型及安装应与线路、隧道、车站建筑、轨道、限界、装修等现场实际相吻合； 3.8 非标设计应满足当前工艺水平及安装水平要求； 3.9 图册划分及目录分配的合理性； 3.10 施工图中数据、图表、说明的一致性； 3.11 各专业、系统、线路间的接口划分一致性； 3.12 定型图、半定型图的采用情况； 3.13 正线、车辆段、控制中心相同信号设备及材料的一致性选择； 3.14 施工注意事项是否清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的行车资料是否正确； 4.2 所采用的线路资料是否正确； 4.3 所采用的站场资料是否正确； 4.4 是否满足通信系统对信号设计的要求； 4.5 是否满足综合监控系统对信号设计的要求； 4.6 是否满足站台门、防淹门设计对信号设计的要求。 |

#### 7.3.7.16电梯、自动扶梯

电梯、自动扶梯审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否全面符合《城市轨道交通技术规范》及《地铁设计规范》中强制 性条文； 2.2 是否符合已批准的初步设计文件及初步设计专家评审意见； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的规定； 2.4 设计图纸是否采用了设备供应商提供的自动扶梯和电梯完整的图纸； 2.5 图纸深细度和完整性是否符合要求； 2.6 与各专业接口设计是否完整； 2.7 图纸签署是否符合规定； 2.8 自动扶梯出入口和穿楼板处的安全性是否符合规定； 3.7 是否符合无障碍设计规定。 |
| 3 | 电梯、 自动扶梯 | 3.1 各项施工图中的数据、说明、图表是否一致； 3.2 总图布置应与各专业统一协调； 3.3 是否符合无障碍设计规范及相关要求。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1所采用的车站建筑资料是否正确； 4.2 是否满足供电和监控的要求； 4.3 设备运输通道尺寸是否满足要求。 |

#### 7.3.7.17站台门

站台门审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否具的相应的批准文件和变更的依据； 2.2 施工图是否达到住建部和《施工图设计文件组成内容》规定的深度要求； 2.3 审查站台门专业与相关系统专业的接口是否统一协调 2.4 设计图纸是否完整齐全，满足工程施工需要； 2.5 图纸签署是否符合规定； 2.6 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实，或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 站台门 | 3.1 平剖面图、系统图、说明、设备表是否一致； 3.2 设备选型是否合理； 3.3 控制流程能否满足地铁各种运营模式要求，尤其在火灾情况下与FAS、设备监控系统的接口有无控制协调； 3.4 是否考虑节能要求。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的车站建筑资料是否正确； 4.2 是否满足限界的要求； 4.3 是否满足接触网的设计要求； 4.4 是否满足综合监控系统对站台门的设计要求； 4.5 与天花、地面、墙面等装修接口是否正确，装修专业是否提供站台门顶箱及导向的设计方案； 4.6 所采用的低压方案是否正确； 4.7 站台门尺寸与车辆是否对应； 4.8 是否满足车辆近／远期编组的要求； 4.9 与信号系统的接口是否正确（包括关门联锁信号和互锁解除信号）； 4.10 与综合监控系统的通信接口是否正确； 4.11 是否实现灾害模式下车控室IBP盘紧急开门的功能。 |

#### 7.3.7.18防淹门

防淹门审查主要内容

| 序号 | 审查项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否具的相应的批准文件和变更的依据； 2.2 施工图是否达到住建部和《工程施工图设计文件组成内容》规定的深度要求； 2.3 防淹门设计水位、水压及各项标准是否符合防灾及相应的规范规定要求，审查有无隐患灾害和风险； 2.4 审查防淹门系统与相关系统专业的接口是否统一协调； 2.5 施工图文件签署是否符合规定； 2.6 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实，或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 防淹门 | 3.1 防洪、防灾标准选择是否合理，符合相关规定； 3.2 是否有防洪水文分析计算； 3.3 各部分结构强度是否满足安全要求； 3.4 各种图表、说明、数据的是否一致； 3.5 各系统接口是否统一协调。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 与结构专业预埋件是否满足接口要求； 4.2 与信号专业接口是否满足接口要求； 4.3 与给排水、消防专业接口是否满足接口要求； 4.4 与BAS专业接口是否满足接口要求； 4.5 与主控系统是否满足接口要求。 |

#### 7.3.7.19自动售检票（AFC）

自动售检票审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否齐全、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全； 2.10 超出规范标准值的特别说明及论证； 2.11 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 施工图中数据、图表、说明应一致； 3.2 总图布置应与各专业协调一致； 3.3 管线施工图应与各专业管线协调一致，施工安装、维护是否方便 3.4 进出口设置是否合理； 3.5 无障碍设计是否符合规范； 3.6 设备柜的安装是否考虑了防震； 3.7 系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.8 施工注意事项是否清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的客流资料是否正确； 4.2 所采用的行车资料是否正确； 4.3 所采用的车站建筑资料是否正确； 4.4 是否满足综合监控、通信、低压配电系统及装修对自动售检票系统设计的要求； 4.5 是否满足综合管线设计的要求； 4.6 是否满足路网规划发展的要求； 4.7 是否满足结构扩展及兼容性的要求。 |

#### 7.3.7.20火灾自动报警系统

火灾自动报警系统审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到当地消防部门规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否完备、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全； 2.10 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 监控点表、控制逻辑关系是否齐全； 3.2 接口关系、接口界面、接口技术是否符合规定； 3.3 是否符合环保、节能要求； 3.4 管线（槽）是否与综合管线一致，施工安装、维护是否方便； 3.5 系统网络、设备选型是否技术先进、性能可靠，控制系统是否符合各种运行模式要求； 3.6 火灾自动报警是否准确及时疏散乘客，安全救援措施是否齐全合理； 3.7 楼层间、相邻房间之间的孔洞、管孔是否采用非燃材料封堵； 3.8 设备柜的安装是否考虑了防震； 3.9 系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.10 施工注意事项是否清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的风、水、电等上序专业资料是否正确； 4.2 所采用的气消资料是否正确； 4.3 所采用的车站建筑资料是否正确； 4.4 是否满足风、水、电等系统对FAS设计的要求； 4.5 是否满足综合管线设计的要求； 4.6 是否满足路网规划发展的要求； 4.7 是否满足结构扩展及兼容性的要求。 |

#### 7.3.7.21机电设备监控系统

机电设备监控系统审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到当地消防部门规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否完备、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全； 2.10 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 是否符合国家建设方针政策； 3.2 系统规模和组网是否与工程相适应； 3.3 系统配置是否合理； 3.4 节能设计是否合理和适用； 3.5 设计依据、监控内容、监控设备数量是否与设计图纸吻合； 3.6 专业间的接口类型、接口数量、接口界面是否一致； 3.7 管线（槽）是否与综合管线一致，施工安装、维护是否方便； 3.8 对公共环境调控是否及时可靠、设备选型是否先进可靠，控制系统的各种运行模式是否满足要求； 3.9 运营管理安全可靠、节约能源的综合效益显著； 3.10 系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.11 施工注意事项是否清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 采用的线路资料是否正确； 4.2 采用的车站建筑资料是否正确； 4.3 采用的控制中心建筑资料是否正确； 4.4 采用的区间结构资料是否正确； 4.5 是否满足通风和空调系统对设备监控设计的要求； 4.6 是否满足站台门系统对设备监控设计的要求； 4.7 是否满足电梯及扶梯监控对设备监控设计的要求； 4.8 是否满足给排水及消防系统对设备监控设计的要求； 4.9 是否满足火灾自动报警系统系统对设备监控设计的要求； 4.10 是否满足综合监控系统对设备监控设计的要求； 4.11 采用的低压配电系统资料是否正确。 |

#### 7.3.7.22门禁系统

### 门禁系统审查主要内容表

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否齐全、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全； 2.10 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 系统组网是否灵活、可靠； 3.2 控制系统是否满足各种运行模式要求； 3.3 专业间的接口类型、接口数量、接口界面是否一致； 3.4 运营管理是否方便、安全、可靠； 3.5 系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.6 施工注意事项清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 采用的建筑资料是否正确； 4.2 是否满足安全保护设计的要求； 4.3 是否满足综合管线设计的要求； 4.4 是否满足综合监控、通信、AFC、低压配电、防灾系统及装修对门禁系统设计的要求。 |

#### 7.3.7.23综合监控

综合监控审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否与初步设计文件审查批复意见一致，如有重大改变，是否有相应的批复文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 施工图是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 主要工程及设备材料表是否齐全、数量是否准确； 2.6 经复核过的计算单（包括使用软件名称）是否完整正确； 2.7 引用标准图（现行有效版本）大样图图纸目录是否齐全； 2.8 图纸签署是否符合规定； 3.7 基础设计资料是否齐全； 2.10 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 3 | 系统设计 | 3.1 系统集成深度和组网是否灵活、可靠，并与工程相适应； 3.2 监视及控制系统是否满足各种运行模式要求； 3.3 运营管理安全可靠、节约能源的综合效益显著； 3.4 符合国家建设方针政策； 3.5 采用的新技术、新设备是否安全可靠； 3.6 系统更改、扩展、升级易于实现； 3.7 系统配置力求简单，接口开放； 3.8 室内设备柜的安装是否考虑了防震； 3.9 专业间（与通信、信号、SCADA、FAS、BAS、AFC 等）的接口类型、接口数量、接口界面是否一致； 3.10 设备柜的安装是否考虑了防震； 3.11 系统设备的防雷及接地是否应符合要求； 3.12 施工注意事项是否清楚明了。 |
| 4 | 技术接口 | 4.1 所采用的车站建筑资料是否正确； 4.2 所采用的控制中心建筑资料是否正确； 4.3 所采用的低压配电资料是否正确； 4.4 是否满足变电所自动化系统对综合监控设计的要求； 4.5 是否满足机电设备监控系统对综合监控设计的要求； 4.6 是否满足火灾自动报警系统对综合监控设计的要求； 4.7 是否满足站台门系统对综合监控设计的要求； 4.8 是否满足防淹门系统对综合监控设计的要求； 4.9 是否满足信号系统对综合监控设计的要求； 4.10 是否满足自动售检票系统对综合监控设计的要求； 4.11 是否满足门禁系统对综合监控设计的要求。 |

#### 7.3.7.24车辆段与综合基地

车辆段与综合基地审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 设计是否符合批准的初步设计，对于原则性的改变是否有相应的审查批准文件； 2.2 设计是否已贯彻落实《初步设计审查意见》，对未执行部分是否有充分的说明，并已得到相关部门的认可； 2.3 设计文件是否符合《施工图设计文件组成与内容》的要求，设计文件（包括设计图纸和说明书）的内容是否齐全； 2.4 设计深度是否达到住建部规定的深度要求； 2.5 各单项工程（含附属工程）是否配套齐全，有无漏项； 2.6 各相关专业的设计接口是否落实，并在图纸上表达清楚； 2.7 用地（购地）界是否落实； 2.8 外界条件（包括供电、给水、排水、煤气等）是否落实，并经相关部门确认； 3.7 消防审查及政府相关部门意见的落实情况； 2.10 设计条件如有变化时，除审查相关审批文件外，尚应审查相关的基础资料，包括行车组织、车辆及车辆配属、车辆基地设计规模、地质详勘资料、水文等有关资料； 2.11 工程影响范围内建、构筑物、轨道交通建筑物及地下管线资料（现状及规划）； 2.12 设计文件审签和会签是否符合规定； 2.13 文件组成（分册）是否满足施工（分段）要求； 2.14 机电设备是否满足国家有关国产化率的要求。 2.15 采用标准图是否正确齐全； 2.16 车辆段内建筑工程中的建筑、结构、给排水、暖通（通风及空调和建筑电气（照明及动力配线）等专业尚应按住建部建质〔2003〕2号颁发《施工图设计审查要点》（试行）中“建筑工程施工设计文件审查要点”的相关内容进行全面审查； 2.17 车辆段内供电（含接触网、杂散电流防护）通信、信号和防灾报警等系统专业设计文件的审查按相关专业审查要求。 |
| 3 | 工艺设计 | 3.1 工艺总平面布置图 （1）股道线路、房屋建筑、室外构筑物及设施是否齐全； （2）总平面布置的是否合理，是否符合消防相关规定； （3）车辆检修工艺是否合理，作业有无严重干扰，安全措施可靠； （4）主要尺寸（包括股道间距、房屋间距、线路坡度及用地范围）是否标注清楚，并与相关专业的总平面布置图一致； （5）设计图中附表（房屋表、股道表、室外构筑物表和综合技术指标表）是否齐全、统一，并与相关专业一致； （6）图中说明是否清楚明了。 3.2 生产房屋（车库、生产车间）设备平面布置图及剖面图 （1）设备选型、设备的技术规格和技术条件的落实情况及土建工程的预留条件； （2）房屋（车库、车间）建筑应与房屋建筑专业设计图一致； （3）设备、设施布置是否符合相关规范规定，是否满足工艺和作业要求；安全设施是否得当，尺寸标注是否准确； （4）工程数量和设备、材料数量表是否齐全，数量是否准确； （5）图中说明是否清楚明了。 3.3 设备安装 （1）设备安装是否满足生产要求和安全操作规程的规定，并有足够的维修空间； （2）机电设备与此相关专业接口是否明确； （3）设备基础是否满足设备安装要求，是否安全可靠； （4）大型设备（洗车机、不落轮镟床和架车机）由生产厂家负责安装时应明确责任范围及接口。 3.4 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件是否齐全。 |
| 4 | 站场与线路 （含路基、桥涵、轨道） | 4.1 线路（含出入段线、车场线以及试车线的平、纵断面） （1）出入段线 ①接轨点的道岔型号，接轨点的位置、标高是否准确； ②采用的曲线半径是否合理，纵断面的坡度和坡度组合是否得当； ③隧道洞口位置、与挡土墙分界点是否合理； ④路基设计标准是否合理，线间距是否满足限界要求。 （2）站场线路平面（车场线、试车线） ①段内及各生产车库的线路布置是否符合车辆检修工艺和作业（出入段及调车）的要求； ②股道数量是否齐全和线间距是否符合工艺和限界要求； ③线路的技术标准是否得当，是否符合规范要求； ④咽喉区道岔布置是否紧凑、合理； ⑤车场用地是否符合国家规定及批准的用地范围。 （3）站场线路纵断面 ①出入段线、停车库、咽喉区的坡度、坡向是否合理； ②站场纵断面与排水管沟的关系是否合理。 4.2 路基 （1）场内标高（轨顶标高、路肩标高、道路标高等）是否合理，是否满足防洪、防涝要求； （2）宽度计算是否准确，能否满足轨道铺设要求； （3）路基面的横坡和形状是否满足排水需求； （4）路基填料设计是否合理，填料来源是否考虑周全，路基压实度能否满足要求； （5）地基处理方案是否符合本工程地质条件且安全可靠、经济合理； （6）对于出入段线的隧道洞口、过渡段路堑及车场内的路堤，其支挡物结构及形式是否经济合理； （7）计算参数选择是否合理，结构整体是否稳定、安全； （8）结构中的配筋是否合理。 4.3 道路及排水 （1）通段道路、场内道路及车流组织是否合理； （2）场内消防通道是否完善； （3）通段道路的出入口设置是否合理； （4）场内道路设计标准是否得当； （5）场内是否有完善的排水系统，纵、横向排水槽及排水沟（管）的设置（位置、排水坡度及排水方向）是否合理； （6）纵、横向排水槽等排水设备的断面尺寸是否符合规范要求的排水流量。 4.4 轨道 （1）选用钢轨类型、道岔型号和类型及扣件是否合理； （2）选择的轨枕类型及轨枕铺设标准是否经济合理； （3）采用的道床标准（道床厚度、道碴级配）是否经济合理； （4）库内检查坑地段钢轨中心距是否准确； （5）出入段线道床形式是否合理，整体道床与碎石道床间设置的过渡段结构是否经济合理。 4.5 桥涵 （1）桥涵的布置是否合理，桥位置、结构形式、跨度、净空是否合适 （2）桥（涵）的基础是否满足规范规定的强度和结构安全的要求。 4.6 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项清楚明了； （4）附件齐全。 |
| 5 | 房屋建筑 | 5.1 房屋总平面布置 （1）房屋、构筑物和设施布局是否合理，满足工艺和使用要求； （2）功能分区是否合理； （3）是否符合城市规划要求； （4）是否符合消防、日照、卫生间距等规范要求。 5.2 生产用房、办公用房、辅助生活用房 （1）设计是否合理，满足工艺和作业要求，使用方便； （2）内部空间是否经济。 5.3 消防、环保和建筑节能 （1）是否符合消防有关规定； （2）是否满足环保要求； （3）是否符合建筑节能的有关规定。 5.4 设计说明 （1）对初步设计审查意见是否逐条落实或说明； （2）对设计中的重大问题或原则是否有必要的说明； （3）施工注意事项是否清楚明了； （4）附件齐全。 |
| 6 | 技术接口 | 6.1 工艺接口 （1）审查车辆段（停车场）工艺厂房、车间设备平面布置与有关专业设计在平面布置、方位、标高的一致性； （2）审查车辆段（停车场）设备平面图重要的设备基础、管线预埋件、预留孔洞的位置、尺寸是否与有关专业一致； （3）线间距是否满足限界和规范要求； （4）车辆段（停车场）工艺是否满足建筑结构要求； （5）车辆段（停车场）工艺设计是否满足环保要求； （6）车辆段（停车场）工艺设计是否满足劳动安全卫生的要求； （7）车辆段（停车场）工艺设计是否满足车辆及其他专业维修的要求； （8）管线综合布置接口是否存在差、错、漏、碰现象。 6.2 站场接口 （1）出入段线设置是否满足行车专业的要求； （2）站场设计所使用的线路平纵断面是否正确； （3）站场设计是否满足车辆段（停车场）建筑设计的要求； （4）站场设计是否满足车辆段（停车场）工艺设计的要求； （5）站场设计是否满足限界专业的要求； （6）站场设计是否满足信号设备布置的要求； （7）站场设计是否满足车辆段（停车场）给排水设施的设置要求。 |

#### 7.3.7.25工程经济

工程经济审查主要内容

| 序号 | 项目 | 审查主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | 1.1 是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文。 |
| 2 | 设计文件 总要求 | 2.1 是否按初步设计批文、建设单位及其主管部门、总体设计单位的要求和批示编制施工图预算文件，对比审查批准的初步设计概算， 2.2 如有重大更改，是否有相应的批准文件 2.3 按初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示进行投资控制，实施限额设计 2.4 审查支撑文件的完整性 |
| 3 | 投资控制 | 3.1 施工图预算是否突破审查批准的初步设计概算 3.2 对施工图分阶段，分项目与审批后修改的初步设计工程量进行审查，对超出原设计的工程项目和数量，要求设计做好方案比较，采取措施，做好解释，并提出修改意见，同时书面报告甲方。 3.3 严格控制设计变更，对设计变更进行经济审查 |

此外，各专业在施工图审查过程中均重视环保工作的要求，做到以下两点。

##### （1）环境保护设计必须遵守国家现行的有关环境保护法律、法规和相关规定。贯彻国家环境保护的方针政策，并符合河南省、许昌市环保部门的有关地方法规。

##### （2）各专业设计必须落实环境影响评价报告书及审批规定的各项要求和措施。

## 7.4本工程审查关键环节、重点、难点及对策、措施分析

### 7.4.1设计文件审查关键环节

根据国内多个城市地铁的建设经验，结合我公司在城市轨道交通领域从事设计咨询、设计审查多年来的经验，我们认为施工图审查工作应抓住以下关键环节：

#### 7.4.1.1施工图审查中重点应关注的问题

##### （1）不满足设计深度要求的问题；

##### （2）违反《工程建设标准强制性条文》的问题；

##### （3）不符合相关专业规范重要规定的问题；

##### （4）损害公共利益、安全问题。

##### （5）不符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求存在的问题。

##### （6）存在的其他方面的问题。

#### 7.4.1.2审查中设计质量的重点和关键

##### （1）设计的总体性

###### 1）以项目的功能定位、客流特征为出发点，确定工程规模及设备系统的功能，重点关注项目的设计标准、总体设计原则。

###### 2）以满足运营需要为原则，重点关注各专业的设施、设备总体布局、资源共享等，达到系统最优。

###### 3）以控制投资为目标，重点关注线路敷设方案、车站方案、专业技术、设备标准、安全措施。

##### （2）设计的安全性、可靠性和环境保护

###### 1）围护结构是否安全可靠；

###### 2）结构、轨道、房屋等结构设计的安全性，轨道结构的减振降噪性能；

###### 3）施工方法是否安全可靠，对重点工程进行专题审查；

###### 4）运营设备尤其是通信、信号、供电系统的安全、可靠性；

###### 5）施工对环境的影响及应对措施，材料的环保性能；

###### 6）节能、节地、水土保持、环保措施；

###### 7）供电系统应根据轨道交通沿线的气候情况和工程特点设置完善的防雷设施。

##### （3）设计采用技术的先进性和经济合理性；

###### 1）结构形式的选择，新技术、新材料、新工艺的采用；

###### 2）运营设备的先进性、是否成熟可靠；

###### 3）施工组织方案、过渡措施、临时设施的合理性；

###### 4）机构设置、维护、维修设施配置方案；

##### （4）设计的系统性、协调性

###### 1）专业技术接口，包括车站与区间、结构与轨道、车站风水电与结构、车站客服设备与结构、系统设备与结构、轨道与系统设备、车站风水电设备之间、系统设备之间、车站风水电设备与系统设备、车辆段工艺设备与结构、车辆段工艺设备与风水电设备等的接口在设计、施工中的衔接与系统集成。

###### 2）车站内房屋、设备布局；

###### 3）设备在隧道内的布局；

###### 4）车站内管线综合；

###### 5）场、段内的房屋、设备布局；

###### 6）场、段内管线综合；

###### 7）轨道结构与桥、隧、路的关系。

#### 7.4.1.3施工图审查重要工作环节

##### （1）审查工作须依照国家和地方省市有关法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求：并满足政府主管部门审批的要求：

##### （2）根据上述文件和项目的具体情况与合同规定的内容要求，编制《港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图设计审查规则和实施细则》，报送甲方审定后，作为施工图设计审查工作和作业全过程的指导性文件，并开展与审查工作相关的各项工作。

##### （3）审查工作主要从以下几个方面入手：

###### 1）是否符合政府有关部门的批准文件；

###### 2）是否满足国家现行的建筑（含消防、节能环保、卫生）、结构（含地基基础、围护工程和人防工程）、抗震、无障碍设计等强制规范标准；

###### 3）是否符合公众利益；

###### 4）施工图是否达到规定的设计深度要求；

###### 5）是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；地基基础和结构设计等是否安全。

##### （4）按以下各项要求开展施工图设计审查：

###### 1）全面熟悉基础资料，检查设计输入的正确性和文件深度的合理性、统一性；

###### 2）深入现场调查研究，准确掌握地形地貌、既有建（构）筑物和建设规划具体情况和交通现状，把审查工作建立在情况明了可靠的基础上；

###### 3）认真研究、分析已批准的初步设计审查意见，检查是否全面、正确贯彻到施工图设计中；

###### 4）审查中坚持重点突出与功能、标准、安全、节能、减排直接相关的核心部分相结合的原则。明确施工图设计审查不是复核，不能代替设计单位和总体的审核职责。

###### 5）对不符合规定程序的设计，不予受理审查；

###### 6）在审查过程中贯彻从宏观到微观，从单一专业到综合多专业间统筹协调的方针。对重大技术问题通过内部审查会、专题会、协调会、接口碰头会等多种形式进行沟通、研讨，保证审查工作的质量；

###### 7）审查工作规范化、制度化。完善有关制度，以制度规范审查活动，最大限度地消除审查工作中的随意性，提高审查质量。

##### （5）加强对审查人员的管理。保证从事本项目设计审查人员，具有良好的职业道德，并符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》和河南省、许昌市地方性文件中有关规定。参加审查的人员全面熟悉、掌握以下主要内容：

###### 1）施工图设计审查有关国家、省、市相关法律、法规和技术标准；

###### 2）相关专业的规范、规程和强制性规范、强制性条文；

###### 3）审查项目工程情况、运营功能要求和已批准初步设计审查意见；

###### 4）所审查项目相关专业的主要技术接口和《技术要求》等相关文件；

###### 5）审查管理程序、实施细则和审查工作程序。

##### （6）审查阶段及审查后处理

###### 1）审查阶段：由于轨道交通工程是一项涉及专业众多、技术接口关系十分复杂的综合交通系统工程，在施工图设计审查中，根据设计流程划分几个子阶段进行阶段性审查，先审查系统性设计文件，再审查单项设计文件。例如先审查线路、限界等系统，再审查车站、区间工点施工图。

###### 2）审查后的处理：施工图设计审查后，项目部根据下列情况分别作出处理：

审查合格的施工图，审查人向甲方出具《施工图审查合格书》、《施工图审查报告》，并将经审查人盖章的全套施工图（份数以甲方对口管理部门要求为准）交给甲方；审查合格书由各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查人公章；同时根据项目所在地建设主管部门相关要求备案。

审查不合格的施工图，将不合格原因以《施工图审查报告》的形式提交甲方，报告由各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查人公章。设计人修改后，审查人复审。

不合格的施工图退甲方后，甲方要求设计人进行修改，并将修改后的施工图报审查人审查。

施工图设计审查时限：项目部接到需审查的图纸后按合同约定时间审查完成，并出具审查意见报告。特殊情况急需的图纸，在满足审查质量的基础上，审查时限按甲方要求的时间完成。

在审查前根据甲方批准的施工图设计进度计划，编制分阶段审查计划上报甲方审批后执行。在阶段审查过程中所有施工图设计审查意见，均以书面表达为准。并将审查进展情况按月和分阶段向甲方书面报告，全部完成审查后编制工作总结报甲方。

为保证审查工作的顺利开展，充分利用甲方建立的信息平台，加强与甲方、设计总体单位沟通，执行甲方的信息管理制度。

##### （7）施工图变更的审查

###### 1）施工期间施工图变更设计审查内容

①变更原因或变更依据的合理性；

②变更设计分类的正确性；

③变更设计内容的完整性；

④变更设计方案的安全性和合理性；

⑤变更设计概算的完整性和准确性；

⑥重大变更设计界定的正确性及审查程序的符合性；

⑦与相关专业接口的协调性。避免接口间“错、漏、碰、缺”及反复变更；

⑧设计总体总包单位上报设计变更报表内容的准确性。

###### 2）施工期间施工图变更设计审查的承诺

完成时间：除甲方另有要求外，服务单位在设计单位提交变更施工图起3天内完成审查工作。

#### 7.4.1.4施工图审查应重点抓好的工作

##### （1）加强勘察、设计的现场核对及基础资料的审查，审查单位提前介入、深度介入，在检查设计单位采用的基础资料的准确性、完整性、时效性上加大力度；重点工程、难点工程进行详细的现场调查，掌握第一手资料，以此为基础提出有价值的合理优化意见。

##### （2）重视设计方案的稳定，尤其是车站出地面部分的“可实施、可操作性”，督促、协助设计单位为每个车站制定控制要素列表，分出轻重缓急，逐步稳定。对边界条件难以稳定的设计方案需要作出预案，以备变化。对车站围护结构等容易发生较大变更的方案要做好备案，分析原因，后续改进。

##### （3）施工图审查中应对地质资料的完整性、可用性进行检查，以及设计使用的准确性也要检查，保证设计方案、工程措施的针对性、合理性和可实施性。

##### （4）协调好施工图审查的时间和质量的关系，重点工点早做准备，复杂工程、既有车站（换乘站）专题审查、车辆段、停车场专题审查等作为审查重点，有针对性地提前安排和筹划，提前介入，为设计单位稳定方案创造条件。

##### （5）重视设计接口审查，特别是对设计接口进行动态管理，不仅有“设计接口问题审查详表”可对照执行，还有程序进行追踪管理，保证接口设计质量。

##### （6）进行技术交流，经常性地组织有关设计单位进行专题技术交流和对设计常见问题、多发问题进行交流沟通，避免已经发生过的问题再同样发生。设计常见问题、多发问题也作为施工图审查的重点。

### 7.4.2本工程实施的重点、难点及对策、措施

7.4.2.1地质

7.4.2.1.1重、难点

##### （1）审查详细工程地质勘察大纲的编制，包括以下主要内容：

###### 1）勘察工作的内容、方法、质量要求；

###### 2）勘察工作量

###### 3）重大工程、不良地质、特殊岩土工点勘察工作的内容、方法和工作量；

###### 4）勘察大纲的质量保证；

###### 5）提交资料的种类和数量及其他。

##### （2）审查地质详细勘察岩土工程勘察大纲，包括以下主要内容：

###### 1）标准、规范、规程的执行情况；

###### 2）针对不同地层、不同工点类型、不同施工方法所采用的勘探手段、布孔原则及取样、测试要求；

###### 3）各工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准；

###### 4）土工试验结果的综合分析、统计规定；

###### 5）不同勘探方法的对比分析情况；

###### 6）施工图设计文件岩土工程报告的内容组成、工程地质断面图、平面图标准。

##### （3）审查各工点勘察工作量布置及具体技术要求，包括以下主要内容：

###### 1）钻探、试坑及原位测试等勘探点布置的数量、间距、深度、方法及各类勘探孔的比例是否满足规范及地质勘察技术要求；

###### 2）水、土、石试样的数量，试验项目、试验方法和成果资料是否符合要求；

###### 3）特别注意特殊试验项目是否满足设计需要；

##### （4）各工点地质资料审查，包括以下主要内容：

###### 1）不良地质及特殊岩土勘察，分析；

###### 2）各工点水文地质与工程地质条件论述清楚完整，有分析、有结论、有措施；

###### 3）符合地质详细勘察大纲中工点岩土工程勘察报告内容组成、工程地质断面图、平面图标准。

##### （5）审查对勘探资料的综合分析，岩土勘察报告内容及主要结论和评价意见；

##### （6）审查地质勘察针对岩溶问题选用的勘察手段是否科学合理，勘察精度是否满足施工图设计要求，得出勘察结论是否正确、合理。

#### 7.4.2.1.2对策及措施

##### （1）详细工程地质勘察大纲编制原则应符合国家、地方及行业颁布的规程、规范。

##### （2）针对不同工程地质条件、不同工点类型、不同施工方法应合理选择勘察手段，布孔及取样、测试应满足施工图设计要求。

##### （3）针对沿线不良地质及特殊岩土应重点勘察，查明分布情况，分析、评价对工程的影响。

7.4.2.2线路

7.4.2.2.1重、难点

##### （1）高架和地面线路占比大，与现状（规划）公路并行、交叉干扰，线路位置在路侧、路中交错变化，振动噪声对周边环境有较大影响；上跨京港澳高速公路、下穿京广高铁等重大立交存在安全风险。

##### （2）地下线路下穿多条公（道）路，地下管线繁多，距离周边居民建筑较近，存在安全风险。

##### （3）本段设站11座，设一段一场，考虑与周边主要道路配套、与规划轨道交通换乘等，设计接口复杂。

#### 7.4.2.2.2对策及措施

##### （1）结合拆迁进行路中、路侧方案比选，选择合理平面、纵断面，通过增加减震、设置声屏障等有效措施，最大限度降低工程对周边环境影响，满足环保要求；加强对制订的施工方案、监测措施的可行性、合理性审查，调高周边重大工程的安全保障。

##### （2）加强对控制条件资料的审核，结合拆迁、安全、投资因素，进行方案比选，合理避让，研究合理穿越方案，将安全风险降到最低。

##### （3）在配线满足运营功能的前提下，合理利用资源，加强对设计接口资料审查，使工程为旅客提供更好服务。

7.4.2.3限界

7.4.2.3.1重、难点

曲线车站、道岔区及曲线区间限界的研究。

#### 7.4.2.3.2对策及措施

施工图阶段根据车辆厂家提供的车辆轮廓线、车辆限界重新计算设备限界和建筑限界，并计算不同曲线半径下车厢地板面处加宽量和车辆肩部加宽量及不同型号道岔区段建筑限界加宽量，从而更加精细的核实建筑、结构专业图纸，尽量在满足限界的前提下减少土建投资，并保证运营行车安全。

7.4.2.4轨道

7.4.2.4.1重、难点

##### （1）审查施工图设计阶段《总体设计原则及技术要求》《文件组成与内容》《文件编制及其它统一规定》等文件；

##### （2）审查初步设计审查意见执行情况；

##### （3）审查各系统设计界面划分，如出入段线与车场线的铺轨界面划分；

##### （4）与各专业接口资料是否正确、协调；

##### （5）施工图设计文件及图纸是否准确，能否满足现场施工要求；

#### 7.4.2.4.2对策及措施

##### （1）实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、设计范围、设计依据、本线沿线《环境影响评价报告》及国家环保部门的批复意见等资料）的准备情况和存在的问题报送审查；

##### （2）要求轨道施工图应有相关专业会签；

##### （3）重大工程项目如减振道床设计施工方案应会同甲方召开专家会议；

##### （4）及时与设计单位沟通，了解施工设计中工程数量的增减情况，要求设计单位对施工设计与初步设计工程数量进行对比；

7.4.2.5建筑

7.4.2.5.1重、难点

车站站位的落实、换乘车站的换乘方式、大型换乘站的客流组织、车站的标准化和模块化设计、车站土建规模的控制、车站建筑使用功能的合理性、与周边规划的结合以及周边的综合开发规划深化、交通一体化规划和地面常规公交的接驳换乘、高架车站的立面造型与风格与周边环境的协调等内容均是本项目实施中的重点、难点，主要应关注以下内容：

##### （1）对高架站的站台形式深入研究，比较岛式站台、侧式站台的优缺点。在保证功能的前提下，重点研究立面形式、采光、通风、节能等内容。

##### （2）该线与高铁有换乘关系，对车站的规模型式、流线组织、换乘节点等内容应做深入研究。

#### 7.4.2.5.2对策及措施

##### （1）对于高架站的站台形式深入研究，结合周边环境、区间条件等因素对岛式站台、侧式站台等进行综合比较，结合各自的优缺点确定合理的车站型式。在保证功能的前提下，重点对立面形式、采光、通风、节能等内容进行多方案比选研究。

##### （2）对于周边有大型场馆、住宅区的车站，应当研究适当加大车站规模，合理设置站位预留足够的缓冲空间，用以应对突发客流。

##### （3）许昌东站站与国铁产生换乘关系，车站的客流较大，国铁的潮汐客流明显，对地铁车站的冲击较大。车站应充分考虑国铁换乘客流对地铁的冲击，从线网规划角度研究优化车站的规模和布局，重点对站台形式、宽度和换乘通道节点部分的布置及足够的缓冲空间等内容进行深入的方案比选研究。

7.4.2.6地下结构

7.4.2.6.1重、难点

本线1座车站为换乘车站，对于换乘节点的梁、柱内力方向的转换、直接承受列车荷载的楼板、地面物业开发与地铁车站的结合、结构抗浮计算以及计算模型中约束的取用等均是决定车站安全的主要因素。地下结构应就其施工阶段和正常使用阶段，进行结构强度的计算。对于钢筋混凝土结构，尚应进行抗裂验算或裂缝宽度验算，其最大计算裂缝宽度允许值应满足《地铁设计规范》规定。换乘站中直接承受列车荷载的楼板等构件，其计算及构造应满足现行《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》的相关规定。

#### 7.4.2.6.2对策及措施

##### （1）主体结构应采用合理的计算软件、准确的计算模型进行有限元模拟计算。车站结构所采用的计算模式，应和结构实际的受力条件相吻合，并能反映与周围地层的相互作用。

##### （2）一般而言，除车站端头井区域应进行必要的空间分析外，车站其余部分按平面框架进行受力分析计算，但遇到下列情况则应对车站纵向强度和变形进行空间分析。

###### 1）车站结构上部直接建有建筑物或重要构筑物时；

###### 2）车站底板座落地层有显著差异时；

###### 3）覆土厚度沿车站纵向有较大变化时；

###### 4）大跨度无柱结构。

##### （3）车站内部结构可按底板支撑在弹性地基上的平面框架进行内力分析。当围护结构与内衬墙之间设有全包防水层时，按照水压力全部作用于结构内衬墙，土压力由围护结构与内衬墙共同承担考虑。若不设全包防水层，应按叠合墙考虑，墙体计算厚度取内外墙厚度之和。用逆作法修建车站时，应考虑立柱的施工误差造成的偏心影响及立柱桩与地下墙差异沉降对车站结构的影响。

##### （4）当覆土小于1m的车站结构应考虑温度影响。

7.4.2.7桥梁

7.4.2.7.1重、难点

##### （1）高架区间桥梁上跨河道、市政道路、高速公路等特殊工点众多，结构形式多样，技术复杂。

##### （2）线路平行城市主干道敷设，桥梁景观要求高，应选择技术先进、造型美观、经济合理、能与城市景观环境有机融合的桥梁结构形式。

##### （3）大部分高架桥均位于既有城市道路路中绿化带和路侧绿化带，施工过程受现状交通、既有管线等众多因素制约，需考虑众多控制因素、合理确定孔跨布置。

##### （4）高架区间桥梁临近既有道路施工难度大，合理选择施工方法将是类似工点的设计重点。

##### （5）线路多次与高速铁路交叉干扰，施工本线会对既有高铁变形有影响。另外，若在桥下施工基础及梁部结构可能会干扰影响高速铁路结构。

#### 7.4.2.7.2对策及措施

##### （1）成立专门的特殊结构设计审查组，对全线特殊结构进行统一审查把关。

##### （2）我院将投入桥梁专家和建筑专家，提前介入工程项目，协助甲方和设计单位进行桥梁方案设计。为本线轨道交通能成为许昌市的一道亮丽风景、节省工程投资贡献力量。

##### （3）提前准确探明地下管线分布情况，签订管线迁改及立交协议，尽早稳定孔跨布置。

##### （4）根据交通疏解方案审查梁体施工工法，同时根据本工点与等级道路的对关系合理选择基坑防护方法、基础施工方法。

##### （5）在设计时，应委托第三方评估本线施工、运营对高速铁路的附加沉降变形值，同时要制定详备的现场监测方案。核查高速铁路桥下施工基础与梁部的空间是否满足要求，核查高速铁路梁部排水方式是否需要改造。

7.4.2.8房建结构

7.4.2.8.1重、难点

##### （1）不良地质

人工填土：本项目沿线区域内地表分布有人工堆积填土层，厚薄不等（局部地段可能较厚），填土的堆积时间短，结构松散，土质很不均匀，力学性质差，稳定性较差，该地层未经有效处理一般不宜直接作为地基的持力土层。另外由于填土自稳性差，较厚的填土会对基坑支护及隧道的拱顶产生影响。

##### （2）双柱高架车站属超限结构

本工程部分高架车站采用双柱单跨钢筋混凝土框架结构，结构形式简洁，占用道路资源少，适宜路中布置。但对于抗震设防类别为乙类的双柱单跨结构超越了《建筑抗震设计规范》相关规定。

##### （3）高架岛式车站悬臂梁承受列车动载

本工程部分高架车站为岛式站台，悬臂梁直接承受列车动载，长悬臂构件的强度、挠度、裂缝等指标不容易控制。

##### （4）温度应力对超长钢筋混凝土结构的影响

高架车站站台总长较长，考虑到提升建筑功能和景观效果不设置温度伸缩缝，超越了《混凝土结构设计规范》相关规定。

#### 7.4.2.8.2对策及措施

##### （1）不良地质

针对不同的不良地质情况，浅基础可采用换填、水泥搅拌法、CFG桩等地基处理方法消除其不利影响；承载力较大的结构可采用桩基础。

##### （2）双柱高架车站属超限结构

双柱单跨高架车站结构应进行抗震专项审查，确定合理的抗震设防目标，高架站结构抗震验算应根据中震弹性进行设计，同时进行大震不屈服验算。

##### （3）高架岛式车站悬臂梁承受列车动载

悬臂梁承受列车动载，受力非常复杂。通过采用部分预应力构件，既满足两个极限状态的要求，又要满足钢筋混凝土构件抗震性能延性的要求。

##### （4）温度应力对超长钢筋混凝土结构的影响

车站结构计算时根据当地的气象情况，考虑升温和降温的对结构不利影响，通过设置抗温度应力钢筋避免钢筋混凝土构件产生裂缝；在构造上通过设置后浇带，将混凝土硬化过程中产生的温度应力释放掉，避免初期裂缝发生。

7.4.2.9站场

7.4.2.9.1重、难点

##### （1）场段能否向运营线路顺利接发车、能否顺利向远方延伸；

##### （2）场段作业效率的控制；

##### （3）场段场坪标高的选取。

##### （4）场段设计常见问题：

###### 1）咽喉区布置臃肿，占地多、铺轨长，不利于股道间排水槽的铺设和接触网杆的布置。

###### 2）场内平交道口设计不合理，容易引发交通事故。

###### 3）库前排水设计不够完善，存在承接水沿轨道槽向库内检查坑灌水问题。

###### 4）路基结构不合理，存在病害隐患。

###### 5）消防通道利用率低，全部硬化造价昂贵，适当考虑与绿化相结合。

###### 6）试车线与出入段线相距较远，分割地块，造成土地浪费。

###### 7）车辆段内的牵出线、内燃调机线、工程车线呈枝杈状分散单独布置，调车作业多；

###### 8）洗车线不能直接贯通到停车列检库而需要折角作业才能进库。

#### 7.4.2.9.2对策及措施

##### （1）审核车辆段总平面布置方式是否合理；

##### （2）全面审核车辆段排水设计方案，排水系统是否完整、通畅；排水设施坡度、排水构筑物采用是否与设计原则一致，排水系统设计是否系统考虑给排水、房建等专业排水设备间的衔接关系。

7.4.2.10通风空调

7.4.2.10.1重、难点

##### （1）地下线公共区通风空调设计方案及标准

通风空调系统作为地铁运营的高能耗专业之一，地下公共区环境标准的确定直接影响今后的运营成本，本专业环境标准的确定既要满足乘客乘车的舒适度要求又要使系统设计能耗最低，结合许昌地区的气候特点，确定合理的室内环境标准及运营模式是设计的重点。

##### （2）隧道通风系统设计的研究

作为通风空调系统设计的重点，区间隧道通风系统应做深化研究。需根据线路实际情况、各站的具体条件，通过详细模拟，调整系统设置方案，优化设备功能，减少机房占地等；

##### （3）资源共享研究

对于本线的换乘车站，应充分结合车站条件，深入研究资源共享，减少设备数量，提供设备利用率和运行可靠性，减少机房规模、降低工程造价和设备投资等方面加以论述。同时，如果存在与远期线路换乘的情况，还需要考虑如何划分工程实施界面，以及后续工程施工对运营的影响等问题。

##### （4）节能

充分利用当地气候特点制定全年的运营方案，在非空调季节可充分利用自然冷源，经济地实现地下空间的冷热量交换，以达到控制地铁温升且经济节能的目的；空调季节较长且全年湿度较大，在系统设计、控制措施及节能措施中均应充分考虑。

结合全天的行车及客流的特点考虑变风量及夏季空调变水量设计方案研究；

##### （5）环保

如何减少通风空调系统的地面设备及设施对周边环境的噪声影响，满足环评报告等的要求；同时设计如何考虑对机房设备的消声满足公共区及设备管理用房的环境噪声标准，也是审查需要重点关注的。

#### 7.4.2.10.2对策及措施

##### （1）加强与被审单位的沟通和管理，严格按照程序进行审查。

##### （2）总结各地的设计经验，为设计单位提好的建议。

##### （3）重分了解相关专业的设计情况，做到审查的总体最优。

7.4.2.11给排水及消防

7.4.2.11.1重、难点

##### （1）水源及供水方式。

##### （2）车站水消防方式选择。

##### （3）生产、生活与消防给水管网布置原则。

##### （4）自动灭火系统设置原则及范围的选择。

##### （5）各类管材的选用确定。

##### （6）污（废）水排放方案和处理工艺的选择。

##### （7）气体灭火系统灭火介质的选择。

#### 7.4.2.11.2对策及措施

掌握了解设计单位对本专业设计输入资料如城市既有给排水、雨水管网接口资料等。

严格审查设计原则、方案和主要技术要求参数；

严格审查设计文件及图纸，提出进一步优化设计的意见和建议；

掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

督促制定与相关系统接口的技术标准；

经常与设计单位、总体设计单位、甲方沟通，使问题在设计过程中得到及时解决。

7.4.2.12供电

7.4.2.12.1重、难点

##### （1）供电系统主要技术标准确定

本工程作为许昌市一条重要的轨道交通线路，其主要技术标准确定后对后续建设线路具有指导作用，确定合理的技术标准可以提高供电资源利用率、减少工程浪费及反复，达到节省投资、方便运营、安全可靠的目的。因此供电系统技术标准的确定是否合理为供电系统审查的重点。

##### （2）主变电所资源共享

本工程作为许昌市一条重要的轨道交通线路，主变电所分布应结合线网规划进行确定，并对线网主变电所资源共享方案进行研究，力求达到主变电所共享方案安全可靠、经济合理、环保节能。主变电所资源共享方案为审查的难点。

##### （3）牵引变电所所址选择和平面布置

牵引变电所设备多，占地面积大，对设备运输通道等要求较多，因此变电所的选址和平面布置方案对整个车站的土建结构的影响都较大，合理选择变电所的位置，尽量标准化的平面布置形式，对方便施工和运营、节约工程投资都具有很重要的意义。在设计过程中，需要结合推荐的供电方案和工程的具体车站形式，对车站变电所的所址选择和布置方案从土建投资、设备运输、电缆敷设、运营维护等多方面进行综合论证，在便于电缆敷设、满足防火要求、便于巡视和检修的前提下，尽量缩小占地面积。

#### 7.4.2.12.2对策及措施

##### （1）供电系统主要技术标准确定

调查相临城市供电系统技术标准、征求甲方意见，结合许昌市工程现状确定本工程供电系统主要技术标准，并召开专家论证会，确定最终技术标准。

##### （2）主变电所资源共享

结合城市电网现状，以各线建设时序为基础研究规划主变电所资源共享方案，实现主变电所的资源共享，并为远期线路预留一定的发展条件。

及时了解轨道交通相关产业的技术进步，确保本线变电设备系统的先进性、合理性，并满足国家及许昌市最新颁布的绿色节能的相关要求；

##### （3）牵引变电所所址选择和平面布置

###### 1）根据具体车站情况，合理灵活选择所址

针对不同车站的具体情况，研究变电所可能的各种选址方案，从土建投资、供电质量、电缆敷设、电缆投资、设备运输、巡视检修、设备更换等不同的角度，分析各选址方案的优缺点，选择性价比最优的选址方案。

###### 2）综合考虑工程技术要求和当前生产厂家的制造能力，合理确定设备外形尺寸

定期调研、多方多渠道了解当前生产厂家的制造能力，实时把握国内外地铁工程的新技术新要求，综合考虑实际工程的技术要求和当前生产厂家的制造能力，合理确定设备外形尺寸。以免在土建配合阶段，采用的设备尺寸过大，而增加土建投资；或尺寸过小，设备布置不能满足规范要求，影响运营后的操作维修。

###### 3）根据具体设备房间情况，合理灵活布置设备

多方学习调研，结合已施工的项目，总结各种情况下设备布置需注意的事项，以指导选择平面布置方案。根据不同设备房间情况，总结可能的设备布置方案。在工程中，根据具体情况，合理灵活选择布置方案。

7.4.2.13电力

7.4.2.13.1重、难点

##### （1）合理选择变压器容量，提高动力变压器的使用效率。

##### （2）降压变电所低压馈线容量倒配。

##### （3）动力照明系统的谐波分析与抑制。

##### （4）动力照明系统的节能设计。

##### （5）负荷等级、容量、供电配电箱设置。

#### 7.4.2.13.2对策及措施

##### （1）首先各用电专业应准确提供用电负荷要求，再由降压变电所专业对各专业用电用电负荷构成、分布、使用时效等进行细致分析，综合考虑备用容量，最终合理选用动力变压器以提高动力变压器负载率。

##### （2）容量匹配问题反应了各级保护电器间必须具有选择性。低压配电线路发生短路、过负荷或接地故障时，既要保证可靠的分断故障电路，又要尽可能地缩小断电范围，减少不必要的停电，即有选择性地分断，同时还应避免由于多级开关的选择性匹配造成电缆截面增大问题。这就要求合理设计低压配电系统，准确计算故障电流，恰当选择保护电器，正确整定保护电器的动作电流和动作时间，保证有选择性地切断故障电路。

##### （3）谐波问题是电能质量的主要问题。应对动力照明供电系统中各用电设备进行分析研究，找出谐波源，分析各谐波源的谐波大小及构成，综合、合理的确定治理谐波的方案。

##### （4）全面考虑各种降低能源消耗的途径，采用成熟的功效高的设备，充分利用新能源，合理设置变配电室位置，尽量靠近动力照明负荷中心，优化供电线缆经路和线缆截面减少配电线缆电压损耗；推广采用高效节能光源，高光效、长寿命的金属卤化灯物灯和无极灯，这两种灯特别适用于室外路灯照明或车辆段大型厂房照明。车站建筑采用高效节能的T5、T8系列的荧光灯（电子镇流器）。广告、导向灯箱、车站景观照明及应急疏散标志灯采用LED光源；采用智能照明控制系统，可灵活控制各场所、各时段的照度以节约能源；尽量采用先进的变压器设备和蓄电池设备以降低能耗。

##### （5）合理确定各设备用电的负荷等级，计算负荷用电容量，合理设置配电箱的级数。

7.4.2.14接触网

7.4.2.14.1重、难点

接触网专业审查工作的重点为设计是否满足相关规程规范的要求；设计深度是否满足要求，是否执行上阶段的审查意见；接触网专业与其他专业接口是否完整；接触网布置与车辆是否匹配；场段的接触网供电分区是否合理等。

#### 7.4.2.14.2对策及措施

参与重大技术方案制定，并写出会议纪要或专题报告；

严格审查设计原则、方案和主要技术参数；

严格审查设计文件及图纸，提出进一步优化设计的意见和建议；

掌握了解采用相关设备性能及技术指标；

督促制定与相关系统接口的技术标准；

经常与设计单位、总体设计单位、甲方沟通，使问题在设计过程中得到及时解决；

定期召开技术会议，与甲方、总体单位、工点监理单位交流设计质量信息，分析存在问题，提出解决办法，以纪要形式发设计单位；

全面审查重点突出审核设计文件及附图，并按时提出审查意见；

建立审查意见落实的信息反馈制度，使质量控制全过程按质量保证体系正常运作。

7.4.2.15通信

7.4.2.15.1重、难点

##### （1）系统兼容性

地铁通信系统兼容性可分为系统之间的兼容、各子系统对多种部件的兼容。如果实现通信系统各子系统的兼容，统一完善接口，是本工程通信系统的重点难点之一。

##### （2）长大区间场强覆盖

隧道内信号中继问题是本工程无线通信系统设计的重点也是难点，它的优劣直接关系到地铁运营的安全与否以及旅客服务质量的好坏。

##### （3）换乘站设计

将换乘站作为一个整体来考虑，两条地铁线路在换乘站共享设备资源、终端布局进行统筹规划。主要是强调换乘车站设备的整体性，确保对突发事件的响应速度，同时由于系统软硬件资源共享程度高，可以避免资源浪费。

但设计时应注意考虑，如两条线建设工期建设的不同步，应充分估计后建线建设对已投入运营线路产生的影响，应采取相应的过渡措施。

#### 7.4.2.15.2对策及措施

##### （1）系统兼容性

通信系统的设计应充分考虑以上两方面的兼容性。

###### 1）系统之间的兼容

系统之间的兼容包括三方面：一是通信系统内部各子系统的兼容；二是与地铁各相关系统的兼容；三是与公网的兼容。

###### 2）子系统对各种部件的兼容

通信系统子系统均由各种不同功能的设备部件组成，各种部件配合实现子系统的功能，为保证系统的灵活性和可维护性，子系统应能兼容多种不同的部件及设备类型。

##### （2）长大区间无线覆盖

长大区间光纤直放站的设备布置方案，需根据场强覆盖计算确定。

根据国家、信息产业部和中国铁路总公司的相关规定，在系统设计时将采用如下方式进行参数计算：

机车台最小可用电平＋设计储备量+场强瞬时衰落深度≤直放站远端站输出功率－漏缆耦合损耗－漏缆传输损耗×最大下行通信距离－功分器接入损耗－射频同轴电缆损耗。

通过计算得出机车台漏缆区段无中继最大下行通信距离和便携台漏缆区段无中继最大下行通信距离，最终确定是否需要增加光纤直放站装置以满足覆盖要求。

7.4.2.16信号

7.4.2.16.1重、难点

##### （1）港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段做为一条大运量等级的线路，与线网中的多条轨道交通线形成换乘，有多座换乘车站。信号数据传输子系统需确保在线路范围内车-地通信的稳定性和可靠性。由于本线路换乘站点多，来自轨道交通内部的干扰较大，主要有同频干扰、临线干扰以及轨道交通系统内的其他电磁干扰。因此建立干扰监测手段，总结线路范围内无线电频率的分布状态，对于保证运营，应对突发事故是有很大益处的。

##### （2）本工程信号系统推荐采用基于无线通信方式的移动闭塞ATC系统，目前国内外信号系统厂家繁多，技术应用成熟，因此，在设计过程中不能盲从下手，需根据许昌市线网规划需求多方比较，筛选出最适合的系统进行设计。

#### 7.4.2.16.2对策及措施

##### （1）充分考虑本线设备容量，预留相应接口，以适应将来本线延伸的需要。

##### （2）在本线工程建设中，由于远期换乘车站多，需要做好信号系统土建预留工程，优化电缆路径及设备安装的方式。

##### （3）在引进国外先进的信号系统的同时，结合国内信号技术的发展水平，采取积极、稳妥的步骤进行信号系统的国产化工作；通过消化吸收，加快提升信号系统国产化进程。

7.4.2.17综合监控、BAS和FAS

7.4.2.17.1重、难点

综合监控系统的重点在于结合本项目特点，做好综合监控系统网络规划、系统集成与互联方案、系统功能定位，充分实现设计的系统功能，另外，要充分考虑与其它地铁线路综合监控系统的兼容性、一致性，减少系统维护的成本。线综合监控系统的难点在于与其它机电设备的接口，由于互联系统很多，所以需要仔细研究与每一个系统的接口类型、功能、协议等。

##### （1）集成与互联

综合监控系统的集成和互联是目前综合监控系统建设备受关注的重点之一。从应用需求、技术发展方向和现状看，综合监控系统主要有以下几种集成方式：全集成、准集成、信息集成。具体的集成和互联范围要考虑系统的实施风险和工程难度，根本出发点是系统具有一定的先进性、经济性和可实施性。

##### （2）接口设计和实施

综合监控系统与城市轨道交通许多系统有接口，例如内部接口包括BAS、SCADA系统，互联接口包括通信系统、FAS系统、AFC系统、PIS系统、门禁系统、广播系统、电视监视系统，外部接口包括与通风空调、给排水、动力配电、电扶梯系统等，而且接口方式既有通信接口又有硬线接口，而且系统之间的接口界面划分、接口协议复杂、繁琐，接口设计合理与否保障综合监控系统的成功实施。

##### （3）换乘站资源共享

换乘站的综合监控系统可根据具体车站的换乘方式及系统设置方式采用分设和合设两种方式，并需对设备房间、系统设备的合设与分设做方案研究。建议换乘站综合监控系统的建设方案应该根据其它线路的建设情况区别对待，对已建成线路，设备房间不宜再合设，在建线路设备房间考虑合设条件。系统设备的合设与分设要根据换乘方式，结合运营维护方式决定，对于共用站厅的换乘站原则上系统可合设，对于通道换乘车站系统可分设，并且本线需考虑后建线路的合设条件。本线应预留与线网控制中心的接口，以便各线之间共享信息，接受线网控制中心的管理指挥。

FAS、BAS系统在换乘站应根据换乘方式设置，各线相对独立的车站各线应分设系统。共用站厅或站台的车站，FAS、BAS应合设，全站设置一套FAS、BAS系统，先建线路为后建线路预留接入条件，实现换乘车站的统一管理。

#### 7.4.2.17.2对策及措施

综合监控系统方案应与已建线路系统方案保持兼容性、连续性，以便为将来的TCC级、换乘站做到资源共享预留条件，并节省维护成本。

##### （1）集成与互联

###### 1）应重点注重相关接口系统在综合监控系统中的功能实现程度，特别是结合运营需求改善运营管理水平的程度。

###### 2）综合监控系统是一个大的信息平台，应该更多地关注信息在这个平台中起到的改善运营的作用，而不应仅仅以信息堆积的多少来区分系统的先进性。同样，如果只是一堆系统的简单堆积，不管是集成还是互联，都没有通过进行深入的数据挖掘来改善运营管理，这样的综合监控系统是难以得到运营部门承认的。

###### 3）为了提高系统的先进性，互联系统过多，软件开发成本增加，系统的配合工作量也相应增加，这是目前综合监控系统工程造价较高的原因之一。不能盲目追求系统的大而全，忽略系统的实用性，应尽量减少接口配合，避免系统硬件过高标准及过分冗余配置，同时降低系统安装调试难度。

###### 4）优化系统结构和减少后期运行维护成本。根据城市轨道交通目前现状，系统设计过程中简化系统接口，在满足系统功能要求的前提下适当降低系统集成互联难度。另外，关键设备应适度冗余配置，并优先选用免维护或少维护的设备，延长使用寿命，减少后期运行维护成本。

###### 5）抛开众多容易引起混淆的概念，从工程实际出发，抓住难点和要点。通过目前国内城市轨道交通综合监控系统的实施可以总结出，系统实施成功与否的关键不在于这个系统要设计得多么先进，更重要的是要利于实施，易于适应地铁城市轨道交通复杂的接口条件和建设环境。

##### （2）规划接口设计，明确接口界面。综合监控系统集成与互联了地铁众多的机电设备系统，有许多种接口类型与协议。根据以往的工程经验，工程实施过程中，出问题最多、最难控制的就是接口部分，因此在设计过程中应注重接口设计，做好接口规划，明确各系统间的接口界面、接口类型、接口协议及功能，同时规划好设计界面与施工界面，避免设计及施工中的差、错、漏、碰。

##### （3）换乘站综合监控系统设置主要对策如下：

###### 1）同期建设、站厅换乘情况下，综合监控系统统一设置、系统互联。

###### 2）同期建设、通道换乘情况下，综合监控系统各线分设、系统互联。

###### 3）不同期建设、站厅换乘情况下，综合监控系统统一考虑，预留扩容和接口条件。

###### 4）不同期建设、通道换乘情况下，综合监控系统各线分设，考虑系统互联条件。

##### （4）换乘站综合监控系统主要措施如下：

###### 1）先建的综合监控系统要为后建综合监控系统预留电缆通道、机房面积、电源（包括UPS容量）、接地等配套工程。

###### 2）先建的综合监控系统合同文件应包含换乘站的接口说明，确定换乘站需要增加的设备及软件价格。

###### 3）换乘站监控对象增加后，换乘站和控制中心的综合监控系统软件需要更新和调试，与后建线的互联软件也需要增加。

###### 4）新增的BAS子系统（含MCC）宜采用与先建线BAS子系统（含MCC）相同的现场总线网络协议。

###### 5）换乘站涉及IBP盘变化的专甲方要有：通风空调、照明、给排水、站台门、自动售检票、信号、门禁等，先期线路要综合考虑后续线路的盘面布置，预留相应的盘面。

7.4.2.18AFC系统

7.4.2.18.1重、难点

##### （1）AFC系统互联互通

AFC系统互联互通主要表现在3个层面：系统级的互联互通、人机界面的一致和关键模块的互联互通。本工程研究的重点是AFC系统的系统级的互联互通和设备关键模块的互联互通，特别是解决票务处理模块的互联互通，实现IC卡读卡器接口的兼容。

##### （2）系统组网方式

综合分析系统网络安全性和经济性，选择技术成熟、可靠的组网方案是本工程AFC系统的重点难点。

#### 7.4.2.18.2对策及措施

##### （1）AFC系统互联互通

建议采用业务内置型IC读卡器。此读卡器将票卡处理流程的程序写入IC卡读卡器内部，上位机只需发送业务操作命令（如进站、出站），接收读卡器返回的处理结果，票卡交易操作流程由读卡器独立完成。当票务流程发生变更时，支持ACC下发的交易流程处理模块，对系统升级，实现对票务规则的修改，无需修改和配置任何硬件和其他软件，从而节约成本，提高运营效率。票卡处理流程内置IC读卡器有利于系统的维护和升级，在制定统一的接口前提下，保证了系统的统一和互联互通。

##### （2）系统组网方式及设备选型

目前车站终端设备组网方式有：采用双绞线点对点连接、组建光纤以太网环网和组建冗余光纤以太网环形三种方式。其中光纤以太环网和冗余光纤以太网环网安全性、可靠性较强。

光纤以太网环网采用群的概念，即将全站设备分成若干个群，群与群之间的交换机采用光纤连接，并组成一个环。并能将地铁电磁干扰环境下对本系统的干扰降到最低，提高了网络的可靠性；群交换机采用导轨式工业交换机，可在设备机箱内方便安装，可使群内设备电缆连接最短；本方案干线网络采用了光纤，群内网络连接采用电缆，减少了电缆的布线数量。

车站计算机系统局域网采用冗余环形结构，在车站计算机、售票处、进出站闸机处各设一台工业以太网交换机，与车站三层以太网交换机组成冗余的交换式以太网环，保证在链路出现单点或多点故障时可以再50ms的时间内，实现自愈。车站计算机网络中每群车站终端设备均为一个独立的子网，并通过VLAN进行子网之间的隔离，减小系统之间的广播域，从而限制子网广播，增强网络安全性。因此本次投标推荐采用冗余环形光纤以太网方式组网，以保证系统网络安全性。

7.4.2.19自动扶梯与电梯

7.4.2.19.1重、难点

##### （1）系统设计是否满足相关规程规范的要求。

##### （2）施工图设计文件及图纸是否准确，深度能否满足现场施工要求。

##### （3）是否执行上阶段的审查意见。

##### （4）与相关系统的接口是否完整、协调。

##### （5）是否采取了必要的安全措施。

##### （6）土建施工图一般在自动扶梯和电梯设备招标之前进行，施工图的准确性不能保证。

#### 7.4.2.19.2对策及措施

与设计单位、总体设计单位、甲方沟通，使问题在设计过程中及时解决；

严格审查设计原则、设计依据和主要技术参数；

及时提示设计单位做好资料更新，要求对中标设备的资料与施工图对照审核；

严格审查设计文件及图纸，提出进一步优化设计的意见和建议。

7.4.2.20站台门

7.4.2.20.1重、难点

##### （1）系统设计是否满足相关规程规范的要求。

##### （2）施工图设计文件及图纸是否准确，深度能否满足现场施工要求。

##### （3）是否执行上阶段的审查意见。

##### （4）与相关系统的接口是否完整、协调。

##### （5）门体布置是否与车辆相匹配。

##### （6）是否采取了必要的安全措施。

#### 7.4.2.20.2对策及措施

与设计单位、总体设计单位、甲方沟通，使问题在设计过程中及时解决；

严格审查设计原则、设计依据和主要技术参数；

严格审查设计文件及图纸，提出进一步优化设计的意见和建议；

7.4.2.21车辆段工艺

7.4.2.21.1重、难点

##### （1）资源共享

车辆基地资源共享设计应结合网络规划，充分考虑资源共享条件，明确工程范围、界面划分、投资分劈、技术接口及预留条件等，尽量优化设计，节省用地和工程投资，应重点研究资源共享原则、模式，并深化研究车辆基地设计规模。

##### （2）工艺设计

车辆段、停车场总平面布置应布局紧凑、工艺流畅，出入段线应与正线接轨良好，运用、检修作业流程顺畅，近远期规模计算准确，厂架修库工艺设计合理，检修设备配置先进，运用检修区域与生活办公区域相对独立，工作人员生活作业便利。

#### 7.4.2.21.2对策及措施

##### （1）资源共享

车辆段与综合基地应充分考虑各线检修规模、各线工程筹划、分期建设情况等因素统筹优化设计，避免重复建设和浪费资源。施工图阶段结合相关线路行车资料，核实本基地承担的厂架修任务量，并核实设计规模，按近远期规模分期实施；对于资源共享模式应深化研究，其作业模式、网络资源共享条件、是否考虑社会化维修或集中维修等影响因素统筹规划设计，综合考虑厂架修、培训中心、综合维修中心、物资系统的资源共享模式。

##### （2）工艺设计

施工图阶段审核车辆段与综合基地总平面布置、车库组合型式，确保工艺流程顺畅。合理的工艺设计不仅可以使运用检修作业流畅、便捷，而且可以节约用地，减少土建投资及机电设备投资，降低后期运营成本。尤其是厂架修库的设计应充分考虑并预留网络其他线路车辆检修作业的条件，厂架修工艺流程应顺畅，布局应紧凑，合理。

7.4.2.22环境保护

7.4.2.22.1重、难点

##### （1）沿线列车运行噪声以及车辆段的列车进出及维修噪声对沿线居民生活环境产生影响；工程下穿或者靠近居住等建筑群尤其是文物保护单位，若施工期及运营期采取保护措施不当，将会对建筑物产生不利影响。

##### （2）若车站及区间风亭、主变电站选址不当，将会影响附近居民的噪声生活环境。

##### （3）主变电站、列车运行产生的电磁场和无线电干扰会对周边环境产生电磁影响。

#### 7.4.2.22.2对策及措施

##### （1）根据《中华人民共和国文物保护法》相关要求，工程应不侵入文物保护范围及建设控制地带范围内，并做好地下线路有效的减振措施减少施工期和运营期振动对文物的影响。

##### （2）线路选线过程中优先选择位于主要交通道路路中、路侧的地下线路方案，减少列车运行产生的振动影响，对于下穿、靠近敏感建筑物的地下路段根据区间列车速度、埋深情况、地面建筑物结构性质，依据环评及初步设计批复采取相应的减振措施，在满足国家相应标准、功能区划的同时，最大程度的减少振动影响，实现“建设绿色地铁”的环保理念。

##### （3）对高架线路段、车辆基地出入线产生的噪声影响根据环评及初步设计批复采取设置声屏障等隔音降噪措施。风亭、主变电站应与建筑群保持一定的距离，以免对其产生噪声、电磁影响，并设置围墙、百叶、消声器等措施来降低影响。

##### （4）根据环评及初步设计批复落实施工期各项环保措施。

### 7.4.3各专业施工图审查要点及控制措施

针对以上论述的本工程的重点、难点，同时结合施工图设计阶段、配合施工阶段及施工图审查工作的特点，各专业在施工图审查工作中除重点审查是否符合国家、地方和行业正式颁布实施规程、规范中有关的强制性条文外，其它审查要点及控制措施分述如下：

#### 7.4.3.1线路、路基

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	线路设计原则；

	线路平面、纵断面施工设计图；

￭控制措施：

	核查施工设计阶段设计审查所需初步设计文件、初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和批示；

	熟悉施工图设计阶段设计审查范围内的所有工作：

设计范围、设计依据及目标；

相关专业接口数据：隧道结构，有效站台长度等；

沿线工程地质与水文地质情况。

	审查总体单位制定的《施工设计总体设计原则及技术要求》、《施工设计文件组成与内容》、《施工设计文件编制及其它统一规定（同时含互提资料电子文件规定、设计界面划分等）》；

	审查全线线路施工图设计说明书及线路平、纵断面图；

	审查路基施工图设计说明书及设计图纸；

	审查线路系统与其他各专业设计的线路平面坐标、方位角、轨面设计坡度、轨面设计高程等是否一致，是否无漏项；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的线路平、纵断面及路基施工图变更设计。

	施工单位施工变更设计。

￭控制措施：

	审查总包总体单位编制的《变更设计管理办法》；建立设计变更审批程序；

	对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更审查及签署意见；

	审查土建竣工后根据隧道洞体测量资料进行的线路平面、纵断面调整设计。

#### 7.4.3.2轨道

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	审查施工图设计阶段《总体设计原则及技术要求》《文件组成与内容》《文件编制及其它统一规定》等文件；

	审查初步设计审查意见执行情况；

	审查各系统设计界面划分，如出入段线与车场线的铺轨界面划分；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	施工图设计文件及图纸是否准确，能否满足现场施工要求；

	审查环境保护和劳动安全卫生措施；

￭控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、设计范围、设计依据、本线沿线《环境影响评价报告》及国家环保部门的批复意见等资料）的准备情况和存在的问题报送审查；

	要求系统单位对重要接口项目做出细化表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过总体设计单位报审查单位核查；

	要求轨道施工图应有相关专业会签；

	制定设计审查计划，及时审查设计单位提出的各阶段设计成果，施工图设计文件等；

	审查工务定员设计；

	审查工务维修机具设备要求；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更、施工变更的原因，是否满足有关要求。

￭控制措施：

	工程施工阶段设计审查人员应在现场配合；

	设计审查人员应熟悉自己的职责范围，认真、负责处理设计、施工变更，并提出审查意见；

#### 7.4.3.3车站建筑专业

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	施工图设计技术要求；

	初步设计审查意见执行情况和设计文件完整性；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	设计处理措施的经济性、适用性；

	建筑设计的正确性；

	车站建筑通用图、参考图的审查；

	相关专业接口的正确性，沟、槽、管、洞的落实情况；

	车站物业开发及综合利用情况、装修设计；

	审查施工图设计图纸：设计原则是否与批准的初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和指示相符，图纸内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	审查车站建筑装修标准的原则、概念设计和装修方案设计。审查出入口建筑方案、风亭建筑方案、导向系统、广告灯箱布置、无障碍设计。

￭控制措施：

施工图设计阶段设计审查单位履行政府职能，代表政府把握对工程实施的审查与控制。组织富有经验的建筑师、地铁专家对各车站建筑施工图进行以下审查：

	审查设计说明中的站位、站址环境、车站规模（控制规模的远期设计客流量，各出入通道的分向设计客流量、换乘客流量、站台形式及宽度、车站限界、车站层数及布置内容、车站埋深、出入口及通道数量、车站建筑面积等）车站总平面布置（管理与设备之间分层及位置布置、出入通道及风亭、冷却塔、垂直电梯布置等，与既有和规划的地面建筑、地下建筑、公交车站、地下主要管线结合情况、防火间距、停车场、绿化、广场设计等，物业开发及综合利用、车站建筑设计（站厅层平面中的管理及设备用房和公共区布置、防火分区及疏散、垂直电梯位置；站台层平面中的房间及公共区布置、防火分区及疏散、垂直电梯位置；剖面中的标高体系、有效站台中心线轨顶标高、车站坡度、层高、净高、埋深等；出入通道、电扶梯位置和数量、宽度及净高、地面出入口及与规划结合情况、地面标高等；风亭、冷却塔数量、方位、平面尺寸、标高等控制高度等；折返线、联络线的位置；换乘方案与布置、换乘站台宽度、换乘楼扶梯宽度及数量等；无障碍设计情况；事故情况下的处理措施；人防工程设计、建筑装修设计原则、路引设计原则、广告灯箱设计、节约能源措施、环保和劳动安全卫生、施工养护注意事项等；

	审查总平面图：地形地物、规划建筑、道路红线、绿化范围；坐标网；车站、通道、地面出入口、风亭的定位、坐标和相互关系；主要轴线及外包尺寸；车站中心里程；地面出入口编号；地面建筑物，构筑物等必要参数；指北针；设计说明；

	审查站厅层平面图：车站中心里程；轴线位置和编号；门窗位置、编号、开启方向；房间名称、位置、面积；柱距、跨度尺寸、墙体厚度、柱尺寸与轴线关系；车站外部总尺寸、分段尺寸；车站内部各类尺寸；变形逢位置和尺寸；卫生器具、水池、饮水处等位置；电扶梯、楼梯位置和尺寸、上下方向标示；车站中心地面及两站地面的标高；必要的沟、坑、台座、人孔、平台、带装孔、重要设备位置尺寸与标高；进出站检票闸机、栏杆、各类票机、公共电话位置和尺寸；管道井、消防梯位置及尺寸；剖切线及编号；有关节点及详图索引号；

	审查站台层平面图：车站中心站台面相对标高及绝对标高；垂直电梯位置及门的开启方向；站台门长度及位置；计算站台长度；站台宽；有效站台长度以外侧站台净宽；站台下轨道区台阶位置及尺寸；轨道中心距站台边尺寸、距侧墙尺寸、防淹门位置及尺寸；其余内容参见站厅层平面；

	审查纵、横剖面图：内墙、柱、侧墙的轴线及编号；剖切到的各部位可见内容的核对；高度尺寸；标高；节点构造详图索引；地下管线位置、标高、管径等；

	审查重要的构造详图；

	审查出入通道平剖面图：位置、宽度、高度、变形缝、人防门、孔洞、墙厚等；

	审查风亭、地面出入口及垂直电梯厅的平面位置、尺寸、墙体材料及厚度、截水沟、扶、楼梯、门窗、台阶、雨篷、屋面、散水、电梯井道、候梯厅、无障碍设施等；

	参加车站装修标准、原则、概念设计、装修方案、出入口和风亭建筑方案、导向系统设计等各研讨、审查会议并提出审查意见。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	对设计单位的建筑施工图变更设计及施工单位施工变更进行控制；

	对设计变更、施工变更类别的控制。

￭控制措施：

	及时审查设计变更的施工变更文件，注意接口变化情况；

	参加施工单位组织的施工图纸技术交底会、设计方案变更审查会；

	深入施工现场了解工程施工情况。

#### 7.4.3.4地下车站结构及区间隧道专业

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	设计原则是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	与相关专业接口的正确性，有关沟槽管洞的落实情况；

	围护结构类型及结构设计的正确合理；

	审查施工组织设计原则及工期要求；

	施工工方法及工程措施选择合理、合适；

	审查全线地下结构防水标准、技术要求；

	暗挖隧道工法、辅助工法、竖井位置的合理性；

	管片的设计等合理性；

	盾构的施工条件是否满足有关要求；

	联络通道的设计是否满足相关要求；

	对采用的参考图、通用图的合理性、适应性进行审查。

￭控制措施：

	熟悉掌握并执行初步设计审查意见，审查初步设计审查意见的执行情况；

	审查设计单位制定的统一技术标准（如施工图技术要求、文件组成与内容、通用图设计、需总体单位审查的图纸目录、图纸会签办法等）；

	检查工程材料、数量是否合理，控制投资的接口项目不漏项。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更、施工变更的原因，是否满足有关要求。

￭控制措施：

	设计审查人员应熟悉自己的职责范围，认真、负责处理设计、施工变更，并提出审查意见；

	签署变更合同；

	对重点工程（施工方法、方案）和重大施工事故（原因及处理）组织专家会审；

	检查工程材料、数量是否正确。

#### 7.4.3.5桥梁

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	审查本线桥梁专业施工图设计原则；是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	与相关专业接口、设计输入资料的正确性；

	对采用的参考图、通用图的合理性、适应性进行审查；

	全线桥梁的施工图设计过程控制；

	桥涵施工图设计过程控制；

	全线桥梁的施工图及设计文件审查；

	一般地段桥梁施工图设计过程控制；

	个别工点桥梁施工图设计过程控制；

	全线桥梁的施工图及设计文件审查；

	组织必要的专家技术审查研讨会和定期技术例会。

￭控制措施：

	熟悉掌握并执行初步设计审查意见，审查初步设计审查意见的执行情况；

	审查设计单位制定的施工图技术要求、文件组成与内容、文件编制办法和技术接口等；

	审查桥梁施工图专业设计原则，对于特殊设计的节点桥梁应单独编制特殊设计专业设计原则；

	事先检查检验在设计中使用的各种计算软件的可靠性及版本的有效性；

	审查设计计算单；

	检查工程材料、数量是否合理，控制投资的接口项目不漏项。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	全线桥梁的施工；

	全线桥梁施工中的设计、施工变更；

	全线桥梁施工中其他变更：应甲方特别要求所做出的重要设计变更；应施工单位要求、经甲方和设计单位同意的重要设计变更；全线桥梁施工中其他需要设计审查提供意见的工程变更。

	变更的理由和原因是否合理充分，是否满足相关要求。变更设计的程序是否合规。

	变更设计工程数量审查：工程数量计算与工程量计量规则是否相符，工程数量是否准确；对变更设计与施工图主要工程数量对照表进行对比审查，并分析工程量变化原因。

￭控制措施：

	严格遵守设计审查的职业道德，在职权范围内能尽快解决的问题尽快解决；

	全线桥梁施工图设计审查审查严格把关，不留隐患；

	全线桥梁施工中重要设计变更审查严格把关，不留隐患；发挥设计审查的主观能动性，能事先想到的问题及时通知有关方面，防患于未然。对变更工点进行地形，水文资料，桥孔布置等方面的勘察核对。

	注意协助提醒有关单位处理好与各接口专业的相关施工衔接细节；

	认真核实全线桥梁施工的实际工程数量，对与施工图所列工程数量出入较大的部分，应进行反复重点核查；

	认真核查全线桥梁施工中的重要工程变更引起的工程数量增减变化；

#### 7.4.3.6房屋建筑、结构（车辆段及综合维修基地、停车场）

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况和设计文件完整性；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	特殊问题处理措施的经济性、适用性；

	建筑设计的正确性；

	建筑通用图、参考图的审查；

	相关专业接口的正确性，沟、槽、管、洞的落实情况；

	场、段房屋建筑物业开发及综合利用情况、装修设计；

	审查施工图设计图纸：设计原则是否与批准的初步设计批文、建设单位及其主管部门的要求和指示相符，图纸内容和深度是否符合设计合同规定；

	审查房屋建筑装修标准的原则、概念设计和装修方案设计；

￭控制措施：

施工图设计阶段履行政府职能，代表政府把握对工程实施的审查与控制。组织富有经验的建筑师、地铁专家对场、段房屋建筑结构施工图进行以下审查；

	审查房屋设计标高，填方高度正确；建筑面积与文件面积相吻合，设计说明符合初设鉴定意见和全线统一规定，专业间协调一致；

	审查场、段房屋建筑节约能源措施、环保和劳动安全卫生、施工养护注意事项等；

	审查场、段房屋建筑平面图：地形地物、规划建筑、道路红线、绿化范围；坐标网；坐标和相互关系；主要轴线及外包尺寸；车站中心里程；出入口编号；地面建筑物，构筑物等必要参数；指北针；设计说明；

	审查场、段房屋建筑平面图：轴线位置和编号；门窗位置、编号、开启方向；房间名称、位置、面积；柱距、跨度尺寸、墙体厚度、柱尺寸与轴线关系；外部总尺寸、分段尺寸；内部各类尺寸；变形缝位置和尺寸；卫生器具、水池、饮水处等位置；电扶梯、楼梯位置和尺寸、上下方向标示；地面的标高；必要的沟、坑、台座、人孔、平台、按装孔、重要设备位置尺寸与标高；栏杆、公共电话位置和尺寸；管道井、消防梯位置及尺寸；剖切线及编号；有关节点及详图索引号；

	审查纵、横剖面图：内墙、柱、侧墙的轴线及编号；剖切到的各部位可见内容的核对；高度尺寸；标高；节点构造详图索引；地下管线位置、标高、管径等；

	审查重要的构造详图；

	参加装修标准、原则、概念设计、装修方案、出入口建筑方案、导向系统设计等各研讨、审查会议并提出审查意见；

	审查车辆段主厂房平面布置满足工艺流程要求，以及吊车规格、检修坑布置、检修平台等满足生产需要；

	审查其它办公及生产房屋平面图符合工艺、功能、规范要求；建筑立面造型、体量、色彩符合规划要求；

	重点审查各房屋建筑与相关专业的接口设计；

	审查车辆段综合开发和利用的设计内容满足功能需要；

	审查房屋建筑结构设计正确采用地质资料、基础埋深、基础形式、结构设计基本参数等；

	审查房屋建筑结构形式与结构布置合理，主体结构体系安全、可靠，抗震结构符合规范要求；

	审查房屋结构设计计算数据采用正确，选用计算程序恰当，符合规范要求；

	审查场、段房屋建筑结构设计满足承载力、耐久性、抗震等要求；

	审查车辆段及综合基地厂房、办公楼等房屋结构设计做到技术可行、安全可靠，设计深度满足施工要求；

	审查场、段房屋建筑地基处理及其它特殊地质防治措施设计参数取值正确无误，措施得当。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	对设计单位的建筑施工图变更设计及施工单位施工变更进行控制；

	对设计变更、施工变更类别的控制。

￭控制措施：

	及时审查设计变更的施工变更文件，注意接口变化情况；

	参加施工单位组织的施工图纸交底会、图纸审查会；

	深入施工现场，了解工程施工情况，对质量控制提出审查意见。

#### 7.4.3.7（车辆段及综合维修基地、停车场）通风空调

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	设计进度审查、检查和与各专业接口资料审查；

	初步设计审查意见及执行情况

	施工图设计原则

	施工图技术要求

	施工图文件组成及内容

	设计依据

	设计及施工的规范和标准

	设计范围及接口

	施工要求及注意事项

	施工图纸

	标准图、通用图

	技术会议

￭控制措施：

	按总体单位规定的施工设计内容和深度，审查文件；

	了解招标合同中，产品供应商及工程施工单位各自负责的工程范围，严格施工图纸的审查；

	对工程采用的设备、器材、管线，了解性能、指标、安装方式；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、管线敷设安装方式、设备安装减震方式，逐项审查记录，同时与设计及时沟通设计思路。交换意见，求得共识；

	对车辆段的综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行基础资料控制措施。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更单

	施工变更单

	变更技术会议

￭控制措施：

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	要求总体设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

#### 7.4.3.8（地下车站及区间隧道）通风空调

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	设计进度审查、检查和与各专业接口资料审查；

	初步设计审查意见及执行情况

	施工图设计原则

	施工图技术要求

	施工图文件组成及内容

	设计依据

	设计及施工的规范和标准

	设计范围及接口

	施工要求及注意事项

	施工图纸

	标准图、通用图

￭控制措施：

	按总体设计文件规定的施工设计内容和深度，审查文件；

	对工程采用的设备、器材、管线，了解性能、指标、安装方式；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、管线敷设安装方式、设备安装减震方式，逐项审查记录，同时与设计及时沟通设计思路。交换意见，求得共识；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	实行基础资料控制措施。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更单

	施工变更单

	变更技术会议

￭控制措施：

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	要求总体设计单位通报专业重大变更情况，找出变更原因，指出解决办法；

#### 7.4.3.9给排水及消防、气体灭火

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	设计依据和设计范围及规范、规程的使用是否合理；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	核查地方主管部门、甲方有关本专业的技术文件资料和协议是否齐全；

	施工文件及图纸是否准确，管线走向是否合理，能否满足现场施工要求；

	工程项目和数量是否合理，计算是否正确。

￭控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市既有给排水、雨水管网布置图（含因地铁工程影响而改移的有关资料），采用的水压值、消火栓的布置情况等）的准备情况和存在的问题报送设计审查单位审查；

	要求系统单位对重要接口项目（如土建、房屋建筑结构的预埋件、预留孔洞等）做出细化图表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过总体设计单位报设计审查单位核查；

	要求站厅层、站台层给排水及消防平面布置图应有有关专业会签；

	严格审查气体灭火系统的管网系统布置，系统选择合理并符合行业标准，防止与其它管线冲突；

	严格审查公共区和设备区给排水管线布置，做到在图纸上各种管线协调统一。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	主持审查总体总包变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	审查设计单位的施工图变更及施工单位的重大施工变更。

￭控制措施：

	施工前要求总体设计单位将各站接管点处给水管的实测水压值和污水、雨水检查井管底标高汇总后报审查审查，以复查各站供水方式的可靠性；

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	严格审查工点的设计变更单，变更的工程数量、设备材料数量，工料机、设备单价。

#### 7.4.3.10环境保护、劳动安全卫生

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	环境影响报告书审批意见及执行情况；

	水土保持方案报告书审批意见及执行情况；

	施工图设计文件编制内容、深度和质量是否达到有关规范、规定要求；

	与各专业接口资料是否正确、协调；

	核查声屏障、隔声窗、振动防护、大气、污废水、电磁辐射和固体废物处置等设计能否满足要求；

	核查环保工程数量、投资检算与概算对照情况；

	核查地方主管部门、甲方有关本专业的技术文件资料和协议是否齐全；

	施工文件及图纸是否准确，能否满足现场施工要求；

	审查环境保护和劳动安全卫生措施。

￭控制措施：

	实行设计基础资料控制措施，要求设计单位将专业设计的输入资料（如设计原则、城市污染控制标准、有关批复文件等）的准备情况和存在的问题报送审查单位审查，提出评价和改进意见；

	要求系统单位对重要接口项目（如桥涵、建筑结构的预埋件、预留孔洞等）做出细化表，对所提的预埋件、预留孔洞图，经有关专业签署确认后，通过总体设计单位报审查单位核查；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	审查总包总体变更管理办法和设计变更审批程序；

	审查设计单位的施工图变更及施工单位的重大施工变更，包括变更原因或变更依据的合理性、变更设计分类的正确性、变更设计内容的完整性、变更设计概算的完整性和准确性、重大变更设计界定的正确性及审查程序的符合性、与相关专业接口的协调性及设计总体总包单位上报设计变更报表内容的准确性。

￭控制措施：

	施工前要求总体设计单位将各工点现场资料汇总后报审查单位审查，以复查设计的可靠性；

	要求各类变更均需注明原因；

#### 7.4.3.11供电［主变电所（对于集中式供电）、牵引供电、降压变电所、接触网、动力照明配电、电力监控（SCADA）、杂散电流腐蚀防护］系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

供电系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	检算有关数据是否满足下序专业要求；

	设计考虑远期发展条件、其它线路供电资源共享问题；

	与地区电力部门签署有关供电接口协议；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

主变电所、牵引变电所、降压变电所：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行甲方意见情况；

	电气主接线；

	主要电气设备的性能特点；

	与各专业技术接口及界面；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	设计图纸，图纸审查范围包括变电所一次接线图，二次接线图，环网电缆，通用图，主要设备材料表，工程数量表，继电保护保护整定单等。

接触网系统：

	设计依据正确，设计范围不重不漏；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	接触网锚段关节安装位置合理；

	中心锚结准确；

	上网开关安装位置合理；

	在电分段、道岔、车站、人防门等特殊区段的设计方案安全、可行；

	对不均匀沉降采取的措施恰当；

	采取防雷保护措施；

	系统安全性考虑；

	考虑远期发展条件、预留接续条件；

	与相关专业接口明确、避免遗漏；

	维护工区、设备、人员；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确；

	设计体现有先进、适用、安全、节能、消防、环保、美观、经济的特点。

动力与照明系统：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行甲方意见情况；

	负荷计算及变压器选择；

	电气主接线；

	主要电气元件的性能特点；

	全线设备材料选择；

	与各专业技术接口；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	设计图纸，包括图纸审查范围包括降压变电所电气主接线图、电力设备布置平面图、低压开关柜排列图，环控电控室电气主接线图、电力设备布置平面图、低压开关柜排列图，二次接线原理图，架空母线及电缆桥架平面布置图，动力电源电缆联系图，照明电源电缆联系图，动力设备控制原理图，站厅层及站台层照明系统及电缆联系图、照明平面布置图（分区、分照明类型），照明系统及电缆联系图，照明配电源设备原理图，事故照明系统图、设备原理图、设备布置平面图、系统图，动力照明电缆明细表（分区、分系统），主要设备材料表，工程数量表等。

电力监控系统：

	执行初步设计审查意见和建设单位及其管部门要求指示的情况；

	施工图设计说明书等设计文件的完整性、准确性；

	执行各项协议和合同情况；

	执行各项技术规范和标准情况；

	执行甲方意见情况；

	系统设备性能特点；

	与各专业技术接口及界面；

	相关报表、显示画面、程控表，三遥对象表等；

	设计图纸，图纸审查范围包括系统构成图，设备布置图，安装图，电缆联系图，接地图，主要设备材料表，工程数量表等。

￭控制措施：

	贯彻施工图审查意见，技术要求及上级指示，明确本专业设计重点、难点及注意事项，分析影响质量因素，并研究对策、树立质量意识；

	督促编制施工图设计技术要求并加以审查，提出审查意见；

	督促编制通用图，重点审查电气控制原理图、电缆支架安装图、双电源切换箱图以及其它需全线统一的通用图；

	全面审查，突出重点审查设计文件与附图并及时提出审查意见。

	重点审查整体性专业接口。

	建立提供下述资料抄送审查单位制度，发现质量问题及时改正堵绝影响下序专业的质量因素，做到质量不过硬，不出门。

	优化供电方案和配线方式，统一选择全线设备材料与主要电气元件。

	严格审查工程设备数量、设备单价预算、定额指标及编制，降低工程造价，力保施工图设计预算不突破初步设计概算的允许值；

	注重审查以下接口审查并编制指导性文件。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	主持审查总体、总包变更管理办法，建立设计变更审批程序；

	工程施工阶段应对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见。

￭控制措施：

	设计审查人员应认真履行自的职责，处理好分管的设计变更工作，并提出审查意见；

	深入现场掌握第一手资料，分析变更原因，研究比较提出合理的变更方案，并做好变更方案纪录；

	执行大的变更做修改设计计划，按计划进行，小的变更即时办理的原则；

	严格审查变更的必要性和合理性；

	审查变更中工程数量、设备材料数量，审查工、料、机是否与设备供货合同一致；

#### 7.4.3.12通信系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	审查施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	设计图纸审查重点：通信网图（或传输系统图），公务电话交换网络（中继方式）图，专用通信系统构成图，时钟系统构成图，无线通信系统构成图，电源及接地系统构成图，电视监视系统构成图、集中告警系统构成图，数据信道构成图，光电缆芯线运用图，同步网图等，通用图，车站、控制中心综合管线图、设备运用图、设备平面布置图，车辆段（车场）通信组织系统图、设备运用图、设备平面布置图、通信线路径路等图纸，工程数量、设备数量及材料数量。

￭控制措施：

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路走线敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录，同时与设计及时沟通设计思路想法。交换意见，尽量求得共识；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	严格审查总体设计单位编制的施工图设计技术要求，文件组成及内容以及其它指导性文件；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

￭控制措施：

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	严格审查变更的必要性和合理性；

#### 7.4.3.13信号系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计文件审查意见执行情况；

	执行有关规范、标准情况；

	执行技术要求；

	系统构成设备选型；

	与各专业接口；

	设计内容；

	工程数量、设备材料数量；

	设备单价、定额指标及预算绘制。施工图预算不能突破经批准的初步设计概算的允许值。亦力争降低造价，如一旦突破，经有详尽的分析报告。

￭控制措施：

	审查初步设计文件审查意见执行情况；

	采用的规范、标准等为有效版本；

	检查使用的标准图，通用图的有效性；

	参加设计单位重要技术会议；

	重要技术问题聘请专家组进行审查；

	注重审查设计单位编制与主要相关专业的设计接口内容，主要内容有：

与土建专业沟、槽、管、洞接口；

与车辆专业车载设备接口；

与通信专业通信通道接口；

与供电、电力专业接口；

与接地网接口等；

	对接口资料及时审查；

	全面审查，突出重点审查设计文件与图纸，及时提出审查意见；

	建立审查意见落实反馈制度；

	建立提供下序资料抄送审查单位制度，发现质量问题及时改正，杜绝影响下序专业的质量因素；

	对各类质量问题的解决办法均作出文字记录；

	确定设备、材料统一选型；

	正确使用定额；

	检查预算编制完整，不漏项；

	审查定额使用情况、审查设备单价、指标的正确性；

	审查工程数量及设备材料数量；

##### （2）配合施工阶段

￭控制措施：

	审查总体总包单位变更设计管理办法，建立变更设计审批程序；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，亦提出审查意见；

	按照变更分类分别处理；

	分析变更原因、研究比较、提出合理的变更方案；

	作好变更文字记录；

	发生变更时组织有关单位及时调整相关工程安排，确保不影响总体工程完成时间；

	重大变更及时作出修改设计计划，小的变更随时处理；

	审查变更设计方案；

#### 7.4.3.14综合监控系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查，包括全线系统网络图，系统设备、网络、线缆安装布置图，控制中心计算机用户画面图，车站控制室紧急控制盘盘面布置标准图，车控室计算机用户画面标准图，车站系统设备平面布置标准图，工艺控制流程标准图，车站设备端子接线标准图，车站网络、线缆走向标准图，车站现场仪器仪表安装、布置标准图，施工设计通用图，系统设备编号规定，线缆、仪器仪表清册，车站监控对象表，车站设备端子接线图，车站网络、线缆走向图，车站现场仪器仪表安装、布置图，车站综合管线设计图，综合管线设计图，主要设备材料表，主要工程数量表。

￭控制措施：

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查综合监控系统的设计原则；

	严格审查综合监控系统的维修要求；

	实行基础资料控制措施；

对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

￭控制措施：

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	严格审查变更的必要性和合理性；

#### 7.4.3.15FAS系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	施工设计符合国家和当地消防要求；

	设计满足技术要求、正确执行有关规程、规范；

	与各专业技术接口及界面；

	沟、槽、管、洞的落实情况；

	全线设备材料选型具有统一性、互换性、经济合理性；

	工程数量计算准确。

￭控制措施：

	审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	审查火灾自动报警系统的原则；

	审查火灾自动报警系统的维修要求；

	审查与相关专业接口要求；

	审查各专业设备产品与型号全线是否统一，各设备间接口是否协调；

	审查管线径路选择是否合理、易行，各种安装方式，安装备件是否明确；

	各设备接地系统完善，接地电阻要求达到规定标准；

	各设备供电方式合理，配线截面选择适中，蓄电池容量达到标准备用时间；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

	提出专业审查总结。

##### （2）配合施工阶段

￭	审查要点：

	审查总体、总包变更管理办法；

	工程施工阶段设计审查应对设计单位的施工图变更及施工单位施工变更进行控制、审查并签署意见。

￭控制措施：

	审查总包总体变更管理办法；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	提出专业审查总结。

#### 7.4.3.16BAS系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口协议；

	对工程实施的技术指导意见。

￭控制措施：

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件，督促并参与建立质量控制管理规章制度和奖惩条例；

	严格审查环境与设备监控系统的设计原则及FAS与BAS专业间被控设备的划分原则；

	严格审查环境与设备监控系统的维修要求；

	实行基础资料控制措施；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、通信桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

￭控制措施：

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	对工程变更、设计变更对工程筹划的影响作出评估，提出审查意见。

#### 7.4.3.17自动扶梯、电梯

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	设备数量及提升高度；

	上下序资料符合要求，无差错漏碰；

	专业接口；

	安装技术要求；

	设计文件。

￭控制措施：

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计审查、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更。

￭控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

#### 7.4.3.18站台门

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	上下序资料完整，准确合理，无差错漏碰；

	专业接口；

	设计文件。

￭控制措施：

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计审查、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更。

￭控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

#### 7.4.3.19防淹门

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	上下序资料符合要求，无差错漏碰；

	专业接口；

	设计图纸；

	安装技术要求。

￭控制措施

	检查专业设计文件审签责任制执行情况，确保设计按质量保证体系的规定正常运作；

	及时汇总设计审查、审查、检查意见，落实反馈、执行情况；

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更。

￭控制措施：

	及时掌握设计单位配合施工专业人员情况；及时掌握施工及有关变更信息，加强过程控制，及时审查变更设计文件（资料）。

#### 7.4.3.20自动售检票系统

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查。

￭控制措施：

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	严格审查自动售检票系统的设计原则；

	严格审查自动售检票系统的维修要求；

	实行基础资料控制措施；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

	对车站公共区、站厅、站台、设备区、桥架及管线走向要与综合管线图结合审查，做到在图纸上各种管线协调统一；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

￭	控制措施

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	施工阶段进行现场检查、配合；

	严格审查变更的必要性和合理性；

#### 7.4.3.21控制中心

##### （1）施工图设计阶段。

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	施工图设计技术要求；

	施工图设计说明书；

	相关专业技术接口；

	对工程实施的技术指导意见；

	图纸审查。

￭控制措施：

	严格审查总体单位制定的施工图技术要求、施工图文件组成及内容等指导性技术管理文件；

	实行基础资料控制措施；

	对设计文件每项施工图册，从目录、说明、系统构成、设备布置、配线（电线路敷设安装方式）、设备安装加固方式，逐项审查记录，同时与设计及时沟通设计思路想法，交换意见，尽量求得共识；

	积极参加设计联络会、专业之间协调会，对系统设计中的难点、疑点能及时了解，并提出审查报告；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计单位的施工图I、II类变更；

	施工单位的重大施工变更。

￭	控制措施

	严格执行总包总体变更管理办法和审查设计变更审批程序；

	审查施工单位严格按照设计图纸施工；

	审查施工图变更及施工单位施工变更，了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	施工阶段进行现场检查、配合；

#### 7.4.3.22（车辆段与综合基地、停车场）站场

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	设计原则是否体现初步设计批文，建设单位及其主管部门的要求和批示；

	施工设计文件及施工图的内容和深度是否符合设计合同规定和设计规范；

	设计输入资料与坐标计算的正确性；

	与相关专业接口的正确性，有关沟槽管洞的落实情况；

	对采用的标准图、通用图的有效性、合理性及适应性进行审查；

	对车辆段道岔编号方法必要时进行协调，使信号专业与站场专业编号一致；

	图纸深度：说明清晰充分、完整、理由叙述准确透彻；

	平面图：股道编号、道岔编号、辙岔号、线间距、线路有效长度、里程标注、坡度标注、警冲标信号机位置、车挡类型、曲线要素、曲线交点坐标、道岔岔心坐标、车挡坐标、采用的坐标系统、高程系统、附注图例、排水、构筑物结构、排水坡度、道路宽度、路面结构、桥涵、附属工程、基线座标、里程、有关尺寸、工程数量、用地、折迁工程量；

	出入段线纵断面：起点里程及对应接轨线路的连续里程、终点里程、坡度、变坡点高程、线路平面曲线要素、线路纵断面曲线要素、地下管线标注（名称、管径、管顶或管底高程）、桥涵或涵洞标注等；

	横断面：横坡坡度、轨道高度、坡向、股道、排水、道路、换填土、工程数量。

￭控制措施：

	审查初步设计审查意见的执行情况。

	审查设计单位制定的工程统一技术标准（如施工图技术要求、文件组成与内容、通用图设计、需总体单位审查的图纸目录、图纸会签办法等）。

	检查工程材料的采用是否合理，数量是否准确。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点

	审查总体总包制定的变更设计管理办法和审批程序。

	审查设计变更、施工变更的原因，是否满足规定要求。

#### 7.4.3.23车辆段及综合基地、车辆段（工艺）

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	施工设计文件满足《施工图设计技术要求》及执行初步设计审查意见的情况；

	甲方及其主管部门的要求和指示落实情况；

	车辆段与综合基地、停车场总平面布置图；

	车辆段与综合基地、停车场各生产车间设备平面布置图及剖面图；

	生产车间、室外生产管路图；

	室外综合管线图；

	设计进度审查、检查和与各专业接口资料审查；

	施工预算的审查。

￭控制措施：

	根据专业规范规程，各主管部门的批文，制定本专业施工图设计审查细则。

	核查设计依据文件，规范标准，初步设计及专家评审意见；

	审查《施工图设计技术要求》《施工图设计文件组成与内容》《施工图设计文件编制统一规定》是否满足设计需求。审查总体设计单位制定的图纸会签办法和图纸审查意见反馈等技术管理制度；

	审查施工图设计文件规定专业图号、图幅及图纸会签范围；

	按已审查报批的初步设计文件技术原则及专家的评审意见为依据，对施工图设计文件进行审查；

	对设计输入资料进行审查，确保设计文件正确性；

	审查设计的经济性、合理性、标准图、通用图是否有效、主要尺寸、设备选型。

	在各专业进行室外管线审查基础上，审查综合管线图，做到在图纸上各种管线协调统一；

	解招标合同中，产品供应商及工程施工单位各自负责的工程范围。严格施工图纸的审查；

	实行基础资料控制措施；

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	设计变更的原因及影响工程数量、概预算；

	设计变更影响其他专业的情况。

￭控制措施：

	抓住工程关键工点提出控制投资的设计审查意见；

	了解施工现场情况，熟悉变更原因，提出变更审查意见；

	定期检查各工点的设计变更。

#### 7.4.3.24工程经济

##### （1）施工图设计阶段

￭审查要点：

	初步设计审查意见执行情况；

	采用定额、单价的正确性；

	各项取费标准与现行规定的符合性；

	工程量、总额的正确性。

￭控制措施：

通过对以下设计输入、设计步骤的核查，对设计资料的审查，保证审查目标得以实现；

	审查施工图预算的编制是否符合预算编制原则，坚持实事求是，不许任意扩大投资额或留有缺口；

	审核编制单位根据批准的初步设计概算，按主要系统（如风、水、电等）、主要工点（如车站、区间等）、其他费用中主要项目（如勘察设计费、工程审查费等）制定的限额子目标；根据设计原因引起的投资限额超出幅度等级，制定的对设计单位的处罚标准；

	审查施工图预算文件反映的设计内容是否完整，施工图预算包括的工程项目必须按照设计要求确定，设计文件内的项目不能遗漏，设计文件外的项目不能列入；施工图预算所反映的建设规模、建筑结构、系统构成和标准、总投资应符合计划任务书和设计文件的要求；审查非生产性建设项目是否符合规定，是否采用最经济的结构合适用材料；

	审查项目的“三废”治理。设计的项目必须同时安排“三废”（废水、废气、废渣）的治理方案和投资，对于未做安排或漏列的项目，应按国家规定要求列入项目内容和投资；

	审查各项其他费用。按国家和地区的规定，逐项详细审查，向甲方建议，不属于基建范围内的费用不能列入预算，没有具体规定的费用要根据实际情况核实后再列入；

	审核各系统、各工点预算文件执行限额子目标情况。限额设计是此阶段设计审查工作中的重中之重。对于未能实现限额目标的，分两步处理：首先，请设计单位优化设计，重新编制预算文件，审核意见报甲方；其次，若仍未能实现限额目标，预算设计文件应具体说明原因。

##### （2）配合施工阶段

￭审查要点：

	主要审查重大变更的范围、变更工程数量和采用单价的合理性。

￭控制措施：

通过以下步骤和措施，保证合理地、可靠地实现投资控制审查目标；

	依据批准的概算，施工图预算文件，施工承包中标价格，协助甲方确定各工点投资控制分目标；

	建议甲方制定管理文件，明确需经设计审查的设计变更范围，明确设计审查、施工审查等各方职责范围；

	通过查阅图纸、经常查看现场、参加技术协调会议，熟悉招标范围工程内容，了解工程建设环境，了解设计变更产生的原因、过程；

	依据招标文件，相关法律、法规、政策规定，与有关专业一起，从责任关系、技术要求等方面，审核设计变更的范围和规模是否合理；

	通过查阅施工合同及其工程量清单（含价），通过审核补充单价分析，从而审核设计变更采用单价是否合理；

	在完成审核变更原因、数量、单价的基础上，进一步审核设计变更费用总额是否合理。并分析设计变更对工点控制分目标的影响程度；

	根据核定的设计变更费用总额，对项目投资控制总目标和各标段投资控制分目标进行调整，形成新的工点控制分目标；

	审核设计变更文件是否符合有关变更程序规定，签署是否齐全正确，设计变更文件组成是否齐全。只对程序合法，签署齐全，文件组成齐全设计变更文件进行审查审查。否则，不受理设计变更文件；

	审核设计变更费用区分为数量审查、单价审查两部分进行；

### 7.4.4质量保证体系

#### 7.4.4.1设置合理的施工图审查组织机构

我公司将设置港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目部，配备优良资源，为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作的顺利开展打下坚实的组织基础，同时成立公司专家组为项目的开展提供强有力的技术支持。

项目部下设专业审查组、管理组。

专业审查组下设“综合技术部”、“土建部”、“车站、车辆段机电设备部”、“系统设备部”。

管理组下设计划合同及信息管理部和综合部。

项目部

专家组

车站、车辆段机电及工艺设备部

综合技术部

土建部

专业审查组

系统设备部

计划合同及信息

管理部

综合部

管理组

组织机构图

为节约篇幅各部门及各岗位职责，详见本投标文件“7.5.1 设置合理的施工图审查组织机构”章节部分内容，此处不再赘述。

#### 7.4.4.2施工图审查工作质量目标及创优规划

##### （1）强化设计审查、建全审查制度、把握接口界面、避免差错漏碰、推动技术进步、打造精品工程。协助甲方把港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建成“全国一流、优势独特、可评可比、精品极品”工程。

##### （2）全面响应招标文件要求，确保工程安全，全心全意为工程和甲方服务。

##### （3）建立内部考核及培训制度，保证审查专业工程师素质，不断提高审查工作质量，确保审查成果的合格率100％，创优目标为优良。

##### （4）根据现场工程实际进展情况，严格保证施工图审查服务人员数量和质量，及时到位，满足专家审查及工程总进度的需要，审查成果按时完成100％。

##### （5）配合施工阶段严格检查设计单位配合施工人员素质及到位情况，及时到施工现场，掌握工程进展情况，及早发现问题，把握设计变更，确保变更后不降低工程质量标准，满足使用功能要求，合理安全储备，技术上可行可靠，并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响。保证施工的顺利进行，确保施工安全和工期。

##### （6）严格审查通用图，控制关键节点，以正确指导设计；注重综合管线图的审查；重点把握全线工程设计是否满足《工程建设标准强制性条文》的规定以及“总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术进步性”六个方面。

##### （7）争创优秀审查项目，力争使施工图审查工作达到国内领先、国际先进水平。

#### 7.4.4.3施工图审查工作质量控制办法

##### （1）控制目的

审查工作质量对勘察设计、工程质量有决定性影响，是质量控制的中心环节。为确保设计文件达到安全、经济、合理的质量目标，并达到规定深度，满足总体性、完整性、系统性的要求，在施工图审查过程中应始终突出质量控制。强化勘察设计的全过程质量控制追踪，是提高施工图审查工作质量的关键，是保障本项目工程的可靠性、适用性、经济性的重要手段。

##### （2）控制重点

勘察设计质量控制必须要对勘察设计质量过程中的各个环节进行控制，即从对勘察设计单位资质和素质的认证开始、到对成果文件形成的全过程进行质量控制。具体重点如下：

施工图审查重点：设计依据、设计原则、主要技术标准、机电设备选型、施工方案等重大技术方案，环保、节能、抗震措施；内部和外部接口；设计输入（上阶段设计审查意见、各项基础资料、设计原则等）、设计输出（设计技术规程规范尤其是强制性标准的执行情况，各种行业要求、边界条件的适用响应情况，重大方案、特殊结构、典型工法的设计方案）。

##### （3）控制办法

施工图审查单位组织各个专业对勘察设计成果资料进行审查，并提出审查意见，严格执行审查细则和审查单位内部技术审签制度，符合审查单位内部质量管理体系，保证审查深度和质量，确保成果资料的质量。主要通过各专业审查设计文件、接口专业技术会审以及专家评议等形式，并填写施工图审查审查意见表等，勘察设计文件经过承包人复查修改后，设计图纸加盖经当地建委授权使用的“施工图审查出图审核专用章”。

#### 7.4.4.4施工图审查工作质量保证体系

##### （1）要求设计单位严格贯彻执行ISO9001质量体系，对设计控制程序及相关的质量记录等各环节进行正式的第三方审查或抽查。

##### （2）设计文件质量控制按基础工作、方案优化、文件汇编三个子阶段，以总体性、完整性、系统性、创新性四个因子各自不同的内涵为重点，实施评价和规范，达到设计文件综合质量优良的目标。并检查对审查意见的执行情况。

##### （3）按设计流程，各专业分工检查设计的质量情况，要求文件图纸清晰、数据准确，各阶段文件协调连续、技术接口承接有据。

##### （4）要求严格执行所有设计相关的技术规范、规程、标准和规定，尤其审查规范中的强制性条款的执行情况。

##### （5）检查对审批鉴定意见执行情况，对采用的新技术、新工艺、新材料，要求设计单位做好调研和论证，坚持“成熟、适用”的原则。

#### 7.4.4.5施工图审查工作质量保证措施

##### （1）质量控制流程图

正常实施

施工图审查审核签章出图

审查部签发

设计总包总体单位审查

施工图审查单位审查

驻地施工图审查部

签发审查意见

总体单位组织实施

工点

设计成果

沟通与协调

N（修改）

Y

施工图审查工作质量控制流程图

##### （2）质量保障措施

###### 1）质量保证的组织措施

健全施工图审查组织机构，根据实际需要随时调整审查人员，人员素质适应甲方和工作需要，明确岗位责任，制定各项工作制度。选派轨道交通专家型技术带头人担任施工图审查负责人，选派多年从事轨道交通工程设计工作、具有丰富实践经验的技术骨干担任专业审查人员，驻地施工图审查部保持人员相对稳定，如有人员变动及时向甲方沟通汇报，征得甲方同意后做到平稳交接并作好交接记录。

###### 2）质量保证的技术措施

认真研究本工程前期的阶段设计成果，针对服务水平及设备功能的客观需要，深入研究正确处理方案设计的基础与深化发展的关系，不拘泥于已形成的结论，积极稳妥地推进系统方案设计工作不断深化、优化，对优化方案设计的每一项建议及重大的审查意见要随时征得甲方的认可。

注意发挥我公司的综合专业优势，适时协调系统功能的匹配，达到技术先进、经济合理、标准适度、功能最佳的目的。

##### （3）质量保证的审查工作制度

为了提高施工图审查质量，认真做好施工图审查工作，建立并不断完善施工图审查工作制度是十分必要的，暂定与质量相关的工作制度（初稿）七项，如果我公司有幸承担本工作成为正式审查单位，将征询甲方及相关单位意见，进一步细化、优化这些制度，使之更能贯彻甲方意图，达到“持续改进”的核心目标。

质量保证的七项审查工作制度如下：

###### 1）施工图审查岗位职责

###### 2）施工图审查制度

###### 3）施工图审查会议制度

###### 4）施工图审查巡查制度

###### 5）施工图审查台账、月报和年报制度

###### 6）文件资料管理制度

###### 7）质量控制制度

限于篇幅仅列出施工图审查岗位职责、施工图审查制度两项：

●施工图审查岗位职责

按照招标要求，本项目驻地施工图审查项目部设置施工图审查负责人、副施工图审查负责人、施工图专业审查人员。各岗位职责如下：

###### 1）施工图审查负责人（副施工图审查负责人）

◇施工图审查负责人是本工程项目施工图审查的总负责，是施工图审查单位的总代表，根据合同和有关建设施工图审查程序的要求，及时协调、处理内外关系，保证施工图审查计划目标的圆满实现，对本项目的施工图审查工作负全责。

◇行使甲方根据施工图审查服务合同授予的权力，依据有关规程、规范、技术标准、规章制度，在技术业务上有决定权。

◇组织编制本工程项目施工图审查规划、施工图审查实施方案细则，作为本项目施工图审查开展工作的指导性文件和市质检部门及甲方检查施工图审查工作的依据。

◇受甲方委托，做好设计合同的管理工作，考核设计合同的执行情况。

◇根据施工图审查工作的需要，向设计总体总包单位签发有关重大方案和技术问题审查意见和建议，同时向甲方报告，重要变更需事先征求甲方意见。

◇组织审查专业人员深入设计过程，根据实际情况要求总体设计单位提供所需基础资料。

◇组织审查重大设计方案。抓好过程控制。当设计因故未按计划进行时，督促、协助设计单位调整计划，并采取必要的跟进措施。

◇指定专人熟悉甲方的设计管理系统，执行甲方的信息管理系统，及时组织设计单位电子文档提交汇总，审查其与纸质图纸的一致性和录入审查审查意见。

◇督促检查设计单位质量保证体系的执行情况，要求严格按照专业分工、设计流程图开展设计。

◇检查指导施工图审查人员的施工图审查工作，解决、协调施工图审查人员提出的技术业务问题，并考核其能力与业绩。

◇督促施工图审查人员认真抓好内外部协调工作。

◇组织完成合同范围内及甲方交办的其他工作。

◇副施工图审查负责人是施工图审查负责人的助手，在施工图审查负责人的领导下，负责分管范围内专业性的协调和技术管理工作，主持相关专业的方案会审，协助施工图审查负责人做好设计合同管理，参与重大技术问题决策，经施工图审查负责人的书面委托，副施工图审查负责人在委托范围内可行使施工图审查负责人的权力和职责。

###### 2）施工图审查人员

◇审查本专业范围内成果文件，贯彻执行国家、住建部、许昌市有关基本建设的方针政策等。正确执行、逐条落实方案审查意见。

◇深入勘察设计过程，参与勘察设计成果的基础审查，对提交的审查意见负责。

◇审查本专业范围的设计原则、技术方案等，并提出改进措施和建议。

◇核实施工图审查负责人签发的有关文件落实情况。

◇核实设计中采用的产品技术参数是否符合审查意见。

◇检查设计基础资料，核实选用的标准。

◇精通专业范围内的工作，随时掌握设计进程。

◇做好内、外部协调工作，并落实到施工图审查全过程。

◇认真审查设计中消防、环保、节能、抗震、环保、人防等有关强制性标准、规定、规范条款的执行情况。

◇做好施工图审查日志，收集专业有关资料、信息，协助本专业文件资料的管理和归档工作。完成（副）施工图审查负责人交办的其他工作。

●工程施工图审查制度

###### 1）审查范围

根据住建部关于施工图审查工作的要求，完成港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段全线所有施工图及后续变更等的强审工作（包括但不限于总体总包单位的施工图、分项设计单位的土建工点、系统工点及装修等其他专项设计施工图），甲方有权根据法律法规和政府主管部门要求，增加或减少服务范围。

###### 2）施工图审查内容

施工图审查单位应按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查坚持先勘察、后设计的原则。主要审查内容如下：

①是否符合工程建设强制性标准；

②地基基础和主体结构的安全性；

③是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还审查是否符合绿色建筑标准；

④勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

⑤法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

⑥提交审查成果，并根据甲方需要对施工图设计存在问题研究解决方案；

⑦对冻结法设计进行施工图强审。

###### 3）施工图审查程序

①基础工作

◇施工图审查工程师应认真研究勘察成果文件、初步设计文件及评审意见、主要设计内容和技术问题原始资料。

◇组织审查工程师进行现场调查和基础原始资料的研究。

◇根据本工程特点列出各专业技术关键点作为研究重点和质量控制点。

◇坚持按程序进行审查，即必须是总体单位提交并认定已审查过的设计资料才予以受理，以确保和发挥总体设计单位应有的作用。

◇与甲方保持密切联系，以便随时掌握甲方对地铁功能的方案要求。同时加强与总体勘察、设计单位的联系，掌握方案设计过程，适时督促、落实甲方要求。

②审查流程框图

甲方

设计出图

施工图审查意见的反馈及审查签章

总包、总体勘察设计

工点勘察设计

审查意见

施工图审查

建议审查流程

③控制方法

◇过程审查以专业、系统设计审查为重点，阶段审查侧重总体性的平衡和稳定。

◇内容重点是重大方案原则及设计的可靠性、科学性、合理性、和最佳综合效能。

◇分专业分项审查与必要会审相结合。

◇程序是保证工作质量的重要环节，以法规、规范、功能要求等为依据审查设计成果，保证工点、系统设计的总体性、完整性、系统性、合理性。

###### 4）设计审查记录和可追溯性

①审查记录

审查记录分施工图审查工程师审查记录和会审记录两大类。

审查（会审）记录的填写，由施工图审查工程师按规定格式和内容及时认真填写，会审由施工图审查负责人或副施工图审查负责人，指定专人记录、整理，并由会审主持人签署认可。

审查记录对内组卷归档备查，对外签章发送总体总包勘察、设计单位并抄送甲方。

②审查工作的可追溯性

◇成果文件、图纸收到后进行登记，再分发专业施工图审查工程师进行审查，提出书面审查意见。

◇对审查意见视具体情况组织内部评审或（会审），做出评审记录（或会审记录），经（副）施工图审查负责人签发。

◇经施工图审查负责人签发的审查意见，按文件流转程序办理。

◇为实现可追溯性，对审查意见和签发的各种记录、表格等进行标识，一律按文档管理制度规定编号分类长期保管。

###### 5）审查质量控制和纠正措施

①审查质量控制

◇施工图审查是质量控制的重要环节，审查意见是施工图审查的产品，要以工作质量保证产品质量。

◇审查质量与施工图审查专业工程师的自身素质有关，驻地办要加强对专业技术人员的培训、管理和筛选，对素质不高、表现欠佳的人员及时予以调换。

◇严格按内部质量管理和工作程序分工履行职责，做到职责明确，工作到位，纪律严谨，奖惩分明。

◇正确运用质量管理的理论、方法、工具和手段，使影响审查质量的诸因素时刻处于受控状态，将不利的影响降低到最小限度。

②纠正措施

◇审查工作失误的发现和记录

坚持审查工作复查制度，建立甲方和被审单位等方面的信息反馈制度，在执行过程中发现原审查意见失当应及时纠正，填写“施工图审查质量信息反馈处理表”，由相关施工图专业审查人员提出处理意见，报分管副施工图审查负责人审查。

◇审查工作失误的评审

评审由施工图审查负责人或分管副施工图审查负责人主持，相关专业审查人员参加，当事人亦参加陈述情况和提出纠正处理意见。

分清失误和失当的界限，划清一般性、局部和重大、系统性失误的界限。

凡与规范、标准不符而影响方案成立或重大变更的属重大失误，某专业范围属局部失误，全线或车站综合总体性则为系统性失误。评审结果要明确且填入表格中。

◇纠正处置措施

根据有错必纠的原则，失误不分大小，一律及时按程序纠正。

审查失误限于对错误的或不成立的方案，未能采取否定处置措施，根据情况给予当事施工图审查工程师批评、经济处罚、撤免施工图审查工作等处置。

对纠正处置失误情况，按季汇总进行原因分析处理报表，吸取经验教训，通报驻地办全体人员警戒。

##### （4）质量记录清单

抓好质量过程记录，是保证过程质量控制的重要环节，是不断深化、持续改进的证据和基石，也是落实质量控制责任制的保证，初定记录表格5种，参见下表7.4.4.5-1～表7.4.4.5-5。实际使用过程中清单表格将会视港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段具体情况采用。

###### 1）表7.4.4.5-1施工图审查工作联系单

###### 2）表7.4.4.5-2施工图审查审查意见

###### 3）表7.4.4.5-3施工图审查技术（质量）会议记录

###### 4）表7.4.4.5-4施工图审查质量信息反馈处理表

###### 5）表7.4.4.5-5施工图审查复查、评审意见表

表7.4.4.5-1

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查工作联系单

急缓程度： □普通 □急 □特急

| 编号 |  |  |  |  | 主送 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标题 |  |  |  |  | 抄送 |  |  |  |
| 涉及专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系经办人 |  |  | 审核人 |  |  |  | 电话： |  |
| 港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目部 |  |  |  |  |  |  |  | 年月日 |

## 第页共页

表7.4.4.5-2

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查意见

编号：

| 文件图纸名称 |  |  |  |  |  | 设计专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 总体： |  |  |  | 分包： |  |
| 审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查 |  | 日期： |  | 审定 | 日期： |  |  |
| 类别 | 图号或图名 |  | 意见内容 |  |  |  |  |
| 重要 意见 |  |  | （即，按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查意见） |  |  |  |  |
| 一般 意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |

## 第页共页

表7.4.4.5-2（续）

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查意见（续页）

编号：

| 文件图纸名称 |  | 设计专业 |  |
| --- | --- | --- | --- |

第页共页

表7.4.4.5-3

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查技术（质量）会议纪录

| 会议议题 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 地点 |  | 主持人 |  | 记录人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 议题历史背景 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.4.4.5-4

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查质量信息反馈处理表

| 信息来源： | 日期： |
| --- | --- |
| 信息内容： |  |
| 填写人：年月日 |  |
| 处理意见： 施工图审查专业（工程师）负责人：年月日 |  |
| 施工图审查（副）负责人意见： 施工图审查（副）负责人：年月日 |  |

表7.4.4.5-5

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段

施工图审查复查、评审意见表

编号：

复查发现问题情况描述：

填写人：年月日

评审及纠正措施意见： 施工图审查专业（工程师）负责人：年月日

处理意见： 施工图审查（副）负责人：年月日

## 7.5工作计划安排

### 7.5.1设置合理的施工图审查组织机构

7.5.1.1项目机构

7.5.1.1.1组织机构设置目的

##### （1）建立完善、系统的管理体系，为项目的正常、有效运作提供组织保证；

##### （2）建立完善、系统科学的管理制度和总体及专业现场技术管理制度；

##### （3）管理制度执行情况的检查落实和有效控制；

##### （4）组织命令的畅通，信息的快捷准确和快速反映；

##### （5）与甲方和外部环境有效的沟通与协调；

##### （6）形成有效的技术组织管理和快速决策能力；

##### （7）及时有效的后勤保障能力，是支撑项目运作的平台；

##### （8）确保与甲方的管理协调一致。

#### 7.5.1.1.2组织机构设置原则

##### （1）许昌市设置常设机构（或根据甲方要求设置），建立完善的组织，项目组人员长期驻现场，并保持稳定；

##### （2）全部施工图审查的管理工作在现场项目部完成；

##### （3）组织结构简单，层次分明，确保指令的直达性、有效性和快捷反应；

##### （4）各部门职责清晰、分工明确，保证各项工作准确，及时到位；

##### （5）按合同要求、按项目特点和各设计阶段交叉作业要求配齐项目管理及专业技术人员，确保顺利开展工作；

##### （6）服从甲方的要求，根据工作需要、联络方便的原则选择合适的集中办公地点。

#### 7.5.1.1.3组织机构设置模式

我公司将设置港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目部，配备优良资源，为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作的顺利开展打下坚实的组织基础，同时成立公司专家组为项目的开展提供强有力的技术支持。

项目部下设专业审查组、管理组。

专业审查组下设“综合技术部”、“土建部”、“车站、车辆段机电设备部”、“系统设备部”。

管理组下设计划合同及信息管理部和综合部。

项目部

专家组

车站、车辆段机电及

工艺设备部

综合技术部

土建部

专业审查组

系统设备部

计划合同及信息

管理部

综合部

管理组

组织机构图

#### 7.5.1.2准备阶段工作

若我公司有幸承担该工作，为保证施工图审查合同进行顺利，根据合同规定和本工程实际情况，立即完成如下准备工作：

#### 7.5.1.2.1组建本项目施工图审查组织机构

##### （1）建立明确的组织机构；

##### （2）建立健全的各项规章制度；

##### （3）制定施工图审查实施细则；

##### （4）按合同规定，配备施工图审查设施；

##### （5）与甲方建立通畅的工作联系渠道。

#### 7.5.1.2.2施工图审查人员准备

##### （1）施工图审查人员进场；

##### （2）各类人员符合规定的比例和数量；

##### （3）熟悉合同文件及相应的技术规范；

##### （4）组织系统的有针对性的施工图审查培训；

##### （5）熟悉各单位进场勘察、设计人员。

#### 7.5.1.2.3技术性准备工作

##### （1）进行现场调查，对沿线地形、地物、水文地质情况全面掌握；

##### （2）完成技术交底、资料交接，熟悉勘察、设计文件、掌握设计意图；

##### （3）会同甲方完成对已有设计资料、设计文件的初步审查，对发现的重大错误或方案性问题书面报甲方。

7.5.1.3制定各部门及各岗位的职责

7.5.1.3.1部门职责

##### （1）项目部职责

###### 1）接受公司相关职能部门的指导、监督和检查，按合同的要求全面完成甲方交办的施工图审查工作。

###### 2）在领导小组的领导的指导下，负责项目生产组织和技术管理，做好专业之间的协调配合和人员调配，解决项目间及组织过程中存在的问题；负责项目合同履行，对项目负全责。

###### 3）负责制订项目质量目标、项目总策划，组织制定项目控制计划并组织实施。

###### 4）对项目关键点质量评审和验证的控制负责。

###### 5）对项目主要文件和资料的控制及质量记录控制负责。

###### 6）负责项目管理的改进和经验总结。

##### （2）专家组职责

为使设计审图结果更加科学、合理，并能充分吸取其它城市地铁的经验，设置专家组，由国内城市轨道交通行业知名专家和我公司各专业技术骨干组成，为本项目提供技术支持，充分发挥我公司在轨道交通领域的各种优势。

专家组人员配置：

专家组成员共15人，均是地铁界知名专家及我单位长期从事地铁设计审图工作、具有丰富的地铁设计或咨询经验的单位或行业学术带头人，其中有勘察设计大师黄桂兴、史玉新、许再良、王俊峰、蒋先国等人，其他专家为集团公司副总工、各业务处总工，均具有高级工程师以上的职称，15年以上轨道交通行业设计、咨询工作经历。专家组将为高质量地完成港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目管理工作提供强大的技术支持。

##### （3）管理组职责

###### 1）计划合同及信息管理部职责

计划合同及信息管理部负责项目部生产组织协调和生产计划管理。根据合同要求和工程建设需求，编制项目年度、季度计划，组织细化进度目标报公司审定后执行；负责项目进度管理和控制；以及项目审查工作信息管理和配合甲方工程变更管理，设计巡检、会议组织召集等工作。

负责项目部合同管理。协助公司与甲方进行施工图审查合同的起草、谈判及催收款工作；负责合同条款的检查落实，协调合同执行过程中出现的问题；负责合同外工作量的统计，组织签订补充合同及补充合同的管理。

负责项目部三个体系建立、实施和维护。

###### 2）综合部职责

负责协助项目部三个体系的建立、实施和维护；负责项目部日常办公、信息、财务、设备和安全管理。

##### （4）专业审查组职责

负责项目部承担项目的技术质量管理，落实甲方对项目的技术要求，统一有关技术标准和接口，组织开展重大技术方案论证，研究解决施工图审查中的综合性技术问题；负责质量控制及质量保证体系管理；组织开展项目技术总结；配合计划合同部确认合同工作内容和工作量。

专业审查组下设“综合技术部”、“土建部”、“车站、车辆段机电设备部”、“系统设备部”。

综合技术部：主要负责线路、站场、路基、限界、轨道等专业施工图审查工作，并负责向接口专业提供配合。

土建部：主要负责建筑、建筑装修和导向系统、结构、隧道、防水、人防、桥涵等专业施工图审查工作，并负责向接口专业提供配合。

车站、车辆段机电设备部：主要负责动力与照明、通风空调、站台门、给排水与消防、自动扶梯、电梯、气体灭火及车辆段工艺、车辆等专业施工图审查工作，并负责向接口专业提供配合。

系统设备部：主要负责供电、接触网、控制中心、通信、信号、AFC、BAS与FAS系统等专业施工图审查工作，并负责向接口专业提供配合。

#### 7.5.1.3.2各岗位职责

##### （1）项目经理职责

###### 1）主持项目部的日常工作。确保项目目标的确定、目标的分解以及计划制定、实施的全过程有利于总目标的实现。

###### 2）充分利用、合理调配项目部配置的资源，使其效能得到最大发挥。

###### 3）直接向甲方负责，与甲方定期联系、协调和报告，保证项目进程总体管理的有效性，保证各项工作满足质量标准。

###### 4）在其授权范围内，根据要求与其它项目单位和政府部门保持联系，保证向甲方及时通报任何重要的问题。与公司领导小组就项目进展及时进行沟通，取得上级和相关单位对项目各方面的支持。

###### 5）组织制定项目部的规章制度、工作计划，审批并签发施工图审查负责人主持编写的各种管理办法、施工图审查工作定期报告、施工图审查工作阶段报告、专题报告和施工图审查工作报告以及施工图审查成果报告。

###### 6）确定项目人员的分工和岗位职责，建立项目部绩效考核标准，监督检查施工图审查人员的工作。

###### 7）组织项目计划的实施，跟踪项目进展，及时对项目进行控制。

###### 8）协调和处理与项目相关者的各种关系，确保项目工作顺利进行。

###### 9）主持施工图审查机构重大工作会议，并签发相应文件和指令。

###### 10）履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更。

###### 11）完成上级领导交办的其它工作。

##### （2）施工图审查负责人职责

按照招标文件要求，我公司拟组建的项目技术管理团队由设计审图施工图审查负责人负责，施工图审查负责人孔杰华同志，现年47岁，高级工程师，一级注册结构师，1994年毕业于上海铁道学院工民建专业，从事城市轨道交通工程设计工作23年，20多年来做为施工图审查负责人主持完成了多个城轨项目设计工作。多年来主持完成天津地铁1号线改扩建工程、天津站交通枢纽改造工程、武汉地铁2号线设计监理、长沙地铁3号线可研及初步设计、天津地铁4号线工程等多项城轨工程勘察设计及施工图强审工作，具有丰富的勘察设计及管理经验。

###### 1）施工图审查负责人是本工程项目施工图审查的总负责，是施工图审查单位的总代表，根据合同和有关建设施工图审查程序的要求，及时协调、处理内外关系，保证施工图审查计划目标的圆满实现，对本项目的施工图审查工作负全责。

###### 2）行使甲方根据施工图审查服务合同授予的权力，依据有关规程、规范、技术标准、规章制度，在技术业务上有决定权。

###### 3）组织编制本工程项目施工图审查规划、施工图审查实施方案细则，作为本项目施工图审查开展工作的指导性文件和市质检部门及甲方检查施工图审查工作的依据。

###### 4）受甲方委托，做好设计合同的管理工作，考核设计合同的执行情况。

###### 5）根据施工图审查工作的需要，向设计总体总包单位签发有关重大方案和技术问题审查意见和建议，同时向甲方报告，重要变更需事先征求甲方意见。

###### 6）组织审查专业人员深入设计过程，根据实际情况要求总体勘察、设计单位提供所需基础资料。

###### 7）组织审查重大设计方案，抓好过程控制。当设计因故未按计划进行时，督促、协助设计单位调整计划，并采取必要的跟进措施。

###### 8）指定专人熟悉甲方的设计管理系统，执行甲方的信息管理系统，及时组织设计单位电子文档提交汇总，审核其与纸质图纸的一致性和录入审查审查意见。

###### 9）督促检查设计单位质量保证体系的执行情况，要求严格按照专业分工、设计流程图开展设计。

###### 10）检查指导施工图审查人员的施工图审查工作，解决、协调施工图审查人员提出的技术业务问题，并考核其能力与业绩。

###### 11）督促施工图审查人员认真抓好内外部协调工作。

###### 12）组织完成合同范围内及甲方交办的其他工作。

###### 13）副施工图审查负责人，是施工图审查负责人的助手，在施工图审查负责人的领导下，负责分管范围内专业性的协调和技术管理工作，主持相关专业的方案会审，协助施工图审查负责人做好设计合同管理，参与重大技术问题决策，经施工图审查负责人的书面委托，副施工图审查负责人在委托范围内可行使施工图审查负责人的权力和职责。

##### （3）专业施工图审查工程师职责

###### 1）审查本专业范围内成果文件，贯彻执行国家、住建部、河南省、许昌市有关基本建设的方针政策等。正确执行、逐条落实方案审查意见。

###### 2）深入勘察、设计过程，参与勘察、设计成果的基础审查，对提交的审查意见负责。

###### 3）审查本专业范围的设计原则、技术方案等，并提出改进措施和建议。

###### 4）核实施工图审查负责人签发的有关文件落实情况。

###### 5）核实设计中采用的产品技术参数是否符合审查意见。

###### 6）检查设计基础资料，核实选用的标准。

###### 7）精通专业范围内的工作，随时掌握设计进程。

###### 8）做好内、外部协调工作，并落实到施工图审查全过程。

###### 9）认真审查设计中消防、环保、节能、抗震、环保、人防等有关强制性标准、规定、规范条款的执行情况。

###### 10）做好施工图审查日志，收集专业有关资料、信息，协助本专业文件资料的管理和归档工作。完成（副）施工图审查负责人交办的其他工作。

### 7.5.2施工图审查的工作程序

#### 7.5.2.1施工图设计文件审查流程

施工图设计审查图纸流程图

##### （1）审查依据、基础资料及文件资料的接收

审查单位应根据审查的进度安排及时从送审单位接收要审查文件的依据、基础资料和施工图纸。审查单位应对送审单位所提供资料的齐全、完整性进行验收。对于欠缺资料，审查单位应以《施工图设计审查工作联系单》通知送审单位，要求及时补充。送审单位补送后，审查单位确认齐全后在送审单上签字，签字后的送审单由送审单位和审查单位保存。

项目部在收齐送审资料后，安排相关专业审查人员开展施工图的审查。

##### （2）施工图审查工作的安排

项目经理安排审查计划，下达审查任务。专业审查人员对收到的施工图按照审查细则和要求进行审查。

审查人员应将审查意见填写在《施工图设计审查意见单》中。一般情况下审查人员提出审查意见后，交专业审查组审查后形成专业审查意见。如果审查的意见引起其他专业的图纸及方案变化，与其他专业审查人员讨论后，并由项目经理确定形成专业审查意见。对于重大的技术方案或优化方案，在形成审查意见前与甲方、设计单位进行书面沟通后形成最终的审查意见。

《施工图设计审查意见表》份数按甲方规定执行，含报甲方（另含电子文件）份数，报总体设计单位份数，主送送审查纸的设计单位份数，由项目部保存份数。设计审查意见一般在收到符合要求的送审文件7日内发出，特殊情况根据甲方的要求及文件内容，数量和轻重缓急区别对待，以满足工程进度需要。对急待施工的非批量图纸，另行商议审查限期。设计单位应做好审查意见反馈和图纸修改等配合工作。设计审查意见发放要有签收记录，并按月统计纳入审查月报。

##### （3）施工图审查意见的交底

施工图审查意见发出后，及时对送审设计单位的设计人员进行交底，保证设计人员能够完全理解审查意见。

##### （4）施工图审查意见反馈后确认与图纸盖章交付

设计审查单位在收到反馈意见和修改后的施工图纸后，由专业人员检查审查意见执行落实情况，确定是否予以通过。设计审查单位在审查通过后的施工图纸上加盖“设计审查出图审核专用章”。未经设计审查单位审查盖章的施工图不得用于施工。

为保证施工图审查的连续性和系统性，最终设计文件应保留两份在设计审查单位备查。

##### （5）设计审查阶段报告与总结报告

项目部每月定期编制设计审查月报，内容包括以下主要方面：

###### 1）设计审查工作内容；

###### 2）设计审查任务完成情况及存在的问题；

###### 3）提请甲方协助解决的问题；

###### 4）下阶段工作的建议。

月报发放范围内为甲方及有关设计单位。设计审查工作结束后一个月内，向甲方提交设计审查工作总结报告，并配合甲方组织设计审查考核。

##### （6）设计审查文件资料的保存及归档

项目部后勤组管理人员，对来往的文件、图纸、资料进行编目、登记，规范保存，便于查询。按合同规定的份数和要求按时提交设计审查报告，每半年对设计审查意见汇总提交合订本，在全部设计审查工作完成后，提交《设计审查总结报告》。

#### 7.5.2.2施工图变更审查

##### （1）施工图变更控制流程

否

编制设计变更文件

审查设计变更文件

提出设计变更

设计单位/设计总体评估变更费用

报甲方批准与否

实施设计变更文件

施工图审查单位审查变更内容

是

施工图变更控制流程图

##### （2）施工图变更一般规定

###### 1）任何质量、数量、功能和内容上的变更，必须由甲方批准后，设计单位方可进行设计变更；

###### 2）甲方认为需要而提出变更时，施工图审查单位应配合设计审查单位根据甲方制定的《设计变更管理办法》规定办理；

###### 3）设计单位认为有必要提出变更时，应经甲方批准同意后根据合同有关规定办理；

###### 4）工程变更引起的费用增减，由设计总体、设计咨询审查，报甲方批准。

###### 5）除甲方另有要求外，在设计单位提交变更施工图起3天内完成审查工作。

##### （3）施工图变更程序

###### 1）由提议变更的单位，按设计变更管理办法出变更意向通知，需包含内容：

①变更的工程项目、部位或合同某文件内容；

②变更的原因、依据及有关的文件、图纸、资料；

③此变更所引起的连带变更；

④此项变更的估价报告。

###### 2）设计单位对变更内容提出设计意见。

###### 3）设计总体总包单位对变更内容提出总体设计意见。

###### 4）设计审查单位指定相关专业人员进行变更审查，并提出明确的审查意见。

###### 5）甲方组织相关单位对变更方案进行审查，对变更方案的技术、经济、实施、影响进行综合审查，确定是否同意进行变更。

###### 6）甲方同意变更后，设计总体总包单位组织施工图设计变更，施工图审查单位组织施工图审查，甲方组织相关合同变更。

###### 7）经施工图审查单位审查合格的施工变更图方可应用于施工中。

#### 7.5.2.3技术管理措施

根据有关规定，施工图审查工作的主要内容为：是否按照批准的初步设计文件进行施工图设计，且施工图设计文件是否达到规定的深度要求；构筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；是否符合抗震、消防、节能、环保、卫生、人防、无障碍设计等有关强制性标准、规范；是否损害公众利益；结构断面尺寸、施工方法是否经济、合理；设计单位资质和主要设计人员执业资格、证章使用是否符合规定；设计文件责任保障制是否明确落实等。

根据本项目的特点，对于工程重点、难点的技术管理，拟采取以下措施：

##### （1）在施工图设计审查工作开展前，按照甲方要求，结合施工图设计审查工作的特点，进一步明确符合要求的设计审查组织机构和人员，明确其职责和权限，并以文件方式与甲方和相关部门沟通确认。

##### （2）项目经理组织有关人员按照ISO9001标准要求，实施施工图设计审查质量策划，组织编制本项目“施工图设计审查质量计划”。

##### （3）各专业设计审查负责人确定本专业设计审查依据、工作内容及要求，制定专业质量目标，提出专业质量控制标准、指标体系及相应的检测方法。报项目经理审查后，纳入本项目“施工图设计审查质量计划”。

##### （4）适时组织聘请专家，并联合技术管理团队，对设计审查过程中的技术难点和关键技术问题，进行专题分析研究和指导。

##### （5）采取专项质量检查、设计审查成果抽查等方式，对本项目的成果及服务质量、服务态度和效果实施监控，定期编写设计审查质量情况通报，及时将质量信息反馈给各设计单位。

##### （6）对不合格的施工图送审文件，采取甲方或社会技术专家委员会进行技术复查、专家确认的工作程序，以严谨的科学态度报送施工图审查报告。

##### （7）项目部采取访问、座谈、接待等形式，建立并保持与甲方信息沟通的渠道，广泛收集和听取甲方对设计审查服务的意见和建议，识别甲方的满意程度。填写“甲方反馈信息统计分析表”，通过数据分析，积极寻找质量改进的方向，不断改进设计审查服务质量。

##### （8）加强信息管理工作：

###### 1）建议甲方明确信息管理有关规章制度，明确签发指令的部门和程序，否则将可能引发工程设计质量问题或延误工期。

###### 2）加入由甲方组织建立的设计管理电子网络系统，实现信息电子化管理，加速信息传递，提高工作效率。

###### 3）建立有关信息、资料处理流程，加快信息流通速度和质量，充分发挥信息效能。

###### 4）技术指导性文件是规范指导项目部开展施工图设计审查工作的得力措施和有力工具，对其形成、实施、评审、改进等用信息手段进行严格管理，有效抑制和纠正管理工作的随意性、盲目性，发挥运用制度管理的最佳效能。

### 7.5.3施工图审查成果计划

为保证施工图审查质量，落实审查报告和审查意见的有效执行，针对不同施工图审查阶段，结合专业，以不同的文件形式提出主要审查成果如下：

##### （1）施工图审查记录；

##### （2）技术性审查终审意见书：对设计图纸的专业审查结果。

##### （3）审查合格书（附明细表，注明各单项工程的规模）；

##### （4）专题审查报告：对专业问题和重大方案组织审查并形成审查意见。

##### （5）阶段审查总结：对施工图审查工作定期的过程总结，书面报告甲方。

##### （6）审查报告：施工图审查成果总结报告。

##### （7）月报：对施工图审查工作每月做例行总结报告，书面报告甲方。

##### （8）技术会议纪要：施工图审查单位组织的技术会议形成的纪要。

##### （9）专家评审报告：组织专家对设计专题的评审报告。

##### （10）其他按甲方要求编制的相关报告。

##### （11）全套施工图蓝图（含变更设计）逐页加盖“施工图审查合格专用章”。

主要专业具体施工图审查成果计划（包括但不限于）见下面各表。详细成果计划将（若有幸承担本工作）在进驻现场后，征求甲方意见、了解工程计划时程、调查设计承包人工作进程、设计技表、各自分工、存在问题等情况之后，进行有针对性的细化、优化，使成果计划真正成为施工图审查的可视目标，并要求各审查专业以此为基础提出形象进度表和数字化表述，以可操作、可检查、可调整、可提高为原则，使之标准化。

地质勘察

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 详细勘察、施工图 设计阶段 | 1.强制性条文 2.勘察前遗留地质问题专家审查意见 3.详细勘察岩土工程勘察大纲（含技术要求及资料统一标准及进度安排等） 4.各工点岩土工程勘察报告（含地质平纵断面图等） 5.详细勘察设计文件（含地质平纵断面图等） 6.地下管线探测要求 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 | 审查意见 |

线路、路基

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.线路设计原则及主要技术标准。 3.线路平、纵断面图。 4.工程数量。 5.工务定员设计。 6.工务维修机具设备。 7.线路设计说明书。 8.路基设计说明书及图纸。 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.施工图变更设计。 3.施工变更。 4.线路平、纵断面调整报告及设计图。 | 审查意见 |

轨道

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图 设计阶段 | 1.强制性条文。 2.初步设计审查意见执行情况。 3.轨道设计原则及主要技术标准。 4.相关的设计接口、设计界面。 5.通用图。 6.设计文件和图纸。 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更文件及图纸 | 审查意见 |

建筑（车站）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图 设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见执行情况 3.主要管线布置 4.相关的设计接口、设计界面 5.装修方案 6.地面建筑方案 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 重大设计变更方案 | 审查意见 |

地下车站结构及区间隧道

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见执行情况 3.施工图技术要求 4.重点地段隧道施工图设计专题 5.下穿近邻建（构）筑段隧道施工图设计专题方案 6.重大设计方案变更 7.各工点结构施工图设计 8.相关通用图及参考图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二、 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.外界因素引起的结构设计变更 3.施工引起的结构设计变更 4.施工过程中的险情及事故 | 审查意见 |

桥梁（高架区间）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 设计审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见执行情况 3.施工图设计原则 4.设计接口资料 5.通用图、标准图 6.施工图纸和文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二、 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.高架桥施工 3.高架桥施工中重要设计变更 4.高架桥施工中重要工程变更 | 审查意见 |

建筑（车辆段及综合基地、停车场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.施工图设计说明 3.附件（房屋汇总表、建筑设备表、采用标准图通用图一览表、有关协议纪要出文、图纸目录） 附图 ⑴车辆段及各基地房屋总平面布置图 ⑵竖向布置图 ⑶土方图 ⑷管道综合图 ⑸绿化布置图 ⑹房屋总体设计图 ⑺室外建筑、构筑物个别设计图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更 3.施工变更 | 审查意见 |

房屋建筑结构

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.施工图文件 3.施工设计图及接口 4.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.变更设计图 3.施工变更报告 | 审查意见书 |

通风空调（车辆段及综合基地、停车场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.施工图设计原则 4.施工图技术要求 5.施工图文件组成及内容 6.设计依据 7.设计及施工的规范和标准 8.设计范围及接口 9.施工要求及注意事项 10.施工图纸 11.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

通风空调（地下车站及区间隧道）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.施工图设计原则 4.施工图技术要求 5.施工图文件组成及内容 6.设计依据 7.设计及施工的规范和标准 8.设计范围及接口 9.施工要求及注意事项 10.施工图纸 11.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

给排水及消防、气体灭火

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.设计基础资料输入 4.所有接口资料 5.设计文件及图纸 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.给水管网水压值的实测结果和污水、雨水检查井管底标高审查 3.设计、施工变更审查 | 审查意见 |

环保及劳动安全卫生

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计 阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.环境影响报告书、水土保持方案报告书审批意见及执行情况； 4.设计基础资料输 5.所有接口资料 6.设计文件及图纸 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计、施工变更审查 | 审查意见 |

供电系统

（供电系统、主变电所、牵引变电所、降压变电所、接触网、电力监控、杂散电流防护专业）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.施工图技术要求 3.专业接口细则 4.通用图 5.安装图分册 6.二次线设计分册 7.一次线设计分册 8.电缆工程分册 9.其他施工图册 10.修改后的各册图纸文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更施工变更 | 审查意见 |

动力照明

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.施工图技术要求 3.专业接口细则 4.通用图 5.动力配线分册 6.照明配线分册 7.区间供电分册 8.电气控制分册 9.修改后的各册图纸文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更施工变更 | 审查意见 |

通信

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.施工图设计原则 4.施工图技术要求 5.施工图文件组成及内容 6.设计依据 7.设计及施工的规范和标准 8.设计范围及接口 9.施工要求及注意事项 10.施工图纸 11.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

信号

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.初步设计审查意见及执行情况 3.施工图设计原则 4.施工图技术要求 5.施工图文件组成及内容 6.设计依据 7.设计及施工的规范和标准 8.设计范围及接口 9.施工要求及注意事项 10.施工图纸 11.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

综合监控系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.工程概况 3.初步设计专家意见及执行情况 4.施工图设计原则 5.施工图技术要求 6.施工图文件组成及内容 7.设计依据 8.设计及施工的规范和标准 9.设计范围及接口 10.施工要求及注意事项 11.预算 12.施工图纸 13标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

火灾自动报警系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.工程概况 3.初步设计专家意见及执行情况 4.施工图设计原则 5.施工图技术要求 6.施工图文件组成及内容 7.设计依据 8.设计及施工的规范和标准 9.设计范围及接口 10.施工要求及注意事项 11.施工图纸 12.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

环境与设备监控系统

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计 阶段 | 1.强制性条文 2.工程概况 3.初步设计专家意见及执行情况 4.施工图设计原则 5.施工图技术要求 6.施工图文件组成及内容 7.设计依据 8.接口协议文件 9.设计及施工的规范和标准 10.设计范围及接口 11.施工要求及注意事项 12.施工图纸 13.标准图、通用图 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更 | 审查意见 |

自动扶梯、电梯

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.升降设备安装设计 3.升降设备施工图设计文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更文件及图纸 | 审查意见 |

站台门

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.站台门设备安装设计 3.站台门设备施工图设计文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合阶段 | 4.强制性条文 5.设计变更文件及图纸 | 审查意见 |

自动售检票

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.强制性条文 2.工程概况 3.初步设计专家意见及执行情况 4.施工图设计原则 5.施工图技术要求 6.施工图文件组成及内容 7.设计依据 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合阶段 | 1.强制性条文 2.设计变更单 3.施工变更单 | 审查意见 |

车辆段及综合基地、停车场（站场）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工设计阶段 | 1.强制性条文 2.停车场、车辆段路基横断面设计图。 3.施工图设计图纸及文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 1.强制性条文 2.设计单位设计变更。 3.施工单位设计变更。 | 审查意见 |

车辆段与综合基地、停车场（工艺）

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计 | 1.强制性条文 2.车辆段与综合基地、停车场总平面布置图。 3.生产车间设备平面布置图及必要的生产车间剖面图。 4.生产车间管路图、室外生产管路图。 5.室外综合管线图。 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 施工配合 | 1.强制性条文 2.设计单位设计变更。 3.施工单位设计变更。 | 审查意见 |

工程经济

| 序号 | 设计阶段 | 主要审查内容 | 审查成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工图设计阶段 | 1.按概算控制投资，防止超出概算，在概算范围内对施工图预算进行审查。 2.总体、系统、工点预算文件、全线汇总预算文件 | 审查意见 审查报告 施工图审查合格书 |
| 二 | 配合施工阶段 | 设计变更概算文件 | 审查意见 |

## 7.6施工图审查服务及配合要求

### 7.6.1质量保障措施

##### （1）制定施工图审查工作质量目标及创优规划

强化设计审查、建全审查制度、把握接口界面、避免差错漏碰、推动技术进步、打造精品工程。全面响应招标文件要求，确保工程安全，全心全意为工程和甲方服务。建立内部考核及培训制度，保证审查专业工程师素质，不断提高审查工作质量，确保审查成果的合格率100％，创优目标为优良。根据现场工程实际进展情况，严格保证施工图审查服务人员数量和质量，及时到位，满足专家审查及工程总进度的需要，审查成果按时完成100％。配合施工阶段严格检查设计单位配合施工人员素质及到位情况，及时到施工现场，掌握工程进展情况，及早发现问题，把握设计变更，确保变更后不降低工程质量标准，满足使用功能要求，合理安全储备，技术上可行可靠，并尽可能在工期和施工条件方面，对后续施工或接口无不良影响。保证施工的顺利进行，确保施工安全和工期。严格审查通用图，控制关键节点，以正确指导设计；注重综合管线图的审查；重点把握全线工程设计是否满足《工程建设标准强制性条文》的规定以及“总体性、完整性、统一性、安全可靠性、经济合理性和技术进步性”六个方面。争创优秀审查项目，力争使施工图审查工作达到国内领先、国际先进水平。

##### （2）制定施工图审查工作质量控制办法。

明确控制目的，抓住设计依据、设计原则、主要技术标准、机电设备选型、施工方案等重大技术方案，环保、节能、抗震措施；内部和外部接口；设计输入（上阶段设计审查意见、各项基础资料、设计原则等）、设计输出（设计技术规程规范尤其是强制性标准的执行情况，各种行业要求、边界条件的适用响应情况，重大方案、特殊结构、典型工法的设计方案）等控制重点组织各个专业对勘察设计成果资料进行审查，并提出审查意见，严格执行审查细则和审查单位内部技术审签制度，符合审查单位内部质量管理体系，保证审查深度和质量，确保成果资料的质量。主要通过各专业审查设计文件、接口专业技术会审以及专家评议等形式，并填写施工图审查审查意见表等，勘察设计文件经过承包人复查修改后，设计图纸加盖经当地建委授权使用的“施工图审查出图审核专用章”。

##### （3）严格贯彻施工图审查工作质量保证体系。

要求设计单位严格贯彻执行ISO9001质量体系，对设计控制程序及相关的质量记录等各环节进行正式的第三方审查或抽查。设计文件质量控制按基础工作、方案优化、文件汇编三个子阶段，以总体性、完整性、系统性、创新性四个因子各自不同的内涵为重点，实施评价和规范，达到设计文件综合质量优良的目标。并检查对审查意见的执行情况。按设计流程，各专业分工检查设计的质量情况，要求文件图纸清晰、数据准确，各阶段文件协调连续、技术接口承接有据。要求严格执行所有设计相关的技术规范、规程、标准和规定，尤其审查规范中的强制性条款的执行情况。检查对审批鉴定意见执行情况，对采用的新技术、新工艺、新材料，要求设计单位做好调研和论证，坚持“成熟、适用”的原则。

##### （4）严格控制施工图审查质量控制流程，制定严格的岗位职责和工作制度，加强质量控制管理的组织措施、技术措施，细化控制方法，做好质量控制清单管理。

### 7.6.2工期保证措施

施工图审查工作的进度关系到项目完成的总体工期计划，是整个工程项目工期计划的关键组成部分，对组织机构的协调、人力资源的保证等都有较高的要求。如我公司中标，将严格按照招标文件的要求，在保证设计审查意见质量的同时，保证施工图审查进度的落实。具体将采取以下的各项保障措施。

#### 7.6.2.1组织保障措施

我公司是国内涉足轨道交通设计领域最早的单位之一，通过专业化的分工、高效的管理体制，能够为即将开展的本工程施工图审查工作提供强有力的组织机构保障。在项目集中审查时，将有高效的组织模式予以支持。

我公司将依托郑州地区项目部，配备优良资源，为本工程施工图审查工作的顺利开展打下坚实的组织基础。

##### （1）设置原则

组织机构的设置按照如下的原则，以保证工作进度。

###### 1）调配资源的权威性；

###### 2）各项管理的规范性；

###### 3）组织机构的有效性；

###### 4）指令传达的唯一性；

###### 5）解决问题的及时性；

###### 6）处理问题的针对性；

###### 7）提供服务的周到性。

##### （2）保障措施

###### 1）现场设置常设机构，建立完善的组织，项目组人员长期驻现场，并保持基本稳定；

###### 2）全部施工图审查的管理工作在许昌本地完成；

###### 3）组织结构简单，层次分明，确保指令的直达性、有效性和快捷反应；

###### 4）各部门职责清晰、分工明确，保证各项工作准确，及时到位；

###### 5）按合同要求、按项目特点和各设计阶段交叉作业要求配齐项目管理及专业技术人员，确保顺利开展工作；

###### 6）服从甲方的要求，根据工作需要、联络方便的原则选择合适的集中办公地点。

#### 7.6.2.2资源保障措施

我公司依托集团公司，拥有强大的技术、设备、人力资源保障。

##### （1）技术资源保障

我公司依托集团公司，拥有强大的技术资源保障。持有国家颁发的工程勘察（综合）、工程设计（综合）、工程咨询、工程测绘、环境评价、水土保持、地质灾害危险性评估等甲级资质证书，具备承担多行业的勘察、设计、咨询、工程监理和工程总承包的能力。

近年来，我公司涉及的业务几乎遍及正在建设轨道交通的所有城市，承担并完成了多个地区和城市轨道交通项目的设计咨询（监理）、施工图设计审查工作，积累了丰富的研究、咨询、总体总包和设计管理经验，形成了一整套科学、完整的管理办法和管理制度，并培养了一大批城市轨道交通方面的设计人才，拥有强大的技术资源保障。

##### （2）设备资源保障

我公司生产技术装备已达到国内领先水平并建立了技术先进的计算机网络系统、图档计算机管理系统、勘察设计一体化集成系统、自动化办公及远程办公系统。

为优质高效完成本项目施工图审查工作，我公司为本项目配备了优质的设备资源，其中包括办公居住用房、交通工具、打印绘图设备及办公设备等。同时，可根据施工图审查进度进行补充，保证各项工作的质量和效率。

###### 1）配置原则

①集中方便原则

根据项目需要，在现场项目部人员的办公与居住，均实行集中化管理，统一调配，统一组织，并配备会议室。

②安全便捷原则

地铁项目开展期间，交通工具的配备是保障各项工作顺理运行的必要条件。首先在数量上，满足开展各项工作的需要，出行便捷；其次在安全方面，保证每辆车配备专职司机，专车专用；另外对车辆及时保养维护，保持良好的运行状态。

③齐全配套原则

办公用品齐全，包括办公桌、电脑、电话、打印机及复印机等，保证必要的办公条件。在基本配置的基础上，增加配套的资料柜、饮水机、传真机、空调等各项设施。为了保障饮食需要，建立食堂，提供一日三餐服务，保证工作人员的身体健康。

④随时补充原则

在施工图审查管理工作中，纸张、墨盒、档案袋、文具等办公耗材随时进行补充，各项目人员根据需要可随时申领，管理人员根据库存情况进行购置。

###### 2）配备情况

①办公设备

包括日常办公所需要的电脑、电话、数码摄像机、数码相机、复印机、投影仪、扫描仪、传真机、远程办公电话会议系统、办公桌、空调、饮水机等，另配备绘图仪，A3幅激光打印机和黑白激光打印机等，其它办公耗材根据需要全面配置。

②交通工具

拟配专用车辆，各车辆均配备专职司机。

③办公、会议场所

办公用房：满足设计管理工作集中开展的需要，其中设立领导办公室、施工图审查人员办公室、档案室、文印室、网络室以及会议室。

④食宿条件

居住用房：满足常驻的管理人员及施工图审查人员的居住需要，另外增加常驻人员50％数量的房间，为随时调配的人员提供住宿条件。

食堂用房：在办公区域，单独设立食堂，包括厨房间和餐厅，聘请厨师专职提供餐饮服务。

⑤文化建设

强化管理和服务，紧密围绕工作中的重点和难点广泛开展多种形式的主题实践活动，不断拓宽技术视野、强化服务功能，更好地发挥施工图审查的核心作用。为了缓解工作压力，丰富业余生活，推动企业文化建设和职工健身运动，配备专门的活动室，方便职工健身娱乐，并不定期举行各类文体活动，增强成员的凝聚力和工作热情，为各项工作的开展打下良好的基础。

###### 3）应急措施

①在召开评审会、验收会、座谈会等大型会议期间，项目部将根据需要，在许昌市临时单独租用会议室和住宿办公地点，满足会议需要。

②在集中审查期间，施工图审查人员到常数量超过项目部正常容纳的情况下，就近租用宾馆，解决高峰期的需要。

##### （3）人力资源保障

我公司对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作有充分的心理准备和人力资源保障，完全能够满足工程建设紧迫性的要求，完全可以保证施工图审查人员全部到位，并保证在需要时及时进行人力增援。

现场人员的协调主要做好以下工作：

###### 1）发挥我公司人力资源丰富的综合优势，保证所有主要技术、管理人员常驻现场，随时为甲方服务。

###### 2）通过总部各级组织的有效工作，解决现场职工家庭、个人的生活困难，解除现场职工的后顾之忧，保证投入人员能够为本项目高效工作。

###### 3）将港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目纳入我公司重大工程项目管理之中，保证所有人员技术水平和素质胜任各自岗位要求。保证所有主要技术和管理人员常驻现场，随时为项目服务。

###### 4）保持参加本项目主要管理和技术人员相对稳定，通过我公司的企业文化教育，现场的有效后勤保障和激励机制，稳定职工队伍。

#### 7.6.2.3管理保障措施

##### （1）工期进度控制管理办法

###### 1）施工图审查部门计划管理工程师按照总体总包设计院的设计进度计划和甲方有关工程设计进度要求制定或修正设计审查工作进度计划。

###### 2）按照设计审查进度计划组织技术力量，及时收集设计依据、有关技术资料、计算参数。

###### 3）专业施工图审查工程师是各专业设计审图进度控制的直接责任人。设计审查任务下达后，计划管理工程师应与各审图组组长协商，协调设计审查人员工作安排，并形成有约束的文字记录报施工图审查负责人。由计划管理工程师负责对设计审查工作进度进行检查了解，及时报告施工图审查负责人。

###### 4）原则上收到每个单位工程、专业工程设计文件后，在7天或按甲方要求内完成该批设计审查工作，提交设计审查报告以便及时指导设计院修补原设计或在下一步设计中注意设计审查意见提出的问题。紧急情况时，计划管理工程师应采取积极的调整措施，相关专业审图工程师配合，及时完成文件审查，满足甲方和工程要求。

###### 5）为满足设计进度计划要求，审图审查意见可以分阶段提供给设计院以便及时指导设计单位边设计边修补原设计，在与设计单位首次沟通并达成共识确定分歧后，进行进一步的设计审查工作，并形成最终的设计审查报告。

##### （2）建立施工图审查的应急程序

虽然按我公司承诺的施工图审查时限按正常时日完成审查工作，但在现场出现等图施工等紧急情况下，增加施工图审查的应急程序。在收到甲方要求进入应急程序后将按以下原则操作：

###### 1）在收到设计单位提供的施工图电子文件后即开始施工图审查工作；

###### 2）4个工作日内提交审查意见电子文件给设计单位；

###### 3）在收到设计单位提交的正式施工图文件且正式文件与收到的电子文件一致的情况下，2个工作日内提交正式的审查意见。

#### 7.6.2.4技术保障措施

在技术手段上采取有力的措施保证。对外部进度的控制技术措施采用网络计划技术，前期深入了解设计单位的进度计划，在进度滞后时，督促设计单位增加设计人员，或采取措施提高工作效率，加快设计进度，使设计进度按计划进行。对内部进度的控制技术措施按照优化施工图审查工期的原则制定审查计划，合理安排工序。

### 7.6.3人员保证措施

依托集团公司，拥有强大的人力资源保障，有充足的人力资源接受公司统一的调配。我公司对港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作有充分的心理准备和人力资源保障，完全能够满足工程建设紧迫性的要求，完全可以保证施工图审查人员全部到位，并保证在需要时及时进行人力增援。

若我公司有幸承担本工作，我们将在以后的施工图审查过程中，严格履行合同约定，对于工作不称职的人员，主动提出或经甲方提出，坚决予以更换，保证设计审图顺利进行。为了确保建设工期和设计审图质量，为甲方提供满意的审查服务，对于施工图审查人员的到位情况，敬请甲方在过程中随时检查。我们将保证参与本项目施工图审查工作的技术人员的稳定性和连续性，确保自始至终都具有强有力的设计审图力量。

#### 7.6.3.1现场人员协调

现场人员的协调主要做好以下工作：

##### （1）发挥我公司人力资源丰富的综合优势，保证所有主要技术、管理人员常驻现场，随时为甲方服务。

##### （2）通过总部各级组织的有效工作，解决现场职工家庭、个人的生活困难，解除现场职工的后顾之忧，保证投入人员能够为本项目高效工作。

##### （3）将港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目纳入我公司重大工程项目管理之中，保证所有人员技术水平和素质胜任各自岗位要求。保证所有主要技术和管理人员常驻现场，随时为项目服务。

##### （4）保持参加本项目主要管理和技术人员相对稳定，通过我公司的企业文化教育，现场的有效后勤保障和激励机制，稳定职工队伍。

稳定

人力资源

完善经济及其他激励机制

（如家属探亲等）

保障后勤、增加文化娱乐设施

利用远程办公系统

充分利用公司本部资源

专家顾问组定期或根据项目

需求到达现场

施工图审查负责人、专业审查人员常驻现场

成立领导小组

人力资源保证机制图

#### 7.6.3.2人员资质保证

我单位安排的各类人员满足以下条件，并保证人员与工作协调到位。包括但不限于：

##### （1）施工图审查负责人

根据港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段具体情况及特点，结合我公司生产组织安排，拟委派施工图审查负责人孔杰华，从事城市轨道交通工程设计工作23年，做为施工图审查负责人参与完成了多项城轨项目施工图审查工作。

###### 1）概况

孔杰华，现年47岁，高级工程师，一级注册结构师，1994年毕业于上海铁道学院工民建专业，从事城市轨道交通工程设计工作23年，20多年来做为施工图审查负责人主持完成了多个城轨项目设计工作。

###### 2）在轨道交通项目中取得的主要业绩

2002-2006，天津地铁1号线改扩建工程施工设计，专业审查人员

2005-2006，天津站交通枢纽改造工程，专业审查人员

2006-2009，武汉地铁2号线设计监理，副总体

2009-2011，长沙地铁3号线可研及初步设计，副总体

2012-2014，宁高城际二期勘察设计审图，施工图审查负责人

2014-2016，天津地铁4号线工程施工图审查，施工图审查负责人

##### （2）其他人员资格要求：

###### 1）专业审查人员：本项目委派的各专业审查人员，均具有工程系列高级职称；建筑、结构、暖通、给排水、电气、造价专业审查人员均具有相应专业注册证；勘察专业审查人员2人，均为注册岩土工程师。

###### 2）专家组：专家组由我公司资深专家组成，共15人，这些专家多数是国内首批从事轨道交通设计及技术管理的资深专家，有丰富的地铁设计或咨询经验，是单位或行业的学术带头人，包括了结构、设备、系统、车站及景观设计等各个专业，对行业内技术发展趋势、新技术应用，以及各地轨道交通建设过程中出现的问题和总结的经验，有着深刻认识和独到建树。能按要求参加建筑、结构、设备、景观等专项方案审查。

###### 3）信息管理服务人员2人：有工作经验，负责本项目审图工作信息管理和配合甲方工程变更管理、设计巡检、会议召集组织等工作。

###### 4）设计审查人员总人数为20人。所有设计审图人员均专业对口并具有与其岗位工作相适应的工作经历；具有作风正派、廉洁奉公、吃苦耐劳、认真负责的品质；身体健康。施工图审查负责人及专业审查人员均为本单位正式职工。

### 本项目人员配备情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 注册证 | 本项目任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔杰华 | 男 | 47 | 高工 | 一级注册结构师 | 施工图审查负责人 |
| 2 | 田苗盛 | 男 | 37 | 高工 |  | 线路、轨道专业审查人员 |
| 3 | 王栋 | 男 | 36 | 高工 |  | 站场专业审查人员 |
| 4 | 郭治胜 | 男 | 49 | 高工 |  | 桥梁专业审查人员 |
| 5 | 王铸 | 男 | 41 | 高工 | 注册岩土工程师 | 勘察专业审查人员 |
| 6 | 韩广乐 | 男 | 54 | 高工 | 注册岩土工程师 | 勘察、地质专业审查人员 |
| 7 | 杨其振 | 男 | 44 | 高工 |  | 路基专业审查人员 |
| 8 | 王莉 | 女 | 43 | 高工 | 一级注册建筑师 | 建筑专业审查人员 |
| 9 | 李茂生 | 男 | 46 | 高工 | 一级注册结构师 | 建筑结构专业审查人员 |
| 10 | 吕宝伟 | 男 | 38 | 高工 |  | 地下结构专业审查人员 |
| 11 | 宁涛 | 男 | 36 | 高工 | 注册公用设备工程师（暖通空调） | 公用设备（暖通空调、环控）专业审查人员 |
| 12 | 李勇 | 男 | 47 | 高工 | 注册公用设备工程师（给水排水） | 公用设备（给水排水及气体消防）专业审查人员 |
| 13 | 张磊 | 男 | 34 | 高工 |  | 机械专业审查人员 |
| 14 | 张莹 | 男 | 45 | 高工 |  | 车辆、限界专业审查人员 |
| 15 | 韩运强 | 男 | 44 | 高工 |  | 环保、劳安卫专业审查人员 |
| 16 | 杨庆 | 女 | 48 | 高工 | 注册电气工程师（供配电） | 电气（供配电）--供变电、接触网、防干扰 专业审查人员 |
| 17 | 任慧 | 女 | 37 | 高工 |  | 电气（供配电）--电力、供电段专业审查人员 |
| 18 | 周敏 | 男 | 40 | 高工 |  | 自控（FAS、BAS及综合监控系统）专业审查人员 |
| 19 | 武少峰 | 男 | 42 | 高工 |  | 通信、信号、AFC 专业审查人员 |
| 20 | 杨洪涛 | 男 | 46 | 高工 | 注册造价师 | 造价（工程经济） 专业审查人员 |

##### （3）专家团队优势分析

专家团队由我公司资深专家组成，这些专家多数是国内首批从事轨道交通设计及技术管理的资深专家，享受国务院、及省部级特殊津贴。他们不但长期奋战在轨道交通设计第一线，而且经常参加国内轨道交通设计项目的评审和审查，对行业内技术发展趋势、新技术应用，以及各地轨道交通建设过程中出现的问题和总结的经验，有着深刻认识和独到建树。

专家团队包括了总体、建筑、结构、强电、弱电、车辆等多个专业。这些专家不但在自身专业领域具备行业带头人的素质，而且对相邻轨道交通专业也有着资深的造诣和丰富的实践经验。

专家组名单

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄桂兴 | 综合规划及线站位技术支持 | 院副总工程师 教授级高级工程师 天津市勘察设计大师 | 专家组组长 中咨公司专家 |
| 2 | 李荫广 | 土建结构、人防技术支持 | 原院副总工程师 院技术顾问 | 专家组副组长 |
| 3 | 索晓明 | 土建与隧道技术支持 | 院副总工程师 教授级高级工程师 | 专家组副组长、 铁道部拔尖人才 |
| 4 | 胡叙洪 | 综合规划及线站位技术支持 | 院副总工程师 教授级高级工程师 | 专家组成员、 中咨公司专家 |
| 5 | 史玉新 | 土建与隧道技术支持 | 原院副总工程师 勘察设计大师 | 专家组成员、 中咨公司专家 |
| 6 | 阎汝良 | 工程地质勘察技术支持 | 教授级高工、高级技术顾问 | 专家组成员、 中咨公司专家 |
| 7 | 王俊峰 | 车站及车辆段技术支持 | 院副总工程师 勘察设计大师 | 专家组成员 |
| 8 | 许再良 | 工程地质勘察技术支持 | 院副总工程师 勘察设计大师 | 专家组成员 |
| 9 | 孙树礼 | 桥梁结构技术支持 | 院总工程师 教授级高级工程师 勘察设计大师 | 专家组成员、 中咨公司专家 |
| 10 | 周铁征 | 建筑规划技术支持 | 院副总工程师 一级注册建筑师 | 专家组成员、 铁道部拔尖人才 |
| 11 | 管建华 | 控制系统技术支持 | 电化电信处副总工程师、教授级高工 | 专家组成员 |
| 12 | 薄海青 | 车辆段、机械设备、屏蔽门技术支持 | 机环处副总工程师 | 专家组成员 |
| 13 | 王学寅 | 车站与车辆段建筑、装修、综合管线技术支持 | 原建筑分院总工程师、一级注册建筑师 | 专家组成员 |
| 14 | 朱建章 | 空调、通风技术支持 | 建筑分院副总工程师 | 专家组成员 |
| 15 | 蒋先国 | 供电系统（高低压、接触网）SCADA技术支持 | 院副总工程师 教授级高级工程师 | 专家组成员 |

这样的专家团队，对于保障本项目在各阶段、各专业领域得到高水准的、符合国内发展特点的技术支持与审核，是必不可少的。也是非常优秀的人力资源配置方案。

在本项目设计期间，我们的专家团队将提供全方位、全过程的施工图审查服务，既要满足和及时保证项目工作对专家资源的需求，也一定保证专家团队对各专业设计审查人员进行全程、全方位的指导、监督与审核。

##### （4）项目技术管团队优势分析

项目技术团队，包含了施工图审查负责人、专业审查人员等主要人员。

项目技术团队的主要人员近年来均担任过轨道交通设计总体总包项目的副总体或总包组组长、专业审查人员，不但在自己专业领域有着一定造诣，而且对所有轨道交通专业设计、建设管理程序、地方经验和地域特点都有着独到的见解和丰富的经验。他们是我公司也是国内轨道交通设计领域优秀的综合型、总体型、发展型、科技型的优秀人才，均是我公司轨道交通领域的专业带头人或拔尖人才。

拟组建的项目技术团队，包含了线路、结构、建筑、强电、弱电、设备、车辆段等专业的审查人，他们在以往的多个轨道交通设计项目中，有着长时间、多方面的磨合、配合与合作，而且年龄组合也符合本项目技术含量高、工作强度大、对外协调复杂的特点。

由于有着科学的专业分工、合理的年龄结构、宝贵的合作经验，拟组建的港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查技术团队，一定是一支高效协作的优秀团队。

#### 7.6.3.3不同岗位人员驻场跟进服务阶段、时间、调配。

根据《可研报告》，本工程从2017年9月开始先期段施工；2017年10月底全线土建开始施工，2020年12月31日通车试运营，施工工期为38个月。

一旦我公司中标，根据招标文件时间安排，合同签订后7日内，根据投标文件的承诺向甲方报送组织机构及所有参与合同范围内技术人员名单（包括年龄、学历、职称、职务、相关经历、主要职务成果和证明材料以及在本项目中负责的任务情况等），经甲方审查与投标文件承诺相符并备案后，为本项目提供施工图审查服务人员方可进场开展工作，并按甲方要求派遣1到2名相关人员协助甲方工作。

根据合同约定、建设管理单位出图计划，安排施工图审查工作计划，适时调整审查的人力资源，并保证审查人员的相对固定，以满足建设管理单位及现场的施工需求。

注：上表为初定进场时间计划，如我单位有幸中标后，将根据工程实际进展情况和建设管理单位要求进行修改、调整，满足施工图审查工作的需要。

### 7.6.4保密措施

保密工作历来是保密工作历来是党和国家的一项重要工作。对于勘察设计工作来说，做好勘察设计资料、勘察设计成果等文件的保密工作尤其重要。我公司对在勘察设计以及咨询、审查服务工作中的对于保密工作的要求都有严格的规定，并制定了严格的保密措施。

同时，在港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查项目工作中，我们也将按照甲方对该项目保密工作的要求，严格执行甲方单位对于保密工作的规定，做好保密工作。

#### 7.6.4.1建立完善的保密工作责任体系

各部门实行保密工作责任制，建立保密工作领导小组负责本部门的保密工作。各部门保密工作领导小组由各部门党政主要负责人、主管保密工作处领导、各科（室）负责人以及1名专（兼）职保密工作人员组成；各部门一把手任领导小组组长。

各部门领导小组组长，对本部门的保密工作负总责；分管保密工作的部门领导，对本部门的保密工作负直接领导责任；其他部门领导担负起分管工作范围内的保密管理责任；指定的保密专（兼）职工作人员负责本部门保密管理具体工作。

各部门保密领导小组结合实际，提出贯彻落实公司保密工作部署的具体意见和措施，负责组织、协调、指导、监督、检查本部门保密工作，及时解决工作中存在的问题，配合有关部门组织查处本部门发生的失、泄密事件。

#### 7.6.4.2加强人员教育管理

各部门实行人员岗前保密教育培训，并留存培训记录，未经保密教育培训的人员，不得进入涉密岗位。并定期对涉密人员进行在岗保密教育培训和保密监督考核，制订本部门保密教育培训计划，增强教育培训的针对性和实效性。保密要害部门部位的人员，每年在岗教育培训不少于2次。

涉密人员出国（境）、参加对外交流、谈判等涉外活动，集团公司外事办按涉外保密规定应事先对其进行专题保密提醒和教育，明确有关涉密事项和相应保密纪律。

各部门与本单位人员签订《人员岗位保密责任书》，保密责任书应包括涉密人员承担的保密责任和义务，必须遵守的保密纪律和有关限制性规定，以及需事先告知的事项和有关奖惩规定等内容。

#### 7.6.4.3加强载体保密管理

载体是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。载体的收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁，符合国家保密规定。

勘察设计文件载体在符合保密标准的设施中保存，并指定专人管理；不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，指定人员负责，并采取必要的安全措施。

收发勘察设计文件载体，履行清点、登记、编号、签收等手续。

阅读和使用秘密载体在符合保密要求的办公场所进行；确需在办公场所以外阅读和使用秘密载体的，遵守有关保密规定。阅读和使用秘密载体的人员，办理登记、签收手续，管理人员要随时掌握秘密载体的去向；

保存勘测设计文件载体选择安全保密的场所和部位，并配备必要的保密设备。绝密级载体在安全可靠的保密设备中保存，并由专人管理。各部门每年定期对当年所存秘密载体进行清查、核对，发现问题及时报告。

移动存储介质在部门内部、之间互相借用或复制，履行审批手续，并严格登记。报废前，按照国家相应标准进行信息清除处理。

#### 7.6.4.4计算机信息系统、办公自动化设备保密管理

涉密计算机不得直接或间接与国际互联网或其他公共信息网络相连接，必须实行物理隔离；涉密信息不得在与互联网联通的计算机信息系统中存储、处理、传递，移动存储设备不得在涉密信息系统与非涉密信息系统间交叉使用，严禁同一计算机既上互联网又处理涉密信息。

对外提供资料必须经过技术处理，并加注公司标识，尽量提供只读文件。属于商业秘密的要标注“商密”。

根据“涉密不上网，上网不涉密”的原则，各所属单位的计算机及网络、移动存储介质和其他办公设备（传真机、打印机、复印件、手机）的要严格遵守保密规定。对信息上网进行严格管理，信息上网填写“信息上网登记表”，经审批后方可上网。严禁私接乱搭宽带网、拨号上网、用互联网发涉密邮件，一经发现，按有关规定严肃查处后，将酌情做出处罚。不使用“无线上网卡”。

涉密办公自动化设备使用单位建立设备台帐，随时掌握数量和使用、管理情况；

在涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换，需采取必要的保密措施；

#### 7.6.4.5会议及信息发布的保密措施

会议要在符合安全保密要求的场所召开，采取安全保密措施，严格控制与会人员范围，对会场服务人员要进行保密审查和教育。各部门开展对外交流、合作、谈判等活动时，明确保密事项，并事先对有关涉密人员进行保密提醒，明确保密要求。

各部门对外发布信息或需向互联网站点提供或发布信息，必须提交公司保密部门进行对外宣传审查，审查后方能对外发布或上网登载。员工个人在报刊杂志上发表论文需经所在部门保密工作主管领导进行保密审查后方能发表。涉及正在进行的勘察设计工程方面信息，尚应征得甲方部门的同意。

对外提供文件资料要按照对外保密规定，确定提供资料范围，严格履行保密审查、审批程序。

#### 7.6.4.6保密检查

公司根据实际情况和需要定期组织保密工作的全面检查、重点检查或专项检查。各部门开展经常性自查和抽查工作，确保各项制度有效落实。

在检查中发现部门存在泄密隐患的，采取措施，提出限期整改的书面通知；对存在泄密隐患的设施、设备、场所，责令停止使用；对严重违反保密规定的人员，依据有关规定给予处分；发现涉嫌泄露秘密的，进行调查处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。各部门在检查中发现问题的及时组织整改，并进行相应责任追究。

### 7.6.5施工图阶段配合承诺

我公司若有幸中标港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作，将在施工图审查各阶段全面落实投标承诺。按合同要求在许昌设置常驻机构，配置高素质的审查技术人员。响应甲方各项要求，为甲方做好各项服务，并在后续服务期限内确保配备高素质的技术人员为甲方提供全过程的服务，保证人员及时到位。

## 7.7合理化建议

科技是第一生产力，设计优化就要讲究科学，走创新之路。与工程建设的其它阶段相比，设计阶段的优化工作对确保工程质量和安全，节省投资，提高工程效能，保护环境等都有着事半功倍的重要作用。为此我们有如下措施及建议：

### 7.7.1加大投入，支持科研，专家论证，重视设计前期方案研究及比选

##### （1）充分吸收国内外地铁建设的成功经验，建议建立咨询专家库，根据需要由甲方及市有关主管部门出面邀请行业专家对本线工程重点、难点工程等进行专题论证和咨询，以先进的设计理念指导设计优化。

##### （2）大力开展科研，走科技创新之路。以甲方为主导，紧密结合设计、研究机构、企业及施工承包商，针对工程重点、难点，在设计前期即找准方向，进行立项，开展科研，攻坚克难，创建优质工程。

##### （3）加大外部协调力度，争取市各级主管部门从政策、城市整体规划、各种交通方式协调，给予本工程全面的支持与合作。

### 7.7.2高度重视交通一体化规划和地面公交的接驳换乘

交通一体化规划鼓励发展以城市轨道交通为骨干，常规的公共交通为主体，辅之以其它交通方式，构成多层次立体的有机结合体。

审查工作配合各方设计应做好与其它交通形式如城际客车、公共汽车等的衔接，与主干道上的公交车站换乘，这样可减少居民出门步行时间，方便乘客。此外，为更好地方便乘客，实现交通一体化规划，建议结合本线布站情况，研究相应的公交配套方案，公交接驳工程与本工程同步设计，同步实施。

总之，交通一体化涉及到多个部门，应加强不同部门的联系与协作，在城市轨道交通设计中，把交通一体化的规划工作做深做细，更好地把交通一体化的思想融入到城市轨道交通设计当中，使轨道交通更好地在城市交通中发挥骨干作用。

### 7.7.3进一步优化车站站位和车站方案

车站的布设方式应符合城市总体规划和线网规划，考虑与城市既有和规划的主要客流集散地的接驳换乘需要。结合站点客流吸引、周边环境条件、土地利用规划、交通接驳规划和工程实施条件，进一步优化车站站位和车站设计方案。

重点研究车站公共区布置，在保证使用功能的前提下，增加非付费区面积和配线上方的空间作为商业开发使用，出入口、风亭尽量与周边建筑合建，增加运营后的经济效益和带动周边土地的升值。

优化压缩车站和场段房屋的规模，单独建设的地面建筑应满足规划及周边的环境要求，减少占地，降低造价，采用节能环保的材料。换乘站尽量采用通道换乘的方案，减少节点换乘部分的投资。

深入研究地铁交通接驳的有关内容，根据沿线各站点交通衔接用地的控制情况，进一步深化落实站点的接驳方案及规划用地，地铁与城市公交、出租车、小汽车、自行车等交通工具的换乘接驳等内容。

优化站位和车站型式，根据城市规划合理布置车站主体和出入口、风亭、消防通道等建（构）筑物，减少拆迁费用。

### 7.7.4车站布置标准化和模块化设计研究

在城市轨道交通车站设计中，对车站平面布置、出入口通道、导引标识系统等进行标准化和模块化设计，有利于优化设计程序，提高设计效率，同时也有利于全线站点的功能协调，有利于乘客对车站服务设施的熟悉和掌握，为提高运营管理效率、提升综合服务水平提供有力保障。

### 7.7.5土建结构合理化建议

##### （1）建立设计风险管理体系，为全面识别、控制设计风险提供组织保证。

为便于有效开展施工阶段的安全风险技术管理工作，建议甲方单位专门邀请多位知名专家针对初步设计阶段汇总的风险点以及在施工图阶段新发现的风险点进行评估和分级，各参建单位根据专家意见采取相应的加固措施。并且邀请部分专家作为港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段的顾问专家，在施工图阶段和施工过程中进行指导工作，并针对设计和施工过程中发现的疑难问题定期组织专家咨询会。

建议建设单位组织各参建单位一起参与到风险控制和管理工作中来，并定期对施工工地进行巡视，主要包括按图施工情况巡视、周边环境巡视、支护体系巡视、作业面巡视、施工工艺设备巡视及施工组织管理与作业安全状况巡视等。并制定工程安全风险管理信息系统，对施工过程中的监测数据及时上传，各参建单位均可第一时间查看到监测数据，并将红色预警信息及时发送到负责人手机，以便及时了解现场信息；各参建单位每周对施工现场进行巡视并上传图片和发现的问题及解决措施，并发送联系单要求现场按照要求进行整改。对每个特殊风险点要提高要求并加强巡视，保证地铁工程的顺利进行。

建议通过委托专业风险管理咨询单位配合开展工程施工过程中的现场风险查勘，进行风险的动态管理与控制。

地铁工程安全风险管理信息系统实用图

### 7.7.6协作推进轨道交通网络化运营机制的建立

随着许昌轨道交通规划的进一步实施，许昌市的地铁运营将进入网络化时代。各线的互通和网络资源的高效利用将是网络化必须面对的问题。港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段有多个与其它轨道交通线路的换乘或互连点，各单位应大力协作推进轨道交通网络化运营机制的建立。

### 7.7.7加强沟通协调，开展专项研究

建设单位及设计单位应加强与规划、消防、人防等部门的沟通协调，确定边界条件，做好工程设计优化和建设条件预留工作。

调查工程沿线周边的土地性质、与地铁结合开发的可能性及权属单位，保证地铁工程的顺利进行。

建议开展本项目沿线的土地利用专项研究。

### 7.7.8节能研究

轨道交通是大运量的城市公交系统，在为乘客提供“安全、快捷、舒适”的运输服务的同时，也需消耗大量的能源，节能设计应作为地铁工程项目设计的重要内容已成为共识。城市轨道交通的能源消耗主要集中在车辆运营、建筑能耗、机电设备运行、维护等多方面，涉及线路设计、行车组织、建筑装修、车辆（包括维护工艺设备）、供电设备、动力照明、通风空调、给排水、车站设备、综合监控等各专业的，节能措施必须以节能基础理论出发，全面考虑各种降低能源消耗的途径，采用成熟的功效高的措施和设备，充分利用再生能源和新能源，达到综合节能的目的。

### 7.7.9引入可持续设计发展的设计理念

轨道交通车站的综合开发与利用的意义逐渐被重视，但实际实施难度较大，所以仅在部分特殊地段，轨道交通工程才考虑结合物业对车站相关的区域空间的综合开发，多以商业为主。轨道交通工程除交通功能，更有发展地区经济、优化城市格局的作用，因此车站的综合开发的并不仅仅局限在城市中心区的商业意义，受各种因素尤其是城市规划与开发阶段制约，为降低投资风险，部分站点确实也不宜一次实施到位，因此有必要对车站的综合开发进行针对性的专题分析，提出经济可行的分期实施方案，近期预留充分的接口与扩建条件。

### 7.7.10本线桥梁工程中的风险分析及对策

①风险分析目标的确定

风险分析对象主要为桥梁施工过程中的安全、环境、质量、投资、工期及第三方风险等，并侧重于安全风险。通过风险评估工作，识别所有潜在的风险因素，确定风险等级，提出风险处理措施，将各类风险降至可接受的水平，以达到确保安全、保护环境、质量合格、投资合理、保障工期、提高效益的目的。

②风险识别

<1>深基坑

本标段有许多大跨连续梁，其基础开挖应较深，参照郑州地区附近其它铁路工程项目看，许昌地区土层可能会有不少软土，地下水位较高，特别是雨季基坑开挖时，则基坑施工时可能出现基坑浸水、坑壁坍塌、基坑底隆起、坑底流砂等工程事故。

<2>特殊桥跨结构

本线特殊梁跨结构较多，连续梁相较于简支梁结构施工较为复杂，涉及到多种施工工艺及方法，由于特殊结构施工难度大、施工风险高、引起影响大，所以需要在施工中应引起特别注意。

本线连续梁多为悬臂浇筑法，施工中需要墩梁临时固结，若临时固结出现问题，则悬臂施工梁跨时安全性则会受到极大影响。同时悬臂浇筑法挂篮的设计及施工工作极为重要，一旦挂篮不能正常工作则桥梁施工时的安全性极易受到影响，同时桥梁最终也难以满足设计要求。

<3>临近既有道路施工

本线桥梁多处并行等级公路或重要市镇道路，施工时既要保证本线桥梁顺利进行，又要保证既有道路的安全运营。特别是并行既有线段落桥墩基础开挖施工，极易对既有道路或边坡造成破坏，影响既有道路的正常运营，另外还应考虑到施工机具设备等侵入既有道路限界时对其运营产生的影响。

<4>跨越道路立交

本线桥梁多次跨越等级公路或重要市镇道路，施工时既要保证本线桥梁顺利进行，又要保证既有道路的安全运营。特别是大跨结构采用悬臂浇筑法或支架现浇法进行施工时，一旦挂篮或支架侵入其下线路净空或施工时机具不慎掉落，则会对其运营安全造成影响。此外，较易对其既有线路设施如边坡、排水系统、线路管线等造成破坏。

<5>一般梁跨支架现浇施工

本线采用支架现浇法施工的桥梁需注意支架的搭建及预压工作，由于支架在该工法施工时需承受全部结构荷载及施工荷载，如支架搭建不良，则施工时可能出现支架的变形过大、失稳及垮塌，影响桥梁施工，无法满足设计要求，甚至导致极其严重的桥梁工程安全事故。

<6>下穿高速铁路施工

高速铁路采用无砟轨道，对沉降特别敏感，在施工本线桥墩基础时必然会对高铁基础有影响。另外，施工本线时，应核查桥下高度是否满足施工桩基及架梁要求。

③风险对策

针对施工阶段桥梁面临的深基坑、特殊桥跨结构、既有线施工、公铁立交等安全风险，主要采取以下主动或被动措施减轻对施工安全构成的危害：

<1>深基坑

Ⅰ.结合各个工点的具体情况，选择合理的基坑施工方法及基坑支护类型。

Ⅱ.基坑开挖，应做到边监测边施工，并根据监测信息对可能发生的问题提前采取措施。

Ⅲ .对地下水位较高的深基坑工点，做好降水设计及防排水工作。

Ⅳ基坑开挖四周严禁堆载。

Ⅴ针对雨季基坑施工时应提前做好施工预案。

<2>特殊桥跨结构

Ⅰ针对连续梁悬臂浇筑工点，需切实做好墩梁临时固结设计及施工工作，保证悬臂浇筑安全。

Ⅱ现场施工时应根据成熟的经验及娴熟的操作方法选用合理的挂篮形式，并落实挂篮设计、施工及走行方案，编制施工方案及安全措施，报建设单位批准后方可施工。

Ⅲ连续梁、刚构连续梁悬臂施工时应聘请有合法资质的监控单位做好施工监控工作，保证桥梁正常施工的进行。

Ⅳ现浇梁支架须做好地基处理工作，保证支架平稳，并做好支架预压工作，密切监控支架预压及桥梁施工时支架的变形等指标。

Ⅴ特殊桥梁工点应加强施工测量，及时反馈施工信息，保证施工顺利进行。

<3>临近既有道路施工

Ⅰ针对具体工点，在施工前应与其产权单位落实签订书面协议，制定具体的安全防护措施，报产权单位批复后，方可施工。

Ⅱ施工前应对施工影响范围内的既有道路设备、管线等进行测量，施工时可能对其造成影响的应提前与其产权单位进行联系，并制定具体施工保障措施，待产权单位批准后方可施工。

Ⅲ针对施工中对既有道路路面或边坡可能造成破坏的情况，在施工前应与其产权单位进行协商，并签订书面协议，并在施工后按照书面协议内容及时恢复。

Ⅳ施工时应对施工设备进行严格管理，保证不干扰临近既有道路的正常运营。

Ⅴ既有道路并行段基坑开挖应采取合理的施工防护措施，并针对对施工基坑及临近既有道路的变形、沉降等进行严格监控，保证施工安全及既有线运营安全。

<4>跨越道路立交

Ⅰ针对桥梁所跨越具体工点，在施工前应确定其具体位置，制定具体的安全防护措施，与产权单位签订书面协议并报产权单位批复后，方可施工。

Ⅱ当桥梁基础开挖对既有道路会造成影响的，在施工前应针对所跨越的线路工点，制定合理可行的基础防护措施，并与其产权单位签订协议。施工时尽量减少对既有设施的破坏和干扰，并应做到边监测边施工，同时根据监测信息对可能发生的问题提前采取措施，确保既有道路的行车安全。

Ⅲ桥梁采用挂篮及支架施工跨越既有高速公路以及车流量较大的等级道路时，应采取必要的防护设施避免因施工坠物对下方行车造成安全隐患。

Ⅳ加强施工机具设备的监管，保证所跨越的道路的运营安全。

<5>一般梁跨支架现浇施工

Ⅰ现浇梁支架须做好地基处理工作，保证支架平稳，并做好支架预压工作；

Ⅱ密切监控支架预压及桥梁施工时支架的变形等指标。

<6>下穿高速铁路施工

在设计时，应委托第三方进行施工本线对高速铁路进行变形评估，同时制定监测方案。施工本线前，应在现场安设好监测设备，做到边施工边监测，直到本线运营后。

### 7.7.11管线拆改及交通疏解方案研究

①交通疏解方案研究

国内外城市建设经验表明，轨道交通大规模建设将会对城市现状交通产生较大的影响，城市交通将有一段困难期。为此，必须做好轨道施工期间交通疏解工作，尽可能地减少轨道施工对居民出行的影响。

本标段以高架区间为主，走行于交通干道，沿线建筑物密集，地面交通繁忙，一方面中心城区道路网已基本形成，不可能再新建大的通道，且常规的交通管理措施已基本用尽，既有主要道路已近饱和，疏解能力有限；另一方面近年来机动车保有量持续快速增长，道路交通压力越来越大。在此前提下，为有效缓解轨道建设期间的交通压力，需采取综合疏解措施。

轨道交通线路一般沿既有道路走廊建设，车站主体受施工技术、建设周期等因素制约，对城市既有道路交通造成较大影响。交通影响评价需要根据具体的施工占道影响范围，通过定性与定量相结合的方法，分析对既有城市交通的影响程度。

根据交通疏解工程的特点及影响，我们认为应重点如下几方面内容：

<1>优化高架区间施工方法

通常的施工方法往往从高架区间桥梁本身施工经济、方便的角度出发，而对城市交通的影响因素考虑不足。但当施工方案对城市交通影响较大，交通疏解代价较高时，就必须进行综合的必选，根据交通疏解的要求，改变施工方案。

<2>优化完善道路网络，提高路网容量

通过交通预测分析，在高架区间建设期间，如果现有道路网络整体运行处于饱和状态，无法有效进行交通疏解时，则需考虑增加路网密度建设的策略。

<3>调整主要交叉口交通组织，提高运行效率

交通疏解仅靠个别施工点条件的改善很难达到全面疏解的效果，需要对整个路网进行有效引导，合理分配交通流。

<4>加强交通管理，保证交通疏解方案的顺利实施

任何疏解方案的实施都需要交通管理措施作为保障，施工期间通过加大执法力度可以维持道路有效的运行秩序；同时，在施工期间设置必要的交通警告、指路标志设施，有效引导社会车辆进行分流。

<5>加大宣传力度，取得市民的理解和广泛支持

交通疏解对原有的居民出行有一定的影响，如公交站台位置改移、公交线路的调整、道路交叉口组织形式的变化等等，都需要广泛宣传，取得民众的理解和支持，为地铁的施工创造和谐的社会环境。

<6>新建疏解通道，保证既有交通通畅

地铁规划线路一般沿客流集中走廊方向选择，而这决定了地铁线路周边单位均是人流、客流的发生地或集散地。地铁断道施工方案势必影响周边用地单位的出行，因此新建疏解道路，保证既有交通的连续极为必要。

交通疏解用地原则应首先保证车站施工必需的施工场地要求，然后考虑非机动车的交通，其次为公交车辆的交通要求，最后再考虑社会机动车辆交通需求。

②管线拆改方案研究

工程施工所涉及到的道路、各种管线及其他市政工程迁改也应同有关部门协商解决，并结合本地区的经济发展及总体规划确定迁改方案，施工期间尽量减少对周边企业、居民的生产、生活用电、用气、用水等影响。

<1>规划管线处理措施

首先应积极与规划部门进行沟通协商，必须将轨道交通工程与其它市政管线同步考虑，才能为顺利实施创造条件，为此应向规划部门、道路建设管理单位及管线建设单位单位了解工程周边规划管线的布置及建设情况，掌握控制性规划管线的埋深并结合轨道交通工程自身的特点协调解决，将各方的意见及时反馈到设计中，综合规划管线、规划道路以及轨道交通建设各个方面的意见，从设计阶段避免规划管线与轨道交通建设的矛盾。

<2>既有地下管线处理措施

既有管线处理措施一般分为临时或永久迁改、悬吊保护以及施工期间保护等。

<3>地上架空线的处理措施

地上架空线主要以电力、电信为主，在轨道交通施工期间必须迁改出轨道交通施工范围，以保证施工安全及架空线安全。对影响轨道交通运营的架空线，在征求产权单位的意见后可做升高及入地处理。

### 7.7.12车辆段及综合维修基地

港区至许昌城际铁路的车辆运用检修设施布局为“一段两场”，许昌段为“一段一场”。

建议根据郑州市轨道交通建设规划2017-2023车辆检修资源共享专题报告，充分考虑本段工程的建设时序，进一步优化车辆运用检修设施的布局。

##### （1）给水及水消防系统供水方式

###### 1）生产、生活给水系统

根据许昌地区市政自来水条件，采用生产、生活与水消防分开的给水系统，地下车站生产、生活给水系统采用市政自来水直接供水。高架站根据市政自来水的水压情况确定采用市政自来水直供或加压供水。生产、生活给水管从市政自来水引入一根给水管，单独设置水表后进入车站，在站内呈枝状管网布置。各用水点直接由管网中接出。

生产用水用水点包括站厅、站台层公共区的两端冲洗水栓、污、废水泵房冲洗水栓、通风机房及冷冻机房设备补水等。生活用水用水点主要为车站内卫生间。

对于换乘车站，近期车站为远期车站预留接口条件，生产、生活给水按一套系统设计。

根据许昌地区市政管网的特点，对生产生活系统的供水方案进行了比较。

###### 2）水消防系统

根据许昌地区市政管网的特点，对消火栓系统的供水方案进行了优化。

情况一（当外部能提供两路供水，且水量、水压均满足使用要求时）：

车站消防给水系统从市政给水管网（不同管网或环网上的不同管段）上分别接入一条DN200引入管，每一条给水引入管按通过100%消防用水设计秒流量计算。当一路市政管网发生故障时，另一路管网继续供水。从环状管网上接驳时，两接驳点之间应有一个阀门或与市政部门协商新增一个阀门。两处接管点的最低压力应满足车站最不利点消火栓所需水压。

车站内的各类用水均直接利用市政供水压力供给，不设消防水池、消防泵房。

情况二（当外部能提供两路供水，且水量满足使用要求，但水压不满足消防使用要求时）：

车站消防给水系统从市政给水管网上分别接入一条DN200引入管，每一条给水引入管按通过100%消防用水设计秒流量计算。当一路市政管网发生故障时，另一路管网继续供水。

生产、生活给水系统直接利用市政供水压力供给；消防水泵直接从市政水管中加压吸水，同时设置消防稳压系统，消火栓给水系统不设消防水池，只设消防泵房；

情况三（当外部能提供两路供水但水量不满足消防使用要求或外部仅能提供一路供水时）：

车站给水系统从市政给水管网上引入一条引入管，供车站生产生活用水以及消防水池补水。

生产、生活给水系统直接利用市政供水压力供给。消火栓给水系统应同时设消防水池和消防泵房。

对于与大型换乘站的消防系统应进行特殊考虑，必要时需进行消防性能化设计。

##### （2）污水提升设备的比选

车站污水主要为日常生活污水和粪便污水，污水经管道收集排入污水泵房内的一体化污水提升设备，将污水提升至室外，排入化粪池，最后排入市政污水排水管网或经处理后排入附近沟渠。

目前，市场上替代地铁设计中原有的集水池、潜水泵式排水系统的一体化污水提升设备类型比较多，但主要分为三大类：

第一类：内置水泵的密闭排污设备，是采用密闭式水箱替代原有的混凝土污水池，在水箱内设置潜水泵，密闭式水箱的封闭性比原来的混凝土污水池好，降低了由于污水池散发臭气导致的空气污染，从而改善了地铁车站内的空气环境。但这种设备的缺点是内置式泵，不便于检修。

第二类：是外置水泵的一体化排污设备，采用水箱蓄水，外置水泵排水的形式，一般水箱的容积和水泵的体积较小，节省空间，便于安装和维修，底板不需下沉。由于整个系统为密闭形式，对车站的空气污染也较小，有利于改善车站的卫生条件，是目前替代原有排水系统中使用最普遍的一类产品。但该类产品水箱和水泵的流量较小，因此在厕所使用人数多时，水泵启动频繁状态，对于水泵的性能要求较高，目前在实际工程中使用的水泵大多为进口产品，价格较高。

第三类：是采用真空抽吸的排污系统，主要由真空泵、控制箱、真空式卫生器具、灰水箱、配套阀门及管路等，系统由控制箱自动检测排水管道内的压力控制真空泵的启停，排除污水。该系统占地更小，污水直接排出室外，室内停留时间短，管道又处于密闭真空状态，因此基本无空气污染问题，但由于该系统采用真空排水，因此要采用特制的卫生器具，并且真空泵在厕所使用期间基本为常开状态，因此，无论从安装到日常运营的费用都是较高的，设备管理复杂。目前在个别大型枢纽和一些地铁车站中使用，效果有待进一步考证。

从以上三类密闭式排水系统的综合比较来看，外置水泵的一体化排污设备从使用功能、经济、安装维护等方面都具有一定优势，因此，在本项目中建议采用这种形式的一体化污水提升设备。

##### （3）气体灭火系统的比选

根据地铁工程的特点，可用于电气设备火灾灭火的系统为IG541混合气体灭火系统、七氟丙烷灭火系统和细水雾灭火系统，三者的技术特性如下：

###### 1）IG541混合气体灭火系统

IG541混合气体是由氮气（N2，52%）、氩气（Ar，40%）和二氧化碳（CO2，8%）三种气体组成的无色、无味、无毒的混合气体，其灭火机理主要为物理窒息。系统可采用单元独立系统或者组合分配系统。

该灭火系统的主要优点是：灭火剂由大气中自然存在的气体组成，无毒、无腐蚀性分解物产生，灭火剂喷放过程对人体不造成伤害，是一种绿色环保型气体；高压储存及气态输送使之成为保护半径较大的气体灭火系统；对于防护区较分散的工程，采用组合分配系统，可以减少储瓶间数量，日常维护成本低。

该灭火系统的主要缺点是：储存压力高，在常温20℃时为15Mpa，而且是气态储存。增加了储存的危险性，一旦误喷其巨大的声响将对人员造成较大影响；钢瓶数量多，储瓶间占地面积大；高压管网会增加管网成本和施工难度。

###### 2）细水雾自动灭火系统

细水雾是使用特殊喷头、通过高压喷水产生的水微粒，一般距喷头1m处的平面上测得水雾最粗部位的雾滴直径Dv0.99不超过1000μm，或Dv0.50不大于300μm。地铁内一般采用的是系统工作压力大于等于3.50MPa的高压细水雾灭火系统。其灭火机理主要为：表面冷却、室息、冲击乳化、稀释和屏蔽，对保护对象可实施灭火、控火、降温和降尘等多种方式的保护。

细水雾自动灭火系统主要优点有：环保性能好；优越的冷却和隔热作用，有利于消防人员及早进入火场灭火；用水量少，大大减少水渍损失；对人身安全，不污染环境；对烟雾的净化除尘效果十分明显，有利于火灾现场人员的逃生；对周边物品有防护冷却作用，能有效减少火灾蔓延。另外，相对于气体灭火系统，它可以解决七氟丙烷输送距离较短，IG541混合气体储存压力较大，安全影响较大的问题。

该系统的主要缺点是：设备须进口，价格较高。细水雾的雾滴是否能满足电气设备房间的要求，有待进一步验证。目前没有统一的国家规范，具体实施要经消防局认可。

###### 3）七氟丙烷灭火系统

七氟丙烷又称为FM—200或HFC—227ea，其灭火机理主要为化学抑制。系统可采用单元独立系统或者组合分配系统。

该系统的主要优点是：灭火效率高，对单一的保护空间而言灭火剂用量少；灭火剂喷放对人体不造成伤害；灭火剂存放压力低，为2.5Mpa、 4.2 Mpa和5.6 Mpa，安全性好；系统相对占地面积小，一次性投资较低。

该系统的主要缺点是：灭火剂输送距离短，不适用于保护区之间高差大或输送距离远的工程；灭火剂存在一定的温室效应；适用于500平方米以下，2000立方米以内的防护区；灭火过程中产生的酸性气体对人及保护对象有影响，但不足以损害电子仪器及精密仪器和贵重物品。

###### 4）结论

通过对上述三种灭火药剂作的比较，FM-200和IG541及高压细水雾自动灭火系统在功能上均能满足地铁工程的使用要求，建议本工程采用与本工程有联系的、便于系统控制和管理的其它工程采用的气体灭火系统。同时本着“技术先进、经济合理、安全可靠”的原则，并通过当地消防部门认同。

### 7.7.13综合监控系统

弱电系统房间整合

地铁内弱电设备房间较多，主要有公众通信机械室、专用通信机械室、信号机械室、AFC机房以及综合监控系统、乘客信息系统、门禁与安防系统等弱电房间，这些房间除通信机械室、信号机械室外，其它一般均按照电子计算机房的标准设置，因此建议在设计中根据车站实际情况及运营管理的特点，如果具备条件可将除通信、AFC、信号外其它弱电系统房间进行整合，以便减少车站房间面积、降低工程造价。整合后的房间宜靠近车控室。

重点关注与各系统的接口设计，加强接口设计，统一规划接口

在综合监控设计中应重点关注与各系统的接口设计，接口应包括设计接口与工程接口。与各系统的接口主要包括接口界面、接口数量、接口类型、接口协议等内容。在实际工程中接口方面的问题最多，引起的变更设计也最多，建议重点关注此问题。

BAS系统主要监控环控通风、给排水、动力照明系统设备，由于设备类型、接口方式过多，所以在设计阶段就要对各种设备接口做统一规划，按照不同的设备确定接口方式、与被控设备专业确定监控点表，划定施工界面，避免设备招标后接口对不上的错误，同时避免工程实施中互相推诿、扯皮的现象。

### 7.7.14通信系统

##### （1）专用通信与公安通信资源共享的合理化建议

视频监视系统的建设方式主要有专用视频监视系统与公安视频监视系统建设统一的视频监视平台，专用视频监视系统与公安视频监视系统各自独立建设视频监视系统平台，仅共用部分前端摄像机两种模式。统一平台模式节约工程建设成本，节省公安机房空间。推荐专用视频监视系统与公安视频监视系统建设统一的视频监视平台。

##### （1）车站终端设备合理化建议

自动检票机用于乘客从车站非付费区进入付费区的合法性检查，并处理有关事宜，主要功能有车票合法性检查、入站信息登记、允许或禁止旅客通行以及相关的业务统计和设备部件状态监视等。目前各地铁、轻轨使用的检票机主要有扇门式、拍打式和三杆式三种类型。采用扇门式检票机具有通行速率高，人机界面友好，美观，人性化等优点，但在控制逃票方面略有不足。本次投标暂推荐采用扇门式检票机。

建议自动售票机整合验票机、充值机功能，可实现纸币/硬币识别模块、触摸屏等设备的资源共享，进而节省AFC系统的投资。

## 7.8服务承诺

港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段是许昌市的一条重要的轨道交通线，建设任务重、标准高、工期紧。对审查单位的资质、业绩、组织机构、审查质量控制及保障体系、工作进度保障、组织及人力资源保障、审查成果计划、施工图审查负责人和审查人员的素质及审查设施等方面要求较高。我公司若有幸中标港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段施工图审查工作，将在承担本工作后的实际审查工作中全面落实，愿举全公司之力，以高水平、高效率的审查工作来达到甲方的既定目标。

如有幸中标将切实做好以下工作：

##### （1）许昌市设置常设机构（或甲方要求设置），建立完善的组织，主要人员长期驻现场，并保持基稳定；按合同要求、按项目特点和各设计阶段交叉作业要求配齐项目管理及专业技术人员，确保顺利开展工作。

##### （2）为优质高效完成施工图审查工作，我公司为本项目配备了优质的设备资源，其中包括办公居住用房、交通工具、打印绘图设备及办公设备等。同时，可根据施工图审查进度进行补充，保证各项工作的质量和效率。

##### （3）在确保工程安全质量的前提下，积极建议采用安全可靠的先进技术，勇于创新和突破，从设计理念、施工方法、工程建设管理等方面提出建议，并做好相应的技术支持。协助甲方把港区至许昌市域（郊）铁路工程许昌段建成“安全可靠、功能现代、质量上乘、经济节约、景观靓丽”的精品工程。

##### （4）审查工作中妥善建好台账，及时跟进各种变化，随时掌握强审意见和重要意见的落实情况，注重实效，环环相扣，关关把守，建立适宜的动态审查管理机制，通过简报月报等形式，及时通报审查工作进展中存在的问题，提出对设计工作的改进建议。

##### （5）另外，我公司承诺将根据甲方的总体进度安排，在项目建设的各阶段为建设单位提供全方面的服务，完全响应甲方的各项建设要求。

##### （6）承诺在后续服务期限内确保配备高素质的技术人员为甲方提供全过程的服务，并确保人员及时到位。