## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金 额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 144977.28
2 | 措施项目 |  | 2734.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2734.27
2.2 | 其他措施费（费率类）
2.3 | 单价措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：1）暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 2）专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 3）计日工 |  |  |  | －
3.4 | 4）总承包服务费 |  |  |  | －
3.5 | 5）其他
4 | 规费 |  | 3390.41 |  | －
4.1 | 定额规费 |  | 3390.41 |  | －
4.2 | 工程排污费 |  |  |  | －
4.3 | 其他
5 | 不含税工程造价合计 |  | 151101.96
6 | 增值税 |  | 16621.22 |  | －
7 | 含税工程造价合计 |  | 167723.18
投标报价合计=1+2+3+4+6 |  |  | 167,723.18 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 144977.28
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:乳胶漆 |  | m2 | 38.86 | 97.88 | 3803.62
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:乳胶漆 5.窗帘盒灯槽处的18厚夹板基层 |  | m2 | 338.57 | 110.92 | 37554.18
3 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.不带轨 2.具体详见图纸 |  | m | 51.64 | 44.74 | 2310.37
4 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.带轨 2.具体详见图纸 |  | m | 9.6 | 55.44 | 532.22
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层类型:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面 3.具体详见图纸 |  | m2 | 46.14 | 151.5 | 6990.21
6 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层类型:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:AL-01红色铝塑板 3.具体做法详见图纸 |  | m2 | 10.8 | 172.5 | 1863
7 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:WP-01壁纸（选样） |  | m2 | 30.24 | 50.16 | 1516.84
8 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型:详见图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:WP-02壁纸（选样） |  | m2 | 13.39 | 50.73 | 679.27
本页小计 | [7 empty] | 55249.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:与原有墙面瓷砖一样 |  | m2 | 0
10 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层材料种类、规格:加气混凝土墙 2.贴壁纸对墙面所做的基层处理 |  | m2 | 14.4 | 10.87 | 156.53
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:详见图纸 2.油漆品种、刷漆遍数:刷白色乳胶漆3遍 |  | m2 | 114.49 | 21.68 | 2482.14
12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢饰面板，壁厚1.2mm |  | m2 | 1.63 | 227.54 | 370.89
13 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm 2.面层材料品种、规格、颜色:古铜色不锈钢饰面板，壁厚1.2mm |  | m2 | 3.39 | 227.53 | 771.33
14 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 颁证大厅地台 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*30木龙骨骨架@300*300 2.基层材料种类、规格:双层18厚夹板基层 3.面层:CF-01木地板 4.地台外圈装饰线条为：成品阳角铝扣条 5.未尽事宜详见图纸 |  | m2 | 14.11 | 477.06 | 6731.32
15 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:断桥铝钢化玻璃隔断 2.具体规格详见图纸 |  | m2 | 16.86 | 353.34 | 5957.31
本页小计 | [7 empty] | 16469.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板（双面） |  | m2 | 136.87 | 113.67 | 15558.01
17 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板（单面） 3.部位：颁证大厅处的单面石膏板及侧面 |  | m2 | 21.02 | 70.46 | 1481.07
18 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2400mm |  | 樘 | 5 | 1172.22 | 5861.1
19 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2400mm 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃铝合金平开门 |  | m2 | 3.6 | 500.44 | 1801.58
20 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2400mm |  | 樘 | 1 | 1072.22 | 1072.22
21 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  |  | m2 | 0
22 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 定制LOGO标识及国徽（根据VI要求定制） |  | 个 | 52 | 170 | 8840
23 | 011508004001 | 国徽 | 定制LOGO标识及国徽（根据VI要求定制） |  | 个 | 2 | 750 | 1500
24 | 011501020001 | 服务台 | 1.咨询台 2.石材台面，双层18厚夹板基层、18厚夹板骨架 3.柜体包括木饰面抽屉，木饰面柜门，成品砂钢隐形拉手 4.未尽事宜详见咨询台节点图纸 |  | m | 1.8 | 1000 | 1800
本页小计 | [7 empty] | 37913.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 011501020002 | 服务台 | 1.结婚、离婚登记台 2.亚克力挡板 3.石材台面及木饰面台面，双层18厚夹板基层及18厚夹板基层。带木饰面抽屉 4.40*40*4方管骨架及18厚夹板骨架 5.柜体下端暗藏灯带 6.未尽事宜详见大样图及剖面图 |  | m | 17 | 1000 | 17000
26 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 388.5 | 5.49 | 2132.87
27 | 010810001001 | 窗帘 | 1.高档布艺卷帘 2.具体详见图纸 |  | m2 | 160 | 85 | 13600
28 | 010810001002 | 窗帘 | 1.高档布艺窗帘 2.具体详见图纸 |  | m2 | 30.72 | 85 | 2611.2
措施项目
本页小计 | [7 empty] | 35344.07
合 计 | [7 empty] | 144977.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
项目编码 |  | 011302001001 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 38.86
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-32 | 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面 | 100m2 | 0.01 | 1313.66 | 2319.89 |  | 261.82 | 567.75 | 13.14 |  | 23.2 | 2.62 | 5.68
13-101 | 石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 942.24 | 1495.19 |  |  | 407.14 | 9.42 |  | 14.95 |  | 4.07
14-200 + 14-201 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 1378.7 | 624.88 |  |  | 476.43 | 13.79 |  | 6.25 |  | 4.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.35 |  | 44.4 | 2.62 | 14.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 97.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 17 |  | 17.85
| 吊杆 | [5 empty] | kg | 0.272 | 4.49 |  | 1.22
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg | 0.0183 | 7.14 |  | 0.13
| 低合金钢焊条 E43系列 | [5 empty] | kg | 0.1391 | 14.2 |  | 1.98
| 射钉 | [5 empty] | 10个 | 0.153 | 1.45 |  | 0.22
| 铁件 综合 | [5 empty] | kg | 0.4 | 4.5 |  | 1.8
| 纸面石膏板 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 13 |  | 13.65
| 自攻螺钉 | [5 empty] | 百个 | 0.3519 | 3.7 |  | 1.3
| 苯丙清漆 | [5 empty] | kg | 0.1162 | 12.3 |  | 1.43
| 苯丙乳胶漆内墙用 | [5 empty] | kg | 0.4017 | 8 |  | 3.21
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.7 |  | 1.43
| 油漆溶剂油 | [5 empty] | kg | 0.0129 | 4.4 |  | 0.06
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 5.22 |  | 0.01
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.141 | 0.42 |  | 0.06
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0557 | 1 |  | 0.06
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 44.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
项目编码 |  | 011302001002 |  | 项目名称 |  |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 338.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
13-33 | 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 跌级 | 100m2 | 0.01 | 1545.26 | 2744.82 |  | 308.01 | 667.83 | 15.45 |  | 27.45 | 3.08 | 6.68
13-101 | 石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上 | 100m2 | 0.01 | 942.24 | 1495.19 |  |  | 407.14 | 9.42 |  | 14.95 |  | 4.07
14-200 + 14-201 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 1378.7 | 624.88 |  |  | 476.43 | 13.79 |  | 6.25 |  | 4.76
13-236 | 悬挑式灯槽 直形 细木工板面 | 100m2 | 0.0004 | 6111.26 | 5390 |  |  | 2641.05 | 2.17 |  | 1.91 |  | 0.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 40.83 |  | 50.56 | 3.08 | 16.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 吊杆 | [5 empty] | kg | 0.357 | 4.49 |  | 1.6
| 六角螺栓 | [5 empty] | kg | 0.018 | 7.14 |  | 0.13
| 低合金钢焊条 E43系列 | [5 empty] | kg | 0.1636 | 14.2 |  | 2.32
| 射钉 | [5 empty] | 10个 | 0.155 | 1.45 |  | 0.22
| 铁件 综合 | [5 empty] | kg | 0.407 | 4.5 |  | 1.83
| 纸面石膏板 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 13 |  | 13.65
| 自攻螺钉 | [5 empty] | 百个 | 0.3519 | 3.7 |  | 1.3
| 苯丙清漆 | [5 empty] | kg | 0.1162 | 12.3 |  | 1.43
| 苯丙乳胶漆内墙用 | [5 empty] | kg | 0.4017 | 8 |  | 3.21
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.7 |  | 1.43
| 油漆溶剂油 | [5 empty] | kg | 0.0129 | 4.4 |  | 0.06
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 5.22 |  | 0.01
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.141 | 0.42 |  | 0.06
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0557 | 1 |  | 0.06
| 轻钢龙骨不上人型(跌级)600*600 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 18.7 |  | 19.64
| 杉木板 | [5 empty] | m3 | 0.0007 | 1450 |  | 1.02
| 方钢管 25*25*2.5 | [5 empty] | m | 0.0612 | 10.24 |  | 0.63
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
| 扁钢 综合 | [5 empty] | kg | 0.0154 | 2.86 |  | 0.04
| 钢板 综合 | [5 empty] | kg | 0.0047 | 3.42 |  | 0.02
| 细木工板 δ18 | [5 empty] | m2 | 0.062 | 30 |  | 1.86
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0071 | 7 |  | 0.05
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 50.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
项目编码 |  | 010810005001 |  | 项目名称 |  |  | 窗帘轨 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 51.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-103 | 窗帘盒(不带轨) 成品安装 塑料 | 10m | 0.1 | 123.44 | 281.78 |  |  | 42.15 | 12.34 |  | 28.18 |  | 4.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.34 |  | 28.18 |  | 4.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 44.74
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 油漆溶剂油 | [5 empty] | kg | 0.0002 | 4.4
| 膨胀螺栓 M6*60 | [5 empty] | 套 | 3.876 | 0.6 |  | 2.33
| 酚醛防锈漆 | [5 empty] | kg | 0.0045 | 12.68 |  | 0.06
| 胶合板 δ5 | [5 empty] | m2 | 0.1568 | 13 |  | 2.04
| 氧气 | [5 empty] | m3 | 0.0033 | 3.82 |  | 0.01
| 乙炔气 | [5 empty] | m3 | 0.0011 | 28 |  | 0.03
| 塑料窗帘盒宽 140 | [5 empty] | m | 1.08 | 20 |  | 21.6
| 扁钢 综合 | [5 empty] | t | 0.0004 | 2865 |  | 1.15
| 螺钉 | [5 empty] | 套 | 8.058 | 0.12 |  | 0.97
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 28.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
项目编码 |  | 010810005002 |  | 项目名称 |  |  | 窗帘轨 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 9.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-106 | 成品窗帘轨 明装 单轨 | 10m | 0.1 | 35.38 | 507 |  |  | 11.95 | 3.54 |  | 50.7 |  | 1.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.54 |  | 50.7 |  | 1.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 55.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 膨胀螺栓 M6*75 | [5 empty] | 套 | 4.5 | 0.6 |  | 2.7
| 成品窗帘杆 | [5 empty] | m | 1 | 48 |  | 48
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 50.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
项目编码 |  | 011207001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙面装饰板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 46.14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-117 | 墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 100m2 | 0.01 | 787.77 | 1509.65 |  | 5.67 | 300.1 | 7.88 |  | 15.1 | 0.06 | 3
12-139 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.01 | 649.01 | 3174.9 |  | 61.62 | 247.57 | 6.49 |  | 31.75 | 0.62 | 2.48
12-150 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 100m2 | 0.01 | 627.18 | 5282.82 |  | 69.5 | 238.96 | 6.27 |  | 52.83 | 0.7 | 2.39
14-125 | 木基层板 防火涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 438.02 | 969.19 |  |  | 151.52 | 4.38 |  | 9.69 |  | 1.52
14-128 | 木基层板 防火涂料每增加一遍 | 100m2 | 0.01 | 185.21 | 387.67 |  |  | 64.04 | 1.85 |  | 3.88 |  | 0.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.87 |  | 113.25 | 1.37 | 10.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 151.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2661 | 1 |  | 0.27
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0826 | 7 |  | 0.58
| 板方材 杉木 | [5 empty] | m3 | 0.007 | 2100 |  | 14.7
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.2004 | 0.782 |  | 0.16
| 气排钉 | [5 empty] | 盒 | 0.0194 | 5 |  | 0.1
| 木弧线 50 | [5 empty] | m | 0.7067 | 15 |  | 10.6
| WD-01木饰面 δ3 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 40 |  | 42
| 防火涂料 | [5 empty] | kg | 0.739 | 18 |  | 13.3
| 细木工板 δ18 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 30 |  | 31.5
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 113.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
项目编码 |  | 011207001002 |  | 项目名称 |  |  | 墙面装饰板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-117 | 墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 100m2 | 0.01 | 787.77 | 1509.65 |  | 5.67 | 300.1 | 7.88 |  | 15.1 | 0.06 | 3
12-139 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.01 | 649.01 | 3174.9 |  | 61.62 | 247.57 | 6.49 |  | 31.75 | 0.62 | 2.48
12-150 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 100m2 | 0.01 | 627.18 | 7382.82 |  | 69.5 | 238.96 | 6.27 |  | 73.83 | 0.7 | 2.39
14-125 | 木基层板 防火涂料二遍 | 100m2 | 0.01 | 438.02 | 969.19 |  |  | 151.52 | 4.38 |  | 9.69 |  | 1.52
14-128 | 木基层板 防火涂料每增加一遍 | 100m2 | 0.01 | 185.21 | 387.67 |  |  | 64.04 | 1.85 |  | 3.88 |  | 0.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.87 |  | 134.25 | 1.37 | 10.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 172.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2661 | 1 |  | 0.27
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0826 | 7 |  | 0.58
| 板方材 杉木 | [5 empty] | m3 | 0.007 | 2100 |  | 14.7
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.2004 | 0.782 |  | 0.16
| 细木工板 δ15 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 30 |  | 31.5
| 气排钉 | [5 empty] | 盒 | 0.0194 | 5 |  | 0.1
| 木弧线 50 | [5 empty] | m | 0.7067 | 15 |  | 10.6
| 防火涂料 | [5 empty] | kg | 0.739 | 18 |  | 13.3
| AL-01红色铝塑板 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 60 |  | 63
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 134.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
项目编码 |  | 011408001001 |  | 项目名称 |  |  | 墙纸裱糊 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 30.24
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
14-257 | 墙面 普通壁纸 对花 | 100m2 | 0.01 | 873.63 | 3839.57 |  |  | 301.87 | 8.74 |  | 38.4 |  | 3.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.74 |  | 38.4 |  | 3.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 0.5292 | 0.7 |  | 0.37
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0003 | 5.22
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.6664 | 1 |  | 0.67
| 羧甲基纤维素 | [5 empty] | kg | 0.0011 | 8.43 |  | 0.01
| 建筑胶 | [5 empty] | kg | 0.0624 | 1.28 |  | 0.08
| 壁纸专用粘贴剂 | [5 empty] | kg | 0.2781 | 29.73 |  | 8.27
| WP-01壁纸 | [5 empty] | m2 | 1.16 | 25 |  | 29
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 38.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
项目编码 |  | 011408001002 |  | 项目名称 |  |  | 墙纸裱糊 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 13.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
14-258 | 墙面 普通壁纸 不对花 | 100m2 | 0.01 | 621.03 | 4237.02 |  |  | 214.79 | 6.21 |  | 42.37 |  | 2.15
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 6.21 |  | 42.37 |  | 2.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 50.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 0.5292 | 0.7 |  | 0.37
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.0003 | 5.22
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.641 | 1 |  | 0.64
| 羧甲基纤维素 | [5 empty] | kg | 0.0011 | 8.43 |  | 0.01
| 建筑胶 | [5 empty] | kg | 0.0624 | 1.28 |  | 0.08
| 壁纸专用粘贴剂 | [5 empty] | kg | 0.2781 | 29.73 |  | 8.27
| WP-02壁纸 | [5 empty] | m2 | 1.1 | 30 |  | 33
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 42.37 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
项目编码 |  | 011204003001 |  | 项目名称 |  |  | 块料墙面 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-62 | 墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 | 100m2 |  | 3806.56 | 3035.57 |  | 72.1 | 1466.48
人工单价 |  | 小计
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水 | [5 empty] | m3 |  | 5.22
| 电 | [5 empty] | kW·h |  | 0.782
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.00 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
项目编码 |  | 011406003001 |  | 项目名称 |  |  | 满刮腻子 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 14.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
14-249 | 刮腻子 墙面 满刮二遍 | 100m2 | 0.01 | 699.96 | 145.06 |  |  | 242.12 | 7 |  | 1.45 |  | 2.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7 |  | 1.45 |  | 2.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.7 |  | 1.43
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 5.22 |  | 0.01
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.04 | 0.42 |  | 0.02
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.46 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
项目编码 |  | 011406001001 |  | 项目名称 |  |  | 抹灰面油漆 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 114.49
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
14-199 + 14-201 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 1146.92 | 624.88 |  |  | 396.38 | 11.47 |  | 6.25 |  | 3.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.47 |  | 6.25 |  | 3.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 苯丙清漆 | [5 empty] | kg | 0.1162 | 12.3 |  | 1.43
| 苯丙乳胶漆内墙用 | [5 empty] | kg | 0.4017 | 8 |  | 3.21
| 成品腻子粉 | [5 empty] | kg | 2.0412 | 0.7 |  | 1.43
| 油漆溶剂油 | [5 empty] | kg | 0.0129 | 4.4 |  | 0.06
| 水 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 5.22 |  | 0.01
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.141 | 0.42 |  | 0.06
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.0557 | 1 |  | 0.06
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.26 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
项目编码 |  | 011105006001 |  | 项目名称 |  |  | 金属踢脚线 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.63
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
11-65 | 金属踢脚线 | 100m2 | 0.01 | 2965.54 | 18900 |  |  | 887.95 | 29.66 |  | 189 |  | 8.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.66 |  | 189 |  | 8.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 227.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 古铜色不锈钢饰面板 壁厚1.2mm | [5 empty] | m2 | 1.05 | 180 |  | 189
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 189 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
项目编码 |  | 011105006002 |  | 项目名称 |  |  | 金属踢脚线 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 3.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
11-65 | 金属踢脚线 | 100m2 | 0.01 | 2965.54 | 18900 |  |  | 887.95 | 29.66 |  | 189 |  | 8.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.66 |  | 189 |  | 8.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 227.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 古铜色不锈钢饰面板 壁厚1.2mm | [5 empty] | m2 | 1.05 | 180 |  | 189
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 189 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
项目编码 |  | 011104002001 |  | 项目名称 |  |  | 竹、木（复合）地板 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 14.11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
11-52 | 其他材料面层 条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 | 100m2 | 0.01 | 1870.8 | 33026.3 |  |  | 560.16 | 18.71 |  | 330.26 |  | 5.6
12-116 | 墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 | 100m2 | 0.01 | 915.45 | 1853.25 |  | 7.02 | 348.75 | 9.15 |  | 18.53 | 0.07 | 3.49
12-139 换 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 100m2 | 0.01 | 649.01 | 6324.9 |  | 61.62 | 247.57 | 6.49 |  | 63.25 | 0.62 | 2.48
15-39 | 铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm | 100m | 0.0156 | 384.34 | 681.22 |  |  | 115.01 | 5.99 |  | 10.62 |  | 1.79
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 40.34 |  | 422.66 | 0.69 | 13.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 477.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 0.2081 | 1 |  | 0.21
| 细木工板 δ18 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 30 |  | 31.5
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0673 | 7 |  | 0.47
| 板方材 杉木 | [5 empty] | m3 | 0.0086 | 2100 |  | 18.06
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.3149 | 0.782 |  | 0.25
| 气排钉 | [5 empty] | 盒 | 0.0092 | 5 |  | 0.05
| 实木地板 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 150 |  | 157.5
| 泡沫防潮纸 | [5 empty] | m2 | 1.1 | 95 |  | 104.5
| 棉纱头 | [5 empty] | kg | 0.01 | 12 |  | 0.12
| 自粘型防水卷材 | [5 empty] | m2 | 1.1 | 21.8 |  | 23.98
| XY-401胶 | [5 empty] | kg | 0.7 | 13.29 |  | 9.3
| 水胶粉 | [5 empty] | kg | 0.16 | 21 |  | 3.36
| 细木工板 δ18 | [5 empty] | m2 | 2.1 | 30 |  | 63
| 铝合金角线 50*50*1 | [5 empty] | m | 1.6527 | 5.5 |  | 9.09
| 万能胶 1kg/瓶 | [5 empty] | kg | 0.0655 | 16.25 |  | 1.06
| 镀锌自攻螺钉 ST3*10 | [5 empty] | 个 | 6.5485 | 0.03 |  | 0.2
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 422.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
项目编码 |  | 011210003001 |  | 项目名称 |  |  | 玻璃隔断 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 16.86
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-223 | 铝合金玻璃隔断 | 100m2 | 0.01 | 2916.84 | 31304.85 |  |  | 1111.7 | 29.17 |  | 313.05 |  | 11.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 29.17 |  | 313.05 |  | 11.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 353.34
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铁件 综合 | [5 empty] | kg | 0.0003 | 4.5
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.564 | 0.782 |  | 0.44
| 膨胀螺栓 M8 | [5 empty] | 套 | 3.4884 | 0.6 |  | 2.09
| 玻璃胶 335克/支 | [5 empty] | 支 | 0.63 | 12 |  | 7.56
| 自攻螺钉 ST6*20 | [5 empty] | 百个 | 0.0796 | 4 |  | 0.32
| 钢化玻璃 | [5 empty] | m2 | 1.05 | 100 |  | 105
| 断桥铝 综合 | [5 empty] | kg | 4.1174 | 48 |  | 197.64
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 313.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
项目编码 |  | 011210002001 |  | 项目名称 |  |  | 金属隔断 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 136.87
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-132 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距 竖603mm以内 横1500mm以内 | 100m2 | 0.01 | 589.71 | 3131.82 |  |  | 224.76 | 5.9 |  | 31.32 |  | 2.25
12-153 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100m2 | 0.02 | 1350.06 | 1845.76 |  |  | 514.52 | 27 |  | 36.92 |  | 10.29
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 32.9 |  | 68.24 |  | 12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 113.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 纸面石膏板 | [5 empty] | m2 | 2.12 | 13 |  | 27.56
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.1017 | 7 |  | 0.71
| 板方材 杉木 | [5 empty] | m3 | 0.001 | 2100 |  | 2.1
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.3066 | 0.782 |  | 0.24
| 膨胀螺栓 M8 | [5 empty] | 套 | 2.1156 | 0.6 |  | 1.27
| 镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm | [5 empty] | m | 1.9875 | 10.2 |  | 20.27
| 镀锌轻钢龙骨 75mm*40mm | [5 empty] | m | 1.06 | 8.3 |  | 8.8
| 抽芯铆钉 φ4*13 | [5 empty] | 百个 | 0.0935 | 7.9 |  | 0.74
| 石膏顶角线 80mm*30mm | [5 empty] | m | 1.4133 | 4.6 |  | 6.5
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 68.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
项目编码 |  | 011210002003 |  | 项目名称 |  |  | 金属隔断 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 21.02
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
12-133 | 墙饰面 龙骨基层 铝合金龙骨 中距500mm以内 单向 | 100m2 | 0.01 | 625.71 | 2471.6 |  |  | 238.53 | 6.26 |  | 24.72 |  | 2.39
12-153 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 100m2 | 0.01 | 1350.06 | 1845.76 |  |  | 514.52 | 13.5 |  | 18.46 |  | 5.15
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 19.76 |  | 43.18 |  | 7.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 70.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 纸面石膏板 | [5 empty] | m2 | 1.06 | 13 |  | 13.78
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0508 | 7 |  | 0.36
| 板方材 杉木 | [5 empty] | m3 | 0.0005 | 2100 |  | 1.05
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.5628 | 0.782 |  | 0.44
| 膨胀螺栓 M8 | [5 empty] | 套 | 5.4211 | 0.6 |  | 3.25
| 石膏顶角线 80mm*30mm | [5 empty] | m | 0.7067 | 4.6 |  | 3.25
| 铝合金 T型龙骨 h=35mm | [5 empty] | m | 2.4733 | 8.5 |  | 21.02
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 43.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
项目编码 |  | 010801002001 |  | 项目名称 |  |  | 木质门带套 |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-3 | 成品套装木门安装 单扇门 | 10樘 | 0.1 | 340.4 | 11266.13 |  |  | 115.74 | 34.04 |  | 1126.61 |  | 11.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 34.04 |  | 1126.61 |  | 11.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1172.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.5 | 0.42 |  | 0.21
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1.2753 | 1 |  | 1.28
| 木材(成材) | [5 empty] | m3 | 0.0003 | 2500 |  | 0.75
| 不锈钢合页 | [5 empty] | 个 | 2 | 12 |  | 24
| 沉头木螺钉 L32 | [5 empty] | 个 | 12.6 | 0.03 |  | 0.38
| 单扇套装平开实木门 900*2400mm | [5 empty] | 樘 | 1 | 1100 |  | 1100
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1126.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 |  |  | 金属(塑钢）门 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 3.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-8 | 隔热断桥铝合金门安装 平开 | 100m2 | 0.01 | 3061.31 | 45941.78 |  |  | 1041.68 | 30.61 |  | 459.42 |  | 10.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 30.61 |  | 459.42 |  | 10.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 500.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1.124 | 1 |  | 1.12
| 电 | [5 empty] | kW·h | 0.07 | 0.782 |  | 0.05
| 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) | [5 empty] | m2 | 0.9604 | 400 |  | 384.16
| 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm | [5 empty] | 个 | 5.7545 | 0.63 |  | 3.63
| 硅酮耐候密封胶 | [5 empty] | kg | 0.8603 | 41.53 |  | 35.73
| 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) | [5 empty] | 支 | 1.2308 | 23.3 |  | 28.68
| 塑料膨胀螺栓 | [5 empty] | 个 | 5.7545 | 1.02 |  | 5.87
| 镀锌自攻螺钉 ST5*16 | [5 empty] | 个 | 5.9238 | 0.03 |  | 0.18
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 459.42 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
项目编码 |  | 010801002002 |  | 项目名称 |  |  | 木质门带套 |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-3 | 成品套装木门安装 单扇门 | 10樘 | 0.1 | 340.4 | 10266.13 |  |  | 115.74 | 34.04 |  | 1026.61 |  | 11.57
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 34.04 |  | 1026.61 |  | 11.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1072.22
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水砂纸 | [5 empty] | 张 | 0.5 | 0.42 |  | 0.21
| 其他材料费 | [5 empty] | 元 | 1.2753 | 1 |  | 1.28
| 木材(成材) | [5 empty] | m3 | 0.0003 | 2500 |  | 0.75
| 不锈钢合页 | [5 empty] | 个 | 2 | 12 |  | 24
| 沉头木螺钉 L32 | [5 empty] | 个 | 12.6 | 0.03 |  | 0.38
| 单扇套装平开实木门 800*2400mm | [5 empty] | 樘 | 1 | 1000 |  | 1000
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1026.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
项目编码 |  | 011605001001 |  | 项目名称 |  |  | 平面块料拆除 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
16-50 | 块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖 | 10m2 |  | 55.64 |  |  |  | 17.29
人工单价 |  | 小计
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
项目编码 |  | 011508002001 |  | 项目名称 |  |  | 有机玻璃字 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 52
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材001@1 | 有机玻璃字 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 170
清单项目综合单价 | [8 empty] | 170
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 有机玻璃字 | [5 empty] | 个 | 1 | 170 |  | 170
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 170 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
项目编码 |  | 011508004001 |  | 项目名称 |  |  | 国徽 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材002@1 | 国徽 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 750
清单项目综合单价 | [8 empty] | 750
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 国徽 | [5 empty] | 个 | 1 | 750 |  | 750
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 750 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
项目编码 |  | 011501020001 |  | 项目名称 |  |  | 服务台 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 1.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材003@1 | 服务台 | m | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 服务台 | [5 empty] | m | 1 | 1000 |  | 1000
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
项目编码 |  | 011501020002 |  | 项目名称 |  |  | 服务台 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 17
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材004@1 | 结婚、离婚登记台 | 个 | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1000
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1000
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 结婚、离婚登记台 | [5 empty] | 个 | 1 | 1000 |  | 1000
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1000 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
项目编码 |  | 011701003001 |  | 项目名称 |  |  | 里脚手架 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 388.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
17-56 | 单项脚手架 里脚手架 | 100m2 | 0.01 | 297.88 | 37.72 |  | 57.55 | 155.58 | 2.98 |  | 0.38 | 0.58 | 1.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.98 |  | 0.38 | 0.58 | 1.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.49
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 油漆溶剂油 | [5 empty] | kg | 0.0002 | 4.4
| 圆钉 | [5 empty] | kg | 0.0204 | 7 |  | 0.14
| 红丹防锈漆 | [5 empty] | kg | 0.0008 | 14.8 |  | 0.01
| 脚手架钢管 | [5 empty] | kg | 0.0088 | 4.55 |  | 0.04
| 扣件 | [5 empty] | 个 | 0.0033 | 5.67 |  | 0.02
| 木脚手板 | [5 empty] | m3 | 0.0001 | 1652.1 |  | 0.17
| 镀锌铁丝 φ4.0 | [5 empty] | kg | 0.0061 | 5.18 |  | 0.03
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
项目编码 |  | 010810001001 |  | 项目名称 |  |  | 窗帘 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 160
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材006@1 | 窗帘 | m2 | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 窗帘 | [5 empty] | m2 | 1 | 85 |  | 85
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09
综合单价分析表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
项目编码 |  | 010810001002 |  | 项目名称 |  |  | 窗帘 |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 30.72
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材006@1 | 窗帘 | m2 | 1
人工单价 |  | 小计
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 窗帘 | [5 empty] | m2 | 1 | 85 |  | 85
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | [9 empty] | 表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金额 (元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |  |  | 2734.27
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 0
3 |  | 其他（费率类）
合 计 | [5 empty] | 2734.27
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备 注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 |  | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 |  | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额±(元) | 备 注
合 计 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他 |  | 3390.41 |  |  | 3390.41
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费 |  | 3390.41 |  |  | 3390.41
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计 |  | 151101.96 | 11 |  | 16621.22
合 计 | [6 empty] | 20011.63
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01030755 |  | 镀锌铁丝 | φ4.0 | kg | 2.3776 | 5.18 |  | 12.32
2 | 01130101 |  | 扁钢 | 综合 | kg | 5.214 | 2.86 |  | 14.91
3 | 01130106 |  | 扁钢 | 综合 | t | 0.020656 | 2865 |  | 59.18
4 | 01290403 |  | 钢板 | 综合 | kg | 1.5913 | 3.42 |  | 5.44
5 | 01510101@1 |  | 断桥铝 | 综合 | kg | 69.4192 | 48 |  | 3332.12
6 | 02270123 |  | 棉纱头 |  | kg | 0.1411 | 12 |  | 1.69
7 | 03010101 |  | 抽芯铆钉 | φ4*13 | 百个 | 12.7973 | 7.9 |  | 101.1
8 | 03010322 |  | 螺钉 |  | 套 | 416.1151 | 0.12 |  | 49.93
9 | 03010329 |  | 沉头木螺钉 | L32 | 个 | 75.6 | 0.03 |  | 2.27
10 | 03010605 |  | 镀锌自攻螺钉 | ST3*10 | 个 | 92.4 | 0.03 |  | 2.77
11 | 03010619 |  | 镀锌自攻螺钉 | ST5*16 | 个 | 21.3256 | 0.03 |  | 0.64
12 | 03010625 |  | 自攻螺钉 |  | 百个 | 132.8063 | 3.7 |  | 491.38
13 | 03010647 |  | 自攻螺钉 | ST6*20 | 百个 | 1.3414 | 4 |  | 5.37
14 | 03010917 |  | 气排钉 |  | 盒 | 1.233 | 5 |  | 6.17
15 | 03010921 |  | 射钉 |  | 10个 | 58.4239 | 1.45 |  | 84.71
16 | 03010942 |  | 圆钉 |  | kg | 30.963 | 7 |  | 216.74
17 | 03011305 |  | 六角螺栓 |  | kg | 6.8054 | 7.14 |  | 48.59
18 | 03012745 |  | 膨胀螺栓 | M6*60 | 套 | 200.1566 | 0.6 |  | 120.09
19 | 03012749 |  | 膨胀螺栓 | M6*75 | 套 | 43.2 | 0.6 |  | 25.92
20 | 03012825 |  | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 462.3215 | 0.6 |  | 277.39
21 | 03012859 |  | 塑料膨胀螺栓 |  | 个 | 20.7163 | 1.02 |  | 21.13
22 | 03030905 |  | 不锈钢合页 |  | 个 | 12 | 12 |  | 144
23 | 03032311 |  | 成品窗帘杆 |  | m | 9.6 | 48 |  | 460.8
24 | 03032347 |  | 铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) | 3mm*30mm*300mm | 个 | 20.7163 | 0.63 |  | 13.05
25 | 03032387 |  | 塑料窗帘盒宽 | 140 | m | 55.7712 | 20 |  | 1115.42
26 | 03130921 |  | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 60.8086 | 14.2 |  | 863.48
27 | 03131975 |  | 水砂纸 |  | 张 | 72.9367 | 0.42 |  | 30.63
28 | 03210593 |  | 铁件 | 综合 | kg | 153.3474 | 4.5 |  | 690.06
29 | 05000020 |  | 木材(成材) |  | m3 | 0.0018 | 2500 |  | 4.5
30 | 05030111 |  | 板方材 | 杉木 | m3 | 0.67153 | 2100 |  | 1410.22
31 | 05030134@1 |  | WD-01木饰面 | δ3 | m2 | 48.447 | 40 |  | 1937.88
32 | 05030134@2 |  | AL-01红色铝塑板 |  | m2 | 11.34 | 60 |  | 680.4
33 | 05030167 |  | 杉木板 |  | m3 | 0.237 | 1450 |  | 343.65
34 | 05050111 |  | 胶合板 | δ5 | m2 | 8.0972 | 13 |  | 105.26
35 | 05090161 |  | 细木工板 | δ15 | m2 | 11.34 | 30 |  | 340.2
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
36 | 05090161@1 |  | 细木工板 | δ18 | m2 | 78.078 | 30 |  | 2342.34
37 | 05090171 |  | 细木工板 | δ18 | m2 | 35.8155 | 30 |  | 1074.47
38 | 06010106@1 |  | 钢化玻璃 |  | m2 | 17.703 | 100 |  | 1770.3
39 | 07130101 |  | 实木地板 |  | m2 | 14.8155 | 150 |  | 2222.33
40 | 09010131 |  | 纸面石膏板 |  | m2 | 708.7471 | 13 |  | 9213.71
41 | 09310101@1 |  | WP-01壁纸 |  | m2 | 35.0784 | 25 |  | 876.96
42 | 09310101@3 |  | WP-02壁纸 |  | m2 | 14.729 | 30 |  | 441.87
43 | 10010116 |  | 镀锌轻钢龙骨 | 75mm*40mm | m | 145.0822 | 8.3 |  | 1204.18
44 | 10010121 |  | 镀锌轻钢龙骨 | 75mm*50mm | m | 272.0291 | 10.2 |  | 2774.7
45 | 10010206 |  | 轻钢龙骨不上人型(跌级)600*600 |  | m2 | 355.4985 | 18.7 |  | 6647.82
46 | 10010207 |  | 轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 |  | m2 | 40.803 | 17 |  | 693.65
47 | 10030107 |  | 铝合金 | T型龙骨 h=35mm | m | 51.9894 | 8.5 |  | 441.91
48 | 11010141@1 |  | 单扇套装平开实木门 | 900*2400mm | 樘 | 5 | 1100 |  | 5500
49 | 11010141@2 |  | 单扇套装平开实木门 | 800*2400mm | 樘 | 1 | 1000 |  | 1000
50 | 11090136 |  | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) |  | m2 | 3.4574 | 400 |  | 1382.98
51 | 12010146 |  | 木弧线 | 50 | m | 40.2378 | 15 |  | 603.57
52 | 12030103@1 |  | 古铜色不锈钢饰面板 | 壁厚1.2mm | m2 | 5.271 | 180 |  | 948.78
53 | 12030151 |  | 铝合金角线 | 50*50*1 | m | 23.32 | 5.5 |  | 128.26
54 | 12070107 |  | 石膏顶角线 | 80mm*30mm | m | 208.298 | 4.6 |  | 958.17
55 | 13010127 |  | 苯丙清漆 |  | kg | 57.1611 | 12.3 |  | 703.08
56 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg | 197.6043 | 8 |  | 1580.83
57 | 13030133 |  | 成品腻子粉 |  | kg | 1056.5894 | 0.7 |  | 739.61
58 | 13050125 |  | 防火涂料 |  | kg | 42.0804 | 18 |  | 757.45
59 | 13050149 |  | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.23238 | 12.68 |  | 2.95
60 | 13050155 |  | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.29914 | 14.8 |  | 4.43
61 | 13330153 |  | 自粘型防水卷材 |  | m2 | 15.521 | 21.8 |  | 338.36
62 | 14050106 |  | 油漆溶剂油 |  | kg | 6.4193 | 4.4 |  | 28.24
63 | 14330125 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.049302 | 8.43 |  | 0.42
64 | 14390115 |  | 氧气 |  | m3 | 0.17041 | 3.82 |  | 0.65
65 | 14390143 |  | 乙炔气 |  | m3 | 0.056804 | 28 |  | 1.59
66 | 14410133 |  | XY-401胶 |  | kg | 9.877 | 13.29 |  | 131.27
67 | 14410141 |  | 壁纸专用粘贴剂 |  | kg | 12.1335 | 29.73 |  | 360.73
68 | 14410151 |  | 玻璃胶 | 335克/支 | 支 | 10.6218 | 12 |  | 127.46
69 | 14410181 |  | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 3.097 | 41.53 |  | 128.62
主要材料价格表
工程名称： |  | 禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
70 | 14410191 |  | 建筑胶 |  | kg | 2.7212 | 1.28 |  | 3.48
71 | 14410219 |  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |  | 支 | 4.431 | 23.3 |  | 103.24
72 | 14410299 |  | 水胶粉 |  | kg | 2.2576 | 21 |  | 47.41
73 | 14410309 |  | 万能胶 | 1kg/瓶 | kg | 0.924 | 16.25 |  | 15.02
74 | 17090101 |  | 方钢管 | 25*25*2.5 | m | 20.7205 | 10.24 |  | 212.18
75 | 25610115 |  | 吊杆 |  | kg | 131.4394 | 4.49 |  | 590.16
76 | 34050133 |  | 泡沫防潮纸 |  | m2 | 15.521 | 95 |  | 1474.5
77 | 34110103 |  | 电 |  | kW·h | 79.4094 | 0.782 |  | 62.1
78 | 34110117 |  | 水 |  | m3 | 0.52853 | 5.22 |  | 2.76
79 | 35030113 |  | 脚手架钢管 |  | kg | 3.411 | 4.55 |  | 15.52
80 | 35030129 |  | 木脚手板 |  | m3 | 0.03108 | 1652.1 |  | 51.35
81 | 35030141 |  | 扣件 |  | 个 | 1.2704 | 5.67 |  | 7.2
82 | QTCLF-1 |  | 其他材料费 |  | 元 | 85.9377 | 1 |  | 85.94
83 | 补充主材001@1 |  | 有机玻璃字 |  | 个 | 52 | 170 |  | 8840
84 | 补充主材002@1 |  | 国徽 |  | 个 | 2 | 750 |  | 1500
85 | 补充主材003@1 |  | 服务台 |  | m | 1.8 | 1000 |  | 1800
86 | 补充主材004@1 |  | 结婚、离婚登记台 |  | 个 | 17 | 1000 |  | 17000
87 | 补充主材006@1 |  | 窗帘 |  | m2 | 190.72 | 85 |  | 16211.2

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费 | 2734.27
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计 |  | 2734.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目-装饰 |  |  | 标段：禹州市妇幼保健院婚检中心装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22