长葛市清潩河综合治理工程政府社会资本合作项目

PPP

项

目

合

同

长葛市清潩河综合治理工程指挥部办公室

社会资本方

2017年  月

目  录

长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目PPP项目合同	1

第一部分 合同摘要	2

第二部分 合同正文	4

第一章  总 则	4

第一条 背景和目的	4

1.1 签署背景	4

1.2 签约目的	4

第二条 定义	5

第三条 解释	9

第二章  项目的范围和期限	11

第四条 项目的范围	11

4.1 甲方的基本权利	11

4.2 甲方的基本义务	12

4.3 乙方的基本权利	12

4.4 乙方的基本义务	13

4.5 项目的具体内容	14

4.6 项目的风险分配	15

第五条 项目的合作期限	18

5.1 项目合作期限	18

5.2 项目合作期限的延迟	18

5.3 项目合作期限的调整方式	18

5.4期限的结束	19

第三章  项目的资金	20

第六条 项目的资金来源	20

6.1项目资本金	20

6.2项目融资资金	20

6.3项目总投资	21

第七条 项目的融资	21

7.1项目融资的限制	21

7.2贷款方的项目介入权	22

7.3 项目的资金管理	23

第四章  项目的用地	24

第八条 项目地理位置	24

第九条 项目土地使用权的获得	24

第十条 项目土地使用权的限制	24

第十一条 甲方的项目场地进入权	25

第五章  项目的建设	26

第十二条 项目的设计	26

12.1项目设计的承担	26

12.2项目设计的变更	26

第十三条 项目的建设	27

13.1项目的建设责任	27

13.2项目的建设内容	30

13.3建设的期限	30

13.5建设期的不可抗力	30

13.6甲方的监督权	31

13.7项目竣工验收	31

13.8项目建设的延迟、放弃	32

第六章  项目的运营维护	34

第十四条 项目的运营维护	34

14.1项目的运营维护责任	34

14.2运营的期限	34

14.3运营的迟延	35

14.4运营期的不可抗力	35

14.5甲方的监督	35

第七章  项目的收益	37

第十五条 项目的收益来源	37

15.1项目收益来源	37

15.2项目收益方式	37

15.3项目收益的调整及支付	38

15.5税费调整	40

第八章  股权变更	41

第十六条 股权设置	41

第十七条 股东的股权变更限制	41

第十八条 项目公司股权变更的例外	42

第九章  项目的履约保函	43

第十九条 建设期履约保函	43

19.1 建设期履约保函的提供	43

19.2建设期履约保函的解除	43

19.3恢复建设期履约保函的数额	43

19.4不提供建设期履约保函	44

第二十条 运营、移交履约保函	44

20.1 出具运营期履约保函	44

20.2 恢复运营期履约保函的数额	44

20.3 保持运营期履约保函的有效	45

20.4 运营期履约保函的延续	45

20.5 未恢复、延续或未更换	45

20.6 出具移交期履约保函	46

20.7 移交期履约保函的有效期	46

第十章  承诺	47

第二十一条 甲方承诺	47

第二十二条 乙方承诺	47

第十一章  项目的保险	48

第二十三条 项目的保险	48

23.1乙方承担的保险义务：	48

23.2 乙方应购买的保险	48

23.3 保单应符合以下要求	49

23.4 保单的变更	49

第十二章  守法义务及法律变更	50

第二十四条 法律变更	50

24.1 法律变更的定义	50

24.2 守法义务	50

24.3 合作期的法律变更	50

第十三章  不可抗力	51

第二十五条 不可抗力事件的处置	51

25.1不可抗力事件	51

25.2 不应认定为不可抗力的事件	51

25.3不可抗力的处置办法	52

第十四章  违约与终止	53

第二十六条 违约及违约赔偿	53

26.1 甲方违约及赔偿	53

26.2 乙方违约及赔偿	53

26.3 不减免和影响的事项	53

26.4 减轻损失的措施	54

26.5 部分由于受损害方造成的损失	54

第二十七条 提前终止和提前终止补偿	54

27.1 甲方发出的提前终止	54

27.2乙方发出的提前终止	55

27.3 情势变更或政府行为	55

27.4 协商一致提前终止	55

27.5 提前终止意向通知和提前终止通知	55

27.6提前终止意向通知发出后甲方的权利	56

27.7 提前终止的后果	57

27.8 提前终止后的补偿	57

27.9 继续有效	57

第十五章  项目的移交	58

第二十八条 项目移交	58

28.1 移交范围	58

28.2 移交验收	58

28.3 备品备件	59

28.4 移交程序	59

28.5 移交日期本项目的状况	59

28.6 保险和承包商保证的转让	59

28.7 技术转让	60

28.8 人员及培训	60

28.9 合同期限及相关	60

28.10移走乙方相关的物品	61

28.11 风险转移	61

28.12 移交费用和批准	61

28.12 移交委员会和移交程序	62

28.13 本合同移交后的效力	62

28.14 移交完成后的项目公司	62

第十六章  适用法律及争议解决	63

第二十九条 项目协调委员会	63

29.1 项目协调委员会	63

29.2 协调事项	63

第三十条 争议的解决	63

30.1 协商	63

30.2争议解决	64

30.3 争议解决期间的继续履行	64

30.4 继续有效	64

第十七章  其他条款	65

第三十一条 合同的修订补充	65

第三十二条信息保密承诺	65

第三十三条 诚实信用承诺	65

第三十四条联络人员	66

第三十五条 其他	67

# 长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目PPP项目合同

本合同由以下双方于  年  月  日在河南省长葛市    签署。

甲方：长葛市清潩河综合治理工程指挥部办公室

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码（或其他证件号码）：

乙方：社会资本方

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码（或其他证件号码）：

# 第一部分 合同摘要

（a）项目名称：长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目。

（b）项目地点：河南省长葛市。

（c）项目估算总投资：拾贰亿伍仟零叁拾伍万贰仟陆佰元（小写：1,250,353,600.00元）

（d）乙方投资回报计算参数:

| 工程建安费： | 本项目建安工程费用造价以财政评审中心审定的金额为准 |
| --- | --- |
| 年运营维护成本: | 当年项目运营期实际发生的运维成本。 |
| 服务费收入 | 可用性服务费根据《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金【2015】21）中政府付费模式项目计算公式： 当年运营补贴支出数额=［项目全部建设成本×(1+合理利润率）×（1+年度折现率）n］/财政运营补贴周期（年）+年度运营成本×（1+合理利润率），其中：项目全部建设成本即项目总投资（含建设期利息）；n为折现年数；年度运营成本：当年项目运营期实际发生的运维成本。 |
| 合理利润率： |  |
| 折现率： |  |
| 建设期贷款利率： |  |

(e)项目公司是乙方和政府方出资代表（  公司）为实施项目而按照《股东协议》和《公司章程》的约定在河南省长葛市依法设立的企业法人。待项目公司成立后，由项目公司与甲方、乙方共同签订《继承合同》，继承乙方在本合同中的相关权利义务，具体负责本项目的实施工作，乙方对项目公司的履约行为承担连带责任。

(d)乙方负责项目的投资、融资和建设，负责项目建设形成的资产在项目合作期内正常使用而必须进行的运营、维护等工作；项目合作期满后，乙方将项目资产、资料及相关权利移交给甲方或长葛市人民政府授权的其他机构。

（e）甲方负责完成项目前期工作，包括征地拆迁（如涉及）、立项、可研、环评、地勘、工程设计、审核、预算造价编制，并将本项目土地使用权无偿划拨乙方使用。

（f）本项目合作期为十八（18）年，分为建设期二（2）年和运营期十六（16）年。本项目分二期实施，一期、二期项目合作期分别计算。

# 第二部分 合同正文

# 第一章  总 则

## 第一条 背景和目的

### 1.1 签署背景

(a)河南省长葛市人民政府经过物有所值评价及财政可承受力论证，决定采用PPP方式（Public-Private-Partnership）建设长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目（以下简称“本项目”）。

（b）长葛市人民政府授权长葛市清潩河综合治理工程指挥部办公室（以下称“甲方”）作为本项目实施机构，承担本项目准备、采购、执行及移交等工作；。

（c）长葛市人民政府授权  公司（以下简称“  公司”）作为本项目的政府方出资代表，与社会资本方（以下简称“乙方”），共同出资设立项目公司，并以项目公司作为本项目的实施主体。

(d)甲方于2017年 月 日发布了资格预审公布，并于2017年 月 日组织了资格预审评审。

甲方于2017年 月 日发布了XXX（简称“招标文件”），乙方在规定时间内提交了XXX（简称“投标文件”）。甲方根据招标文件规定的程序和方法，组织了投标文件评审。经过确认谈判，甲方最终确定乙方为中标人。

### 1.2 签约目的

本项目通过政府和社会资本合作（PPP）模式运作，有利于创新河道综合治理项目投融资机制、拓宽社会资本投资渠道、缓解地方政府财政压力、增强经济增长内生动力；有利于吸引社会优秀企业参与投资，建立政府和社会资本之间的长期合作关系，捆绑政府与社会资本的利益，分摊项目建设运营的风险；有利于理顺政府与市场关系，促进政府的职能转变，充分发挥社会资本的经营管理优势，推动资本相互融合、优势互补。

## 第二条 定义

以下定义适用于本合同：

1.本合同：指由甲方与乙方签订的合同，包括全部附件，以及日后可能签订的任何合同之补充修改协议和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

2.本项目：本项目指长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目，包括项目的投资、融资、建设、运营、维护等内容。

3.甲方：指长葛市清潩河综合治理工程指挥部办公室。

4.乙方：指甲方通过公开招标方式选定的本PPP项目社会资本方，即  公司。

5.项目公司：指社会资本方与政府方出资代表（  公司）为实施投资、融资、建设、运营、管理、移交本项目而按照《股东协议》和《公司章程》约定设立的企业法人。

6.总承包人：主要负责项目的建设，与乙方签订工程承包合同。本项目可以依法律法规之规定依法分包，但不得转包，且工程总承包合同需向甲方备案。

7.分包：在不违反现行法律法规之规定的前提下，如果工程总承包合同认为非主体部分的某些专业工程可进行分包，分包由乙方具体安排，但分包合同需向甲方备案。

8.经营权：指政府授予乙方在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本合同所指经营权是指投资、融资、建设、运营、维护、移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。

9.项目总投资：指为本项目建设符合适用法律及本合同规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出，包括项目建设投资（工程费用、工程建设其他费用、预备费用）和建设期利息。

10.政府付费：是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费、使用量付费和绩效付费。

本项目政府付费包含两部分内容，一是乙方建设期内投入的项目总投资【包括项目建设投资（工程费用、工程建设其他费用、预备费用）和建设期利息】所形成的项目资产的可用性付费，二是乙方在运营期通过绩效考核所获得的运维绩效付费。

11.合作期：本项目合作期为十八（18）年，分为建设期二（2）年和运营期十（16）年。

12.项目文件：指包括但不限于下列文件：

（a）本合同及附件。

（b）补充协议。

（c）与本项目有关的履约合同。

（d）融资合同。

（e）保险合同。

（f）图纸、设计文件及设计变更文件、立项、施工许可、工程验收等。

（g）费用申报及审批文件。

（h）建设期及运营绩效考核文件。

（i）可用性及运营期绩效服务费申报及审批文件。

（j）往来函件、会议纪要及备忘录。

13.项目设施：指本项目红线范围内与项目相关的设施。

14.项目资产：指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

(a)项目范围内的桥梁、道路、房屋、绿化、照明及其他附属工程；

(b)项目文件项下的合同性权利；

(c)运营和维护记录、质量保证计划等文件。

15.中国：指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

16.法律：指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

17.情势变更：是指合同成立生效之后、履行过程中，如果出现某种不可归责于当事人原因的客观变化，若仍然履行合同会给一方当事人造成显失公平结果的情形。

18.行政审批：指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、融资、建设、运营、维护和移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

19.贷款方：指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。

20.融资文件：指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括股东做出的出资承诺或出资、建设期履约保函、运营移交保函。

21.建设期履约保函：指乙方按照本合同规定提交的、为担保其履行本项目项下的建设等义务的担保函。

22.运营移交保函：指乙方按照本合同规定提交的、为担保其履行本项目项下的运营维护及移交等义务的担保函。

23.建设期：指具备开工条件后，由监理工程师发出开工令或甲乙双方书面认可之日起至项目工程竣工验收日。

24.开工日：指项目工程开始施工之日，具体日期见本合同第13.3条。

25.运营期起始日：指本合同第14.2条约定的日期。

26.争议解决程序：指本合同第三十条中提及的解决争议的程序。

27.政府部门：(a)中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；(b)省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

28.提前终止通知：指双方按照本合同第27条向对方发出的通知。

29.提前终止意向通知：指双方按照本合同第27条向对方发出的通知。

30.合同生效日：指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日。

31.工作日：指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

32.提前终止日：指本合同提前终止的日期。

33.移交日期：指合作期届满之日后的第一个工作日（同样适用于本合同提前终止），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

34.项目资本金：本项目项目资本金即为项目公司的注册资本金，由乙方与政府方出资代表按照《股东协议》及《公司章程》的约定共同出资到位。

35.运营维护成本：本项目运营维护成本为乙方为履行本项目运营维护工作所需的必要支出（包括但不限于：乙方经营支出、聘用第三方运营机构所需的支出及运营维护项目资产所需的其他费用等）。

## 第三条 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

(a)合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

(b)“元”指人民币元；

(c)条款或附件：指本合同的条款或附件；

(d)一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人；

(e)除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

(f)除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

(g)所指的日、月和年为公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计；

(h)本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

(i)本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

(j)要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

# 第二章  项目的范围和期限

## 第四条 项目的范围

长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目范围包括甲乙双方享有的权利、需要履行的义务、本项目的运作方式、建设内容以及甲乙双方对于本项目相关的风险分配方案，具体内容如下：

### 4.1 甲方的基本权利

（a）甲方有权通过与乙方签订本合同的方式授予乙方投资、融资、建设、运营、维护、移交项目的相关权利义务。

（b）本项目建设期内，甲方有权对本项目施工建设进行合理合法的监督，并有权根据项目需要及法律法规调整情况对已确定的工程建造内容、标准进行修改或变更。

（c）甲方有权会同相关政府部门参与本项目工程竣工验收。

（d）本项目合作期内，甲方有权依据本合同的约定自主或委托第三方机构对乙方进行合理合法的监督，督促乙方依据本合同之约定履行其义务，并在合作期内对乙方开展绩效考核评价。同时，甲方行使监督的权利并不免除甲方及其他政府部门依其行政职权所应履行的监督管理职责。

（e）在发生本合同约定的乙方违约情形时，甲方有权要求乙方按照本合同约定行使权利、履行义务，并按照本合同约定向乙方主张违约赔偿或采取本合同规定的其他措施。严重违约或发生紧急事件时，甲方有权（但不得被要求）介入项目，暂代乙方管理项目。

（f）本项目合作期形成的所有项目资产的所有权归甲方所有。

（g）甲方有权行使法律赋予的其他权利。

### 4.2 甲方的基本义务

（a）甲方应依法办理完成项目前期所需必要的行政审批手续（包括但不限于：项目的立项、环境评估报告、用地规划、可行性研究报告、设计、预算造价编制及各项审批/核准/备案手续）；完成项目用地的土地征迁工作，将项目用地无偿提供给乙方进行项目建设使用。

（b）甲方应科学确定工程建设规模、标准；确定勘察、设计单位；协调推进项目各项审批工作，协助乙方办理工程建设审批手续；对项目重大设计变更进行审核认定。

（c）在合作期内，甲方应按照本合同的约定，协助长葛市财政部门进行项目结决算评审，协助长葛市财政部门确定本项目的政府付费数额，并确保长葛市人民政府将本项目的政府付费数额纳入长葛市人民政府的中长期财政规划，入省级及以上PPP项目库中。

（d）甲方应按照本合同的约定，按时、足额支付乙方政府付费。

（e）甲方应与乙方共同制定项目移交标准，合作期满后，由乙方将项目资产、资料及相关权利移交给甲方或长葛市人民政府授权的其他机构。

（f）甲方应履行法律规定的其他义务。

### 4.3 乙方的基本权利

（a）乙方有权按照本合同的约定，享有在合作期内投资、融资、建设、运营、维护、移交本项目资产的权利。

（b）在征得甲方书面同意的情况下，乙方有权为项目融资目的将项目收益权进行抵押或质押；非经甲方的书面同意，不得将项目资产、经营权、股权转让给第三方。

（c）乙方有权按照国家有关规定在长葛市进行项目公司的设立、经营、财务核算、税费缴纳和获得项目回报等。

（d）因非乙方原因导致项目建设工期的延误，则乙方有权要求工期相应顺延，并有权要求甲方对因工期顺延所增加的相关合理费用纳入项目总投资予以认可。

（e）甲方发生本合同约定的违约行为时，乙方有权要求甲方纠正违约并支付乙方基于甲方违约所增加的相关支出及合理回报、提前终止本合同或采取本合同规定的其他措施。

（f）乙方有权按照本合同约定对项目设计进行变更。

（g）乙方有权行使法律赋予的其他权利。

### 4.4 乙方的基本义务

（a）乙方应完成本合同约定的项目投融资工作，确保本项目所需资金及时到位。

（b）乙方应在项目建设期、运营期内向甲方提交不可撤销且随时可以支付的保函。

（c）乙方应接受长葛市人民政府及甲方依照法律及本合同约定进行的临时接管和其他管制措施。如出现违约情形，乙方应按照本合同的约定向甲方支付违约金，并按甲方要求限期予以改正。

（d）项目实施范围内的相关履约合同（包括但不限于工程总承包合同、运营委托合同等）由乙方与各履约方签订并支付费用。

（e）乙方应根据本项目的需求，依据相关的法律法规确定本项目包括总承包人、运营服务机构等实施项目的主体，并向甲方备案。根据《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金【2016】90号）文的规定：已经依据政府采购法选定社会资本合作方的，合作方依法能够自行建设、生产或者提供服务的，按照《招标投标法实施条例》第九条规定，社会资本合作方不再进行招标。

（f）乙方应按照甲方对本项目制定的建设及运营维护标准，进行本项目的建设、运营和维护，并自行承担相关费用、责任和风险。乙方必须按照甲方要求向甲方报告项目建设、运营等相关情况及信息文件。

（g）乙方应保按照本合同第十一章的约定，为本项目购买保险，分担项目风险。

（h）乙方应协助甲方办理前期已办理项目审批的变更手续及后续各项审批手续，完成合同约定的全部建设内容，负责项目建设组织管理，确保工程进度、质量、安全与文明施工符合相应标准和规范要求，承担与工程建设、运行维护管理有关的风险和责任。

（i）乙方应按照国家政策法规之规定，在甲方和相关行业主管部门的监督下，组织工程竣工验收。工程竣工验收合格、具备正常使用条件后，书面告知甲方及相关行业主管部门，及时投入使用。在建设期、运营期内，接受甲方和相关部门的监管和日常考核。

（j）合作期满，乙方应按照第二十九条的约定将项目资产无偿移交给甲方或长葛市人民政府授权的其他机构。

（k）甲方为开展前期工作产生的费用（包括但不限于：工程勘察费、工程设计费、环境影响咨询服务费、施工图审查费等）由乙方直接支付并计入本项目项目总投资，已由甲方或长葛市人民政府指定主体垫付的部分，于本合同之继承合同签订成之日起一百二十日内由乙方返还甲方。

（l）乙方应履行法律规定的其他义务。

### 4.5 项目的具体内容

（a）长葛市清潩河综合治理工程政府和社会资本合作项目采用“建设-运营-移交（BOT）”模式，由乙方具体负责本项目的投资、融资、建设、运营、维护、移交等工作。项目合作期限届满后，由乙方将项目资产及相关项目资料文件移交甲方或长葛市人民政府授权的其他机构。

（b）本项目具体建设内容如下（最终以甲乙双方书面认可的设计文件为准）：

1、对清潩河关庄闸至菜姚公路15km河段进行清淤疏浚；

2、对西小洪河入清潩河口处向上游1.7km进行清淤疏浚；

3、对清潩河右岸2+350～2+450、6+000～6+100、6+650～6+750河段河口进行加高，总长度为300m；清潩河河口外两岸开通滨河道路，长25.98km；西小洪河河口外两岸开通滨河道路，长2.74km；

4、对清潩河桩号0+000～3+750、12+100～13+100、13+200～13+400、14+000～14+400河段两岸边坡进行防护，总长5.35km；

5、在清潩河上新建3座液压闸（含船闸）；

6、拆除重建清潩河上3座阻水桥，拆除重建西小洪河上1座危桥，对清潩河上15座交通桥进行景观提升及亮化；

7、对全河道进行景观绿化提升，设置一级景观节点2个（工业主题公园、葛园），二级景观节点8个。

本项目分二期建设：第一期工程为河道治理工程，主要建设内容为河道清淤疏浚、河岸培高、边坡防护、亲水平和、3座水闸、4座桥梁水利工程设施，滨河道路工程、标准段园林绿化、8个二级景观节点建设、15座交通桥景观提升改造亮化等工程；第二期工程为河道沿线景观绿化工程，主要建设内容包括葛园和工业主题公园等工程。

### 4.6 项目的风险分配

（a）风险分配方案

| 风险类别 | 风险因素 | 风险描述 | 风险分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政治风险 | 政府决策 | 政府由于缺乏PPP的运作经验和能力，前期准备不足和信息不对称等造成。 | 甲方承担 |
|  | 项目审批 | 项目所需的行政审批手续无法办理或办理进程缓慢，延误项目工期，影响项目合规合法地推进。 | 甲方承担 |
|  | 政局稳定 | 政局不稳定或出现恐怖袭击导致项目无法正常进行。 | 甲方承担 |
| 建设风险 | 项目融资 | 融资结构不合理、金融市场不健全造成资金筹措困难，资金不能及时到位，影响项目实施。 | 乙方承担 |
|  | 完工延误 | 因项目管理、施工等原因造成项目不能按期完工的风险。 | 乙方承担。 |
|  | 工程变更 | 设计缺陷、错误或含糊、规范标准变化、合同变更、业主变更等原因引起工程变更。 | 因设计缺陷及甲方进行的变更造成的风险由甲方承担，其他工程变更风险由乙方承担 |
|  | 建设成本 | 建设成本超支风险。 | 乙方承担 |
|  | 工程质量 | 项目设计不合理或施工方未按照设计和标准进行施工，导致项目建设质量不满足要求，未通过竣工验收。 | 因项目设计不合理造成的工程质量风险由甲方承担，因乙方造成的工程质量风险由乙方承担。 |
| 运维风险 | 运营成本 | 运营过程中因社会资本方自身管理原因造成运营成本居高不下。 | 乙方承担 |
|  | 经营管理 | 社会资本方经营管理能力不足，内部组织混乱，沟通协调困难，影响正常运营。 | 乙方承担 |
| 宏观经济风险 | 通货膨胀 | 因通货膨胀引起整体物价水平上升，货币的购买力下降，项目成本增加。 | 甲乙双方合理共担 |
|  | 利率 | 利率变动导致项目融资成本增加。 | 甲乙双方合理共担 |
|  | 税收 | 中央或者地方政府的相关税收政策发生改变，导致项目成本增加。 | 甲乙双方合理共担 |
| 其他风险 | 国有化/征用 | 项目被中央或地方政府实行国有化，征收征用等。 | 甲方承担 |
|  | 自然不可抗力 | 项目所在地发生自然灾害，社会动荡，重大意外事故等不可抗力造成的风险。 | 甲乙双方合理共担 |
|  | 法规政策 | 法律法规以及行业标准的变更影响项目的合法性或成本增加收益减少。 | 甲乙双方合理共担 |

（b）风险跟踪及再分配

本PPP项目合作期长达18年，项目合作周期较长，不确定性因素较多，对于未来将会发生，但目前尚无法预知的风险，应遵照上述风险分配原则，即风险最优分配、风险和收益对等、风险可控的原则进行分配。

## 第五条 项目的合作期限

### 5.1 项目合作期限

（a）本项目合作期十八（18）年（自本项目开工之日起开始计算），分为建设期二（2）年和运营期十六（16）年，其中：

（1）项目建设期：二（2）年，自监理工程师发出开工令或甲乙双方书面认可之日起至项目工程竣工验收日；

（2）项目运营期：十六（16）年，自本项目工程通过竣工验收的次日起至项目移交之日止。

（b）本项目分两期实施，因此两期项目的合作期分别按照上述约定执行，其中项目二期工程建设的起始时间，视项目一期建设情况由甲乙双方协商确定

### 5.2 项目合作期限的延迟

本项目实施进度如果因下列情况受阻，在双方协商一致的前提下，上述合作期可相应调整；

（a）因甲方原因导致的延期；

（b）因乙方原因导致的延期；

（c）因不可归责于甲乙双方的原因导致的延期；

（d）本合同规定的其他事项。

### 5.3 项目合作期限的调整方式

（a）在项目建设期内，如因非乙方原因造成本项目建设进度受阻，则延长本项目建设期，保持本项目运营期不变，从而延长本项目合作期。

（b）在项目建设期内，如因乙方原因造成本项目建设进度受阻，则由甲方确定本项目合作期限调整方式。

（c）在项目运营期内，如因甲方原因造成本项目运营进度受阻，则不延长本项目运营期。

（d）在项目运营期内，如因乙方原因造成本项目运营进度受阻，则由甲方确定本项目合作期限调整方式。

（e）在项目运营期内，如因不可归责于甲乙双方的原因造成本项目运营进度受阻，则项目运营期调整方式由甲乙双方协商确定。

### 5.4期限的结束

导致项目合作期限结束有如下两种情形：

（a）项目合作期限届满。

（b）项目提前终止。

# 第三章  项目的资金

## 第六条 项目的资金来源

### 6.1项目资本金

本项目项目资本金为项目总投资的20%，即25001.25万元，项目公司注册资本金为5000万元，由乙方与政府方出资代表按照《股东协议》及《公司章程》的约定以股东出资的方式按照90%：10%的比例根据本项目建设需要出资到位，即由政府或政府出资代表方出资2500.12万元占项目资本金的10%，乙方出资22501.12万元占项目资本金的90%。鉴于本项目计划分二期实施，因此乙方应先以本项目一期工程的总投资额的20%为限筹集本项目资本金，待本项目二期工程启动时再通过自有资金以增加注册资本的方式将剩余项目资本金投入项目建设。

本项目一期项目的投资额暂定为人民币55000万元，实际投资额以本项目设计、预算等相关文件为准。

### 6.2项目融资资金

本项目总投资80%，即100034.02万元的资金由乙方通过商业银行贷款等形式筹集。

乙方通过商业银行贷款所取得的资金，应按照本项目建设进度及款项拨付需要合理确定融资计划及资金到位时间。

鉴于本项目计划分二期实施，因此乙方应先以本项目一期工程的总投资额的80%为限筹集本项目融资资金，待本项目二期工程启动时再通过商业银行贷款等方式筹集剩余资金投入项目建设。

本项目一期项目的投资额暂定为人民币55000万元，实际投资额以本项目设计、预算等相关文件为准。

### 6.3项目总投资

本项目总投资暂定拾贰亿伍仟零叁拾伍万贰仟陆佰元（小写：1,250,353,600.00元），最终以竣工结算及甲方审计确认为准。

本项目总投资为125035.26万元，其中建筑工程投资为77546.26万元，机电设备安装工程投资为14929.76万元，金属结构设备安装工程投资为1343.21万元，临时工程投资为2347.10万元，独立费用为13526.74万元，预备费10969.31万元，建设期利息4372.88万元。详细投资估算如表1.1所示。

表1.1 项目投资估算表

本项目分二期建设，其中一期拟投资55000万元，剩余资金投入于二期工程，相关费用组成及比例，以本项目设计文件及预算造价文件为准。

## 第七条 项目的融资

### 7.1项目融资的限制

（a）乙方保证在项目实施过程中，利用自有资金或通过商业银行贷款等渠道筹集项目建设及运营所需资金。

（b）乙方可以为本项目融资之目的，经甲方书面同意后，在甲方协助下将其在本合同项下的各项权益（如预期收益权、保险受益权等）设置担保权益。

（c）乙方保证对于项目融资所获得资金，只能用于履行本合同的需要，除此之外不得用于其他任何用途。

（d）本项目的融资责任由乙方承担，在乙方与贷款方签订融资文件时，不得存在以下内容：

（1）以项目土地使用权或乙方投资建设所形成的资产为债权设立担保物权；

（2）在融资文件中约定影响本项目及甲方利益的相关条款。

### 7.2贷款方的项目介入权

在融资文件中乙方可与贷款方约定：若乙方违反融资文件或出现重大经营或财务风险，威胁或侵害贷款方利益时，贷款方可以代位行使乙方在本合同中的权利或要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方书面认可的合格机构接管本项目以保证贷款方的合法利益。

贷款方的介入权应履行如下程序：

(a)贷款人通过书面方式将乙方在融资文件下的违约行为通知甲方；

(b)给予甲方在收到上述违约通知后三十（30）天内纠正乙方此类违约的权利；

(c)贷款方在上述纠正期间不得行使对违约行为的任何权利或补救；

(d)纠正期满时，乙方违约事件仍持续的，贷款方可行使介入权，但应以不妨碍和损害甲方在本合同下的权利和项目的正常实施为前提。如在纠正期内，触发贷款方直接介入的重大风险解除的或者提供贷款方能接受的补充担保措施后，贷款方应停止介入。

### 7.3 项目的资金管理

（1）乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算。

（2）项目资本金只能用于本项目的投资、建设及运营维护等。

（3）甲方有权查看乙方的财务报表，乙方应给予配合。

（4）乙方应保证按照项目进度计划按时拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的任何其他活动。

（5）若甲方协助乙方为本项目申请获得相关扶持资金，扶持资金按国家最新出台的相关政策（如有）执行规定使用。

# 第四章  项目的用地

## 第八条 项目地理位置

长葛市位于河南省中部，淮河流域上游，许昌市北部，跨京广铁路两侧，107国道（原京深公路）和京珠高速公路、自北向南贯通。东邻尉氏、鄢陵县，西连禹州，南接许昌，北靠新郑。东西长51.9公里，南北宽21.4公里，呈条带状。城市南距许昌市24公里，北距郑州市62公里，地处东经113°34′－114°08′与北纬34°09′－34°20′之间。

本次清潩河综合治理工程设计施工范围为关庄闸至菜姚公路段15km，及支流西小洪河入清潩河口上游1.7km，全长16.7公里。

## 第九条 项目土地使用权的获得

本项目范围内涉及的土地，在项目合作期内由甲方无偿提供给乙方使用

## 第十条 项目土地使用权的限制

（a）在项目合作期内，未经甲方书面同意，乙方不得在本项目土地使用权上设立担保物权。

（b）在项目合作期内，未经甲方书面同意，乙方不得将项目土地用于本项目建设以外的其他用途。

（c）在项目合作期内，未经甲方书面同意，乙方不得转让、出租本项目土地使用权。

## 第十一条 甲方的项目场地进入权

在本项目合作期内，甲方及其他政府部门为履行本合同权利或相关行政职权可进入项目场地。

甲方及其他政府部门在进入项目场地时，应遵守一般的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设和运营维护工作。

# 第五章  项目的建设

## 第十二条 项目的设计

### 12.1项目设计的承担

- 本项目设计工作（包括但不限于：项目方案设计和施工图设计等文件）由甲方委托具有专业资质的第三方机构进行编制，甲方针对本项目所花费的工程设计费自本合同之继承合同签订之日起一百二十（120）工作日内由乙方偿还甲方或政府方出资代表，并将该费用纳入项目总投资，设计工作应在本合同之继承合同签订之日起三十（30）个工作日内完成。

（b）本项目设计内容：详见本合同第4.5条项目的具体内容。

（c）本项目设计文件（包括但不限于：项目方案设计、施工图设计等文件）应符合以下要求：

（1）符合长葛市的地区和行业的强制性技术标准；

（2）符合建设工程相关法律法规的规定，包括但不限于建筑法、环境保护法、产品质量法等。

### 12.2项目设计的变更

本项目设计文件完成后，甲方应与乙方及本项目实际施工单位充分沟通、交流意见，确认项目设计文件的可行性，如各方确认设计文件并无需变更，则项目开始建设施工流程；如各方确认设计文件需要变更，则应由原设计单位与各方沟通并按照下述流程进行变更。

（a）变更的范围

除本合同另有约定外，本合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少项目工程中任何工作（包括工程规模和工程范围）。

（2）取消项目工程中任何工作。

（3）改变项目工程中任何工作的质量标准或其他特性。

（4）改变项目工程关键的规格参数。

（5）改变项目工程的时间安排或实施顺序。

（b）变更的实施

项目在建设过程中如果发生变更，应根据本合同、《合同法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建筑法》等有关规定，由相关单位办理确认手续。

（1）甲方提出的变更

甲方因本项目的需要，可以提出变更的要求；乙方应按照甲方的要求，组织设计、监理、总承包人及相关单位实施甲方提出的变更。

甲方提出的关于工程规模和工程范围的变更需甲乙双方依据相关法律法规协商解决，并另行签订补充协议。

（2）乙方提出的变更

乙方因优化设计、降低成本或其他甲方接受的原因可以提出变更；乙方提出的设计变更在实施之前，应该经过设计单位、监理单位或其他监督单位的技术、经济评审。

## 第十三条 项目的建设

### 13.1项目的建设责任

（a）本项目的建设责任由乙方承担，该责任不因项目部分建设工程已由乙方发包给总承包人实施而豁免或解除，主要包括桥梁建设工程；道路建设工程；绿化工程等基础设施的建设。

（b）乙方应当依照本合同及项目设计文件的要求，并严格遵守建筑法、环境保护法等相关法律法规的规定以及国家、地方及行业强制性标准的要求，组织本项目的建设，并由乙方承担工程建设中应承担的费用和风险。

（c）本项目的工程施工须严格按照国家、省、部委颁发的施工及验收标准组织实施，使整个工程质量达到合格。

（d）项目建设配套设施：

本项目建设工程所需提供的土地、水、电、气和道路等配套设施由甲方负责提供，保证项目建设按计划进行。

（e）化石文物的保护

在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人、甲方。乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和工期延误由甲方承担。

乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，乙方应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

（f）图纸和文件的保密：

本项目的图纸和文件，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用；本项目的经济技术文件，甲方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。但法律另有规定的除外

（g）事故处理：

工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。各方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

（h）缺陷责任：

本项目缺陷责任期为24个月，乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，乙方应负责修复，直至检验合格为止。经查明属乙方原因造成的，应由乙方承担修复和查验的费用。

经查验属甲方原因造成的，甲方应承担修复和查验的费用，并支付乙方合理的损失。

由于乙方原因造成某项缺陷或损坏，使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，甲方有权要求乙方相应延长缺陷责任期。

（i）保修期限

《建筑工程质量管理条例》第四十条规定，

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

本项目具体分项工程的保修期限以设计文件及相关国家政策法规之规定为准。

（j）保修费用：

由乙方原因造成的质量问题，乙方负责修复，费用由乙方承担。

（k）计价方式：

本项目预算造价编制工作由甲方委托第三方服务机构完成，相关计价依据以第三方服务机构编制预算文件的编制依据为准。

建设安装工程费即施工图预算的编制依据为：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省市政工程预算定额》（HA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）定额说明和计算规则，及具体定额文件的相关计价文件，按文件规定取费（上述定额缺项时，结合本工程的情况参考相关定额执行，定额若有更新则执行最新版本定额）。

人工费、材料价格按照许昌当期人工费与当期材料信息价进行调差

本项目最终工程造价以财政投资评审为准，工程结算价按财政投资评审结论中的单价乘以完成的合格工程量计算；政府付费金额的计算以审计结论金额为基数，以本合同约定里的本项目合理利润率和折现率进行计算。

### 13.2项目的建设内容

本项目建设内容详见本合同第4.5条之约定，具体建设数据以施工设计文件为准。

### 13.3建设的期限

本项目建设周期为二（2）年，建设期自监理工程师发出开工令或甲乙双方书面认可之日起至项目工程竣工验收日，监理工程师发出开工令或甲乙双方书面认可之日即为本项目开工日。因本项目分两期实施，因此项目一期、二期的建设期分别计算。

如出现下列情况，甲方与乙方按照本合同的约定确定建设工期顺延或修改调整方式，针对（c）、（f）款守约方可主张违约赔偿：

（a）发生不可抗力事件；

（b）施工中发现地下文物使工程建设的实施延误；

（c）因甲方违约而造成项目建设的延误；

（d）因甲方不可控制的政府部门审查延迟所造成的延误；

（e）因乙方违约而造成项目建设延误。

### 13.5建设期的不可抗力

在本项目建设期内，如发生本合同第25.1条之约定情形，具体处置方式依本合同第25.3条之约定执行。

### 13.6甲方的监督权

（a）项目建设期间，甲方可以选取第三方监理机构对项目建设实行全程监督。

（b）甲方有权对项目建设进行如下监督和介入，乙方应积极予以配合和支持：

（1）定期获取有关项目计划和进度报告及其他相关资料；

（2）在不影响项目正常施工的前提下进场检查和测试。

（c）在甲方检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按照相应的保密条款执行。

（d）乙方应于每月末向甲方提交工程建设进度月报，该月报应反映已完成的和在建的建设工程进度和质量、预计工程完工的时间，如进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

（e）如工程建设不符合本合同的质量或安全要求，监理公司可就此向乙方提出警告。如乙方在监理公司发出通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷的，甲方有权责令乙方停止施工并进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工。停工造成的损失由乙方承担。

（f）无论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不视为放弃其在本合同中的任何权利，也不能免除乙方在本合同中的任何义务。

### 13.7项目竣工验收

（a）当项目建设达到竣工验收条件时，乙方应保证至少提前7个工作日向甲方发出竣工验收的书面申请。甲方在接到申请后应及时派代表参加由乙方组织的竣工验收。如果甲方在收到申请后因自身原因未参加竣工验收，竣工验收可在甲方缺席的情况下按预定的时间进行，甲方承认该竣工验收的合法性。

（b）在取得竣工验收备案凭证后30个工作日内，乙方应向甲方提交下列资料：

（1）施工技术、安全资料；

（2）各单项工程结算资料；

（3）建设过程中的一切信息资料。

（c）如竣工验收部分或全部不合格，甲方应在7个工作日内书面通知乙方并陈述不合格理由。乙方应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并应至少提前7个工作日向甲方发出书面通知，再次组织竣工验收。乙方应对验收不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

（d）本项目应按照相关政策法规的有关规定进行竣工验收。

（e）工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。

### 13.8项目建设的延迟、放弃

（a）延迟

若由于甲方的原因造成工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时，则视为甲方工程延迟，工期予以顺延，乙方有权要求甲方支付因工期顺延所增加的相关费用。

若由于乙方的原因造成工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时，则视为乙方工程延误，乙方应及时修订项目进度计划，并采取措施加快项目进度，以确保实际进度同工作进度计划相一致。

（b）放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设。

（c）视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃；

（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始开工；

（2）由于乙方原因未开工并在收到甲方开工通知后六十（60）天内未恢复建设工程施工；

（3）由于乙方原因未能在运营日前完成工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

# 第六章  项目的运营维护

## 第十四条 项目的运营维护

### 14.1项目的运营维护责任

（a）本项目建设工程竣工后，由乙方承担本项目运营维护服务工作。

（b）乙方可委托具有专业资质的第三方企业从事运营维护服务，但此委托行为不能免除乙方对于本项目的运营责任。如在运营期内出现，乙方或乙方委托的第三方企业无法达到运营维护要求的情形，甲方应与乙方积极协商，由乙方选择新的第三方企业承担或自主承担本项目的运营责任。

（c）运营服务内容包括：项目建设形成的道路、桥梁、公用设施设备维修养护、公共秩序协助维护、保洁服务、绿化养护管理等。本项目一期、二期的运营维护对象，以实际建设形成的项目资产为准。

（d）项目进入运营期的前提条件：

（1）建设工程项目已竣工验收合格；

（2）项目运营所需审批手续已经完成。

### 14.2运营的期限

（a）本项目运营起始日为本项目竣工验收合格日的次日，运营期自工程通过竣工验收的次日起至项目移交之日止。

（b）若在运营期限内出现下列情形，则甲方应与乙方协商确定运营期顺延或修改调整，针对（2）、（4）款守约方可主张违约赔偿：

（1）发生不可抗力事件；

（2）因甲方违约而造成项目运营的延误；

（3）因政府部门审查延迟且经甲方全力协调无效所造成的延误；

（4）因乙方违约而造成项目运营的延误。

### 14.3运营的迟延

（a）因乙方原因导致无法按期开始运营维护的后果：

如果乙方因自身原因没有按照合同约定的时间和要求开始运营维护，将可能承担如下后果：

（1）一般的后果：无法按时获得付费、运营维护期缩短；

（2）本合同终止；

（3）提取履约担保。

（b）因甲方原因导致无法按期开始运营维护的后果：

如果因甲方原因，包括甲方违约以及在本合同中约定的由甲方承担的风险，导致项目没有按照合同约定的时间和要求开始运维，甲方将可能承担如下后果：

（1）赔偿乙方由此产生的损失；

（c）若本项目出现运营延迟的情形，则运营期的调整及违约责任按照本合同相关约定予以执行。

### 14.4运营期的不可抗力

在本项目运营维护内，如发生本合同第25.1条之约定情形，具体处置方式依本合同第25.3条之约定执行。

### 14.5甲方的监督

（a）在本项目运营期内，甲方有权对项目运营进行如下监督考核，乙方应积极予以配合和支持：

（1）定期获取有关项目运营报告及其他相关资料；

（2）在不影响项目正常运营的前提下检查和考核；

（3）对运营商的选择进行监督和建议。

（b）考核指标及办法：由甲方视本项目具体情况予以制定。

（c）在甲方检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按照相应的保密条款执行。

（d）乙方应于每年年终向甲方提交项目运营报告，该报告应反映项目运营状况，如运营发生问题，应提出挽回的措施和计划。

（e）如运营情况不符合本合同的要求，甲方可就此向乙方提出警告。如乙方在甲方发出通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷的，甲方有权要求乙方承担违约责任并终止本合同。

（f）无论甲方是否监督、检查项目的任何部分，都不视为放弃其在本合同中的任何权利，也不能免除乙方在本合同中的任何义务。

# 第七章  项目的收益

## 第十五条 项目的收益来源

### 15.1项目收益来源

本项目的回报机制为政府付费。运营期间，甲方依据乙方的运营维护及绩效考核情况，合理考虑运营维护成本及利润，根据乙方提供的公共服务情况，向乙方支付可用性服务费和运营服务费。其中可用性服务费以最终审计结果确定的项目总投资和双方约定的合理利润率、折现率在运营期分年支付；运营绩效服务费按运营期实际发生的运营成本并结合绩效考核和双方约定合理利润率（中标价时利润率为准）在运营期分年支付。（项目总投资中工程造价以财政投资评审为准，工程结算价按财政投资评审结论中的单价乘以完成的合格工程量计算；付费金额的计算以审计结论金额为基数，以中标单位所报的利润率和折现率进行计算）

### 15.2项目收益方式

（a）本项目合作期内的政府付费费用，由甲方以年为单位对乙方进行考核，考核通过后以河南省长葛市一般公共预算资金向乙方支付。

政府付费包含项目可用性服务费、运营维护绩效服务费两部分之和，作为政府支付项目公司费用的依据。计算公式如下：

可用性服务费：具体公式如下

当年运营补贴支出数额=［项目全部建设成本×(1+合理利润率）×（1+年度折现率）n］/财政运营补贴周期（年）+年度运营成本×（1+合理利润率），其中：项目全部建设成本即项目总投资（含建设期利息）；n为折现年数；年度运营成本：当年项目运营期实际发生的运维成本。

运营绩效服务费：

每年运营维护费实际采取由市财政在项目运营期各年度按运营期实际发生的运营成本和双方约定合理利润率（中标价）计算并结合绩效考核在运营期分年支付（据实支付）鉴于本项目分二期实施，因此一期、二期政府付费金额分别计算。（本项目绩效考核标准详见附件）（经审计确认）

### 15.3项目收益的调整及支付

（a）本项目进入运营期后，由甲乙双方与第三方审计机构共同确定建设期乙方的实际投资金额，并由财政部门进行审计，确认无误后，双方按照上述公式及绩效考核结果确定政府财政付费支付数额，政府付费在运营期第一年开始每年的12月由甲方委托市财政局向乙方支付，运营服务费付费在运营期第二年开始的每年的1月支付上一年运营服务费。

在运营期内甲方向乙方支付政府付费前九十（90）天内，甲乙双方可以协商确定甲方以货币资金的方式向乙方支付投资回报。

（b）本项目自第二个运营维护成本结算年度起，运维服务费支付额度的核定，引入调价机制，即以首个运营维护成本结算年度审计确定的运维服务费为基数，若项目在运营期内出现因通货膨胀等合理因素导致项目运营成本出现上涨情况，从过临时调价或常规调价后，将该运营年度实际运营维护成本作为财政每年支付的运维服务费的计算基数。

（c）本项目初步拟定调价机制框架包含常规调价和临时调价。

（1）常规调价，即在运营期内以每三年为一个周期，若前述运维服务费上浮超过5%的，则甲乙任意一方可申请启动调价程序，由甲方组织政府相关部门审核通过后调价；

（2）临时调价，即在每个调价周期内因前述运维服务费上浮超过8%的，则甲乙任意一方可申请启动临时调价程序，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的三年后。

（d）本项目设施的大修及重置不作为日常运营维护工作事项。大修、重置工作范围由甲乙双方在项目运营期内结合项目实际情况予以计划实施。

在运营期内若遇有项目设施需要大修、重置的，乙方应提前编制大修或重置实施方案（含工作预算），报甲方审核后实施，甲方根据审计确定的大修、重置成本额度，向乙方支付相关费用。

为应对自然灾害等非乙方及工程施工所造成项目设施的破坏、损毁等情形，乙方应响应甲方要求或自行购买相关保险，保险赔偿专项用于项目设施设备重置、生物恢复和修复等，相关支出纳入项目运营维护成本。

### 15.5税费调整

本项目合作期内，甲乙双方，按照法律法规之约定承担各自的税费，若相关出现无明文规定之承担主体，则由甲乙双方协商确定承担主体。

若在项目合作期内，法律法规发生变更，涉及税费调整时，按照相关文件执行。

# 第八章  股权变更

## 第十六条 股权设置

乙方应按照《股东协议》和《公司章程》与政府方出资代表依法成立项目公司，缴纳注册资本金为5000万元，资本金25001.25万元其中政府出资代表方出资2500.12万元占项目资本金的10%乙方出资22501.12万元占项目资本金的90%。鉴于本项目计划分二期实施，因此乙方可先以本项目一期工程的总投资额的20%为限作为项目公司资本金，待本项目二期工程启动时再通过自有资金以增加注册资本的方式将剩余资金投入项目建设。

本项目一期项目的投资额暂定为人民币55000万元，实际投资额以本项目设计、预算等相关文件为准。

项目公司的注册资本金专门用于本项目的融资、建设、运营及维护等。项目公司的经营范围不得超出本合同约定的内容。

本项目中政府方出资代表作为政府出资方代表，依据其持有的项目公司股权比例参与项目公司的利润分配。同时，对关系公共利益和公共安全的事项（包括但不限于项目的建设及运营维护等相关事项）享有一票否决权。

## 第十七条 股东的股权变更限制

（a）自合同生效日起，至项目运营期满两年，期间如发生下述约定事项，可以允许发生股权变更，否则乙方不得转让其在项目公司的股权。

（1）项目贷款方为履行本项目融资文件项下的担保而涉及的股权结构变更；

（2）将乙方在项目公司的股权转让给乙方的关联公司；

（3）因融资需要，乙方有权引入第三方(金融机构、金融产品或金融产品管理人)作为项目公司股东

（4）发生特殊情况，导致乙方不再适宜成为项目公司股东。

（b）自项目运营期满两年后，经甲方及河南省长葛市人民政府批准，乙方可以转让其在项目公司的股权。

（c）合作期内，如发生股权变更，转让股权的受让方必须具有与出让方相同的履约能力及资格，并继承相应的权利和义务。

## 第十八条 项目公司股权变更的例外

政府方出资代表在河南省长葛市人民政府授权下转让其在项目公司股权的不受上述第十七条所约定的股权变更限制。

# 第九章  项目的履约保函

## 第十九条 建设期履约保函

### 19.1 建设期履约保函的提供

乙方应在与甲方签订本合同之日后三十（30）个工作日内，向甲方提供符合下列要求的建设期履约保函，作为乙方履行本项目的建设义务和其他违约赔偿义务的担保：

（a）符合《建设期履约保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

（b）由甲方可接受的一家金融机构出具；

（c）金额为：2000万元

### 19.2建设期履约保函的解除

建设期履约保函在乙方根据本合同第二十条提交运营移交保函之日到期，甲方应在到期日后七（7）个工作日内退还建设期履约保函。

### 19.3恢复建设期履约保函的数额

如果甲方在项目建设期内根据本合同的有关规定提取建设期履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将建设期履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设期履约保函已足额恢复的证据。甲方提取建设期履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

若乙方未在前述期限内补足或恢复建设期履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取建设期履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同，收回本项目乙方的所有权利，要求乙方违约责任。

### 19.4不提供建设期履约保函

如乙方未按本合同第19.1条提交建设期履约保函，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同，要求乙方承担违约责任。

## 第二十条 运营、移交履约保函

### 20.1 出具运营期履约保函

乙方应在项目竣工验收合格之日起五（5）个工作日内，向甲方提供符合下列要求的运营期履约保函，作为乙方履行在本项目运营维护义务和其他违约赔偿义务的担保：

（a）符合《运营期履约保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

（b）由甲方可接受的一家金融机构出具；

（c）金额为：500万元

### 20.2 恢复运营期履约保函的数额

如果甲方在项目运营期内根据本合同的有关规定提取运营期履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将运营期履约保函的数额恢复到本合同第20.1条规定的数额，且应向甲方提供运营期履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营期履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行运营维护本项目的义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

### 20.3 保持运营期履约保函的有效

除第20.4条的情形外，运营期履约保函应自生效之日起至递交移交期保函为止。

### 20.4 运营期履约保函的延续

经甲方书面同意后，乙方可以根据其意愿提供一份期限少于第20.3条提及的整个期限的运营期履约保函。在这种情况下，在运营期履约保函到期前的六十(60)天之前，乙方应使这份运营期履约保函通过另一份运营期履约保函得以延续或更换。

### 20.5 未恢复、延续或未更换

（a）如果乙方没有遵守第20.2条或第20.4条的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后七(7)个工作日内未予以纠正，甲方有权：

（1）提取届时有效的保函下的全部款项；

（2）扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的任何款项，直至乙方完全履行其在第20.2条或第20.4条项下的义务，或直至所扣留的金额和在(1)项下提取的数额总共达到本合同20.1条规定的保函最高额为止。

（b）甲方应保证按第20.5条提取或扣留的所有款项，用于承担运营期履约保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：

（1）乙方完全履行其在第20.2条或第20.4条项下的义务之日；

（2）本项目移交日期之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三(3)个月届满之日。

### 20.6 出具移交期履约保函

（a）乙方应在本项目合作期限届满一年前，向甲方提供符合下列要求的移交履约保函，作为其履行在本项目的移交义务和其他违约赔偿义务的担保：

（1）符合《移交期履约保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

（2）由甲方可接受的一家金融机构出具；

（3）金额为：500万

### 20.7 移交期履约保函的有效期

履约担保的有效期：移交履约保函须保证在移交期满12个月内持续有效，担保期满，甲方应在到期后五（5）个工作日内退还移交履约担保。

# 第十章  承诺

## 第二十一条 甲方承诺

（a）配合项目实施

（1）甲方负责配合乙方协调本项目合作期限内地方关系。

（2）甲方协助乙方办理相关行政审批手续，为乙方协调水、电、路工程；协调解决民事纠纷等。

（b）配合贷款方

甲方接受贷款方行使主债权或担保债权时对项目的介入。

（c）付费承诺

按照本合同约定的时间和金额付费或提供补贴。

（d）保密承诺

甲方从乙方获取的记录、报告等文件可能包含商业秘密的，应尽合理努力予以保密。

## 第二十二条 乙方承诺

（a）按照本合同、《股东协议》及《公司章程》的约定，与政府方出资代表共同成立项目公司，并按时足额缴纳项目公司注册资本金。

（b）按照本合同约定行使权利、履行义务，完成项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交责任。

# 第十一章  项目的保险

## 第二十三条 项目的保险

### 23.1乙方承担的保险义务：

（a）在合作期限内，乙方应保证购买并维持本合同约定的保险，并确保其有效。

（b）督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明乙方已按合同规定取得保单并支付保费。

（c）如乙方没有购买或维持本合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求乙方特殊目的偿还该项保费；

（d）向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

（e）在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

（f）当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，应立即书面通知甲方；

（g）尽一切合理努力协助甲方或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔。

### 23.2 乙方应购买的保险

乙方应购买以下险种，以保证项目的顺利开展：

（a）建设期保险类别：

（1）建设工程一切险：

责任范围：在项目工程建设期期间，就工程、临时工程、设备、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险。

（2）第三方责任险：

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险。

（3）其他保险：

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

（b）运营期保险：

（1）财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于建设场地范围内的所有建筑物、构筑物、设备仪器和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险。

（2）其他保险

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

### 23.3 保单应符合以下要求

（a）保险人同意放弃对甲方行使代位权、抵扣权以及多家保险公司共同分摊保险赔偿的权利。

（b）在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。

### 23.4 保单的变更

未经甲方书面同意，乙方不得对保险合同的重要条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。

# 第十二章  守法义务及法律变更

## 第二十四条 法律变更

### 24.1 法律变更的定义

本合同所称法律变更指自本合同生效后颁布的各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门对任何法律的施行、修订、废止或对其解释或执行的任何变动。

### 24.2 守法义务

乙方在实施本项目过程中有义务遵守各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门对任何法律的施行、修订、废止、对其解释及执行的任何规定。

### 24.3 合作期的法律变更

（a）在项目合作期间，如因发生甲方或河南省长葛市人民政府可控的法律变更导致项目发生额外费用、建设期或运营期延误的，乙方有权向甲方或河南省长葛市人民政府索赔额外费用或要求延长工期。

（b）如因发生甲方或河南省长葛市人民政府可控的法律变更导致本合同》无法继续履行，乙方可通过违约条款及提前终止机制等进行救济。

（c）对于超出甲方或河南省长葛市人民政府可控范围的法律变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。

# 第十三章  不可抗力

## 第二十五条 不可抗力事件的处置

### 25.1不可抗力事件

本合同所描述的不可抗力应包括但不限于下列事件：

（a）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（b）流行病、饥荒或瘟疫；

（c）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（d）不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

（e）化学或放射性污染或核辐射；

（f）甲乙双方无法预测、无法避免的政策性变化。

### 25.2 不应认定为不可抗力的事件

（a）乙方在本项目合作期内出现下列情形时，不认定为不可抗力：

(1)乙方的总承包人或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

(2)项目设施的故障或正常磨损。

（b）甲方在本项目合作期内出现下列情形时，不认定为不可抗力：甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：河南省长葛市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

### 25.3不可抗力的处置办法

（a）在项目合作期内，声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

（b）发生不可抗力时，双方应以保护乙方实际投入为原则，协商确定损失承担比例，并不主张对方的违约责任。

（c）受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施，尽量减少不可抗力给各方带来的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

（d）当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

# 第十四章  违约与终止

## 第二十六条 违约及违约赔偿

### 26.1 甲方违约及赔偿

甲方因自身原因未按照本合同的有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知出具后的三十（30）日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的费用外，还应按万分之一／日承担违约金。

### 26.2 乙方违约及赔偿

（a）乙方延迟开工、竣工

因可归责于乙方的原因导致不能在本合同规定的开工日开工、竣工验收前完工的，甲方有权直接提取建设期履约保函项下的相应金额（提取金额应以项目因乙方违约所导致的甲方资金支出为限，若甲方未发生资金支出则以项目资本金的万分之一／日提取违约金）；如属于导致合同提前终止的，则甲方有权直接提取建设期履约保函项下的全部金额。但不可抗力和甲方的责任造成的延迟除外。

（b）绩效不达标

甲方除有权根据政府付费考核指标支付相应的政府付费费外，如乙方未在规定的时间内改正或改正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取相应保函或保函项下的相应金额。

### 26.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的单方终止本合同权利。

### 26.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

### 26.5 部分由于受损害方造成的损失

如果部分损失是由于受损害方的作为或不作为造成的，该部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

## 第二十七条 提前终止和提前终止补偿

### 27.1 甲方发出的提前终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出提前终止意向通知：

（a）乙方被证明在本项目合作期内做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力的行为；

(b)乙方未能根据本合同约定提交建设期履约保函、运营移交保函并保持其有效的；

(c)乙方出现放弃本合同约定的权利义务，导致本项目的运行遭受严重影响的情形；

(d)乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

(e)因乙方原因，贷款方开始行使其担保协议项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

(f)除书面通知经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的运营的（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后1天内书面报告甲方）；

(g)在甲方未发生违约情形下，未经甲方书面同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让等。

### 27.2乙方发出的提前终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出提前终止意向通知：

(a)甲方被证明在本项目合作期内做出承诺时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力的行为，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

(b)甲方无正当理由在逾期六（6）个月（自应付日起算）后仍未支付到期未付的费用。

### 27.3 情势变更或政府行为

如果在本合同生效后，因情势变更及政府行为导致乙方与部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲与乙方双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出书面提前终止意向通知。

### 27.4 协商一致提前终止

在项目合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

### 27.5 提前终止意向通知和提前终止通知

(a)提前终止意向通知

按照本合同第27.1或27.2或27.3条发出的任何提前终止意向通知均应同时向贷款方发出一份复印件。在提前终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）天内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，提前终止意向通知即自动失效。

(b)提前终止通知

在协商期届满之时，如果

(1)双方未达成一致；或

(2)导致发出提前终止意向通知的违约事件未得到纠正。

则发出提前终止意向通知的一方可以向另一方和贷款方就此发出提前终止通知，本合同在提前终止通知送达对方之日终止。

### 27.6提前终止意向通知发出后甲方的权利

（a）对设施的运营权利

在项目合作期内，如果乙方发生本合同第27.1条所述事件，甲方发出提前终止意向通知之后，甲方或其指定机构有权，但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证与甲方或其指定机构合作，并应让贷款方在融资文件中作出具有同样内容的承诺。

（1）任何情况下，甲方选择运营项目设施不应被视为经营权的转让或承担乙方作为项目设施经营权人的义务。

（2）在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运营之日以后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同的约定接替或承担项目设施的运营。

（3）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出提前终止通知。

（b）提前终止本合同的权利：

如果在27.1所述事件发生之后，甲方已发出提前终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出提前终止通知终止本合同。

### 27.7 提前终止的后果

本合同提前终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同提前终止后仍然有效的其他条款的效力。

### 27.8 提前终止后的补偿

若本合同提前终止，补偿方案由甲乙双方协商解决。

### 27.9 继续有效

本合同第二十七条的规定在本合同提前终止后应仍然有效。

# 第十五章  项目的移交

## 第二十八条 项目移交

### 28.1 移交范围

在本合同到期之日起30个工作后，即为移交日期，乙方应向接收人（甲方或河南省长葛市人民政府指定的其他机构）无偿移交：

（a）乙方投资建设所得的项目设施或项目资产的所有权益；

（b）甲方可以合理要求的且此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营。

向接收人移交项目资产及经营权时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务及抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

### 28.2 移交验收

在移交日期之前，接收人指定的其他机构应和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。乙方应确保最后一次考核指标总评分达到九十（90）分及以上，此为乙方通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到本款所述移交标准的，则乙方应及时修复，以满足本款所述的考核指标总评分达到九十（90）分的要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由双方共同选择第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方承担。

如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从运营移交保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

### 28.3 备品备件

移交的备品备件

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交十二(12)个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。

### 28.4 移交程序

（a）甲方与乙方应共同成立移交委员会，在移交日期十二(12)个月前商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。

（b）乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。

（c）除本合同另有规定外，双方在完成项目资产及经营权移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

### 28.5 移交日期本项目的状况

在移交日期，乙方应保证本项目：

（a）处于良好的运营状况，得到良好维护，正常损耗除外；

（b）符合本合同所规定的安全和环境标准；

（c）符合本合同中所规定的移交标准。

若本项目未达到上述标准，则甲方有权提取运营移交保函获得赔偿。

### 28.6 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

### 28.7 技术转让

乙方应在移交日期将届时使用的运营和维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给接收人，并确保接收人不因此遭受损失。如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当协助接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。

### 28.8 人员及培训

本项目合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或河南省长葛市人民政府指定的其他机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。

### 28.9 合同期限及相关

乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应努力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目经营期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目经营期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方书面同意。未经甲方书面同意的，由乙方承担相应责任。

### 28.10移走乙方相关的物品

除非双方另有协议，乙方应于移交日期之后六十(60)天内，自费从场地移走仅限于项目公司员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

### 28.11 风险转移

乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

### 28.12 移交费用和批准

乙方及甲方应负责各自的因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从运营移交保函中扣除。

### 28.12 移交委员会和移交程序

本项目合作期届满二十四(24)个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由移交委员会共同协商确定本项目移交方案及移交标准。移交委员会应由乙方三（3）名代表和甲方三(3)名代表（包括至少一名接收人的代表）组成。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目设施移交的详尽程序及将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方应告知乙方其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三（3）个月开会以准备移交仪式。

### 28.13 本合同移交后的效力

自移交日期开始，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有规定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人应接管项目的运营及本合同明示或默示的因本合同产生的于合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

### 28.14 移交完成后的项目公司

本项目移交工作完成后，项目公司是否继续存续，由项目公司股东按照《股东协议》和《公司章程》的约定执行。

# 第十六章  适用法律及争议解决

## 第二十九条 项目协调委员会

### 29.1 项目协调委员会

本合同订立之日后三十(30)个工作日之内，甲方与乙方应成立一个由三(3)名乙方代表和三(3)名甲方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在书面通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

### 29.2 协调事项

项目协调委员会应负责按照第三十一条规定解决本合同项下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

（a）协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

（b）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

（c）影响项目设施安全的事项；

（d）为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

（e）其他双方同意的事项。

## 第三十条 争议的解决

### 30.1 协商

甲方与乙方因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在二十（20）天内无法协商解决，则应适用本合同第30.2条的约定。

### 30.2争议解决

如果争议未能根据本合同第30.1条的约定解决，双方均有权将争议提交第三方所在地北京仲裁委员会进行仲裁

### 30.3 争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或提交仲裁期间期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务，并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

### 30.4 继续有效

本合同第三十条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

# 第十七章  其他条款

## 第三十一条 合同的修订补充

（a）本合同任何修改、补充或变更须以书面形式并由双方有权代表签字或盖章且加盖公章（或合同章）方可生效并具约束力。

（b）如本合同任何条款不合法、无效或不能执行，或者裁判为不合法、无效或不能执行，不影响其他条款效力的履行，其他条款仍有效并可以作为执行依据。

（c）双方应对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行，并且这些修改应尽可能平衡双方之间的利益。

（d）有关本合同、、继承合同、补充合同等的签订、履行、变更、解除、解释、管辖及其争议纠纷解决等事由，均适用于中华人民共和国的相关法律、行政法规的有关规定和要求。

## 第三十二条信息保密承诺

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（包括财务、技术或其它方面，但不包括于项目进展有关的敏感信息），如尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在双方约定的时间内不得向第三方透露或公开，但是法律要求公开的信息除外。本条款在本合同期满、解除或终止后长期有效。

## 第三十三条 诚实信用承诺

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行各自在本合同项下的权利和义务，并在此前提下，双方同意：

（a）除本合同另有规定外，当一方要求取得另一方同意时，被要求方应在10天或其它合理所需的时间内给予同意或批准，而不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

（b）如果任何一方获悉的任何事件或情形属于：经该方合理预计将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响的事件或情形，并且合理预计另一方不可能获悉该事件或情形。则该方应尽快将该事件或情形通知另一方。

（c）乙方保证项目公司增强安全意识，遵守现行的劳动保护法规，尊重职工的权利和严格执行安全法规及有关标准。

（d）乙方保证签订的融资文件、股东之间的任何合同、公司章程、本合同项下的保险单以及由乙方签订的与本项目有关的任何其它合同都能符合本合同的规定且都能够履行本合同。

## 第三十四条联络人员

双方的所有联系均应通过派人送达、挂号信函等书面方式送达对方以下地址及联系人：

甲方联系人：

通讯地址：

联系电话：

乙方联系人：

通讯地址：

联系电话：

如果其中一方的通讯地址或联系人发生变更的，应于2个工作日内以书面形式通知对方，另一方收到通知后，通知变更即生效。

## 第三十五条 其他

（a）本合同未尽事宜，由甲乙双方在补充合同中予以约定，补充合同与本合同具有同等法律效力。

（c）待项目公司与甲方、乙方签订《继承合同》之日起，本合同中乙方部分权利义务由项目公司予以继承，同时，本合同约定乙方承担的连带责任不因乙方在本合同中的部分权利义务被项目公司继承而消除。

（d）本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章且加盖公章（或合同章）之日起生效。

（e）本合同壹式拾陆份，甲乙双方各执捌份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，双方签字盖章）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：   法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                      联系电话：

地址：                          地址：

签订日期：  2017年 月 日     签订日期：2017年 月 日