许昌市妇幼保健院四大部学科体系建设

咨询服务项目采购需求、评标标准等说明

**一、项目名称：**许昌市妇幼保健院四大部学科体系建设咨询服务

**1、采购方式**： 竞争性谈判

**2、项目概况：**按照《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》要求，对医院现有业务科室按四大部（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部）进行重组，业务重新规划，流程再建。

**3、预算金额：**20万元；**最高限价：**20万元

**4、交付（服务、完工）时间：**合同签订后一年。

**5、交付（服务、施工）地点：**许昌市妇幼保健院。

**6、分包：**允许□R不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保R、中小微型企业扶持R、残疾人福利性单位扶持R等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受R联合体投标。

四、采购需求

**（一）本项目需实现的功能或者目标：**通过四大部学科体系建设咨询服务，使医院四大部学科体系建设更加规范；医院人才培养及人才梯队建设更加合理；医院的业务发展及业务收入有明显提高。

**（二）采购清单：**

1、四大部（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部）学科体系建设方案，包括各大部业务结构规划；各大部业务发展前景分析；各大部业务内容规划（流程、规范、技术标准）；大部制下的人才培养与人才梯队建设方案；大部制下的各岗位职责设定。

2、四大部学科体系建设的落地实施方案，要保证实施的规范性、可操作性和实际效果。

3、四大部学科体系实施的跟踪服务方案，要有时效性、可操作性和实际效果。

4、要求：

（1）在实际调研的基础上写出四大部学科体系建设方案；

（2）四大部大部制下学科体系改革落地的现场指导；

（3）四大部学科体系建设的跟踪服务。

**（三）验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法R

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：签订合同后7日内，支付咨询费的50%；完成四大部学科体系建设方案，支付咨询费的20%；四大部实施完成，支付咨询费的20%；合同完成并验收合格后支付剩余咨询费。

七、联系方式

联系人姓名：王福安 洪 凯

联系电话： 15565291988 18637403199

地址：许昌市光明路22号

许昌市妇幼保健院

2018年4月12日