许昌市生物医药产业园PPP项目

采 购 文 件

招标编号：JZFCG-G2018036

采 购 人：许昌经济技术开发区发展改革局

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

日     期：二〇一八年七月

目录

- 采购公告

第二章  投标人须知

第三章  PPP项目合同（草案）

第四章  项目采购需求

第五章  评审方法

第六章  投标文件格式

第一章

JZFCG-G2018036许昌市生物医药产业园PPP项目

采购公告

聚光科技（杭州）股份有限公司、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、河南五建建设集团有限公司、北京东方园林环境股份有限公司:你单位均已通过资格预审，现邀请你单位按采购文件规定的内容，参加许昌市生物医药产业园PPP项目社会资本方采购的投标。

1．项目概况及采购内容

1.1项目名称：许昌市生物医药产业园PPP项目；

1.2招标编号：JZFCG-G2018036 ；

1.3招标方式：公开招标；

1.4项目概况：许昌市生物医药产业园PPP项目，本项目占地806亩，本项目由9个子项目组成：包括天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾运转站及公厕、消防站、科研中心。

1.5项目地点：许昌经济技术开发区西外环以西，阳光大道以南，金龙街以北，丁香路以东。

1.6采购内容：社会资本方（投融资、建设、运营和维护）。

1.7本次招标接受联合体投标。

2．采购需求

2.1项目全生命周期：本项目合作期限为21.5年（含1.5年建设期，运营期20年）。

2.2投资概算：项目总投资经估算约为142037.29万元，本项目资本金为35037.29万元，占项目总投资25%。项目公司出资比例，社会资本方占90%，政府方占10%；

2.3运作模式：本项目采用BOO和BOT模式；其中：天然气分布式能源站采用BOO模式；给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾运转站及公厕、消防站、科研中心采用BOT模式。

实施机构通过法定竞争程序选定社会资本方，政府与社会资本方共同出资设立项目公司。项目公司在合作期限内完成对项目的投融资、建设、运营、维护，采用BOO模式的项目，在合作期满后，项目公司继续拥有相关经营性资产的所有权，并在法律法规允许的情况下，项目公司可以继续拥有运营。在新的运营期内，产生的大修和设备重置等所有建设成本和运营成本由项目公司承担；采用BOT模式合作的项目，在合作期满后，项目公司将项目设施完好、完整、无偿地移交给政府或其指定机构。

2.4项目回报机制：可行性缺口补助。

2.5其他采购需求：无。

3.报名方式及时间

通过资格预审的投标人，在投标文件截止时间前均可参与报名。详情查看《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载采购文件。

4.采购文件的获取

4.1网上下载采购文件时间：通过资格预审的投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载本项目采购文件。

4.2采购文件售价：投标人在递交投标文件时，向代理机构支付采购文件费用，每套售价人民币300元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2018年8月1日9时30分。

5.2投标文件递交的地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦）开标五室 。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.4未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》下载采购文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

6联系方式

采 购 人：许昌经济技术开发区发展改革局

地    址：许昌市开发区瑞祥路1969号

联 系 人：吕昊

电    话：0374-8583310

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：郑州市郑东新区商务内环与西二街交叉口龙湖大厦1709室

联 系 人：米喆

电    话：13213009116

许昌经济技术开发区发展改革局

2018年7月10日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购当事人 | 采 购 人：许昌经济技术开发区发展改革局 地 址：许昌市开发区瑞祥路1969号 联 系 人：吕昊 电 话：0374-8583310 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：郑州市郑东新区商务内环与西二街交叉口龙湖大厦1709室 联 系 人：米喆 电 话：13213009116 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 合格投标人为通过资格预审的投标人。未参与资格预审的或资格预审未通过的投标人不得参与本次采购。 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | £不接受 R接受，应满足下列要求： 1.以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任； 2.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级： 3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动； 4.联合体需明确牵头方，牵头方法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料。联合体成员原则上不得超过4家，应体现融资、建设、运营优势； 5.通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成； |
| 1.4.5 | 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审 | R否 □是，按资格预审要求进行资格后审。 |
| 1.5 | 项目概况 | 许昌市生物医药产业园PPP项目，本项目占地806亩，本项目由9个子项目组成：包括天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾运转站及公厕、消防站、科研中心。 |
| 1.9.1 | 现场考察及答疑会 | R不组织 □组织，考察时间： 考察地点： R不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2018年 8月 1日 9时 30分 |
| 2.2.2 | 投标人提出疑义的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前。 |
| 3.3.2 | 报价方式及控制价（或其他控制条件） | 报价方式： 年度折现率：投标人对项目的折现率进行投报，上限为5.65% 合理利润率：投标人对项目的合理利润率进行投报，上限为7% 建筑安装工程费下浮优惠比例：投标人对项目的建安工程下浮率进行投报，下限为2% |
| 3.5.5 | 采购人特殊要求 | 无 |
| 3.6.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：捌拾万元整（¥800000.00） 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载采购文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 6、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 7、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个采购项目有多个标段或者有多个项目同时采购的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 四、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.8.5 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本壹份，电子文件1份（U盘）。 |
| 3.8.6 | 装订要求 | 采用胶装方式装订，不提倡采用豪华硬封皮，装订应牢固、不宜拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标 室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年8 月1日9时30分（北京时间）； 开标地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标五室。 |
| 6.1.1 | 评审小组的构成 | 评审小组由项目实施机构代表和评审专家共7人组成，其中专家人数为5人，实施机构代表2人； 根据财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库[2014]215号文）规定选定，专家人数：5人 。 其中，财务专家： 1 名；法律专家： 1 名。 |
| 6.3.3 | 评审小组推荐候选投标人排名的人数 | 1-3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 投资人履约担保金额：人民币1000万； 投资人履约担保形式：履约保函； 出具投资人履约担保的机构：银行或金融机构。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1 | 联合体投标的，由牵头人及牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料，其他联合体成员对此均予以认可。 |  |
| 2 | 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。 |  |

## 1.说明

### 1.1定义

1.1.1 PPP项目采购是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择社会资本合作者的过程。

1.1.2社会资本方是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）。

1.1.3项目实施机构，政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4全生命周期（Whole Life Cycle）是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.1.5产出说明（Output Specification），是指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。

1.1.6物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。

1.1.7公共部门比较值（Public Sector Comparator, PSC），是指在全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值，主要包括建设运营净成本、可转移风险承担成本、自留风险承担成本和竞争性中立调整成本等。

1.1.8使用者付费（User Charge），是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.9可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。

1.1.10政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费 （Availability Payment） 、使用量付费 （Usage Payment） 和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。

1.1.11 PPP运作方式主要包括委托运营（Operations & Maintenance，O&M）、管理合同（Management Contract，MC）、建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）、建设-拥有-运营（Build-Own-Operate，BOO）、转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT）、改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT）等。

### 1.2 PPP项目采购须具备条件

1.2.1物有所值评价报告及财政部门意见。

1.2.2财政承受能力论证报告及财政部门意见。

1.2.3项目正式实施方案及政府审核意见。

1.2.4可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目）。

1.2.5存量公共资产的历史资料、产出说明（如为纳入地方性债务管理系统或2013年全国政府债务审计范围的存量项目）。

1.2.6其它相关审批文件。

### 1.3 采购当事人

1.3.1 采购人是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目采购人见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人是指响应采购并按要求参加投标竞争的社会资本方。

1.3.3 采购代理机构是受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

### 1.4 合格的投标人

1.4.1合格的投标人应满足条件详见供应商须知前附表；

1.4.2除投标人须知前附表要求的以外，投标人还应满足下列要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。

（2）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务的；

（3）为本项目提供采购代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.4联合体投标人

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和第1.4.2项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级：

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）联合体需明确牵头方，牵头方法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次资格预审申请相关资料。联合体成员原则上不得超过4家，应体现融资、建设、运营优势；

（5）通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成；

1.4.5是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审见投标人须知前附表。

### 1.5 项目概况

1.5.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.5.2采购方式：见投标人须知前附表。

1.5.3 项目概况：见第四章“项目采购需求”。

### 1.6采购需求

见投标人须知前附表及第四章“项目采购需求”。

### 1.7费用承担

投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

### 1.8保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的国家、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.9现场考察及答疑会

1.9.1 采购人应当组织社会资本进行现场考察或者召开采购前答疑会。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。组织时间见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 2. 采购文件

### 2.1 采购文件的编制依据及组成

2.1.1采购文件的编制依据

（1）中华人民共和国政府采购法；

（2）中华人民共和国政府采购法实施条例；

（3）中华人民共和国招标投标法；

（4）中华人民共和国招标投标法实施条例；

（5）基础设施和公用事业特许经营管理办法；

（6）关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见(国办发[2015]42号文)；

（7）关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金[2014]76号）；

（8）关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金[2014]113号）；

（9）关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金[2014]156号）；

（10）财政部关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知（财库[2014]215号）；

（11）关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综[2014]96号）；

（12）关于做好政府采购信息公开工作的通知（财库（2015）135号）；

（13）外商投资产业指导目录(2015年修改)。

采购文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

2.1.2本采购文件包括：

第一章 采购公告

第二章 投标人须知

第三章 PPP项目合同（草案）

第四章 项目采购需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

所有对采购文件所作的澄清、修改，均为构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2如潜在投标人对采购文件内容有疑义，需在投标人须知资料表中规定的时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出，采购人或采购代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对采购文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。

2.2.3潜在投标人收到书面答疑后，应向采购人或采购代理机构回函确认。

## 3. 投标文件

### 3.1投标的语言与计量

3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关招投标活动的所有来往函电均以中文文字书写。投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

3.1.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 3.2投标文件的组成

3.2.1投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2.2投标人应将任何不同于采购文件的采购内容、要求和商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在“偏离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以采购文件为准。

### 3.3投标价格

3.3.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.3.2 投标价格可以是项目类指标（如项目投资额、保底收费量等），也可以是特许经营类指标（如特许经营期限、特许经营权利金、政府方股权分红收益线等）。投标价格应包含采购文件中列明的项目全生命周期内的所有投资、建设、运营及移交费用，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标价格中。报价方式及控制价（或其他控制条件）应在投标人须知前附表中明确。

3.3.3 本次采购不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

### 3.4 投标人资格证明文件

3.4.1 投标人应提交证明其有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。联合体参加投标的，应完整提供各成员的资格证明文件，否则联合体的响应可被否决。

3.4.2 资格预审合格的投标人在投标前、签订PPP项目合同前资格发生变化的，应当通知采购人并提供书面证明文件。

### 3.5 投标人提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件

3.5.1符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

3.5.2投标人应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.5.3产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺（建造实施）方案，拟投入的组织管理人员、技术力量以及管理者和技术人员的经验。

3.5.4证明产品和服务符合采购文件要求的文件可以是产品的制造工艺，建筑物的施工组织设计，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

3.5.5采购人根据项目特色有其他特殊要求的，投标人应按投标人须知前附表的要求提供证明材料。

### 3.6投标文件有效期

3.6.1投标文件应自投标人须知前附表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标文件有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，可以予以否决。

3.6.2在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其响应失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.7投标保证金

3.7.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.7.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。并应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.3投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.7.3采购人在中标通知书发出之日起5个工作日内，向未成交投标人退还投标保证金。采购人与中标人签订采购合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.7.4下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还（不予退还的投标保证金将按照相关规定上缴财政）：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标人未按采购文件规定提交履约担保或不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）法律、行政规章规定的其他情形。

3.7.5 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

### 3.8投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对采购文件的实质性内容作出响应。

3.8.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件内。

3.8.4投标文件必须用不可拆解的胶装装订，因投标文件内容缺页或遗失对投标人造成的影响投标人自行承担。任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由法定代表人或委托代理人签字确认。

3.8.5投标文件份数见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3.8.6 具体装订要求见投标人须知前附表规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.7 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

## 4. 投标文件的递交

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本、电子版应分别进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单位公章。

4.1.2投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.8项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开启投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开启的委托代理人应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意此次开标结果。

### 5.2 开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

（5） 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

①投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

②代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

（6） 电子投标文件解密异常情况处理

①因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

②因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 开标结束。

## 6. 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评审小组由项目实施机构代表和评审专家共7人组成，其中专家人数为5人，实施机构代表2人。评审专家可以由采购人自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审，项目咨询人员可以作为评审专家参加项目的评审（不得超过1人）。

### 6.2 评审原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据资格预审文件和采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评审

6.3.1 投标人须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照资格预审文件要求对投标人进行资格后审。

6.3.2 评审小组按照第三章“评审方法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3评审小组向采购人提交评审报告并推荐候选投标人排名，评审小组推荐候选投标人排名的人数见投标人须知前附表。

6.3.4 评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.5 评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向项目实施机构说明情况。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1 PPP项目采购评审结束后，采购人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

7.1.2 采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

7.1.3确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的候选投标人进行重复谈判。

7.1.4采购人应当在预中标投标人确定后10个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据采购文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。

### 7.2 中标通知

采购人在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标、成交投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1项目合同必须报请本级人民政府或政府授权行业主管部门审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

7.4.2采购人应当在中标通知书发出后30日内，与中标人签订经本级人民政府审核同意的PPP项目合同。需要为PPP项目设立专门项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与采购人重新签署PPP项目合同，或者签署关于继承PPP项目合同的补充合同。

7.4.3 采购人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内，将PPP项目合同在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.4中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.5发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有投标的。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 纪律要求

9.1.1 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1.3 评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.1.4 评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

9.1.5 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9.1.6与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.2 质疑、投诉处理

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

## 10. 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国境外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章PPP项目合同（草案）

# 见附件：项目合同

# 第四章项目采购需求

## 1项目概况

### 1.1项目名称：许昌市生物医药产业园PPP项目

### 1.2采购编号：JZFCG-G2018036  ；

### 1.3采购方式：公开招标；1.4项目概况：许昌市生物医药产业园PPP项目，本项目占地806亩，本项目由9个子项目组成：包括天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾运转站及公厕、消防站、科研中心。

### 项目主要建设内容

| ### 工程类别 | ### 主要内容及规模 |  | ### 用地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 基 ### 础 ### 设 ### 施 ### 项 ### 目 | ### ①天然气分布式能源站项目 | ### 项目设计装机容量(以发电机计)：111MW，实际发电量108MW，外供电量100MW，最大外供蒸汽141t/h。 | ### 38500 m2 ### （57亩） |
|  | ### ②给水厂 | ### 利用南水北调水源，建设处理水量为30000m³/d供水项目，其中27000m³/d的水经全自动一体化净化器处理后作为园区给水，剩余3000m³/d的水经达格直饮水处理装备处理后作为园区饮用净水。 | ### 10000 m2 ### （15亩） |
|  | ### ③废水处理厂 | ### 废水处理能力：一期10000吨/天；二期20000吨/天。 | ### 44900 m2（67.35亩） |
|  | ### ④架空管廊 | ### 蒸汽、压缩空气、氮气管道及电力电缆管网。管廊高2.5 m×宽2.1 m，截面积5.25m2，净空架高4.5 m。 |  |
|  | ### ⑤市政道路及给排水 | ### 道路：屯田路、杏园路 、金龙街、阳光大道、丁香路 | ### 210468 m2 |
|  |  | ### 给水、雨水、废水等地下管网 |  |
|  | ### ⑥绿地及景观工程 | ### 220kV屯田变进出线形成两条高压走廊，沿屯田路和西外环路分布，组成“T”型防护绿地。 | ### 132640 m2 |
|  | ### ⑦垃圾转运站、公厕 | ### 一座垃圾转运站、两个公共厕所 | ### 约 692.28 m2 |
|  | ### ⑧消防站 | ### 小型消防站 | ### 约300 m2 |
| ### 辅助 ### 工程 | ### ⑨科研中心 | ### 新产品、新技术研发及成果转化 | ### （150亩） |

### 1.5项目地点：许昌经济技术开发区西外环以西，阳光大道以南，金龙街以北，丁香路以东。

### 1.6采购内容：社会资本方（投融资、建设、运营和维护）。

### 1.7采购需求

### 1.7.1项目全生命周期：本项目拟定合作期限为21.5年，其中建设期1.5年，运营期20年。本项目建设进度第一年为60%，第二年为40%。

### 1.7.2投资概算：项目建设总投资 142037.29万元，包括工程费用、工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息及流动资金。其中：

### 工程费用 94853.72 万元，占总投资的 66.69%； 工程建设其它费用 26615.79 万元，占总投资的 18.71%；基本预备费 9717.56 万元，占总投资的 6.83%； 建设期利息 5306.89 万元，占总投资的 5%； 流动资金 3929.46 万元，占总投资的2.76%。

### 项目建设总投资与可行性研究报告中投资估算差异1613.87万元，是因为实施方案测算时采用的融资利率与可行性研究报告中用的融资利率不同，按本项目采用的融资利率5.88%测算出的建设期利息6920.76万元，可行性研究报告中测算的的建设期利息5306.89万元。

项目投资构成比例表

| ### 序号 | ### 项目名称 | ### 投资估算（万元） | ### 调整 | ### 调整后(万元） | ### 占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 一 | ### 第一部分 工程费用 | ### 94853.72 |  | ### 94853.72 | ### 66.69% |
| ### 1 | ### 建筑工程费用 | ### 30274.19 |  | ### 30274.19 | ### 21.29% |
| ### 2 | ### 安装工程费用 | ### 10367.7 |  | ### 10367.7 | ### 7.29% |
| ### 3 | ### 设备及工器具购置费 | ### 54211.83 |  | ### 54211.83 | ### 38.12% |
| ### 二 | ### 第二部分 ### 工程其它费用 | ### 26615.79 |  | ### 26615.79 | ### 18.71% |
| ### 三 | ### 基本预备费 | ### 9717.56 |  | ### 9717.56 | ### 6.83% |
| ### 四 | ### 建设期利息 | ### 5306.89 | ### 1613.87 | ### 6920.76 | ### 5.00% |
| ### 五 | ### 流动资金 | ### 3929.46 |  | ### 3929.46 | ### 2.76% |
| ### 六 | ### 工程总投资 | ### 140423.42 | ### 1613.87 | ### 142037.29 | ### 100.00% |

### 资金来源

### 本项目总投资142037.29万元，本项目资本金为35037.29万元，占动态总投资比例为25%，占静态总投资比例为26%，由社会资本方和政府共同筹集。其余项目资金通过项目贷款、产业基金等方式进行募集。

### 1.7.3运作模式：本项目采用BOO和BOT模式；其中：天然气分布式能源站采用BOO模式；给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾运转站及公厕、消防站、科研中心采用BOT模式。

### 实施机构通过法定竞争程序选定社会资本方，政府与社会资本方共同出资设立项目公司。项目公司在合作期限内完成对项目的投融资、建设、运营、维护，采用BOO模式的项目，在合作期满后，项目公司继续拥有相关经营性资产的所有权，并在法律法规允许的情况下，项目公司可以继续拥有运营。在新的运营期内，产生的大修和设备重置等所有建设成本和运营成本由项目公司承担；采用BOT模式合作的项目，在合作期满后，项目公司将项目设施完好、完整、无偿地移交给政府或其指定机构。

### 1.7.4 项目产出说明表

| 序号 | 产出内容 | 产能、规模 | 产出标准 | 用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 65000万度/年 | 发电总功率108MW，年运行6500小时 | 本项目园区、部分外送或上网 |
|  | 蒸汽 | 72.8万吨/年 | 供热蒸汽设计参数为 0.981MPa，240 ℃ | 本项目工业用气、冬季取暖、多余蒸汽外供 |
| 2 | 工业用水 | 27000 m³/d | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | 本项目园区 |
|  | 直饮水 | 3000 m³/d | 《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） | 本项目园区 |
| 3 | 废水处理 | 30000 m³/d | 达标中水 | 本项目园区 |
| 4 | 市政道路及给排水管网 | 210468㎡ | 《城市道路设计规范》（CJJ 37—2012） 《室外排水设计规范》 （GB50014-2006）（2016 年版） | 本项目园区 |
| 5 | 绿化景观工程 | 121984㎡ | 满足规划设计景观和绿化要求 | 本项目园区 |
| 6 | 垃圾转运站、公厕 | 390.28㎡ | 转运站设计转运量小于 500t/d，属于ⅴ类转运站 | 本项目园区 |
| 7 | 消防站 | 300㎡ | 小型消防站设置， 服务面积为 2 公里以内。 | 本项目园区 |
| 8 | 架空管廊 | 3227 m | 截面积 5.25 m2，管廊内有 DN800 蒸汽管道、DN1500 压缩空气管道、DN100 氮气管道及 10kv、3*300mm2 电力电缆 | 本项目园区 |
| 9 | 科研中心 | 28000㎡ | 满足规划设计要求 | 入园企业 |
| 10 | 就业岗位 | 300人 | -- | 许昌市就业人员 |

### 1.7.5项目回报机制：可行性缺口补助。

### 1.7.6其他采购需求：无。

### 1.7.7发起类型：政府发起

2.1 项目实施机构

（1）经许昌市人民政府同意许昌经济技术开发区管委会授权许昌经济技术开发区发展改革局作为项目实施机构，通过公开招标方式择优选择社会资本方；授权许昌经济技术开发投资有限公司作为政府出资人代表，与中标社会资本方在许昌经济技术开发区共同设立项目公司。

（2）项目实施机构与项目公司通过签订《PPP 项目合同》，使项目公司为项目主体，承担项目融资、建设、运营维护、移交等工作，即：在合作期内，项目公司负责项目的建设（含工程施工和设施设备购置安装）并落实相应的建设资金筹集；负责本项目所属设施的运营维护（天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾转运站及公厕、消防站、科研中心等），负责筹集暂时性的运营资金缺口（若有）；项目公司通过天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂等经营收入及许昌经济技术开发区管委会在财政运营补贴周期内的可行性缺口补贴，实现投资成本回收（含项目贷款）、经营成本弥补并获取合理的投资和经营收益。

（3）在项目合作期内，除天然气分布式能源站外的子项目竣工后的项目资产和运营期内更新改造的项目资产（基础设施等）归属政府方所有；政府方将项目投融资、建设、运营、维护全部授权给项目公司，按照 PPP 政策规定和本项目的交易结构，结合实际运营情况及绩效考核情况向项目公司支付可行性缺口补贴（符合验收标准的公共资产）和维持项目可用性所需的运营维护费（符合绩效要求的公共服务）。

（4）项目合作期满或提前终止合作时，项目公司将除天然气分布式能源站以外的项目资产及相关权利等无偿移交给政府或指定机构。

交易结构图

# 第五章评审方法

## 评审方法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 资格性检查评审标准 | 资格证明文件 | 已通过资格预审，不进行资格性审查 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“投标人须知前附表”第3.6条规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合“投标人须知前附表”第3.7条规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合“合同条款”规定 |
| 3.2 | 符合性检查评审标准 | 文件签署 | 符合采购文件的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章 “投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 5.2 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标价格：30分 项目实施方案：30分 综合实力：40分 |
| 5.2.1 投标报价 （30分) |  | 年度折现率（10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的折现率为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：报价得分=（基准价/投标人报价）*10 |
|  |  | 合理利润率（10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的合理利润率为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：报价得分=（基准价/投标人报价）*10 |
|  |  | 建筑安装工程费下浮优惠比例（10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的建筑安装工程费下浮优惠比例为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 报价得分=[1-（基准价-投标人报价）/基准价]*10 注：取费基数为工程建安费决算价（不含安全文明施工等不可竞争费） |
| 5.2.2 项目实施方案 （30分） |  | 建设方案及能力 （8分） | 1、施工方案先进可行，技术措施合理科学；0-2分 2、工程质量控制措施全面细致，切合实际； 0-2分 3、工程安全控制措施全面细致，切合实际； 0-2分 4、施工资源配置的全面性、合理性； 0-2分 备注：评审小组根据投标文件以上内容进行评价，方案按照优、良、中、差程度分别打分，以上内容须4项齐全，如有缺项则建设方案得0分。 |
|  |  | 融资方案及能力 （10分） | 1、融资计划安排的合理性；0-3分 2、融资方式及融资可行性，需对社会资本方（或负责融资的联合体单位）负债率及流动比率进行分析，体现出融资优势；0-3分 3、资金到位时间及资金使用计划；0-2分 4、还款分析；0-2分 备注：评审小组根据投标文件以上内容进行评价，方案按照优、良、中、差程度分别打分，以上内容须4项齐全，如有缺项则融资方案得0分。 |
|  |  | 运营方案及能力 （12分） | 1、项目公司组织结构、岗位的合理性；0-4分 2、运营维护方案的合理性；0-8分 备注：评审小组根据投标文件以上内容进行 评价，方案按照优、良、中、差程度分别打分，以上内容如有缺项的则运营方案不得分。 |
| 5.2.3 综合实力 （40分） |  | 银行存款证明 （9分） | 银行自有资金存款证明：提供存款证明不低于1亿的得5分，在此基础上每增加2000万加2分，本项满分9分，不提供的本项不得分。 （以联合体投标的，以联合体牵头方数据为准，存款证明文件有效期为本项目投标截止时间前2个月内） |
|  |  | 银行授信证明 （10分） | 提供不低于15亿银行授信证明，得4分，在此基础上每增加5亿加2分，满分10分。 |
|  |  | 项目管理机构 （6分） | 拟组建团队管理成员齐全，要求为技术负责人3名（包括市政专业1名、建筑专业1名、机电或电力专业1名）、施工员2名、安全员2名、质量（或质检）员2名、造价预算人员1名、材料员1名、资料员1名，成员齐全且满足下列要求者得6分，每少1人或每有1人不符合下述要求的扣1分，扣完为止； 其中： 技术负责人须具有相关专业高级技术职称或具有相关专业一级注册建造师执业资格证。 |
|  |  | 业绩（15分） | 近3年以来（2015年至投标截止时间，以合同签订日期为准）承接的PPP项目业绩（合同总投资金额不低于10亿元人民币），每提供一份得5分，最多得15分。（以合同或投资协议原件为准） |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件合部实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选投标人排名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照投标人拟定的项目实施方案优劣顺序推荐。

## 2. 评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

## 3. 投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1资格性检查

3.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.1.3投标人须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照资格预审文件规定的审查标准对投标人进行资格后审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.2符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

## 4. 澄清有关问题

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 5. 比较与评价

5.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准修正投标总价；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标文件可能被否决。

5.2按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.3 评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.4 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

## 6评审结果

6.1评审小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第六章投标文件格式

许昌市生物医药产业园PPP项目

投标文件

招标编号：（填写本项目招标编号）

申请人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：   年     月     日

## 一、投标函

致：                        （采购人名称）：

根据贵方的 许昌市生物医药产业园PPP项目 采购文件，签字代表    （姓名）、    （职务）经正式授权并代表投标人                （投标人名称，若为联合体，此处仅填写牵头人名称）提交投标文件正本一份及副本   份：

- 投标函

- 开标一览表

- 法定代表人证明

- 授权委托书

- 联合体协议

- 投标保证金

- 偏离表

- 项目管理机构及主要人员简历表

- 资格文件

- 项目实施方案

- 采购文件要求提供的其它有关文件

我方已仔细阅读并研究了 许昌市生物医药产业园PPP项目 采购文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以年度折现率为     %的费率、合理利润率为     %的费率及建筑安装工程费下浮比例为      %的投标价格，按合同约定对本项目前期工作、建设、运营及移交等进行实施和完成。同时做出以下声明：

1．我方按采购文件的要求编制响应文件。

2．我方投标有效期为      天，投标保证金有效期为       天。

3．我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4．我方将按采购文件的规定履行合同权利和义务。

5．我方同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

6．我方同意提供贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

8．我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本招标有关的一切正式信函请寄（如为联合体投标人，填写牵头人相关信息）：

联系人：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年       月     日

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 年度折现率投标报价 （投标上限5.65%） |  |
| 合理利润率投标报价 （投标上限7%） |  |
| 建筑安装工程费下浮比例 （投标下限2%） |  |
| 投标有效期 | 日历天 |
| 备注 |  |
| 投标人盖章： | 法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章） 日期： |

（以联合体投标的由联合体牵头方填写本表）

## 三、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：         职务：

系（申请人名称）                           的法定代表人。

特此证明。

申请人：             （盖单位章）

年     月     日

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

四、授权委托书

本人(姓名〉            系(投标人名称〉                    的法定代表人，现委托(姓名）                为我方代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、邊清、说明、补正、递交、撤回、修改          (项目名称〉投标文件、签订合同和处理有关事宜，其行为我方均予以认可，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人：                                                         (盖单位章）

法定代表人：                      (签字）

身份证号码：

委托代理人：                      (签字〉

身份证号码：

年   月   日

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

五、联合体协议书

牵头人（全称）：

成员（全称）：

成员（全称）：

成员（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成                    （项目名称）合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

- 由          作为牵头公司负责联合体在本项目的投标活动。牵头公司及其法定代表人可以授权委托其授权代表参加本项目的投标活动。

2.联合体内部有关事项规定如下：

2.1联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2合同工程一切工作由联合体主办人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下:(需列述)

(牵头公司名称：        )承担                                      ；

(成员公司一名称：     )承担                                      ；

(成员公司二名称：     )承担                                      ；

(成员公司三名称：     )承担                                      。

3.联合体主办人应将本协议书各送交发包人。

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5.本协议书一式    份，联合体成员各执一份，送交发包人一份。

牵头人名称：            （公章）

法定代表人或其授权代表：                （签字或盖章）

年    月   日

成员公司一名称：            （公章）

法定代表人或其授权代表：                （签字或盖章）

年    月   日

成员公司二名称：            （公章）

法定代表人或其授权代表：                （签字或盖章）

年    月   日

成员公司三名称：            （公章）

法定代表人或其授权代表：                （签字或盖章）

年    月   日

六、投标保证金

| 投标保证金金额 |  | 提交形式 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金凭证： |  |  |  |  |  |

投标人：            (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖章)

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

七、偏离表

| 序号 | 采购文件条款号 | 投标文件条款号 | 采购文件要求 | 响应内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

投标人：          (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             (签字或盖章)

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

八、项目管理机构表及主要人员简历表

(一）拟组建项目组织机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 证号 |  |

项目经理、技术负责人应填写“主要人员简历表”，并附身份证、职称证、学历证、2018年2-4月缴纳社保证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书)

(二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

九、资格文件

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中： | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本户开户行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标申请人公章）

备注：本表应附申请人营业执照副本（营业执照是“三证合一”的新证）、开户许可证等相关材料的复印件等证明文件。联合体成员均需填写本表

## （二）2017年财务状况表

| 财务资料 | 2017年度 |
| --- | --- |
| 总资产 |  |
| 流动资产 |  |
| 总负债 |  |
| 流动负债 |  |
| 资产负债率 |  |
| 营业收入 |  |
| 流动比率 |  |
| 净资产 |  |

（加盖投标申请人公章）

注：1、需附上经审计的2017年度完整合法有效的审计报告复印件，联合体投标的由联合体牵头方提供。

2、成立不超过二年的提供成立后次年的。

(三）近3年来承接的PPP项目证明材料

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目总投资 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 提供合同原件、中标通知书原件 |

(四）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件的复印件，如无诉讼及仲裁情况，需附承诺书，格式自拟。以联合体投标的联合体成员均需提供。

十、投标人拟定的项目实施方案

投标人拟定的项目实施方案中应包含但不限于以下内容：

一、融资方案的内容

- 融资计划安排;

- 融资方式：融资种类，融资结构，风险及控制措施，需对社会资本方（或负责融资的联合体单位）负债率及流动比率进行分析，体现出融资优势；

- 资金到位时间及资金使用计划；

- 还款分析；

- 其他内容。

二、建设方案的内容

- 施工方案、技术措施、工程进度控制、质量控制及安全控制方案；

- 项目管理组织机构，拟组建管理机构、岗位要求及职责；

- 其他需要说明的内容。

三、运营方案的内容

- 项目公司的运营管理组织机构、岗位要求及职责：

- 运营维护方案：经营期内人力资源管理、激励机制设计方案；对公共突发事件的应急处理预案；检修制度、计划，维修验收方案等。

四、其他

投标人：            (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖章）

（注：以上材料由独立投标人或联合体牵头人提供）

十一、其他材料

附件：项目合同

许昌市生物医药产业园PPP项目合同

本PPP项目合同（如下称“本合同”）于2018年   月   日

由以下双方订立：

- 甲  方：许昌经济技术开发区发展改革局（以下简称“甲方”）

法定代表人：

- 乙  方：

法定代表人：

目  录

前  言	63

第一部分  合同协议书	64

一、项目概况	64

二、合作期限	65

三、工程或服务及其标准	65

四、投融资规模	66

五、投资、建设及运营主体	66

六、项目资产权属	67

七、项目合同文件构成	67

八、承诺	68

九、词语含义	68

十、签订时间	68

十一、签订地点	68

十二、补充合同	68

十三、合同生效	68

十四、合同文本	68

第二部分  合同条款	70

第一章 总则	70

1.1 定义和解释	70

1.1.1 定义	70

1.2.2 解释	76

1.2.3 合同文件的构成及优先顺序	77

1.2 双方的基本权利和义务	78

1.2.1 甲方的基本权利和义务	78

1.2.2 乙方的基本权利和义务	81

1.3 承诺和确认	83

1.3.1 甲方承诺和确认	83

1.3.2 乙方承诺和确认	83

第二章 前期工作和建设履约担保	85

2.1 前期工作	85

2.1.1 甲方的前期工作	85

2.1.2 乙方的前期工作	85

2.2 前期费用承担	85

2.3 建设期履约保函	85

2.3.1 建设期履约保函的提供	86

2.3.2 建设期履约保函的提取	86

2.3.3 担保有效期及解除	87

第三章 项目融资	89

3.1 项目总投资	89

3.2 项目资本金	89

3.3 债务融资	90

第四章 项目设计	92

第五章 项目建设	93

5.1 项目用地	93

5.1.1 用地范围	93

5.1.2 土地的状况	93

5.1.3 土地使用权	93

5.2 项目监理及其他	94

5.2.1 项目监理	94

5.2.2 项目其他招标	94

5.2.3 工程计价原则	94

5.3 工程质量	95

5.4 工期和进度	96

5.4.1 建设工期	96

5.4.2 工期延误	96

5.5 安全文明施工与环境保护	97

5.6 保险	97

5.6.1 主要涉及的保险种类	97

5.6.2 保单要求及费用承担	98

5.7 工程变更	98

5.8 项目竣工验收	99

5.9 缺陷责任期	100

5.10 建设期监管	100

5.11 不予免责条款	101

5.12放弃和视为放弃	101

5.12.1 放弃	101

5.12.2 视为放弃	101

第六章 项目的运营和维护	103

6.1 运营期限	103

6.2 运营维护范围	103

6.3 运营维护要求	103

6.3.1 运营维护基本要求	103

6.3.2 运营、维护和修理记录	104

6.3.3 监督与检查	105

6.3.4 甲方介入运营或维护	105

6.3.5 运营承包商	106

6.3.6 担保及转让	106

6.4 运营维护保函	107

6.4.1 运营维护保函的提供	107

6.4.2 运营维护保函的提取	107

6.4.3 运营维护保函有效期及解除	108

6.5 绩效考核	109

6.5.1 绩效考核范围	109

6.5.2 绩效考核标准及要求	109

6.6 项目回报	109

6.6.1 可行性缺口补助的计算公式	110

6.6.2 可行性缺口补助的支付	112

6.7 定价与调价机制	113

6.7.1 定价机制	113

6.7.2 调价机制	115

6.7.3超额收益分配机制	118

6.8 特许经营权	119

第七章 项目移交	121

7.1 项目移交范围	121

7.2项目移交委员会和移交程序	121

7.3项目移交质量标准	122

7.4 移交维修保函	122

7.4.1 移交维修保函的提供	122

7.4.2 移交维修保函的提取	123

7.4.3 移交维修保函解除	124

7.5 项目移交其他要求	124

7.5.1 备品备件	124

7.5.2 技术转让	124

7.5.3 性能测试	124

7.5.4 人员及培训	125

7.5.5 保险和承包商保证的转让	125

7.5.6 移走乙方相关的物品	125

7.5.7 项目移交风险及费用承担	126

7.6 移交后的效力	126

第八章 违约责任	127

8.1 甲方的违约责任及赔偿	127

8.2 乙方的违约责任及赔偿	127

8.3 对第三方造成的损失	128

第九章 合同变更与解除	129

9.1 合同变更	129

9.2 合同解除	129

第十章 合同终止及终止补偿	132

10.1 合同终止情形	132

10.1.1 违约情况	132

10.1.2 提前终止的情形	133

10.2 终止补偿	134

第十一章 不可抗力	138

11.1 不可抗力情形	138

11.2 不可抗力法律后果	139

第十二章 争议解决	141

12.1 争议解决方式	141

12.2 争议期间的项目合同履行	141

第十三章 其他约定	142

13.1 保密	142

13.2 通知义务	142

13.3 适用语言	143

13.4 适用货币	143

13.5 项目合同适用法律	144

13.6 合同生效	144

13.7 合同份数及法律效力	144

合同附件	145

附件1：项目绩效考核方案	145

1.政策依据	145

1.1 国务院办公厅文件	145

1.2 财政部文件	145

1.3 绩效考核机制的设计原则	146

1.4 本项目的绩效考核机制	147

1.4.1 建设期绩效考核	148

1.4.2 运营维护绩效考核	150

附表：许昌市生物医药产业园运营绩效考核标准	155

1.天然气分布式能源站绩效考核标准	155

2.废水处理厂绩效考核标准	161

3.给水厂绩效考核标准	167

4.科研中心运营考核标准	174

5.市政道路及排水管网日常运营维护绩效考核指标	177

6.绿地及景观工程日常运营维护绩效考核指标	182

7.管廊日常运营维护绩效考核指标	185

8.消防站日常运营维护绩效考核指标	192

9.垃圾转运站及公厕日常运营维护绩效考核指标	194

1.4.3 移交绩效考核	196

附件2：相关批复文件	199

- 前  言

- 许昌市生物医药产业园PPP项目由许昌市人民政府授权许昌经济技术开发区管理委员会确定许昌经济技术开发区发展改革局作为项目实施机构，并授权许昌经济技术开发投资有限公司作为本项目的政府方出资代表。经物有所值评价及财政承受能力论证通过，决定采用PPP模式（Public-Private-Partnership）建设许昌市生物医药产业园PPP项目（以下简称“本项目”），并通过许昌经济技术开发区管理委员会关于对《许昌市生物医药产业园PPP项目》实施方案的批复。

- 甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目中标社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在合同项下融资、建设、运营、移交的权利。待许昌经济技术开发投资有限公司与乙方依据《中华人民共和国公司法》在项目所在地设立项目公司后，由项目公司承继乙方在本合同项下的权利义务，继承乙方在本合同项下的权利和义务（包括本项目投资、融资、建设、运营及维护的权利和义务）。

（3）项目公司是乙方与许昌经济技术开发投资有限公司为实施投资、融资、建设、运营、管理、移交本项目而依法成立的企业法人。双方为明确各自在本项目下的权利和义务，达成如下合同:

第一部分  合同协议书

甲方：许昌经济技术开发区发展改革局

乙方：     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就许昌市生物医药产业园PPP项目及有关事项协商一致，共同达成如下合同：

- 一、项目概况

- 项目名称

许昌市生物医药产业园PPP项目。

2.项目选址及规模

许昌市生物医药产业园区位于许昌经济技术开发区内，园区规划范围为西外环路以西、阳光大道以南、金龙街以北、丁香路以东区域。

本建设项目是许昌市生物医药产业园区的基础设施工程及与园区相适应的科研等配套工程。经营性的天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂规划用地面积约为139.35亩，科研中心规划用地面积约为150亩；非经营性的架空管廊、市政道路及给排水、绿化景观工程、垃圾转运站、公厕、消防站用地面积约为344100.28 m2。

项目建设总投资142037.29万元，包括工程费用 94853.72 万元，工程建设其它费用 26615.79 万元， 基本预备费 9717.56 万元， 建设期利息 6920.76 万元， 流动资金 3929.46 万元。

项目范围包括9个子项目：（1）天燃气分布式能源站项目；（2）废水处理厂项目；（3）给水厂项目；（4）架空管廊；（5）市政道路及给排水工程；（6）绿地及景观工程；（7）垃圾周转站及公厕；（8）消防站；（9）科研中心。

3.运作方式：天燃气分布式能源站项目采用BOO（建设-拥有-运营）模式，其他8个子项目采用BOT（建设-运营-移交）模式。

备注：本合同下文提及的移交均仅指采用BOT运作方式子项目的移交。

4.预期目标：以PPP模式建设运营许昌市生物医药产业园项目，能够提高项目全生命周期内设计、投融资、建设、运营管理和设备维护的整合能力，实现风险在政府和社会资本间的合理分配。

- 二、合作期限

本项目合作期为21.5年，其中建设期1.5年，运营期20年。

- 三、工程或服务及其标准

1.项目产品标准：符合国家、行业标准及工程验收规范，建设质量标准为合格，并满足项目经营所需的安全、环保、性能等各项要求。

2.项目服务标准：满足国家、行业标准及合同约定标准，实现本项目的公共服务能力。

3.运营经济效益：项目实施后可带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境；提升区域品位。

4.移交范围：本项目范围约定移交内的所有资产、相关权益和技术资料等。

5.移交的条件和标准：

（1）项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利（非因乙方原因除外）。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。

（2）项目设施应符合双方所约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况。

- 四、投融资规模

项目投资规模：本项目投资估算金额约为 142037.29万元。

（1）项目资本金：本项目资本金为35037.29万元，占动态总投资比例为25%，占静态总投资比例为26%，由社会资本方和政府共同筹集。其中许昌经济技术开发投资有限公司持股比例为10%；乙方（仅指项目公司社会资本方股东）持股比例为90%；

（3）债务资金：本项目债务资金为107000.00万元，占总投资的75%；

- 五、投资、建设及运营主体

投资、建设及运营主体为乙方。

- 六、项目资产权属

本项目中，项目公司仅能将土地使用权用于本项目合同项下的目的，不能将土地使用权的全部或部分用于本项目之外的其他任何目的和用途。

本项目建设期内采用BOT模式投资建设形成的项目资产，及该部分资产运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，所有权属于政府，项目公司享有合作期内为合同之目的的使用权，并按照合同之约定进行运营、维护。本项目采用BOO模式投资建设形成的项目资产，及该部分资产运营期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产，所有权属于项目公司。

- 七、项目合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款及其附件；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 八、承诺

1.甲方承诺严格按照法律规定及《PPP项目合同》之约定，合法、合规、依约地行使权利并履行义务，在法定职权范围内，尽可能地为项目实施提供条件和便利。

2.社会资本方承诺严格按照《PPP项目合同》之约定，依法、依规、依约行使合同权利和履行合同义务，确保项目按时、保质保量实施。

- 九、词语含义

本合同书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

- 十、签订时间

本合同于         年         月         日签订。

- 十一、签订地点

本合同在              签订。

- 十二、补充合同

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充合同，补充合同是本合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起正式生效。

- 十四、合同文本

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

[签署页]

甲方：                           乙方：

(公章)                          (公章)

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

电  话：                       电  话：

传  真：                         传  真：

电子邮箱：                       电子邮箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分  合同条款

- 总则

- 1.1 定义和解释

- 1.1.1 定义

以下定义适用于本合同：

| 本合同 | 指由甲方与乙方签署的《许昌市生物医药产业园PPP项目》，包括全部附件， 以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的部分。 |
| --- | --- |
| 本项目 | 指“许昌市生物医药产业园PPP项目”。 |
| 子项目 | （1）天燃气分布式能源站项目；（2）废水处理厂项目；（3）给水厂项目；（4）架空管廊；（5）市政道路及给排水工程；（6）绿地及景观工程；（7）垃圾周转站及公厕；（8）消防站；（9）科研中心。子项目指其中九个子项目中任一项目。 |
| 甲方 | 指许昌市人民政府授权许昌经济技术开发区管理委员会确定的本项目实施机构，即许昌经济技术开发区发展改革局。 |
| 乙方 | 指甲方通过公开招标方式选定对本项目进行PPP运作的社会资本方。除非本合同另有明确约定，在项目公司设立之前，则乙方指中选社会资本方；待项目公司成立后，本合同已明确约定的应由项目公司承担的权利义务应继续由项目公司享有及承担。同时，约定乙方承担的权利义务由项目公司承继，但项目公司承继权利义务不应影响本身应由项目公司社会资本方股东应承担的权利义务[包括但不限于股东出资的权利及义务、股权转让限制、表决权、委派董事、股东分红权以及在项目公司不能顺利完成项目融资时提供的股东贷款、补充提供担保（或有）等]。 |
| 经营权 | 指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行经营的权利。就本合同而言，经营权是指投资、融资、建设、运营、管理、维护本项目资产的权利以及根据本合同的约定获取授权的权利。 |
| 可行性缺口补助 | 指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助，以弥补使用者付费之外的缺口部分。本项目可行性缺口补助包括可用性服务费、运维绩效服务费，再减去每年使用者付费的数额。 |
| 可用性服务费 | 指项目公司为本项目建设符合适用法律及本合同规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入。 |
| 运维绩效服务费 | 指为维持项目可用性所需的运营维护公共服务，同时甲方会同相关部门对本项目进行相关的绩效考核。基于绩效考核，政府向社会资本方支付财政运营补贴。 |
| 移交日 | 指合作期届满之日后的第一日（适用于本合同期满终止），或基于本合同约定确定的移交项目资产的其他日期（主要指本合同提前终止的情形）。 |
| 项目文件 | 指包括但不限于下列文件： (1）本合同及附件； (2）融资文件； (3）与项目有关的其它文件。 |
| 项目设施 | 指本项目红线范围内与项目相关的设施。 |
| 项目资产 | 指与本项目有关的所有资产，包括但不限于: （1）许昌市生物医药产业园PPP项目的建筑物、构筑物及配套基础设施； （2）本项目建设用地使用权； （3）与项目相关的知识产权； （4）项目文件项下的合同性权利； （5）运营和维护记录等所有文件。 |
| 中国 | 指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| 法律 | 指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、 有法律约束力的规范性文件等。 |
| 法律变更 | 指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。 |
| 政府行为 | 指甲方的任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。 |
| 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、融资、建设、运营所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。 |
| 贷款人 | 指融资文件中的贷款人。 |
| 融资文件 | 指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款合同、担保合同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺或出资、建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函。 |
| 融资交割 | 项目公司已为项目建设融资的目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。 |
| 建设履约保函 | 指乙方按照第2.3条的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的保函。 |
| 运营维护保函 | 指乙方按照第6.4条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的保函。 |
| 移交维修保函 | 指乙方按照第7.4条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的保函。 |
| 建设期 | 指从监理发出开工令的时间至项目竣工验收合格之日。 |
| 建设期利息 | 项目公司为建设本项目发生的长期借款，在建设期产生的借款利息。 |
| 运营起始日 | 指本合同第6.1条约定的日期。 |
| 运营年 | 就本合同而言，首个运营年指本项目运营期首日至次年前一日的时段，依次类推，运营期共由20个运营年组成。 |
| 运营期 | 指运营起始日起至二十（20）个运营年期满为止。 |
| 谨慎工程和运营惯例 | 指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。 就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使： （1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品； （2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； （3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。 |
| 不可抗力 | 本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形。 |
| 争议解决程序 | 指本合同第12.1条中提及的解决争议的程序。 |
| 政府部门 | 指： (1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体； (2）省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。 |
| 生效日 | 指本合同报许昌经济技术开发区管理委员会审核通过，且经甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字之日。 |
| 工作日 | 指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。 |
| 终止日 | 指本合同期满终止/提前终止的日期。 |

- 1.2.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

（1）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（2）“元”指人民币元；

（3）条款或附件：指本合同的条款或附件；

（4）一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人；

（5）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

（6）除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（7）所指的日、月和年均指公历的日、月和年；

（8）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（9）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

（10）要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

- 1.2.3 合同文件的构成及优先顺序

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）合同条款及其附件；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本合同及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 1.2 双方的基本权利和义务

- 1.2.1 甲方的基本权利和义务

（1）甲方在合作期内的基本权利

①有权要求乙方提交融资计划和资金使用计划，并有权要求乙方确保建设资金的按时、足额到位，能满足建设工程进度需要；

②有权要求乙方依约提交项目施工进度计划、施工组织设计方案、施工措施计划、施工安全措施、工程质量保证措施、安全管理措施、消防、保卫、健康措施、文明施工、环境保护措施、风险管理措施等，有权要求社会主体办理建设期工程保险，提供建设期履约保证，并有权对项目建设进行现场的监督检查，对发现的违法、违规、违约行为有权及时制止并保留诉诸法律的权利；

③有权要求乙方提交运营维护计划、运营维护手册、中长期经营计划和年度经营计划、年度运营情况报告等，并有权要求乙方办理运营期保险，提交运营期履约保证，有权按照合同约定的绩效考核标准和方案，对乙方的运营维护进行定期考核、检测、评估等；

④在发生合同约定临时接管事由时，政府方有权临时接管本项目，并为本项目公共利益之目的采取相关措施；

⑤合作期满或提前终止的，政府方有权要求乙方按照合同约定的移交范围、移交标准、移交程序等进行项目及设备设施、相关权益等的无偿移交；

⑥在合同履行过程中，乙方违约的，甲方有权要求乙方承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方保留追偿的权利；

⑦甲方依约行使合同权利时，并不影响甲方或政府职能部门按照有关法律法规和政府管理职能的相关规定行使相关行政监管的权利；

⑧甲方享有其他相关法律规定的权利及《PPP项目合同》约定的其他其他相关权利。

（2）甲方在合作期内的基本义务

①政府方应将本项目纳入财政部PPP综合信息查询平台（管理库）；根据预算管理要求，将本合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，经许昌市财政局审核汇总后，报许昌市人民政府审核。许昌市人民政府同意纳入中期财政规划的，由甲方按照预算编制程序和要求，将本合同中符合预算管理要求的下一年度财政资金收支纳入预算管理，报请许昌市财政局审核后纳入预算草案，经许昌市人民政府同意后报许昌市人民代表大会审议。

②甲方应为乙方施工提供必要的施工现场和施工条件，并满足项目开工需要；甲方负责本项目征地、拆迁工作，并按照本项目建设需要提供符合建设要求的项目用地。

③甲方在进行现场检查时，应提前通知乙方，遵守乙方施工现场安全管理规定，并不得影响、干预乙方的正常建设活动。甲方在行使法定监管权力或合同权利时应严格按照法律规定或合同约定，不得以行使权利为由滥用职权，影响项目的正常实施；

④甲方应为乙方进行项目运营提供必要条件，且在运营期间，甲方不得擅自提高运营标准；

⑤对乙方提出的计划、方案、措施等，需要甲方作出答复或反馈意见的，应在合同约定的时间内及时答复或反馈，合同未明确约定时间的，应在7个工作日内予以答复或反馈；

⑥甲方应根据考核结果，及时、依约、足额支付费用；

⑦进行项目移交时，政府方应积极进行移交安排，确保移交的顺利实施；

⑧政府方应制定明确、可行、合理的应急预案和临时接管方案，并不得损害乙方的合法权益和公众利益；

⑨在乙方提出适当要求后，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延所需的一切批准。

⑩法律规定的义务及《PPP项目合同》约定的其他相关义务。

- 1.2.2 乙方的基本权利和义务

（1）乙方在合作期内的基本权利

①有权要求甲方为其进行建设、运营等工作提供必要的外部协调和支持；乙方有权要求甲方将本项目政府支出责任纳入项目辖区内跨年度中期财政规划和财政预算，确保财政支出的合法性；

②有权要求政府方确保其在合作期内合同权利的排他性和唯一性；

③有权要求政府方依约、按时、足额支付合同费用；

④甲方未完全或拒不履行合同义务时，乙方有权进行催告，并有权要求甲方在合理期限内履行合同义务；

⑤甲方在行使法定权力或合同权利时，如有违法、违规或不当履约行为的，乙方有权阻止或拒绝，并有权提出异议；

⑥因甲方违约给乙方造成损失的，乙方可依约追究甲方的违约责任；

⑦当合同约定事由发生变化，影响本合同履行和合同目的的实现的，乙方有权向政府方提出建议，并就相关事项进行协商、变更或补充等；

⑧享有其他相关法律规定的权利及《PPP项目合同》约定的其他相关权利。

（2）乙方在合作期内的基本义务

①乙方应依约完成融资交割，并确保项目资金的及时、足额到位，确保项目建设进度和项目的顺利实施；如果项目融资失败或融资金额不足或融资款不能如期足额到位，社会资本（如果是联合体应为联合体中负责融资一方）应当以自有资金、提供融资担保等方式完成融资义务，并承担因此而增加的费用，确保项目建设资金需求。在融资工作中政府不提供任何的担保、承诺等，融资风险由中标社会资本方承担。政府方对项目公司的融资工作予以协助，政府方股东代表对项目公司的融资成本、融资手段和融资对象有相应的监管权。

②乙方应按国家标准和行业技术标准、合同约定质量标准进行项目建设，及时向政府方提交约定计划、措施、方案等，并确保工程建设满足安全、健康和环保要求，符合项目进度计划、质量控制和成本控制等；

③乙方在实施本项目过程中不得有违法、违规或者有违公序良俗、社会道德的行为；

④乙方应依约向政府方提交运维计划、措施、方案、工作报告等，并应按照约定的运维标准进行运营、维护，建立运维日常检查、登记制度，确保项目运营服务的连续性、可用性和可靠性；

⑤乙方应于每年4月30日前，向政府方提交上一年度经第三方（甲方认可的）审计的财务报告及项目建设运营成本说明材料；

⑥乙方应按照约定移交程序、移交范围、移交标准等移交项目资产、设备、设施等；

⑦乙方应依约提供履约担保，确保依约履行合同义务；

⑧乙方应接受甲方根据适用法律和本合同的规定对乙方融资、建设、运营、维护管理的监督管理，为甲方履行监管或监督、检查权利提供便利和条件，并应积极配合；

⑨未经政府方同意并经法定程序，乙方不得擅自处分项目资产、设备、设施及相关合同权利，并不得将项目资金、资产、权益等用于合同之外的任何人及任何目的；

⑩法律规定的义务及合同约定的其他相关义务。

- 1.3 承诺和确认

- 1.3.1 甲方承诺和确认

（1）在本合同生效日前甲方已获得签署本合同的主体资格及授权，同时具有签署本合同的权利和能力。

（2）甲方需确保其向乙方提供的关于本项目的任何资料、文件合法、真实、有效。

- 1.3.2 乙方承诺和确认

（1）乙方是依据中国法律正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力。

（2）在本合同生效日前乙方已获得签署本合同的主体资格及授权，同时具有签署本合同的权利和能力。

（3）在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险。

（4）在签署本合同时，乙方只是参考但并未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

（5）本合同一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致乙方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

（6）乙方（指中标社会资本）在签署本合同时，不存在任何与本项目有关的，且由其作为一方签署、并可能对本项目或甲方产生重大不利影响的合同，以及与本项目有关的诉讼。

- 前期工作和建设履约担保

- 2.1 前期工作

- 2.1.1 甲方的前期工作

甲方前期工作包括但不限于：项目建议书批复、建设项目规划选址意见书、建设项目用地预审意见书、环境影响评价报告意见、可行性研究报告批复等。

- 2.1.2 乙方的前期工作

除本合同第2.1.1条所述以外的本项目其他前期工作，均由乙方负责完成。

- 2.2 前期费用承担

（1）本合同2.1.1条所述前期工作的费用，经甲方书面确认后计入本项目总投资。前期费用（除征地拆迁费用外）在第一笔项目资本金到位后一次性支付，征地拆迁费用在资金到位后，由双方协商确定支付时间；

（2）本项目征地拆迁费用以实施方案中计算的费用为上限；

（3）本合同2.1.2条约定的前期费用，由甲方书面确认后计入本项目总投资。

- 2.3 建设期履约保函

- 2.3.1 建设期履约保函的提供

（1）乙方应在项目公司成立后三十（30）个工作日内向甲方提供本合同约定的建设期履约保函（乙方开具时应向甲方确认保函的受益人），作为其履行在本合同下的建设义务和建设期其他违约赔偿义务的担保。

（2）建设期履约保函（由银行或甲方认可的金融机构出具）金额为人民币叁仟万元整（小写：RMB 30,000,000.00）。

（3）如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取建设期履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将建设期履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设履约保函已足额恢复的证据。

- 2.3.2 建设期履约保函的提取

（1）除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下项目建设的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权提取建设期履约保函的全部或部分金额。

（2）如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取建设履约保函项下的款项，乙方未在甲方提取建设期履约保函项下的款项后十（10）个工作日内补足或恢复建设建设期履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在收到催告后三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取建设履约保函项下的余额。

（3）如果乙方未在每份建设期履约保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的履约保函。乙方未按期提供，经甲方书面催告后仍未按期提供的，甲方有权提取履约保函的金额。

（4）如果乙方未按照第2.3.2条规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权全额提取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额。

（5）甲方行使提取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方履行本合同项下的义务。

- 2.3.3 担保有效期及解除

（1）担保有效期

①乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至本款的规定解除之日止的期间内持续有效。

②乙方可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于12个月。每份履约保函(下称“旧履约保函”)有效期届满前至少30日前乙方应向甲方提交一份金额符合第2.3.1款规定的用以替换旧履约保函的履约保函(下称“新履约保函”)，新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效。

③最后一份履约保函的有效期应超出本项目建设期满后三十（30）日以上，建设期预期延长的，乙方应于建设期履约保函到期日前30日申请保函展期。

（2） 建设期履约担保的解除

建设期履约保函由全部工程竣工验收合格且项目公司递交运营维护保函后进行退还。

- 项目融资

- 3.1 项目总投资

本项目总投资约142037.29万元，最终经甲乙双方认可的第三方审计单位审核并以双方确认的金额为准，如地方法规有相关法规规定的，以地方性法规规定的结果为准。

- 3.2 项目资本金

（1）乙方（仅指项目公司社会资本方股东）应与许昌经济技术开发投资有限公司在本合同生效后三十（30）日内在项目所在地注册成立项目公司。本项目资本金占总投资的25%，其中：许昌经济技术开发投资有限公司占比10%，乙方（仅指项目公司社会资本方股东）占比为90%。本项目总投资为142037.29万元，则本项目资本金为35037.29万元，由政府方和社会资本方按照各自股权比例出资，其中政府方出资代表出资10%，即3503.73万元，社会资本方出资90%，即31533.56万元。其中首笔出资不低于项目资本金总额的30%，在项目公司成立后六十个工作日内到位；剩余项目资本金按照项目施工进度分批到位。资本金出资到位时间不得影响项目进度。且本项目资本金为自有资金，不得以债务性资金充当资本金，不得由第三方代持社会资本方股份。

（2）在项目股权锁定期届满前（含届满之日），乙方不得转让其项目公司股权。股权转让发生前，在不影响公共服务提供的稳定性和持续性的前提下，经甲方事先书面同意，项目公司的股东可以对外转让其部分项目公司股权，如甲方书面同意转让股权的，甲方有权对拟受让方进行审查、审核。

如甲方书面同意转让股权的，转让方应当事先向另一方和项目公司发出书面通知，合理叙述拟进行的股权转让细节，包括但不限于拟转让股权的数额、受让方拟支付的对价以及受让方基本信息。

（3）项目公司的年度净利润弥补亏损和提取公积金后，乙方可按照公司章程约定要求进行利润分配。

- 3.3 债务融资

（1）本项目债务资金部分占总投资的75%，即107000.00万元。

（2）乙方应向甲方提交书面融资方案。融资方案需要调整时，乙方应做出详细说明，并书面报告甲方经同意后，方可办理有关融资事宜。

（3）乙方可以通过各种融资渠道，利用乙方自有资金或其他合法融资渠道，筹集工程建设所需的资金，但乙方必须保证资金来源合法性。

（4）债务融资由项目公司进行融资，在项目公司具备融资条件后90个工作日内完成融资交割。如因甲方原因造成的融资延误(现行法律法规、政策文件不允许的除外)，乙方不承担融资延误的违约责任。

其中融资所需的“国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证”等文件由政府方负责协助落实；如未能落实“国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证”，则由项目所在地政府出具同意规划、施工的意见书等文件。

（5）乙方在选择融资方式和融资渠道时，应合理控制融资成本。

（6）乙方应加强融资全过程管理，防范融资风险，保障建设资金链条安全和信用安全。

- 项目设计

4.1 本项目的设计工作由乙方负责，设计工作应按照国家法律和行业规定要求进行，乙方应按批准的设计文件组织建设。

4.2 甲方有权审查由乙方负责的设计资料及文件，乙方应予以积极配合。如果设计文件中存在不符合合同约定的内容，甲方可要求乙方对不符合合同的部分予以修正，修正后方可实施。

4.3 设计变更应遵循的原则

①只有在原设计不能保证工程质量、设计遗漏和错误及与现场不符无法施工非改不可时，方可变更。

②确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符，无法施工非改不可的。

③设计变更应在技术上可行，应符合国家相关规范，并满足项目使用功能。

④设计变更应及时、提前，且应更缩短施工工期和节约成本。

⑤设计变更应严格按照审批流程办理。

4.4 设计发生变更的，须经甲方审核同意，由此增加的支出，经甲方确认后计入项目总投资，未经甲方认可的除外。

- 项目建设

- 5.1 项目用地

- 5.1.1 用地范围

乙方在整个PPP合作期内有权为本项目之目的合法的使用本项目红线范围内的场地，甲方提供协调工作。本项目工程范围及平面布置图以相关主管部门通过审批的初步设计或修建性详细规划为准。

- 5.1.2 土地的状况

（1）乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的状况，包括前期工作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状（包括地下地质条件）包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。

（2）乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉，甲方对此不承担任何责任或义务。

- 5.1.3 土地使用权

（1）本项目采用BOT模式运作部分土地所有权归政府所有，合作期内，乙方有权无偿使用本项目土地；本项目采用BOO模式运作部分土地所有权归项目公司所有；甲方应协调办理相关合法手续。

（2）本项目建筑物、构筑物产生的土地使用税等，由乙方承担，计入项目建设成本或项目运营成本。

（3）项目用地是乙方为本项目建设及经营之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

（4）甲方以及有关政府部门有权为履行本合同项下履约监管或为行使行政监管之目的出入项目场地。

- 5.2 项目监理及其他

- 5.2.1 项目监理

本项目监理公司由甲方依法选定，监理费经甲方同意后由项目公司支付，发生的相关费用计入项目总投资。监理单位派驻项目的监理人员对甲方和项目公司负责，接受项目公司的统一管理。

- 5.2.2 项目其他招标

本项目其他招标事项（监理招标除外）由乙方负责，但招标相关事项需事先向甲方备案。否则，视为乙方违约，且发生的相关费用由乙方自行承担。

中标社会资本（或其联合体）具备满足本项目施工资质的，由项目公司直接委托中标社会资本（或其联合体）负责实施，无需另行招标。

- 5.2.3 工程计价原则

本项目施工图预算应由双方共同依法选定的机构编制，且以项目所在地财政部门最终审核确定的金额为准，施工图预算编制及材料价格确定等应遵循以下原则：

（1）本项目工程量清单编制，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2016）》。

（2）本项目预算定额参照《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA-02-31-2016）、《河南省房屋建设与装饰工程预算定额》（HA-01-31-2016）。具体适用时参照项目所在地财政部门当下适用的预算定额规范。

（3）材料价格适用优先顺序如下：

1）开工前一个月许昌市建设工程造价信息价格；

2）开工前一个月河南省建设工程造价信息价格；

3）甲乙双方共同询价。

（4）建设期内，发生人工费单价、材料价格调整的，其调整原则、调整方式应经甲方确认。

- 5.3 工程质量

（1）工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（2）乙方应本着节约、经济、合理的原则组建项目公司及进行项目建设，合理使用人力、物力、财力。在合同履行期间，应向甲方提交成本控制计划和控制措施，有违约行为，致使成本费用超出约定的，由乙方自行承担，事先经甲方认可的除外。

（3）因工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 5.4 工期和进度

- 5.4.1 建设工期

（1）本项目主要进度日期如下：

1）开工时间：以监理发出的开工令确定的时间为准。

2）竣工验收日：在建设期内完成项目工程竣工的验收日或者甲方书面确认的其他日期，原则上自本款前述开工时间起不超过一年半（1.5）年。

（2）乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告和监理月报，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

- 5.4.2 工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误

因甲方原因致使工期受到影响，从而造成工期延误的，甲方须相应顺延工期。

（2）因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误的，甲方有权按每逾期一（1）日支付伍仟元整（小写：RMB5，000.00）为标准，提取建设履约保函项下的相应金额。如因乙方原因造成工期延误超过九十（90）日，则甲方可直接提取建设期履约保函项下的全部金额，或提前终止本合同。

（3）不可抗力导致工期延误

因不可抗力事件导致工期延误的，项目建设期相应顺延。

- 5.5 安全文明施工与环境保护

在建设过程中，乙方应严格按照国家、省、市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文件施工，若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均由项目公司承担。

- 5.6 保险

- 5.6.1 主要涉及的保险种类

（1）建设期主要保险种类

乙方应依法购买建筑工程一切险、安装工程一切险、工伤保险等法定保险，甲方认为有其他保险购买需要的，可要求乙方购买，乙方应予以购买。具体购买的险种、保险金额、保险期间、保险赔付等相关保险的具体事宜由双方另订确定，签订补充合同。

（2）运营期主要保险种类

在运营期内乙方可根据不同的保险需求，依法购买财产一切险、环境责任险、第三者责任险等，甲方认为有其他保险购买需要的，可要求乙方购买，乙方应予以购买。具体购买的险种、保险金额、保险期间、保险赔付等相关保险的具体事宜由双方另行确定，签订补充合同。

5.6.2 保单要求及费用承担

1）以上各种险种的保险均必须足额投保。

2）在合作期内，乙方应购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

3）乙方购买保险后，应当向甲方提供保险单副本、保单支付单据复印件和保险单生效的证明。

4）乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

5）具体购买的险种、保险金额、保险期间、保险赔付等相关保险的具体事宜由双方另行确定，签订补充合同。

6）具体保险条款及保险内容由项目公司与保险公司在保险合同中进行明确约定。

7）法律法规强制要求以及甲方要求购买的建设期保险费用经甲方确认后纳入项目总投资，运营期保险费用计入运维成本。

8）乙方在订立保险合同时，保险合同内容应该事先经甲方确认。

- 5.7 工程变更

（1）合同履行过程中因设计变更、增加或减少合同中任何工作或追加额外工作的、改变合同中任何工作的质量标准、改变工程的时间安排或实施顺序等原因发生工程变更的，经甲方确认后，可按规定程序进行变更，费用计入项目总投资。

（2）如项目合作期内政府方对本项目提出工程变更要求，导致工程量增加或减少的，工程数量由项目公司提出，经监理工程师初审，报经有关部门审核通过后，由项目公司负责实施，并相应增减可用性服务费总额。项目公司提出的工程变更要求，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑，在报经主管部门审核通过后实施。

（3）因工程变更导致关键工期受到影响，致使约定工期延误的，经甲方确认认可，可顺延工期；因优化设计、工程变更等原因使工期缩短的，约定工期相应缩减，验收合格后，可提前进入运营期。因乙方擅自变更设计发生的费用，由乙方承担相应的责任。如给甲方造成损失的，由乙方承担。

- 5.8 项目竣工验收

（1）本项目建成后，乙方应先对项目质量自行评定，在确认项目质量符合有关法律法规和工程强制性标准，符合有关验收标准、规范要求以及合同要求之后，乙方应积极组织验收。

（2）甲方在收到验收通知后10个工作日内，应派代表参加并负责组织相关政府职能部门进行竣工验收。

（3）项目通过验收后，于10个工作日之内，将相关验收资料提交甲方备案；验收未通过的，乙方应根据甲方相关部门意见进行修改、完善，并在此进行验收，直到验收通过，其中产生的风险、费用由乙方负责。

- 5.9 缺陷责任期

（1）本项目缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起三（3）年。

（2）缺陷责任期内，因乙方原因造成的缺陷、损坏，乙方负责修复，并承担修复的费用。因工程自身的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，由乙方承担相关损失费用。如乙方拒不执行，甲方可聘请第三方修正上述缺陷，所发生的相关费用，甲方有权提取乙方运营期保函中全部金额或在可行性缺口补助中扣除相应金额以补偿此项损失。

（3）缺陷责任期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可委托乙方修复，甲方应承担修复的费用。因使用不当造成工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由甲方承担相关损失费用。

（4）缺陷责任期内，因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用。

- 5.10 建设期监管

5.10.1 甲方负责本工程建设期监管，其可以要求乙方提供下列资料并实施管理及审查：

（1）工程招标文件（如有）及进度；

（2）本项目施工组织资格筛选；

（3）本项目建设的实际进度报告；

（4）建设所用材料的样品及有关成份的分析资料；

（5）重大设计变更原因及内容；

（6）本工程质量事故处理意见；

（7）单位工程及项目竣工验收计划；

（8）可能对项目建设有重大影响的其他资料。

5.10.2 甲方监督监管权

甲方可以为了检查工程进度，监督乙方履行合同项下义务情况，在履行了相应的通知义务、安全保卫规定，并不影响项目的建设情况下可以出入场地。

- 5.11 不予免责条款

甲方检查和接收建设工程的全部或任何部分及同意或视为同意乙方开始商业运行的行为均不得解除乙方由于建设工程的缺陷或预定进度的延误而应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律监督、检查及管理建设工程的权利。

- 5.12放弃和视为放弃

- 5.12.1 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营维护，均视为乙方放弃本项目。

- 5.12.2 视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

（1）未在本合同和合资合同约定的期限内履行向项目公司的出资或增资义务，且经甲方催告后，在收到甲方催告后三十（30）个工作日内仍未履行的；

（2）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（3）虽未以书面形式通知甲方其已放弃或终止本项目建设，但其行为已经表明全面停止履行本合同；

（4）由于乙方原因未能在开工日期之后六十（60）日内开始项目的建设；

（5）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后六十（60）日内恢复建设工程施工；

（6）乙方出于任何其他原因在运营起始日前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

发生本合同5.12款规定的甲方有权终止本合同，并提取建设期履约保函项下的金额。

- 项目的运营和维护

- 6.1 运营期限

（1）本合同下的运营起始日，为竣工验收合格或接到甲方同意运营之日。

（2）运营期从运营起始日起算至二十（20）年期满。

- 6.2 运营维护范围

（1）运营范围：本项目运营范围包含但不限于使用者付费标准、收入指标、项目日常运营管理及项目公司管理等内容。

（2）维护范围：本项目维护范围及内容包括但不限于各子项目中所包含的天燃气分布式能源站、废水处理厂、给水厂、架空管廊、市政道路及给排水、绿地及景观工程、垃圾周转站及公厕、消防站、科研中心等工程的运营维护和保养等。

- 6.3 运营维护要求

- 6.3.1 运营维护基本要求

（1）在整个运营期内，乙方应自行承担费用和风险，运营、管理和维护项目设施。

（2）在进入运营起始日三（3）个月内，应建立运营和维护手册（包含项目公司管理制度、质量保证和质量控制的措施、运营计划等）交甲方确认后执行。

（3）乙方应对项目公司的管理成本及经营成本详做市场调查并提交甲方审核，若发现与现实不符，则不必要的成本浪费由乙方自行承担。

（4）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营和维护项目设施：

1）适用法律和规范性文件；

2）本合同的规定；

3）维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

4）谨慎工程和运营惯例。

（5）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

（6）运营期内，乙方应确保项目设施仅用于PPP项目合同约定的公共服务及相关用途，如需将项目设施用于其他用途的，应不影响本项目正常服务的提供，且经甲方书面同意后进行，并根据相关法律法规办理必要的审批备案等手续。

（7）甲方要求项目公司提供的有关项目公司财务状况（收入、运营成本情况等）的资料，项目公司应每半年提供一次。涉及商业秘密的，甲方有保密义务。

- 6.3.2 运营、维护和修理记录

乙方应确保：

（1）对运营、维护和修理本项目的情况进行详细记录；

（2）准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录；

（3）乙方应按照甲方要求，每半年提交甲方可合理要求提供的有关乙方运营维护修理的资料。

甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，其应予以保密。

- 6.3.3 监督与检查

（1）甲方在给予合理通知后，有权派出监督员或者指定任何代表进入项目场地，以监察项目设施的运营和维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所应保证乙方对项目的正常运营和维护工作。

（2）乙方应：

1）自运营起始日所在年度起，在每半年结束后的三十日内提交项目半年度运营和维护报告、财务状况、运营维护修理说明；

2）提交甲方认为必要的本项目其他运营维护资料和信息。

- 6.3.4 甲方介入运营或维护

运营期内发生如下情况，且乙方在收到甲方通知后的三十（30）日内或双方另行商定的合理期限内未能就该等情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作：

（1）乙方擅自将本合同转让、出租、质押或提供其他担保的；

（2）因乙方管理不善，发生重大质量、生产安全事故；

（3）乙方擅自停止项目的维护或运营，影响社会公共利益和安全的；

（4）乙方行为存在危及公众健康或财产安全或环境安全的风险；

（5）乙方在运营维护期内违反法律、法规或本合同约定的其他行为。

甲方或第三方介入项目运营和维护产生的费用和风险均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的合理合规的费用和支出记录后，要求乙方支付或从运营维护保函项下提取该款项。

- 6.3.5 运营承包商

乙方直接负责本项目的运营与维护，并自行承担项目的所有费用和风险。乙方应保证在合作期内完全有能力按谨慎工程和运营惯例运营维护本项目，使本项目处于良好的运营状态并能够安全稳定地进行运营维护。

- 6.3.6 担保及转让

（1）经甲方事先书面同意，出于本项目融资的目的，乙方可根据《中华人民共和国担保法》、《应收账款质押登记办法》（中国人民银行令〔2017〕第3号）的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资担保，乙方设置该担保权益不应损害政府方的权利或利益；

（2）乙方不得为其他目的对本项目的资产、设施和设备以及预期收益进行转让或设置担保权益；

（3）除本合同另有规定外，未经甲方同意，乙方在项目合作期内不得将本项目经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

- 6.4 运营维护保函

- 6.4.1 运营维护保函的提供

（1）乙方应在项目运营期开始前三十（30）个工作日内向甲方（届时由乙方向甲方确认该保函的受益人）出具（银行或甲方认可的金融机构出具的）运营维护保函，作为其履行整个运营期义务的保证，运营维护保函金额为人民币壹仟伍佰万元整（小写：RMB15，000，000.00）。

（2）如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将运营维护保函的数额恢复到本合同第6.4.1（1）条规定的数额，且应向甲方提供运营维护保函已足额恢复的证据。

- 6.4.2 运营维护保函的提取

（1）除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下项目运营的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权提取运营维护保函的全部或部分金额；

（2）如果甲方在项目运营期内根据本合同的有关规定提取运营维护保函项下的款项，如果乙方未在甲方提取运营维护保函项下的款项后十（10）个工作日内补足或恢复运营维护保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在收到催告后三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取运营维护保函项下的余额；

（3）如果乙方未在每份运营维护保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的运营维护保函。乙方未按期提供，经甲方书面催告后仍未按期提供的，甲方有权提取运营维护保函的金额；

（4）如果乙方未按照第6.4.3条规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权全额提取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额。

（5）甲方提取运营维护保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

- 6.4.3 运营维护保函有效期及解除

（1）运营维护保函有效期

1）乙方应保证所提供的运营维护保函在自保函开立日起至根据第6.4.3（2）款的规定解除之日止的期间内持续有效。

2）乙方可以开立多份生效日首尾相连的运营维护保函，但每份保函的有效期不得低于12个月。每份运营维护保函(下称“旧履约保函”)有效期届满前至少30日乙方应向甲方提交一份金额符合第6.4.1款规定的用以替换旧运营维护保函的履约保函(下称“新履约保函”)，新运营维护保函自旧运营维护保函有效期届满日次日起生效。

3）如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份运营维护保函的有效期，甲方有权全额提取旧运营维护保函或最后一份运营维护保函的全部金额或部分金额。

（2）解除

甲方在收到移交维修保函后三十（30）个工作日内退还运营维护保函。

- 6.5 绩效考核

- 6.5.1 绩效考核范围

本项目绩效考核包括建设期绩效考核、运营维护绩效考核及移交绩效考核。

- 6.5.2 绩效考核标准及要求

项目合作期内，甲方主要通过建设期绩效考核、运营绩效考核和移交期绩效考核对乙方服务绩效水平进行考核，并将考核结果与政府运营补贴挂钩。

建设期、运营、维护、移交绩效考核标准及要求参见本合同附件1约定。考虑到绩效考核的动态属性，如在考核过程中有需要调整的，由双方另行协商确定，签订补充合同。

- 6.6 项目回报

（1）本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，在项目运营期间，乙方通过“可行性缺口补助和当年使用者付费数额”为收入来源，以回收其投入的成本支出和合理回报。

（2）政府有权在项目合作期内，为本项目争取专项资金，争取到的资金用于本项目建设或运营维护。若项目在建设期获得专项建设基金的支持，可抵减乙方（仅指项目公司社会资本方股东）承担的项目建设投资额。若项目获得专项资金，可抵扣政府运营补贴支出部分。

（3）在项目合作期内，乙方应按国家现行税务法律规定缴纳相关税费。

- 6.6.1 可行性缺口补助的计算公式

政府每年直接付费数额包括：可用性绩效服务费和运维绩效服务费，再减去每年使用者付费的数额。根据项目总投资实际情况，计算向项目公司支付的基于全生命周期绩效服务费。

参考财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金[2015]21号）计算公式为：

当年运营补贴支出数额=项目全部建设成本×1+合理利润率×1+年度折现率n财政运营补贴周期（年）+年度运营成本×1+合理利润率−使用者付费数额其中：

（1）n代表折现年数，本项目n=1、2、3……20。

（2）财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数，项目公司开始运营后，政府方开始支付绩效服务费，本项目运营补贴周期为20年。

（3）合理利润率主要是指运营维护成本的合理利润率，以商业银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用量付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定，本项目采用合理利润率        。

（4）年度折现率：年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。结合本项目实际，折现系数参考地方政府债收益率确定,考虑项目所在地市场因素和经济增长因素，结合城市基础设施及公共服务行业情况，本项目采用折现率为        。

（5）建安工程造价下浮率：        ，该下浮率作为工程决算的依据；

（5）项目全部建设成本=建设费用+建设其他费用+建设期贷款利息。其中“建设费用”以政府相关部门审定结果执行；“建设其他费用”包括但不限于本项目的前期可研等各类报告的编制、论证、评审、评价费用、设计费、监理费、审计费、咨询费、采购公证费等费用，以及其他根据法律法规、规范计入建设其他费用的相关条款项。前述标准发生调整的，按照实际发生建设费用执行，具体以合同中约定标准为准。建设成本包含建筑安装工程费、建设其他费用和建设期利息。

（6）建设期只计息不付费；建设期利息计入项目总投资，政府从运营期第一年开始对项目公司进行运营补贴。运营期，由政府方授权项目公司对可经营性资源予以经营，其获得的经营性收入用于抵减政府每年的财政补贴。

建设期利息由项目公司核算，监理审核后认定每月的工程造价（工程施工产值及工程建设其他费之和）*75%（指项目融资部分）计算，计息时间从监理单位审定项目公司报送的月已完工程造价之日的次日起计息，项目预算与项目结算阶段根据项目实际投资情况，据实计算项目建设期利息。建设期年利率按照当期中国人民银行五年期以上贷款基准利率上浮20%计算（5.88%）（如遇银行调整贷款基准利率，则相应调整）。如实际借款利率低于约定利率，据实结算。建设期利息计入项目总投资。

（7）本项目运营维护成本根据运营期首年经第三方（甲方认可的）审计后的实际运营成本，对可行性缺口补助进行调整。

- 6.6.2 可行性缺口补助的支付

合作期内，甲方应按照绩效考核办法及本条的约定，向乙方支付可用性绩效服务费及运营维护服务费，支付方式及具体金额如下：

（1）支付时间

甲方应在每个运营年届满后（   ）个工作日，按照本章6.5款要求完成当年（运营年）的绩效考核，根据考核结果计算当年可行性缺口补助。甲方根据确定的可行性缺口补助金额通知项目公司开具发票或提出付款申请，项目公司在收到通知后（   ）个工作日内向实施机构开具发票或付款申请，实施机构收到发票或付款申请后（   ）个工作日内报财政部门审批，财政部门审批后在（   ）个工作日内支付款项。

（2）支付金额

本项目建设成本参与绩效考核，即，在项目运营期内年可用性服务费的30%和年运营服务费与绩效考核结果挂钩。即：

年可行性缺口补助金额=A*70%+（A*30%+B）*α-年使用者付费

其中：

A：根据本方案的回报机制计算的年可用性服务费金额，计算时应结合项目实际认定的总投资及项目采购过程中的投标相应情况；

B：为年运维服务费；

α：当年维护绩效考核系数，根据当年运营维护绩效考核得分确定。详见附件1。

- 6.7 定价与调价机制

### 6.7.1 定价机制

（1）在政府采购社会资本方时，设定本项目适用的“合理利润率”、“年度折现率”和“建安工程下浮率”作为预算控制数，以社会资本方的中标价为交易定价参数、以审计部门或财政投资评审中心最终确认的项目建设成本为计算政府付费的基数。

（2）在政府采购社会资本方时，设定本项目适用的项目基准成本，在财政运营补贴年度，按照项目基准成本和实际成本“孰低原则”进行政府付费结算。

（3）在政府采购社会资本方时，以社会资本方的中标合理利润率作为运营维护费的交易定价参数。

（4）运营期内年度政府可行性缺口补助=X+Y-Z,其中：

X=｛〔最终确认的全部项目建设成本〕×（1+合理利润率）×（1+年度折现率）运营期年数｝÷20

Y=min{不含税年度基准成本，不含税实际成本}×（1+合理利润率）×（1+ 适用增值税率）

Z=实际运营第三方收入（含税）

注：

①实际总投资额=最终确认的全部项目建设成本+定额铺底流动资金；

②min→两者相比取较小值；

③项目全部建设成本（基准成本）、年度运营维护成本（基准成本）、合理利润率、年度折现率、适用增值税率等；

④不考虑绩效考核。

### 6.7.2 调价机制

由于本项目的合作经营期较长，运营期间不可避免出现因通货膨胀、贷款利率等因素导致运营成本的浮动，进而出现项目预期盈利能力变化（过高/过低）的情况，因此，为了保护项目各方的合法利益，在项目具体实施过程中，将引入政府补助调整机制。

在运营期内，可用性服务费与运维绩效服务费分开考虑：

（1）本项目可用性付费

在项目竣工决算后，政府方根据实际投资支出认定的社会资本方投资额，结合项目采购过程中的投标相应情况，原则上暂不予以调整，《PPP 项目合同》另有约定的除外。

（2）运维绩效服务费调整

由于 PPP 项目的合作期间长， 项目合作期间不可避免出现因通货膨胀等、供求变动等因素导致运营成本的浮动，进而出现项目预期运营成本变化（过高/过低）的情况，因此，为了保护项目双方的合法利益，在项目实施过程中，运营成本调整公式：调价后的运营成本的计算方法是将调价前所适用的运营成本乘以按下述公式算出的调价系数。即：

Pn=Pn-2×K

其中： Pn为第 n 年调整后的运营成本，Pn-2 为第 n-2年的运营成本，K为调价系数。

K=a（En-1/En-2）+b（Ln-1/Ln-2）+c（Chn-1×Chn-2）+d（Dn-1/Dn-2）其中：

a 是水电费用在运营成本构成中所占的比例；

b 是人工费用在运营成本构成中所占的比例；

c 化工原料、燃料等主材在运营成本中所占的比例；

d 是价格构成中除电力费用、人工费用、化工原料和燃料外的因素在运营成本构成中所占的比例。式中 a+b+c+d=100%；

n：第 n 年是调整运营成本的当年；

En-1：第 n-1 年项目公司调价所适用的用电电度电价；

En-2：第 n-2 年项目公司调价时（第一次调价时适用开始商业运营日）所适用的用电电度电价；

Ln-1：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-1 年时“工业企业在岗职工平均工资- 电力、煤气及水的生产和供应业”的平均工资；

Ln-2：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-2年时“工业企业在岗职工平均工资- 电力、煤气及水的生产和供应业”的平均工资；

Chn-1：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-1 年时“原材料、燃料、动力购进价格指数”对应的百分比指数；

Chn-2：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-2 年时“原材料、燃料、动力购进价格指数”对应的百分比指数；

Dn-1：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-1 年时“主要年份物价指数 – 居民消费价格指数”中的百分比指数；

Dn-2：《许昌市统计年鉴》中公布的第 n-2 年时“主要年份物价指数–居民消费价格指数”中的百分比指数。

（3）运营维护绩效服务费调价机制

①常规调价

调整周期为三年，若物价指数变动（人材机）幅度超过±5%，则可启动调价程序。当项目公司申请启动调价程序时，则由项目公司向项目实施机构申请启动调价程序，由项目实施机构组织相关政府部门审核；或是项目实施机构在符合调价程序启动条件的情况下自行启动调价程序。原则上调整幅度不超过10%。

②临时调价

临时调价指在每个运营维护服务费结算年度，因物价指数变动幅度超过±10%， 则可启动调价程序。当项目公司申请启动临时调价程序时，则由项目公司向项目实施机构申请启动临时调价程序，由项目实施机构组织相关政府部门审核；或是项目实施机构在符合调价程序启动条件的情况下自行启动临时调价程序。原则上调整幅度不超过20%。临时调价后，下一个常规调整年度顺延至该次临时调价的三年后项目实施机构亦可在符合调价程序启动条件的情况下自行启动调价程序。

运营成本调整金额为（Pn - Pn-2） ，如果为正数，则增加相应金额的政府补贴，如果为负数，则减少相应金额的政府补贴。

(4)使用者付费的调整

如果实际使用者付费低于方案预测的使用者付费，则政府只额外承担BOT运作部分子项目最低需求风险对应的政府补贴金额；如果实际使用者付费高于方案预测的使用者付费，则增加部分可以抵扣政府补贴；如果抵扣部分高于所需政府补贴，则政府不再补贴，且可以按照方案约定的超额收益分享机制，分得超额收益。

方案中的单价即为约定单价，后期实际价格由政府方定价。如果实际收费价格低于方案中的约定单价，则相应差额部分由政府补足，额外支付相应的政府补贴。如果实际收费价格高于方案中的约定单价，则双方按照约定方式分配超额收益。

如果未来实际需求量超过预期需求量，因为在预期需求量的范围内，项目公司已经能够收回投资并获得合理回报，在实际价格低于单位变动成本单价的情况下，则对于超出预期需求量的使用量部分，政府只补贴实际价格与单位变动成本单价之间的差额。

在园区运营过程中，由于政府方对园区企业制定相关优惠政策导致收费价格调整，将与社会资本方采取一事一议的方式进行解决，政府应承担价格变动的补足责任。

### 6.7.3超额收益分配机制

本项目使用者付费有很大的不确定性，也存在收入超出预期的可能，根据风险共担、利益共享的原则，如果项目公司实际收益情况超出方案预期，为抑制社会资本方通过提供公共服务获得暴利，则相应的超额收益由双方按照一定比例分享。

在运营期内，政府方或政府方指定单位委托的第三方审计机构，每运营年度需对项目公司财务报表进行审计，计算项目公司的税前内部收益率，同时确认超额收益并确定其分配情况（如有）。

根据国家发展和改革委员会、建设部2008年9月发布的城市基础设施项目融资前税前财务基准收益率数据中，天然气项目收益率为8%。当本项目公司当年累计项目投资税前内部收益率超过8%时，则超出部分形成的项目公司利润定为超额收益，超额收益可以抵减当年的政府财政补贴，由政府方和社会资本方按照如下方式分配。

- 表6-1  超额收益分配表

| 税前内部收益率 | 政府方获得超额收益 | 社会资本方获得超额收益 |
| --- | --- | --- |
| 8%-10%（含10%） | 15% | 85% |
| 10%-15%（含15%） | 30% | 70% |
| 超过15% | 50% | 50% |

- 6.8 特许经营权

（1）甲方授予乙方在PPP合作期内的权利依照本合同的规定：对本项目进行投融资和建设；运营、维护管理项目设施，行使和享有本合同项下约定的权利和权益；收取可行性缺口补助费用。

（2）乙方应在PPP合作期内按照本合同约定承担费用、责任和风险，负责本项目的投融资、建设、运营、维护管理管理，PPP合作期满时按照本合同第七章的规定将项目设施完好无偿移交给甲方或其指定机构。

（3）除本合同另有约定外，乙方无需为取得上述特许经营权支付任何费用。

（4）乙方的特许经营权在整个PPP合作期内始终保持有效。在运营期内，由于甲方原因导致乙方特许经营权范围缩小或者经营收益减少，则甲方应给予乙方相应补偿；如乙方自身原因导致的经营收益减少，则乙方自行承担由此造成的损失。

- 项目移交

- 7.1 项目移交范围

本项目运营期结束后的次日即为移交日。在移交日，乙方应向甲方无偿移交：

（1）本项目的项目设施或项目资产的所有权利、所有权和利益；

（2）与项目设施有关的设备、零部件、备品备件、文档以及其他动产；

（3）项目相关运营、维护、修理记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运维；

（4）与项目设施有关的手册、图纸、文件及资料。

项目公司的银行存款以及债权、债务、合作期内已按规定报废的资产不属于移交之列。乙方向甲方移交项目时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

- 7.2项目移交委员会和移交程序

合作期届满二十四（24）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈，商定项目移交程序、移交计划、及移交的详细清单，最后将移交信息向社会公告。

- 7.3项目移交质量标准

乙方应确保本项目在移交时符合国家及行业相关标准，且最后一次维护绩效指标总评分达到九十五（95）分及以上。如发现项目设施存在缺陷、未能达到本款所述的维护绩效指标总评分九十五（95）分的要求的，则乙方应在验收之日起三十（30）日内进行修复。如任一方对是否达到移交标准的结果有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的时间内修正上述缺陷，则甲方可聘请第三方机构修正上述缺陷，相关费用和风险由乙方承担，由于上述缺陷造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。甲方有权从移交维修保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出及上述缺陷导致的损失金额，其发生的支出及损失详细记录应提交给乙方。

备注：本项目移交期绩效考核详见合同附件一。

- 7.4 移交维修保函

- 7.4.1 移交维修保函的提供

（1）乙方应于合作期限届满日十二（12）个月之前，向甲方（届时由乙方向甲方确认该保函的受益人）出具（银行或甲方认可的金融机构出具的）移交维修保函，作为其履行移交期义务的保证，金额为人民币贰仟万元（小写：RMB20,000,000.00）。

（2）如果甲方在移交维修保函期限内根据本合同的有关规定提取移交维修保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将移交维修保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修保函已足额恢复的证据。

- 7.4.2 移交维修保函的提取

（1）除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下项目移交义务的，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权提取移交维修保函的全部或部分金额；

（2）乙方未在第7.4.1（2）条约定期限内补足或恢复移交维修保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取移交维修保函项下的余额。

（3）如果乙方未在每份履约保函到期日至少30日之前向甲方提交用以替换的移交维修保函。乙方未按期提供的，经甲方书面催告后仍未按期提供的，甲方有权提取移交维修保函的金额；

（4）甲方提取移交维修保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行移交本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

- 7.4.3 移交维修保函解除

甲方在工程移交结束十二（12）个月届满后的三十（30）个工作日内退还移交维修保函。

- 7.5 项目移交其他要求

- 7.5.1 备品备件

在移交日，乙方应向甲方无偿提供十二（12）个月内正常需要的事故修理备品备件。

- 7.5.2 技术转让

乙方在移交时将项目运营和维护所需要的所有技术，全部移交给甲方，并确保其不会因使用这些技术而遭受任何侵权索赔。如果这些技术的使用权在移交日前已期满，乙方有义务协助甲方取得这些技术的使用权。

- 7.5.3 性能测试

在本项目移交前，需要对项目的资产状况进行评估，并对项目状况能否达到合同约定的移交条件和标准进行测试。上述评估和测试工作可以由政府方委托的独立专家或者由政府方和项目公司共同组成的移交工作组负责。项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。经评估和测试，项目状况不符合约定的移交条件和标准的，政府方有权提取移交维修保函，并要求项目公司对项目设施进行相应的恢复性修理、更新重置，以确保项目在移交时满足约定要求。

- 7.5.4 人员及培训

（1）乙方应在不迟于移交日前六个月，向甲方提交一份当时项目公司雇佣的负责项目设施运营维护的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。如甲方决定继续聘用相关雇员，乙方应办理与这些雇员的劳动关系终止手续，对于乙方与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律责任，均由乙方自行承担。在乙方办理过劳动关系终止手续后，甲方应随即与办理劳动关系终止手续的员工办理新的劳动关系相关手续。甲方未予选择聘用的雇员由乙方自行安置。

（2）甲方需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前六个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方免费负责为上述人员提供培训。

- 7.5.5 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

- 7.5.6 移走乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日期之后六十（60）天内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

- 7.5.7 项目移交风险及费用承担

（1）移交风险

乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

（2）费用承担

甲乙双方应负责各自的因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有税费和类似的费用。如果乙方未按本款约定进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权提取移交维修保函项下金额。

- 7.6 移交后的效力

自移交完成日开始，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有规定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人应接管项目的运营及因本合同产生的，于合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

- 违约责任

- 8.1 甲方的违约责任及赔偿

8.1.1 建设期内因甲方违约行为致使合同不能履行或合同目的不能实现，并给乙方造成损失的，应在乙方损失予以合理赔偿。

8.1.2 运营期内甲方未依约向乙方支付约定费用的，乙方有权在甲方应支付相应费用之日起六十（60）日后向甲方发出催告，自乙方催告期满之日起三十（30）日内甲方仍未能支付的，则甲方除支付应付未付的可行性缺口补贴外，还应自乙方发出催告之日起按照应付未付金额的年利率5.88%（实施方案中测算的融资利率）另行向乙方根据延误天数支付滞纳金。

8.1.3 移交期内因甲方违约造成项目不能依约进行移交的，由此给乙方增加的费用由甲方承担。

- 8.2 乙方的违约责任及赔偿

8.2.1 乙方未依约完成项目融资或未按约定进行项目建设的，甲方有权追究乙方的违约责任，并有权要求乙方向甲方按每逾期一（1）日支付人民币伍仟元整（小写：5,000.00）的违约赔偿金，直至甲方完全行使担保项下权利，并有权解除本合同。

8.2.2 乙方应按照本合同约定的运营维护标准运营维护本项目，如有违约，甲方有权根据本合同之约定，提取运营维护保函项下金额，具体提取金额由甲方视乙方违约情形确定，直至本合同解除。

8.2.3 乙方应按照本合同之约定，依约、按照进行项目移交，如有违约，甲方有权根据本合同之约定，提取移交维修保函项下金额，具体提取金额由甲方视乙方违约情形确定，直至本合同解除。

8.2.4 合同履行期内，乙方有其他违约行为的，甲方可参照本合同第8.2条违约条款追究乙方违约责任。

- 8.3 对第三方造成的损失

合同履行期间因甲乙双方中的任一方的违约行为给第三方造成损失的，按照过错原则由过错方承担相关赔偿责任。

- 合同变更与解除

- 9.1 合同变更

（1）未经双方书面同意，不得对本合同进行重大修改或变更。

（2）本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

（3）本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

（4）如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

1）并不影响其他条款的效力和执行；

2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

- 9.2 合同解除

9.2.1 项目合同解除的事由

（1）发生不可抗力事件，导致合同不能履行或不能实现合同目的，或者合同必须变更而各方不能就合同变更达成一致的；

（2）发生法律变更，导致合同必须变更，各方不能就合同变更达成一致的；

（3）在履行期限届满之前，合同一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的；

（4）合同一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

（5）合同一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；

（6）乙方破产清算或类似情形；

（7）合同各方协商一致；

（8）法律规定或合同各方约定的其他事由。

9.2.2 项目合同解除的程序

项目合同应约定合同解除程序。一般应约定：发生前条第（1）、第（2）项所列情形的，各方均有权解除合同；发生前条第（3）、第（4）、第（5）项所列行为的，守约方有权解除合同；发生前条第（6）项所列情形的，甲方有权解除合同；发生前条第（8）项所列情形的，法律规定或合同约定的一方或各方有权解除合同。

因前款第9.1条所列情形解除项目合同的，由各方签订补充合同解除合同，并对合同解除后的相关事务处理作出约定。

因前款第9.1条所列情形之外的原因解除项目合同的，拥有解除权的一方应当在法律规定期限内或者法律没有规定时在解除权事由发生之日起60日内，向对方发出书面解除通知，该通知到达对方时合同解除。对方有异议的，可以在收到解除通知之日起 60 日内向项目合同约定的人民法院或仲裁机构申请确认解除合同的效力。

9.2.3 项目合同解除后的项目移交

移交范围、移交条件和标准、费用承担和移交手续办理等问题，依据第七章的规定执行。

9.2.4 项目合同解除后的其他约定

因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给甲方，并在解除合同后的30天内，依法办理转让手续。若因甲方违约解除合同的，甲方应承担由此给乙方所造成的一切损失。

- 合同终止及终止补偿

- 10.1 合同终止情形

- 10.1.1 违约情况

（1）政府方违约情形

①未按合同约定向项目公司付费或提供补助达到一定期限或金额的；

②违反合同约定转让PPP项目合同项下义务；

③发生政府方可控的对项目设施或项目公司股份的征收或征用的（是指因政府方导致的或在政府方控制下的征收或征用，如非因政府方原因且不在政府方控制下的征收征用，则可以视为政治不可抗力）；

④发生政府方可控的法律变更导致PPP项目合同无法继续履行的；

⑤其他违反PPP项目合同项下义务，并导致项目公司无法履行合同的情形。

（2）项目公司违约情形

①项目公司破产或资不抵债的；

②项目公司未在约定时间内实现约定的建设进度或项目完工、或开始运营，且逾期超过一定期限的；

③项目公司未按照规定的要求和标准提供产品或服务，情节严重或造成严重后果的；

④项目公司违反合同约定的股权变更限制的；

⑤其他违反PPP项目合同项下义务，并导致项目公司无法履行合同的情形。

- 10.1.2 提前终止的情形

（1）政府方违约情形

发生政府方违约事件，政府方在一定期限内未能补救的，项目公司可根据合同约定主张终止PPP项目合同；

（2）项目公司违约情形

发生项目公司违约事件，项目公司和融资方或融资方指定的第三方均未能在规定的期限内对该违约进行补救的，危害公共利益的；政府方可根据合同约定主张终止PPP项目合同；

（3）政府方选择终止

1）政府方在PPP项目所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益情形下，可主张终止PPP项目合同；

2）如果乙方的承诺第1.3.2条被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第8.2条要求乙方赔偿，并有权根据本合同第10.1条规定终止本合同。

（4）不可抗力情形

参见本合同第11.1条约定。

（5）依法征收、征用合作项目财产

因依法征收、征用合作项目财产导致合作项目提前终止的，应当按照国家有关规定给予社会资本方合理补偿。

- 10.2 终止补偿

（1）发生政府方违约事件、政治不可抗力以及政府方选择终止时：

对于因政府方违约事件、政治不可抗力以及政府方选择终止所导致的项目合同终止，一般的补偿原则是确保项目公司不会因项目提前终止而受损或获得额外利益（即项目公司获得的补偿等于假设该PPP项目按原计划继续实施的情形下项目公司能够获得的经济收益）。补偿的范围包括：

①项目公司尚未收回的投资(必要时需要进行审计）；

②项目公司尚未收回的可用性服务费的现值；

③因项目提前终止所产生的第三方费用或其他费用；

④项目公司的利润损失。

（2）发生项目公司违约事件时：

对于因项目公司违约事件导致的项目合同终止。补偿计算方法包括：

①市场价值方法，即按照项目终止时合同的市场价值(即再进行项目釆购的市场价值）计算补偿金额。

②账面价值方法，即按照项目资产的账面价值计算补偿金额。

在具体项目中适用哪一种计算方法，需要进行专项评估。此外，根据上述计算方法计算出的补偿金额，还要扣减政府因该终止而产生的相关费用和损失。

（3）自然不可抗力。

由于自然不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的终止，一般的原则是由双方共同分摊风险。

①补偿范围包括未偿还融资方的贷款、项目公司股东在项目终止前投入项目的资金以及欠付承包商的款项；

②补偿要扣除保险理赔金额，且不包括预期利润损失。

(4）补偿的支付。

政府补偿的支付方式、时间和程序在由双方进行约定。具体支付方式包括以下两种：

①一次性全额支付。

②分期付款。

（5）补偿金计算

若PPP项目合同提前终止，则除非合同另有约定，政府方仅在如下情形时支付项目公司合理补偿金（提前终止时政府方对于项目公司的补偿须以项目公司还清其届时之所有负债为前提），补偿金可按下表确定：

表10-1  补偿金计算表

| 条款号 | 本协议提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施机构发出的终止 （项目公司违约） | 建设期终止时，为0.8A1-B+E |
|  |  | 运营期终止时，为0.8A2-B+E |
| 2 | 项目公司发出的终止 （实施机构违约） | 建设期终止时，为A1+B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A3+B+E |
| 3 | 法律变更或政府行为 | 建设期终止时，为A1+B+E |
|  |  | 运营期终止时，为A3+B+E |
| 4 | 不可抗力 | （A4-C-D）/2 |

A1为项目公司尚未收回的投资（以经审计的为准）；

A2为审计价*项目公司尚未收回的可用性付费比例；

A3为项目公司尚未收回的可用性服务费的现值；

A4为经审计的项目公司账面资产净值；

B取值为双方约定金额          万元；

C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险合同约定，项目公司（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

E为终止后根据本协议的约定，项目公司应向实施机构移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品的合理评估值。

若属政府方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+E”或者“A2-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值。

- 不可抗力

- 11.1 不可抗力情形

11.1.1 本合同所称的不可抗力，是指合同一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的情形，包括但不限于以下不可抗力事件：

1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、冰雹、龙卷风或旱灾；

2）流行病、瘟疫；

3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

5）化学或放射性污染或核辐射；

6）考古文物；

7）因甲方的任何上级政府部门（省级及以上）导致的、且不在其控制下的征收征用、法律变更、未获审批等政府行为引起的不可抗力事件；

11.1.2 不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按照合同约定审慎做出公正的确定。发生争议时，按本章约定处理。

- 11.2 不可抗力法律后果

11.2.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

11.2.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方施工设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力的原因影响乙方履行合同约定的义务，导致工期延误的，经甲方确认，可以顺延工期；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

（6）乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 争议解决

- 12.1 争议解决方式

在本合同履行期间，发生争议，双方应通过以下方式进行解决：

（1）友好协商：合同双方在合同履行过程中发生争议的，应本着友好协商的原则进行协商，协商达成一致的，应当签订补充合同并遵照执行。

（2）调解：合同双方发生争议，无法通过协商解决的，双方应积极寻求第三方机构进行调解。调解达成一致的，应当签订补充合同并遵照执行。

（3）仲裁或诉讼：协商或调解不能解决的争议，合同各方均有权就争议事项通过以下第 二  种方式解决：

第一种方式：提请                   仲裁委员会仲裁；

第二种方式：向   项目所在地   人民法院提起诉讼。

- 12.2 争议期间的项目合同履行

诉讼或仲裁期间，项目各方对项目合同无争议的部分应继续履行；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目运营服务、停止项目运营支持服务或实施其他影响公共利益的行为。

- 其他约定

- 13.1 保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的五（5）年期间不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：

（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）根据法律、法规及相关监管要求必须披露的文件或信息。

- 13.2 通知义务

（1）本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：许昌经济技术开发区发展改革局

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

（2）下述情况应视为已送达：

1）若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执），按上述地址寄出时；

2）如采用传真形式，在准确发送至上述传真号码；

3）如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用五（5）日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

- 13.3 适用语言

简体中文

- 13.4 适用货币

合同所涉及经济行为均采用人民币。

- 13.5 项目合同适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

- 13.6 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起正式生效。

- 13.7 合同份数及法律效力

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。

- 合同附件

- 附件1：项目绩效考核方案

在PPP项目实施过程中通过建立项目的绩效管理机制，可以促使项目公司降低建设成本，提高运营效率和服务能力。

## 1.政策依据

- 1.1 国务院办公厅文件

《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）中提出：建立政府、公众共同参与的综合性评价体系，建立事前设定绩效目标、事中进行绩效跟踪、事后进行绩效评价的全生命周期绩效管理机制，将可行性缺口补助、使用者付费与绩效评价挂钩，并将绩效评价结果作为调价的重要依据，确保实现公共利益最大化。

- 1.2 财政部文件

《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92 号）中指出：各级财政部门应当会同行业主管部门在 PPP 项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标，对项目产出、实际效果、成本收益、可持续性等方面进行绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。

《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）中对入库标准的说明：包括通过可行性缺口补助或可行性缺口补助方式获得回报，但未建立与项目产出绩效相挂钩的付费机制的；可行性缺口补助或可行性缺口补助在项目合作期内未连续、平滑支付，导致某一时期内财政支出压力激增的；项目建设成本不参与绩效考核，或实际与绩效考核结果挂钩部分占比不足30%，固化政府支出责任的项目不得入库。

以上文件明确了绩效评价应贯穿 PPP 项目的全生命周期，并对项目进行全方位的绩效评价，必要的时候也可委托第三方专业机构开展评价工作。

- 1.3 绩效考核机制的设计原则

《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76 号）指出：财政补贴要以项目运营绩效评价结果为依据，综合考虑产品或服务价格、建造成本、运营费用、实际收益率、财政中期承受能力等因素合理确定。地方各级财政部门要从“补建设”向“补运营”逐步转变，探索建立动态补贴机制， 将财政补贴等支出分类纳入同级政府预算，并在中期财政规划中予以统筹考虑。

基于 PPP 项目全生命周期管理的基本思想，同时从政府方角度考虑，政府有权利也有责任对项目开展全生命周期的绩效评价，并将评价结果纳入付费结构中，以确保公共产品和服务的质量、效率和延续性。因此，PPP 项目绩效考核机制的设计应遵循“激励相容”的 PPP 精神，使社会资本方利己的经济行为产生理性的有利于政府和社会公众总体利益的结果，具体设计应坚持以下原则：

1.全面性原则。在设计绩效考核指标体系时应充分考虑指标的全面性、综合性，做到微观和宏观层面的情况都能得到如实反映， 能够切实反映被评价对象的客观全面的情况。

2.可操作性原则。绩效评价涉及主体多、周期长、影响因素复杂，在选取指标时要充分考虑在现行条件下指标所需资料和数据是否便于采集、操作上能否落地等。

3.定量和定性相结合，以定量为主原则。为改善绩效评价水平，评价指标应尽量选取定量指标，定性指标为辅，在选取指标时定量与定性相结合,以获得客观公正的评价结果。

4.实事求是原则。需要结合行业技术规范和标准，充分考虑项目自身实际情况和特点，设置切实有效可行的评价指标。

- 1.4 本项目的绩效考核机制

本项目建设内容为天然气分布式能源站、给水厂、废水处理厂和园区内的道路等基础设施，涉及行业虽多，该项目的行业主管部门涉及到发改局（许昌经济技术开发区发展改革局）和住建局（住房建设环境保护与城市管理局），但由于开发区精简高效的管理特色，可由其授权许昌经济技术开发区发展改革局统一对各个子项目进行绩效考核。

本项目的绩效考核机制设计为基于项目设施或服务全生命周期内的绩效评价体系，具体为建设期绩效考核、运营维护绩效考核及移交绩效考核，并将绩效考核结果通过绩效考核系数直接反映到每年度可行性缺口补助数额上。

为保证绩效考核的可操作性、严密性、完全性，本节内容旨在为政府方提供参考，具体执行应以《PPP 项目合同》约定及政府方后续制定并逐步完善的《绩效考核管理办法》为准。

### 1.4.1 建设期绩效考核

1.建设期绩效考核内容

建设期内对项目建设质量、建设进度、安全管理、环境保护、应急措施等分项进行评价，根据考核结果确定付费基数。

表1  项目建设期绩效考核依据

| 指标类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 工程质量 | 需符合 《生态环境状况评价技术规范》（HJT192-2015）； 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）； 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）； 《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）； 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)； 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）； 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）； 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 年版）； 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）； 《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）； 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）； 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）； 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）； 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）； 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）； 《城市道路照 明施工及验收规程》（CJJ89-2012）； 《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-2004）； 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）； 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）等 并做到一次性验收合格。 |
| 工期进度 | 开工日：以监理工程师的开工令为准； 竣工验收日：自实际开工日起不超过18个月； 建设进度完成率：项目公司须确保工程按期完工，同时相关部门须尽力配合； 违约责任：造成工程延误的一方，按照约定违约金比率缴纳违约金，具体违约金由双方协商确定（本方案所列仅为初步建议）。 |
| 环境保护 | 参照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境空气质量标准》、《地表水环境质量标准》、《声环境质量标准》、《大气污染物综合排放标准》及相关法律法规、标准规范等。 |
| 安全生产 | 参照《职业安全和卫生及工作环境公约》、《劳动防护用品选用规则》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《消防安全管理规定》、《建筑施工安全检查标准》、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第 3 号令1996 年 10 月）及相关法律法规、标准规范等，不允许出现重大安全事故。 |
| 工程分包 | 对本项目的工程分包进行监督，严禁出现肢解分包、主体工程分包、分包再转包等情形出现。 |
| 应急处置 | 按照PPP协议及工程承包合同中关于应急处置的相关约定，按相关法律法规及项目所在地政府要求，及时组织应急救援，处理和应对项目工程范围内的突发事件。 |
| 备注：若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以新出台标准为准进行调整执行。 |  |

2.建设期绩效考核核算

本项目在建设期对项目公司绩效考核必须全部满足以上要求，对完工验收达到合同约定标准的，即按合同约定支付可用性付费的 70%，剩余可用性付费的 30%与运营期绩效考核结果挂钩。

### 1.4.2 运营维护绩效考核

1.运营维护考核办法

目前暂定的绩效考核标准见附件一，项目实际实施过程中如果项目建设内容，运营内容或相关运营标准及国家法规发生变化，实施机构根据项目实际情况对绩效考核标准进行调整。中标社会资本方提出的建议经政府方批准后可对绩效考核标准进行完善，经批准的绩效考核办法作为项目合同的附件。

2.考核程序

项目实施机构作为考核责任部门，应组织相关单位，成立考核小组，制定考核办法，负责具体实施本项目运营维护考核工作；应将考核结果按要求报许昌市经开区财政局备案；应按要求通过适当途径将考核结果向社会公示，接受公众监督。

3.考核办法

考核为每年考核一次。

考核小组每年对项目建设质量和运营维护质量进行考核评分，时间在每年末最后一周进行。由考核小组组织，为保证考核“公开、公平、公正”，可邀请项目公司代表参加，但项目公司代表不参与评分。

4.考核内容

政府方依据运营维护内容制定具体绩效考核办法并与项目公司沟通确认后实施，对日常运营维护工作质量进行考核，考核实行百分倒扣制。

5.绩效考核扣减

政府可行性缺口补助拨付按每年考核成绩进行，项目竣工验收合格后，项目进入运营期，政府开始根据绩效考核结果支付可行性缺口补助。

表2  运营期绩效考核系数标准一览表

| 序号 | 绩效考核得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90-100 | 1 |
| 2 | 80-89 | 0.9 |
| 3 | 70-79 | 0.8 |
| 4 | 60-69 | 0.7 |
| 5 | ＜60 | 责令改正或强制解约 |

可行性缺口补助实际金额具体计算方法如下：

可行性缺口补助实际金额=当期应付可用性服务费金额70%+（当期应付可用性服务费金额30%+当期含合理利润的运维服务费）×运营期绩效考核系数-当期使用者付费

（1）运营期根据平时绩效考核结果的汇总值，分值达到90分以上，足额拨付政府补贴；

（2）分值为80-89分，绩效考核系数为0.9；

（3）分值为70-79分，绩效考核系数为0.8；

（4）分值为60-69分，绩效考核系数为0.7；

（5）如得分在60分以下，政府方有权暂停支付当期政府补贴，并责令项目公司进行整改，待整改合格后恢复付费。并且整改合格后，只能按照60分的绩效考核得分计算相应政府补贴。如整改后仍不合格，可强制解约。

如果根据扣减金额计算出的政府补贴为零或负数，则政府当期不需要支付政府补贴。

## 附表：许昌市生物医药产业园运营绩效考核标准

本项目绩效考核含9个子项目考核，每个子项目考核得分均为100分。9个子项目考核分值占本项目综合考核得分比例为：天然气分布式能源站45%、废水处理厂15%、给水厂5%、科研中心5%、市政道路及排水管网5%、绿地及景观工程10%、管廊5%、消防站5%、垃圾转运站及公厕5%。

### 1.天然气分布式能源站绩效考核标准

表3  天然气分布式能源站绩效考核标准一览表

| 热电厂绩效考核表（40分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 目标值 |  | 权重 | 评价方法 | 备注 |
| 1 | 产量 | 运转率 | 100%（月小时数） |  | 40% | 操作原因影响1小时扣4分；设备原因影响1小时扣2分； |  |
| 2 | 质量 | 汽温（175±10℃）汽压（0.55mpa+0.03 -0.05） | 100%（月小时数） |  | 3% | 影响一次扣1分； |  |
|  |  | 除盐水的质量 | 100%（月小时数） |  | 3% | 一次不合格扣1分 ； |  |
|  |  | 汽水 | 100%（月小时数） |  | 8% | 一次不合格扣0.5%分； |  |
|  |  | 电压（10ＫＶ±10%） 频率（50mpa ±0.5） | 100%（月小时数） |  | 2% | 一次不合格扣1分 ； |  |
| 3 | 成本 | 供电成本 | 按七、八、九三个月的平均值计算 |  | 20% | 每吨气的价格按十月份的平均数为以后的计算价格；增加0.005元罚5分；按电厂对外送汽电计算 |  |
| 4 | 安全 |  | 轻伤≤1、无重伤、无火灾以上事故； |  | 10% | 超过标准：轻伤一例、不影响生产火灾扣5%、重伤、死亡、大型火灾扣全部绩效工资。 |  |
| 5 | 环保 | SO2含量 | 100mg/Nm3 |  | 2% | 每次超标罚1分； |  |
|  |  | NOx含量 | 100mg/Nm3 |  | 2% | 每次超标罚1分； |  |
| 6 | 文明生产 |  | 达到公司的要求 |  | 5% | 一次不合格扣1分 ； |  |
| 7 | 培训 | 合格率 | 95% |  | 5% | 低于1%扣1分； |  |
| 锅炉绩效考核表（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 标准 |  | 权重 | 评价方法 | 备注 |
| 1 | 安全 |  | 无轻伤、无重伤、无火灾以上事故； |  | 10% | 轻伤处罚5分、重伤、死亡、火灾扣2个月绩效考核工资； |  |
| 2 | 环保 | SO2含量 | 100mg/Nm3 |  | 4% | 每次超标超过1小时扣１分； |  |
|  |  | NOx含量 | 100mg/Nm3 |  | 4% | 每次超标超过1小时扣１分； |  |
| 3 | 质量 | 主蒸汽压力 | 9.81MPa +0 -1 |  | 5% | 正常运行时，超标超过10分钟一次扣1分； |  |
|  |  | 主蒸汽温度 | 540℃ +5 -10 |  | 5% | 正常运行时，超标超过10分钟一次扣1分； |  |
|  |  | 汽水（锅炉部分） | 按电力行业标准 |  | 5% | 一次不合格扣0.5分； |  |
| 4 | 成本 | 锅炉排烟温度 | ≤150℃ |  | 3% | 每超过5℃，一次扣0.5分； |  |
|  |  | 供电成本 | 按七、八、九三个月的平均值计算 |  | 20% | 每吨气的价格按十月份的平均数为以后的计算价格；增加0.005元罚5分； |  |
|  |  | 热电自用电率 | ≤17% |  | 4% | 每超过0.2%扣1分； |  |
| 5 | 产量 | 运转率 |  |  | 30% | 影响1小时扣3分； |  |
| 6 | 文明生产 |  | 达到公司和部门标准 |  | 5% | 一不合格点扣1分； |  |
| 7 | 培训 |  | 合格率100% |  | 5% | 一人次不合格扣1分； |  |
| 汽机绩效考核表（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 目标值 |  | 权重 | 评价方法 | 备注 |
| 1 | 安全 |  | 无轻伤、无重伤、无火灾以上事故； |  | 10% | 轻伤、不影响生产火灾扣5分；重伤、死亡、影响生产火灾扣2个月绩效工资； |  |
| 2 | 质量 | 0.654MPa供汽压力、温度 | 满足企业要求 |  | 5% | 偏离标准值5分钟一次扣１ 分； |  |
|  |  | 0.981MPa供汽压力、温度 | 满足企业要求 |  | 5% | 偏离标准值5分钟一次扣１ 分； |  |
|  |  | 循环水质 | 达到行业标准 |  | 5% | 一次不合格扣1分； |  |
|  |  | 给水含氧量、温度 | 含氧量≦7、温度215℃ |  | 5% | 一次不合格扣1分； |  |
| 3 | 成本 | 供电成本 | 按七、八、九三个月的平均值计算 |  | 20% | 每吨气的价格按十月份的平均数为以后的计算价格；增加0.005元罚5分； |  |
|  |  | 30ＭＷ机排汽压力 | 0.55ＭＰa |  | 2% | 每超过5分钟扣0.5分； |  |
|  |  | 真空 | 90kpa |  | 2% | 每超过一次扣0.5分； |  |
|  |  | 生产返回水利用率 | 100% |  | 2% | 溢流一次扣0.5分； |  |
|  |  | 凝结水过冷度 | 100% |  | 2% | 超过一次扣0.5分； |  |
|  |  | 自用电率 | ≤17% |  | 2% | 每超过0.5%扣1分； |  |
| 4 | 产量 | 运转率 | 100% |  | 30% | 影响1小时扣3分； |  |
| 5 | 文明卫生 |  | 达到公司标准 |  | 5% | 一不合格点扣1分； |  |
| 6 | 培训 | 合格率 | 100% |  | 5% | 一人次不合格扣1分； |  |
| 电气绩效考核表（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 标准 | 目标 | 权重 | 评价方法 | 备注 |
| 1 | 安全 |  | 无轻伤、无重伤、无火灾以上事故； | 无工伤和火灾 | 10% | 轻伤、不影响生产火灾扣5分；重伤、死亡、影响生产火灾扣2个月绩效工资； |  |
| 2 | 质量 | 电压 | 110%－90% | 100% | 10% | 每超过5分钟起计算，每次扣2分；出现电压损坏设备的事故扣10分； |  |
|  |  | 频率 | 50.5－49.5 | 100% | 10% | 每超过5分钟起计算，每次扣2分； |  |
| 3 | 产量 | 运转率 | 100% | 100% | 50% | 影响1小时扣5分； |  |
| 4 | 文明生产 | 卫生 | 达到公司和部门要求 | 100% | 10% | 公司考核通报每一不合格点扣2分； |  |
|  |  | 行为规范 | 按部门制度 | 100% | 5% | 违反一次扣1分； |  |
|  |  | 培训 | 合格率 | 100% | 5% | 一人次不合格扣分； |  |
| 化学绩效考核表（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 目标值 |  | 权重 | 评价方法 | 备注 |
| 1 | 安全 |  | 无轻伤、无重伤、无火灾以上事故； |  | 10% | 轻伤、不影响生产火灾扣5分；重伤、死亡、影响生产火灾扣2个月绩效工资； |  |
| 2 | 质量 | 除盐水 | 100% |  | 15% | 一次不合格扣2分； |  |
|  |  | 汽水 | 100% |  | 25% | 一次不合格或监督不及时扣1分； |  |
|  |  | 气分析化验 | 准确、及时 |  | 10% | 一次不按时出报告或结果有误扣1分； |  |
| 3 | 成本 | 每吨除盐水处理成本 | 5.2元/吨 |  | 15% | 每增加0.1元扣3分； |  |
|  |  | 循环水加药成本/#２机负荷 | 元/千度电 |  | 5% | 每增加0.1元扣1分； |  |
| 4 | 产量 | 运转率 | 100% |  | 10% | 影响1小时扣5分； |  |
| 5 | 文明生产 |  | 达到公司标准 |  | 5% | 公司考核通报每一不合格点扣2分，扣完为止； |  |
| 6 | 培训 | 合格率 | 100% |  | 5% | 一人次不合格扣1分； |  |

2.废水处理厂绩效考核标准

表4  废水处理厂绩效考核标准一览表

| 序号 | 项目 |  | 考核指标 | 考核细则 |  | 标准 得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产管理目标（18分） | 废水处理量 | 4544.7万m3/y | 完成废水处理量计划98％扣1分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理量计划95％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理量计划92％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理量计划90％扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理量计划90％以下的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理率 | 100% | 完成废水处理率计划98％扣1分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理率计划95％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理率计划92％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理率计划90％扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水处理率计划90％以下的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 废水收集率 | ％ | 完成废水收集率计划98％扣1分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水收集率计划95％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水收集率计划92％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水收集率计划90％扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成废水收集率计划90％以下的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 其它计划任务完成情况 | 100项次/％ | 完成95％的扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 完成90％的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成90％以下的扣3分 |  |  |  |  |
| 2 | 二、质量 （水质） 管理目标 （18分） | 水质综合合格率（COD、SS、BOD） | 96% | 水质综合合格率95％扣1分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 水质综合合格率94％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质综合合格率93％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质综合合格率92％扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水质综合合格率91％及以下的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 生产技术部抽检合格率 | 98% | 抽检合格率97％扣1分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 抽检合格率95％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽检合格率92％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽检合格率90％扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 环境监测站抽检合格率 | 100% | 此项为一票否决项，抽检一次不合格的扣5分，两次不合格扣该大项18分 |  | 5分 |  |  |
|  |  | 质量管理台帐齐全 |  | 台账不齐全，但主要管理台账齐全的扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 主要质量管理台账不齐全扣3分 |  |  |  |  |
| 3 | 安全 管理目标 （18分） | 重大水质、人身、设备事故发生率 | 0 | 发生一次重大水质、人身、设备事故扣除该大项18分 |  | 8分 |  |  |
|  |  | 安全事故隐患整改及时率 | 100% | 安全事故整改及时率99％扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 安全事故整改及时率98％扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全事故整改及时率95％扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | 一般事故频率 | ≯3‰ | 一般事故频率3‰的扣1分 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  |  | 一般事故频率大于3‰的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 应急预案齐全 |  | 应急预案较齐全，但不规范扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案不齐全或没有扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理台帐齐全 |  | 有台帐，但不规范扣1分 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  |  | 没有台帐扣2分 |  |  |  |  |
| 4 | 设备 管理目标 （16分） | 主要生产设备完好率 | ≧95％ | 主要生产设备完好率≤95％的扣1分 |  | 4分 |  |  |
|  |  |  |  | 主要生产设备完好率≤92％的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要生产设备完好率≤90％的扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | 特种设备完好率 | 100% | 特种设备完好率≤100％的扣1分 |  | 4分 |  |  |
|  |  |  |  | 特种设备完好率≤98％的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特种设备完好率≤95％的扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | 设备维修及时率 | 100% | 设备维修及时率≤98％的扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 设备维修及时率≤95％的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备维修及时率≤92％的扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | 设备管理台帐齐全 |  | 台帐较齐全，但不规范扣2分 |  | 5分 |  |  |
|  |  |  |  | 台帐不齐全，填写不及时扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 没有台帐扣5分 |  |  |  |  |
| 5 | 成本 管理目标 （10分） | 千吨水处理电耗 | 62.35kwh/km3 | 千吨水处理电耗≤成本管理目标98％的扣1分 千吨水处理电耗≤成本管理目标96％的扣2分 千吨水处理电耗≤成本管理目标94％的扣3分 |  | 3分 |  |  |
|  |  | 千吨水处理药耗 |  | 千吨水处理电耗≤成本管理目标95％的扣1分 千吨水处理电耗≤成本管理目标90％的扣2分 |  | 2分 |  |  |
|  |  | 千吨水处理总成本 | 0.081万元/km3 | 成本管理目标10％＜千吨水处理总成本≤成本管理目标20％的扣1分 |  | 2分 |  |  |
|  |  |  |  | 成本管理目标20％＜千吨水处理总成本的扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | 定期开展成本控制分析 |  | 未及时上报成本分析书面材料扣1分 |  | 3分 |  |  |
|  |  |  |  | 未开展成本控制分析会扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 即没有成本分析报告，又未召开成本分析会扣3分 |  |  |  |  |
| 6 | 基础管理及其它目标 （20分） | 宣传信息工作 |  | 宣传信息稿件录用每月不得少于1篇，即无任何投稿扣4分 |  | 4分 |  |  |
|  |  | 厂容厂貌、办公环境 |  | 餐厅、卫生间未定时清扫、消毒，设施缺损，造成运转不正常扣1分 |  | 1分 |  |  |
|  |  |  |  | 各种车辆未停放在指定位置扣1分 |  | 1分 |  |  |
|  |  |  |  | 设立厂区环境卫生责任包干区，草坪、花圃等厂容厂貌未保持整洁卫生扣1分 |  | 1分 |  |  |
|  |  |  |  | 办公家具、办公设备、办公器具保持清洁，摆放整齐美观，未做到日常清洁整齐扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  | 职工教育 |  | 未能适时组织职工岗位再教育，新职工、转岗职工上岗前培训扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未能定期组织班组安全教育扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未能建立好培训、教育台帐资料扣2分 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 后勤保障 |  | 做好责任区域安全管理工作，如有让非工作人员进入办公区，影响生产运作扣2分 | 2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定时巡查工作区，未及时发现非工作人员，没了解对方需求并处理，造成对生产运作的影响扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  | 劳动纪律、精神面貌 |  | 严格遵守作息时间，如有迟到早退扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作时间在办公室内睡觉，聚众吃东西，大声喧哗扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上班时间未佩带胸卡，衣着不整洁扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上班时间做其他与工作无关的事，使用电脑或其他设备听音乐、看片、玩各种游戏等扣1分 | 1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下班离开时未切断所有不工作电器设备电源，关锁好门窗等，未做好防火，防盗工作扣1分 | 1分 |  |  |  |

### 3.给水厂绩效考核标准

表5  给水厂绩效考核标准一览表

| 部门 | 项目 |  | 考核细则 | 权重 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合部 （20分） | 1 | 文件、会议精神的传达及落实 | 各部门未落实传达文件会议精神扣一分；无会议记录扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 2 | 发生安全事故 | 发生一起安全事故，不得分。对案件、火灾、人身、交通事故、意外等问题隐瞒不报的，一经查实，除按有关规定扣分外，每起案件（事故）加扣6分 | 6 |  |
|  | 3 | 厂纪厂规 | 上班时间干私活发现一次扣1分/人，无故旷工和缺席扣1分/次，违反厂纪厂规除按相关规定外，每一次扣分1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 4 | 部门间的相互配合 | 发现一起不配合事件扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 5 | 定期上报相关报表 | 少报或迟报一次扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 6 | 环境卫生 | 工作场所不整洁、桌面不整洁、地面不干净发现一处扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 7 | 企业创新创优 | 根据政府对水厂创新创优成果评审结果，综合考核评分 | 2 |  |
|  | 8 | 配合综合部开展企业文化建设活动 | 发现一起不配合扣0.5分。最多扣2分 | 2 |  |
|  | 9 | 档案整理和日常文案工作 | 办公室日常文案工作7工作日内完成，部门上交资料后7日内完成整理，未按规定完成扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 10 | 证类年检 | 做好各类执照的年检、发现一次扣2分。最多扣10分 | 10 |  |
|  | 11 | 报表上报及时率 | 发现未按时上报一次扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 12 | 员工培训 | 组织好员工岗位培训，发现一次未培训扣2分。最多扣10分 | 10 |  |
|  | 13 | 信息报道 | 工作简报每月一期，当月完成，少一次扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 14 | 员工工资发放 | 发现未按时发放一次扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 15 | 会议纪要 | 厂长办公会议、例会、专题会议会议后，无会议纪要一次扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
| 营业所 （20分） | 1 | 文件、会议精神的传达及落实 | 各部门未落实传达文件会议精神扣一分；无会议记录扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 2 | 发生安全事故 | 发生一起安全事故，不得分。对案件、火灾、人身、交通事故、意外等问题隐瞒不报的，一经查实，除按有关规定扣分外，每起案件（事故）加扣6分 | 6 |  |
|  | 3 | 厂纪厂规 | 上班时间干私活发现一次扣1分/人，无故旷工和缺席扣1分/次，违反厂纪厂规除按相关规定外，每一次扣分1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 4 | 部门间的相互配合 | 发现一起不配合事件扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 5 | 定期上报相关报表 | 少报或迟报一次扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 6 | 环境卫生 | 工作场所不整洁、桌面不整洁、地面不干净发现一处扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 7 | 企业创新创优 | 根据政府对水厂创新创优成果评审结果，综合考核评分 | 2 |  |
|  | 8 | 配合综合部开展企业文化建设活动 | 发现一起不配合扣0.5分。最多扣2分 | 2 |  |
|  | 9 | 供水量 | 完成供水业务总量预算目标，得满分；未完成预算目标的，每少完成 吨，扣2分，最多20分 | 20 |  |
|  | 10 | 抄表正确率 | 每抄错一个表扣0.5分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 11 | 用户满意率 | 在抄表，收费，送水费缴纳通知单，送水费催缴通知单的过程中，用户满意率达98﹪以上的得基本分，超出部分按1户扣1分计，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 12 | 水费回收率 | 按一户企业在连续两个月拖欠水费的情况扣0.5分，连续超过三个月的扣1分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 13 | 营业厅窗口服务 | ①服务员的着装和言行举止。（5分） 服务人员按规定着装，着装整洁，不得混穿，举止文明用语规范，态度热情，遵守职业道德，持证上岗。违反一次扣0.5分，最多扣5分。 ②业务受理服务（5分） 按程序办理开户业务，及时告知安装部门，违反一次扣0.5分；抢修电话优先告知抢修部门，抢修情况应明确，违反一次扣0.5分。最多扣5分 | 10 |  |
|  | 14 | 用户投诉率 | 1件扣0.1分，最多扣10分 | 10 |  |
| 工程部 （20分） | 1 | 文件、会议精神的传达及落实 | 各部门未落实传达文件会议精神扣一分；无会议记录扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 2 | 发生安全事故 | 发生一起安全事故，不得分。对案件、火灾、人身、交通事故、意外等问题隐瞒不报的，一经查实，除按有关规定扣分外，每起案件（事故）加扣6分 | 6 |  |
|  | 3 | 厂纪厂规 | 上班时间干私活发现一次扣1分/人，无故旷工和缺席扣1分/次，违反厂纪厂规除按相关规定外，每一次扣分1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 4 | 部门间的相互配合 | 发现一起不配合事件扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 5 | 定期上报相关报表 | 少报或迟报一次扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 6 | 环境卫生 | 工作场所不整洁、桌面不整洁、地面不干净发现一处扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 7 | 企业创新创优 | 根据政府对水厂创新创优成果评审结果，综合考核评分 | 2 |  |
|  | 8 | 配合综合部开展企业文化建设活动 | 发现一起不配合扣0.5分。最多扣2分 | 2 |  |
|  | 9 | 抢修及时率 | 抢修及时，接到报修电话，2小时内到达。超出时间扣1分，最多扣10分。除特殊情况外，需说明 | 10 |  |
|  | 10 | 车辆和工具管理 | 抢修车辆保养及时，不能乱开，蛮开，发现一次扣1分，最多扣5分。安装、维修工具妥善保管，不得乱丢，发现一次扣1分，最多扣5分 | 10 |  |
|  | 11 | 工程质量合格率和工期按时率 | 发现一次因工程质量而返工扣1分，最多扣5分。节省抢修材料，不得浪费。发现一次扣1分，最多扣5分。工期未按时完成，发现一次扣1分，最多扣5分 | 15 |  |
|  | 12 | 材料质量合格率 | 每发生一起质量不合格扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 13 | 仓库帐、卡、物准确率和供货及时率 | 每发生一起不相符扣1分，最多扣5分。每发生一起供货不及时扣1分，最多扣5分 | 10 |  |
|  | 14 | 工完场清率 | 发现一处未场清扣0.5，最多扣5分 | 5 |  |
|  | 15 | 用户投诉率 | 每发生一起投诉事件（查实），除相关处理外，扣1分，最多扣10分 | 10 |  |
| 生产运行部 （40分） | 1 | 文件、会议精神的传达及落实 | 各部门未落实传达文件会议精神扣一分；无会议记录扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 2 | 发生安全事故 | 发生一起安全事故，不得分。对案件、火灾、人身、交通事故、意外等问题隐瞒不报的，一经查实，除按有关规定扣分外，每起案件（事故）加扣6分 | 6 |  |
|  | 3 | 厂纪厂规 | 上班时间干私活发现一次扣1分/人，无故旷工和缺席扣1分/次，违反厂纪厂规除按相关规定外，每一次扣分1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 4 | 部门间的相互配合 | 发现一起不配合事件扣1分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 5 | 定期上报相关报表 | 少报或迟报一次扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 6 | 环境卫生 | 工作场所不整洁、桌面不整洁、地面不干净发现一处扣0.5分，最多扣4分 | 4 |  |
|  | 7 | 企业创新创优 | 根据政府对水厂创新创优成果评审结果，综合考核评分 | 2 |  |
|  | 8 | 配合综合部开展企业文化建设活动 | 发现一起不配合扣0.5分。最多扣2分 | 2 |  |
|  | 9 | 水质综合合格率 | 每发生一起出厂水水质不达标扣5分，最多扣15分。每发生一次卫生局抽验不合格，扣5分，最多扣15分 | 30 |  |
|  | 10 | 设备完好率和维修率 | 发现一次未按时维修扣2分，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 11 | 千吨水成本-矾耗 | 千吨水成本指标基数是与去年同期相比，持平得基本分，每降0.5%加0.5分，最多加5分。每增加0.5%扣0.5，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 12 | 千吨水成本-氯耗 | 千吨水成本指标基数是与去年同期相比，持平得基本分，每降0.5%加0.5分，最多加5分。每增加0.5%扣0.5，最多扣10分 | 10 |  |
|  | 13 | 千吨水成本-电耗 | 千吨水成本指标基数是与去年同期相比，持平得基本分，每降0.5%加0.5分，最多加5分。每增加0.5%扣0.5，最多扣10分 | 10 |  |

### 4.科研中心运营考核标准

表6  科研中心运营考核标准一览表

| 序号 | 项目 |  | 考核标准 | 评分细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理（80分） | 门窗 | 门窗锁是否损坏，操作使用是否正常 | 综合打分，优10，良6，中4，差不得分 | 10分 |  |
|  |  |  | 门窗是否有雨水渗入的迹象 |  |  |  |
|  |  |  | 门窗是否松动、变形 |  |  |  |
|  |  |  | 门窗玻璃是否有损坏现象 |  |  |  |
|  |  | 墙 | 建物外观是否移位、倾斜、下陷 | 综合打分，优10，良6，中4，差不得分 | 10分 |  |
|  |  |  | 墙体表面磁砖(混凝土)是否产生龟裂、破损、剥落现象 |  |  |  |
|  |  |  | 墙面油漆是否剥落、退色 |  |  |  |
|  |  |  | 墙面是否产生漏水、发霉等现象 |  |  |  |
|  |  |  | 墙面是否有裂缝 |  |  |  |
|  |  |  | 围墙是否有倾斜、裂缝现象 |  |  |  |
|  |  | 地板 | 地板是否有积水现象 | 综合打分，优10，良6，中4，差不得分 | 10分 |  |
|  |  |  | 地板是否产生龟裂现象 |  |  |  |
|  |  |  | 地板表面是否有异常浮凸、破损 |  |  |  |
|  |  | 后勤保障 | 公寓及科研中心是否出现断电的情况 | 综合打分，优25-30，良15-20，中5-10，差不得分 | 30分 |  |
|  |  |  | 公寓及科研中心是否出现断水的情况 |  |  |  |
|  |  |  | 公寓及科研中心防火是否到位 |  |  |  |
|  |  |  | 公寓及科研中心安保情况 |  |  |  |
|  |  | 卫生 | 垃圾清理是否及时、彻底，公共区域不存在卫生死角 | 综合打分，优18-20，良10-15，中5-8，差不得分 | 20分 |  |
| 2 | 花草养植 （10分） | 花草养植 | 花、草配置合理，比例适宜；植物生长状况良好。 | 配置合理，生长状况良好，得8-10分；每处不合格扣0.5分 | 10分 |  |
| 3 | 项目满意度(10分) | 专家、研发人员满意度 | 服务质量、社会效益、环境效益满意度 | 满意率80%以上的5分，满意率60%-80%的2-3分，满意率60%以下的0-1分 | 5分 |  |
|  |  | 政府部门满意度 | 社会效益、环境效益、风险分配、质量、公私合作关系的满意度 | 满意率80%以上的5分，满意率60%-80%的2-3分，满意率60%以下的0-1分 | 5分 |  |

### 5.市政道路及排水管网日常运营维护绩效考核指标

表7  市政道路及排水管网工程日常运营维护绩效考核指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 考核指标 | 考核细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面及附属设施（60分） | 坑槽/拥包 | 直径不大于15厘米，深度/高度不超过2厘米 | 每公里路段内：面积0.04平方米以上的，每增加0.04平方米扣0.5分；深度/高度超过2厘米，每增加1cm扣0.5分。 | 4分 |  |
|  |  | 车辙 | 车辙深不得超过1.5厘米 | 每公里路段内：车辙长度超过5米的，每增加1米扣0.1分 | 4分 |  |
|  |  | 松散 | 松散面积不得超过0.1平方米 | 每公里路段内：松散面积不得超过0.1平方米，每增加0.1平方米扣0.1分 | 4分 |  |
|  |  | 波浪（搓板） | 峰谷高差不得超过1.5厘米的变形 | 每公里路段内：峰谷高差不得超过1.5厘米，每增加1厘米扣0.5分 | 4分 |  |
|  |  | 剥落 | 剥落面积不得超过0.1平方米 | 每公里路段内：剥落面积不得超过0.1平方米，每增加0.1平方米扣0.5分 | 4分 |  |
|  |  | 缺失 | 道面铺装的预制块或路缘石缺损 | 每公里路段内：缺失面积不得超过0.5平方米，每增加0.1平方米扣0.5分 | 4分 |  |
|  |  | 边坡破损 | 边坡坍方不得超过3立方米以上；边坡不得有冲沟、缺口宽不得超过0.3米；边坡坡度不得陡于设计坡度 | 出现超过指标要求的，每有一处扣1分 | 4分 |  |
|  |  | 淤塞 | 边沟、截水沟、排水沟不得有因淤积而影响排水者 | 每有一处不符合指标要求的扣0.5分 | 4分 |  |
|  |  | 翻浆 | 路面、路基湿软处不得出现弹簧、破裂、冒泥浆现象 | 每公里路段内，每出现一处扣0.3分； | 4分 |  |
|  |  | 错台 | 道面铺装接缝处相邻板垂直高差不得超过6毫米 | 每公里路段内：道面铺装接缝处相邻板垂直高差不得超过6毫米，每增加1毫米扣0.1分 | 4分 |  |
|  |  | 平整度差 | 用3米直尺沿路面纵向每1OO米至少量三尺，尺底空隙不得超过8毫米 | 每公里路段内：平整度差不得超过8毫米，每增加1mm扣0.1分 | 4分 |  |
|  |  | 裂缝 | 不得超过3毫米宽 | 每公里路段内：网裂、龟裂面积超过1平方米的，每增加0.5平方米扣0.1分；线裂长度超过100米的，每增加1米扣0.1分 | 4分 |  |
|  |  | 啃边 | 路面边缘破碎脱落不得大于10毫米，路面宽度不少于设计宽的的95% | 每公里路段内：单侧啃边长超过60米的，每增加1米扣0.1分； | 4分 |  |
|  |  | 泛油 | 每个泛油带深度要不得大于2毫米 | 每公里路段内：泛油面积超过20平方米的，每增加1平方米扣0.1分； | 4分 |  |
|  |  | 塌陷 | 塌陷深度不得超过3厘米 | 每公里路段内：塌陷面积超过20平方米的，每增加1平方米扣0.1分； | 4分 |  |
| 2 | 路基（15分） | 沉陷 | 路肩不得高过，最多不得低过3厘米 | 每公里路段内：高度不符合要求的路肩长度超过50米的，每增加1米扣0.1 | 3分 |  |
|  |  | 变形 | 每公里路段路肩宽度不得小于设计宽度 | 每公里路段内：宽度不符合要求的路肩长度超过100米的，每增加10米扣0.1分 | 3分 |  |
|  |  | 破损 | 路肩需完好无损且未受侵蚀，护栏完好无损，斜坡崩塌体积不大于3立方米 | 每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  | 挡墙 | 挡墙牢固无破损，排水孔干净 | 每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  | 交叉段堵塞 | 交叉段堵塞不超过10%，无结构性损毁并且用坚土或材料包覆 | 每公里路段内：每个不符合要求的检查点扣0.5分 | 3分 |  |
| 3 | 紧急事件下的道路关闭和工作区管理 |  | 时刻处于畅通状态，当发现道路沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况或因泥石流、洪水或者道路施工需要关闭道路时，应立即上报、设置围挡，并应在现场监视。道路施工时只能一次关闭一个车道 | 每公里路段内：道路施工时同时关闭2条及以上车道的， 每50米扣0.5分 | 3分 |  |
| 4 | 道路标示 |  | 信息牌必须显眼、干净、清晰并且结构稳定，警示牌显眼、干净、清晰结构稳定并且在夜间清晰可见 | 每公里路段内：每个瑕疵扣0.5分 | 4分 |  |
| 5 | 交通信号灯 |  | 显眼、干净、清晰并且结构稳定，并且在夜间清晰可见，信号灯全部可以工作 | 每公里路段内：每个存在瑕疵的交通灯扣0.1分 | 3分 |  |
| 6 | 安全栅栏 |  | 需安置在要求的位置，没有重大损毁没有被腐蚀，已喷漆并粉刷 | 每公里路段内：每个瑕疵扣0.1分 | 2分 |  |
| 7 | 紧急事件应对机制 |  | 紧急事件应对计划、受过足够训练的员工、必须的装备已经准备就位 | 抽检并综合打分 | 3分 |  |
| 8 | 利益相关者满意度 |  | 需由第三方对最终用户做公共调查，满意度在80%以上 | 满意度为90%时，得10分；满意度位80%以下时，得分为零；按插值法计算在[80、90]区间内的得分 | 10分 |  |

### 6.绿地及景观工程日常运营维护绩效考核指标

表8  绿地及景观日常运营维护绩效考核指标一览表

| 序号 | 考核 内容 | 考核标准 | 考核细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地（50分） | 绿地内树木保存率98%以上，修剪规范，补植及时，无死树枯枝。 | 存活率在95％－98％之间，每处绿地扣0.5分；存活率达不到95％，每处绿地扣1分；死树未及时清理，每处绿地扣1分；绿地整体景观差，扣2分；绿地内植物修剪不规范每处绿地扣1分。 | 10分 |  |
|  |  | 绿地整体景观效果好，无明显杂草、无秃斑，无踩踏破坏。 | 植物景观遭到踩踏破坏，有明显秃斑，每处秃斑扣0.5分。 | 10分 |  |
|  |  | 草花配置合理，无明显枯叶残花现象。 | 每处绿地草花更换不及时1分；花卉配置效果不好扣0.5分。 | 10分 |  |
|  |  | 草坪等地被生长良好，浇水及时，墒情好，高度控制适宜，无明显秃斑、断档。 | 每处绿地草坪等地被生长不良，浇水不及时，墒情不好扣1分。 | 10分 |  |
|  |  | 植物病虫害防治及时，危害率控制在5％以下。 | 常见病虫危害在5%以下，每超过1%扣0.5分。 | 10分 |  |
| 2 | 设施维护与保洁（20分） | 亭、廊、花坛、游步道等设施整洁，无驳落物和涂划痕迹。 | 发现亭、廊、花坛、游步道脏、差，有缺损每处扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 园灯、园路、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损、丢失。 | 发现园内设施破损一处扣0.5分，设施减少一处扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 绿地内防护设施搭设规范整齐。 | 绿地内防护设施搭设不规范，有破损每处扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 绿地内卫生每日清扫，随时保洁。 | 绿地内卫生清扫不彻底，有明显垃圾等杂物扣1分。 | 5分 |  |
| 3 | 管理（20） | 每处绿地都有专人管理，职责明确，管理规范，制度落实。 | 绿地无专人管理每处扣1分；职责不明确，管理不规范，制度不落实每项扣1分。 | 5分 |  |
|  |  | 对破坏绿地树木和损坏花草的现象应及时制止，并补种恢复，协助执法部门处理毁绿案件。 | 对破坏绿地树木和损坏花草的现象不及时制止，未补种恢复扣0.5分。新闻媒体曝光一次扣2分。 | 5分 |  |
|  |  | 养护管理台帐及档案资料完整。 | 养护管理台帐及档案资料不完整扣1-3分。没有建立台帐和档案资料的扣5分。 | 5分 |  |
|  |  | 每月对绿地养护管理进行内部自查考核，档案完整。 | 没有进行内部自查考核，无档案的扣5分。 | 5分 |  |
| 4 | 利益相关者满意度（10分） | 需由第三方对最终用户做公共调查，满意度在80%以上 | 满意度为90%时，得10分；满意度位80%以下时，得分为零；按插值法计算在[80、90]区间内的得分 | 10分 |  |

### 7.管廊日常运营维护绩效考核指标

表9  管廊日常运营维护绩效考核指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 考核指标 | 考核细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度（20分） | 日常维护管理 | 监督管线单位严格执行相关安全规程，做好安全监控和巡查等安全保障工作； | 违规每处扣0.5分，发生安全事故扣3分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 综合管廊结构的保护和维修及管廊内公用设施设备的养护和维修，保证设施设备正常运转； | 设施损坏未维修每处0.5分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 制定并实施综合管廊应急预案； | 应急预案不完善扣0.5分，未编制扣31分。 | 3分 |  |
|  |  | 安全检查管理 | 日常检查以目测为主，每周不少于一次； | 未按时检查每次扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 定期检查宜用仪器和量具量测，每季度不少于一次； | 未按时检查每次扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  | 档案资料管理制度 | 项目设施检查记录，包括日常检查、定期检查和专项检查；项目设施状态评定记录； | 未执行检查并做记录每次扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  |  | 日常维修、中修及大修；相关政府部门检查结果；任何事故的详细记录。 | 未执行检查并做记录每次扣0.5分 | 3分 |  |
| 2 | 运营、维护方案（50分） | 综合管廊日常运营 | 管廊内应保持干燥、清洁，当有积水、淤泥时，应根据实际情况定期进行抽水清淤； | 每处不合格扣0.2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 定期轮换启动风机、潜水泵并保证运行正常和备用，按照规定加装润滑油； | 每处不合格扣0.2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 检查氧量、湿度、温度变送器及火灾探测器等测量元件显示正常，对于出现异常或者无显示的立刻检修； | 每处不正常扣0.2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 每个班测试监控系统是否正常； | 每处不合格扣0.2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 管廊内金属构架应定期进行地阻测试和防锈处理； | 未定期测试及处理每次扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 管廊内电缆的金属护层应有外护套防水、防腐保护，不得直接与水等接触； | 没有的每处扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 检查管廊漏水情况，各种分缝的漏水等，检查排水实施完好，检查照明、电气系统正常； | 系统不正常的每处扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 巡查保护综合管廊构筑物的完整、安全，及时发现并制止对综合管廊产生危害的行为。 | 发现未制止每次扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 管线产权单位改变运行方式或者改变参数，必须提前1天书面向综合管廊管理公司通报，特 别是停水、停热；送水、送热。 | 一次未通报扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  | 廊体维护 | 综合管廊属于地下构筑物工程，管廊的全面巡检必须保证每周至少一次，并根据季节及地下构筑物工程的特点，酌情增加巡查次数。对因挖掘暴露的管廊廊体，按工程情况需要酌情加强巡视，并装设牢固围栏和警示标志，必要时设专人监护；巡检内容主要包括：各投料口、通风口是否损坏，百叶窗是否缺失，标识是否完整。查看管廊上表面是否正常，有无挖掘痕迹，管廊保护区内不得有违章建筑；对管廊内高低压电缆要检查电缆位置是否正常，接头有无变形漏油，构件是否失落，排水、照明等设施是否完整，特别要注意防火设施是否完善；管廊内，架构、接地等装置无脱落、锈蚀、变形；检查供水管道是否有漏水；检查热力管 道阀门法兰、疏水阀门是否漏汽，保温是否完好，管道是否有水击声音；通风及 自动排水装置运行良好，排水沟是否通畅，潜水泵是否正常运行；保证管廊内所有金属支架都处于零电位，防止引起交流腐蚀，特别加强对高压电缆接地装置的监 视；巡视人员应将巡视管廊的结果，记入巡视记录薄内并上报调度中心； | 未进行全面巡查，每次扣1分，每处不合格扣0.5分 | 12分 |  |
|  |  |  | 日常巡检和维修中要重点检查管道线路部分的里程桩、保坎护坡、管道切断阀、穿跨越结构、分水器等设备的技术状况，发现沿线可能危及管道安全的情况；检查管道泄漏和保温层损害的地方；测量管线的保护电位和维护阴极保护装置；检查和排除专用通讯线故障；及时做好管道设施的小量维修工作，如阀门的活动和润滑，设备和管道标志的清洁和刷漆，连接件的紧固和调整，线路构筑物的粉刷，管线保护带的管理，排水沟的疏通，管廊的修整和填补等； | 未进行日常巡查，每次扣1分，每处不合格扣0.5分 | 10分 |  |
|  |  | 附属设施维护 | 控制系统、火灾消防与监控系统、通风系统、排水系统和照明系统相关设备必须经过有效及时的维护和操作； | 未及时有效的操作每次扣0.5分，发生事故扣3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 通风系统指通风机、排烟风机、风阀和控制箱等，巡检或操作人员按风机操作规程或作业指 | 每处违规扣0.5分 | 3分 |  |
|  |  |  | 导书进行运行操作和维护，保证通风设备完好、无锈蚀、线路无损坏，发现问题及时汇报至公司的相关人员，及时修理； |  |  |  |
|  |  |  | 照明系统的相关设备较多，电缆、箱变、控制箱、PLC、应急装置、灯具和动力配电柜等设 | 每处违规扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 备。保证设备的清洁、干燥、无锈蚀、绝缘良好，定期对各仪表和线路进行检查，管廊内和管廊外的相关电力设备全部纳入维护范围。电力系统相关的设备和管线维护应与相关的电力部门协商，按照相关的协议进行维护； |  |  |  |
|  |  |  | 火灾消防与监控系统，确保各种消防设施完好，灭火器的压力达标，消防栓 能够方便快快 速的投入使用，监控系统安全投入。 | 每处违规扣0.5分，发生事故扣2分 | 2分 |  |
| 3 | 安全管理及应急预案方案（20分） | 安全管理方案 | 制定具有针对性的各项安全管理制度； | 未制定制度扣2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 对所有员工进行上岗前的安全教育，持证上岗； | 不合规上岗扣每人扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  |  | 每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查； | 未配合安全检查每次扣0.5分 | 2分 |  |
|  |  | 应急预案 | 制定触电事故的救援预案； | 没有预案扣2分 | 2分 |  |
|  |  |  | 制定高处坠落及物体打击事故的救援预案； | 没有预案扣3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 制定机械伤害事故的救援预案； | 没有预案扣3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 制定中毒事故的救援预案； | 没有预案扣3分 | 3分 |  |
|  |  |  | 制定火灾事故的救援预案。 | 没有预案扣3分 | 3分 |  |
| 4 | 利益相关者满意度（10分） |  | 由第三方对最终用户做随机公共调查（具体调查对象及数量由第三方调查公司合理设置），满意度为90%时，得10分；满意度位60%以下时，得分为零；按插值法计算在[60、90]区间内的得分。 |  | 10分 |  |

### 8.消防站日常运营维护绩效考核指标

表10  消防站日常运营维护绩效考核指标

| 序号 | 项目 |  | 考核指标 | 考核细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防站管理 （80分） | 值班情况 | 消防控制中心 24 小时值班。 | 每发现一次无人值班情况扣5，超过3次本项不得分。 | 15分 |  |
|  |  | 系统检查 | 消防系统按月度周期进行检查，并保存有最新的检查记录。 | 考核发现缺少一次检查记录的扣2分。 | 15分 |  |
|  |  | 消防设施 | 消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时起用。 | 发现设施损坏的扣2分，并须在7日内修复或更换。 | 20分 |  |
|  |  | 安全隐患 | 项目范围内无火宅隐患。 | 发现一处火宅隐患的本考核项不得分，并限期在3日内整改。 | 10分 |  |
|  |  | 消防制度 | 建立消防系统设备的安全操作规程，操作职员熟悉并自觉遵守规程，并能及时处理各种问题。 | 安全操作规程未及时宣贯或无安全操作规程的本考核项不得分。 | 10分 |  |
|  |  | 火灾情况 | 项目范围内未发生火宅。 | 出现一次火宅情况的本大项考核指标内容不得分。 | 10分 |  |
| 2 | 利益相关者满意度（20分） |  | 由第三方对最终用户做随机公共调查（具体调查对象及数量由第三方调查公司合理设置），满意度为90%时，得20分；满意度位60%以下时，得分为零；按插值法计算在[60、90]区间内的得分。 |  |  |  |

### 9.垃圾转运站及公厕日常运营维护绩效考核指标

表11  垃圾转运站及公厕日常运营维护绩效考核指标

| 序号 | 项目 |  | 考核指标 | 考核细则 | 标准 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾转运站 | 房屋、棚顶 | 目视无杂物、无污渍。要求如下：每月全面清扫一次，巡视随时清除杂物、污渍等。 | 检查不合格每处扣1分 | 20分 |  |
|  |  | 地面、墙面 | 垃圾转运站地面目视干净、无污渍、无杂物；墙面干净。要求如下：1、定期用全自动洗地车或擦地机擦洗地面，并同时用消毒液消毒；2、每天按班次清扫并用湿尘推推净灰尘二次；3、每天随时巡视，及时清理地面杂物及痰迹等；4、绿地每天捡拾垃圾。 | 检查不合格每处扣1分 | 20分 |  |
|  |  | 垃圾收集、清理 | 垃圾分类收集，及时清理。要求如下：1、垃圾房由可移动式垃圾桶组成，避免异味及传染，杜绝四害繁殖，经常清洗 2、严禁在运输过程中出现抛洒滴漏现象；3、正确佩戴个人防护用品。 | 检查不合格每处扣1分 | 20分 |  |
| 2 | 公厕 | 公厕 | 地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮；天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网；目视墙壁干净，便池便器洁净无黄渍；室内无异味臭味。要求如下：1、每天上午上班前清洗便器、洗手池；2、放置卫生香；3、每小时清洁地面一次，并冲便器，每日刷便池一次；4、每天消毒一次；5、每周清洁一次墙面、门窗及天花板；6、及时倾倒垃圾桶，并每天清洗消毒一次；7、发现有小广告及时铲除并清洗；8、动态保洁。 | 检查不合格每处扣1分 | 40分 |  |

### 1.4.3 移交绩效考核

1.考核办法及评分标准

项目移交是指在项目合作期限结束或项目合同提前终止后，项目公司将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给政府或政府指定的其他机构。项目实施机构或政府指定的其他机构应组建项目移交工作组，根据项目合同约定与项目公司确认移交情形和补偿方式，制定资产评估和性能测试方案。

为尽可能减少移交对项目所属基础设施的影响，确保回收的项目符合政府的预期，本项目设置移交绩效考核评分标准，具体如下表：

表12  移交绩效考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移交范围（40 分） | 项目设施是否完整（8 分） | 由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。 |
|  |  | 项目土地使用权及项目用地相关的其他权利是否完全（3 分） |  |
|  |  | 与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产是否完整；（3分） |  |
|  |  | 项目实施相关人员是否合格、是否配备完善（6 分） |  |
|  |  | 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息是否完整（8 分） |  |
|  |  | 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）是否完整（8 分） |  |
|  |  | 移交项目所需的其他文件是否完整（4 分） |  |
| 2 | 移交条件和标准（30 分） | 是否按照合同约定提交移交维修保函（5 分） | 由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。 |
|  |  | 项目设施、土地及所涉及的任何资产是否存在权利瑕疵，其上是否设置任何担保及其他第三人的权利。（提前终止导致移交情形下就未清偿项目贷款所设置的担保除外）（10 分） |  |
|  |  | 项目设施是否符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况。（15分） |  |
| 3 | 移交程序 （30分） | 在移交前的评估和测试阶段，项目状况是否符合约定的移交条件和标准；不符合约定条件和标准的，项目公司对政府方恢复性修理、更新要求是否积极响应；（10 分） | 由移交工作组根据考核内容实际情况分别打分，再取平均值作为本项分值。 |
|  |  | 合同约定应由项目公司办理的法律过户和管理权移交等手续，项目公司是否在合法合规的前提下积极响应；（8 分） |  |
|  |  | 合同约定应由项目公司承担的相关费用，是否及时足额支付；（8 分） |  |
|  |  | 项目公司是否积极配合做好移交环节项目运营平稳过渡的相关工作；（4 分） |  |
| 注：具体分值可根据实际需要调整。 |  |  |  |

2.移交期绩效考核年度考核得分的计算

各项考核内容得分应为移交工作组各成员（有打分权限）根据考核内容实际情况分别的算术平均值，为各项考核内容得分的总和。

移交考核达到九十五（95）分及以上时可进行项目移交。

如果未能达到移交标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到移交标准的），且项目公司不能自前次验收日起 30 日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则项目实施机构可以自行修正，由项目公司承担风险和费用。项目实施机构有权兑取运营维护保函以补偿修复上述缺陷的支出，并需将相关费用总额及其明细提供给项目公司。如项目公司对前述费用有异议的，则由双方聘请的第三方机构进行认定。如果认定结果与项目实施机构一致，聘请费用由项目公司承担；如果认定结果与项目实施机构不一致，则聘请费用由项目实施机构承担。如运营维护保函不足以支付前述修复缺陷支出的，项目实施机构有权从应付给项目公司的可用性服务费和运营维护绩效服务费中扣除相应费用。

由于非项目公司原因，项目实施机构未能在移交日起30日内进行移交验收，则视为通过移交验收。

- 附件2：相关批复文件