- （第四标段）开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 |  | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 禹州市农村房屋不动产登记项目 | 大写：贰佰玖拾伍万玖零拾肆元 小写：295.0094万元 |  | 365个日历天 |  |

投标人（公章）：郑州精诚测绘服务有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：  2018年  08 月 31 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

服务承诺

承诺内容：

一、项目实施完成后承诺的责任、服务内容：

  - 免费服务期1年

如我公司中标，我公司承诺在新安县内设置常驻服务机构，该服务机构在新安县内驻场建设和维护期服务一年。服务期内出现不能明确的问题时，或在收到采购人紧急情况维护通知后，我公司将在2小时内做出响应、24小时内派员到现场维护，一般问题24小时内排除。

  - 配合采购人接受验收服务

我公司承诺将无条件配合业主进行验收服务，服务的内容包括：

- 我公司负责验收所需的仪器设备、计算机、车辆等。

- 我公司负责项目验收的相关交通、住宿、就餐费用。

- 我公司负责验收需要的图纸、数据、场地的准备。

- 验收期间需要的其他所有服务工作。

  - 承诺的责任、服务内容

作为测绘专业及具有责任感的乙级测绘单位，我公司将本着“信誉第一，客户至上”的原则，承诺提供验收合格之日起为期一年的责任维护，责任维护内容包括：

- 服务承诺书中的全部内容；

- 纠正调查数据中的错误；

- 本项目数据补充；

- 本项目数据维护。

  - 我公司承诺在省、县相关文件要求下发后，无条件调整和完善工作方案、调查内容和合同。

- 质量承诺：按照省级和市级有关规定操作执行，承诺工程质量达到优良；

- 工程质量有效保证措施见项目实施方案：确保工程质量的技术和组织措施。

6、工期承诺

（1）认真组织强有力的领导班子，确保组织协调措施到位；

（2）制订详细的、切实可行的工程进度表，并细化到各工序、班组，使每一名作业人员、每一个班组对自己的工作内容和工期要求了然在胸，以便于项目的顺利实施；

（3）选派精干人员和精良设备，制定科学的作业计划，提高工作效率，确保工作顺利完工；

（4）2018年12月31日前完成本项目的百分之三十，2019年8月31日完工。

7、其他实质性的服务承诺：

- 现场技术服务

责任维护期内，对用户在使用中所遇到的电话等其他方式无法解决的疑难和故障，安排专职技术人员赶到现场解决，并提出防范措施。

- 定期环境检修服务

责任维护期内，定期现场巡检，收集用户使用意见，解答用户疑难等。

- 快速响应服务

故障的响应时间不超过2小时，并在12小时内解决。

- 关键技术向业主开放

我公司将根据业主的要求开放涉及到本项目的相关关键技术。

- 长期咨询服务

协助业主制定相关的运行和使用规范、管理条例，为用户免费提供终身的咨询服务。

保障机构提供现场维护服务。视用户的要求和实际情况的紧急程度，投标人承诺3小时内响应，3天内技术支持人员到场服务现场。

- E-mail服务

投标人提供E-mail服务支持服务，保证在24小时内对于用户提出的问题予以解答。

- 电话服务

用户可享受远程支持服务以解决遇到的一些项目问题，投标人将以一贯的热情快速提供答案，减少等待时间所带来的损失，所有电话资料将被登记并及时给予口答，不便电话讨论的将以传真或到访的方式加以解决。

- 复杂问题

当数据出现较为复杂的问题时，解决特别困难，我公司会将它列为重点问题，对问题进行升级管理，做到尽善尽美。做法是：

- 与用户技术人员一起分析讨论，系统的寻求解说解决问题的途径及方法。

- 召集专业工程师、客户工程师一起讨论问题。

- 将出现的问题评估后定位、定性。

- 提出最终的解决方案并提交用户。

- 填写总结报告。

- 在适当的时候，针对用户所关心的问题、操作使用规范和计算机发展的最新信息，将以服务通讯报的形式，传真或登门送交，与用户增加沟通，努力提高我公司的技术服务水平。

- 定期回访支持

投标人将对用户提供定期的现场回访、电话回访和E-mail回访支持。回访周期不少于1次/月。

我投标方还将按照我公司制定的用户访问表对用户所提出的问题进行跟踪，并存档。用户访问表是我公司对用户出现的问题的记录，也是改善我公司技术支持服务十分有效的依据。

- 服务流程

热线电话售后服务流程，使采购人在数据产品出现故障后，能方便地与我投标方取得联系，及时解决用户的问题。

当用户设备出现故障时，首先可通过电话、传真或电子邮件等方式与我公司的技术支持中心联系，由技术支持中心的工程师在规定时间内与具体用户通过电话、传真或电子邮件联系，解决问题。如果问题排除，负责联系的工程师将填写《电话、传真和电子邮件技术支持表》，结束服务；

如果技术支持中心的工程师通过远程解决不了问题，再安排工程师赴用户现场解决，排除问题并填写《客户现场记录表》后，结束服务。

投标人（盖章）：   郑州精诚测绘服务有限公司

法定代表人或被授权人（签字）：

日　　期：　2018年　08　月　31　日