项目实施方案

【主办单位】鄢陵县文学艺术界联合会

【承办单位】北京湖山书苑文化艺术有限公司

【协办单位】待定

【活动时间】2018年09月25日-10月10日

【活动主题】花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展

【举办地点】鄢陵县花木博览园

目 录

一. 前言宗旨

二. 总体方案

三. 执行方案

一、 前 言

为努力办出一届高规格、有特色的花博盛会，鼓励广大摄影爱好者能够更好的以独特的视角、探索性和实验性的创新视觉作品，创作出思想性、艺术性、观赏性为一体的优秀摄影作品，第十八届中国·中原花木交易博览会特举办“花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展”。根据第十八届花博会“花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展”整体外包服务项目采购需求的要求，结合本公司实际，制定本实施方案。

宗 旨

早在盛唐时代，鄢陵就是著名的大型园林植物栽培基地，历史文化悠久。在现代，更是以花卉苗木为载体发展生态旅游产业，时至今年花博会已举办了十七届，在国内已经成为具有影响力的花事盛会，为了给第十八届中国·中原花木交易博览会增添一份浓浓的文化氛围，也为了极大地丰富市民文化生活，活动期间不仅举办摄影展览，还开设有公益大讲堂等一系列的文化交流活动，为第十八届中国·中原花木交易博览会注入了新的文化内涵。为了体现时代风貌，展示中国书画摄影最前沿和最具潜力的艺术家成就，为弘扬民族艺术做出新的贡献，更为中国书画摄影在新时期的发展，加强书画家、摄影家之间的艺术交流，繁荣中国书画和摄影艺术，促进和谐社会的建设发展，体现中国青年书画艺术家、摄影艺术家的使命感。让更具自信的中国书画艺术家们以笔墨寄情，以书画言志，从而激发中国青年书画艺术家们创造出更为壮丽、更新、更美的艺术世界。

二.总体方案

活动主题：花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展

活动内容：根据第十八届花博会“花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展”组委会的部署，本次书画摄影展将于2018年09月25日-10月10日在鄢陵县花木博览园举行。活动内容具体如下：

（一）、邀请采风、征集作品

时 间：2018年09月25日-09月28日

地 点：待定

邀请以中书协、中美协、中摄协为主体的国家级会员来鄢采风，创作以鄢陵历史人文和生态美景为题裁的100幅精品力作，并组织参展书画家集体创作巨幅作品若干幅，共同归鄢陵县收藏；手工装裱作品，实木硬框制作展品；

（二）、书画摄影展开幕式：

时 间：2018年09月25日上午10点

地 点：鄢陵县花木博览园

在第18届花博会期间策划举办以创作的100幅作品为主体的高规格书画摄影展，展览时，将邀请相关领导、社会名流、老一辈知名书画家及书画收藏家、摄影家并邀请中书协、中美协、中摄协领导等相关人员参加本次书画摄影展的开幕式，介绍参展书画家、摄影家和作品的概况，宣布本次书画摄影展的目的和意义。

（三）、第十八届花博会“花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展”：

时间：2018年09月25日-10月10日

地点：鄢陵县花木博览园

将邀请相关领导、社会名流、老一辈知名书画家及书画收藏家、摄影家并邀请中书协、中美协、中摄协领导等相关人员参加本次书画摄影展，展示参展书画家、摄影家的不同风格作品，互相交流书画艺术和摄影艺术，探讨书画艺术和摄影艺术在新时期的发展与创新。

（四）出版作品集：

时间：2018年09月25日-28日

精装印刷展览作品集1000册，有国家一类书号；在《中国书画》杂志安排宣传鄢陵及展览作品的10个版面；在《中国美术报》安排一个通版的学术性宣传；印制宣传鄢陵及展览作品的《中国书画》1000册、《中国美术报》1000份；由《中国书画》杂志社冠名；

（五）举办讲座

时间：2018年09月26日-28日每天上午10:00-11:00

地点：鄢陵县花木博览园

邀请中书协、中美协理事以上全国书画名家举办三场讲座，并评选鄢陵县作者优秀作品进行点评；

（六）、邀请媒体

时间：2018年09月25日-28日

地点：鄢陵县花木博览园

邀请平面媒体、网络媒体及电视媒体30家对花博会及展览活动进行全方位报道

（四）、欢迎晚宴：

时间：2018年09月24日晚8点

地点：待定

参展画家在9月24日必须到达鄢陵，参加25日举行的书画展开幕式，晚上8点由主办单位、承办单位、协办单位等相关单位领导邀请画家、摄影家参加欢迎晚宴，促进书画家、摄影家之间的交流。

三. 执行方案

1.时间安排；

（1）9月上旬，展览策划方案形成，基本参展人员名单确定。

（2）9月上旬，组织书画、摄影家赴许昌、鄢陵等地进行写生、采风活动，基本确定作品的创作内容。

（3）9月上旬，画家完成写生作品5件；书法家创作以歌颂鄢陵历史文化的自作诗或古典诗词5件；摄影家提供采风作品5件。同时，完成作品拍照、图像处理等工作，开始着手编辑展览作品集。书画作品尺幅以四尺整纸（136cm×68cm）为宜。

（4）9月上旬，把齐、清、定的展览作品集书稿，交由河南美术出版社出版。

（5）9月上旬，作品装裱。

（6）9月上旬，《中国书画》《中国美术报》等报刊专题介绍参展书画家作品。

（7）9月中旬，花博会布置完成后即着手进行展览布置。

（8）9月下旬，邀请相关书画、摄影家及媒体记者，参加展览开幕式。

2.保障措施：

书画摄影展前，由组委会出面，协调当地公安、消防、医疗卫生等部门，做好安全防护工作。

3.活动特点：

本次画展是全国实力派画家和摄影家的联展，参展作品的质量高，参展人数多、作品收藏潜力大。

第十八届花博会“花开盛世·当代中国书画摄影名家作品邀请展”组织委员会

北京湖山书苑文化艺术有限公司

二零一八年九月

服务承诺

对本项目我公司郑重承诺如下：

1、 在遵守国家法律、法规、规范、规程、有关标准的前提下，遵循业主至上的原则，尊重业主提出的要求、建议。我方将在本工程中对甲方提供全程、全方位的服务。

2、 文件完全响应本项目竞争性谈判文件“第三章    项目需求及其他要求”的要求，并符合国家有关标准要求。

3、 积极配合业主办理本项目的相关报批手续及现场服务。

4、 方案论证充分、计算成果完整可靠。保证项目的安全性、经济性、可实施性。

5、 及时、准确、完整的提交项目成果，保证工程的顺利进行。

6、 全力完成业主在合法合规范围内提出的其他工作。

投标人：北京湖山书苑文化艺术有限公司

投标人代表：

日  期： 2018年08月31日