曹魏古城南大街三期群英台工程

招标控制价审核报告

豫伟信审字（2018）第190号

--------------------------------------------------------

许昌市魏都区财政投资评审中心：

接受贵单位的委托，我们对贵单位提供的曹魏古城南大街三期群英台的预算，本着客观、独立、公正、科学的原则，根据国家有关工程造价的规定,进行了审核验证。现已完成委托项目的全部内容，特将审核情况报告如下：

- 一、项目概况：

本工程名称曹魏古城南大街三期群英台工程，主要包括新建群英台、闻听楼，室外广场铺装、地下车库，总建筑面积1687.3m2。

二、审核依据：

1、贵单位提供的施工图纸、预算书、问题答疑、情况说明；

2、《河南省建筑装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）《河南省市政工程预算定额》（2016版）及有关配套文件；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；

4、材料价格参考2018年第三期【许昌工程造价信息】材料价、6月份下半期主材价及市场调查价；

三、审核程序：

我单位接受委托后，抽调该专业技术人员，组成了审核小组，研究制定审核工作方案。并进一步核对工程量计算、定额套用、费用计取及材料价格的取定，最后形成本报告。

四、审核结果：

送审金额：17017886.1元

审定金额：16367510.48元

审减金额：650375.62元

五、编制情况说明：

1、本工程税金依据豫建设标[2018]22号文件10%计入；

2、人工费指数按豫建标定[2018]18号文价格指数调整；

六、审减原因

第一部分:闻听楼、群英台工程

1、土石方工程土质改为一、二类土，重新套定额，买土改为20元/方，此项审减2.53万元；

2、混凝土及钢筋混凝审减土工程量，此项审减2.99万元；

3、门窗工程材料价审减，此项审减0.3万元；

4、屋面及防水工程保温材料价审减，此项审减2.22万元；

5、保温、隔热、防腐工程材料价审减，此项审减0.54元；

6、楼地面工程因石材价钱审减，此项审减8万元；

7、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程材料价审减，墙面抹灰审减，此项审减6万元；

8、其他装饰工程柱脚塑料成品保护工程量及材料价审减，此项审减2万元；

9、A区安装部分因部分工程量增加与审减，及个别材料价调整，此项审减0.69万元；

10、地下车库安装部分泵房喷淋因闸阀门的工程量审减，此项审减2.37万元；

11、其他项、安全文明费税金等合计审减1.78万元；

此第一部分闻听楼、群英台工程共审减34.44万元。

第二部分：闻听楼、群英台仿古工程

1、依据图纸设计扣除木材艺术做旧，此项审减30.23万元；

2、檩条定额审减，此项审减2.2万元；

3、原报预算未计取夜间施工增加费和二次搬运费，现足额计取，此项审增2.87万元；

4、其他项、材料价、安全文明费、税金等合计审减1.04万元；

此第二部分闻听楼、群英台仿古工程共审减30.6万元；

曹魏古城南大街三期群英台项目合计共审减65.04万元。

附件：1、曹魏古城南大街三期群英台项目招标控制价

2、曹魏古城南大街三期群英台项目图纸答疑

河南省伟信招标管理咨询有限公司

二零一八年八月三十日