JZFCG-G2018086号许昌市芙蓉湖商务发展有限公司“许昌市电子商务创新创业公共服务平台电商孵化基地运营服务”采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市电子商务创新创业公共服务平台电商孵化基地运营服务

（二）项目编号：JZFCG-G2018086号

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容、数量及要求：在全国范围内筛选一家具有孵化器建设及运营经验的企业作为孵化器的运营机构，负责孵化器的建设、运营和管理服务。

（五）预算金额：111.893706万元。最高限价：111.893706万元。

（六）交付（服务、完工）时间 ：自合同签订之日起一年。

（七）交付（服务、完工）地点：采购人指定地点（许昌市电子商务产业园一号楼）。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应经营范围的供应商；

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

1、功能

为深入贯彻国家“互联网+外贸”及跨境电子商务发展战略，提升许昌市假发及其他优势产业，促进许昌跨境电商的健康发展，本着“优势互补，创新务实、合作共赢，共同发展”的原则，许昌电子商务产业园拟通过招标选聘第三方运营公司作为平台的招商顾问及首席招商代理机构，为入园企业提供企业培训、创业指导、电商创业孵化、商标注册、项目申报、投融资、团队打造和树立品牌、电商类拍照、美工产品详情页面的制作服务、提供针对性 SE0 优化方案。通过第三方运营、培训、供应链等服务，对接和整合第三方跨境平台及服务机构，共同打造集电子商务、代运营服务、培训等为一体的跨境电商服务体系，为许昌跨境电商提供一站式的综合服务,推动区域性跨境电商健康快速发展。

在一年内，采购人与中标人通过合作共建创新创业孵化基地，以此为起点，打造融技术、人才、金融全接合；借助特色活动效应，打响众创空间明星品牌；在“合作运营孵化”模式下不断培育、孵化、引进新兴产业项目（企业）和其他高新技术企业，努力打造许昌成为国内一流的集高端创新创业专业人才、技术、产业、资本的集聚区，培养本地创新创业生力军；与当地产业战略紧密结合，助建白坭产业新业态；打造“创业苗圃——孵化器——加速器”的创业生态链。共同推动许昌成为引领全省军民融合产业孵化的新高地。

2、目标。服务第一年内，力争打造成为：

（1）区级科技企业孵化器（众创空间）。

（2）入孵注册企业至少达到15家。

（3）入孵注册企业总人数至少达30人。

（4）引进1家技术转化公共服务平台。

（5）参加2个区级及以上创新人才团队创业计划。

（6）至少4个项目参加区级及以上创新创业大赛。

（7）申请1个区级及以上创新人才团队。

（8）引进或自创1家科技金融服务机构。

（9）在孵企业至少完成4项或以上发明专利申请。

（10）完成不低于40家企业的招商或者在至少200人的规模入住“许昌市电子产业园”办公，且总入驻企业年营业额收入至少达到2500万元。

（二）服务原则

采购人与中标人按照“政企互动、市场运作”以及“整体规划、统筹运营、分步实施”的原则建立全面战略合作关系。双方充分发挥各自的综合资源优势、创新政企合作新模式，实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展，实现双方的互惠互利和战略共赢。

（三）服务内容

1、基本管理服务

（1）安全保卫管理

维持公共秩序，包括人员和物品出入管理、安全监控、消防安全、保卫的管理。做好创业孵化基地大型创业活动、交流考察活动及上级单位检查时的安全保障服务工作。

（2）保洁管理

大堂、楼道、走廊、自用办公室、会议室、厕所、天面及其他公共区域等清洁保洁工作。因工作需要要求配合的其他清洁卫生工作。保洁人员统一着装。中标人承担平时保洁所用的清洁工具、清洁用品、公共区域“四害”消杀费用。为保洁人员落实必要的口罩、手套等劳保措施。

（3）设施保管、维修、保养

负责楼内办公家具、门窗、天花、灯具、内墙、地面、管道、卫生间设施等保管责任，负责日常巡查、小型维修，如更换门锁、灯管、水阀、水管等。

入驻企业办公室自有办公设施维修费用由所在企业自理。

（4）水、电使用管理

落实执行采购人制定的创业孵化基地用电、用水管理制度。保障创业孵化基地水、电、通讯网络设施正常运行。其费用由采购人支付。

（5）园林绿化

负责基地内绿化植物的租摆、养护。每个楼层配备1米以上绿化植物不少于8棵。做好节假日环境布置。

（6）消防管理

消防工作贯彻“预防为主，防治结合”的方针，中标人作为创业孵化基地安全管理第一责任人，须制定安全管理应急预案，承担创业孵化基地安全管理法律责任。负责加强监视创业孵化基地大楼消防设备的运行状况。检查入驻企业防火安全工作，督促整改火险隐患。积极进行消防知识的培训和宣传，不断提高安全管理人员消防技能和入驻企业员工的消防意识。组织入驻企业员工现场消防演练2次以上。

2、企业管理服务

（1）引入项目并组织专家对入孵申请进行评审。

（2）制定完善的众创空间服务流程，印刷服务指引小册子。

（3）设立众创空间讲解员，能在领导、企业或其它创业团队参观时清晰明了地介绍众创空间情况。

（4）接受企业入孵申请与初审。

（5）安排专人指引、协助和陪同孵企业办理工商登记、税务办理、员工社保办理等行政事项。

（6）对入驻孵化企业进行日常监督和管理，包括建立入孵档案，跟踪项目进展情况，以及企业评估考核等。

3、孵化服务

（1）创业项目征集与评审

中标人负责创业孵化基地的创业项目征集与评审，包括宣传发动、受理申请、入孵项目辅导、专家评审等工作。创业项目宣传发动和征集主要面向留学归国人员、高层次人才、大学生等群体，重点引进符合许昌产业发展定位的各类早期科技型、创新型创业项目团队，且符合创业孵化基地的产业规划定位。所有拟入孵项目须报采购人最终审核同意。

（2）开展项目路演、融资对接服务

① 在创业孵化基地或采购人指定地点举办不少于6场项目路演融资对接沙龙。每场沙龙参加路演项目不少于3个，投资机构不少于3个，须具有一定的行业代表性，每场沙龙活动确定一个投资行业领域，促进人才、项目、资本有效对接。

② 为创业孵化基地每家有融资需求的入驻企业提供不少于2次个性化融资对接服务。

（3）服务内容

与会计师事务所、人力资源、战略咨询、管理咨询、银行、券商、投资机构、律师事务所、专利咨询代理等专业机构和专业人士建立合作关系，合作机构不少于10家，签订合作协议。在创业孵化基地设立创业导师咨询室，做好创业导师日常咨询服务工作，全年创业导师到咨询室指导创业次数不少于50次。组织创业项目团队参加各类创业大赛、优秀创业项目评选、成果交流展示等活动不少于6场，并做好相关培训、辅导服务。每半年举办不少于1场创业论坛、产业研讨会或主题分享会。合作期内，引进3家以上公共技术服务平台资源，免费为入驻企业提供创新技术试验、产品设计、试制等技术支持服务。

（4）提供基础创业孵化服务

① 为入驻创业项目免费代办工商注册登记、财税代理、人才招牌、就业创业登记、参加社会保险、政府就业创业补贴申领等相关手续（注：办证工本费等行政收费由入驻企业承担）；为入驻企业提供每年不少于3000元专利、商标申请补贴（注：每家企业孵化期内累计商标申请数量不得多于2个）；协调科技、工商、税务、专利等只能部门，为企业提供政策信息配套服务。

② 贯彻落实创业孵化基地管理办法和相关实施细则。为入驻企业安排经营办公场所。建立入驻孵化项目基础管理台帐，及时跟踪并反馈入孵企业的经营活动，每个季度结束后15个工作日内提供一份入驻企业经营情况统计报表和分析报告，供采购人决策参考。按采购人规定做好在孵企业运营绩效考核工作，出具考核报告。

③ 承办创业孵化基地日常交流考察、参观接待具体事务。

④ 做好出孵企业跟踪服务工作，指导办好出孵相关手续，帮助企业在本镇落地发展，对出孵企业每个季度跟踪服务1次，准确掌握出孵企业经营状态。出孵企业跟踪服务6个月以上。

（5）做好宣传推广

做好创业孵化服务和管理信息化系统、创业孵化基地微信公众平台的使用和维护，及时更新、发布相关信息。在创业孵化基地QQ群、微信群等沟通平台，及时有效发布相关信息。编印创业孵化基地宣传画册和小册子各不少于1万份，手提袋不少于2000个。在电视、报刊、知名网站等开展创业孵化基地宣传推广（含创业项目征集公告）20篇（次）以上。

对创业孵化基地室内公共区域进行适当的创业成果展示性布展，内容每半年更换1次。做好入孵企业门牌信息更换、制作。

（四）服务要求

1、成立孵化运营管理小组。

在该孵化运营管理小组成立后，本合同内容以及中标人权利义务由该公司承担。该公司应组建一个不少于4名专职创业服务人员（含项目负责人1名）和不少于2名孵化基地管理人员的高素质运营管理队伍。要求中标人在签订政府采购项目合同后，十日内完成当地孵化运营管理小组的组建到位并实现正常运营。

2、搭建孵化服务体系。

中标人依托自身孵化和产业资源，搭建孵化服务体系，包括但不限于各类孵化平台、服务企业、培训机构等，为孵化企业提供场地、政策申请、咨询、融资、培训、推广等服务，培育孵化各类初创企业和团队。

3、优先服务当地企业

中标人依托自身智库资源，为许昌市当地企业提供科技成果转化、咨询服务、知识产权运营、科技金融服务、创业创新培训协助。

4、孵化项目优先落户许昌市

中标人优先推荐孵化毕业项目落户许昌市，引进优秀创新创业人才团队落户许昌市，促进其科技成果在许昌市快速转化和产业化。

5、参与采购人招商引资工作

中标人依托自身智库资源，为采购人推进产业链招商工作，包括但不限于开展新兴产业招商研究、协助重点项目研判服务，对采购人提供重点招商项目研判、企业研究、行业分析等顾问服务，推动新兴产业企业项目招商引资工作。

6、如实完成年度服务目标及服务内容

中标人按照合同约定的期限完成各项“服务目标”及服务内容；中标人不得通过弄虚作假方式引入无实质性经营的企业冲抵目标业绩。

7、负责基地的管理和运营费用

中标人负责孵化运营管理小组的管理和运营费用。

（五）考核标准

1、针对本项目的服务目标，每个服务年度结束后，采购人对中标人的年度工作量开展考核评估，并最终核定中标人完成服务目标的达成量和应付运营服务费比例。考核评估主要依据服务目标以及中标人所提交的考核资料、年度工作的履行情况进行综合评定。如由于不可抗力原因导致中标人无法完成服务目标，采购人与中标人双方可协商调整服务目标。

2、中标人引进的企业注销、退场或停止经营的，采购人在考核中标人完成服务目标时可扣除该企业所占业绩指标。

3、每年度的考核成绩以70分及以上为合格。若中标人年度考核低于70分的，则由采购人开具整改通知（采购人可根据实际情况在整改通知中对下一年度服务目标作出调整。若服务目标作出调整的，考核标准也需要相应调整。），中标人需在一年内完成整改并完成相对应的服务目标，还须通过采购人的考核验收。在服务期间，若中标人年度考核成绩出现两次低于70分，采购人有权终止本项目合同关系，中标人应无条件退出。

4、中标人如存在弄虚作假等情形的，一经查证属实，采购人有权终止本项目合同关系，中标人无条件退出。

5、考核标准

| 年度 | 序号 | 考核项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 年 度 | 1 | 区级科技企业孵化器（众创空间）。 | 10 |
|  | 2 | 入孵注册企业至少达到15家。 | 15 |
|  | 3 | 入孵注册企业总人数至少达30人。 | 15 |
|  | 4 | 引进1家技术转化公共服务平台。 | 10 |
|  | 5 | 参加2个区级及以上创新人才团队创业计划。 | 5 |
|  | 6 | 至少4个项目参加区级及以上创新创业大赛。 | 10 |
|  | 7 | 申请1个区级及以上创新人才团队。 | 5 |
|  | 8 | 引进或自创1家科技金融服务机构。 | 10 |
|  | 9 | 在孵企业至少完成4项或以上发明专利申请。 | 10 |
|  | 10 | 完成不低于40家企业的招商或者在至少200人的规模入住“许昌市电子产业园”办公，且总入驻企业年营业额收入至少达到2500万元。 | 10 |
| 合计：100分 |  |  |  |

采购人可根据服务目标的完成情况对下一年度的服务目标作出相应调整，中标人须配合完成，否则按相关规定处理。

6、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：10 分 商务部分：40分 技术部分：50分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 商务部分（满分 40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 资质情况 | - 具有市级或以上推进“中国制造2025 ”服务机构资格，得2分； - 获得在区域股权中心挂牌的，得2分； - 获得省级或以上创新创业大赛合作单位的，得2分；获得市级创新创业大赛合作单位的，得1分；最高得2分。 注：需提供相关证明（加盖公章）作为评审依据。 | 6分 |
| 项目负责人情况 | 根据项目负责人的职称进行评审： （1）项目负责人为正高级技术职称得5分，为副高级技术职称得3分，为中级技术职称得2分；其它情况，得0分。本小项最高得4分。 （2）项目负责人为博士学位得5分，为硕士学位得3分，为学士学位得2分；其它情况，得0分。本小项最高得4分。 注：需提供项目负责人身份证、学位证、职称证、社保证明（投标人必须提供社保管理部门出具的所有人员在本单位2018年5月-2018年7月的社保证明材料，并对相关人员作相应标记，以方便查找核对。相关人员的名字等信息应清晰可见，否则，评标委员会有权对其作出不利的判断。）等复印件（加盖公章）作为评审依据。 | 10分 |
| 项目主要人员情况 | 根据项目服务团队投入成员中的学历进行评审： （1）具有博士学位证书的，每个成员得2分，最高得6分； （2）具有硕士学位证书的，每个成员得1分，最高3分。 上述（1）、（2）人员得分按照就高原则不重复计算。 注：需提供有关人员的身份证、学位证、社保证明（投标人必须提供社保管理部门出具的所有人员在本单位2018年5月-2018年7月的社保证明材料，并对相关人员作相应标记，以方便查找核对。相关人员的名字等信息应清晰可见，否则，评标委员会有权对其作出不利的判断。）等复印件（加盖公章）作为评审依据。 | 9分 |
| 2015年至今相关业绩 | （1）与国家级科技企业孵化器有合作经验的，得5分。 （2）承担过产业园区创业孵化运营服务项目经验的，每个得2分，最高得4分。 （3）承担过区域产业发展课题研究服务项目经验的，每个合同得2分，最高得6分。 注：需提供相关项目合同复印件证明，不提供的不得分。 | 15分 |
| 技术部分（满分 50分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的规范程度 | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，投标文件编制规范的，得2分。 | 2分 |
|  | 2、投标人编制投标文件逻辑严紧、条理清楚、无文字错误的，得2分。 | 2分 |
| 对项目的理解 | 根据投标人对本项目的整体规划或项目特点是否充分认识和理解准确进行横向比较。 优得 5分，良得 3分，一般得1 分，不提供不得分。 | 5分 |
| 规划思路和初步设想 | 根据投标人针对该项目的规划思路和初步设想（主要内容应包括：第一，项目研究原则、目标及重点、难点把握准确，内容充分合理；第二，规划思路清晰，规划方法、技术路线选择适当；第三，对规划成果有合理设想，能提出有针对性和科学合理的建议。）进行横向比较。 优得13分，良得10分，中等得5 分，一般得3分，不提供不得分。 | 13分 |
| 项目实施方案 | 结合对项目特点的理解，对本项目的计划进度、时间安排、组织实施等综合情况进行横向比较。 优得13分，良得8 分，一般得3分，不提供不得分。 | 13分 |
| 项目管理机制及质量保证体系 | 对本项目管理机制及质量保证体系是否科学、有效、完善等进行横向比较。 优得10分，良得8分，不提供不得分。 | 10分 |
| 项目实施的合理化建议 | 对本项目实施的合理化建议是否科学、正确、合理等进行横向比较。 优得5分，良得3分，一般得1分，不提供不得分。 | 5分 |

六、采购资金支付

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：在合同签订后10个工作日内，采购人向中标人在当地成立的孵化运营管理公司支付运营服务费的50%作为预付款。待度考核分数完成后，最终的运营服务费＝合同总价×50%×（考核分数÷100）。度考核完成后，采购人将剩余的运营服务费（最终的运营服务费扣除第一年运营服务费预付款后的余额）支付给中标人

七、联系方式

联系人姓名：陈骄阳     联系电话：15639593659

单位地址：许昌市芙蓉大道

单位全称（加盖单位公章）:

许昌市芙蓉湖商务发展有限公司

2018年9月19日