- （一）实施方案

根据《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》(国发〔2014〕3号)、《第二次全国地名普查实施方案》(国地名普查组发〔2014〕1号)、《河南省人民政府关于认真做好第二次全国地名普查工作的通知》（豫政〔2014〕58号）以及《许昌市人民政府关于认真做好第二次全国地名普查工作的通知》（许政〔2014〕56号）文件要求等文件及国务院第二次全国地名普查领导小组、河南省第二次全国地名普查领导小组、许昌市第二次全国地名普查领导小组工作任务安排，我县于2015年底开始开展地名普查工作，截止目前各项工作正有序进行，普查成果已进入验收程序；地名普查工作已进入成果开发利用阶段。

第二次全国地名普查档案是国家档案的重要组成部分，是在第二次全国地名普查业务工作过程中形成的具有保存价值的文字、图表、声像、电子及实物等不同形式和载体的记录。根据国家档案法规和普查档案管理办法要求,建立健全地名普查档案工作制度,认真履行档案工作职责,对档案进行集中统一管理。普查过程中形成的文件材料应当指定专门部门或人员负责收集、整理与归档,任何机构和个人不得据为己有或者拒绝归档。

根据《关于印发<第二次全国地名普查成果转化规划（2015-2020年）>的通知》，依托第二次全国地名普查资料、编纂出版一批标准图（集）、标准地名录、标准地名志等权威地名工作图书（简称：图录典志），充分满足社会对地名信息的需求。

图录典志作为最重要的地名工具书，全面、系统、客观地记录了地名信息，承载着厚重的地名文化记忆。对加强社会治理、传承优秀传统文化、满足社会使用需求、展现地名普查成效有着十分重要的意义。

河南国测规划设计咨询有限公司积极响应招标要求，并依法定程序进行投标，依据招标文件的要求，结合本单位实际情况编制项目实施方案。

- 1项目组织机构设置

- 1.1项目组织机构设置

为确保本项目顺利进行，河南国测规划设计咨询有限公司将统一部署，下属各部门负责具体工作实施，依据我单位技术人员和各职能部门情况，统一调配技术人员和仪器设备，开展技术培训，对整个项目过程和工作进度进行检查和督促，对项目成果进行二级检查和内部验收，全面负责综合协调、后勤保障、物资供应、安全措施等工作。

在项目现场设立总指挥部，统一协调项目各作业组工作进展、进度安排情况。项目组织结构见下图：

项目指挥部

地图编辑组

地名志编辑组组组

档案整理组

综合协调组

- 1.2项目管理制度

- 1.2.1项目人力资源管理

在项目实施过程中，按照投标书以及合同的承诺进行项目人力资源配置，保证项目参与人员的技术水平、工作经验、工作能力能够满足本项目要求。选派长期从事测量工作，经验丰富，责任心强的人员担任项目负责人和技术负责人。根据进度需要合理调配，确保质量目标实现。在人力资源管理方面贯彻以下几点：

A)所有参加项目工作的人员均持证上岗，根据项目技术线路的特点合理配置各专业人员，保证按投标书承诺的专业人员配置；

B)项目组合理优化配置专业人员和仪器设备，并根据进度要求为满足项目需要，我单位将根据具体情况在投标基础上增加专业人员，保证项目的正常进行；

C)所有上岗人员保证文明施工，与建设单位、管理单位、监理单位等相关人员保持友好的协调和沟通，保证项目质量；

D)我单位根据项目工程的进度以及工作中的问题会及时组织项目部和单位专家顾问组进行咨询指导，定期深入现场检查指导工作，单位技术质量部门将定期或不定期进行现场检查，监控质量体系的实施，严控质量管理，确保成果的科学性、公正性和严谨性。

- 1.2.2项目仪器设备资源管理

在项目实施过程中，按照投标书以及合同的承诺进行项目仪器设备配置，保证本项目要求。根据进度需要合理调配，确保质量目标实现。在仪器设备资源管理方面贯彻以下几点：

A)根据本工程的需要，确保按照投标书所承诺的仪器设备数量投入本工程中，满足项目工程需要；

B)所有仪器设备在正式开展投入使用之前均经过国家相关检定机构进行计量和标定并确保其在有效期内使用，保证所有仪器设备性能良好、可靠；

C)所有测量人员严格按照仪器说明书规定对仪器设备进行日常保养、维护和管理；

D)配足易损设备的数量，保证生产的需求；

E)如果所使用仪器在测量过程中发生故障，则优先采用相同型号和规格的仪器替代，其次选用较高精度的仪器，严禁选用低于原来仪器精度的设备代测。

- 1.2.3项目技术与后勤保障

在项目实施过程中，按照投标书以及合同的承诺进行项目技术与后勤保障，保证本项目要求。在技术与后勤保障管理方面贯彻以下几点：

A)成立由2～3名技术顾问组成专家顾问组，对于本项目重大测量技术问题进行专家评审和论证，从技术上预防质量事故的发生。单位总工办成立质量监督检查小组，随时抽查项目质量，预防质量事故发生。

B)按照投标书及合同承诺，为测量项目开展提供必要的后勤保障，包括办公场所、交通及通讯设施等。

C）单位财务、后勤部门全力做好保障工作，确保项目按期保质进行。

- 1.2.4项目质量控制

在项目实施过程中，严格按照ISO质量规定、单位质量管理制度及本项目质量方针贯彻质量要求，确保项目质量。

（1)质量控制的基本原则

1）质量第一原则：质量第一是任何工程质量控制必须遵循的原则。不符合质量要求的工程，没有任何使用价值，数量和进度都失去意义。因此，必须认真研究质量和数量、质量和进度之间的关系，坚持好中求多，好中求快，好中求省。

2）预防为主原则：在实施过程中，认真研究影响质量的各种潜在因素，采取预防措施，使各种质量因素预先得到有效控制，避免各种不合质量要求的因素出现，从而达到控制项目工程质量的目的。

3）为用户服务原则：树立“下道工序就是用户”的思想，确保本工序的质量，杜绝将有质量问题的工序成果流入下道工序，保证“下道工序”这个“用户”满意。

4）用数据说话原则：通过对准确的反映客观实际的数据和资料进行分析、统计，研究质量波动情况，找出影响质量的主要因素，掌握提高质量的客观规律，制定质量改进的有效措施。

（2）工序质量控制

质量控制的目的是保证质量，满足要求，即为了使各项质量活动及结果达到质量要求。

工序质量控制通过建立完善的、切实可行的工序管理表，使每道工序都有明确的控制内容、质量目标、调查方法等，使作业人员在作业过程中做到有的放矢、目标明确，达到工序质量控制的目的。

（3）准备阶段的质量控制

1）对参与项目的全体人员进行质量、安全培训及考核，对质量要求、安全生产进行交底，提高全体作业人员质量意识。

2）认真了解本任务的性质、技术要求及质量要求，制定作业纲要、作业方法、工作计划及质量控制措施。

3）认真做好准备工作，如资源准备、仪器检视、岗前培训等。

（4）检查工作的质量控制

1）质量检查人员按照有关规定对成果进行认真细致的检查，检查抽样应符合要求，对存在的问题要进行详细的记载，责令项目部进行整改，并对整改情况进行跟踪验证，对检查过程中存在的质量通病和质量隐患制定纠正、预防措施。

2）过程质检人员开工时与作业人员同步开工，抓好每道工序的首件产品的作业方法和质量，规范作业人员的作业方法。

3）质量审核小组应严格按照有关规范、标准的要求，检查审核各项成果。

4）根据检查情况对测绘产品作出符合客观实际的质量评价。

- 1.2.5项目奖惩制度

为加强单位技术质量管理，提高成果成图产品质量水平，现对本项目产品质量的奖惩做以下规定：

（1）项目部应当建立质量奖惩制度。对在质量管理和提高产品质量中作出显著成绩的基层单位和个人，应给予奖励，并可申报参加测绘主管部门组织的质量评优活动。

（2）对违章作业，粗制滥造甚至伪造成果的有关责任人；对不负责任，漏检错检甚至弄虚作假、徇私舞弊的质量管理、质量检查人员，依照《测绘质量监督管理办法》的相应条款进行处理。测绘单位对有关责任人员还可给予内部通报批评、行政处分及经济处罚。

（3）本项目所出的一切图件、成果资料、报告及其相关的产品，必须符合国家有关规范、规程、规定的标准，达到合格品，不合格的产品不准出单位。

（4）凡有不合格的产品提交用户，造成我单位声誉损失，或给用户造成经济损失的，必须严肃追究有关责任人的责任。情节轻微的，予以公开批评，责任检查；情节较重的取消评先，晋级职称；情节严重的，予以经济处罚，降级及至除名处分。

（5）各工种、各工序必须严格遵守国家有关规定及局有关规定，树立质量第一的观念，加强质量意识，保证做到不合格产品不出单位。

（6）加强创优争优活动，各项产品力争创优，优级产品奖励项目经费的10%，不合格品，除返工费自理外，扣项目经费的30%。

（7）获得市、省、国家的优质工程奖、优秀成果奖的，根据不同级别、不同名次分别给予项目5000-50000元的奖励。

- 2项目主要人员岗位职责

项目部主要成员包括项目负责、项目技术负责、项目质检负责、项目安全负责、项目后勤负责，我单位将统一调配人力、设备，共同协调、合理安排、及时解决调查过程中遇到的技术及其它各方面的问题；项目部统一管理项目进度和资料整理，保证按时提交合格的测绘成果。

- 2.1项目负责的职责

项目负责是该项目的主要管理人员，是项目的第一责任人，对项目全面负责，在单位的领导下全权负责项目工作，积极主动地开展工作，整体把握、合理组织安排测绘生产，组织制定工作计划与总结，同时做好与甲方的沟通，协同技术负责、安全负责、质量检查负责及内业主管对项目进度、质量、安全等方面的工作。项目负责要接受单位的统一考评，根据考评的结果给予相应的奖惩。

A) 项目负责必须按甲方和单位的要求，在规定的时问内制定出本项目的作业计划书(其中包括人员安排、仪器配置、车辆调度、开支控制、管理体系、质量保证、生产周期、后勤保障等）；

B) 项目负责必须按甲方和单位的要求，在规定的时问内督促各组长制定出完整的技术设计书和作业实施细则，要充分体现科学的、规范的作业流程；

C) 项目负责在单位的指导下，根据项目需要，作业流程等，设立适当的岗位，确定人员编制；

D)项目负责在单位的指导下，制定相应的岗位职责，尤其是管理岗位的工作职责；

E)项目负责在整个项目开始之前，应分解总体任务，落实到各组，切实作到任务到人，责任到人；

F)根据相应的工作量大小和岗位的责任，制定相应的效益考核办法，要充分体现按劳分配原则，争取做到相对公平、公正、合理；

G)根据单位的安全生产管埋办法，制定适应本项目的安全生产管理办法；

H)根据项目部的具体情况，制定相应的考勤制度、公共办公环境管理制度、公共生活环境管理制度、后勤保障制度，作业进度公示制度、请假制度，数字文件管理办法、文件及档案资料管理办法等；

I)项目部要有例会制度，原则上项目部管理人员实行周例会制，重点对以前的工作进行认真总结，对后一步工作做好统一部署，同时加强员工的思想教育、安全生产教育、劳动纪律教育等，增强员工的归属感；

J)要加强对员工的技能培训与管埋，建立档案制度，以技能进步、技能等级作为基本工资的依据；

K)项目负责要注意生产项目开支，尽量降低生产成本，提高经济效益；

L)项目负责要关心员工生活，将严格要求员工作效率和质量同关心员工的生活与技术进步结合起来。

- 2.2项目技术负责职责

技术负责承担本项目技本管理的职责，是项目技术质量第一责任人。在项目负责的领导下全权负责项目的技术管理工作，积极、主动地开展生产活动。整体把握项目技术质量，根据生产进度安排，制定各组质量计划。协助项目负责做好甲方及相关单位的协调配合工作。

技术负责结合本项目特点提出项目可行性技术方案，明确施测依据及技术指标，全面审核项目每一个环节。

技术负责亲临现场检查和指导工作，对项目各环节加强过程质量控制，填写阶段性检查意见，提出改进措施并消除质量隐患。

质量是单位赖以生存和发展的资本，质量高于一切。技术负责应在工作中做到一丝不苟，负责本项目所提交的资料的真实、科学、准确、规范，并对所提交的资料技术质量负责，确保完成本项质量目标。

除上述要求，技术负责还应履行以下职责：

A)项目实施过程中，应严格认真贯彻执行院ISO9001质量保证体系；

B)负责和指导本项目各组的技术管理日常工作；

C)负责项目实施方案、设计书和作业指导书的编写；

D)配合单位总工办对项目技术方案的指导和审定工作；

E)把握当前行业先进技术发展动向和对本项目的重大技术发展方向提出合理化的计划并负责组织实施，单位鼓励技术负责在项目中大胆使用先进的技术方法、和方案，对应用新技术、新方法，对给项目带来较大经济和社会效益的，单位将予以奖励。

- 2.3项目质检负责职责

质检负责是负责项目质量的管理人员，即在作业人员自检后，组织作业（组）队互查后，交由项目质量检查员检查，质量组长负责作业过程中各种数据质量的检查，并对所检查的数据负责。

除上述要求，项目质检负责人还应履行以下职责：

A)认真贯彻执行单位IS09001质量保证体系，监督指导技术人员贯彻执行技术质量标准及质量体系文件，监督检查执行情况，对发现的问题及时汇报并提出解决办法；

B)负责对项目中的质量进行过程控制和质量检查；

C)负责测绘成果的过程质量检查和质量检查，对测绘产品作出质量评定，对不合格成果提出处理意见和解决办法；

D)对测绘成果中的质量问题进行统计分析找出其规律性，制定质量改进的具体方案；

E)会同项目部经理、技术负责召开质量检查总结会，及时解决作业中存在的质量问题。

- 2.4项目安全负责职责

安全负责主要是管理整个项目组的日常安全工作及安全检查，包括人身安全、仪器设备安全、数据资料安全。

单位的保密制度涉及测绘成果的保密和单位商业机密及第三方信息成果的保密方面的内容，单位所有员工必须签定保密协议。为了减少磨擦，确保测绘成果资料的保密，以及安全生产的监督、检查和指导等工作，特设项目安全管理员，并明确其责任和义务。

A)确保项目计算机、仪器使用的安全；

B)严格执行单位保密制度，对项目涉密资料进行安全保密的教育、检查工作；

C)监督各作业人员执行单位保密制度的情况，发现问题立即上报项目负责或单位领导；

D)监督、检查和指导安全生产工作，发现隐患．责令及时整改，并向项目部汇报。

- 2.5项目后勤负责职责

后勤负责是负责整个项目组的后勤工作。后勤保障制度直接关系到项目是否能正常、稳定地开展。后勤保障是单位各部门和项目部相互协调、配合的工作，后勤保障组的职责如下：

A)全面负责项目部的后勤保障工作；

B)对项目所需的生产、生活用品，预以预算、整理、登记，经项目负责签字后上报到单位办公室，由办公室及时调配；

C)项目部后勤保障组每月1日和15日应将上半个月的开支情况报到单位主管领导，并将本月生产经费预算一并上报，由单位审核、计划安排。项目部报销票据必须有经手人，证明人以及项目负责的签字证明。

D)后勤保障组负责项目部的水电、等费用报销事宜；

E)后勤保障组要特别关注员工的饮食、起居情况。饮食要清洁、卫生，注意经常改善生活，以保证员工营养充足、合理。对员工的伙食费要进行监督管理，避免无谓的浪费。起居场所，夏天要保证员工有充足的洗浴设施，注意防暑，冬天要注意员工的生活保暖；

F)后勤保障组负责按时发放员工劳保用品。

- 2.6项目一般人员岗位职责

1.在项目负责人及技术负责人的领导下，完成项目各项任务。

2.严格执行技术设计，按照操作规范要求作业，确保项目数据真实可。

3.负责项目具体工作的具体实施。

4.听从组长的指挥，认真履行工作安排和计划，服从具体的岗位安排，熟悉项目部制定的各种规章制度并认真执行。

5.要求能熟悉分类整理的各种资料和存档，准确存放各种新文档、资料。

6.能运用电脑excel、word、cad等常用软件进行资料编辑和图纸绘制、表格填写。

- 3人员安排计划及主要仪器设备计划

- 3.1人员安排计划

为确保项目顺利实施，根据项目特点，我单位拟投入如下作业人员，档案整理安排组长一名，组员5名；地图编制安排组长一名，组员8名；地名志编制安排组长一名，组员9名，人员安排如下：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 拟担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张金禄 | 男 | 高级工程师 | 测绘 | 项目负责 |  |
| 2 | 白 鑫 | 男 | 高级工程师 | 测绘 | 技术负责 |  |
| 3 | 周明慧 | 女 | 高级工程师 | 测绘 | 质量负责 |  |
| 4 | 王新荣 | 女 | 高级工程师 | 测绘 | 后勤负责 |  |
| 5 | 奚 劼 | 男 | 高级工程师 | 测绘 | 安全负责 |  |
| 6 | 杨慧玲 | 女 | 工程师 | 测绘 | 专职质检 |  |
| 7 | 郭燕辉 | 男 | 工程师 | 测绘 | 档案整理组长 |  |
| 8 | 刘小俊 | 男 | 工程师 | 地图编制 | 地图编制组长 |  |
| 9 | 张 旭 | 男 | 工程师 | 汉语言文学 | 地名志编制组长 |  |
| 10 | 曹 扬 | 男 | 工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 11 | 高亚辉 | 男 | 工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 12 | 卢新伟 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 涉密测绘成果管理 |  |
| 13 | 徐晓庆 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 14 | 李少帅 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 15 | 任伟杰 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 16 | 王俊男 | 男 | 助理工程师 | 测绘 | 档案整理 |  |
| 17 | 牛家林 | 男 | 助理工程师 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 18 | 王世林 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 19 | 秦 伟 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 20 | 李忠斌 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 21 | 彭 齐 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 22 | 王帅宾 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 23 | 张福海 | 男 | 技术员 | 地图编制 | 地图编制 |  |
| 24 | 屈双震 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 25 | 裴松松 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 26 | 陈加奇 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 27 | 郜晨峰 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 28 | 康宇奇 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 29 | 王超峰 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 30 | 全 宇 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 31 | 陈政良 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |
| 32 | 张国明 | 男 | 技术员 | 汉语言文学 | 地名志编制 |  |

除投入本项目的以上人员外，我单位仍有60余人技术人员作为本项目的后备力量，根据项目的需要随时增加人员，确保项目顺利进行。

- 3.2主要仪器设备计划

为确保项目顺利实施，根据项目特点，我单位拟投入如下作业设备，根据项目需要，随时增加设备。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 联想 | 30 | 完好 |  |
| 2 | 笔记本电脑 | Think PAD | 30 | 完好 |  |
| 3 | 绘图仪 | HPZ5200 | 5 | 完好 |  |
| 4 | 打印机 | 惠普 | 10 | 完好 |  |
| 4 | 复印机 | SCX-4521HS | 5 | 完好 |  |
| 5 | 打孔机 | 得力 | 10 | 完好 |  |
| 6 | 扫描仪 | 索尼FDR-AXP35 | 10 | 完好 |  |
| 7 | 汽车 | 辆 | 5 | 完好 |  |
| 8 | 附属工具若干 |  |  |  |  |

除投入本项目仪器设备外，我单位仍有多项仪器设备作为后备力量，根据项目的实际需求，做好保障。

- 4项目实施工作计划安排

- 4.1项目实施工作保障

针对鄢陵县第二次全国地名普查档案整理及成果转化技术服务项目，我单位结合招标文件要求，结合其他地区已开展基本情况，制定如下工作计划。

- 组织技术保障

河南国测规划设计咨询有限公司以总工办作为技术指导，成立专门的项目组，由专人进行负责，单位各部门进行配合，从组织上进行保障，确保项目工作顺利进行。

- 人员保障

单位将抽调经验丰富的人员组成项目组，安排专人负责1个区域，保证主要人员稳定不变，安排经验丰富的人员组成调查组，确保项目顺利开展。

- 仪器设备保障

针对本项目安排专门的仪器做好保障工作，本项目投入的仪器设备都在检定期内。

- 4.2项目实施总体工作计划

- 4.2.1项目准备

1.1人员准备

技术工程部经理接到《测绘工程项目任务书》后根据项目规模，派出项目负责人。中、小型项目由具备测绘专业助工以上、大型重点工程项目须由具备测绘专业工程师以上职称的人员担任。项目负责人提出满足项目需要的资源需求，副经理给予调配。

1.2施工依据准备

1）项目负责人根据合同内容、顾客要求选择适当的测绘作业方法，按《测绘纲要（测绘技术设计）编制要求》的规定编制能够指导具体施工的《测绘纲要》（测绘技术设计），报质量审核室审核，主任工程师审定；一类工程测绘项目由质量审核室审核，主任工程师复审，副总工程师审定。必要时报业主确认。

2）项目负责人为作业人员配备充分的作业依据，发放到使用者手中，并填写《文件发放记录表》。

3）项目负责人在项目正式开工前召开开工准备会（此会可以与工程例会合并进行）向项目全体人员进行技术质量、环境、安全交底，并保留交底记录。

1.3设备、仪器准备

项目负责人在开工前根据《测绘纲要》规定的测绘方法、技术标准要求、工作量需求合理配制仪器设备。测绘仪器在使用前应按《测绘仪器管理规定》要求进行校准。对于精度与稳定性能达不到规定要求的及时联系维修或更换。

1.4现场准备

项目负责人应到现场了解生产、生活条件，及时解决问题，创造生产、生活的基本条件，保证施工生产在符合环保和职业健康的条件下顺利进行。

- 4.2.2编制进度计划

2.1项目负责人组织制定项目进度计划。计划编制时应考虑以下因素：

1）在确保按测绘合同规定期限交付成果资料的前提下，保证合理的测绘工作周期，避免因周期短而降低质量标准；

2）计划进度和工作顺序应符合测绘工序流程；

3）在特殊情况下为满足用户紧急需要时，应制定应急计划。如提供中间性测绘成果，必须采取措施防止发生质量问题。

2.2进度计划包括项目的总体进度计划和各工序的作业时限要求。

2.3技术工程部监督计划的实施情况，发现延误及时采取措施。

- 4.2.3内业整理工作

3.1内业工作包括原始资料整理、内业数据处理、测绘产品验收评定及编写技术总结。

3.2原始资料整理

作业组长按规定的格式要求备份电子记录数据或整理手工记录，分类编目，必要时制成各种表格、图件并装订成册。

3.3内业数据处理

项目负责人抽查、校对各作业组处理的数据资料，在确认起算数据准确、技术指标符合规定要求后绘出图件并打印成果资料。

3.4测绘项目成果编写

1）项目负责人负责测绘项目成果、图件资料的管理。

2）绘制图件要符合国家规定的《图式》与作业指导书《技术成果报告复制标准》和顾客要求。

3）项目负责人根据项目的等级按合同要求和《测绘技术报告（或说明）编制纲要》编写技术设计、测绘技术总结。

- 4.2.4质量/环境/职业健康安全控制

4.1在作业期间队技术负责人负责监督检查作业现场质量/环境/职业健康安全控制要求，发现问题及时纠正。当质量不满足要求时责令返工。

4.2项目负责人严格按《测绘纲要》及有关标准、规范、规程对各项原始记录及成果图件资料进行检查，对测绘技术总结进行初步审核。

4.3质量审核室不定期抽查外业测绘工作的质量，发现质量问题及时要求返工。

4.4质量审核室负责审核和审定（一类工程由总工办审定）。

- 4.2.5项目产品的评审

5.1评审内容

1）是否满足国家法律、法规、测绘技术设计书和顾客的要求；

2）测绘作业方法是否符合技术标准、规范、规程；

3）各项精度指标是否符合规定要求。

4）测绘成果是否准确、完整。

5.2中、小型测绘项目成果由质量审核室审核，主任工程师审定。

5.3大型重点测绘项目成果的评审由单位总工程师室组织，项目负责人、审核人、主任工程师、总工程师参加。项目负责人应扼要介绍测绘成果，主任工程师（或审核人）介绍审核，解答疑问，与会人员会审，项目负责人将记录评审中提出的问题和意见填入《测绘项目成果校审验收表》，并经有关人员签署确认，副总工程师审定。

- 4.2.6产品标识

作业组长按《测绘产品标识管理规定》对测绘过程（外业）产品进行标识，项目负责人对报告书、图件、计算资料等测绘（内业）产品进行标识。

- 4.2.7产品防护

项目负责人指导作业组长对测绘过程中的半成品、成品等，采取适当的防护措施。

- 4.2.8产品交付

项目负责人负责按计划时间将工程项目资料移交给单位质量审核室，由质量审核室对测绘资料进行复核后，由经营部发送给顾客。

- 4.2.9后期服务

9.1由技术工程部负责组织进行工程回访，收集并及时反馈顾客需求。

9.2经营部负责按顾客需求，及时提供后期服务活动，填写《服务记录》。

- 4.3项目工作进度安排表

根据项目实施流程，制作如下进度安排。

| 序号 | 工作内容 | 工天 | 工作进度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 5 | 85 | 90 |
| 1 | 工作准备 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 资料收集 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 档案整理及成果转化 | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 检查验收 | 5 |  |  |  |  |

上表综合了本项目可能出现的综合情况，在具体工作中会提前或滞后，在项目实施的过程中，我单位将根据运行情况随时根据项目进度修改作业计划，确保在规定时间内完成本项目全部工作。

除了投入本项目的人员和设备外，我单位仍有注册测绘师、高级工程师5人，工程师10人，还有一批近年毕业的测绘专业大、中专毕业生60余人；以及各类仪器设备多套，作为本项目的后备力量，我单位承诺根据作业进展情况以及业主方的需要随时增加人员投入，在人力资源和测量仪器设备方面确保工程进度，在规定时间内完成本项目。

- 5项目成果管理及保证措施

- 5.1项目成果管理措施

（1）本项目所有测绘成果均由质检组统一备份和管理，个人电脑上不得存放与本项目有关的任何成果资料；

（2）作业组当天采集的原始数据及处理后形成的成果数据均需上交质检组检查和备份；

（3）作业组在项目实施过程中所需全部原始数据资料必须经总工审核到质检组领取，否则因原始数据问题导致项目出错，由个人承担全部责任；

（4）项目完成后要及时将测绘成果上交质检组检查，如未经质检组检查直接将最终测绘成果交付甲方而导致出错，由个人承当全部责任；

（5）项目部任何人不得以任何理由将测绘成果和原始数据资料泄露给单位外其他人；

（6）给质检组上交测绘成果时要认真填写《测绘最终成果确认登记表》

（7）所有测绘成果经质检组检查无误并通过总工审核确认后交付单位业务部联系甲方。

- 5.2项目成果保密措施

为保障本项目涉密测绘成果的安全，根据《中华人民共和国测绘法》,《中华人民共和国测绘成果管理条例》和相关的保密法律法规的规定，特制定本项目测绘成果管理制度。

（1）单位总工程师负责保密工作的全面安排，单位分管副总工程师承担涉密测绘成果保密管理领导责任，档案管理员、保密管理人员承担涉密测绘成果的保密管理责任，并签订相应责任书。

（2）档案室和各部门档案管理人员承担涉密测绘成果的日常管理工作，设立专门的涉密测绘成果保管库房，按铁门、铁窗、铁柜 "三铁"标准建立涉密测绘成果存放设施、配置必要的监控、防火、防潮等设施，档案员离开时应关门落锁，档案员工作调动时办理资料管理交接手续。

（3）对涉密测绘成果的使用，传递，复制，保存等情况实行登记管理制度，严格按本单位档案管理之规定操作。凡使用涉密测绘成果须经主管副总工审查，报总工批准，并予登记后，方可提供，涉密测绘成果使用后应及时归档，登记清册须存档保存，要求帐物相符，记录清晰。任何个人不得擅自复制、转让或转借涉密测绘成果，不得拷贝、对外传送涉密测绘成果数据。确需复制的，应报主管副总工审查，报总工批准。

（4）使用基础地理信息数据，须严格遵守《计算机信息系统保密管理暂行规定》,《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等计算机信息系统保密管理的有关规定，杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。

（5）处理、传输、存储涉密测绘成果数据的计算机软件和硬件系统必须采取安全保密防护措施，设置进入登陆密码和屏幕保护密码。安装加密防毒软件，涉密计算机及信息系统应采取物理隔离措施，不得与外部网络相联，不使用无线网卡等无线联网装置。涉密计算机和载体介质未经批准不得带出保密档案室。使用和维修涉密计算机系统，须有本单位专门计算机维护工程师和成果资料专管人员监督。

（6）涉密测绘成果只能用于被许可的使用目的和范围，因使用目的或应用项目结束等原因，须销毁涉密测绘成果的，必须报主管副总工审查，报总工批准。

（7）销毁涉密测绘成果须经专人清点、核对、登记、造册，由本单位主管领导和成果资料档案负责部门派员销毁。对销毁的时间、地点、方式及销毁过程中存在的问题进行记录，与销毁清册、领导批示一并存档。

（8）如发现涉密测绘成果泄密，失密事件，应及时报告单位主管领导和上级保密管理部门，及时查清事件发生的原因及责任，将事件调查处理到位。

- 5.3项目成果权限保密措施

本次成果所有权、成果使用权和成果著作权均属于鄢陵县民政局所有。我单位承诺不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经业主单位允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的测绘成果。

- 6确保工程质量、服务期的技术和组织措施

- 6.1确保工程质量的技术和组织措施

为确保本项目质量，我单位将严格执行IS09001质量保证体系文件，单位总工程师、项目负责、项目技术负责、项目质检负责是本项目的主要质量的管理者。项目负责为本项目质量管理的领导成员，技术负责、质量检查员为本工作项质量管理小组成员，作业组组长为本组质量管理员。强化全体项目参与人员的质量意识，牢固树立“用户至上，质量第一”的思想，强化全面质量管理，力创优质工程。

- 6.1.1质量管理目标

确定本项目的质量管理目标，根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件。对项目完成的全过程进行控制、监督，使一切质量活动在受控状态下开展 ，将质量控制工作程序化、文件化、标准化、制度化。在成果质量形成过程中，按IS09001质量保证体系控制文件明确其目的和适用范围进行贯彻执行，每一过程按照计划、实施、检查、处理（处理、总结、报告）的步骤进行，周密计划、严格实施、全面检查、认真总结。每一过程的质量活动必须有记录。

我单位将严格执行如下质量控制：

作业组

项目生产

一级检查

二级检查

单位内部验收

申请甲方验收

甲方组织

专家验收

质量检查

质量达标

出具验收意见

否

是

出具验收报告

- 6.1.2质量管理体系的保障

本项目严格执行我单位ISO9001质量体系标准，做好质量控制和质量记录。我单位质量保证体系文件主要包括以下几个文件：

QB-14:项目过程控制程序；

QC-22:项目技术设计书编制规定；

QC-23:项目报告编制规定；

QC-24:项目产品检查验收规定；

QC-25:项目产品质量评定标准

质量体系标准规定，所有项目成果，实行两级检查一级验收制，确保成果质量的有效控制，控制流程如下：

(1)项目负责人会同生产技术部、业主单位，认真做好项目质量调查控制。作业前认真学习有关规范和有关技术设计，技术负责人要作事前指导，使小组作业人员在充分理解设计意图之后再进行作业。作业之前先编写作业计划，审批后实施。作业中，开展“三环节”管理。在作业小组自查互检的基础上，进行两级检查和内部验收，确保成果质量。

(2)计划经营部，对项目的各项生产经费进行周密核算合理支出，按照业主的总体进度要求对项目各生产单位的项目生产作出安排，并在生产过程中根据生产实际按管理程序进行调整。

（3）技术部门制定技术方案和控制成果质量

技术部首先根据国家法规、现行技术标准、业主需求及合同要求等，编写技术设计书，逐级审签后下发至作业小组，作为生产作业的依据。作业开始前技术部会同项目负责人对有关作业人员进行项目前指导；作业过程中技术部人员到作业现场进行过程检查，在生产的各个环节对质量问题及时发现及时处理；阶段成果和项目成果完成后技术部按要求进行严格的详查验收。

（4）作业实施

各生产阶段主要负责人，由项目负责人统一协调，分工合作共同完成项目成果。作业组应按照程序分别安排工作、组织生产。

作业前应认真学习有关规范和有关技术设计，技术负责人要作事前指导，使小组作业人员在充分理解设计意图之后再进行作业。作业之前应先编写作业计划，审批后实施。作业中，开展“三环节”管理。在作业小组自查互检的基础上，进行两级检查，并做好质量检查记录，确保成果质量。

各作业工序均应做好作业和质量记录。作业员对所做成果质量负责，检查员对自己检查认可的产品质量负责。

（5）产品交付及服务

项目负责人核查项目有关资料，按照提交资料要求进行整理，齐全后交资料室，资料室包装后具体办理交付和归档手续。

产品交付后，技术部应收集顾客反馈意见，做好相关问题的处理和服务工作。

- 6.1.3质量检查制度保障

建立严格的检查验收制度是确保本项目成果质量的有力措施。为圆满完成本项目，河南国测规划设计咨询有限公司将对该项目实行二级检查一级验收制度。

1.一级检查

参与本项目作业人员应具备良好的技术水平和较强的职业道德，本着实事求是、认真负责的态度对待自己所做的一切工作，各分项成果完成后要进行全面的、认真自我检查，并通过小组间相互检查来消除作业员本人对事物认识观点上的误解，通过小组自检和互检后以降低错误率。要对原始记录、计算结果及采用的数据进行100％的检查，对检查出的问题进行实时处理，不留质量隐患。按照要求对成果资料进行整理和清查，保证资料的正确性和完整性。

2.二级检查

项目检查是整个项目质量控制的关键，主要的技术和质量问题都应在这里得到解决和落实。项目除技术负责人外，还设立了质检负责人，负责对质量把关，对各作业员进行日常巡回检查、指导、监督，发现问题及时解决处理，对所有成果资料要进行100℅的检查。专职检查员将对所检查的图件和检查内容作好检查记录，并及时督促作业员进行修改，确保成果的准确无误。

3.内部质量验收

河南国测规划设计咨询有限公司内部质量验收主要由单位总工办负责。单位总工办有项目技术指导和质量监控的职责，成果经项目检查认为无误后可向单位总工办提出检查申请，单位总工办将派检查组对项目进行全面的抽查，对发现的问题督促各作业组整改，对一些技术上存在的问题与项目组一道解决处理。

4.成果验收

单位内部质量验收结束后提交甲方进行验收。

- 6.1.4质量奖惩制度保障

为了加强本项目技术质量管理，提高项目成果产品质量水平，现对产品质量的奖惩做以下规定：

（1）单位建立质量奖惩制度。对在质量管理和提高产品质量中作出显著成绩的基层单位和个人，应给予奖励，并可申报参加业务主管部门组织的质量评优活动。

（2）对违章作业，粗制滥造甚至伪造成果的有关责任人；对不负责任，漏检错检甚至弄虚作假、徇私舞弊的质量管理、质量检查人员，依照《项目质量监督管理办法》的相应条款进行处理。单位对有关责任人员还可给予内部通报批评、行政处分及经济处罚。

（3）本项目所出的一切图件、成果资料、报告及其相关的产品，必须符合国家有关规范、规程、规定的标准，达到合格品，不合格的产品不准出单位。

（4）凡有不合格的产品提交用户，造成我单位声誉损失，或给用户造成经济损失的，必须严肃追究有关责任人的责任。情节轻微的，予以公开批评，责任检查；情节较重的取消评先，晋级职称；情节严重的，予以经济处罚，降级及至除名处分。

（5）各工种、各工序必须严格遵守国家有关规定及单位有关规定，树立质量第一的观念，加强质量意识，保证做到不合格产品不出单位。

（6）加强创优争优活动，各项产品力争创优，优级产品奖励项目经费的10%，不合格品，除返工费自理外，扣项目经费的30%。

承诺：我单位郑重承诺，如我单位中标，确保项目质量合格。

- 6.2确保工程服务期的技术和组织措施

工程服务期是工程建设的一个关键指标，为保证项目按时完工，我单位将合理安排、统筹规划确保这一目标的实现。

（1）组织保障：做到领导班子到位、管理人员到位、管理制度到位、现场服务到位、奖惩措施到位。

（2）技术保障：配备足够的技术人员，在开工前编制详细的实施方案和操作细则。

（3）计划保障：编制切实可行的项目进度计划，并在施工管理的全过程中严格遵照执行，抓好关键项目和关键工序项目进度，根据施工实际进展，及时调整施工计划，确保各项工作始终控制在按计划、有秩序的轨道上。

（4）人员、设备保障：投入充足的人员、车辆、仪器设备，保证在使用时不会因为某分设备损坏而造成停工。

（5）资金保障：加强资金调度，保障工程的周转资金，确保工程资金安全。

（6）后勤保障：抓好职工生活、医疗、卫生、防病工作，保证职工有充分的精力和体力。生产、生活物资供应及时，解决职工的后顾之忧。

（7）协调保障：尊重和服从业主、监理工程师的监督、指导，将各项工作做好，同时加强和当地村民和乡村级政府的联系，尽可能避免因为地方矛盾出现的停工。

- 7项目实施技术路线与方法

- 7.1项目内容及要求

- 7.1.1地名普查档案归档服务

- 7.1.1.1工作依据

2016年6月23日，民政部、国家档案局联合下发了《关于印发<第二次全国地名普查档案管理办法>的通知》（民发【2016】104号），对地名普查归档制度、档案管理要求、保管利用、验收和移交等都做了明确规定。我省在国普办、国家档案局《档案管理办法》的基础上，省民政厅、省档案局下发了《关于印发<河南省第二次全国地名普查档案管理办法>的通知》（豫民文【2017】54号），对地名普查档案整理工作进行了更加细致的规定。

- 7.1.1.2工作内容

地名普查档案数字化整理的范围包括普查的过程性资料、验收阶段的成果档案等。对普查档案要以县（市）、区为单位进行收集整理，完成后实行“县级自查、地级核查、省级验收”的三级质量控制并将作为国普办对我省地名普查质量进行督导的重要组成部分，对普查档案标准严格控制。

地名普查档案分为业务类、成果类和其它类：

（一）业务类档案（类别代码：2DPY）以单个地名为单位进行组卷。卷内材料侧重过程性档案的归纳，按以下6小类顺序排列，案卷封面注明该地名名称。档案编号由“类别代码—地名代码—卷号”组成（卷号从1开始编制，如：2DPY-41112200021400000001-1）。具体包括：

1.地名登记表：收入一个地名的预填表及其具有重大改动、专家审核意见、领导批示等内容的历次登记表。

2.同一地名的地名标志登记表（注：同一地名指上述地名登记表登记的地名）：即成果类档案中的“地名标志登记表”。

3.同一地名的地名用字读音审定申报表：即成果类档案中的“地名用字读音审定申报表”。

4.地名标准化处理表：为某一地名进行标准化处理的证明文件，一个地名一张，区别于成果类中的“地名标准化处理统计表”。

5.搜集的地名相关史料、考证材料、实地调查的记录：该类材料原则上应当为原件。以复制件归档的，必须在卷内文件目录中进行备注。如为已经归档的文件，可只附原档案号或留复印件；如为志书，可复印封面及相关页。

6.其他相关材料。

（二）成果类档案（类别代码：2DPC）按类别归档，各类地名的编排，统一按照《地名分类与类别代码编制规则》国家标准规定的大、中、小类进行集中排序。各卷档案编号由“子类别代码—县（县级市、市辖区）行政区划代码—卷号”组成（卷号从1开始编制，如：2DPCA-411122-1）。具体包括：

1.地名目录（子类别代码：2DPCA）：不附卷内目录。

2.地名成果表（子类别代码：2DPCB）：以类别为单位组卷，一类为一卷。设立历史地名卷，卷内以地名类别分类顺排。

3.地名标准化处理统计表（子类别代码：2DPCC）：是某政区内所有进行过标准化处理的地名汇总表，区别于业务类档案中的“地名标准化处理表”。

4.地名普查成果图（子类别代码：2DPCD）单独组卷，按照图幅接合表在前，各单幅成果图在后顺序排列。各卷档案编号由“子类别代码—县（县级市、市辖区）行政区划代码—卷号”组成（卷号从1开始编制，如：2DPCD—411122—1）。

5.地名标志登记表（子类别代码：2DPCE）。

6.地名用字读音审定申报表（子类别代码：2DPCF）。

7.本级国家区划地名数据库数据（子类别代码：2DPCG）：以只读光盘形式单独保管，并进行备份。存储电子数据的载体或装具上应贴有标签，标签上注明光盘包含的内容和档案编号，该编号由“子类别代码—县（县级市、市辖区）行政区划代码—盘号”组成（盘号从1开始编制，如：2DPCG—411122—1）。

（三）其他类文件材料（类别代码：2DPQ）包含地名调查目录、地名普查工作图、其他材料3小类。

1.地名调查目录(子类别代码：2DPQA):卷内材料按地名代码顺序排列，档案编号由“子类别代码—县（县级市、市辖区）行政区划代码—卷号”组成（卷号从1开始编制，如：2DPQA—411122—1）。

2.地名普查工作图(子类别代码：2DPQB)单独组卷。按照图幅接合表在前，各单幅工作图在后顺序排列。各卷档案编号由“子类别代码—县（县级市、市辖区）行政区划代码—卷号”组成（卷号从1开始编制，如：2DPQB—411122—1）。

3.其他材料（子类别代码：2DPQC）:指未在档案管理办法中明确列出，确应归档的材料，如跨界自然地理实体普查材料，除数据库外的其它电子文档等,可以按问题进行组卷。

- 7.1.2地图及标准地名图（集）编辑出版服务

在鄢陵县第二次全国地名普查成果基础上，编纂并出版《鄢陵县行政区划图》、《鄢陵县城区图》、《鄢陵县领导工作用图》、《鄢陵县标准地名图集》。

- 7.1.2.1《鄢陵县行政区划图》

1.工作内容：以勘界成果和法定行政区域界线资料等最新数据资源为基础，全面准确地反映当前我县法定的各级行政区域界线走向和标准名称，详细表示政府驻地的分布情况。制作尺寸：120X80CM，材质：双面覆膜120克铜版纸，印刷数量2000幅。

2.工作要求：以县、镇（街）两级行政区域为单元分区设色，其表示的内容主要是行政区划、行政界线、居民地、水系、交通、地貌等要素。

（1）行政区划：以县、镇（街）两级行政勘界资料为依据，表示各级行政界线，分区设色。（2）水系：表示河流、运河、干渠、水库、湖泊、岛屿和主要水利设施，采用最新的影像资料更新，并适当综合取舍，保证水系的分布特征。（3）道路：表示现有和在建的铁路（高铁），表示现有和在建或拟建的高速公路，表示国道、省道、县道和主要的城市道路，可公开表示的机场、码头、港口、渡口、桥梁、隧道等。（4）居民地：地名级别由高到低分别是县、镇（街）、村（居）委会等；镇级居民地图面允许全面表示，自然村、住宅小区或片名根据图面情况合理表示。（5）地貌：地貌表示区域内主要山脉的名称和走向，主要山峰等的位置、名称和可公开表示的高程。（6）其他：附设鄢陵县行政区划基本情况统计表。

- 7.1.2.2《鄢陵县城区图》

以城市规划城区边界、结合第二次全国地名普查成果，全面准确地反映当前我县城区全部清空，详细表示政府驻地的分布情况。制作尺寸：120X80CM，材质：双面覆膜120克铜版纸，印刷数量2000幅。

- 7.1.2.3《鄢陵县领导工作用图》

以鄢陵县行政区划图、鄢陵县成图为基础，编制便携的领导工作用图，制作尺寸：120X80CM，材质：娟质，印刷数量400幅。

- 7.1.2.4《鄢陵县标准地名图集》

以第二次全国地名普查形成的地名数据库作为标准地名图集编制的地名专题基本资料；以经过县、市、省三级检查验收的基础上形成的第二次国家地名普查成果数据作为图集中地名专题要素的来源；以鄢陵县基础地图数据为基础，利用权威公开的鄢陵县行政界线数据作为标准地名图集，编制标准地名图，最终形成《鄢陵县标准地名地图集》，印刷数量1000册。

1.基本要求：开本尺寸16开（210mm×285mm），内容主要分为三部分：序图部分、主体部分、附录部分。（1）序图部分：分别设有《鄢陵县在许昌市的区位图》、《鄢陵县交通图》、《鄢陵县旅游图》、《鄢陵县建制镇分布图》、《鄢陵县行政区划图》等图幅。序图图幅可根据实际需求进行调整。（2）主体部分：主要为镇（街）政区地名图（含城市图）。（3）附录部分：标准地名索引，收录鄢陵县全部标准地名。另附录选编生僻字及地方读音表。（4）图集中收录的地名：全县各镇（街）级行政区域名称；全县各村（居）委会以及居民点；山、河、湖等自然地理实体名称；著名的风景名胜区、自然保护区、地质公园、森林公园、古迹、遗址等名称；大型水库、重要桥梁和电站等设施名称；主要交通路网等。

- 7.1.3标准地名志编纂出版服务

- 7.1.3.1基本要求

《鄢陵县地名志》开本尺寸16开，内容分为八部分：图表、编纂人员、前言、凡例、目录、主体、索引、后记。（1）图表：政区图、行政区划简表、代表性照片（一一对应附上照片文字说明）。（2）编撰人员：主编、副主编、编辑人员、顾问的具体名单。（3）前言：文字讲述志书编制的目的意义。（4）凡例：文字讲述志书收录地名编排顺序、词目概略详情。（5）目录：主要按照地名分类编排，同一类别中再按行政区域代码编排，前加我区概况和历史沿革。（6）主体：主要分为六部分，一是鄢陵县概况；二是鄢陵县历史沿革；三是人文地理实体编（政区类、居民点类、交通运输设施类、水利电力通信设施类、纪念地旅游胜地、建筑物类、单位类）；四是自然地理实体篇（陆地水系、陆地地形）；五是地名文化遗产保护篇；六是历史地名篇。其中，人文地理实体篇和自然地理实体篇采取条目式结合纪事本末体释文，释文内容包括：一是实体概貌：本地的简称、别称、誉称、概括语、方位、个性信息；二是名称由来：包括地名的来历、含义与演变（字、音、词、通名等）；三是文化承载：地名阐释、代表、承载的社会现象。另，文中酌量配地图、表格与地理实体图片。（7）索引：先后分汉字笔画索引、汉字拼音音序编排索引。（8）后记：文字说明编纂出版的经过。（9）志书中收录地名：地名的收录以重要性、代表性、使用频率高、有故事和富有特色性为原则，包括但不限于全县乡镇、街道行政区域名称；全县各村（居）委会以及居民点；山、河、湖等自然地理实体名称；著名的风景名胜区、自然保护区、地质公园、森林公园、古迹、遗址等名称；大型水库、重要桥梁和电站等设施名称；主要交通路网等。（10）印刷要求：采用白蒙肯纸双面印刷，正文单色印刷，插页四色印刷，锁线精装，激光照排。印刷出版2000册。

- 7.1.3.2工作要求

（1）成立地名志编纂工作组，设组长一名，副组长两名，成员若干名，根据岗位进行职责分工。（2）收集资料。获取鄢陵县第二次全国地名普查成果等相关资料。（3）组织培训。使工作人员熟悉收集的各种地名资料，深入了解地名编纂细则，熟练掌握编纂工作要求和规范。（4）分析研究全县地名现状、分类构成，撰写综述性文稿（县概况、历史沿革）；按照采词规则进行采词，编制词目表；按照释文规则，编写释文初稿。（5）根据地名志编纂的进展情况，组织专题会议，研究初编工作中存在问题，组织讨论统稿、审稿（包括保密审查），完成初稿的编纂工作。（6）汇总文稿提交专家审核。编纂工作组组织专家和领导集中研究和解决编纂中出现的重大问题，修改完善初稿中的不足，进一步提高地名志的科学水平和编纂水平，完成专业学术方面的统改工作。（7）审定出版。统稿、审稿阶段的工作结束后，由出版部门审定，排版印刷，出版发行。（8）技术标准与依据：《 河南省省市县三级地名志编纂纲要》等相关规范文件。

- 7.1.3.3知识产权要求

本项目的知识产权属鄢陵县民政局所有，未经采购人书面同意，无论是否被采购人所采用，投标供应商不得对外发布；采购人提供的资料文件，投标人具有保密义务。

- 7.2档案整理技术路线与方法

- 7.2.1业务类

- 7.2.1.1资料收集

1.前期调查资料：纸质、各单位提供的电子版材料、前期输入有的电子版的调查材料。

各类图、录、典志；第一次地名普查资料；各类地名命名资料；现有地名数据库资料；各类与地名相关的地图；其他地名档案资料。

2.中期材料：各时期的成果表，以专家修改稿为主。

地名预填表、各类统计调查表；地名表中具有重大改动、专家审核意见、领导批示内容的重要页；各类地名考证材料、专家论证结论、实地调查记录等用字读音审定申报表

3.后期资料：地名登记表（注意登记表时间，要与调查表、成果表时间符合逻辑关系），数据库导出时最好按类别、乡镇导出，数量极少数可以统一导出，登记表要修改表头，删除坐标、多媒体，登记表内容要防止有压盖现象（此项内容可批量修改）。

地名标志登记表：注意字体大小，防止压盖。

- 7.2.1.2资料整理

1.前期资料：将纸质资料按类别、乡镇将资料分别排好，按类别、乡镇将电子资料打印为纸质版，纸质资料有章，即为相应的责任者。如无加盖公章，加盖为“XX县第二次全国地名普查领导小组办公室”公章，责任者为“XX县第二次全国地名普查领导小组办公室”。

2.中期资料：将成果表按每套分开，再将每套按类别、城镇分别整理。

3.后期资料：按类别、乡镇打印。登记表同意盖章为“XX县第二次全国地名普查领导小组办公室”公章。

- 7.2.1.3资料排序

以单个地名为单位进行组卷，一个地名后面按顺序附以下几类材料：

（1）应收录的内容：和“资料来源”栏应互相对应。

（2）地名登记表（修改表头、盖章），盖章全部加盖“XX县第二次全国地名普查领导小组办公室章”。

（3）调查材料（原则应每条地名都有、经相关单位认可盖章）。

（4）专家修改材料（原则应每条地名都有，签字认可），如遇专家批量修改指导性意见，统一复印插入各个地名卷宗内。

（5）相关文件（有批复才产生效力）。

（6）图、录、典、志及其他与本条目地名相关书籍材料（复制效果应清晰规范，首页为封面，次页为材料相关页）。

（7）一普材料（包括卡片、补调成果、资料汇编、地图等）。

卷内文件排序：依《二普档案管理办法》业务类所列以上项顺序排列，至少保证本项目排列顺序完全一致。

- 7.2.1.4目录制作

目录式样如下：

要求如下：

1.就同一地名向同一单位调查多次的，在卷内算作一份材料，按时间自新向旧排列，即最近时间排在第一份，“日期”栏填写最新时间，“页数”写跨页。

2.同一地名向不同单位调查的，以时间顺序进行排列，时间早的在前。

3.专家修改材料应有专家签字，在卷内算作一份文件，按时间自新向旧排列，即最近时间排在第一份，卷内目录“日期”栏填写最新时间，“页数”写跨页。

4.批复及请示文件，如批复件带有具体内容，只收批复件即可，否则批复、请示应对照收入。

- 7.2.1.5卷内封皮制作

1.生成封皮之前制作目录，包括代码，标准名称，起始时间，结束时间，页数，字体均为文本格式。

2.封皮制作，要先设置好模板，包括字体，页边距，字体放置位置。（密级只有涉及有成果表时为秘密，其余为空），

封皮式样如下：

打孔要求：孔中心到页边距为2cm，孔距为8.5cm。

- 7.2.1.6资料装盒

根据资料的内容多少合理安排每盒数量的多少，制作封皮的过程中遵守不同类别，不同乡镇之间要隔一行，可以将行距设置为半行高，侧脊行距为1.0，字体大小按样表制作，“普查机构和档案编号靠下方放置”（详见附表5）。

- 7.2.2成果类

1.成果类档案以类别为单位进行分类整理。

2.档案编号构成为：类别代码-行政区划代码-卷号，如：2DPCB-411024-1

（1）地名目录（子类别代码2DPCA）：按类别装订，附卷内目录（总体说明，不用单独表明），密级为空。

（2）地名成果表（子类别代码2DPCB）：以类别为单位组卷，增加“历史地名”类，每本为200页，密级为秘密。

（3）地名标准化处理统计表（子类别代码2DPCC）：汇总表，密级为秘密。

（4）地名普查成果图（2DPCD）：单独组卷，案卷参与大流水号顺排。

（5）地名标志登记表（2DPCE）：按类别装订，密级为空。

（6）地名用字读音审定申报表（2DPCF）：密级为空。

（7）本级国家区划地名数据库数据（2DPCG）：刻成只读光盘，贴上标签，注明内容和档案编号，密级为秘密。

3.盖章要求：地名目录、地名成果表、地名标准化处理统计表、地名普查成果图、地名标志登记表、地名用字读音审定申报表应依《普查指导手册》要求加盖公章。

4.成果档案中的地名目录、地名标准化处理统计表，其他档案中的地名调查目录，按照十二大类分别打印，文件题名依“子类别名称加十二大类名称”进行拟写。

5.地名成果表、地名标志登记表按照类别分别打印，卷内地名在文件题名栏逐一填写。

6.用字读音审定申报表汇总装订一卷，卷内文件题名依“关于某某字用字读音的审定申报表”进行拟写。分两种情况：以字为单位进行审定；以地名为单位进行审定。

7.成果、其他类档案每卷不得超过200页。

8.成果收录的7类档案每一类均从1开始编制卷号。

9.名称中的（一）、（二）、（三）表示该类别共有卷数的排列，故档案编号中的“卷号”与名称中的“（一）”有可能不是同步的。

10.成果图、工作图应逐张编制页码，页码在图幅接合表中相应位置进行标注。标题拟为“**县地名普查工作图/成果图图幅接合表”。

11.封皮和侧脊填对应的子类别名称。

- 7.2.3其他类

1.地名调查目录（子类别代码：2DPQA）：无卷内目录。按类别、乡镇装订。

2.地名普查工作图（子类别代码：2DPQB）：用图幅接合表代替卷内目录，要标清界线边界，加印图幅号。（军用工作底图密级为机密）。

3.其他材料（子类别代码：2DPQC）：可放外业采集过程资料，跨界自然地理实体普查成果，照片等电子文档。

4.跨界材料由各县整理成册，提供给省、市两级保管。

5.封皮和侧脊方法同成果类。

- 7.2.4后期编号

按照排列顺序编写侧脊下方编号，业务类、成果类、其他类依次编写。

业务类、成果类、其他类均需要编写案卷号，方法同上。

- 7.2.5制作案卷目录

案卷目录是用以查询各类档案的索引。

“案卷号”应和“序号”编码吻合，待三大类档案做完后统一排列，用铅笔在案卷封面填写。

案卷目录要按照业务类-成果类-其他类顺排，可以根据实际分成三册。

“档案编号”为必填项。

“案卷题名”根据案卷填写。

“年度”填写起止年度。

“页数”填写总页数。

“期限”为永久。

“盒号” 、“柜号”为上架排列后填写。

“编制单位”填写后要加盖公章。

制作两套案卷目录，一套用以移交，一套用以自己查找。

工作图交市级保存，故制作县级案卷目录时不要把此项编制进去。

上交案卷目录式样：

7.3地图编制技术路线与方法

- 7.3.1地图编制组织

根据项目要求，成立地图编制组，设组长一名，技术负责一名，组员若干，负责该项目的地图编制工作。

1.编写项目需求，根据招标文件要求，编制项目需求。

2.资料收集，收集该项目的相关资料。

- 7.3.2地图编制技术路线

- 7.4标准地名志编纂

（1）成立地名词典编纂工作组，设组长一名，副组长两名，成员若干名，根据岗位进行职责分工。（2）收集资料。获取鄢陵县第二次全国地名普查成果等相关资料。（3）组织培训。使工作人员熟悉收集的各种地名资料，深入了解地名词典编纂细则，熟练掌握编纂工作要求和规范。（4）分析研究全县地名现状、分类构成，撰写综述性文稿（县概况、历史沿革）；按照采词规则进行采词，编制词目表；按照释文规则，编写释文初稿。（5）根据地名词典编纂的进展情况，组织专题会议，研究初编工作中存在问题，组织讨论统稿、审稿（包括保密审查），完成初稿的编纂工作。（6）汇总文稿提交专家审核。编纂工作组组织专家和领导集中研究和解决编纂中出现的重大问题，修改完善初稿中的不足，进一步提高地名词典的科学水平和编纂水平，完成专业学术方面的统改工作。（7）审定出版。统稿、审稿阶段的工作结束后，由出版部门审定，排版印刷，出版发行。

- 8确保项目安全生产及文明施工的技术和组织措施

- 8.1建立安全生产保障体系

为保证项目安全、顺利地进行，项目部将成立“安全领导小组”，建立“安全生产管理网络”并制定了一系列安全生产制度，如：《安全生产责任制》、《安全生产检查制度》、《生产事故管理制度》、《安全生产目标管理、考核、奖惩办法》、《安全生产管理办法》、《安全生产委员会工作规则》、《车辆管理制度》、《劳动保护用品管理办法》等以明确各职能部门关系及职责。

- 8.2安全生产保证措施

1）项目安全领导小组组成

项目安全小组由1名组长及若干个成员组成。项目负责人为安全生产第一责任人，作业小组组长为安全员，负责本小组的安全生产。

2）安全生产制度

（1）对各种设备使用要严格按照操作规范进行，确保设备安全。作业过程中的数据要定期保存备份，原始资料应不同位置备份两份。

（2）作业过程中使用或对外提供的成果，必须遵守资料保密规定，确保数据安全。

（3）存贮电脑的主要数据设密码保护，遵守数据存贮与备份制度。

（4）对违反管理规定造成质量事故、安全事故、停工返工和其他损失的，项目负责人有权对直接责任人员和负有管理职责的主管人员给予经济处罚。

（5）为保证本项目文明施工，承诺尊重当地群众生活习惯及民族信仰，创造友好和谐的工作环境。

- 8.3资料安全保护措施

必须做好资料数据的安全、保密工作，确保资料数据安全可靠。

1）数据保密。把好数据进出关，做好数据备份，防止数据遭到意外或人为破坏，严防计算机病毒。严格数据管理，做好数据出入登记，数据不得随意复制，防止数据外泄。

2）资料保密。对各种控制成果、图纸资料严格管理手续，做到专人保管，资料领用签字，用后归还。