## 实施方案部分

## 技术方案

## 项目需求理解

### 项目需求

1、项目名称：鄢陵县农村房屋不动产登记项目（1-5标段）、4标段

2、资金来源：财政资金

3、工作周期：在2019年9月30日前完成柏梁镇和陈化店镇的房屋权籍调查、房地一体权籍调查，调查数据录入，通过上级主管部门最终验收为止。

4、采购内容：

（1）柏梁镇和陈化店镇行政辖区范围内的权籍调查。按照《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发【2018】1号）的规定，以实地房屋等建筑物、构筑物状况为依据，进行权属调查；按照《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》的规定，对新增的宅基地和集体建设用地进行权属调查；采用合规有效的测量方法，施测界址、计算面积，并制作权籍调查成果。

（2）柏梁镇和陈化店镇行政辖区范围内的叠加整合信息。以宅基地和集体建设用地权籍（地籍）信息和数据库为依托，叠加整合农村房屋等建筑物、构筑物以及新增的宅基地、集体建设用地权籍信息，形成农村房地一体的不动产权籍信息数据库，为登记提供信息化基础。

（3）柏梁镇和陈化店镇行政辖区范围内的不动产登记办理。不动产登记机构采取有效的方式，统一组织当事人申请不动产登记；统一组织不动产权籍调查成果审核等工作，依托各地建设的不动产登记信息管理基础平台，办理不动产登记，向权利人颁发不动产权证书。

（4）柏梁镇和陈化店镇行政辖区范围内纸质档案数字化。将农村房屋不动产登记权籍调查、登记申请、登记审核以及登记成果等全部纸质档案数字化，建立数字材料信息库，并实现与不动产登记信息管理基础平台的关联。

5、供货服务期：2018年12月31日前完成总工作量的30%；2019年6月30日前完成总工作量的60%；2019年9月30日前完成所用工作并通过上级主管部门最终验收为止，验收通过后提供不低于1年半的质保期。

6、工作内容：柏梁镇和陈化店镇行政辖区范围内的农村房屋不动产登记、房屋权籍调查、房地一体权籍调查、权籍信息叠加整合、纸质档案数字化、叠加信息库合库质检及纸质档案标准化等工作。

7、标段工作范围是柏梁镇和陈化店镇，共计57个行政村约21494户

### 测区概况

鄢陵县隶属于许昌市，位于河南省中部，千里伏牛山脉东方，万里母亲河黄河南侧。西靠长葛市、建安区，北与开封市，东与周口市，南与漯河市接壤，在国家历史文化名城—汉魏故都许昌东。下辖12个镇，386个行政村（社区），总人口66.7万人，耕地面积99.6万亩，总面积866平方公里。

鄢陵县位于河南省中东部，东经114°02′～114°19′，北纬33°46′～34°14′。东邻周口市扶沟县，南接周口市西华县，北毗开封市尉氏县，西南与漯河市临颍县相连，西北及西与本市的长葛市、建安区接壤。南北长57.5公里，东西宽20.87公里，总面积871.6平方公里。

县城安陵镇西北距省会郑州市110公里、新郑国际机场70公里，北距开封市80公里，西距许昌市、京广铁路36公里、京珠高速公路30公里，西南距漯河市70公里，东南距周口市70公里。

鄢陵县属亚温带季风性气候。一年四季分明，气候特点是春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季晴朗清爽，冬季寒冷干燥。

鄢陵县地处华北平原腹地，属黄河泛滥和双洎河冲积而成的冲积平原。境内地势西北高东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地面坡度1/30000～1/80000，海拔高度50米～65米（个别岗陵74米），相对高度15米。地形地貌情况如下：

平原

鄢陵县境内双洎河以北地区为黄河、双洎河冲积而成的黄土岗及黄泛沙土区，偏东北方向，黄泛后风积而成的带状沙丘，多呈南北条状，相对高差5米～15米，面积66.5平方公里，占全县面积的7.6%，主要分布在彭店、马坊、柏梁等乡镇；县中部地区，地形起伏，以缓平高地、平地为主。缓平高地为河流冲积而成的相对较高的地形，多呈西北东南条状，相对高差3米～8米，顶宽1公里～7公里，由顶向两侧微倾斜。平地是河流冲积的缓平地区，相对高差不大，带状岗地和零星岗冢分布其间，走向不一，分割形成一些封闭或半封闭的局部洼地。面积448.9平方公里，占全县面积的51.7%，主要分布在彭店、马坊、安陵、柏梁、陈化店、马栏、大马、只乐、张桥等乡镇。

洼地

鄢陵县东南和南中部，为缓坡洼地，地上、地下径流排泄都较困难，面积316.2平方公里，占全县面积的36.3%，主要分布在只乐、望田、南坞、陶城等乡镇。

岗陵

鄢陵县境内有龙形岗、郜村岗、大胜岗、半截岗、杨河岗、凤凰岗、孝子岗、屈岗、碱岗、乐陵岗、彭祖岗、左家岗、文家岗、太平岗、三岗、追岗、野岗、河岗等。部分岗陵经黄水淤塞、群众挖土，已失去脉络痕迹，或成为孤立的土丘。

水文

鄢陵县河流有：双洎河、康沟河、清流河、二道河、大浪沟等大小20余条，河流多为季节河，均属淮河流域，沙颍河水系。 [3]

双洎河：双洎河发源于新密市翟沟，流经新密市、新郑市、长葛市、尉氏县，于鄢陵县范家村西入境，流经李家、古城、彭店、孙村、朱家至扶沟县大李庄入贾鲁河，全长179公里，流域面积1693平方公里，境内长14.8公里，流域面积21平方公里。

清流河：系颍河左岸一支流，发源于县域屯沟西，系下游段。黄泛以后，红旗桥以下，全部淤塞。新中国成立后，几经治理，得到疏通。流经屯沟、关庄、周桥至西华县李湾入颍河，境内长13.1公里，堤坝长26公里，先后汇入的河流有：汶河、大浪沟、没底沟、二道河、玉带河、一道沟及一道河故道、洪淤沟、马栏新沟、汨罗江等12条河道，下游易受颍河水顶托，洪涝灾害较为频繁。

康沟河：康沟河发源于中牟县，经尉氏县境，于鄢陵县戴岗村北入境，流经孙庄、官庄、刘庄、栗园、殷坡、洪沟入贾鲁河，全长53.8公里，流域面积595.3平方公里，境内长7.5公里，流域面积21.6平方公里，该河在鄢陵境内地势较高，土质松散，含沙量大，河床淤积，入境处和出境处急转弯，汛期洪峰高，来势猛，堤身单薄，是鄢陵县历代主要防洪河道。

贾鲁河：贾鲁河发源于新密市山区，全长246公里，流域面积5896平方公里，由彭店乡的王铁东入境，流经范庄、油坊东出境，流经鄢陵3公里，流域面积仅有7.6平方公里。

汶河：汶河发源于长葛市董村乡大柳树王村，属于沙颍河水系，流经柏梁镇、安陵镇汇入境内的大浪沟。该河全长37.65公里，流域面积251平方公里，在县境内长12.2公里，流域面积有80平方公里。

二道河：二道河发源于长葛市东南，在县境经陈化店镇、大马乡汇入清流河，全长23.5公里，流域面积66.4平方公里，境内长12.75公里，流域面积27平方公里。

三道河：三道河发源于许昌县陈曹北，在鄢陵县境内经陈化店镇在大马乡汇入二道河。全长29.5公里，流域面积66.4平方公里，境内长12.7公里，流域面积27平方公里。

玉带河：位于县城西南20公里处，流向西北东南，两个源头分别源于陈化店镇的乔庄西北和只乐乡的崔庄西北方，流经庄刘、吕屯东入二道河。该河全长15.3公里，流域面积39.8平方公里。

本标段的主要测区为柏梁镇和陈化店镇。

柏梁镇为中国花卉名镇，面积69平方千米，人口5.3万人（2004年），地处中原腹地，东邻鄢陵县城，西距京广铁路、京珠高速公路20公里，311国道、禹邯铁路横穿东西，北离郑州国际机场70公里，地理位置优越，交通十分便利。辖漆井、王岗、岗底张、官寨、辘轳湾5个居委会，柏梁、圪垱头、姚家、孟家、大路王、小王、甘罗、袁拐、曹寺、文范、孔村、等行政村。

陈化店镇地处中原腹地，总面积50平方公里，总人口3.2万人，其中，镇区建成面积2.8平方公里。东距鄢陵县城10公里，西距许昌市区25公里、距京珠高速公路20公里，北距新郑国际机场65公里，311国道、禹郸铁路横贯东西，重庆—日照高速公路纵穿南北，且在镇区留有下路口交通便利，地理位置优越。辖陈化店、杨刘、河西杜、伍子、马桥、后杨、张刘庄、黄陵、王岳南、王岳北、所村、东陈、东明义、西明义、云汉、西后杜、西苏家、苏庄、西黄庄、武庄、常村等行政村。

## 项目的建设目的和任务

### 建设目标

本标段主要负责完成对鄢陵县柏梁镇和陈化店镇共计57个行政村约21494户进行农村房屋不动产登记、房屋权籍调查、房地一体权籍调查、权籍信息叠加整合及纸质档案标准化等工作。

### 项目的建设内容

#### 权籍调查工作

在核实已完成的宅基地和集体建设用地权籍（地籍）调查成果的基础上，补充进行其上附着的、未登记的房屋等建筑物、构筑物的权籍调查（简称为“农村房屋权籍调查”）；对新增的宅基地、集体建设用地和其上附着的房屋等建筑物、构筑物进行房地一体的权籍调查（简称为“农村房地一体权籍调查”）。提交符合不动产登记要求的表、册、图、数等权籍调查成果。农村房屋不动产登记权籍调查包括权属调查和不动产测量。

#### 权籍信息叠加整合工作

以宅基地和集体建设用地权籍（地籍）信息和数据库为依托，叠加整合农村房屋等建筑物、构筑物以及新增的宅基地、集体建设用地权籍信息，形成农村房地一体的不动产权籍信息数据库，为登记提供信息化基础。

#### 纸质档案数字化工作

将农村房屋不动产登记、登记申请、登记审核以及登记成果等全部纸质档案数字化，建立数字材料信息库。

## 项目实施技术路线

### 技术路线

以满足不动产登记发证工作为出发点，立足于已有的工作基础，严格依据国家有关调查规程和标准，借助航天航空遥感、地理信息系统、卫星定位、全野外数字化测图和数据库等技术手段，充分利用已有土地调查成果和登记成果，通过解析法外业数字化测量、权籍调查、复核审查、内业建库，完成鄢陵县柏梁镇、陈化店镇，共计21494户的地上建筑物和构筑物的权属调查和地籍测量等工作。并以宗地为单位将不动产登记资料按不动产档案管理要求进行整理、装订，同时完成调查成果数据和电子档案成果数据导入鄢陵县不动产登记系统数据库，为完善鄢陵县不动产登记数据库提供基础依据。

### 法律法规、政策依据

（1）《中华人民共和国物权法》（中华人民共和国主席令第 62 号）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第 28 号）

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第 256 号）

（4）《土地调查条例》（国务院令第 518 号）

（5）《不动产登记暂行条例》（国务院令第 656 号）

（6）《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191 号）

（7）《中共河南省委、河南省人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》（豫发〔2017〕1 号）

（8）《河南省不动产统一登记制度建设联席会议办公室关于印发〈河南省农村房屋不动产登记实施方案〉的通知》（豫不动产登记联办发〔2017〕1 号）

（9）《2017 年河南省政府工作报告》

### 技术依据

1、《地籍调查规程》（TD/T 1001—2012）

2、《房产测量规范》（GB/T 17986-2000）

3、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41 号）

4、《国土资源部办公厅关于印发〈不动产单元设定与代码编制规则〉的函》（国土资厅函〔2017〕号）

5、《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》（国土资发〔2014〕101 号）

6、《不动产登记数据库标准（试行）》（国土资发〔2015〕103 号）

7、《河南省农村集体土地使用权确权登记发证实施细则》（豫集办发〔2013〕17 号）

8、《河南省国土资源厅办公室关于印发〈河南省地籍调查县级平面直角坐标系建设若干意见（试行）〉的通知》（豫国土资办发〔2014〕13 号）

9、《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）

10、《中华人民共和国行政区域代码》（GB/T 2260—2007）

11、《国家基本比例尺地形图分幅与编号》（GB/T 13989—2012）

12、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314—2009）

13、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）

14、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009―2010）

15、《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1∶500  1∶1 000 1∶2 000 地形图图式 》（GB/T 20257.1―2007）

16、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）

### 成果规格和主要技术指标

#### 平面坐标系统

采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格3°带投影。

#### 高程系统

采用1985国家高程基准。

#### 成图比例尺以及分幅

成图比例尺为1:500，基本等高距平地采用0.5米，图幅规格按50cm×50cm正方形分幅。

#### 主要技术指标

##### 界址点坐标和界址点间距的精度要求

表1 界址点的精度

##### 地籍图的基本精度要求

表2 地籍图平面位置精度要求

##### 房产界址点的精度要求

房产界址点的精度要求分为三级，各级界址点相对于临近控制点的点位误差和间距超过50m的相邻界址点的间距误差不超过下表的规定；间距未超过50m的界址点间的间距误差限差不超过式（1）计算结果。

表3房产界址点的精度要求(Error: Reference source not found)

| 房产界址点等级 | 界址点相对于临近控制点的点位误差和相邻界址点间的间距误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 限差 | 中误差 |
| 一 | ±0.04 | ±0.02 |
| 二 | ±0.10 | ±0.05 |
| 三 | ±0.20 | ±0.10 |

##### 房产面积的精度要求

房产面积的精度要求分为三级，各级面积的限差和中误差不超过表4计算的结果。

表4 房产面积的精度要求()

| 房产面积的精度等级 | 限差 | 中误差 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 二 |  |  |
| 三 |  |  |
| 注：Error: Reference source not found为房产面积，Error: Reference source not found |  |  |

#### 取位

各类控制点数据取至0.001m，测距值取至0.001m，测角值取至秒，碎部点高程注记取至0.01m。

## 项目总体实施方案

鄢陵县农村房屋不动产登记项目（1-5标段）采购项目的主要内容包括准备工作、解析法全野外数字化地籍测量、权籍调查、数据编辑、纸质资料数字化、地籍数据库与地籍管理信息系统建设、成果质量检查验收、成果资料整理与归档等工作。

项目整理运作主要按照准备工作—→控制测量—→外业测绘—→外业调查—→数据采集与处理—→建立地籍数据库等五个工序，具体工作流程如下：

图1  工作流程图

### 房屋不动产登记

#### 准备工作

（1）宣传动员和培训

以县级以上政府名义按地籍调查工作有关要求发布通告，以县（市、区）为单位召开动员大会，采取多种形式开展宣传活动。对参加调查工作的具体管理和技术人员进行培训，使从事调查的人员熟悉技术要求和统一工作方法，掌握调查要领。

根据工作需要，组织各部门参加省、市级的培训；同时结合自身情况，邀请上级部门的土地及房产调查专家对参加调查的具体管理和技术人员进行培训，使从事调查的人员熟悉技术要求和统一的工作方法，掌握调查要领。

项目开始前对参加本项目的所有工作人员进行技术、质量、安全生产、环保、卫生预防、急救等知识培训，熟悉有关测绘管理的法律、法规和本项目的技术要求，明确工作内容，掌握作业方法和操作要领，增强质量意识和责任心，以保证本次项目成果质量。同时加强安全意识、环保意识，做到安全生产、文明生产。

（2）前期摸查

对本辖区农村地籍调查情况进行摸底清查，进一步掌握调查区域、调查面积、历史资料等基本情况。

（3）建立协调机制

由政府组织建立专门的农村地籍调查协调工作机构，协调工作机构由政府分管领导牵头，财政、民政、国土、农业、林业、海洋渔业、住建、水利、公安等部门参与。完善协调制度，对本辖区农村地籍调查工作全程进行指导、监督、检查和验收。以“统一领导、统一部署、统一组织实施”为原则，建立政府主导的工作推动机制，各部门具体职责分工如下。

1）区人民政府负责组织实施和协调本辖区农村地籍调查工作。

2）国土资源部门负责日常工作，牵头制定具体工作方案，负责具体工作组织实施，落实业务指导、检查验收等工作。

3）财政部门负责将工作经费纳入预算，确保资金落实到位。

4）民政、农业、林业、海洋渔业、住建、水利等部门协助提供行政界线、农地、林地、海域、房屋、水利设施等涉及权属调查的相关资料。

5）乡镇人民政府（街道办事处）、村民委员会协助国土资源部门配合做好权属调查指界等工作。

（4）制定工作方案

根据国家和省的技术标准，结合本辖区具体情况，制定农村地籍调查方案。方案内容主要包括基本情况、技术方法、工作流程、组织实施、时间安排、经费预算、质量控制、检查验收及预期成果等内容。

（5）落实作业队伍

选择具有地籍调查和数据建库经验的专业技术人员参加本项目，外业调查与补测由经过专门培训的技术人员完成。积极引入监理机制，确保成果质量。

（6）编写技术设计书

根据所收集到的资料，结合实地踏勘情况编写技术设计书。技术设计书包括以下内容：

1）调查测量区域的地理位置、行政隶属、自然地理特征、用地特点；

2）技术依据；

3）对已有资料的分析和利用；

4）坐标系统的选择；

5）地籍图规格、比例尺和分幅；

6）地籍调查要求和技术标准，包括调查的范围，确权规定，采用的工作用图，街道、街坊、宗地的划分和编号要求，地籍调查工作内容，调查方法和要求，界标设置要求等；

7）地籍测量方法和技术标准，包括对已有控制点成果资料的分析和利用，控制测量布设方案、技术规格、精度指标、控制点理设要求、施测纲要、计算方法；地籍要素测量方法、精度要求；地籍图成图方法、精度要求；面积量算方法和精度、面积统计汇总等；

8）城镇土地利用分类统计分析的基本要求；

9）成果资料的检验要求；

10）成果资料的上交。

（7）工具与表册准备

1）表册：包括地籍调查表、指界委托书、法定代表人（或负责人）身份证明书、指界通知书、违约缺席定界通知书等。

2）仪器：包括GPS接收机、全站仪、钢尺、测距仪、计算机等。

3）软件：数字测量系统、地籍管理系统等。

4）其它工具：车辆、驻地生活用品及各种器材、个人劳保用品、卫生用品、急救药物、通讯工具等。

#### 制作工作底图

以相关部门提供的航飞影像资料和最新的年度土地现状变更调查遥感影像资料为基础，叠加第二次土地调查成果中的乡（镇）、村、社界线和重要水域、道路、重要地物及其名称，以及地籍区、地籍子区界线，形成工作底图。为与现有不动产登记数据库保持一致，此次调查的平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系统”，高程系统采用“1985国家高程基准”，投影方法为高斯－克吕格投影，三度带第38分带。

（1）选用大比例尺（1:500～1:2000）的地形图、正射影像图或已有地籍图作为基础图件，采用在国土资源厅备案的地籍区、地籍子区界线、集体土地所有权界线以及土地利用调查等已有成果，制作地籍调查工作底图。

（2）工作底图上应标绘地籍区和地籍子区界线，并标注地籍区号、地籍子区号、乡镇、村、村民小组及重要地物的名称。

（3）参考已有的地籍调查、土地登记、房屋登记等资料，在工作底图上预标绘宗地，统一预编宗地代码（已发证宗地直接沿用已有宗地号，预编宗地号与已有宗地号重复的跳号）。对新型农村社区或搬迁上楼等无法确定独立使用面积的，可定为共用宗。

（4）工作底图可根据宗地、建筑物的疏密等情况调整至合适比例尺后再打印输出，也可采用数字工作底图现场调查。

#### 控制测量

根据需要，本次地籍测量一级控制网主要采用RTK布设，二级控制点布设时可按照测区修补测的需要进行布设。图根点主要采用CORS或 GPS RTK测量。

1、控制点点位选取与埋设

控制点点位的选取与埋设须遵循如下原则：

- 尽量选取卫星观测条件良好的区域布设图根点。

- 如测区内无适合CORS观测的地域，可在测区附近布设二级点。

- 采用CORS测量的点位50米内应无高压线、雷达站和无线发射基站等强干扰源。

- 一个满幅图幅内应至少保证有3个以上埋石点。

- 在困难区域标石可采用钢钉替代。

2、 测量操作方法

使用CORS流动站直接测量控制点的步骤如下：

- 将GPS天线安装在带有基座的脚架上，开启GPS接收机。

- 对中、整平后量取三次天线高，求取平均值作为天线高。

- 开启GPS控制手簿，启动蓝牙功能。

- 在控制手簿上通过手机连接无线网络并拨号上网。

- 启动GPS测量管理软件，建立项目文件名，文件名以案号命名。启动CORS配置集开始CORS测量。

- 获得初始化后开始点测量。

- 输入点号，输入天线高、点类型（或测绘历元数）。

- 当点位水平和高程收敛精度符合要求后，观测规定历元数以上的历元后保存数据。

- 遮蔽接收机天线，使其丢失初始化。

- 按规定测回要求重新初始化，并重复操作。

- 利用手簿的TOGO功能计算二测回点位的水平较差和大地高较差，如果符合测回较差要求，则该点观测值为有效观测，否则需重新观测。

- 在测量底图上标注该控制点的概略位置和点号。

- 使用全站仪检测相邻点位的距离。

- 点位测量完成后将点位文件转换按标准格式要求整理为坐标数据源文件。

- 将坐标转换源文件上传到在线计算系统上，计算出点位的广州市坐标系坐标。

- 下载转换后的平面坐标转换数据文件，在将文件下载后应将其重命名。

- 计算点位的各测回坐标平均值，计算相邻点位间的距离并与全站仪测量的距离进行比对，边长较差相对中误差符合技术要求方为合格。

- 整理并将点位坐标录入到全站仪中。

3、测量技术要求

a.测量卫星的状态应符合下表规定

表5 卫星的状态

| 观测窗口状态 | 截止高度角15°以上的卫星个数 | PDOP值 |
| --- | --- | --- |
| 良好 | ≥6 | <4 |
| 可用 | 5 | ≥4且≤6 |
| 不可用 | <5 | >6 |

b.RTK平面控制点主要技术要求应符合下表规定

表6 平面控制点技术要求

| 等 级 | 相邻点间 距离（m） | 点位中误差（cm） | 边长相对 中误差 | 与基准站的 距离（km） | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图根 | 200 | ≤±5 | ≤1/6000 | ≤5 | ≥2 | 二级及以上 |

注1：点位中误差指控制点相对于起算点的误差。

注2：相邻点间距离不宜小于该等级平均边长的1/2。

c．RTK高程点控制测量主要技术要求应符合下表规定

表7 RTK高程点控制技术要求

| 大地高中误差/cm | 与基准站的距离/km | 观测次数 | 起算点等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤±3 | ≤5 | ≥3 | 四等水准及以上 |

注：大地高中误差指控制点大地高相对于最近基准点的误差。

4、RTK控制点测量基准站的技术要求应满足：

a.采用网络RTK测量时，基准站网点的设立应符合CH/T 2008的要求；

b.自设基准站如需长期和经常使用，宜埋设有强制对中的观测墩；

c.自设基准站应设置在高一级控制点上；

d.用电台进行数据传输时，基准站宜选择在测区相对较高的位置；

e.用移动通信进行数据传输时，基准站必须选择在测区有移动通信接收信号的位置；

f.选择无线电台通讯方法时，应按约定的工作频率进行数据链设置，以避免串频；

g.应正确设置随机软件中对应的仪器类型、电台类型、电台频率、天线类型、数据端口、蓝牙端口等；

h.应正确设置基准站坐标、数据单位、尺度因子、投影参数和接收机天线高等参数。

(3) RTK测量流动站的技术要求应满足：

a.流动站获得系统服务的授权。

b.流动站应在有效服务区域内进行，并实现与服务控制中心的数据通讯。

c.用数据采集器设置流动站的坐标系统转换参数，设置与基准站的通讯。

d.流动站不宜在隐蔽地带、成片水域和强电磁波干扰源附近观测。

e.观测开始前应对仪器进行初始化，并得到固定解，当长时间不能获得固定解时，宜断开通信链路，再次进行初始化操作。

f.每次观测之间流动站应重新初始化。

g.作业过程中，如出现卫星信号失锁，应重新初始化，并经重合点测量检测合格后，方能继续作业。

h.每次作业开始前，均应进行至少一个同等级或高等级已知点的检核，平面坐标较差不应大于7cm。

i.平面控制点测量平面坐标转换残差不应大于±2cm。

j.数据采集器设置控制点的单次观测的平面收敛精度不应大于±2cm, 高程收敛精度不应大于±3cm。

k.控制点测量流动站观测时应采用三角架对中、整平，每次观测历元数应不少于20个，采样间隔2s-5s，各次测量的平面坐标较差不应大于±4cm, 各次测量的大地高较差应不大于±4cm。

l.应取各次测量的平面坐标中数和大地高中数作为最终结果。

(4) 成果数据处理与检查

A. RTK控制测量外业采集的数据应及时进行备份和内外业检查。

B.RTK控制测量外业观测记录采用仪器自带内存卡或数据采集器，记录项目及成果输出包括下列内容：

a. 参考点的点名（号）、残差、转换参数；

b. 基准站点名（号）、流动站点名（号）；

c. 基准站、流动站的天线高、观测时间；

d. 基准站发送给流动站的基准站地心坐标、地心坐标的增量；

e. 流动站的平面、高程收敛精度；

f. 流动站的地心坐标、平面和高程成果；

g. 测区转换参考点、观测点网图。

(5) 用RTK技术施测的平面控制点成果应进行100％的内业检查和不少于总点数10％的外业检测，平面控制点外业检测可采用相应等级的卫星定位静态（快速静态）技术测定坐标，全站仪测量边长和角度等方法，高程控制点外业检测可采用相应等级的三角高程、几何水准测量等方法，检测点应均匀分布测区。检测结果应满足下表的要求。

表8 RTK平面控制点检测精度要求

| 等级 | 边长校核 |  | 角度校核 |  | 坐标校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测距中误差(mm) | 边长较差的相对误差 | 测角中误差 ( ″) | 角度较差限差 ( ″) | 坐标较差中误差 （cm） |
| 图根 | ≤±15 | ≤1/4500 | ≤±12 | 34 | ≤±5 |

表9 RTK高程控制点检测精度要求

高差较差/mm

≤40L

注：L为检测线路长度，以km为单位，不足1km时按1km计算。

5坐标数据源文件整理要求如下：

(1)在线计算系统采用文本存储格式，扩展名为“dat”，数据格式如下：

点名 点位纬度 点位经度 大地高

其中纬度的数据格式为DD.MMSSSSSSSS，经度的数据格式为DDD.MMSSSSSSSS，大地高的单位为米，保留到小数点后3位。

(2)坐标转换文件命名规则如下：

原文件名＋“p”＋“.dat”。

(3)将坐标转换数据文件中点位坐标复制到EXECEL中，对同一点位求取不同测回间的较差，距离较差在技术要求内的，求取其坐标平均值作为最后成果。

#### 1:500数字化地形图测量

本次1:500地形图测绘外业碎部测量采用GPS RTK测图与全站仪测图相结合的模式进行，数据采集时均采用编码法:外业采集点位时输入相应编码，内业根据编码连线，编辑成图。在控制点不足的地方，适当加密不埋石图根点（打木桩或在地面作固定点标记）。

1、基本要求

a) 地形图碎部点高程注记至0.01m。

b) 地形要素测绘与表示，要按规范与图式执行。

c) 地形图测绘完成后，作业员应详细地进行自我检查与整理，测区要统一对所测图幅进行检查。

d) 地形图内容表示要合理、齐全、综合取舍要恰当，主次分明。

e) 地貌测绘要正确，表示要合理，微貌显示要逼真。

2、数据采集方法

a) 在空旷地区且能满足RTK测量条件的地方，直接采用RTK技术采集碎部点三维坐标数据，并将采集的碎部点按编码存入电子手簙。

b) 在居民区或RTK信号较差的地方采用全站仪采集数据。

使用全站仪在各级控制点上设站、定向、检查，采用极坐标法采集地形、地物点三维坐标，利用全站仪内部存储器记录地形、地物点观测顺序号、三维坐标和编码，在野外现场绘制草图，并标注观测顺序号。测站上要记录观测错误的数据的顺序号，以便内业进行数据删除。

数据采集时，地物点、地形点测距的最大长度应不超过200米，应遵守“看不清不测”的原则。

3、仪器设置及测站检查

地形测图时仪器的设置及测站上的检查应符合下列规定：

a) 仪器对中误差不应大于5mm；

b) 照准一图根点标定方向，观测另一图根点作为检核，算得检核点的平面位置误差不应大于0.05m，高程误差不应大于0.05m；

c) 仪器高、棱镜高应量记至毫米。

4、数据处理

将RTK手簙或全站仪记录数据传输至计算机，对采集的数据进行检查，删除错误数据后，将数据格式转换为CASS2008软件数据格式，利用软件展绘野外采集数据点号（即观测顺序号）（或编码）。

5、图形编辑

对照野外绘制的草图，利用展绘到计算机软件上的点号（或编码）进行地形图的编辑，根据相应图式、规范和设计书要求对地物进行分层、编码。

6、地形图测绘内容及取舍

本测区地形图测绘内容应表示：测量控制点、居民地和垣栅、工矿建筑物及其他设施、交通及附属设施、管线及附属设施、地貌和土质、植被等各项地物、地貌要素，以及地理名称注记等。并着重显示与测图用途有关的各项要素。地物、地貌的各项要素的表示方法和取舍原则，除应按现行国家标准地形图图式执行外，还应符合如下有关规定。

a)  测量控制点测绘

测量控制点是测绘地形图和工程测量施工放样的主要依据，在图上应精确表示。将测区范围内的所有图根点，按图式规定的符号，准确的展绘到地形图上。

b)  居民地和垣栅的测绘

1)居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。

2)房屋的轮廓应以墙基外角为准，并按建筑材料和性质分类，注记层数。房屋应逐个表示，临时性房屋可舍去。

3）建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于0.4mm，简单房屋小于0.6mm时，可用直线连接。

4）1：500比例尺测图，房屋内部天井宜区分表示。

5）测绘垣栅应类别清楚，取舍得当。围墙、栅栏、栏杆等可根据其永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。

6）台阶和室外楼梯长度大于3M毫米，宽度大于1M毫米的应在图中表示。

7）永久性门墩、支柱大于1M毫米的依比例实测，小于1M毫米的测量其中心位置，用符号表示。

建筑物上突出的悬空部分应测量最外范围的投影位置，主要的支柱也要实测。

c)  工矿建筑物及其他设施测绘

1）工矿建（构）筑物及其它设施的测绘，图上应准确表示其位置、形状和性质特征。

2）工矿建（构）筑物及其它设施依比例尺表示的，应实测其外部轮廓，并配置符号或按图式规定用依比例尺符号；不依比例尺表示的，应准确测定其定位点或定位线，用不依比例尺符号表示。

d）交通及附属设施测绘

1)交通及附属设施的测绘，图上应准确反映陆地道路的类别和等级，附属设施的结构和关系；正确处理道路的相交关系及与其它要素的关系。

2）双线道路在图上均应按实际宽度依比例尺表示。道路交叉处、桥面等应测注高程，隧道、涵洞应测注底面高程。

3）凡正规的内部道路，按比例实测上图，长度在图上小于10毫米时，不表示。

e) 管线及附属设施测绘

1)永久性的电力线、电信线均应准确表示，电杆、铁塔位置应实测。当多种线路在同一杆架上时，只表示主要的。建筑区内电力线、电信线可不连线，但应在杆架处绘出线路方向。各种线路应做到线类分明，走向连贯。

2）架空的、地面上的、有管堤的管道均应实测，分别用相应符号表示。并注明传输物质的名称。

3）污水篦子、消防栓、阀门、水龙头、电线箱、电话亭、路灯、检修井均应实测中心位置，以相应符号表示。根据甲方要求，必须测绘主要道路交叉口附近的下水检修井之井底标高，并标注在地形图上。

f) 地貌和土质的测绘

1)地貌和土质的测绘，图上应正确表示其形态、类别和分布特征。

2）各种天然形成和人工修筑的坡、坎，其坡度在70°以上时表示为陡坎，70°以下时表示为斜坡。斜坡在图上投影宽度小于2mm，以陡坎符号表示。

3）各种土质按图式规定的相应符号表示。

g) 植被的测绘

地形图上应正确反映出植被的类别特征。实测范围，以相应的符号表示。对于大面积分布的草地，加注“草坪”二字。

h) 注记

1)要求对各种名称、说明注记和数字注记准确注出。图上所有居民地、道路、以及主要单位等名称，均应调查核实，有法定名称的应以法定名称为准，并应正确注记。

2）由于本测区地势平坦，大部分为建筑区，故不绘等高线，只需标注高程点。高程注记点应分布均匀，其间距应以12米为宜；

测区建筑区高程注记点应测设建筑物墙基脚和相应的地面、桥面中心、空地上以及其他地面倾斜变换处；高程注记点注记至厘米。

7、精度要求

a）平面精度

图根点相对于图根起算点的点位中误差：不应大于5cm；

地物点相对于邻近图根点的点位中误差：不超过±0.25m；

邻近地物点间距中误差：不超过±0.20m；

b）高程精度

图根点相对于图根起算点的高程中误差：不应大于0.05m；

高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差：不应大于0.17m；

8、图廓整饰规定

图廓整饰严格按照《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T720257.1－2007）要求执行。

9、GPS RTK测图应注意以下几点

a、手簿设置

观测手簿设置时，必须有第二人对用户名、专网卡号、IP地址、端口号、转换参数、中央子午线等进行核对，以确保成果正确无误。

b、标杆及仪器高

碎部测量时首先要注意标杆立杆位置与保持竖直，以确保平面位置精准；其次要特别注意点位标杆的高度变换时输入数值的正确性，以确保各点的高程数据的正确性。

c、解模式

各个碎部点必须取得固定解。在碎部点测量中，如果距离初始化点较远时必须进行重新连接，初始化，以减少虚拟参考站到碎部点的距离，以提高数据采集的速度和准确度。

10、全站仪测图的仪器安置及测站检核要求

a、对中及仪器高

仪器的对中偏差不应大于5mm，仪器高和反光镜高的量取应精确至1mm。

b、测站检核

应选择较远的图根点作为测站定向点，并施测另一图根点的坐标和高程，作为测站检核。检核点的平面位置较差不应大于图上0.2mm，高程较差不应大于基本等高距的1/5。

c、过程检核

作业过程中和作业结束前，应对定向方位进行检查。

d、测距控制

全站仪测图的最大测距长度地物点为160m；地形点为300m。

11、数据保存

对采集的数据应进行检查处理，删除或标注作废数据、重测超限数据、补测错漏数据。对检查修改后的数据，应及时生产原始数据文件并做好备份。

12、要素测绘

一、居民地和垣栅的测绘应符合下列要求

a) 居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘实地外围轮廓和如实反映建筑结构特征。

b) 房屋的轮廓应以墙基外角为准，并按建筑材料和性质分类，注记层数。房屋应逐个表示，临时性房屋可舍去。房屋内部天井应区分开来。

c) 测绘垣栅应类别清楚，取舍得当。城墙按城基轮廓依比例尺表示，城楼、城门、豁口均应实测；围墙、栅栏、栏杆等可根据永久性、规整性、重要性等综合考虑取舍。

二、工矿建（构）筑物及其它设施的测绘应符合下列要求

a) 工矿建（构）筑物及其它设施的测绘，图上应准确表示其位置、形状和性质特征。

b) 工矿建（构）筑物及其它设施依比例尺表示的，应实测其外部轮廓，并配置符号或按图式规定用依比例尺符号表示；不依比例尺表示的，应准确测定其定位点或定位线，用不依比例尺符号表示。

三、交通及附属施舍的测绘应符合下列要求

a)  交通及附属设施的测绘，图上应准确反映道路的类别和等级，附属设施的结构和关系；正确处理道路的相交关系及与其他要素的关系；正确表示水运和海运的航行标志，河流的通航情况及各级道路的通过关系。

b)  铁路轨顶（曲线段取内轨顶）、公路路中、道路交叉处、桥面等应测注高程，隧道、涵洞应测注底面高程。

c)  公路与其他双线道路在图上均应按实宽依比例尺表示。公路应在图上每隔15至20厘米注出公路技术等级代码，国道应注出国道路线编号。公路、街道按其铺面材料分为水泥、沥青、砾石、条石或石板、硬砖、碎石和土路等，应分别以砼、沥、砾、石、砖、碴、土等注记于图中路面上，铺面材料改变处应用点线分开。

d)  铁路与公路或其他道路平面相交时，铁路符号不中断，而将另一道路符号中断；城市道路为立体交叉或高架道路时，应测绘桥位、匝道与绿地等，多层交叉重叠，下层被上层遮住的部分不绘，桥墩或立柱用图需要表示，垂直的挡土墙可绘实线而不绘挡土墙符号。

e) 路堤、路堑应按实地宽度绘出边界，并应在其坡顶、坡脚适当测注高程

f) 道路通过居民地不宜中断，应按真实位置绘出。高速公路应绘出两侧围建的栅（或墙）和出入口，注明公路名称，中央分隔带视用图需要表示。市区街道应按车行道、过街天桥、过街地道的出入口、分隔带、环岛、街心花园、人行道和绿化带等绘出。

g)  跨河或谷地等的桥梁，应实测桥头、桥身和桥墩的位置，加注建筑结构。码头应实测轮廓线，有专门名称的加注名称，无名称者注“码头”，码头上的建筑应实测并以相应的符号表示。

四、管线及附属设施的测绘应符合下列规定：

a）永久性的电力线、电信线均应准确表示，电杆、电塔位置应实测。当多种线路在同一杆架上时，只表示主要的。城市建筑区内电力线、电信线可不连线，但应在杆架上绘出线路方向。各种线路应做到线类分明，走向连贯。

b) 架空的、地面上的、有管堤的管道均应实测，分别用相应的符号表示，并注记传输物质的名称。当架空管道直线部分的支架密集时，可适当取舍。地下管线检修井宜测绘表示。

五、水系及附属设施的测绘应符合下列规定：

a) 江、河、水库、池塘、沟渠、泉、井等及其他水利设施，均应准确测绘表示，有名称的加注名称。

b)河流在图上宽度小于0.5mm、沟渠在图上宽度小于1mm的用单线表示。

c) 水位高及施测日期视需要测注。水渠应测注渠顶边和渠底高程；时令河应测注河床高程；堤、坝应测注顶部和坡脚高程；池塘应测注塘顶和塘底高程；泉、井应测注泉的出水口与井台高程，并根据需要注记井台至水面的高度。

六、地貌和土质的测绘应符合下列规定

a) 地貌和土质的测绘，图上应准确表示其形态、类别和分布特征。

b) 自然形态的地貌宜用等高线表示，崩塌残蚀地貌、坡、坎和其他特殊地貌应用相应的符号或用等高线配合符号表示。施工地、乱挖地、填土区可不绘等高线。

c) 各种天然形成和人工修筑的坡、坎其坡度在70度以上时表示为陡坎，70度以下时表示为斜坡。斜坡在图上投影宽度小于2mm，以陡坎符号表示。当坡、坎比高小于1/2基本等高距或在图上长度小于5mm时，可不表示，坡、坎密集时，可适当取舍。

d) 梯田坎坡顶及坡脚宽度在图上大于2mm时，应实测坡脚。梯田坎比较缓且范围较大时，也可用等高线表示。

e) 坡度在70度以下的石山和天然斜坡，可用等高线或用等高线配合符号表示。独立石、土堆、坑穴、陡坎、斜坡、梯田坎、露岩地等应在上下方分别测注高程或测注上（或下）方高程及量注比高。

f) 各种土质按图式规定的相应符号表示，大面积沙地应用等高线加注记表示。

七、植被的测绘应符合下列规定：

a) 地形图上应准确反映出植被的类别特征和范围分布。对耕地、园地应实测范围，配置相应的符号表示。大面积分布的植被在能表达清楚地情况下，可采用注记说明。同一地段生长有多种植物时，可按经济价值和数量适当取舍，符号配置不得超过三种（连同土质符号）。

b) 旱地包括种植小麦、杂粮、棉花、烟草、大豆和油菜等的田地，经济作物、油料作物应加注品质名称。有节水灌溉设备的旱地应加注“喷灌”、“滴灌”等。一年分几季种植不同作物的耕地，应以夏季主要作物为准配置符号表示。

c) 田埂宽度在图上大于1mm的应用双线表示，小于1mm的用单线表示。田块内应测注有代表性的高程。

八、境界要素从土地利用现状图上转绘过来，具体要求应符合下列规定：

各级行政以及权属区划界应以相应的符号准确表示；各级界桩、界标要准确表示；界标若为石碑的则以纪念碑符号表示。

境界以线状地物为界，不能在线状符号中心表示时，可沿两侧每隔3cm~5cm交错表示出3~4节符号，但在境界相交或明显拐弯点以及接近图廓或测图范围边缘的地方，境界符号不应省略。

“飞地”界线用其所辖属行政单位的境界符号表示，并在其范围内加注隶属注记。

九、地形图上各种要素配合表示，应符合下列规定：

a) 当两个地物中心重合或接近，难以同时准确表示时，可将较重要的地物准确表示，次要地物移位0.3mm或缩小1/3表示。

b) 独立性地物与房屋、道路、水系等其他地物重叠时，可中断其他地物符号，间隔0.3mm，将独立性地物完整绘出。

c) 房屋或围墙等高出地面的建筑物，直接建筑在陡坎或斜坡上且建筑物边线与坎坡上沿线重合的，可用建筑物边线代替坡坎上沿线；当坡坎上沿线距建筑物边线很近时，可移位间隔0.3mm表示。

d) 悬空建筑在水上的房屋与水涯线重合。可间断水涯线，房屋照常绘出。

e) 水涯线与陡坎重合，可用陡坎边线代替水涯线；水涯线与斜坡脚重合，仍应在坡脚将水涯线绘出。

f) 双线道路与房屋、围墙等高出地面的建筑物边线重合时，可以建筑物边线代替路边线。道路边线与建筑物的接头处应间隔0.3mm。

g) 地类界与地面上有实物的线状符号重合，可省略不绘；与地面上无实物的线状符号（如架空管线、等高线等）重合时，可将地类界移位0.3mm绘出。

h) 等高线遇到房屋及其他建筑物、双线道路、路堤、路堑、坑穴、陡坎、斜坡、湖泊、双线河以及注记等均应中断。

#### 宗地面积量算、编制宗地图

1）面积的控制与量算的原则为“从整体到局部，层层控制，分级量算，块块检核”。

2）地籍数据宜进行面积的控制与量算，并进行“整体＝∑部分”的面积逻辑检验。

①县级行政区域的面积与内含地籍区的面积之和相等；县级行政区域面积与内含乡（镇、街道办事处）的面积之和相等。

②地籍区面积与内含地籍子区面积之和相等；乡（镇、街道办事处）的面积与内含行政村、居委会、街坊的面积之和相等。

③集体土地所有权宗地与内含地类图斑面积之和相等。

#### 房屋测量与调查

房产调查采用全站仪、测距仪以及皮尺逐户测量，制作房产测绘成果报告以及明细表。在测绘的1：500数字地形图的基础上，对沿线的房屋的类型、数量和面积进行测量和审核，确保调查数据更加准确。

在权籍调查中，针对房屋实际情况，实地调查地上建筑物和构筑物的产权状况，结合地籍测量一并开展房屋测量。房屋调查要重点调查房屋的权利人、权属来源情况、建筑结构、建成年份、批准用途与实际用途、批准面积与实际面积等要素，形成房地一体的农村地籍调查成果。

清点过程中必须做到客观、公正，不违反国家相关规定。房屋丈量必须经过认真核算，量取记录精确到0.01m。

房产测绘注意事项如下：

1) 实测前，项目负责人将实测项目分配给实测人员；

2) 施测人员承接外业测量任务后，应做好测前准备：

a、测前应对项目进行查阅，带足项目资料；

b、检查丈量仪器有无差错，并进行了检验；

c、带足书写工具、外业测丈调查表、预测图纸；

d、检查交通工具是否安全、是否有故障；

e、联系被测单位的工作人员，进行沟通；

f、仔细安排好、预想好实测的主要项目是什么，如：是否整栋、整层，还是一户、一层，还是某一部位、某一尺寸，做到心中有数。

3) 实地进行测量时注意事项

a、到达实地后，将测前的准备工作的主要思想集中，先行对施测的项目进行大致的巡视，按照先整体、后局部，先下层、后上层，先外部、后内部，先容易、后复杂，先明了、后隐蔽，先房屋、后用地，先调查、后实测的顺序逐一测量；

b、在开始丈量边长后，测手在测量时用纪录者能听见的声音读出边长尺寸。记录者一边复述测手的尺寸，并及时的纪录在准备好的测丈表上，或预测图纸的相应位置上；

c、在丈量边长的间隙时间，记录员要调查询问测丈表的每一栏目，字迹清晰明了，符号要清楚明了；

d、大边长（超过15m）一定要丈量两次，分段丈量之和与整段之长必须符合限差；

e、无法直接量取的尺寸，要用其他方法间接量取；

f、要量取满足异型房屋面积计算的尺寸。

4) 实测时，房产要素调查的内容

栋房调查内容：

a、区、图、号；

b、所在行政区、街；

c、座落；（即：街道、路、里、巷、村等门牌的新、老号，正街、背街号。）

d、房屋名称；（即：该房屋的名称，如×××××大厦等）；

e、房屋朝向；纪录大门、单元门朝向要面向图的南图廓线，再划指北针；

f、栋号；注意实地栋号与理论栋号的不同，注意该栋房屋的权号、共有权号、抵押典当权号；

g、在坐落中要调查有无栋号、单元号、××座号（塔、裙楼相连），跨几个街道的号码。

权属调查：

a、产权人：现场问明房产的权人，索取产权人的相关资料，以帮助管理部门确定其产权；

b、确定产别：产别分为：国有房产、集体所有房产、私有房产、联营企业房产、股份制企业房产、港澳台投资房产、涉外房产、其他房产。

5) 房产图绘制

房产图是房产产权、产籍管理的重要资料。按房产管理的需要可分为房产分幅平面图（以下简称分幅图）、房产分丘平面图（以下简称分丘图）和房屋分户平面图（以下简称分户图）。

房产分幅图

分幅图是全面反映房屋及其用地的位置和权属等状况的基本图。是测绘分丘图和分户图的基础资料。分幅图的测绘范围包括城市、县城、建制镇的建成区和建成区以外的工矿企事业等单位及其毗连居民点。

6) 房产面积测算

房产面积测算的内容：

面积测算系指水平面积测算。分为房屋面积和用地面积测算两类，其中房屋面积测算包括房屋建筑面积、共有建筑面积、产权面积、使用面积等测算。

a、房屋的建筑面积

房屋建筑面积系指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20m以上（含2.20m）的永久性建筑。

b、房屋的使用面积

房屋使用面积系指房屋户内全部可供使用的空间面积，按房屋的内墙水平投影计算。

c、房屋的产权面积

房屋的产权面积系指产权主依法拥有房屋所有权的房屋建筑面积。房屋产权面积由直辖市、市、县房地产行政主管部门登记确权认定。

d、房屋的共有建筑面积

房屋共有建筑系指各产权主共同占有或共同使用的建筑面积。

e、面积测算的要求

各类面积测算必须独立测算两次，其较差应在规定的限差以内，取中数作为最后结果。量距应使用经检定合格的卷尺或其他能达到相应精度的仪器和工具。面积以平方米为单位，取至0.01平方米。

房屋建筑面积测算的有关规定

a、计算建筑面积的范围

永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总各计算。

房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在2.20m以上部位计算建筑面积。

穿过房屋的通道，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分，层高在2.20m以上的，按其水平投影面积计算。

楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积。

房屋天面上，属永久性建筑，层高在2.20m以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在2.20m以上的部位，按其外围水平投影面积计算。

梯、全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算。

属永久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算。

与房屋相连的有柱走廊，两房屋间有上盖和柱的走廊，均按其柱的外围水平投影面积计算。

房屋间永久性的封闭的架空通廊，按外围水平投影面积计算。

地下室、半地下室及其相应出入口，层高在2.20m以上的，按其外墙（不包括采光井、防潮层及保护墙）外围水平投影面积计算。

有柱或在围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。

玻璃幕墙等作为房屋外墙的，按其外围水平投影面积计算。

属永久性建筑有柱的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算。

依坡地建筑的房屋，利用吊脚做架空层，有围护结构的，按其高度在2.20m以上部位的外围水平面积计算。

有伸缩缝的房屋，若其与室内相通的，伸缩缝计算建筑面积。

计算一半建筑面积的范围

与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的，按其上盖水平投影面积的一半计算。

未封闭的阳台、挑廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。

有顶盖不封闭的永久性的架空通廊，按外围水平投影面积的一半计算。

b、不计算建筑面积的范围

层高小于2.20m以下的夹层、插层、技术层和层高小于2.20m的地下室和半地下室。

突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。

房屋之间无上盖的架空通廊。

房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池。

建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台。

骑楼、过街楼的底层用作道路街巷通行的部分。

利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋。

活动房屋、临时房屋、简易房屋。

独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线。

与房屋室内不相通的房屋间伸缩缝。

用地面积测算

用地面积测算的范围

用地面积以丘为单位进行测算，包括房屋占地面积、其他用途的土地面积测算，各项地类面积的测算。

c、下列土地不计入用地面积：

无明确使用权限的冷巷、巷道或间隙地。

市政管辖的道路、街道、巷道等公共用地。

公共使用的河涌、水沟、排污沟。

已征用、划拨或者属于原房地产证记载范围，经规划部门核定需要作市政建设的用地。

7) 广州市房屋建筑面积计算的一般规定

房产面积测算的内容：

面积测算系指水平面积测算。分为房屋面积和用地面积测算两类，其中房屋面积测算包括房屋建筑面积、共有建筑面积、产权面积、使用面积等测算。

面积测算的要求：

各类面积测算必须独立测算两次，其较差应在规定的限差以内，取中数作为最后结果。

量距应使用经检定合格的卷尺或其他能达到相应精度的仪器和工具。面积以平方米为单位，取至0.01平方米。

建住房[2002]74号《关于房屋建筑面积计算房屋权属登记有关问题的通知》规定：

a、在房屋权属证书附图中应注明施测的房产测绘单位名称、房屋套内建筑面积（在图上标注尺寸）和房屋分摊的共有建筑面积。

b、根据《房产测绘管理办法》的有关规定，由房产测绘单位对其完成的房产测绘成果的质量负责。

c、外墙墙体：

同一楼层外墙，既有主墙，又有玻璃幕墙的，以主墙为准计算建筑面积，墙厚按主墙体厚度计算。各楼层墙体厚度不同时，分层分别计算。金属幕墙及其他材料幕墙，参照玻璃幕墙的有关规定处理。

d、不规则围护物

阳台、挑廊、架空通廊的外围水平投影超过其底板外沿的，以底板水平投影计算建筑面积。

e、非垂直墙体

对倾斜、弧状等非垂直墙体的房屋，层高（高度）2.20米以上的部位计算建筑面积。房屋墙体向外倾斜，超出底板外沿的，以底板投影计算建筑面积。

f、楼梯下方空间

楼梯已计算建筑面积的，其下方空间不论是否利用均不再计算建筑面积。

g、房屋套内具有使用功能但层高（高度）低于2.20米的部分，在房屋权属登记中应明确其相应权利的归属。

房屋建筑面积测算的有关规定：

a、计算全部建筑面积的范围

ａ）永久性结构的单层房屋，按一层计算建筑面积；多层房屋按各层建筑面积的总和计算。

ｂ）房屋内的夹层、插层、技术层及其梯间、电梯间等其高度在2．20ｍ以上部位计算建筑面积。

ｃ）穿过房屋的通道，房屋内的门厅、大厅，均按一层计算面积。门厅、大厅内的回廊部分，层高在2．20ｍ以上的，按其水平投影面积计算。

ｄ）楼梯间、电梯（观光梯）井、提物井、垃圾道、管道井等均按房屋自然层计算面积。

ｅ）房屋天面上，属永久性建筑，层高在2．20ｍ以上的楼梯间、水箱间、电梯机房及斜面结构屋顶高度在2．20ｍ以上的部位，按其外围水平投影面积计算。

ｆ）挑楼、全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算。

ｇ）属永久性结构有上盖的室外楼梯，按各层水平投影面积计算。

ｈ）与房屋相连的有柱走廊，两房屋间有上盖和柱的走廊，均按其柱的外围水平投影面积计算。

ｉ）房屋间永久性的封闭的架空通廊，按外围水平投影面积计算。

ｊ）地下室、半地下室及其相应出入口，层高在2.20ｍ以上的，按其外墙（不包括采光井、防潮层及保护墙）外围水平投影面积计算。

ｋ）有柱或有围护结构的门廊、门斗，按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。

ｉ）玻璃幕墙等作为房屋外墙的，按其外围水平投影面积计算。

ｍ）属永久性建筑有柱的车棚、货棚等按柱的外围水平投影面积计算。

ｎ）依坡地建筑的房屋，利用吊脚做架空层，有围护结构的，按其高度在2．20ｍ以上部位的外围水平面积计算。

ｏ）有伸缩缝的房屋，伸缩缝与室内任意一边相通，具备房屋的一般条件，并能正常利用的伸缩缝、沉降缝。

p）飘窗台高度在2.20米以上的按其外围水平投影面积计算。

b、计算一半建筑面积的范围

ａ）与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

ｂ）独立柱、单排柱的门廊、车棚、货棚等属永久性建筑的，按其上盖水平投影面积的一半计算。

ｃ）未封闭的阳台、挑廊，按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

ｄ）无顶盖的室外楼梯按各层水平投影面积的一半计算。

ｅ）有顶盖不封闭的永久性的架空通廊，按外围水平投影面积的一半计算。

c、不计算建筑面积的范围

ａ）层高小于2．20ｍ以下的夹层、插层、技术层和层高小于2．20ｍ的地下室和半地下室。

ｂ）突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、装饰性的玻璃幕墙、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。

ｃ）房屋之间无上盖的架空通廊。

ｄ）房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池。

ｅ）建筑物内的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱、罐的平台。

ｆ）骑楼、过街楼的底层用作道路街巷通行的部分。

ｇ）利用引桥、高架路、高架桥、路面作为顶盖建造的房屋。

ｈ）活动房屋、临时房屋、简易房屋。

ｉ）独立烟囱、亭、塔、罐、池、地下人防干、支线。

ｊ）与房屋室内不相通的房屋间伸缩缝。

k）公共通道临街楼房、挑廊下的底层作为公共道路街巷通行的，不论其是否有柱，是否有维护结构，均不计算建筑面积。

l）与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑，不计算建筑面积。

8)检查

a、检查人员必须认真、仔细、严格、全面的校对测绘结果；

b、如发现错误，列出错误及问题所在，将资料退回计算者；

c、待改正错误确认无误后，签名，在派工单上记录完成的时间及校对情况；

d、将资料完全移交和进行审核，并做好移交记录。

#### 权籍调查

权属调查是权籍调查的核心，是保障土地确权登记发证的关键。权属调查主要包括：核实宗地的权属情况，实地指界，丈量界址边长及相关距离，绘制宗地草图，填写权籍调查表

利用新测完成1︰500数字化地形图，采用实地权属调查、现场指界的方法，进行权属界线调查工作，同时依据收集到的土地权属证书和有关权属的历史资料为依据核定，作为各权属单位土地分块和面积量算的依据。

##### 收集整理资料

（1）对未登记的宅基地和集体建设用地，收集确权登记依据的文件资料，包括：人民政府或者有关行政主管部门的批准文件、处理决定；市、县（区）人民政府国土资源行政主管部门的调解书；人民法院生效的判决、裁定或者调解书；当事人之间依法达成的协议；履行指界程序形成的地籍调查表、土地权属界线协议书、以往调查没有取得的相关证明（如宅基地证、土地使用证）等地籍调查成果。

（2）对已登记的宅基地和集体建设用地，收集整理土地登记档案资料，发现资料缺失、不规范或登记错误的，尽快补正完善。核查无误后，对土地登记档案和土地登记簿进行扫描，导入数据库。

（3）收集近几年新农村建设、村镇规划等大比例尺数字化地形图以及现势性强、分辨率高的正射影像图等图件资料。

（4）可利用最新完成的权属挂接资料。

##### 权属调查

按照相关规范要求，查清每一宗农村集体建设用地使用权、宅基地使用权的权属、位置、界线、面积。按照城镇地籍调查规程的要求，开展村庄地籍调查，收集和完善符合土地登记要求的地籍调查资料，以满足土地登记的要求。

1、对权属调查的基本要求

（1)权属调查由本次修补测项目办负责组织完成。专业调查（测绘）队伍担负技术性工作，监理队伍负责监督和指导。

（2)权属调查原则上应在地籍测量前完成；房产调查则应在地籍测量完成后进行。若部分测区无该测区的地籍图或地形图资料，则可在完成数字化地籍测量形成图形后进行地籍调查工作。

（3)权属调查的内容包括：权属人及其性质、土地座落、土地权属性质、宗地四至、界址认定、土地利用类别、土地权属来源及使用情况等。此外，房屋的结构、层次，虽属房产调查内容，但在地籍权属调查和地籍测量时，也应调查并注记在工作图上。

（4)房产调查包括房屋的座落、产权人、产权性质、产别、所在层次、建筑结构、房屋门牌（包括临编门牌）、栋号、建成年份、用途、建基面积、墙体归属、权源、产权纠纷和他项权利等。

（5)权属调查的界址点无需在现场标出，但应以宗地为单位进行编号。

（6)所有调查过程均应详细记录，并按规定填写地籍调查土地登记审批表和房产调查表，其中界址的认定应由所涉各方的权利人或其代理人或村委（或村委指定的责任人）确定。界址指认后应在调查表中签字（未确定具体使用人的公共用地除外）。

##### 补充调查内容

(1）城镇范围建设用地的权属调查是对现有房地产登记资料无法落地或缺少权属资料的宗地，进行补充权属调查；

(2）城乡建设用地使用权调查工作由各标段严格按照地籍调查有关规程规范的要求开展，以满足城乡建设用地使用权登记发证的需求。原有城镇地籍成果中，权属资料不满足土地登记发证要求的宗地也须由中标单位进行权属资料收集，使得宗地的权属调查资料满足城乡建设用地使用权登记发证的要求。

(3）开展界址调查。“二调”已经完成的权属界址调查，本次要予以现场核查（包括权利人、界址点、界址线、相关证明等）；对于已经变更、缺失或新增的权属内容，依据地形和地籍测量成果全面予以更新。

(4）开展土地使用权调查。主要包括调查土地权属状况和界址，绘制宗地草图，填写地籍调查表或填写土地权属争议原由书等。

(5）制作调查底图。已有的二调1：500地形地籍图，经检核后，满足地籍调查要求的，可作为权属调查工作底图；不能满足地籍要求的，应依据本次测量成果开展调查，避免区域成果精度降低。

①已有大比例尺地形图精度检核要求：地物点点位中误差、地物点间距允许误差超限的个数均未超过检核数量的5％。

②实地发生变化的，应按相关要求重新开展测量；实地变化较小的，应对少量新增地物、变化地物进行修测、补测后使用。

(6）绘制宗地图或宗地草图。以宗地为单位，描述本宗地界址、地上物与相邻宗地关系的图形。

##### 宗地权属情况调查

（1）查清土地所有权性质：国有土地、集体所有土地。

（2）查清土地的使用权情况：国有土地使用权、集体土地使用权。对国有土地使用权还应查清用地方式，即划拨用地、出让用地。

（3）查清土地的他项权利情况：租赁、抵押权利及其他土地使用限制等。

（4）查清土地的共有使用权情况：独自使用权、共有使用权及其分摊情况。

##### 土地权属来源合法性调查

（1）查清宗地权属来源的具体方式：划拨、出让、转让、继承等；

（2）查清土地权属来源的合法性、真实性；

（3）批准用地的面积、用途，实际使用的面积、用途等；

（4）违法用地的数量、用途、性质。

##### 查核土地使用者的基本情况

（1）权利人的名称与营业执照、身份证等记载的名称是否一致。

（2）查核权利人的性质：全民单位、集体单位等具体情况，以及与此有关的主管部门、通讯地址、联系电话等；

（3）查核申请者的法人资格；

（4）共有宗地的其他共有人情况。

##### 截止调查

（1）界址调查前应公告通知或发送调查指界通知单并签收，通知权利人按时到现场指界；

（2）界址调查必须查清本宗地的坐落，界址点、界址线位置，界标物类型以及与四邻宗地的相关位置；

（3）界址调查必须由本宗地及相邻宗地的权利人或委托代理人到现场指界。

（a）单位使用的宗地，由法人代表出席指界，并出具身份证明和

代表身份证明。

（b）个人使用的宗地，由户主出席指界，并出具身份证明和户籍簿。

（c）法人代表或户主不能亲自出席指界的，可委托代理人出席指界，并出具身份证明及指界委托书。

（d）两个以上土地使用者共同使用的宗地，由共有人共同指界或共同委托代理人出席指界，并出具身份证明和指界委托书。

##### 实地界址认定

（1）本宗地与邻宗地界址间距小于0.5米的，必须由双方指界人指界认定，并在界址调查表上签名（盖章）认可。

（2）共用界址线必须由双方共同指界认定，并在界址调查表上签名（盖章）认可。本宗地与邻宗地的界标物必须查清自墙、共墙等关系情况。

（3）宗地界址线临街、临巷或宗地与临宗地界线间距大于0.5米的，可只由本宗地指界人指界，并签章认可。

（4）土地使用者已有建设用地批准文件，用地红线图上界线与实际界线吻合的，由本宗地指界人指界、签章认可，可不再经邻宗地指界认可；属少批多用的，宗地界线按批准用地界线确定，多用部分作为块地，在调查表中注明；属批多用少的，原则按实际使用范围定界；代征的市政建设用地，应按规定进行扣除，按扣除后的范围定界。

（5）历史用地、没有权源文件的宗地，一般按土地使用现状标界。以墙壁、围墙一侧为界的，界线沿外墙基确定；建筑物外轮廓不规则的宗地，属结构性的，应保持建筑物主体结构形状，沿外墙基定界。

（6）一宗地有两个以上土地使用者的，要查清各自单独使用部分和共同使用部分界线。

（7）有争议的界址，调查现场不能处理时，应记录争议情况，待后按国家和省的规定处理；较大宗地中，没有争议部分有明显线状地物或建、构筑物分开的，可将其划为宗地进行调查，有争议部分作为块地，待后处理。

（8）违约缺席指界的，根据不同情况按下述办法办理：如一方违约缺席，其宗地界线以另一方所指界线确定；如双方违约缺席，其宗地界线由调查员依现状界址及地方习惯确定；将确定结果以书面形式送达违约缺席者，如有异议必须在15日内提出重新划界申请，并负担重新划界的全部费用，逾期不申请的，确界结果自动生效（违约缺席指界通知书见附录3）。

（9）指界人在认界后，不在地籍调查表上签字盖章的，参照违约缺席指界的办法处理。

##### 宗地草图的绘制

宗地草图在现场绘制，可直接绘制在调查底图上，必须包括如下内容：

- 本宗地的宗地号、地址门牌号码、权利人名称。

- 本宗地的界址点、界址线、界址点编号。

- 土地利用类别。

- 宗地内容房屋幢号、楼层、结构。

- 指北方向、比例尺、绘制日期。

- 测绘小组组长、测绘申请人及指界人员签名。

- 相邻宗地的位置、宗地号、门牌号、权利人及相关地物。

绘制宗地草图的基本要求

绘制宗地草图时，图纸质量要好，能长期保存，其规格为A4，A3，过大宗地可分幅绘制；草图按概略比例尺，使用2H-4H铅笔绘制，要求线条均匀，字迹清楚，数字注记字头向北向西书写；过密的部分可移位放大绘出；应在实地绘制，不得涂改注记数字；有条件的地方用钢尺丈量界址边长和相关边长，并精确至0.001m。也可以在测量界址点坐标基础上，计算界址边长。

##### 宗地图

1、房屋及其附属结构

（1）房屋是房产图最重要的房产要素。房屋应分栋测绘。房屋的外轮廓以外墙勒脚以下的外墙为准。房屋内天井图上小于4mm╳4mm的、墙体凹凸实地小于0.2米以及装饰性的柱、垛和加固墙等可不表示。同一栋房屋不同楼层、结构的分界线用虚线表示。

（2）飘楼、二层以上阳台等在地籍分幅图和宗地图中应以虚线表示，其中飘楼应注“飘”，阳台应注“阳”，并加注层数，如“飘7”、“阳8”等。

（3）房屋的附属设施，包括柱廊、檐廊、架空通廊、门廊、底层阳台、门顶、室外楼梯，以及和房屋相连的台阶等均按国标《房产测量规范》房产图图式表示。

（4）房屋建筑结构分9类，各类名称及其在分幅图、宗地图中注记的代码如下表所示：

表10 各类名称及其在分幅图、宗地图中注记的代码表

| 序号 | 建筑结 构代码 | 建筑结构类型 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 钢结构 | 承重的主要构件是钢材料建造的，包括悬索结构。 |
| 2 | N | 钢、钢筋混泥土结构 | 承重的主要构件是钢、钢筋混凝土建造的。如一幢房屋一部分梁柱采用钢、钢筋混凝土构架建造。 |
| 3 | A | 钢筋混泥土结构 | 承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑板、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。 |
| 4 | B | 混合结构 | 承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋梁是用钢筋混凝土制成，以砖墙为承重墙，或者梁是木材建造的，柱是钢筋混凝土建造的。 |
| 5 | C | 砖木结构 | 承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。 |
| 6 | 建 | 建筑中房屋 | 已建房基或基本成型但未建成的房屋（4.3.2） |
| 7 | G | 棚房 | 有顶棚，四周无墙或仅有简陋墙壁的建筑物（4.3.3） |
| 8 | 破 | 破坏房屋 | 受损坏无法正常使用的房屋或废墟（4.3.4） |
| 9 | 简 | 简易房屋 | 指以木、竹、土坯、铁皮、秫秸为材料建造的房屋（4.3.1d） |

（5）房屋的层数可用阿拉伯数字表示，放在结构后面，字体高度为建筑结构高度的2/3倍，如A8。

（6）房屋的栋和栋号：

(a)栋是指一座独立的，包括不同结构和不同层次的房屋。一宗地内有两栋以上（包括两栋）房屋时，则应编栋号（私房不编栋号）。

(b)以宗地为单元进行栋号的编注。凡实地已编栋号的，则按原编栋号注记。未编栋号的，自进大门起，从左到右，从前到后，以自然数1、2、3、…、n顺序按逆写S形编号。栋号注在房屋轮廓线内的左下角，并加小括号表示；简易棚房、单车棚、室外厕所等临时建筑不编栋号，编写顺序号并注记。

(7）房产权号是指在他人用地范围内所建的房屋，这种房屋应编房产权号。房产权号用大写英文字母A注在栋号右边和栋号并列。

(8）此处未作规定的房产要素的表示按《房产测量规范》第二部分房产图图式进行表示；房产测量涉及到的其它问题，均按《房产测量规范》执行。

2、宗地界线、宗地界址与宗地编号

（1）宗地界线

1)宗地界线是地籍图最重要的地籍要素。所有宗地界址线均由各个区（市）国土部门调查确定，测量单位只配合进行技术处理。明确而又无争议的界址线用0.3mm的红实线表示。有争议的界址线用红虚线表示。

2)每一宗地的界址线，必须自行闭合。

3)当以围墙为界址线时，界址线落在围墙一侧的边线，应加粗到0.3mm。

4)当围墙为共用时，界址线以围墙中心为界，界址线从围墙中间不间断绘出。

5)以陡坎、栅栏、篱笆、铁丝网等线状地物为界址线时，把符号的线状部分加粗到0.3mm，原线状地物符号不变。

6)上述表示详见《实施细则》中的《地籍图图式》符号执行。

（2）界址点

1)界址点以直径0.8mm的小圆表示，小圆的中心为界址线交点位置。

2)所有界址点原则上必须绘界址点符号，只有当两个界址点相距太近，在图上无法同时表示时，可省略其中一个，但省略的界址点符号仍应预留它的编号。

3)在“块图”中，既要保留界址点符号，又要保留界址点点号；在地籍分幅图中，不保留界址点点号，而保留界址点符号。但应绘制宗地界线。宗地图应注记每个界址点点号和界址点符号。并在适当位置注记界址边长。

4)界址点编号：每宗地的界址点从1号开始，由宗地的西北角开始编号，按逆时针方向往下编到自行闭合。公共界址点应按宗地各自独立编号。变更地籍调查时，未废弃的界址点使用原编号，废弃的界址点编号不应重复使用，新增界址点编号在最大界址点后续编。已损坏的界址点，该界址点有坐标成果的可以采用放样方式，在实地恢复界址点位置。界址点放样的精度应符合界址点测量的精度要求。

（3）宗地编号

本次数字化地籍测量地籍区、地籍子区为基本单位的编号系统，与原有地号（宗地号）建立对应关系。

按照国土资源部的《全国宗地统一代码编制工作实施方案》（国土资发﹝2012﹞4号）及《宗地代码编制规则（试行）》的要求编制宗地代码。具体编制方法在第七章“地籍区与地籍子区”中已经说明，不再重述。

（4）独立宗

本设计方案中只采用独立宗，不允许把密集的、面积较小的几个单元划为组合宗。每一宗地的界址线必须为一闭合折线或闭合的曲线（PLINE线）。

（5）特大宗地的处理

1）若遇到同一权属的宗地范围特别大，可将该宗地以道路、围墙等固定明显界址，划分若干块小宗地，每块小宗地编一个地号，但房屋的栋号按整个大宗地统一编号。

2）特大宗地分为若干个较小的独立宗地表示，每一独立宗的宗地图其比例尺不得小于1：1000。

3）由特大宗地分割成较小独立宗地的原则为：

（a）按独立宗的宗地面积的大小；

（b）按用地功能分割；

（c）按道路的中心线或固定的线状地物分割。

4）由特大宗地分割为较小独立宗地的分割线称为内部界址线，其转折点称为内部界址点；内部界址线由国土房管部门和权属人共同确定，内部界址线不能切割房屋。

5）上交资料应增加一份独立宗地划分结合表。并要求在电脑资料中有接合表.DWG文件，宗地接合表的比例尺在1：2000至1：5000之间。

（6）其它

1）在地籍分幅图上，对于大院式单位用地，每宗地要进行权属人名称、门牌号、宗地号、地类号等地籍要素标注，对于宗地内的房屋要注记结构、层数、栋号、房产权号等地籍要素的注记；对于单独一栋的单位用地，每宗地要进行权属人名称、门牌号、宗地号、地类号、结构、层数等地籍要素的注记；对于私房用地，每宗地要进行门牌号、宗地号、结构、层数等地籍要素的注记；各种情况用地在地籍分幅图上地籍要素按图表示。

2）宗地面积太小，注记困难时，地籍要素注记的优先次序为结构、层数、宗地号、门牌、栋号、房产权号、地类号、权属人名称等。一般的宗地结构、层数、宗地号必须注记。块地必须注记块地号、地类号等。地籍要素应选取适当的位置注记。

3）对于房地产开发公司成片开发的商住小区，其征地范围虽然是整个小区，但拟以栋为单元编制地号，宗地界线以每一栋的用地界线为准。

4）对于单位的历史用地，其用地资料所显示的范围明显超过现在使用的范围，有部分用地已经作为公共道路等，经过地籍调查后拟以现在使用的用地界线绘制宗地界线；若公共道路等已经将原历史用地分割成多个部份，则拟将各个部份分别编制地号，各个部份现状使用的用地界线作为宗地界线。

（7）宗地图的内容和表示方法

1）宗地图必须由地籍块图利用软件自动生成，除保留原分幅图的内容外，还应增加界址点号、界址线长度、建筑物边长、建筑结构及层次、宗地号，地类号、门牌、四至、宗地面积、建基面积及指北方向标等。

2）界址点的边长和房屋的边长由坐标反算求得，注记到0.01米。宗地面积和建基面积由软件自动生成，注记到0.01平方米。

3）编绘宗地图时，应特别注意“四至”的准确、齐全。当本宗地的四至为道路、河流、沟渠、水塘、农用地时，不应省略地物。道路、水系等有名称时，尚应注记名称；与农用地相邻时，应注记农用地权属人名称，如╳╳村等。

4）房产信息包括：房屋结构、层数、结构层次面积、结构分类面积和房屋建筑面积等。

5）宗地图图廓外整饰：图左下边测量单位名称应注“**********”注记。

#### 编制不动产单元号

在数据整合关联的基础上，依照国土资源部下发《不动产单元设定与代码编制规则》（试行），按不动产单元所在行政区、地籍区、地籍子区逐级依据空间关系进行隶属，对集体土地所有权宗地、国有建设用地使用权宗地、集体建设用地使用权宗地、林权宗地、农村土地承包经营权宗地、房地产等不动产单元进行统一编号，实现不动产单元“落号”。不动产单元编号依据不动产单元代码结构，通过编码方法来完成。

按照每个不动产单元应具有唯一代码的基本要求，依据GB/T 7027 规定的信息分类原则和方法，不动产单元代码采用七层28 位层次码结构，由宗地（宗海）代码与定着物代码构成，分述如下：

（1）宗地（宗海）代码为五层19 位层次码，采用TD/T 1001 规定的编码规则，按层次分别表示县级行政区划、地籍区、地籍子区、宗地（宗海）特征码、宗地（宗海）顺序号，其中宗地（宗海）特征码和宗地（宗海）顺序号组成宗地（宗海）号。

（2）定着物代码为二层9 位层次码，按层次分别表示定着物特征码、定着物单元编号。

（3）不动产单元代码结构如图所示：

图2  不动产单元代码结构

编码方法：

（1）第一层次为县级行政区划，代码为6 位，采用GB/T 2260 规定的行政区划代码；

（2）第二层次为地籍区，代码为3 位，码值为000～999；其中，海籍调查时，地籍区可用“000表示；

（3）第三层次为地籍子区，代码为3 位，码值为000～999；其中，海籍调查时，地籍子区可用“000表示；

（4）第四层次为宗地（宗海）特征码，代码为2 位。其中第1 位用G、J、Z 表示。G表示国家土地（海域）所有权，J表示集体土地所有权，Z表示土地（海域）所有权未确定或有争议；第2 位用A、B、S、X、C、D、E、F、G、H、W、Y 表示。A表示集体土地所有权宗地，B表示建设用地使用权宗地（地表），S表示建设用地使用权宗地（地上），X表示建设用地使用权宗地（地下），C 表示宅基地使用权宗地，D表示土地承包经营权宗地（耕地），E 表示土地承包经营权宗地（林地），F表示土地承包经营权宗地（草地），H表示海域使用权宗海，G表示使用权无居民海岛，W表示使用权未确定或有争议的土地（海域），Y表示其它使用权土地（海域），用于宗地（宗海）特征扩展；

（5）第五层次为宗地（宗海）顺序号，代码为5 位，码值为00001～99999，在相应的宗地（宗海）特征码后顺序编号；

（6）第六层次为定着物特征码，代码为1 位，用F、L、Q、W表示。F表示房屋等建筑物、构筑物，L表示森林或林木，Q表示其他类型的定着物，W表示无定着物；

（7）第七层次为定着物单元编号，代码为8 位，定着物为房屋的，定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一编号，前4 位表示房屋的幢号，房屋幢号在使用权宗地（或地籍子区）内统一编号，码值为0001～9999；后4 位表示房屋的户号，房屋户号在每幢房屋内统一编号，码值为0001～9999；定着物为森林、林木的，定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一的编号，码值为00000001 ～99999999；其他的定着物，定着物单元在使用权宗地（宗海）内应具有唯一的编号，码值为00000001～99999999；使用权宗地（宗海）内无定着物的，定着物单元编号用“00000000表示。

### 内业数据处理

#### 内业数据处理的技术流程

内业数据处理分为两个阶段，数据预处理阶段和内业建库阶段，其处理流程见下图：

图3 内业数据处理阶段图

数据预处理阶段在AutoCAD平台下完成，数据预处理的内容主要分为三个方面：

（1）校正已批宗地界线：叠加地形图和地籍图，以最新的地形图为基础，校正已批准、已发证宗地的界址线，使界址线与地形图中的地物界线保持一致；

（2）录入外业调查成果：参照外业调查成果，勾绘外业调查判定的未发证宗地界址线，录入宗地属性，宅基地调查登记表、归户表（excel格式）；

（3）补充勾绘其他地类：叠加最新的影像图，勾绘外业调查难以划定的地类界线，补充勾绘其他地类，如空闲地等。

数据建库阶段在ArcGIS平台下完成，建库阶段的主要工作内容包括：

（1）拓扑检查：在GIS平台下进行拓扑规则的设定与检查，并对问题图斑进行修改；

（2）宗地属性与图斑关联：将在预处理阶段录入的宗地属性转入GIS，利用唯一字段（宗地预编码）关联对应的地类图斑，建立图斑地类宗地属性；

（3）其他属性字段的建立：建立包括是否发证、是否登记、是否测量、超出面积等属性字段。

#### 校正已批准、已发证宗地界址线

（1）数据来源

地形图：地形图CAD格式；

地籍图：将地籍数据库用ArcGIS输出为CAD格式。

（2）校正方法

宗地界址线室内校正的主要目的是修补已批宗地界址线与地形图不套合或宗地界址线明显错误的情况，不同情况下的处理方式如下：

1）宗地批文轮廓与地形图轮廓一致，位置偏移

如图所示的情况，将宗地批文的范围界线校正到与地形图上相应建筑物的用地范围界线一致（调整之后的宗地图形不作为确权依据）。

调整前                                       调整后

图4 地籍图叠加地形图情形一

2）宗地轮廓与地形图建筑物轮廓不一致或明显不符

如图所示的情况，此类问题处理方式为：叠加影像图判读，主要以地形图上建筑物的用地范围界线为准（调整之后的宗地图形不作为确权依据）。

调整前                         调整后

图5 地籍图叠加地形图情形二

3）宗地红线有交叉现象

如图所示，此类问题处理方式同上，叠加影像图判读，主要以地形图上建筑物的用地范围界线为准（调整之后的宗地图形不作为确权依据）。

调整前                     调整后

图6 地籍图叠加地形图情形三

#### 未发证宗地界线勾绘

地形图上没有对应宗地红线的部分房屋及其建设用地需要补充勾绘宗地界线。宗地界线的勾绘以外业调查成果图为基础，参照《地籍调查规程》对于宗地界址线的标定方法来确定。

宗地的边界以建筑物边界和围墙边界为界，具体方法如下：

建筑物标界一般应保持建筑物主体结构的形状。

建筑物外侧有围墙的，宗地边界扩展到围墙边界。

表示前                             表示后

图7 宗地界址线勾绘方法一

不落地阳台及檐廊一般不表示。

表示前                             表示后

图8 宗地界址线勾绘方法二

建筑物之间有围墙连接的，宗地边界勾绘到围墙边界，（需参照外业调查成果图）。

围墙没有形成闭合图形，围墙与房屋边线一起也不构成相对封闭的图形的，不考虑围墙边界，直接以房屋边界勾绘宗地。

图9 宗地界址线勾绘方法三

围墙基本构成闭合图形但一面有开口的，在开口处两侧围墙的端点之间加连线形成闭合的宗地图形。

图10 宗地界址线勾绘方法四

围墙（栅栏）开门处向内凹进的，勾绘宗地时在凹进处的两个转折点之间取直。

图11 宗地界址线勾绘方法五

建筑外围有墙柱的情况，宗地界应从墙柱外沿取直定界。

图12 宗地界址线勾绘方法六

马路边的骑楼一般不表示；不占人行道，属于建筑物整体结构的骑楼则应表示在内。

#### 其他地类界线补充勾绘

其他地类是指除根据地籍图和建筑物边界确定的宗地以外，道路、街巷、广场、水域、公共基础设施用地、归属不明的空闲地等地类。以上明显地物应依据土地利用类型分割成单一地块，独立分宗。

（1）其他地类勾绘的原则

1）街巷用地（103）不用勾绘，全部地类勾绘完毕后，剩余区域均为街巷用地。

2）空闲地（121）因没有明显地物边界，界线勾绘带有一定的随意性，但应遵循总体美观、方正，且预留一定比例街巷用地的原则，如图所示。

勾绘前                             勾绘后

图13 空闲地勾绘方法

3）其他地类界线勾绘应尽量避免产生宗地碎片。

（2）其他地类勾绘的方法

1）地形图能够较好的反映现状情况下，其他地类的勾绘参照外业调查成果，在地形图基础上直接勾绘；

2）地形图局部未更新，与外业调查成果明显不符的情况，如新增房屋等地物，内业处理时叠加影像图，在影像图基础上通过室内影像预判解译，勾绘地类界线；当影像与实地不相符时，采用实地丈量（此数据在没有做基础测绘前不能保证精度）。

#### 数据转换与拓扑检查

（1）数据转换

将数据预处理阶段形成的CAD格式的地籍调查成果转换为ARCGIS格式数据，并在GIS平台下进行后续的数据处理。

（2）建立拓扑规则与拓扑检查

1）拓扑规则

主要使用Must Not Overlay 和Must Not Have Gaps两个拓扑规则，将存在重叠和缝隙的地类图斑标识出来。

2）拓扑修改

①空隙拓扑错误修改所生成的小块图斑合并到临近且地类相同的图斑；

②重叠拓扑错误修改，把重叠部分合并到和它地类相同的图斑。

#### 宗地属性与地类图版的关联

将数据预处理阶段录入的宗地属性导入ARCGIS中，叠加经拓扑检查处理的地类图斑层，通过地类图斑与地类代码的空间分析，读取图斑地类代码关联至图斑属性表中。

#### 添加宗地修补测内容

以灰色的地形图为底图，套合白色的村民小组界线，再叠加红色加粗的XJD图层中的图形，添加图框做成修补测的急件，及时发给区国土局土地测绘所；之后在修测完成后将修测成果更新到地籍数据库。

#### 制图

（1）对地籍测量成果进行整理，按已发证的宗地用红色、已批准的宗地用绿色、无手续的宗地用蓝色、已建成的用实线、未建成的用虚线的原则，根据修正后的工作图上所示的宗地要素在数据库勾划宗地用地范围，并将调查表格相关数据关联到对应的宗地属性。

（2）在数据库标注图名、图号、比例尺、图例、分区示意图、绘制日期等要素，以村组为单位，制作《村组宗地用地图》，用作公示。

（3）将各村组的居住区界线转绘到数据库，以村（居）为单位，制作《村（居）宗地分布图》。

### 数据库建设

#### 数据库建设目标

数据库建设采用统一的地理信息系统平台、统一的数据库管理软件、统一的坐标体系，将同一时点、不同尺度的城镇地籍数据和地类、地权数据集成到一个空间/非空间数据库体系中，在统一的地籍管理信息系统软件支持下，进行地籍空间/非空间数据的输入、处理、存储、统计、分析、检索、输出及更新等统一管理。

#### 数据库建设流程

数据库的建设包括数据采集与质量保证、数据的组织处理、数据转换3部分。其中数据采集是进行测量和权属调查等工作，数据的组织处理涉及到相关的测量和权属信息合并，数据转换是将结果录入数据库，形成有意义的土地管理信息数据。质量保证则包含贯穿数据采集、处理和转换过程中的标准应用数据检查等功能。数据库建立基本流程如下图。

图14 数据库建立基本流程图

#### 数据获取方法

（1）图形数据采集

宅基地调查数据以矢量数据提取为主要方式进行数字化。宅基地调查数据是采用内外业综合调绘法获得的，即以正射影像图为依据进行室内预判，结合往年土地调查及变更调查城镇村地类土地和房屋测量数据库所形成的农村居民点土地利用图电子数据和地形图、产权图进行室内勾绘，再将室内勾绘结果套绘地形图打印成工作底图进行外业调绘。外业调绘图返回后，在屏幕上叠加地形图，针对外业核查修改的图斑和新增地物进行上图。当地形图上存在相应界线时，直接从地形图上提取相应的图形边界生成新图斑边界；当新增地物的来源是GPS测量数据时，直接导入点位坐标数据，并按照手簿记录的内容上图；当新增地物的来源是批文和宗地等矢量数据时，直接导入矢量图形，必要时与相邻图斑合并；其他情况下没有现成的矢量图形可用，则参照地形图背景进行屏幕矢量化。

（2）属性数据采集

1）逐个图斑直接录入属性数据。

2）编制软件集中录入属性数据。

3）利用原有数据库的属性数据及相关资料，直接导入数字形式的属性数据。

（3）存档文件输入

对需要保存的审批文件、合同以及权属调查中相关的确权登记等资料，直接采用扫描仪、数码相机等设备形成影像文件存档，并建立文档目录。

#### 过程质量控制

（1）采用环节质量控制和交接检查的方法对过程质量进行控制。

（2）作业员对其作业过程及重大问题应当记录。

（3）作业员对数据进行全面自查，技术负责人组织作业员互查。

（4）由专业质量检查员对重要环节进行重点检查并填写质量控制检查及处理表。

（5）不同作业员进行不同作业环节的数据交接时，进行数据交接检查。

#### 数据采集与处理

（1）数据采集与处理的原则

1）影像数据是内业预判确定地类的依据，而地形图和地籍图是外业调查和内业处理中勾绘图斑边界与线状地物的基础依据，一般地物数据采集的原则是外业调查成果确定相对位置和地类等属性信息，内业对照地形图，根据地形图上的准确位置确定地物边界。

2）外业调查前，先依据影像数据的影像特征对各要素进行矢量化，具体界线以地形图上的相应图形位置为准，该矢量化成果经外业调查，标绘调查信息后，可以直接进行编辑处理。

3）外业调查前，以地形图为基础，叠加矢量形式的原有土地利用图，产生的复合数字地图产品。复合数字地图作为外业调查的工作底图，但内业数据采集仍地形图上的准确界线为依据进行，原有土地利用图上的地物边界一般仅作为参考。

4）原有土地利用图上的权属界线经外业核实后，应根据界线协议书和界线描述等资料，结合地形图进行调整，确保权属界线与相应地物的逻辑一致性。

5）行政区、滩涂和江河湖泊常水位等界线要素采集，应以上级调查主管部分下发的资料和数据为依据。

6）补测地物矢量化采集，应以分幅外业调查底图等数据为基础。

7）当同一要素有不同来源，并发生矛盾时，应核对有关资料，确定要素矛盾处理方案。

（2）分层提取土地利用数据

将国家统一下发制作的数字正射影像图作为土地利用图形信息数据提取的主要来源，数字正射影像图主要用于室内预判。在具体数据采集时，采用地形图工作底图，依据宅基地调查表，分层采集，具体要求如下：

1）确定不同要素的分层编码、线型、颜色和代码等。

2）点状要素应采集影像的几何中心，线状要素应采集影像的中心线，面状要素应采集多边形边界和标识点，边线应严格闭合。有方向的线状要素应按规定方向数字化。

3）采点密度应合理，密度过大会增加不必要的数据量，密度过小会使图形失真。

4）公共边线或具有多重属性线状要素（如某线状要素既是公路又是行政界线）只能矢量化一次，拷贝到相应数据层中。

5）采集精度符合质量控制的要求。图内各要素与地形图套合，明显界线与地形图上同名地物的位移不得大于图上0.2mm，控制点不大于0.15mm。

6）对于数据源质量问题，如相邻的多边形未封闭、界线不清等，要求作业员做好工作记录，汇总后报告技术负责人，并与相应土地管理部门协商后提出解决问题的方案。

7）在屏幕上将地物要素逐一显示或绘出全要素图（或分要素图），根据地理要素分类代码表，与矢量化底图对照，抽样检查各要素分层是否正确或遗漏、位置精度是否符合要求、多边形是否闭合。全面检查行政区划（权属）要素是否正确，形成检查记录。

8）将全要素数字线划图与数字地形图套合打印输出作为检查图，并由质量检查员检查，将检查到的错误标注在检查图上，及时交还作业员修改。在检查图上应有作业员和检查员的签名。检查中发现严重错误或检查结果错误率超过10%的图幅，应要求作业员返工。

（3）数据拓扑处理

检查点、线、面之间的相互关系，对接边处理后的矢量数据进行重构拓扑处理，建立拓扑关系，并检查拓扑关系是否存在、多边形是否闭合、是否仅有一个标识码、是否有线段自相交、两线相交、公共边重复、悬挂点或伪节点、碎片多边形等情况。

（4）属性数据采集

1）数据结构和编码方法应符合《土地利用数据库标准》的要求。

2）属性数据采集应以数据源为依据进行，《土地利用数据库标准》规定的非空项不允许为空。

3）属性数据应保证与图形数据的逻辑一致性。

4）利用软件集中录入属性数据和直接导入数字形式的属性数据，应对数据进行逻辑一致性检查，并结合图形数据检查标识码的有效性。

5）通过属性值特征检查属性值的正确性，主要包括字符合法性检查、非空性检查、频度检查、范围检查等。

6）采用输出检查图的方式将主标识码和地类面积等重要的属性数据标注在图上，由专业质量检查员检查属性值的正确性。

7）专业质量检查员检查分幅、行政区、权属区的面积汇总数据的正确性，对误差超限的数据应重新交还作业员处理。

#### 数据检查与入库

数据入库前，应根据《土地利用数据库标准》和数据库建设方案对数据成果质量进行全面检查，并记录检查结果，对质量检查不合格的数据予以返工，质量检查合格的数据方可入库。数据入库主要包括以下环节：

（1）根据《项目技术方案》的要求，建立元数据和数据索引。

（2）将经过质量检查合格的土地和房屋测量数据以及行政界限等基础地理信息、栅格信息数据导入地籍数据库。

（3）数据库的数据应整合到地籍数据库中。

数据库系统运行测试，编写数据库试运行情况报告，技术负责人签字认可。

#### 质量控制

##### 质量控制要素

1）非空间数据信息采用随机抽样检查

从被检查的不动产登记数据库成果中，随机抽取不少于15%的单位产品作为样本，通过对样本的检查评价数据的总体质量。随机抽样检测多采用人工目视检测方法，通过屏幕显示或输出，与原始数据进行核对，以确定数据的质量状况。

2）空间数据信息采用计算机软件完全检查

使用预先定义和设计好的规则、方法或软件进行全面、自动的检查。

3）质量控制要素

我公司在不动产登记信息整合过程中，要严格执行质量控制规范，核心的质量控制要素罗列如下：

（1）空间数据的质量评价要素：

◆图层名称规范性：图层命名应保持和标准一致。

◆属性数据结构一致性：在数据库属性结构表中，属性项的定义应和标准保持一致，必选属性项的描述应采用标准的描述，可以适当扩展，但不得冲突。

◆代码一致性：有明确命名规则、编码规则和数据字典的属性项，应严格执行编码方法，保持编码语义一致。

◆数值范围符合性：属性项的值域应符合标准中相关值域的要求。

◆点层内拓扑关系：点层内无拓扑错误。

◆线层内拓扑关系：线层内无拓扑错误。

◆面层内拓扑关系：面层内无拓扑错误。

◆面层间拓扑关系：面层间无拓扑错误

◆线面拓扑关系：线面拓扑无错误

◆碎片多边形、碎线检查：不存在超限的碎片、碎线。

（2）非空间信息的质量评价要素：

◆完整性：数据表齐全，如标准中无信息，必须保留空表，并且属性结构不得与标准冲突。

◆属性数据结构一致性：在数据库属性结构表中，属性项的定义应和标准保持一致，必选属性项的描述应采用标准的描述，可以适当扩展，但不得冲突。

◆代码一致性：有明确命名规则、编码规则和数据字典的属性项，应严格执行编码方法，保持编码语义一致。

◆数值范围符合性：属性项的值域应符合标准中相关值域的要求。

◆表内逻辑一致性检查：对数据表中的关联主键进行检查，保证关联关系正确；相关联的属性项之间没有逻辑错误。

##### 质量控制具体措施

1）自查

自查主要是项目实施组人员对自己的产品进行全面的认真的检查，内容包括图表有无错漏，图形数据的内容及表示是否齐全、正确，首先由项目实施组人员按村、图幅进行核对检查，并进行修改，确认无误后提交组长检查。

我公司承诺自查的比例：内业成果100%。

2）互查

互查由项目实施组长检查或组织项目组内作业员互查，内容包括项目实施组人员提交的所有资料，除进行必要的手工校核外，还应用系统检校功能实施属性信息和图形数据的互校，然后根据内业检查情况，对检查中存在疑问的重点地进行实地检测。

互查比例：内业成果100%。

3）专查

项目实施组经全面自检互校后的成果成图，提交专业质量检查人员进行专检，专检由技术负责人进行成果检查。检查内容包括图行数据及各种调查表册，由技术负责人进行全面的内业检查、校对和有重点的外业抽查，检查后形成检查记录，对查的问题，会同项目实施组人员确认后提交修改，记录修改原因，修改完成后记录修改情况。

专查比例：内业成果30%。

4）抽查

抽查：为了防止作业组产生技术路线错误或普遍粗差，公司项目质检部门定期对作业员数据成果进行抽查工作，保证在实施过程中做到每周一抽查的工作密度，有效杜绝数据生产返工几率，对于发现的问题，提出问题处理记录返回作业组负责人处理，问题严重的提交部门处理。

抽查比例：内业成果15%。

### 乡镇不动产登记站点建设及人员培训

对乡镇不动产登记人员进行相关技术操作的培训工作，使站点人员能独立完成常规的登记业务。同时对登记工程中出现的鄢陵县宅基地、集体建设用地及房屋不动产登记中的特殊问题解决方法进行培训。

### 组织登记受理

在镇（乡）集中受理，由镇（乡）人员和我方作业人员组成登记受理窗口，制定周密的工作计划，统一工作流程和政策口径，发布通告集中受理。对无权源或权源不齐全需履行确认程序，逐户开展核实工作。

### 登记发证信息录入

调查成果应以村或村民小组为单位，经审核后在村务公开栏进行公示。公示现场需拍照存档。

（1）公示图制作

在内业完成内业数据处理与整理的基础上，套合地籍要素中的界址点、界址线、权利人、预编宗地号，地形要素中的建筑物、地名，及高分影像，基础高分影像为1:1000或1:2000的，一般按照1:1000制作公示图；基础高分影像为1:500的，一般按照1:500制作公示图。

（2）张贴公告

公示图先经作业组自查，后交由当地基层村组负责人或村民代表工作组审核，在基层村组审核通过后在宗地分布图所涉集体经济组织范围内按要求进行张榜公示，公示期限不应少于15天。

经公示，对公示过程中相关权利人提出的异议，由调查员、本宗地权利人及邻宗地权利人同时到现场，根据指界人指定的界址点，现场确认界址点、界线线位置，并进行修正，并再次进行公示，公示期限不应少于15天。

经审核合格的权籍调查成果分社（村民小组）公告15个工作日，对公告无异议或异议不成立的，逐户扫描录入不动产登记系统。

### 权籍调查档案整理

权籍调查完成后，我公司对项目形成的所有档案进行整理、扫描及归档。

1、按照省档案局以及采购人不动产档案室有关规定，以及采购人不动产登记部门的整理要求，对纸质档案资料进行规范整理、排序、托裱、盖章、编制卷内文件目录、扫描、装订等，按采购人提供的业务软件要求录入档案数据资料后，对其档案进行入盒、移交预验等档案服务工作。

2、我公司承诺制订相关的质检制度，对整理后的档案及扫描结果全面进行质检，逐一由负责质检的工作人员及项目负责人签名确认，再移交至采购人。

3、对采购人要求整理的所有资料进行系统检查、清核、统计、登记和移交，并按照《档案综合管理达标升级考核标准》的省特级标准的要求编制档案统计台帐。

4、整理档案所需耗材包括档案盒、档案封面、卷内目录、备考表等按采购人提出的质量参数、规格和制作形式的要求购置。

5、我公司负责采购人至少两名工作人员参加省级以上或者相关的档案专业人员岗位培训。

6、人员要求：

项目实施期内为本项目投入的总人数不得少于21人，其中1名项目负责人，负责该项目的管理和协调工作，5人以上专职工作人员从事系统的维护以及历史数据整合建库，5人或以上专职工作人员负责档案整理工作，5人或以上专职工作人员负责档案数字化工作，3人或以上专职工作人员负责档案装订入盒工作，1人或以上专职工作人员负责档案检查工作， 1名工作人员派驻采购人工作单位专职负责质检和档案利用服务工作，实际投入人员以中标人投标响应人数为准。实施期内，所投入的工作人员不得无故减少或频繁调换工作，不得做与本项目无关的事情。

（一）工作依据

1、《档案法》；

2、《档案综合管理达标升级考核标准》的省特级标准；

3、《中华人民共和国保密法》；

4、《中华人民共和国行业标准（DA/T25-2000）档案修裱技术规范》；

5、《中华人民共和国行业标准（DA/T 31—2005）纸质档案数字化技术规范》；

6、《中华人民共和国国家标准（GB3792.5—85）档案著录规则》。

（二）项目基本要求

1、服务场地设置要求：

（1）办公场地需加装摄像头，对办公场所进行全方位监控，确保档案的安全性和保密性。

（2）办公场地需符合档案“十一防”要求。

2、设备要求：

（1）工作设备、工具耗材（包括计算机、扫描仪、打印机、档案装订耗材，工作用具等）全部由我公司自行配备，所有电脑、设备不得连接互联网，并且要符合下面所列的要求：提供本次项目的电脑和扫描仪要求性能完好。

（2）我公司在合同签订之日起10个工作日内配备至少两台A0专业扫描仪和两台A3专业扫描仪。

（3）所有设备必须放置在指定的工作地点。为了档案的安全，项目完成后所有设备必须经采购人检查，物理删除项目资料后才能搬离工作场地。

（4）项目完成后我公司自行撤离相关人员和设备。

3、我公司所提供的耗材物品应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。

档案整理依据：按《档案法》、《档案综合管理达标升级考核标准》、《中华人民共和国行业标准（DA/T25-2000）档案修裱技术规范》、《中华人民共和国行业标准（DA/T 31—2005）纸质档案数字化技术规范》、《中华人民共和国国家标准（GB3792.5—85）档案著录规则》等文件要求，以及市、区档案管理部门的档案整理有关要求。

4、纸质档案整理的服务要求

（1）整理的各类档案资料需符合上级主管部门或档案行政管理部门的验收标准，需经采购人验收合格，整理质量不符合验收要求的，由我公司负责重新整理至验收合格。

（2）由采购人提供所需业务软件。所整理的档案资料、数据均属于采购人所有。我公司需严守国家有关保密规定，保证档案资料内容、载体和业务软件的绝对安全和绝不向外泄露。若我公司提供档案资料给第三方，发生资料外泄、内容变更或质量下降，造成不良经济效益、社会效益和外界影响，或利用所掌握的资料牟取私利，合同立即自行中止，我公司承担全部赔偿责任，采购人保留追究其所有相关责任的权利。

（3）我公司在验收合格，合同结束后，继续保守秘密，不得留存复制品或者技术资料，且在结款后12小时内，彻底删除本项目的所有数据。如我公司对其本项目的所有资料或数据有外涉行为，采购人保留追究其所有相关责任的权利。

5、纸质档案扫描的服务要求

（1）必须采用专业文件扫描仪和A3幅面以内的高速、平板扫描仪，如尺寸超过A3的，可选用大幅面扫描仪（AO）。确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

（2）严格遵守并达到国家标准：《中华人民共和国行业标准（DA/T 31—2005）纸质档案数字化技术规范》。

（3）文件的存储格式为TIFF多页文档或者PDF多页文档格式。

（4）全部采用彩色模式，根据原件清晰程度，根据需要，个别采用灰度或真彩扫描，分辨率一般为300dpi，对文字偏小、密集、清晰度较差等情况，分辨率为300dpi或更高。对于纸质较差的原件，不允许采取连续进纸方式扫描，只能单张扫描。差错率不得超过1%。

（5）扫描质量要求以视觉清晰为准，页面完整，不得漏页，每页图片命名及组成符合相关规定及采购人的要求，差错率不得超过1%。

（6）对扫描的图片进行加工裁减、去边、去污等技术处理，不留文字版面外的暗影、无干扰信息；保证图像端正、清晰、无黑边，图像倾斜度不大于 1 度。对大幅面档案进行分区扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证档案数字化图像的整体性。当发现图像折叠、变形、不清晰时必须对图像重新扫描；发现文件漏扫时，应及时补扫并正确插入图像；发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

（7）对扫描后的图像文件进行检查（包括图像清晰度等）、存储。出错率不得超过1%。

（8）数据挂接：将扫描完成的电子档案数据进行核对。通过每一份图像文件的文件名与档案目录数据库中该份文件的档案编号的一致性和唯一性，建立起一一对应的关联关系，为实现档案目录数据库与图像文件的批量挂接提供条件。做到目录与电子档案数据一一对应，对应率达到100％正确。

（9）我公司委派的所有工作人员（以下说明的“工作人员”均指管理人员和工作人员）必须严格遵守《中华人民共和国保密法》、《保密守则》以及《中华人民共和国档案法》等有关规定，不得以任何方式对外泄露档案信息的内容，中标人须与采购人签订《档案保密协议》，且所有派驻该项目的工作人员均须签订档案保密承诺书，提供给采购人备案。

（10）扫描前，我公司须对档案进行移交拆卷并整理，对不平整的档案进行平整，对错误的问题进行修正（如错码、漏码等）。扫描结束，须把档案恢复装订后按序上架，档案的页码不得出现错页、漏页、页次颠倒等现象，装订要符合国家相关装订标准；档案原件处理完成后必须立即原样归还，不得损坏和丢失档案原件；不得私自复制任何档案文件，不得将复制的档案文件偷带出工作场所。

## 项目组织机构

### 整体配备

为了顺利完成本次项目工作，我方组织了一支技术力量雄厚、敬业精神很强的精干队伍来实施该项工作。

首先，根据项目需要，配备充足的技术人员和现场调查人员，并采用各项措施，提高本次参与项目人员的技术素质和工作效率。

其次，在正式准备投标后即开展拟参加该项目员工的理论知识和实践经验学习的动员工作，在接到中标通知书后，可快速组织项目经验丰富的公司员工对其它拟参加该项目的员工进行深化培训工作，同时组建项目组，布置工作，制定工作制度，按工作内容和计划进度优化配备人员和设备，保证进场快，实现项目进度良好开端。积极推广和运用新技术提高员工的技术水平，提高效率，不断加快项目进度。本项目组织结构如下图所示：

分管领导

总项目负责人（1）人

项目技术负责人

质量控制负责人

作业组长

专职质检员

内业

采集组

外业

调查组

属性

采集组

编辑入库组

资料整理组

图15 组织结构图

### 项目组织机构设置原则

统筹组织，集权领导。精诚协作，各负其责。

技术口径，统一标准。作业作风，一丝不苟。

### 项目主要人员岗位职责

（1）项目负责人主要职责

项目负责人为本项目的总负责人，在本项目中负责组织各种生产资源，完成本次工程项目合同，对项目质量、作业进度、安全文明作业状况予以控制；贯彻实施本公司质量方针和质量目标，进行本工程项目策划，制定项目质量目标和项目部负责人管理职责，确保质量目标的实现。

其主要职责为：

1）贯彻项目部的总体目标要求，建立项目管理体系，制定承包范围内的各项具体目标，明确职能分工，保证目标的实现，对工程项目安全、质量、进度和成本控制负全面责任。

2）认真履行项目承包合同，强化项目管理的工期控制、质量控制、成本控制，保证兑现合同条款；实现项目标准化管理，对安全管理、质量管理负全面管理职责。

3）对项目的人力、资金、材料、仪器设备等资源进行优化配置，合理安排作业进度，保证均衡生产，做到文明作业。

4）严格项目工程的作业技术和质量检验管理，并对其工作质量负责；组织编制和实施项目工程质量计划，实施项目的过程控制；定期召开分析会，检查项目管理体系运行情况。

（2）项目技术负责人主要职责

在本项目中依据合同和业主提供的资料，负责组织制订有效技术措施，制订关键工序及特殊作业过程的指导文件，保证项目质量目标的实现。并且负责组织项目部专业技术人员进行技术培训，参加业主组织的技术交底，做好会审和交底记录。组织编制和实施项目工程质量计划，实施项目的过程控制；定期召开分析会，检查质量体系运行情况，及时研究处理质量活动中的重大技术问题；对质量持有否决权；定期组织项目质量检查；主持项目质量评定；仲裁项目质量争议。

（3）外业调查负责人主要职责

负责各组土地调查外业工作。按照计划定时召开例会，分析进度的进展情况，对仪器设备、车辆等，如有不足时，由项目部统一调配。

（4）内业数据处理负责人主要职责

1）负责各组内业数据成图、数据整理、数据建库及资料整理工作。

2）对进入内业成图的基础资料进行严格审查，确保进入内业处理的资料质量。外业调查、测量记录是内业数据化的基本数据，其内容的完整和正确性要认真核对。杜绝外业采集数据丢、漏现象的发生，如发生上述现象应及时上报，进行外业复查、复测工作。

3）负责组织质量检查软件模块、数据转换模块等的开发工作及软件模块使用培训工作。

4）负责与调查数据成果的接边工作。

（5）质量控制负责人主要职责

在本项目中编制和实施项目质量计划，实施项目的作业过程控制。负责项目完成后资料的收集、整理、归档和保管。负责组织项目的质量检查、签证、评定工作。定期组织质量分析会，检查质量体系运行情况，及时研究处理质量活动中发生的问题。其主要职责为：

1）主管质量审核组的工作，独立开展有关质量管理业务，编制实施作业组织设计，做出项目实施总体安排，确定具体工作方案。

2）负责召开产品质量会议，解决在产品实现过程中出现的重大质量问题，分析潜在问题，提出解决方案，并督促实施予以消除，负责作业计划的执行，积极推广应用新技术、新方法，努力提高项目技术水平和操作技能。

3）负责变更设计以及作业技术的管理，负责项目资料的收集、整理、归档和保管。定期组织作业质量分析会，检查质量体系运行情况，及时研究处理质量活动中发生的问题。

4）以满足顾客要求质量管理措施到位。对测绘成果的三级检查一级验收工作实施有效的监督检查。负责组织项目的质量检查、签证、评定工作。

5）严格项目作业技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。

（6）综合办负责人主要职责

1）负责落实生产用车，负责司机的安全质量工作，建立健全安全质量保证体系，制订安全质量管理制度，落实安全质量目标。

2）负责制定项目生产安全计划和安全生产管理制度措施，检查和监督各安全体系的运行情况。

3）负责项目后勤工作，仪器设备保障工作，生产资金保障工作，负责公司员工日常生活。

4）负责项目内外协调工作，特别是本项目和业主的协调、沟通工作。

### 项目人员安排

表11 项目人员安排

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 朱思明 | 项目负责人 | 高级工程师/ 注册测绘师 | 1300101065503/ 2016072440722016449906000414 |
|  | 陈桂平 | 技术负责人 | 高级工程师/ 土地调查培训证 | 0900101135574/ 184401025（00）/ 201808001 |
|  | 李兴国 | 技术员 | 高级工程师 | 164400730（00） |
|  | 李明 | 技术员 | 中级工程师 | 174400739（00） |
|  | 游桂平 | 技术员 | 中级工程师 | 0405002000011H |
|  | 陈壁生 | 技术员 | 高级工程师 | 0700101074183 |
|  | 廖榕生 | 技术员 | 高级工程师 | 1100101033014 |
|  | 刘振乐 | 技术员 | 中级工程师 | 0016002015206H |
|  | 梅鹏 | 技术员 | 中级工程师 | C05908090900266 |
|  | 卓祖明 | 技术员 | 中级工程师/ 涉密人员培训证 | M5172014305562/粤国土密培20151230 |
|  | 刘唯 | 涉密档案管理人员 | 涉密人员培训证 | 粤国土密培 20150869 |
|  | 施俊 | 涉密档案管理人员 | 涉密人员培训证 | 粤国土密培 20180413 |
|  | 王熙 | 涉密档案管理人员 | 涉密人员培训证 | 粤国土密培 20180412 |
|  | 覃祥 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808011 |
|  | 廖清泉 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808002 |
|  | 陈柏海 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808010 |
|  | 韦胜灵 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808009 |
|  | 黎立庭 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808004 |
|  | 何永胜 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808003 |
|  | 曾令涛 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808008 |
|  | 韦秋庆 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 201808005 |
|  | 蔡梓敬 | 调查员 | 土地调查培训证书 | DC2018-(16)-227 |
|  | 陈兴智 | 调查员 | 土地调查培训证书 | DC2018-(16)-225 |
|  | 佃良光 | 调查员 | 土地调查培训证书 | DC2018-(16)-226 |
|  | 阮祖财 | 调查员 | 土地调查培训证书 | DC2018-(16)-224 |
|  | 庄乾存 | 调查员 | 土地调查培训证书 | DC2018-(16)-223 |
|  | 王冷 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 豫20154595 |
|  | 刘明恒 | 调查员 | 土地调查培训证书 | 豫20154580 |
| 总计 |  | 中级以上工程师 |  | 10人 |
|  |  | 涉密档案管理人员 |  | 4人 |
|  |  | 土地调查 |  | 16人 |

## 项目进度计划及保证措施

### 项目进度计划

2019年9月30日前完成项目的所有工作内容。

鄢陵县农村房屋不动产登记项目（1-5标段）、第三标段分三个阶段完成：

（1）准备阶段（2018年11月）

完成宣传动员、前期摸查，制定方案，制定年度实施计划，收集资料等。

（2）实施阶段（2018年11月-2019年7月）

完成所有的全野外数字化测量；利用经检验合格的数字化测量成果制作调查底图，查阅历史档案，完成所有农村房屋的权籍调查；完成图形入库、权籍属性录入，完成不动产登记数据库建设。

（3）成果检查验收、工作总结阶段（2019年9月30日前）

1.成果资料整理、数据汇总、检查与验收。将检查验收通过的数据库成果汇交到上级主管部门。

2.工作总结。对鄢陵县农村房屋不动产登记项目（1-5标段）项目、三包段的组织实施情况进行总结，包括地籍测量、权籍调查等完成情况，主要做法、经验、存在问题及建议等。

### 保证措施

- 组织管理

1、本项目任务量大，为便于管理和组织实施，公司将组织充足精干人员，调集精良设备投入到本项目之中。成立由项目经理领导的协调组，加强实施现场的协调和指导。

2、建立以项目为核心的责权体系，定岗、定人、授权，各负其责。

3、各作业组应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置。

4、项目负责人每周定期召开一次由作业组参加的生产调度会，及时协调各作业组之间的生产关系，合理调配设备、物资和人力，及时解决实施生产中出现的问题，并积极参与协调好项目实施外部的关系。

5、每月由项目负责人或技术负责人主持的生产总调度会，总结上个月的实施进度情况，安排下个月的实施生产；及时解决项目实施内部矛盾，及时协调各作业组之间的关系；对设备、生产物资和劳动力安排计划；并对资金进行合理分配，保证实施进度的落实和完成。

6、各作业组长要认真履行职责，各提前为下道工序的实施，做好人力、物力和设备准备，确保项目一环扣一环地进行。对于影响项目总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保项目总进度计划的实现。

7、建立奖罚严明的经济责任制，每月进行一次总结，对提前完成任务的相关责任人进行奖励；未能按时完成任务的按拖延的天数进行罚款。

- 计划安排

1、在项目开工前，必须严格按照合同的总工期要求，提出项目实施总进度计划，并对其科学性和合理性，以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题，进行认真审查。

2、在项目实施总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的项目实施计划和工作安排。

3、制定周密详细的实施进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

4、对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织实施所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足实施需要，保证连续实施作业。

5、缩短进场后的筹备时间，全线实施，多头并进。

6、项目计划执行过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个项目的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，实行“雨天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总项目进度计划的实现。

- 资源配置

1、将该项目列为公司的重点项目，该项目所需的设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个实施经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的作业设备，组成一个高素质、高效率的实施队伍。

2、实施设备做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织流水作业，做好设备的维修、保养工作，保证设备的正常运转。对重要的、常用的设备应留有富余备用设备，以防万一。

3、制定严格的材料供应计划，根据现场的实施进度情况保证各实施段材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现以免耽误工期。

- 技术支持

1、公司总工办负责制定项目总体实施方案，由项目部技术负责人全面负责该项目的实施技术管理，及时解决实施中出现的问题，以实施方案指导作业生产。

2、选派充足的优秀技术人员进行现场作业，保障实施质量，杜绝或减少返工现象的发生。

2、实施前要召开技术培训会，规范作业方法及作业流程，防止出现返工现象而影响工期。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使项目按部就班地有节奏地进行。

4、实行技术交底制度，作业组长应在实施之前及时向本组做好详尽的技术交底对各个实施过程做好跟踪技术监控，发现问题及时解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

5、项目实施全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键工序按计划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。在项目实施期间，除保密数据外所有数据的传送尽可能做到光盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

内业各阶段形成的成果数据要设置专人管理，在整个项目过程中对原始数据、过程数据和形成的计算机文件信息、数据信息等要由专人备份到服务器中。

外业是一个特殊的工序，工作中要常常带设备或是一些纸图数据出去采集，这种情况要有专人负责管理，避免设备丢失或数据外泄。外业采集的成果数据要用移动硬盘对信息进行备份，并由外业项目负责人作好数据保密工作，最后交资料管理员保存。

- 文明实施保证措施

现场劳动纪律是企业文明实施管理水平的重要标志,是提高企业经济效益的有效途径。做好现场文明作业,能够加快项目进度,缩短项目工期,提高经济效益,改善实施条件。

1）文明实施具体管理措施

（1）遵守国家关于文明实施的有关法律文件，要求和规定。

（2）教育全体实施人员，要爱护环境保护环境，做到文明作业。

（3）所有档案资料摆放整齐，及时归档存放。

（4）做好保密工作。

（5）接收有关部门的甲方组织的文明作业检查。

2）文明实施检查措施

（1）检查时间：项目文明实施管理组每周对作业现场作一次全面的文明作业检查。

（2）检查内容：作业现场的文明作业执行情况。

（3）检查依据：公司"文明作业管理细则"。

（4）检查方法：项目文明作业管理小组应定期进行检查。除此之外,还应不定期地进行抽查。

（5）奖惩措施。 为了鼓励先进，鞭策后进，应当对每次检查中做得好的进行奖励、做得差的进行惩罚，并督促其改进。

3）奖惩制度

奖惩目的：为了规范职工的工作行为，保障其它制度能够得到实施；

奖惩范围：公司所有职工；

奖\惩类别:

奖励：嘉奖、小功、大功、加薪；

惩处：善捐、减薪、解除劳动合同（包括降职、免职、停职检查、除名）；

“善捐”释义：公司对罚款事项统称为善捐，善捐款项由财务部设专有账户进行保管，每月统计汇总收支状况，与行政人事部统计收支状况进行核对。

“善捐”款项用途：用于建立福利基金，可以用于奖励、文体活动、公益活动等。

- 其它保证措施

1、关心员工的生活，根据不同的气候条件、工作强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到工作中。现场配备消毒药品、定期做好饮食卫生的消毒工作，防止传染病的发生而影响正常实施。

2、做好雨季和恶劣天气条件下实施的措施和周密的准备工作，确保项目的顺利进行。

3、搞好与业主及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的作业环境。服从业主的统一指挥和安排，为保质保量地提前完成该项项目而努力。

- 保密措施

所有与项目有关的资料，按照规定的秘密等级由专人负责管理。

对于收集资料，未经甲方许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存。

对所有不能或不需向甲方提供的中间产品，一律按规定及时删除或销毁，也不得以任何形式向任何第三方提供。

成果经甲方验收合格后，立即将成果资料移交甲方归档入库。

- 安全保障措施

安全生产工作是一项复杂的系统项目，涉及到单位的各个方面。因此，项目部将严格执行安全生产规章制度，组织安全教育培训，进行定期与专项的安全检查，消除安全事故隐患。安全生产方针与目标：

1、安全生产方针

安全第一、预防为主。

2、安全生产目标

①不出现生产安全事故，人员伤亡为零；

②安全生产责任书签约率100%；

③每年至少组织一次安全月和百日安全活动；

④定期进行安全生产情况通报，每周至少一次。

## 项目质量保证体系

项目完成质量要求：达到国家、省、市现行技术规范标准，质保期从通过验收移交成果之日起计算，为采购人提供1年的质保期。

### 质量控制目标和方针

本项目遵照我公司《质量管理文件》和《招标文件》进行项目质量控制，参与本项目所有人员须依据管理文件中规定的职责及工作程序进行作业，确保项目全过程按规定的方法在受控状态下运行，严把技术设计和生产流程关，对各个工作环节实行测绘生产和成果质量的控制、监督、检查等为主要内容的全面质量管理，对每道工序经检查合格后，方可进行下一道工序。

质量目标：向客户提供及时、可靠、满意的测绘产品。确保产品一次验收合格率100%，优良率85%以上。创“优质工程”是本项目的质量目标。

质量方针：以国家、地方、行业的法律、法规、技术标准及业主对项目明示或潜在的要求为依据，严格按照我公司质量管理体系的要求精心组织作业，依靠高科技、运用新技术、以科学的方法对项目进行过程及最终产品的质量管理，关注业主需求，以业主满意为关注焦点，为业主提供优质、高效的服务和满意的产品。

### 质量控制基本原则

（1）坚持质量第一原则

以国家和行业颁布的规程、规范，以及招标文件的要求为依据，及时对中间过程和作业成果进行检查；为了保证产品质量，在每道工序开工前，均组织作业人员认真学习有关“规范”、“技术依据”和公司的质量方针、目标。不符合质量要求的项目，没有任何使用价值，数量和进度都无任何意义，因此，必须认真研究质量和数量、质量和进度之间的内在关系、坚持好中求多，好中求快，好中求省的基本原则。

（2）全面质量管理的原则

对本项目进行全方位、全过程的质量控制；从准备工作到外业调查、外业测量和内业数据处理等实施阶段的每一个环节，进行全方位、全过程的质量控制。

（3）预防为主的原则

做好事前指导、中间检查和事后验收工作，保证前道工序满足实施方案的要求后，方可进入下道程序。在项目实施中一经发现错误及时改正，防微杜渐；总工程师、审核人、项目技术负责人要深入现场跟踪指导，明确各作业人员的职责。

（4）为用户服务原则

树立“下一道工序是用户”的基本思想，确保本工序的产品质量，杜绝将有质量问题的工序产品成果流入下一道工序，保证“下一道工序”的这个“用户”满意。

（5）用数据说话原则

通过对准确的反映客观实际的数据和资料进行统计、分析，研究质量波动情况，找出影响质量的主要因素，摸清提高质量的客观规律，制订行之有效的质量改进措施。

### 质量控制管理制度

（1）总则

1）为了提高项目作业质量管理水平，确保项目成果质量，依据《中华人民共和国测绘法》及《测绘质量监督管理办法》等有关法规，制定本公司测绘质量管理制度。

2）项目质量管理是指从承接项目任务、组织准备、技术设计、生产作业直至成果交付使用全过程实施的质量管理。

3）项目质量管理贯彻“质量第一、注重实效”的方针，以保证质量为中心，满足需求为目标，防检结合为手段，全员参与为基础，走质量效益型的发展道路。

4）项目作业人员在项目作业中严格遵守“认真、细致、准确、及时”的从业作风。确保作业质量，杜绝重大差错的发生。

5）开展质量教育和质量管理活动，有计划地对专业人员进行技术培训，不断提高专业人员业务素质。

6）成立业务质量管理小组，抓好项目技术规定的执行，检查监督项目成果质量。

（2）质量管理责任制

1）必须建立以质量为中心的技术经济责任制，明确各岗位的职责及相互关系，规定考核办法，以作业质量、工作质量确保项目成果质量。

2）法定代表人确定本单位的质量方针和质量目标，签发质量手册；建立本单位的质量体系并保证其有效运行；对提供的项目成果承担成果质量责任。

3）质量主管负责人按照职责分工负责质量方针、质量目标的贯彻实施，签发有关的质量文件及作业指导书；组织编制测绘项目的技术设计书，并对设计质量负责；处理生产过程中的重大技术问题和质量争议；审核技术总结；审定测绘产品的交付验收。

4）质量管理、质量检查机构及质量检查人员，在规定的职权范围内，负责质量管理日常工作。编制年度质量计划，贯彻技术标准及质量文件；对作业过程进行现场监督和检查，处理质量问题；组织实施内部质量审核工作。各级质量检查人员对其所检查的产品质量负责，并有权予以质量否决。

5）生产岗位的作业人员必须严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，严格执行所制定的外业、内业处理等规定，并对作业成果质量负责。

6）其他岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。因工作质量问题影响产品质量的，承担相应的质量责任。

（3）质量控制管理制度

1）公司实行三级管理，即总公司质检部、分公司、项目部设质量组配备专职质量员，负责各自范围内工程质量的管理和监督，从严把好质量关。项目、班组对各自分管范围进行质量检查，及时发现问题，解决质量通病，提高工程质量。每次检查必须留有书面记录和质量整改通知单，并组织好复查。

2）公司对所属作业项目每季度进行一次质量、安全大检查，进行评比，并对质量、安全不达标的工地处以必要罚款，对好和较好的项目部按公司管理标准给予奖励。公司及项目部应建立质量管理制度及质量责任制并加以落实，建立质量责任制考核奖罚制度。

3）项目作业必须配齐仪器设备，作业组应严格按精度指标作业。

4）项目部质量员会同公司质量、技术部门做好质量预控、检查与验收评定，解决处理项目质量有关问题，参与全过程的质量管理。

5）严格科学管理，提倡实事求是。做好设计技术变更联系工作，做好外业作业、内业处理验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及质量等级验评工作。

6）结合现场实际，认真编制作业组织设计和工程质量技术措施计划，切实贯彻实施项目质量各项技术措施。

7）公司工程各分部、分项工程施工前，必须进行书面安全技术交底，交底的内容要有针对性，对于采用新工艺、新技术的项目在技术交底中要详细说明，作业时要先做出范例，验收后再全面铺开。

8）对技术素质差、项目（产品）质量低劣的作业队伍和有关人员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。

9）建立好三级检查制度，做好同一工序交叉、交接工序的交接检，层层把关，把质量隐患消灭于萌芽状态。

10）为努力提高项目质量，必须十分注意做好细部处理工作，相关部门应采取相应措施制订有关细部处理实施方案，并组织实施，有利于提高分项质量和公司工程质量的综合评定。

（4）质量管理奖罚制度

1）建立质量奖惩制度。对在质量管理的提高成果质量中作出显著成绩的部门和个人，应给予奖励，并可申报参加测绘主管部门组织的质量评优活动。

2）对违章作业，粗制滥造甚至伪造成果的有关责任人；对不负责任，漏检错检甚至弄虚作假、徇私舞弊的质量管理、质量检查人员，依照《测绘质量监督管理办法》的相应条款进行处理。对有关责任人员还可给予内部通报批评、行政处分及经济处罚。

### 质量控制实施流程

ISO9000标准是国际公认的质量管理和质量保证的统一标准，从质量计划、管理职责、人力资源、质量记录到过程控制、产品标识、不合格品控制、产品检验等都作了规定并形成文件，使质量管理系统化、规范化、科学化，保证产品的任何工序都得到有效控制。将本次项目的质量控制与ISO9000标准结合起来，形成质量控制体系，有效控制本次项目的质量。

（1）质量策划

根据测区范围及工期，制定合理的人力及设备资源配置、详细可行的项目实施方案和质量计划、影响质量的关键环节及其控制措施，确定项目实施过程中各级人员的质量职责及质量目标。严格控制工作、工序质量，使每一道工序始终处于受控状态，坚持以工作质量保证工序质量、工序质量保证产品质量的原则。

（2）过程控制

过程控制包括外业过程控制和过程跟踪监督检查。作业人员严格按规范要求操作，保证对地表地物调查到位，测绘到位，做到不错、不漏、不差；采用便携计算机，自动传输观测数据并转换为图形，进行实时编辑，最大限度地减少测绘过程中的差、错、漏，从而保证外业数据采集过程的质量。过程质检人员对测绘过程实施跟踪检查，监督检查作业方法是否规范，成果是否达到要求，对过程结果进行监督检查。确保所有过程的质量都处于受控状态。

（3）成果检查

由公司质量管理部门对经过过程检查修改后的成果进行抽查，进一步降低测绘成果的缺陷，提高最终产品的质量。

（4）持续改进

对检查过程中发现的问题由质检部门提出整改要求，限期整改，针对测绘过程中存在的质量通病制定出纠正预防措施，杜绝类似问题的再次发生，不断提高项目成果的质量。

### 质量控制实施方法

质量控制以预防为主，通过监视并采取预防措施，排除质量环各个阶段中出现的问题，以获得期望的效益。质量控制的对象是过程，使被控制对象达到规定的质量要求，质量控制应贯穿于质量形成的全过程。质量控制的具体实施主要是对影响产品质量的各环节、各因素制订相应的计划和程序，对发现的问题和不合格情况进行及时处理，并采取有效的纠正措施。

质量控制的对象是过程，因此，应该采用过程方法对项目实施质量控制。过程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。过程方法是根据过程输出目标按照P-D-C-A循环。

图16 P-D-C-A循环

对过程进行策划，建立过程目标和期望的结果要求，对所需的程序、采用的方法、过程输入（人、设施、设备和软件等资源、信息、原材料）以及监视测量过程有效性和效率等方面的要求。根据过程策划的结果实施过程，对照过程目标和产品要求监视和测量过程和产品，并根据监视和测量的结果，采取相应的纠正措施和预防措施，以持续改进过程业绩。

图17过程示意图

按照PDCA的工作方法是质量管理体系运行的基本方法，PDCA循环互相衔接，滚动前进往复，上一个PDCA循环结束时存在的问题，作为下一个PDCA循环的计划目标，每循环一次，实现一定的目标，解决一批的问题，是一个螺旋式上升式的发展过程。PDCA的四个阶段为：

（1）P（Plan）——策划阶段

包括目标的制定，活动的职责、权限的确定，资源配置、检查验收的方法、改进的技术措施等。

（2）D（Do）——实施阶段

按照策划的方法、要求、措施及流程等具体组织实施，D阶段是标准化作业阶段。需要明确5W1H：What——目标及项目，Why——目的的要求，Who——人员要求及职责，Where——地点要求，When——时间要求，How——方法及措施。

（3）C（Check）——检查阶段

按照规定的检查程序和方法进行全面的质量检查。

（4）A（Action）——处置阶段

对检查的结果与预定的目标比较是否达到效果，同时对结果进行评价，进行持续改进。持续改进是我公司质量管理的核心问题，项目管理提高持续改进不断解决项目运行中出现的新问题，提高管理水平。运用PDCA循环工作方法，将项目运行的PDCA循环中存在的问题纳入新的PDCA循环中进行持续改进，确保持续改进呈循环上升状态。

图18 严格执行质量控制流程

（1）项目技术负责人编制实施细则，经审核人检查修改后，下发专业技术负责人。

（2）外业测量、调查工作底图由作业组长进行自检，检查中发现的问题由作业人员改正。

（3）数字化后的成果图和属性调查表由组技术负责人进行一级检查，检查中发现的问题落实到具体作业员进行改正。

（4）审核人对组检后的资料进行二级检查，并进行质量评定，对检查过程中问题填写《测量工程质量校审单》，连同资料返回作业队伍，进行改正。对于一般问题，由作业人员自行修改，并由检查人员进行复核；对于普遍性问题，由项目技术负责人和审核人向作业队伍下发相应的技术补充说明。

（5）公司质量管理部门进行三级检查。

（6）最后由公司总工办对最终成果进行一级审定。

### 质量管理保证体系

本次项目的质量管理将按照ISO9001：2008质量管理体系的要求，按照PDCA质量控制流程，将日常生产质量管理与ISO9001：2008质量管理体系结合起来，严格控制工序质量，规范作业方法，加强自检、互检及过程检查和成果审核。严肃认真的整改检查中发现的问题，确保测绘成果的质量始终处于受控状态。

按照GB/T19001－2000idtISO9001：2000标准要求，我公司以过程为基础进行质量管理，对过程及其在产品形成过程中的应用进行了识别，确定了作业过程顺序和相互作用关系（详见下图）。

为确保过程运行有效，编制了质量手册、程序文件、部门工作文件等质量管理体系文件，以确保可以获得产品形成和质量管理体系运行必要的资源和信息。规定了所需的控制准则和方法，以支持对质量管理体系过程的监视、测量和分析。制定纠正和预防措施，使质量管理体系按照以过程为基础的质量管理体系模式建立和有效运行并保持持续的改进。

图19 以过程为基础的质量管理体系模式

### 质量控制管理措施

（1）单位资质及仪器设备保障

公司满足相应的资质要求；

作业前仪器设备进行严格的检定，确保投入的仪器设备的精度指标满足项目实施要求并在有效期内。

（2）技术设计和技术培训保障

按标准设计，严格把握各项技术要求，在设计完成后，邀请专家进行评审；

加大培训和质量教育力度，统一技术标准，严格按照作业规程生产。

全面执行质量责任制，项目从准备、设计、调查、质量控制做到分工明确、责任到人。

（3）首批成果及过程成果质量控制

实行首批认证制度，对每个工序的第一个产品进行认证；

严格执行以单个工序或单个产品建立质量跟踪卡；

在作业过程中，由该项目承担单位质量管理部门对该工序生产过程中的产品进行过程指导和监督，以便于技术发现问题，统一标准，防止产品质量事故发生。

（4）质量控制程序

本次项目作业成果实行三级检查、一级验收的“三检一验”制度。即作业员的自检、作业组的互检、公司质量控制部门的专检和国土资源主管部门的验收。“三检”工作由公司质量控制部门组织实施，接受国土资源主管部门的监督和指导。检查、验收过程应有记录，专检和验收结束后应编写检查（验收）报告。成果的验收由国土资源主管部门组织实施。

（5）配置人员质量控制

选择具有相应资历并具有同类项目经验的骨干力量承担投标项目，同时派出足够质量和数量的测绘专业技术人员，保证专业负责人和各级技术人员具有较强的服务意识、较高的技术水平。

### 质量控制保证措施

（1）项目实施前充分做好四项准备工作：

技术准备：熟悉图纸、编制项目实施预算，编制项目组织设计。

物质准备：提前备足设备，并且保证投入设备质量。

组织准备：建立项目组织机构，选择好的专业队伍，并做好入场前教育。

（2）编制好技术措施，并认真交底，采用书面、口头相结合的方法进行，使每个项目组员对所从事的工作心中有数。

（3）配备专职质量检查人员，作好项目质检工作。

（4）认真执行项目质量管理责任制度，如：技术交底制度，设备进场检验制度，质量否决制度等。

（5）对项目组员实行奖励制度，奖优罚劣。

（6）建立健全项目质量管理机制，广泛开展全面质量管理。建立三级质量保证体系。

（7）运用先进的作业技术、科学的管理方法，精心组织作业，以优质产品满足业主的愿望和要求。作业中广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”，即：质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序，强化质量检测与质量检验专业系统，全面推行标准化管理，健全质量管理基础工作，使企业对质量综合保证能力显著提高。

（8）本项目的作业、验收评定将严格执行国家和主管部门颁发的所有现行技术规范和合同所规定的技术规范执行、保证项目一次验收合格率100%，项目质量为合格项目。

（9）在本项目中采用科学管理，大力推广应用科技成果，严格按照项目技术规范和操作规程作业，组织合理的作业程序，确保本项目优质高速地完成。

## 项目数据和成果的管理和保密措施

### 保密管理制度

（1）总则

1）为维护公司的合法利益，保障公司长期稳定发展，促进项目的顺利进展，特制定本规定。

2）公司秘密是关系到公司的权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。

3）项目部所有人员都有保守公司秘密之义务。

4）公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

5）对保守、保护公司秘密及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部室或者职员实施奖励。

6）本制度由项目部办公室负责实施。

（2）保密范围

1）项目进展中重大决策的事项。

2）项目发展战略的秘密事项。

3）项目所有生产工艺线的图纸设计、技术参数等秘密事项。

4）项目部掌握的招标资料、合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等。

5）项目过程中尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

6）项目财务预决算及各类财务报表、统计报表。

7）项目人员的人事档案、薪资待遇、劳务性收入及相关信息。

8）一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范畴。

9）其他秘密事项。

（3）保密等级

分为“绝密”“机密”“秘密”三级。绝密是特别重要的公司秘密，泄露会使公司权益和项目发展遭受到特别严重的损失；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和项目发展遭受到严重的损失；秘密是一般公司的秘密，泄露会使公司的权力和权益受到损害。

1）项目发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；

2）项目的规划、生产工艺线的图纸设计、技术参数、财务报表、统计资料、重要会议纪要等视为机密级；

3）项目档案资料、合同、协议、员工福利待遇尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

（4）保密措施

1）项目人员须增强保密意识，不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看。

2）项目部主任主抓保密工作，各小组负责人为本小组的保密工作负责人。

3）严禁私自携带外来人员随便出入项目作业区域。

4）秘密文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄保存和销毁，由办公室主任或项目经理委托专人执行；采用电脑技术储存、处理、传递的公司秘密由有关操作人员进行保密处理。

5）对于密级的文件、资料或其他物品，必须采取以下保密措施：

①非经总经理或项目经理的签批，不得复制和摘抄。

②收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

③在设备完善的保险装置中保存。

6）属于密级的设备或者重要的商业信息，由项目部指定的专门小组或专人负责，并采取相应的保密措施。

7）在对外交往合作中，需要提供保密事项的应当事先报请项目部主任签批。

8）项目部具有属于保密内容的会议和其他活动，应采取以下保密措施。

①选择具备保密措施的场所。

②根据工作需要，限定参加会议的人员范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定。

③依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

④确定会议内容是否传达及传达范围。

9）不准在私人交往和通讯中、不准在公共场所谈论、不准通过其他方式传递项目中的秘密。

10）小车司机对领导在车内的谈话严格保密。

11）项目工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报项目部办公室，项目部办公室接到报告，应立即做出处理。

（5）责任与处罚

1）出现下列情形之一者，给予警告或经济处罚。

①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

②违反保密管理制度规定的秘密内容的。

③已泄露公司秘密，但采取补救措施的。

2）出现下列情形之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重的将依法追究其法律责任。

①故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

②违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

③用职权强制他人违反保密规定的。

### 档案管理制度

（1）总则

1）为建立、健全公司技术档案工作，完整地保存和科学地管理公司的技术档案，充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用，更好地为公司各生产技术部门服务。特制订本管理制度。

2）本公司技术档案是指各技术部门在生产技术、科研成果、质量、设备等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。

3）公司技术职能部门要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件材料的积累，达到收集齐全、整理系统，并按制度及时归档。以保证全公司技术档案工作的顺利开展。

4）按照集中统一管理技术档案的基本原则，公司技术部设立综合档案室，并配备专职人员管理。综合档案室在技术主管的直接领导下，集中统一管理全公司的生产、开发、质量、设备等技术档案。建立、健全技术档案工作，达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

（2）技术文件资料的归档

1）每一个技术项目完成或告一段落后，都要有完整、准确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，组成保管单位（卷、代、册、盒），由技术主管审查后及时向公司综合档案室移交归档。

2）各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接双方应按规定办理交接手续，签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。

3）凡需归档的技术文件资料，应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良，字迹工整，图纸按规格绘制，图样清晰。严禁用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。

4）凡各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经技术责任签字后，向档案室移交归档。

5）凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设备入厂的图纸、使用说明书等在开封前，有关单位必须通知资料管理人员参加清点，如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得据为私有或拿走。

（3）综合档案室的任务和管理人员的职责

1）综合档案室的任务

①集中、统一、科学地管理好技术档案，维护技术档案的完整、系统、准确和安全，并及时、准确地提供利用。因工作严重失职，造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等，管理人员应负主要责任，严重者调离岗位。

②协助各部门和有关技术人员做好技术文件资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。

③承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档，提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。

2）技术档案管理人员的职责

①认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务，提高管理水平，保证技术档案工作任务的完成。积极主动地为生产、开发提供技术资料。

②科学地管理全公司技术档案，承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计以及绘制检索工具等工作。

③遵守公司保密制度，做好安全保卫工作。

④严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。

⑤保持档案室内整洁、卫生，对破损或变质的档案，要及时修补和提出复制。

（4）技术档案的鉴定和销毁

1）认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案，复制后，原档案保管期限为半年。因修改内容而更换的档案，原档案报废，保管期限为一年。

2）凡要销毁的技术档案，必须造具清册，经主管领导审批后，在指定监销人监督下进行销毁，防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。

（5）技术档案的保管和借阅

1）对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理，编制《档案查阅目录》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。

2）认真执行技术档案的保管检查制度，每年年底全面检查、清理一次，做到帐档一致。并定期整理出检查报告，交技术主管审查。技术主管根据检查报告的结果，对出现的问题勒令档案管理员进行整改，并对检查报告的真实性进行复查。

3）做好技术档案的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和提出复制。

4）技术档案的保密制度：

①全公司职工必须严守机密，维护技术档案的安全。凡借阅重要的档案（包括外来、外购的资料，随仪器、设备回公司的文件资料，原始底图等），要由技术主管批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管，不得遗失。

②技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况，应立即上报并采取措施作妥善处理。

③非工作人员未经允许，不得随意翻阅技术档案。

5）技术档案的借阅：

①凡本公司技术人员、工作人员，因生产需要都可借阅技术档案。由管理人员填写《文件借阅登记表》，借阅人员签字后，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后，方可办理注销手续。

②技术档案和各种设备说明书等，均在公司内控制使用，档案原件不得借出档案室，仅供在室内查阅。若需借出室，应办理手续，借出副本。如无副本时，需经技术主管批准方能借出。

③经同意借出之档案，每次最长时间为三天。如工作需要，到期后需继续使用的，应办理续借手续。如遇假期，必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者，由档案管理员负责催收，并要求其限期归还。到期还未归还，由档案管理员根据所借资料的实际价值（各类书籍按标价、资料按制作价格）报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案，根据其时间的长短，可按处罚金额的1/2至全额返回。

④借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者，及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送公司财务部，对档案借阅人进行处罚。

（6）技术档案的复制和技术资料的发放

1）凡归档的技术文件资料，一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份，供日常借阅或发放使用，备份文件发放后，应及时复制补充完整。

2）作为验收依据的检验卡片，应晒制三份，发放质量部、分管技术员及档案室存档。

3）因工作原因，需要发放各使用场所的技术资料，应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》，发放清单由文件编制部门填写，部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所，发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等，并有接收人员签字。其它需要文件的单位或个人，应提出申请，填写《文件领用申请单》，经主管领导审查、文件编制部门主管批准后，可签名领取。

4）发放各使用场所的文件资料，使用者应妥善保管，不得损坏或丢失。因受条件限制，破坏或污损至无法使用时，可到档案室换取新文件，原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料，而要求档案室重新发放时，文件使用者应承担重复发放文件的资料费用，其金额按复（晒）制资料的实际价格核算，由档案管理员报技术主管审查，总经理批准后，送交公司财务部。

（7）技术档案和受控技术文件的更改

1）当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时，应有更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时，还应有用户同意更改的书面证明，并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记，坚持技术责任签字，标明日期。同时修改清单中的更改级别，并将修改通知保留备查。

2）技术档案更改后，资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所，以保证文件的使用得到有效控制。

3）为防止各使用场所的受控文件失控，各类受控技术文件自发放之日起，其使用期限为一年，过期自动作废。需重复使用时，经文件归口管理部门审查后，盖上“确认”印章，审查人员签字认可后方可再次使用。

### 保密管理体系

（1）保密管理宣传教育体系

作为公司发展的安全屏障，加强安全保密教育培训，加强信息安全基础知识及防护技能的培训，尤其是个人终端安全技术的培训，以便提高受培训人员的安全保密意识，以及检查入侵、查处失泄密事件的能力。

（2）保密管理规章制度体系

以制度约束人，建立系统、规范、有效的保密体系需要全面可行的管理制度，故而保密管理规章制度体系是整个保密体系的核心，考虑到各、部门的业务内容，建议由各、部门根据岗位职能及工作性质制定安全有效的管理制度和工作流程。

（3）保密管理组织机构体系

建立健全与公司业务发展相适应的安全保密工作组织机构体系，集中和优化保密资源，在公司业务发展过程中自动启动保密工作流程，在不影响工作效率的情况下提高业务的保密程度，进而预防泄密的发生。

（4）保密管理定密工作体系

公司中所涉业务量较大，根据信息的重要程度对所涉及的成果数据进行定密划分并根据相应密级制定具体工作流程。

（5）保密管理技术防护体系

公司与涉密人员签订的保密协议中，应当明确保密内容和范围、双方的权利与义务、协议期限、违约责任等。加强防范与管理。加强涉及测绘成果的计算机信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的保密管理，保障数据信息安全，做好涉密计算机及移动存储介质的技术防护工作。

（6）保密管理监督检查体系

如发生数据泄密事件，由公司涉密工作监督检查小组根据信息密级的不同确定知悉该秘密的人群范围，查找泄密点，并将责任人提交相关部门依法依规进行处理。

（7）保密员岗位职责：

1）严格遵守并执行《中华人民共和国档案法》、《保密法》及其《实施办法》，认真贯彻党和国家关于档案工作的方针和政策。

2）坚持四项基木原则，热爱本职工作，刻苦钻研业务，努力提高自身政治、业务素质。

3）对测绘成果及资料进行整理、按密级分类、保管、鉴定、统计并积极开发档案信息资源，为本公司测绘工作服好务。

4）忠于职守，确保测绘成果及资料和不同密级的测绘成果及资料完整与安全。

### 保密管理措施

（1）设置专门保密部门，指定保密管理人员，明确保密管理责任

保密员上岗前要进行涉密资格审查，与公司签订保密责任书。

（2）建立健全公司保密管理制度

根据国家保密法律、法规和有关规定，建立健全保密管理制度，按照积极防范、突出重点、严格标准、明确责任的原则，对落实保密制度的情况进行定期或不定期的检查，及时解决保密工作中的问题，确保国家秘密的安全。

（3）强化公司安全保密措施

1）公司依照国家有关规定，及时确定涉密测绘成果保密要害部门、部位，明确岗位责任，设置安全可靠的保密防护措施。

2）对涉密计算机信息系统采取安全保密措施，不得使用无安全保密保障的设备处理、传输、存储涉密测绘成果。

3）公司依照国家保密法律、法规和有关规定，对生产、加工、提供、传递、使用、复制、保存和销毁涉密测绘成果，建立严格登记管理制度，加强涉密计算机和存储介质的管理，禁止将涉密载体作为废品出售或处理。

4）按照国家相关定密、标密规定，及时、准确地为测绘活动中产生的涉密测绘成果或衍生产品标明密级和保密期限。

5）涉密测绘成果及其衍生产品，未经国家测绘局或者省、自治区、直辖市测绘行政主管部门进行保密技术处理的，不得公开使用，严禁在公共信息网络上登载发布使用。

6）使用目的或项目完成后，用户要按照有关规定及时销毁涉密测绘成果，由专人核对、清点、登记、造册、报批、监销，并报提供成果的单位备案。

7）《国家秘密载体销毁管理规定》（中办、国办厅字〔2009〕18），明确要求，国家秘密载体除正在使用，或者按照有关规定留存、存档外，应当及时予以销毁。

（4）加强监督检查和涉密人员的教育培训

1）应当根据接触、使用、保管涉密测绘成果的人员情况，区分核心、重要和一般涉密人员，实行分类管理，进行岗前涉密资格审查，签署保密责任书，加强日常管理和监督。

2）强化涉密人员的保密教育，切实增强保密意识，筑牢严守国家秘密的思想防线。要开展岗位培训工作，丰富培训内容，提高培训质量，推动保密教育培训制度化规范化。

3）按照保密检查的各项规定，对单位各项保密制度落实的情况进行定期或不定期的检查。

4）发现问题，要严肃处理，认真整改。属于泄密问题或者存在失泄密隐患的，要立即采取补救措施并及时报告。

### 保密管理设施

（1）定期检查涉密系统，从软件上把好安全保密关。应当定期或不定期对操作系统进行安全检查，及时发现系统安全隐患，堵塞安全漏洞，消除不安全的苗头。

（2）设置相关技术防范技术，确保测绘成果资料的安全。

（3）规范涉密存储介质处理工作安全。

（4）完善测绘信息安全管理制度。

（5）完备设施：铁门、铁柜、铁窗；

（6）有数量充足、质量较好的档案专用柜、架和整理档案所需的用具；

（7）档案室配有防盗、防火、防高温、防潮、防鼠、防虫等设施。

## 安全及文明施工的技术和组织措施

按照环境/职业健康安全管理体系要求，我公司制定了环境/职业健康安全管理方针及管理目标，建立了一系列质量管理、环境管理、职业健康安全管理的管理制度、管理程序与管理规定，对生产过程中的环境影响因素及危及职业健康安全的危险源进行了识别与评价，对重大环境影响因素及危险源制定了相应的应急预案和管理方案，从根本上保证了我公司测绘生产的环境、安全生产等始终处于受控状态，做到质量、环境、职业健康安全管理有章可循，有法可依。

### 安全要求

（1）项目实施中我公司贯彻安全第一的方针，遵守业主及国家有关安全生产的规定，确保安全作业。

（2）项目实施期间我公司保证如发生安全责任事故，产生的损失和责任由我公司负责，与采购人无关。

### 安全生产方针和目标

（1）安全生产方针

以人为本、遵守法规；

安全第一、规避风险；

宜传沟通、持续改进。

（2）安全生产目标

1）不发生重伤及以上事故；

2）杜绝火灾发生；

3）安全生产责任书签约率100%；

4）每月定期进行安全生产情况通报。

### 安全生产管理保证措施

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，建立安全生产责任制，指定总经理为安全生产第一责任人，项目负责人为安全生产第二责任人，指派专（兼）职安全员具体实施，每一名作业人员在参加作业前必须通过内部安全培训，人人签订安全生产责任书。项目部到现场后，要根据当地的实际情况制定详细的安全生产细则，组织全部项目人员学习，实行安全生产层层管理，层层负责，落实到人，不定期检查的管理制度，确保项目能安全顺利的完成。

（1）严格按照行业标准作业，建立健全全员安全生产责任制度，形成完整有效的安全健康管理体系，同时，必须与从业人员签订安全生产管理协议，并为从业人员办理工伤保险或购买人身意外伤害险。

（2）项目负责人必须以身作则，将安全生产工作列入重要议事日程，定期召开安全生产会议，分析事故隐患，制定防范措施，解决安全生产上的重大问题。

（3）项目负责人在本项目作业前必须向从业人员进行安全技术交底；不违章指挥，同时教育从业人员不违章操作，不违反劳动纪律；做好交叉作业的协调工作。

（4）从业人员必须严格执行国家法律法规，牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”的思想，严格按行业标准、规范和操作规程作业，自觉遵守安全生产各项规章制度，做到不违章冒险作业，达到三不伤害（即不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

（5）从业人员正确使用防护用品和安全设施、工具，服从项目经理的分配，坚守岗位。

（6）外业作业时如果在公路旁时，应该穿戴色彩醒目的安全警示反光马夹；

（7）项目负责人必须协调好与当地有关部门的关系，从业人员必须遵守当地的民风民俗，搞好民族团结，不得打架斗殴和酒后肇事。

（8）所请临时工，班组应对其进行相关安全生产教育，并要有相应记录，签署用工协议，才能上岗。

（9）专职（兼）安全员应做好安全监督、检查和教育工作，督促项目经理制定并落实安全管理制度、安全管理网络、安全责任制；督促教育从业人员严格遵守操作规程，不违章作业、不违反劳动纪律，正确佩戴使用劳动防护用品。

（10）专职安全员要组织开展好班组安全教育活动。

## 降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施

作业员应业务技术过硬

作业员的业务技术是基础，包括了农村房屋不动产登记项目涉及的相关法律法规、数据处理等业务技术。作为技术员，碰到问题时，应根据问题的特点，熟悉运用相应的政策法规和业务技术，给当地居民提供解决问题的意见和建议。

加强宣传力度

加强宣传的目的是：让农村房屋不动产登记工作深入民心，让各部门、各单位在国家的宣传政策下，支持农房调查和发证工作，并积极配合。宣传的方法有：电视、广播宣传，报纸、媒体宣传，传单、资料宣传。

农村房屋不动产登记工作牵涉到的面比较广，企事业单位、厂矿机关、学校、银行、村民等，涉及到各行各业。作业前，首先要了解甲方能够提供的支持程度如何，调查对象对土地部门的印象如何，当地的民风、忌讳等。根据这些客观情况，采用不同的宣传方法与策略。只有宣传工作到位了，各单位意识到我们工作的重要性，我们的工作才能顺利开展。

加强学习，增强内业方面的技术支持

农村房屋不动产登记项目的内业工作量和外业工作量基本上对等，所耗费的时间大致也一样。可见内业工作量之大。要想提高效率，只重视外业还不行，内业也需要强有力的支持，才能提高工作效率。

数据处理自动化：针对大量的外业调查数据，数据的处理应做到自动化。

制图数据标准化：每个测区的测绘成果都大致相同，但按每个测区的业主也会有各自不同的要求，这就要求我们对制图程序进行修改或补充，以达到制图标准的自动化。

数据检查智能化：对录入数据的检查，如数据是否正确，是否有纰漏，是否合理，均可做一些必要的检查。

批处理程序：存量数据转换的内业工作有许多重复性的工作，我们应建立相应的批处理程序，以提高工作效率。

其他工作重点、难点分析之控制措施

1）组织技术培训，保证工作人员持证上岗

为提高工作人员的政策水平和业务素质，稳步推进农村房屋不动产登记工作。根据省厅的要求，结合实际，制定培训方案，实施培训计划。

培训形式坚持从实际出发，采取政策培训与业务培训相结合、法律法规与技术规范相结合的形式，应用现代化教学手段，采用集中授课和现场教学方式开展培训，确保取得实效。

培训的要点主要有土地调查工作的法律法规依据和政策依据、什么是不动产调查、不动产登记发证的原则以及本项目的工作内容、工作目标、工作要求、技术指标、项目实施的作业流程和关键过程、重点与难点等等。

2）制定符合测区实际情况的作业方案

作业之前必须制定周密的计划，包括作业的范围、方法、经费、时间、步骤、人员、组织等。作业方案是否科学，是否符合测区实际情况。

作业方法要根据技术设计书要求确定，根据需要提交的成果资料，以及甲方一些特殊的要求、当地的民风习俗等，来确定调查方法。

要做好项目经费保障。

根据测区的任务量、工期、地籍人员的工作效率，确定测区需要的技术人员。

把技术员分组，准备相关表格及簿册，配置所需仪器和用品。并组织调查人员进行作业前的培训，统一技术要求，以及作业过程中的相互协调等。

## 培训方案

### 培训理念

我公司根据采购方提出的要求及采用的相关技术提出全面培训计划并征得采购方同意后实施。培训工作满足本项目要求的培训服务。

提供高水平的培训。培训包括项目情况、硬件设备的使用、软件使用、安全意识的使用等等。

负责对参与项目的公司工作人员、技术人员和采购方相关技术人员进行业务技术培训。主要通过技术转移实现培训计划。

（1）为确保项目执行过程的顺利进行，对相关人员提供知识技能、作业流程/工艺标准/操作规范/管理制度、思想意识/精神状态/情感形态等方面的培训，以确保项目安全、高效、高质量完成。

（2）为确保客户使用、维护、管理本次项目的最终产品，为客户相关人员提供相应的培训。

### 培训目的

为了使本项目所涉及的各类技术人员能全面地了解整个工作流程，增强项目实施技能，我公司除了向采购方提供成果数据的技术说明和相关的文档之外，还将负责组织对管理和技术人员进行全面高质量的培训。

培训的目的主要是使参与项目人员不仅对整个流程有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个流程安全可靠地运行，并达到最大效益。为此，我们针对人员各自的工作性质，对不同职责的工作人员分类进行专门培训，使他们掌握一定的专业技能。

我公司将提供多种培训课程和按采购方所需要的各种深度、广度的产品和技术知识讲座。由本项目主要设备供应商提供的对相关技术人员进行针对性的培训，使他们能够获取系统的成功经验，熟练掌握所提供的设备及软件的运行维护操作，同时掌握各种先进的软件技术。另外，我们的技术人员和培训指导人员随时准备提供技术支持和最新技术信息。

### 培训时间

根据项目需要及时安排业务培训。

### 培训地点

根据采购方要求选择合适培训地点。

### 培训内容

培训课程包括但不限于以下几个课题：

《不动产登记法律法规解读》

《地籍调查规程》

《房产测量规范》

《成果汇总与汇总表格填写》

《农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》

《农村房屋不动产数据库建设》

### 培训人数

根据项目需求派出相应数量的人员参加。

### 培训方法

为了使培训达到最佳效果，使用户获得尽可能多的知识和经验，我们将采用多种途径对用户进行培训：

（1）授课：由专业技术人员在现场对用户进行培训。通常由课堂讲授和现场操作讲授组成，通常由用户的使用手册支持，适当的操作为辅助。

（2）现场指导：在项目执行过程中，我们的工程师在实际操作中，会详细讲解操作步骤，指导客户操作，并解答客户的问题。

（3）研讨会：我们将通过定期组织研讨会，和用户一起对项目管理、技术发展等问题进行研讨。

（4）交流会：在项目执行过程中，我们会经常与客户相互交流工作的经验、存在的问题。

### 培训对象

（1）采购方技术人员

针对采购方技术人员，通过培训达到对项目的政策、流程、方法等需要有深入的了解，能独立操作数据库管理和图形管理软件。

（2）管理人员和技术骨干

由于管理人员和技术骨干的有效管理及正确决策是保证项目顺利实施和运行的关键因素，因此对管理人员及技术骨干的培训提出更高的要求，安排管理人员及技术骨干进行集中专项培训，使他们提高管理水平，学习成功经验，掌握相关行业的最新技术动态和方向。

（3）外业调查工作参与人员

外业调查工作参与人员直接参与项目，对农房调查项目的政策、流程、方法等需要有深入的了解，通过培训，主要使其达到以下目标：

1）熟悉农村房屋调查方法，对调查内容有清晰的认识，能够详细无遗漏的进行调查；

2）梳理并解决调查过程中出现的问题；

3）熟悉调查表的填写内容，提出过程中出现的错误等；

4）内业矢量化及接边等。

（4）内业人员及入库人员

1）内业人员直接参与项目数据的处理，这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

①了解农村房屋调查整体工作流程；

②掌握数据质量检查精度与要求；

③了解项目中间过程的数据处理；

④熟悉成果数据生成步骤。

2）数据库录入情况直接关系到不动产系统管理，这部分人员经过培训，主要能达到以下目标：

①对农村房屋调查数据进行图形、属性、拓扑检查等；

②了解数据库录入的一般方法；

③指导一般操作人员的工作。

## 服务方案

### 售后服务计划

在测绘成果提交的同时，我公司将售后服务方案、计划递交业主，并建立售后服务档案。我公司在接受用户意见的信息方面采用的是一种多渠道、多方位、全天候的采集模式，同时我公司在售后服务的处理方面具有一套完整的解决方案。首先是公司总工挂帅亲自抓，表现了我们对售后服务的重视和决心。根据问题的难易程度分别由不同层面提供技术支持，大难题招专家，小问题找项目小组。由十余位业内专家组成的专家咨询委员会，在解决客户难题及售后服务方面起了关键性的作用，他们已经成为我公司的强大的技术及售后服务保障后盾。

#### 售后服务遵循的原则

（1）我公司在项目实施地设有固定售后服务点和专线电话，每年按照采购人要求定期提供更新维护服务，服务响应时间不超过48小时。自接到业主电话通知服务要求后，5小时内到现场（保持24小时人员值守）；在本工程完成并经验收合格，提交成果之日起6个月内免费为采购人培训2名以上能独立操作数据库管理和图形管理软件的技术人员。

（2）对业主在检查验收过程中提出的意见，及时制定整改措施进行整改。对可能影响质量的潜在质量通病制定预防措施，确保成果质量能得到保证。

（3）积极配合业主做好测绘成果使用，根据专业特点向业主提供建议性的意见。

（4）所有测绘成果版权为业主所有，我公司不向第三方提供或在其它项目中使用该成果。

（5）主动了解顾客对我方测绘服务的意见，使我们的服务质量能够得到持续的改进。

我公司在ISO9001（2008）的严格要求下，建立了一套完善的售后服务体系，售后服务体系致力于保障客户数据成果质量、帮助客户迅速解决问题、提高客户使用数据的整体效能、协助客户提高数据质量、增加客户业务效率、为客户培养优秀操作、维护人员，以满足客户的服务需求和期望，不断完善企业服务和技术支持体系。

我们的售后服务一直遵循的原则为：主动、及时、有效、满意。

#### 售后服务内容

（1）我公司在项目实施地设有固定售后服务点和专线电话，每年按照采购人要求定期提供更新维护服务，服务响应时间不超过48小时。自接到业主电话通知服务要求后，5小时内到现场（保持24小时人员值守）；在本工程完成并经验收合格，提交成果之日起6个月内免费为采购人培训2名以上能独立操作数据库管理和图形管理软件的技术人员。

（2）本次采购的南乐县第三次全国土地调查项目（5标段），我公司在全面完成工作后提供1年的售后质保服务，质保期内的任何问题由我公司负责解决，采购人不承担任何费用。

（3）及时处理业主提出的意见和问题。

（4）每月向整个公司公布本周和本月投诉事件及处理情况。

（5）组织相关部门对投诉事件进行内部整顿或技术改进研讨会。

（6）收集、整理《客户满意度调查表》，并录入电脑。

（7）组织相关部门对业主不满意或不太满意事项进行内部整顿或技术改进的研讨会。

（8）跟踪售后服务的落实情况。

（9）以客户满意为宗旨，时刻维护公司形象。

#### 售后服务体系

我公司有完善的服务体系，结构图如下：

图20 服务体系

服务计划层：对企业的服务体系进行规划策划，对计划性服务需求与相应的任务进行计划、组织、监控；需要时向企业内部发出支持请求；

服务需求层：主要来源于外部的服务需求，包括客户、项目、合作伙伴等，同时，也包括企业内部、服务过程的需求。即时性简单服务优服务中心前台即时提供，复杂性或长期性/计划性需求提交给服务计划层；

服务全过程：分为三个级别的服务，分别为基础服务、方案服务、现场服务。基础服务为在线服务，提供即时性的简单服务应答；方案服务为需要提供相对复杂的解决方案类服务；现场服务包括需要提供现场服务的、现场随访等服务；

跟踪评估层：对企业的服务过程、服务质量进行跟踪、检查与评估；

总结优化层：对服务体系/内容/过程/质量/效果/问题等进行分析，提升企业服务体系与服务能力。

#### 售后服务流程

（1）服务联系方式

业主随时可以通过热线电话、传真、电子邮件得到我公司的技术服务。对客户进行技术咨询的来电、传真和E-mail于当日内通过相应方式进行回复。值班工程师可以实时对客户请求登记记录，并立即转发至项目部。

（2）服务方式

我公司在土地调查项目经验丰富，技术人员对测区的各个地区的情况都较为熟悉，可提供非常优质的售后服务。服务方式包括远程服务和现场服务。审核室接到值班工程师的服务单后，对客户提出的问题进行分析，分析问题原因，确定解决方案。若可远程解决，可利用现代信息技术直接与客户工作人员进行联系解决；若需现场服务，售后服务小组将派专业工程师根据用户需要采取一切积极手段和必要的措施为用户提供赶赴现场解决问题。如因技术问题不能及时解决的将立即上报项目总工办，由总工办工程师及时解决问题。

#### 售后服务能力

（1）更快速的服务响应

我公司在当地建立了客户档案，并成立了应急服务小组及配备了专用服务车，在接到用户服务通知后，可及时做出响应，在第一时间为客户提供高质、高效的服务方案。

（2）更灵活的服务模式

公司在多种资源的合理布局下，进一步优化了多种灵活、便捷的服务模式，可根据客户实际需求提供电话咨询、远程技术指导、技术培训、现场服务等合适的服务方案，简化处理流程，大大节省了客户的时间和成本。

（3）更规范的服务流程

公司制定了规范的服务流程，绝对做到以客户为中心。在接到客户需求后，会严格按照服务流程提供相应的服务方案，同时进行后期服务质量跟踪调查及客户满意度调查，建立项目服务档案，做好记录，让客户真正体验无忧服务。

（4）更专业的服务态度

公司建立了一支专业的服务团队，每一位从事技术服务的人员都有过硬的专业知识和丰富的项目经验。高效、精准、专业是公司对每一位服务人员最基本的工作要求，也是让用户可以真正体验“专业服务”的承诺。

#### 售后服务保证措施

（1）建立健全本次项目工作情况汇报、监督检查制度。项目部定期召开项目情况披露会议，认真执行本次项目工作流程，各乡镇调查小组负责人向项目经理汇报工作开展情况。质量监督部门要根据工作进展情况加强督导检查，及时掌握工作质量情况，对发现和存在的问题及时提出处理意见。

（2）选择具有相应资历并具有同类项目经验的骨干力量承担投标项目，同时派出足够质量和数量的测绘专业技术人员，保证专业负责人和各级技术人员具有较强的服务意识、较高的技术水平。

（3）派出的作业人员，由经过专门培训、符合规定要求的设计人员担任。全面履行岗位职责，实行24小时热线服务。

（4）领导小组根据项目各阶段的进展情况视需要定期召开协调会，及时处理解决项目实施过程中出现的各种问题，遇有重大原则性问题或采购方有要求时，随时召开项目协调会研究解决问题。

（5）为了保护本项目涉密技术的安全，维护本项目数据、成果的版权，公司采用严格的保密制度，由保密专员进行成果管理。

（6）为了提高测绘生产质量管理水平，确保测绘产品质量，公司从承接任务、组织准备、技术设计、生产作业直至产品交付使用全过程实施的监督管理。

（7）对于业务培训及系统操作维护等，提供详细的标准/规范/说明，提供远程咨询，必要时补充提供培训、现场指导。

### 技术支持保障措施

#### 技术支持模式

（1）技术咨询服务

在本项目合同签订后，我们将提供给用户一份详细的技术咨询联系办法，在整个服务期内，用户可以随时通过电话、传真、书函以及电子邮件等各种灵活的通讯手段向我公司进行技术咨询。

（2）现场技术支持

对于本项目出现问题，用户远程和电话技术支持不能及时解决时，我们将以用户实际利益为重，及时安排技术工程师到用户现场进行服务。根据用户需要，我们将安排工程师在第一时间赶到用户现场解决问题。

#### 技术人员配备

我公司是以项目负责人为主导、以技术人员为技术服务专员组成的技术服务团队。上到项目负责人、下到技术服务专员人员，每层技术服务人员都是有着丰富工作经验和专业技术能力的专业技术人员。

我公司项目负责人具有注册测绘师和测绘高级工程师职称，在地籍、工测、国土、公路、电力、水利等方面具有丰富的项目经验；技术服务专员也是有着丰富内业和外业经验的专业技术人员。我们的技术服务团队能够在技术服务中提供优秀的、专业的技术服务，及时为客户解决各种技术问题。

#### 技术支持体系

完善的技术支持体系可以有效提高服务质量和服务速度，对提升客户满意度有着至关重要的影响。在ISO9001-2008的严格要求下，公司建立了一套完善的技术支持及服务体系，致力于保障客户数据产品质量、帮助客户迅速解决问题、提高客户使用数据的整体效能、协助客户提高业务效率、拓展数据应用、为客户培养优秀操作、维护人员，以满足客户的服务需求和期望，不断完善企业服务和技术支持体系。

#### 技术支持保障措施

（1）技术支持与落实措施

我公司承诺为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，负责售后服务处理，以电话、传真、邮件或现场维护等方式提供售后维护与技术支持。

1）现场技术服务

责任维护期内，对用户在使用中所遇到的电话等其它方式无法解决的疑难和故障，安排专职技术人员赶到现场解决并提出防范措施。

2）快速响应服务

我公司在项目实施地设有固定售后服务点和专线电话，每年按照采购人要求定期提供更新维护服务，服务响应时间不超过48小时。自接到业主电话通知服务要求后，5小时内到现场（保持24小时人员值守）。

3）长期咨询服务

协助业主制定相关的运行和使用规范、管理条例、为用户免费提供终身的咨询服务。

4）关键技术向业主开放

我公司将根据业主的要求开放涉及到本项目的相关关键技术。

5）电话服务

用户可享受远程支持服务以解决遇到的一些项目问题，公司将以一贯的热情快速提供答案，减少等待时间所带来的损失，所有电话资料将被登记并及时给予回答，不便电话讨论的将以传真或到访的方式加以解决。

6）E-MAIL服务

提供E-MAIL服务服务支持服务，保证在24小时内对于用户提出的问题予以解答。

7）复杂问题

当数据出现较为复杂的问题时，解决特别困难，我方会将它列为重点问题，对问题进行升级管理，做到尽善尽美。做法是：

①与技术人员一起分析讨论，系统的寻求解说解决问题的途径及方法。

②召集专业工程师，客户工程师一起讨论问题。

③将出现的问题评估后定位、定性。

④提出最终的解决方案并提交用户。

⑤填写总结报告。

在适当的时候，针对用户所关心的问题、操作使用规范和计算机发展的最新信息，将以服务通讯报的形式、传真或登门送交与用户增加沟通，努力提高我们的技术服务水平。

8）定期回访支持

对用户提供定期的现场回访，电话回访和E-mail回访支特，回访周期不少于1次/月。

9）承担风险

本公司对项目价所产生的一切风险会充分预见；弱出现安全问题，会承担风险。

（2）技术支持用户访问表

我们还将按照我们制定的用户访问表对用户所提供的问题进行跟踪，并存档。用户访问表是我们对用户出现的问题的记录，也是改善我们技术支持服务十分有效的依据。

### 响应时间和联系方式

#### 响应时间

（1）提供7×24小时服务

用户可以通过不同方式向客户服务响应中心提出服务中报。如：通过电话、传真、信函、E-mail、来访。客户服务中心由专人值守，在下班后，用户可以直接拨打项目总联系人或客户服务响应中心负责人手机，我们保证用户的问题在任何时间都能得到及时的响应。

（2）电话响应

我公司在项目实施地设有固定售后服务点和专线电话，每年按照采购人要求定期提供更新维护服务，服务响应时间不超过48小时。

（3）及时现场服务

自接到业主电话通知服务要求后，5小时内到现场（保持24小时人员值守）。

（4）备案支持

我公司客户服务中心备有各个项目的基本情况记录，派有专人定期进行跟踪和电话回访，保障了用户在出现问题时在最短时间内能给予修复。

#### 联系方式

公司有售后服务专门电话人员，总公司设立在广州市天河区，对采购人反映的问题，服务响应时间不超过48小时。

24小时电话：400-716-1186（广州总公司电话）；

广州总公司地址：广东广州市天河区华观路1993号附近万科智慧商业广场B1栋310

### 后续服务承诺响应

（1）我公司承诺在收到《中标通知书》后，在30日内与采购人签订采购合同，按采购人建设工期要求全面完成工作内容并通过相关验收。由于我公司的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

（2）我公司承诺在项目实施地设有固定售后服务点和专线电话，每年按照采购人要求定期提供更新维护服务，服务响应时间不超过48小时。自接到业主电话通知服务要求后，5小时内到现场（保持24小时人员值守）；在本工程完成并经验收合格，提交成果之日起6个月内免费为采购人培训2名以上能独立操作数据库管理和图形管理软件的技术人员。

（3）我公司承诺本次采购的鄢陵县农村房屋不动产登记项目（1-5标段）、第4标段，在全面完成工作后提供1年的售后质保服务，质保期内的任何问题由我公司负责解决，采购人不承担任何费用。

（4）我公司承诺具有健全的质量管理保证体系、安全生产、保密及档案管理制度。在实施过程中及项目实施完毕后保证不留有数据的任何复制产品。

（5）我公司承诺提供合法完善的履约验收方案及数据保密承诺函。

（6）我公司承诺项目完成质量要求达到国家、省、市现行技术规范标准，质保期从通过验收移交成果之日起计算。

（7）我公司承诺项目实施中保证贯彻安全第一的方针，遵守业主及国家有关安全生产的规定，确保安全作业。

（8）我公司承诺项目实施期间保证如发生安全责任事故，产生的损失和责任由我公司负责，与采购人无关。

（9）我公司承诺为保证服务质量，项目技术总负责人保证全程现场服务。合同履约过程中，采购人现场抽查技术总负责人未在现场次数达3次以上，有权终止合同，我公司承担因此带来的一切后果。

（10）我公司承诺因我公司原因导致其投标无效的，采购人有权重新组织招标或根据评标委员会候选人排名名单确定其下一名候选人为中标人。

（11）我公司承诺保证中标后在南乐县区域内设置固定办公场所/项目部，并保证项目投入人员的充足。

（12）我公司承诺，向用户提供良好的技术支持。并设有专门队伍从事此项工作，提供全天候的热线技术支持服务。

（13）若培训、文档、沟通等没有满足客户需求，根据客户需求即时提供服务，直到客户满意为止。

（14）提供项目/产品相关的需求变更、需求增加、关联新应用等服务，涉及到成本费用等，根据具体问题，双方友好协商解决。