### 3. 组织实施方案

3.1 项目组织机构及各机构职责安排

3.1.1 项目组织机构

若我院中标本项目，为确保该项目顺利开展与实施，我院将及时成立项目部，组建本项目的管理和技术团队。将按下图所示的架构开展工作，项目部负责与鄢陵县国土资源局的日常工作联系，包括向鄢陵县国土资源局定期汇报工作，进行工作与技术沟通，并及时将国土资源局的工作意见和建议落实到项目工作中，并全面管理各责任部门按计划、按职责开展工作。项目组织机构图如下：

生产副院长

项目经理

项目技术负责

后勤保障负责人

项目质检负责

质量检查组

外业负责人

内业负责人

建库负责人

系统负责人

总工（单位技术负责）

江西核工业测绘院

安全生产负责

甲方

定期汇报、技术沟通

意见返回、落实

调查组

制图组

数据组

软件组

资料组

扫描组

应用组

测量组

控制组

文档组

3.1.2 各机构职责安排

项目部：本项目实行项目经理负责制，主要负责项目的承接、项目设计、任务的安排、技术队伍与仪器设备物资经费的计划调配、各工序协调与进度调控、质量保证和对外联络等。

项目负责人：本项目由我单位具有注册测绘师及测绘高级工程师资格的***同志担任项目负责人，他参加了众多的村庄地籍调查项目和第二次土地调查及集体土地所有权登记发证等工作，熟悉基本情况和业务数据情况。项目负责人为第一责任人，对整个工程的质量、安全负全面责任，遵守国家有关政策法规，履行承包合同。在整个项目实施过程中他具有业务和行政的双重领导责任，应做好对项目的规划、控制、组织和协调等全面组织实施的领导工作，包括人员的调配，进度的控制，质量保证体系的落实，制定和实施重大技术方案等。将根据业主工期要求，负责组织和实施产品实现的策划，制定分解项目工作进度安排表，明确任务，工期目标，实行目标管理。项目负责人要负责好本项目资源调配，生产调度，人员调配，协调好项目之间关系。实行计件工资制，多劳多得充分调动生产人员的积极性。保质、保量按招标文件规定的时间完成全部工作，并提交成果资料验收。

项目技术负责人：项目技术负责人由具有测绘高级工程师职称及注册测绘师资格的***同志担任。主要工作是对本项目进行技术指导和技术管理，要对项目采取的技术路径、应用的技术手段、具体工作方法等进行监督，要负责项目的技术策划、重大技术方案的评审，审批所有的技术文件（技术设计书和技术总结），还要负责本项目中应用新技术的培训与指导工作，并结合生产情况，及时完善帮助解决生产中遇到的技术难题。确保最终提交的成果在技术指标上让用户满意。同时协调软件的系统研发，配合对本工程使用的软件系统进行维护和改进，提高工程的作业效率。

项目质检负责人：项目质检负责人由具有测绘高级工程师职称及注册测绘师资格的***同志担任。主要负责项目实施过程和最终产品质量的监督工作，并带领技术部的人员一起负责本项目的质检。如检查中发现有不符合作业规程的不合格品或潜在的不合格品时，应及时采取纠正与预防措施。项目质检负责人要对经检查后提交的产品质量负全部责任。质检时对数据质量检查要以数据的规范性、完整性、正确性为检查原则，对数据的定义和组织、数据精度、图形空间关系、属性逻辑关系、图属一致性、图幅接边等方面进行100%的全面检查。

项目外业负责人：项目外业负责人负责外业测量、房屋调查等工作进行技术指导与现场质量监督把关；负责入户调查工作的组织实施，工作规则的制定；协调各工序之间的衔接，保障项目按照设计要求施工。

项目内业负责人：项目内业负责人负责指导和管理内业矢量化成图组和数据建库组，对作业方法进行指导，对作业成果进行过程检查，解决生产中的技术难题，与外业技术负责和系统技术负责人进行定期衔接与沟通，确保内外衔接、数据与系统衔接。

项目安全后勤负责人：项目安全负责人要熟悉掌握各项安全生产规章、规定等内容，协助各组搞好安全生产工作，并有针对性的制定一些安全实施细则；监督整个施工过程的安全生产，纠正违章，配合相关部门排除安全障碍。负责全员的安全活动和安全教育，监督劳保用品质量和使用。发生安全事故时采取应急措施，保护好现场，主动报告项目组经理。参加事故的调查和处理工作，遵照四不放过的精神,督促改进措施的落实。在本项目中，由安全员负责安全监督及后勤保障工作。

质检员：经常深入生产班组，作业现场，及时处理生产过程中的技术问题，不断总结经验，辅导监控作业；严格按技术设计书及相关技术标准控制生产的每一过程，及时制止违法、违规、粗制滥造的行为，杜绝伪造成果的行为；按《测绘成果质量检查与验收》实施生产过程的监视和测量，保持规定的全部记录（包括跟踪纠正措施的记录）；在检查的基础上，按规定评定产品的作业质量。

作业组长：对所承担的具体工作任务负全部责任。根据项目经理的安排和技术规定要求，认真负责地带好本作业组的成员干好每项工作，坚持做到对本组的作业成果经100%检查后才上交。确保所承担的任务在符合质量标准的前提下，提前或按时完成。

作业员：严格按技术设计书及相关技术标准进行生产，遵守各项操作规程，认真做好生产过程中的原始记录，原始记录不允许更改，更不允许伪造。

3.2 项目实施进度保障措施

3.2.1 项目工期

2019年9月30日前。

3.2.2 项目实施进度安排

我单位完全响应招标文件条款，结合鄢陵县实际情况，确定合理工期并确保我单位将按照以下进度完成项目：

（1）合同签订后，尽快组建项目部、落实项目人员、确定项目办公和生活场所，组织人员进场；

（2）完成人员培训、技术设计、资料收集整理工作；

（3）外业调查测绘阶段，完成农村房地一体确权登记外业调查测绘工作，完成内业整理上图工作；

（4）逐步开展数据库建设工作，完成数据库建设工作，并与另一片区进行接边和整合；

（5）初同步开展管理信息系统建设、资料归档整理、自检总结阶段，完成与鄢陵县农村集体土地确权登记数据库及不动产登记发证系统的融合并提交管理信息系统，移交农村房地一体不动产登记资料档案库（含纸质档案）。

（6）完成自查总结并提交上级部门验收，完成验收工作。

进度计划表如下：

项目实施进度计划表

| 时间安排／项目阶段 | 2018年10月30日-2019年9月30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 |  |  | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | 第五阶段 | 第六阶段 |  |
| 技术设计编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织培训学习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收集整理资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外业调查测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内业整理上图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理信息系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料整理归档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3 项目工期管理

3.2.3.1 设计进度计划管理流程

项目施工进度管理流程图

3.2.3.2 设计施工计划管理制度

计划编制监督检查由项目技术负责人负责。计划编制必须符合合同及业主要求。调查人员根据实际计划，提出相应的资源配置计划。相关人员每天检查计划，出现偏差及时找出原因，总工室提出解决办法，并制定调整计划。由于外部原因导致进度偏差影响总计划的必须致函业主办理相应的工期签证。

3.2.3.3 设计施工周计划管理制度

每周由项目技术负责人、项目组长分析总结上周计划完成情况，编制本周项目设计进度计划，经项目负责人审批后执行。项目负责人定期组织召开项目周生产例会总结分析当周生产计划完成情况，形成《项目周工期履约情况报表》，并于当周一报单位项管部。

当工期节点发生变化时，项目部启动《工期节点的确定和修正流程》。单位项管部汇总分析各项目的《项目月度工期履约情况报表》后，形成《单位周工期履约汇总表》和《单位周工期简报》。内容包括：计划完成情况、原因分析及解决措施。单位周工期履约报表经单位分管领导审核后，每周二报单位项管部，单位项管部汇总分析，并形成单位周工期履约汇总表。

3.2.4 项目进度保证措施

3.2.4.1 进度安排的基本原则

（1）以合同工期为前提，运用科学发展观统筹兼顾，合理安排满足实现国家规定要求和省市的要求。

（2）按照总工期目标，制订详细的分段工期控制施工计划。积极采用新技术、新设备提高工作效率，抓好物资供应关，保证供应物资的质量和数量，确保满足项目进度要求。

（3）根据总的施工进度计划，编制各工作小组的进度安排，并注意工序的合理衔接及交替，充分利用时间。

（4）在保证工程质量、保障工程进度、施工安全的基础上，优化资源配置，挖掘人员和设备的潜力，确保工程任务在合同工期内完成。

（5）选拔业务精、能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人，制定出各职能部门和责任人责任制，合理分配责任要素，充分细致做好开工前的各项工作准备和施工过程中各工序各专业的协调过渡。

3.2.4.2 组织保证措施

（1）实施本合同的施工队伍已选定，一旦中标，施工仪器设备和作业人员可迅速抵达，确保该工程按时（或提前）开工。

（2）指挥机构迅速成立及时到位。为加快本合同段的建设，我院在中标后，立即组建项目经理部，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。项目部主要成员已经确定，一旦签订施工合同后，即可进场开始工作。

（3）建立项目部的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物，保证工程的连续性和均衡性。

（4）强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

（5）实行内部责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动作业人员的积极性和创造性。

（6）施工队伍进场后，及早准备，抓住时机，掀起施工高潮，并积极开展劳动竞赛，利用各种形式动员，激励全体员工以最佳的效率进行工作，为搞好本项目尽职尽责，履行好合同规定的一切义务。

（7）做好后勤保障，不因为后勤问题而影响正常施工生产。经常对仪器设备进行保养、维护；保证生产用品的及时供应；关心职工生活，搞好伙食卫生。

（8）主动与当地政府群众加强联系，积极主动地配合处理好施工中的各种予盾，搞好治安综合治理和精神文明建设，尊重当地的风俗习惯。

3.2.4.3 技术保证措施

（1）工程进度是业主十分关心的问题，在施工中，我院和现场项目部将以计划竣工日期为目标，根据业主以及工程施工方进度情况对总进度计划及时进行修正，经修正的计划经我院各级审查后，提交业主审定，项目部将根据审定的总进度计划，组织劳动力、仪器设备分期进入施工现场，进行施工作业。在施工中将采用我院成熟的施工工艺，选择合理的流水节拍及合理配置劳动力需用计划，以保证各施工节点进度，并作好施工配合工作，使之同步达到计划工期要求。

（2）尽快作好准备工作，组织项目组立即与业主进行技术沟通，明确业主要求，达成技术共识。并到现场认真考察，熟悉测区现有资料及其特点。认真编制详细的技术设计书、详细的入库技术要求、详细的坐标系统转换要求，落实生产工作组织安排，优化生产过程。先期提出可能在施工中遇到影响施工进度的问题，并统筹安排，及时调整，确保工期。

（3）为确保工程施工进度，在施工中合理划分施工流水段，分块组织作业。

（4）及时完善施工组织设计，落实施工方案，报业主审批。根据施工情况变化，不断进行优化，使工序衔接，劳动力组织、仪器设备、工期安排等有利于施工生产。及时编制各阶段施工组织设计，并建立完善的技术交底制度，使施工组织设计能够有力的指导整个施工过程。

（5）按施工进度计划及时调配仪器设备和人员。

（6）运用科学的方法，实行平行流水作业，确保最佳的施工方案并予以实施，及时调整各项工程的计划进度及劳动力，确保工程按时完工。

（7）推广应用新技术，采用新设备，利用计算机进行科学管理。

（8）生产中坚持突出重点，主攻难点，抓住质量，确保安全，促进进度的原则方法；坚持领导干部到施工现场跟班作业制度，发现问题及时处理，协调各工序间的矛盾，保质，保量，按工期完成任务。

3.2.4.4 人员保证措施

（1）项目成立后，将设专职后勤保障人员一名，负责保障员工的住宿、餐饮、文化、精神生活，组织员工学习交流，定期组织安排集体活动，保障员工拥有一个较好的精神状态。

（2）根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，及时组织人员进场作业，并建立相应的领导体系和管理制度。

（3）对工作人员所需生活、后勤、安全作充分考虑，以保证满足施工需要。

（4）确保劳力充足，高效。根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

3.2.4.5 设备保证措施

（1）根据生产进度情况及时调配各生产单位所需的软件、硬件设备，保证项目投入足够的设备仪器。

（2）鉴定设备仪器，保证设备仪器运行状态良好，设备维护人员要及时维护、检校，保证设备仪器正常运行。检定资料作为资料随测绘成果一起上交。

（3）仪器设备专人负责使用。车辆及明检验，不无证驾驶，不酒驾醉驾。

（4）配备足够的GPS接收机、全站仪、记录器、计算机及网络设备、计算机软件系统、汽车等设备，并有备用的仪器设备，保证工作顺利开展。

（5）加强仪器设备管理。加强仪器设备的检修和维修工作，配备维修人员，配足备用仪器设备，确保仪器正常正常，确保施工顺利进行。

3.2.4.6 进度抢工措施

（1）加强GPS、全部仪、测距仪、扫描仪及计算机、软件等设备投入供应 。

因本项目测绘、数据整理工作量较大，所需设备较大，直接关系到整个项目的各项工序及整体工期。因此，根据项目开展阶段的资料收集情况及人员分工情况，实时调配软硬件设施。编制各时期各种软硬件设备需求计划，保证及时到位。

（2）充分利用空间作业，白天野外作业，晚上完成当天的采集数据编辑；在雨天或不适合野外作业的时间段进行内业工作。

（3）实行科学施工现代化管理方法，实行弹性的工作时间，充分利用加班时间作业，提高工作效率，加快项目速度。

（4）加大技术人员投入，并加自动化扫描设备投入，减少劳动强度。

3.2.4.7 资金保证措施

为确保工期，需要大量的人员、技术、软硬件设备，关键是资金的保证。对此，我院将根据项目进度需要投入必要资金，用于设备采购定货以及技术措施中的人、机、物增加所须费用，并采取以下几方面具体措施：

（1）院生产部搞好项目资金使用计划、材料人工、设备成本分析，财务部落实资金动转计划，按总体计划进行控制划拨。

（2）建立财务控制制度，项目部要按月进度施工计划，控制主要设备的用款计划，合理安排。 保证人员工资及时到位。

（3）在项目实施过程中，如出现不可预计的因素，造成项目方资金未能及时到位，院财会部门将尽一切力量给予支持，保证工程按计划进度进行施工。

3.2.4.8 其他保证措施

（1）开工后，我院将在最短时间内进场作业，随即进行施工准备工作，尽快熟悉工程情况，全面了解影响工期的各方面因素。

（2）根据合同要求，制定出详尽的工期进度计划，包括其施工计划的细部优化。项目部以周计划控制分部分项工程进度，按计划要求每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力，设备调度问题，确保工程按计划实施。

（3）充分发挥我院施工组织管理的优势，由项目部分派管理人员按工序、分区域施工，进行全过程监控，确保工期目标实现。

（4）确保每一环节施工质量，使核验一次合格，消除质量缺陷引起返工、修改。及时组织隐蔽工程的质量检验，不因不能及时验收而影响进度。

（5）根据当地气象情况有预见性地调整工作顺序，安排好雨天、台风、酷热天的作业方案及作息时间，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

（6）抓住有利时间，实行有效施工作业。春节期间，我项目部决定压缩春节间的假期，以保证总工期的实现；实行调休作业，节假日、周未正常工作，雨雪天可作调休。作业组长及主要技术负责人实行“白加黑”的模式，白天收集数据，晚上整理数据。

（7）依据控制施工进度安排，项目部进行督促检查，做到灵活调整，提前安排，检查落实，留有余地；组织精明强干的施工人员和技术力量；根据工程的特点配备足够的施工设备和劳动力。

（8）平行流水作业法，采用平行顺序作业法及立体交叉平行流水作业法，充分利用工作空间和工作时间，确保各分项工程的胜利完成。

3.2.4.9 工期应急措施

在项目实施过程中，易受天气等原因造成外业测量、外业调查工作受到影响，内业数据处理方面，人员的变动、设备的故障、计算机感染病毒等一些突发状况的出现，影响项目的实施进度。我方会根据以往的经验制定相关的应急方案和措施，确保项目能安全的完成。应急计划表如下：

工期应急计划表

| 序号 | 突发状况 | 应急计划 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续恶劣天气不能外业作业 | 调配工序顺序，尽量把能够先做的内业工作提前完成；同时，可以将办公条件移到现场，减少天气原因对工期的延误。 |
| 2 | 人员变动 | 对于本项目的关键岗位，平时要做好人员储备，确保在有人缺岗的情况下能有人即使顶替且不影响项目的进程和质量。 |
| 3 | 设备出故障 | 根据以往的列出可能出故障的设备名称，对于一些关键设备，如果有备份的就准备着备用，若没有备份的就提前跟供应商联系，确保在发生故障时能及时恢复。 |
| 4 | 计算机感染病毒 | 当发现计算机感染有病毒后，立即将该机从网络上隔离出来，对该设备的硬盘进行数据备份。启用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时进行病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。 |

3.2.4.10 工期提前完成的实力

（1）第一批甲级测绘资质单位

我单位系国家测绘地理信息局评定的第一批具备综合甲级资质的单位，有着60多年的测绘管理、工作经验的积累，承担过许多国家重点项目，有一批具有高级职称、经验丰富、责任心强的技术人员队伍。

（2）具有丰富的同类项目经验

近几年我单位承担了大量的1∶500大比例尺城镇地籍、地形测绘及农村房屋确权发证工作，由于农村房屋确权测绘精度要求高，工序较多并复杂，作业单位要掌握先进的测绘技术，科学的管理方法，才能胜任农村房屋确权测绘工作。我单位通过这十几年的锻练，培养了一批素质较高的作业组长，他们有着农村房屋测绘、权属调查、数据建库的经验，成果质量均获得业主的好评,多个数字地籍调查项目荣获国家级和省市级优质工程奖。

（3）庞大、精良的作业队伍

我院拥有一支在省内、外具有一定影响力，并具有多年农村地籍与房屋确权项目经历的作业队伍，具有丰富的测量、权属核查、数据建库经验。并远赴非洲大陆完成过各种工程测绘工作。

（4）精良的仪器设备

我院拥有美国天宝、徕卡、中海达等一系列专业品牌的测量仪器，包括GPS全球定位系统接收机、全站仪、测距仪、水准仪等，每年均顺利通过年检，质量合格，其精度完全能满足本项目精度需求。

（5）良好的社会信誉

我院连续8年获得“省级3A守合同重信用单位”荣誉称号，并获得IS09001：2015国际质量管理体系证书，ISO14001：2015环境管理体系认证书，OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证书。取得了高新技术企业，诚信示范单位证书，并多次荣获省测绘系统先进集体，省级文明单位称号。

3.3 项目质量保障措施

3.3.1 质量保证机构设置

3.3.2 质量管理组织机构职责

根据质量管理要求，制定具体的质量职责分工，让参与作业的每一个员工都明确自己的质量职责，在作业中自觉按照质量要求完成自己的工作，以工作质量保证产品质量。本项目的质量管理职责分工见“质量管理职责分工表”。

质量管理职责分工表

| 部门、单位 | 质量职责与分工 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 总工办 | 成果评审、审批 |  |
| 项目技术负责 | 制定质量方针和质量目标 |  |
| 质量审核小组 | 成果质量检查和审核 |  |
| 过程质量检查小组 | 过程质量控制及过程检查 |  |
| 作业组 | 标准化作业、质量自检 |  |

总工办是质量管理的主管和职能部门，负责对工程质量进行监督、检查、提出整改意见、检查落实情况；工程项目质量管理领导小组是质量计划的执行者，负责本项目质量目标的落实；项目负责人和项目技术负责人是项目质量直接责任人；各作业组长负责本组质量把关，保证作业员严格按“细则”和“设计”要求施工。作业组负责自检、互检，项目部负责过程检查，生产技术部负责实施最终检查，院长和总工程师进行监督检查，工程施工的每一环节始终处于“受控”状态，层层把关，从而确保最后产品质量。

3.3.3 质量保证体系

江西核工业测绘院视产品如人品，视质量如生命。为确保给用户提供优秀的成果和优良的服务，建立健全了完善的质量管理网络和质量保证体系。

江西核工业测绘院已通过国际GB/T19001—2016（ISO9001∶2015）质量保证体系认证，健全的质量管理网络为质量管理提供了可靠的组织保证，我院测绘成果质量由院长总负责，由总工程师具体负责，下设专门的质量检验机构：总工办。

我院测绘成果质量管理严格按照GB/T19001—2016（ISO9001∶2015）质量认证体系的要求进行，并按照其要求严格规范生产作业程序和规范产品质量管理。

3.3.3.1 产品质量目标

工程施工和技术服务满足规范和合同要求，产品合格率确保100%。成果经省测绘产品质量监督检验站检测，整体质量优良，质检得分在90分以上的达到90%以上。

3.3.3.2 严格按照国际质量认证体系运行

我院通过了GB/T19001—2016（ISO9001∶2015）国际质量体系认证，有完整严密的质量保证体系和相关专业的《作业指导书》，员工各项技术技能都比较熟练、全面，是质量保证的基础。

3.3.3.3 质量方针

运用科技，创建一流质量；持续改进确保顾客满意。质量目标：工程优良率80%以上，顾客满意度95%以上。本数据生产过程的质量管理工作将严格按照ISO9001∶2015版的要求和我们的技术管理规范，建立项目质量管理的流程，以保证数据生产的产品质量。

3.3.3.4 项目沟通管理

本工程在施工期间，为了能更深层次理解本项目的技术要求，确保工程能严格符合合同要求和技术要求，在施工过程中，应紧密与甲方单位合作，及时沟通、请教、学习，以确保工程更圆满及时完成。

本工程拟由熟悉农村房屋不动产调查及登记颁证的郑禄辉同志担任项目负责人，专门负责与甲方单位的沟通协调工作。本次工程拟采用联系单的形式，对测绘单位在确权颁证过程中出现的各种问题以联系单的形式提交甲方单位，甲方单位也以联系单形式对确权颁证单位提出的各种问题给予一个书面的答复。

3.3.3.5 实行全面质量管理落实到人

项目部在施工之前，对施工人员进行技术交底，共同学习技术要求和确权颁证规范。在项目实施过程中强化组织管理和质量检查制度，明确质量责任，将测绘产品的质量责任细分到组、到人，同经济效益直接挂钩，确保确权颁证产品的优良率。

3.3.3.6 技术保证

为确保本次确权登记发证工程保质、保量按时完成，我单位将投入充分的人力、物力、财力以保障项目的顺利实施。针对本项目的特点组织举办技术培训班，使每位作业人员熟悉该项工程的技术规程，作业流程和作业方法，明确操作要领，做到任务明确，职责分明，保证任务圆满完成。

（1）项目全体人员进行全面的培训，对项目的技术要求，操作手册，设备使用，法规，细则以及本项目的作业特点进行培训，经考核合格后方能上岗。

（2）每月举办1天的业务培训和交流。

（3）院有关部门与本项目技术有关的规范、法规、细则的培训和新技术、新设备使用的培训。

（4）生产安全培训。本项目属于我单位重点项目，根据IS09001质量管理手册要求，在确保质量的前提下还要进行安全方面的培训。

（5）负责对项目实施的乡、村、组工作人员、技术人员以及农村不动产权籍确权管理信息系统软件使用操作培训。

3.3.3.6.1 技术培训基本要求

首先踏勘了解测区现状和特点，再由专家结合具体情况，对内外业作业人员进行技术培训，端正工作态度，强化工作责任心，学习和掌握技术规范、细则等要求。明确作业方法，掌握操作要领，提高工作技术水平。培训考核合格后才能上岗。

针对本院技术人员情况，技术培训。主要有以下内容：

（1）测绘知识的培训；

（2）房屋调查及不动产调查基本知识的培训；

（3）控制测量；

（4）农村房屋一体调查外业调绘及内业处理方法的学习；

（5）安全和保密条例的学习和培训；

（6）仪器设备使用和实际操作的培训。

3.3.3.6.2 外业作业人员技术培训

着重对此次确权登记发证和管理信息系统建设技术规范和技术细则的重点难点而进行技术培训。

3.3.3.6.3 内业数据处理人员技术培训

参加内业数据处理的技术人员都具有较丰富的数据处理工作经验。着重针对调查制图及入库的方法及数据建库等关键技术要点进行技术讲课与上机实际操作。

3.3.3.7 项目过程评审任务

（1）数据产品审查过程

DQA管理人员评价数据产品审查过程。检查数据产品是否被审查，审查结果是否形成书面报告，结果和问题报告是否与项目的数据生产过程相一致。DQA管理人员使用过程审计报告单来报告审查的结果和本任务的完成情况。

项目计划过程

项目管理小组需要发展并且文档化以下计划：

数据生产计划——通过数据生产规格来引导数据生产计划。计划被文档化，规定了在数据生产生命周期和适当的点所完成的确定的事件、检查和评审活动。

数据检查计划——管理数据检查的方式计划，包含数据检查计划。

（2）项目数据采集方案设计过程

1）检查一般需求与设计

检查设计评审时是否已确定了与需求有关问题（如遗漏、含糊不清、不可测试的以及隐含的需求）。

检查设计是否与需求一致（如是否有遗漏、不准确的、含糊不清的或不正确的功能）。

检查设计是否充分说明了下列问题：

①实时需求；②可理解性；③数据的数学基础；④数据的质量控制；⑤数据提交。

2）数据生产规格说明

①检查每一过程的过程规格说明是否准确、齐全；

②检查是否用精确、不含糊的术语拟订了过程规格说明，该过程规格说明是否清楚地描述了所需的变更；

③检查是否规定了哪些地方需求进行错误检查、错误处理和纠正；

④检查设计是否遵循已确立的符号约定。

（3）作业方案设计过程

作业方案设计需要被文档化，DQA人员需要完成以下任务：

1）检查需求可跟踪性

2）检查逻辑性

①检查是否有任何逻辑错误。

②检查数据的处理顺序是否正确。

③检查是否存在数据处理错误。

3）检查错误处理和恢复

①检查是否有适当的错误条件数据检查。

②检查是否定义了那些出错概率高或错误结果对数据是致命的错误条件。

③检查数据生产流程是否可以保证数据的质量，同时及时进行数据错误的纠正。

4）检查可检验性和可扩展性

检查设计是否可理解（即便于阅读、符合逻辑性）、可维护（即无含糊不清的逻辑）、可检验（即可用合理的检查模式对其检验）。

5）数据生产和检查过程

①检查的规划

按照项目的实际情况确定各检查阶段的目标和策略。这个过程将输出《检查计划》，明确要完成的数据检查活动，评估完成活动所需要的时间和资源，设计数据检查组织和岗位职权，进行活动安排和资源分配，安排跟踪和控制检查过程的活动。

数据检查规划与数据生产工作同步进行。DQA组人员在需求分析阶段，要完成《检查计划》；在设计阶段，要完成《质量控制设计方案》；在数据生产阶段，要完成数据记录；在提交顾客前，要完成《数据采集与处理的技术报告》和《质量控制报告》。对于检查计划的修订部分，需要进行重新评审。

检查体系流程图

②检查设计

根据各阶段的检查计划设计质量控制的方案。检查设计过程输出的是各检查阶段数据和检查报告。

③检查实施

通过实施检查流程，各项检查工作同时进行检查记录记录检查的结果，对数据进行及时的纠错，并在检查结束后最终总结得到《质量控制报告》。

3.3.4 质量保证措施

3.3.4.1 精心组织设计

技术设计是技术路线实施细则的一个重要过程，具有丰富的创造性。其要求：①“规范化”。符合国家行业技术标准；②实用化。结合实际，采用合理技术方法和质量标准；符合“安全可靠、经济合理、技术先进”的原则；③注入创新技术；提高质量和经济效益。

我单位规定设计程序如下：

（1）进行分项设计。由生产技术部按工序指定具有专长和实际经验的人进行分项设计，目的为吸取生产一线成熟经验和新经验。同时指定总设计人进行指导和汇编一稿，其目的为培养设计人员和审阅应用经验，在总体上针对质量管理反馈信息加入纠正、预防措施，并完成文字修饰。

（2）召开专家研讨会。邀请相关专家听取诸设计人的“设计报告”，提出肯定、完善、补充意见，或否定意见及其它新观点、新思路、新方法；目的为与技术路线高度吻合，特别要对成果质量和多用途功能进行有益论证。

（3）总设计人吸收专家意见，形成设计书二稿。这是一个高水平系统加工过程。要按照专家统一意见否定一些内容，增加另一些内容或重新设计。

（4）总工办审阅。主要审阅技术方案、生产流程、技术方法和标准；其次，再对文字作修饰。

（5）总工程师或顾客批准。目的为满足顾客要求，同时也使设计书具有与合同相应的法律效力。

（6）小区试验。根据试验情况提出“补充技术指示书”，或再次修改设计书。

3.3.4.2 重视生产准备工作

生产准备工作的重点是仪器检验和拟定生产计划。其它还有材料准备、资金筹划、优化劳动组合等内容。

3.3.4.2.1 仪器检验

依据设备管理规章制度，对设备进行进场前的准备工作。

3.3.4.2.2 拟定生产计划

现代生产因为要求优质、高效而要运用系统工程管理方法，达到整体协调联动效果。所以，现在抓生产再也不能把计划放在脑子后，要将职责和目标分解落实到人头，形成有利于保质、保量的管理。这样事先拟订生产活动计划就成了一项必做工作。我单位拟订计划的内容和方法如下：

（1）做总工作量时间分解。按照控制测量与小区试验、全面投产、最终产品整饰检验等，在三个时间段上确定工作分量，相应人力和主要设备；

（2）优化劳动组合。首先确定各时间段上的主要人员名单，推算各段需要人员总数；然后按照“德、才、能”条件进行作业组优化组合。优化组合系确保优质因素发挥作用的组合，不是绝对的选优汰劣过程。同时，在所有的作业组中要确保有2～3个先进作业组；

（3）总工作量目标分解。根据生产定额，对先进作业组按定额的90％下达任务；对一般作业组按85％下达任务；

（4）编写生产计划书。通常按照小区试验、全面投产、最终产品整体检验等三阶段来编写关于时间、任务、定额工作量，以及其相应人员和主要设备等数量计划。

在优化劳动组合、目标层层分解和组织三阶段生产活动中，要具备激发职工劳动热情条件，以能形成一浪高似一浪的劳动情绪，目的为保证质量和效率。

3.3.4.2.3 事先指导

事先指导工作主要是设计者对具体项目讲解工程管理要点、工程来龙去脉、用途意义、特殊情况、计划特色、有利和不利条件、难点和措施等，同时解答询问和搜集基层意见。

我单位事先指导程序如下：

（1）整体指导。集中有关人员听课、听报告，对市场和工程项目作宏观上的要点分析指导。

（2）分层指导。各级对下属人员布置任务时需作必要指导，包括：

再次强调整体指导中的有关重点；

介绍个人掌握的经验和创造性见解；

指出接受任务者的工作难点和质量管理应有对策措施；

通告与下属相关的质量检查计划。

（3）个别指导。可以跨级指导，方法上抓两头带中间，主要内容是：

交待组织对个人的希望；

针对性地介绍对方需要的知识和经验；

提出对下一个工序的注意事项；

磋商下级预见到的困难。

（4）考察性指导。管理者针对具体操作方法进行询问和指导，内容包括：

介绍最新经验、教训；

了解执行者的个人经验和见解；

肯定或讨论有关问题。

事先指导并不是婆婆妈妈、喋喋不休的管理，也不是“事后诸葛亮”式的管理，而是依靠科学预见进行的切实管理。因为盲目指导会干扰生产，歧视和傲慢会形成对立情绪，事先指导必须是一个团结协作的过程。

3.3.4.3 中间检查辅导

中间检查是生产过程中的质量管理方式，其要点是抓第一次完成操作的正确性和第一件产品的合格率。检查的最初目的是对具体操作予以肯定或技术辅导，其后的目的则在于发现和辅导解决难题。

中间检查采用三种方法：①小区试验；②派出专家组检查；③检查员跟班生产。

3.3.4.3.1 小区试验

对大、中型项目，都要安排小区试验，目的为：检验技术设计书和实际生产能力。检查内容有五项：

(1)执行技术方案状况；

(2)工艺流程运行是否协调；

(3)操作方法是否正确；

(4)发现新情况、处理新问题；

(5)质量评估、并估计全面投产后产品合格率和履约率。

技术检查程序如下：

(1)安排1-2名检查员跟踪作业，覆盖工作量为30-50％；

(2)对半成品和成品做100％一级检查；对成品做40％二级检查；

(3)专家抽样检查10-15％；

(4)统计产品合格率、生产率、实际投入各类劳动力和材料消耗等指标；

(5)分析不合格产品及其原因，提出纠正和预防措施，并于验证。

3.3.4.3.2 派出专家组检查

重要工程、大型工程和新开发技术或产品，总工程师或生产副院长适时带领专家组到现场检查。其目的为：推动质量管理体系运行，及时把住质量关，提出补充技术指示、辅导新技术操作、作出重要问题决定等，具有权威性和决定权；其工作程序如下：

(1)听取工地管理班子汇报生产活动状况，协调生产资源；

(2)阅读工地管理文件、图表和抽查已有半成品和成品，获得优、劣两类印象；

(3)对突出成绩和明显缺陷进行调查研究，总结经验和教训，提出纠正和预防措施；

(4)专家会商：肯定成绩，列出存在问题，明确责任；

(5)表彰取得显著成绩的人和事，针对存在问题提出补充技术指标，安排专家针对性讲课和技术操作示范，对不合格产品、不合格作业员作出处理决定。

3.3.4.3.3 跟踪作业过程检查

日常中间检查由相关检查员跟班作业完成。在五彩缤纷、生动活泼的日常生产技术活动中，时时都会出现新问题、新情况，不仅充满了创造契机，还需要及时认识和处置。一名优秀检查员应该有及时跟班检查的责任感和积极创新意识。跟班检查的工作提纲如下：

(1)适时跟班检查。因为跟班目的是检查和辅导，所以应选择最佳时机，如投入作业初期；转入困难条件下的作业初期；转入新技术、新工艺时的作业初期；进入主要技术环节初期；有特殊技术要求的作业初期，以及开发性项目和新作业员的每个新作业环节等。

(2)观察作业员技术素质和作业组配合状况；

(3)纠正错误技术观点、错误技术方法和错误操作；

(4)现场共同解决技术难题。如测图时缺少测站点；现代建筑物图式表示方法；隐蔽地形作业方法；采集数据技术要领等。

(5)对具有普遍性的问题集中“讲课”辅导；对尚未解决的问题立即向上级汇报；

(6)填写检查工作日记，记载“技术案例”；必要时编写书面报告。

3.3.4.3.4 总结经验，调整管理方式

总结经验、教训的目的是巩固成绩、提高技术水平和认识水平，进一步改进各项工作，提高管理水平，推动技术发展。

（1）搜集信息。包括项目负责人的工作报告、技术检查报告和创新技术试验报告等；

（2）提出技术、产品、管理方面的主要优点和缺陷，并在分析其原因和影响范围后，提出推广或改进建议；

（3）总工办制订改进工作计划；明确需要引进或推广应用的新技术、新经验，提出技术和非技术创新目标。经总工程师审核、院长批准后组织实施。

尽管这样总结经验教训较为费时、费力，但因掌握了改进企业管理的要点，能够不断取得新的创新动力，所以更会逐渐提高队伍素质和质量管理水平。

我单位要求技术检查报告也要相应地注重：①工程项目概况；②主要成绩及其特殊性、普遍性分析；③主要存在问题及改进建议。

3.3.4.4 成果自检查和院内部验收

本项目将严格按照GB/T19001—2016（ISO9001∶2015）质量体系要求运行，严格执行“三级检查一级验收”，我院作业小组的自检、互检，项目部过程检查以及院生产技术部的最终检查。各级检查均以电子文件形式提交检查报告。其主要内容为全面检查以及电子数据检查。

（1）在项目部全程质量跟踪管理下，无论外业还是内业数据处理，小组成员对各个环节都应深入跟进监管，并做好各作业队伍之间的沟通协调工作，发现问题及时研究解决；

（2）成果的检查应始终贯彻生产的全过程。本工程实行严格的“三级检查一级验收”制度，最终成果由总工办组织验收小组进行检查验收，并对成果进行内部质量评定。

检查技术方法分类表

| 独立元素校对 |  | 相关元素条件检验 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查方法 | 技术类型 | 检查方法 | 技术类型 |
| 已知数据、资料校对 | 人工、机助 | 资料、图件审阅、检测 | 人工 |
| “两图相符”校对 | 人工 | 建立闭环系统条件检验 | （机助）自动 |
| “图数相符”校对 | 人工、机助 | 建立统计条件检验 | 机助 |
| 实地巡视校对 | 人工 | 建立两数相符条件检验 | 自动 |
| 分项、分层审阅校对 | 人工 | 建立自然数规律条件检验 | 自动 |
|  |  | 建立逻辑条件检验 | 人工或自动 |
|  |  | 建立直线回归条件检验 | 自动 |
|  |  | 建立相邻层次相关条件检验 | 人工、助工 |

3.3.4.4.1 自查、互查

自查：要求对主要元素进行100％闭环系统作业。

(1)熟悉技术方法、技术标准和各类型闭环系统作业方法；

(2)掌握设备性能和了解配合人员的知识、技术、经验、能力；

(3)拟订作业计划。要求作业路线合理，符合作业原则规定，能够建立多余观测条件；

(4)边作业、边检查，在一站作业完成后全面做校对；

(5)适时询问助手有无差、漏、错；

(6)、记录特殊现象、意外现象，留下对质量有影响因素的痕迹；

(7)记录没有把握的作业内容，并及时向技术检查员请教；

(8)对检查员发现的问题，在理解的基础上采取纠正措施；

(9)做个人作业日记和技术工作总结；

(10)积极参加群众性“技术报告会”。

互检：互查的目的是保证作业班组输出合格半成品或成品，其本质是完善班组作业技术过程和质量控制过程。互查程序于下：

(1)由生产技术部派定的项目检查员挑选若干检查员或技术能手组成检查组；

(2)拟订分项检查计划和分层检查计划，按其相应技术要求派出相应中级、助级、技师级技术人员承担检查工作。

(3)记录检查中发现的问题每天向组长报告；

(4)汇总分析检查意见和提出存在问题，召集小组研讨会，提出对策措施；

(5)分别与作业组交换意见，移交检查记录；有矛盾不争论，报请生产技术部处置；

(6)搜集反馈信息，调查研究，改进工作。

3.3.4.4.2 过程检查

必须经过自检互检的测绘产品才能进入过程检查，过程检查是项目部检查人员承担。要求100％数据质量检查，并确认测绘质量是否合格，要求评定全部产品是否合格。

在生产运行过程中同步工作，包括：中间检查辅导、组织过程产品互查和半成品质量检查，要求盯紧生产主要环节和薄弱部分。半成品或工序产品检查程序如下：

(1)听取工地负责人生产情况介绍和对检查工作的建议；

(2)向被检查者提出工作计划和协商合作方式；

(3)调查作业组优、缺点，注意其优势、特长、能力、创造性劳动方式，特别是他们重视质量的表现；对于差、漏、错现象重点分析其产生原因；

(4)与被检查者交换意见。首先公正适度地评价其成绩。而后一一交待检查记录内容；耐心听取对方主诉；

(5)凡能统一意见的由对方修改或更正；凡不能统一意见，又必须由对方更正作业的内容，从理论上和“规范”中寻找依据，再次教育对方更正；

(6)向生产技术部报告检查工作，包括遗留问题及其处理意见，提出改进工作建议。

3.3.4.4.3 最终检查（内部验收）

最终检查是我单位总工办组织的检查，是在项目部完成过程检查的基础上实施的。主要通过宏观审阅，了解作业过程所执行的技术路线、技术方案有无偏差，洞察所应用的知识、技术方法和所采取的生产措施有无错误或不足，并通过抽样检查综合评定该批产品是否合格，能否实现履约目标。其工作程序如下：

（1）听取工程项目负责人全面汇报，并随时提出质询；

（2）专家按各自专长分工检查。分析过程检查资料，提出最终检查工作内容、方式、时间等计划；并通知项目负责人准备和配合；

（3）宏观审阅资料图件。了解基础资料质量和重要技术内容质量状况。如采用测绘基准、坐标、高程系统和已知数据、资料来源；观测仪器标称精度、实际检验结果和应用范围；控制网图形结构的合理性；平差软件结构、功能和采用技术标准；闭合差大小、规律；测绘方法和成图方法等；主要是知识检查；

（4）外业抽样检查，一般取样量不低于30％，采用全面巡视校对和同时检测的方法；

（5）汇集审阅、巡视，检测结果。对照一级检查结论，分析两次结论是否一致。不一致时，都要在分析原因的基础上，做针对性扩大检查，取得关于产品质量实际状况和一级检查存在问题的结论；

（6）会商检查结论，形成书面资料。明确需要纠正的技术内容，对必须修测或返工的产品提出处置意见及自查的范围，并通知项目负责人组织完善性工作，安排检查员进行跟踪检验；

（7）向总工办提交技术工作报告。叙述项目完成情况及执行技术水平、效果，以及经验教训。

3.3.4.5 项目三级检查和验收

农村房屋不动产登记项目的检查验收工作以县级行政区为基本单位，检查验收的组织工作由各级登记发证机构负责。

农村房屋不动产登记成果检查验收实行项目承担单位自检、县级初检、市级复检(查)和省级验收的“三检一验”制度。其中房屋测绘及数据库成果的检验工作应委托具有法定测绘成果检验资质的检验机构进行检查。

3.3.4.5.1 项目承担单位自检

项目承担单位应按照合同约定对承担的农村房屋不动产登记工作成果进行自检。

项目承担单位自检工作包括作业组自检、项目组检查和承担单位质量管理部门检查。

作业组自检：在作业过程中，作业人员应及时对作业质量进行自检，发现问题应及时现场修改或重测，自检合格后，方可提交项目组质量管理人员。

项目组检查：项目组负责质量的人员，在作业过程中应及时对作业过程中的关键工序，进行中间过程检查，上一工序合格后方可进入下一工序。对作业小组自检合格后提交的成果资料，内业进行100%检查，外业抽样检查比例不得低于30%，巡视检查比例不得低于70%，并形成过程检查记录。

项目承担单位质量管理部门检查：对项目组提交的项目成果质量进行检查，检查比例内业为100%，外业抽查比例不低于20%，巡视检查比例不低于40%，并形成最终检查记录，编制自检报告。

3.3.4.5.2 县级初检

县级登记发证机构应安排专人负责农村房屋调查发证成果质量的监督和检查，在项目实施完成后，组织对项目成果进行初检。

县级初检的工作内容和要求：

1、权属调查成果初检要求：内业抽样检查比例不低于10%分户调查成果，外业抽样检查比例不低于3%分户调查成果；

2、房屋测绘成果初检要求：内业抽样检查比例不低于10％分户测量成果，外业抽样检查比例不得低于3％分户测量成果；

3、数据库及管理信息系统成果初检要求：内业进行全面检查。

县级初检应形成初检报告，对初检中发现的问题整改完善，并系统整理各项成果资料后，县级登记发证机构申请市级复检（查）。

3.3.4.5.3 市级复检

市级复检由设区市登记发证机构组织，按照初检内容进行，房屋确权发证成果检查比例由各设区市根据项目质量情况自行确定。

市级复检应出具市级复检意见，市级复检合格后，由市级登记发证机构向省级登记发证机构申请验收。

3.3.4.5.4 省级验收

省级检查验收由省级登记发证机构组织，对成果质量进行检查、验收。

不动产调查成果检查：内业抽查比例不低于5％，外业抽查比例不低于1.5％；

不动产测量成果内业抽样检查比例不低于5％分户测量成果，外业抽样检查比例不得低于1.5％分户测量成果；

不动产登记成果检查：内业抽查比例不低于5%。外业抽查比例不低于1.5％；

数据库及管理信息系统成果内业应进行全面检查。

成果质量检查应形成检查报告。

申请省级验收，应提交省级验收申请和相关成果资料。

项目承担单位单位应按照检查验收提出的质量问题对成果进行完善，编写完善情况说明，由验收组审核，随验收报告一并归档。

3.3.4.5.5 各级检查验收职责

1、项目承担单位对调查成果的质量负责，对提交检查验收成果的真实性负责。

2、县级登记发证机构按照初检要求，对初检结果负责。

3、市级登记发证机构按照复检要求，对复检结果负责。

4、省级登记发证机构按照验收要求，对验收结果负责。

3.3.4.5.6 检查验收应提交成果和资料

1、房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)；

2、房产图(分幅图、分丘图、分层图、分户图)成果；

3、面积测算成果；

4、房产权属调查成果；

5、数据库及管理信息系统成果；

6、登记发证成果；

7、各项文字报告成果(技术设计书、技术报告、数据库建设报告、检查报告、工作报告)。

8、房屋测绘成果检验报告。

3.3.4.5.7 检查验收内容

1、房产要素测量

a)界址点测量成果检查内容参照《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）中界址点测量等有关要求执行；

b)房屋边长丈量成果主要检查房屋各层、各条边丈量精度。

2、房产图(分丘图、分层图、分户图)成果

a)分幅图检查内容按《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）中规定要求执行；

b)分丘图、分层图、分户图成果检查房屋点的数学精度，丘号、分层、分户编号表示的正确性。

3、农村房屋面积测算成果

a)检查房产测量方法的规范性、正确性(含：房屋外围、内部、附属设施、墙体厚度测量)；

b)草图、调查表规范性、正确性(含：测量草图、房屋调查表)；

c)房产面积计算技术规则的正确性；

d)房屋边长测量数据处理、非实测数据采用的正确性、合理性；

4、农村房屋要素调查成果：

a)调查内容的正确性、完整性、可靠性；

c)调查内容填写的清晰、规整程度。

5、数据库及管理信息管理系统

a)数据库拓扑关系情况；

b)数据库属性值正确性、规范性检查；

c)系统功能符合性；

6、各项文字报告成果

a)技术设计的规范性、内容的齐全性；

b)技术报告对技术分析评价的正确性，技术问题处理方法的科学性；

c)工作报告反映整个工作过程的计划、组织和实施的完整性；

d)检查报告内容的完整性，方法的正确性，评价的真实合理性。

3.3.5 质量承诺书

非常荣幸参加贵方组织的项目，我院将秉承质量为先，服务第一政策，并严格按照GB/T19001—2016（ISO9001∶2015）质量管理体系标准，对项目质量做出以下承诺：

（1）达到国家或行业相关质量检验标准,提交的成果必须通过上级部门的验收。确保承担的项目成果按期一次性通过验收，力争成果达到优秀。

（2）严格遵守各类技术规范标准开展工作，定期向业主汇报工程进度及质量自检情况。

（4）本项目工程款的产品质量保证金，到验收合格且业主使用成果无问题且质保期结束后再一次无息退还。

（5）确保数据完整性、准确性、逻辑关系正确性，以及数据分层和文件命名的规范性，数据库成果与不动产登记发证系统平台无缝衔接。

（6）确保成果的真实性，并对全部成果质量终身负责。

（7）保守国家秘密，确保资料安全。

特此承诺！

3.4 项目数据保密措施

3.4.1 保密原则

严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保项目过程中涉及到用户单位机密以及单位自身技术机密的不对外泄漏。机密的保管实行点对点管理办法，落实到人头，做到有法可依，违法必究，责任落实到位。

3.4.2 保密机构建立

项目确定签约后，为保证保密工作的顺利开展，以项目负责人牵头成立项目保密工作专项小组，负责对设备、数据、文件等分别进行保密分工和管理负责。

3.4.3 保密成员的确立

组员由安全管理人员、技术负责人、项目管理人员等组成，并为档案管理配备专用的档案室,针对每个流程由项目负责人兼任保密责任人。涉密人员经培训上岗，学习保密规章制度，严格执行。

我单位拟投入项目的5名保密工作人员均参加过国家测绘局组织的涉密测绘成果管理人员岗位培训，并取得合格证。

3.4.4 保密措施方案

本项目工作的有关资料、数据按《中华人民共和国保守国家秘密法》保密。乙方须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》等以及测绘相关法律法规及管理文件的要求，对调查测绘的成果资料进行有效管理，做好安全保密工作。

进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度。不得擅自非工作需要复制、存储涉密信息。为了加强本院成果资料及计算机信息数据的保密，做到防火、防盗、防尘，安装公安部门认可的防、杀毒软件，并定期做好防、杀毒工作；应办理批准手续，个人不得私自拷贝；涉密数据库应根据数据的密级，采取相应的安全保密措施，所有工作电脑不得连接到Internet网。我院保密管理制度如下：

（1）为了加强本院成果资料及计算机信息数据的保密管理，根据国家有关保密管理条例、办法、规定，结合本院成果资料及计算机信息数据使用，特制定相应规定。

（2）明确专门工作机构和专人负责管理涉密成果资料及计算机信息数据，严格不在涉密计算机上玩电游、上互联网和使用未处理的外来软盘。

（3）涉密计算机主机房必须具备防火、防盗、防尘等安全条件，重要设备的电磁辐射及系统接地应符合安全保密和国家标准要求。

（4）系统必须安装公安部门认可的病毒防、杀软件，并定期做好系统和设备病毒的防、杀工作。禁止有损系统安全的软件。如：如未经检验处理的外来软盘、光盘等。

（5）涉密成果资料及数据必须按照保密规定，进行采集、贮存、处理、传输、使用和销毁。涉密信息要有相应的密级标识，并不与原文分离。

（6）涉密数据库应根据数据的密级，采取相应的安全保密措施，重要数据应当加密贮存，未经加密不得传输密级数据信息。

（7）涉密成果资料及数据信息不得随意扩大开放、调阅范围，涉密成果资料及数据的拷贝必须按相应密级文件管理的有关规定办理批准手续，个人不得私自拷贝。

（8）贮存密级数据的介质应按所贮存数据的最高密级标明密级，并视同等密级文件、资料进行管理，需要长期保存的软磁介质应定期转贮。

（9）移交甲方的成果资料及数据信息要做到手续完备。并在一定时间内销毁保留在个人手上成果及数据。并定期接受安全保密教育和检查。

（10）任何部门和个人发现计算机信息系统泄密后，应及时采取补救措施，并按有关规定及时向上报告。

（11）违反本规定泄露国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，并追究领导责任。

3.4.5 保密预防措施

3.4.5.1 事前预防措施和方法

（1）签订保密协议。

完全响应招标文件要求，我方派遣的人员必须严格遵守采购人的相关管理制度并在项目实施前，与项目工作人员签订保密协议，不得有泄密、人为损坏甲方设备及工作成果、不遵守工作纪律等不法行为。

（2）明确保密内容。

保密内容包括：测绘技术原理、软硬件使用密码、项目中的成果数据，资料，图件的电子稿和纸质稿及设备、项目实施细节，合同等。

保密知识的培训及学习教育。

结合当前工作实际，紧紧围绕本项目的工作总体要求，在项目前期、项目各工序前，分别对涉密工作人员进行保密培训，包括保密制度、保密内容及保密注意事项等分别进行专项培训。并组织全体项目工作人员深入学习保密法规及相关的配套法律、法规、文件精神，观看保密教育宣传影视片，大力普及保密知识，进一步提高全体工作人员对保密工作重要性的认识，树立保密观念，增强保密意识。

（3）加强对保密工作的领导。

保密工作专项小组要加强对全局保密工作的领导，并确定档案资料室的具体负责保密日常工作的安排。同时，实行保密工作责任制，把保密工作责任具体落实到各技术小组和每一个工作流程，做到万无一失。

3.4.5.2 事中预防措施和方法

对使用单位的需求情况由项目负责人落实并保证不得向外界透露，并以书面形式传递给资料管理人员和技术负责人；

档案室对以上信息以书面、电子等方式存档，单位工作人员在借阅时必须经领导同意且确定时间方可借阅；

档案室不得将机密文件带回家中或带上出入公共场所，相关人员不准随意谈论、泄露机密事项、不准私人打印、复印、抄录文件内容、不得将朋友、他人带入档案室，不得外传、外借相关资料；

起草、打印、复印机密文字资料时由专人负责，其它人不得随意查看；打印过的废纸和校对底稿应及时清理、销毁；

严格督查落实措施。对本单位重点涉密部门、档查室、信息内网等涉密信息系统、涉密文件资料的定密、印制、保管、使用和销毁等制度的落实情况，以及通信、办公自动化等的保密管理情况进行不定时全面详细的检查和细节抽查，确保项目成果信息的保密；

加强现场保密工作。要求相关人员要把保密工作贯穿于工作的各个阶段，保证涉及保密信息不外流；采取技术措施，加强对外出携带手提电脑、涉密软盘、光盘、U盘等秘密载体的管理，严防因丢失造成涉密信息的泄露。

3.4.5.3 事后预防措施和方法

强化计算机信息系统保密管理。严禁相关资料并入互联网中，禁止储存信息资料的计算机上网。严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持“谁上网、谁泄密、谁负责”的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。不私自、擅自扩大知悉范围。

如若出现泄密事件，应立即上报项目负责人及有关保密机关，做到机密不得扩散，采取补救措施，同时认真追查相关人员的责任。

3.4.6 数据安全管理措施

（1）本院档案工作实行统一领导，集中管理的原则，确保档案资料完整、安全、又便于有效利用。

（2）任何数据不得保存在操作系统所在逻辑盘（一般为C：）

（3）每个作业员在一台计算机上只允许建立一个目录，一般目录名取自己姓名。图形文件，控制文件，外业采点文件等分别再建立子目录。

（4）正式成果交测区负责汇总后以测区名称建立目录。

（5）GPS和全站仪采集的数据必须当天输入到计算机相应目录中。

（6）外业采点记录应于当日编辑完毕。若天天清确有困难，可按内外业工作量比例适当安排。但一般外业数据累计不应超过3天。

（7）计算机上不得安装与工作无关的软件，尤其是游戏软件，更不允许工作电脑连接到Internet。

（8）若不慎误删数据又无备份，应立即停止任何操作，向测区技术负责汇报。

3.4.7 涉密测绘成果保密承诺

为加强涉密测绘成果的管理，贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等有关法律法规，确保测绘成果的安全保密，促进成果合法、有效利用，防止发生失泄密事件，防范非法使用行为，我单位在本项目中做以下承诺：

一、“涉密测绘成果”指的是《中华人民共和国测绘法》所规定的属于国家秘密范围的测绘数据、信息、图件及相关技术资料等。

二、我方已被告知并承诺按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》、《基础测绘成果提供使用管理暂行办法》等相关法律法规及管理文件的要求，对涉密测绘成果进行有效管理，做好安全保密工作。

三、我方为涉密测绘成果的直接使用者；我方不得擅自复制、转让、出版或者转借涉密测绘成果。未经省级以上测绘行政主管部门的书面许可，我方不得以任何形式向第三方（包括所属系统和上级、下级或者同级其他单位）提供涉密测绘成果。我方若需委托第三方从事批准用途的应用开发，应与第三方签订相应的涉密测绘成果安全保密协议和涉密测绘成果安全保密责任书（附表2），实施有效管理，负责在应用项目建设完成后及时销毁或监督销毁，对涉密测绘成果安全保密负责。第三方为外国组织和个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业的，我方应当履行对外提供我国涉密测绘成果的审批程序，须依法经省级以上测绘行政主管部门批准。

四、我方必须根据涉密测绘成果的密级，按国家有关保密法律法规的要求使用，并采取有效的保密措施。涉密测绘成果存放设施与条件应符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的涉密测绘成果资料保密内部管理制度；经批准复制的秘密载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理；涉密计算机系统应按相关规定办理批准使用手续，严防失泄密事件的发生。我方单位被撤销或合并时，应当将涉密测绘成果移交给承担其原职能的机关、单位或上级机关，并履行登记、签收手续。

五、我方利用涉密测绘成果开发生产的产品，未经省级以上测绘行政主管部门进行保密技术处理的，其秘密等级不得低于所用涉密测绘成果的秘密等级。

六、我方计算机（含便携式）必须做到“上网不涉密，涉密不上网”。涉密计算机（含便携式）禁止与互联网或其他非涉密网络相连。严禁在非涉密计算机上处理、传输、收集、存储涉密测绘成果。涉密测绘成果只能存储于涉密移动介质中，涉密测绘成果严禁在非涉密移动介质中存储。严禁将存有涉密测绘成果的移动介质在涉密计算机和非涉密计算机中交叉使用。

七、严禁在互联网上传输或邮寄涉密测绘成果和数据。邮寄涉密测绘成果应严格按照国家保密局和国家邮政局颁发的《关于加强国家秘密载体寄递管理的通知》（国邮发[2007] 151号）文件要求执行。需要索取或送达涉密测绘成果单位必须两人以上前往并确保涉密测绘成果的安全。

八、我方有责任和义务进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度；并支持、配合有关主管部门的涉密测绘成果保密检查工作。

九、本项目所有测绘成果的知识产权均属于甲方，乙方在项目实施过程中应遵守以下原则：

（1）乙方保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（2）本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，甲方可按国家法律和有关规定及项目合同追究乙方的一切责任。

（3）本项目作业过程中的所有资料或数据均属甲方所有，乙方不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

（4）保密期限:永久。

（5）涉密责任: 按《保密法》。

十、本承诺书自签订之日起生效,对此之前或之后领取的所有涉密测绘成果，承诺按此承诺书执行。

特此承诺！

3.5 项目安全生产措施

测绘外业施工生产，尤其是外业调查，是全开放式作业生产，其作业环境的自然性、社会性与公开性，施工区域的多样性，决定了测绘生产的安全性是随机和不稳定的；因此，采取稳妥而可靠的安全生产、文明施工措施是保证本工程顺利实施的重要环节。

安全生产，责任重于泰山，项目经理、作业组长是安全生产的直接责任人。在作业过程中要确保人身、仪器设备和资料的安全。

3.5.1 文明生产施工措施

为了创造一个文明施工环境，保证安全施工与生产，把文明施测纳入管理范围，与施工组织、安全、技术、生产等内容同步实施。成立现场文明施工管理保证体系，文明施工管理的具体工作由项目部实施，进行监督、检查。

（1）成立文明施工管理领导小组，由项目经理任组长，生产，技术，安全，后勤负责人及作业组长组成；

（2）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人；

（3）根据施工现场的具体情况，每周组织一场安全和文明施工教育，并采用多种形式加强安全和文明施工的宣传工作；

（4）具有良好的素质和职业道德，不说脏话，文明礼貌语言美、行为美；

（5）从思想上、行动上、组织上、管理上、计划上和技术上重视起来，确实提高现场文明施工管理水平；

（6）进入施工现场的作业人员，穿着整齐大方，保持施工作业现场干净整洁；

（7）作业人员进入施工现场时，如住宅区、工厂、机关单位，应事先和国土主管部门取得联系与协调后，通知对方并许可的情况下，方可测绘作业；

（8）遵纪守法、遵守当地村规民约及风俗习惯，与人和睦相处。

3.5.1.1 项目办公区

（1）建立企业特色标志，办公区的门头、大门、旗杆设置实行企业的统一标准，标明企业的简称,悬挂办公室科室名及企业图标；

（2）办公区大门实行封闭管理，制定门卫制度，设置进出大门装置，安装监控视屏。门卫值班室实行24小时值班制，作业人员进出施工现场均采用磁卡或工作证，外来人员来访必须办理进出登记手续；

（3）进入办公区所有作业人员必须佩带工作证（出入证）；

（4）大门口设置每日危险源作业的告示牌和宣传栏（读报栏、黑板报），进行安全教育；

（5）办公区悬挂安全生产宣传标语，特别是主要科室、作业点和危险区域以及主要通道口都有针对性地悬挂醒目的安全警示牌；

（6）进出大门通道畅通、平坦、整洁、无散落物，有回车余地；

（7）积极美化办公区环境，根据季节变化，适当进行绿化布置。现场的垃圾在48小时内清运或用绿网覆盖；

（8）办公区设置吸烟处，办公区内禁止随意吸烟，并制定罚款制度；

（9）办公区内严禁饲养动物，保持办公区内环境卫生清洁；

（10）办公区内人员按时上下班，衣着整洁，不大声喧闹，保持办公区安静。

3.5.1.2 项目生活区

（1）设置门卫室、职工宿舍、食堂、浴室、卫生间、学习专栏、职工活动室、吸烟室等；

（2）宿舍集中统一布置。严禁在厨房、结构内住人；

（3）生活区与办公区分别隔离设置，因场地狭窄采用可靠的隔离档防，保证场容场貌整洁文明；

（4）宿舍管理由后勤部负责人主管，并开展“先进寝室流动红旗”活动，一个月评比—次，并实行奖罚制度；

（5）宿舍内有保暖、消暑、防蚊虫叮咬等措施；

（6）宿舍结构安全，设施完好，采用活动房搭设；

（7）宿舍建立室长管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。室内保持通风、整洁、生活用品整齐，禁止摆放作业工具；

（8）宿舍内严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等高频率电器。

3.5.1.3 项目工作现场

3.5.1.3.1 交通安全方案

（1）作业员在施工中要注意自身安全，特别是在公路、街道、居民区等交通繁忙地带要穿戴队统一发放的道路施工反光工作服，仪器旁边应有醒目的交通警示标志；

（2）作业员时刻要遵守交通规则，注意交通安全；

（3）进行GPS外业观测时，观测员应密切注视测站周围的情况，不得远离测站3米，并不得看小说杂志等文书，提高警惕，防止仪器被碰坏；

（4）做好车辆的维修保养，确保安全行车；

（5）在特别繁华的路段，为了不干扰城市交通和市民生活的正常秩序，可在夜间作业的应考虑在夜间进行作业。

3.5.1.3.2 仪器安全方案

（1）观测人员要爱护仪器设备，轻拿轻放，防止仪器损坏；

（2）遇大风天气进行GPS观测时，应在三脚架底边各放置一重物作障，观测人员也应密切观察，若风力太大，应停止观测，以防仪器被吹倒；

（3）雷雨天气进行GPS观测时，接收机天线应防雷击，雷雨时应停测，并卸下天线；

（4）一般雨天观测GPS时，应在其接收机外套一透明塑料袋，防止被雨水过度冲淋而造成部件损坏；

（5）水准仪的镜头长时间在太阳直射下容易发生变形，在高温天气作业时，应打伞遮阳；

（6）调查底图要珍惜，不沾水不暴晒，注意保管与保存，应作档案资料上交给业主存档。

3.5.1.3.3 人员安全方案

在山顶架设GPS时，必须最少保证两人在一起，禁止个人单独行动；作业前带好风油精和蛇药，以防蚊子、毒蛇叮咬，并保持通信的畅通。

调查人员在外业调绘时应文明礼貌，加强与老百姓的沟通交流，协助村干部及带队员作好本项目工作的解释工作及解决技术难题，不参与村民间纠纷的争吵，尊重当地风谷习惯，做到入乡随俗，以人为本。

3.5.1.3.4 饮食安全方案

后勤人员采购食品要新鲜，开饭准时；根据气候和实际情况，合理调整饮食；厨房要清洁卫生，各类餐具每餐要清洗干净并定期进行消毒。尽量不在外就餐，外业调绘时不喝生水不吃野果。

3.5.1.3.5 数据安全方案

本项工程涉及的各种纸质、数字成果资料均属机密资料，在使用过程中必须注意保密，严格遵守各项信息安全管理制度。做好成果交付签收制度，不得遗失、乱扔，图纸使用完毕必须及时交还，做到专人管理、专人负责。工程结束后必须全部上交，不得保留备份。

3.5.1.4 治安综合治理

（1）所有职工进入工地，必须交有效的身份证至安全科，并办理登记手续；

（2）建立治安保卫责任制，并落实到人，严禁盗窃、斗殴、赌博等事件发生；

（3）办公室、食堂、厕所、宿舍、浴室等生活设施保持卫生整洁，并由专人进行清扫；

（4）在项目部设置食堂和职工餐厅，并设卖菜饭窗口，食堂卫生清洁，符合《食品卫生法》各项要求，生熟食品分开冷藏，并保持不变质，炊事人员持“健康证”上岗，并制定食堂卫生制度。食堂内保持通风、无蝇、无蚊、无鼠迹、无异味；

（5）项目部设有符合卫生要求的男女厕所，内铺设地砖，并刷白，有专人进行冲洗及喷洒消毒药水，并经常清倒；

（6）项目部浴室厕所地面均铺设地砖，墙面铺设1.8米高的磁砖；

（7）宿舍内外不乱倒污水和便水，床上用品整洁卫生；

（8）项目部设有茶水供应处，茶水桶清洁卫生，每周消毒清洗并上锁；

（9）建立现场卫生责任制，设卫生保洁员，生活垃圾必须盛放在器内并做到及时清理；

（10）项目部现场道路、宿舍生活区设专人负责清扫。

3.5.1.5 保健急救

（1）施工现场备有保健药箱(箱内配备一些工地常用的药品)和急救器材；

（2）施工现场配备急救人员，并经卫生部门培训，掌握常用的“人工呼吸”、“固定绑扎”、“止血”急救措施，并会使用简单的急救器材；

（3）施工现场经常性的开展卫生宣传教育，并做好记录。

3.5.1.6 社区服务

（1）遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规，有效地控制粉尘、噪声、固体废弃物、泥浆、强光等对环境污染和危害；

（2）制定落实爱民和不扰民措施；

（3）施工现场禁止焚烧有毒、有害物质；

（4）夜间施工按规定办理申请手续，并不得进行捶打、敲击和据割并采取有效的遮蔽光照措施。

3.5.2 安全生产措施

工作开展前进行安全作业培训，对全体作业人员进行一次安全交底。交底内容除常规安全外，还应有测绘职业特有的安全事项。作业中全体成员每星期进行一次测绘安全生产会议。设立安全生产负责人，监督指导整个工程的安全生产，让成员从思想上进行重视，在行动上进行约束。

3.5.2.1 安全生产管理措施

（1）安全生产是保质保量完成任务的前提，建立健全安全生产领导小组，项目经理任组长。坚持“管生产必须管安全”的原则,项目经理是安全生产的第一责任人，对测量现场安全生产工作全面负责，确保生产安全、工程安全。严格执行《项目部安全公约》所有条款。严禁违章作业、违章指挥。不因工程测量而危及周边建筑物、各种管线、道路交通等公共环境安全及人身财产安全；

（2）建立健全安全生产责任制度、各项安全生产规章制度和安全操作规程，组织安全教育培训，进行定期和专项安全检查，消除安全事故隐患；

（3）设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专职安全生产管理人员；

（4）测量前，认真组织审核甲方提供的参考资料，并严格按国家有关标准进行测量，不允许随意改变，并对有关安全测量的技术要求向测量作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认备案；

（5）在测量现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志；

（6）在测量过程中，采用合理的测量方案，根据不同测量阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全测量措施。测量现场暂时停止测量的，做好现场防护；

（7）制定好应对包括自然灾害在内的各种突发事件应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件立即组织进行紧急处置避免事态扩大，并立即上报甲方及有关部门；

（8）建立测量现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材，并在测量现场入口处设置明显标志；

（9）为测量作业人员和工程管理人员按照国家和省内的规定承保意外伤害险；

（10）确保仪器设备安全，按仪器使用操作规程使用仪器，并保证所使用的仪器按国家规定定期送质检部门进行检验；

(11)外业作业时使用的设备、图纸、资料等不准离人，坚持谁使用谁保管谁负责；

(12)加强数据安全管理，在没有甲方同意的情况下，对所有测量数据做好安全管理，不得向第三方提供；

(13)项目经理应制定细致可行的文明生产制度和管理办法，搞好项目管理。保证生活及工作环境保持整洁，各类仪器设备必须摆放有序，作业员必须服从分配，听从指挥，相互尊重，团结友爱，互帮互助；

（14）自觉接受甲方对安全的监督管理，对甲方及有关方面在安全检查中要求进行整改的安全事故隐患和不安全行为，我院立即进行改正。参加甲方组织的安全评比活动，并按活动规则接受奖惩。

3.5.2.2 资料保密管理措施

农村宅基地确权登记发证工作的有关资料、数据按《中华人民共和国保守国家秘密法》保密。须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《国家秘密载体保密管理的规定》等以及测绘相关法律法规及管理文件的要求，对调查测绘的成果资料进行有效管理，做好安全保密工作。

进行经常性的保密教育和检查,落实各项保密措施,使所属人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度。不得擅自非工作需要复制、存储涉密信息。为了加强本院成果资料及计算机信息数据的保密，做到防火、防盗、防尘，安装公安部门认可的防、杀毒软件，并定期做好防、杀毒工作；应办理批准手续，个人不得私自拷贝；涉密数据库应根据数据的密级，采取相应的安全保密措施，所有工作电脑不得连接到Internet网。我院保密管理制度如下：

（1）为了加强本院成果资料及计算机信息数据的保密管理，根据国家有关保密管理条例、办法、规定，结合本院成果资料及计算机信息数据使用，特制定相应规定。

（2）明确专门工作机构和专人负责管理涉密成果资料及计算机信息数据，严格不在涉密计算机上玩电游、上互联网和使用未处理的外来软盘。

（3）涉密计算机主机房必须具备防火、防盗、防尘等安全条件，重要设备的电磁辐射及系统接地应符合安全保密和国家标准要求。

（4）系统必须安装公安部门认可的病毒防、杀软件，并定期做好系统和设备病毒的防、杀工作。禁止有损系统安全的软件。如：如未经检验处理的外来软盘、光盘等。

（5）涉密成果资料及数据必须按照保密规定，进行采集、贮存、处理、传输、使用和销毁。涉密信息要有相应的密级标识，并不与原文分离。

（6）涉密数据库应根据数据的密级，采取相应的安全保密措施，重要数据应当加密贮存，未经加密不得传输密级数据信息。

（7）涉密成果资料及数据信息不得随意扩大开放、调阅范围，涉密成果资料及数据的拷贝必须按相应密级文件管理的有关规定办理批准手续，个人不得私自拷贝。

（8）贮存密级数据的介质应按所贮存数据的最高密级标明密级，并视同等密级文件、资料进行管理，需要长期保存的软磁介质应定期转贮。

（9）移交甲方的成果资料及数据信息要做到手续完备。并在一定时间内销毁保留在个人手上成果及数据。并定期接受安全保密教育和检查。

（10）任何部门和个人发现计算机信息系统泄密后，应及时采取补救措施，并按有关规定及时向上报告。

（11）违反本规定泄露国家秘密，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理，并追究领导责任。

3.5.2.3 施工安全保障措施

（1）为确保本项目生产的安全，成立安全生产领导小组；

（2）项目负责人定期组织项目组成员学习安全知识，增强安全生产意识，对参加本项目的全体人员进行安全生产教育，牢固树立安全生产首位意识，加强安全管理、监督工作，由专人负责安全、治保工作，随时消除安全隐患，分组落实兼职安全员，负责各组的安全工作，将安全管理、责任具体到每一个人，确保工程按计划顺利完成。禁止酒后作业；做好防电、防火灾、防盗的预防工作；

（3）坚持安全交底制度。技术人员在编制野外作业方案、作业指导书时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可；严格执行安全奖惩制度；

（4）爱护测区树木特别是风景林，不随意砍伐林木，如果不可避免，须经有关部门许可后方可作业；

（5）进场生产的野外施测人员在合同项目的整个工作期间购买人身意外保险；

（6）进入场地的生产人员着装应符合安全要求，进入建筑施工场地应带安全帽、穿工作服、劳保鞋，禁止酒后作业；

（7）加强驾驶员安全教育，严防交通事故发生；在交通干道从事测绘的作业人员，必需穿戴有红、黄色标背心和号帽，并且带有反光标志，严格遵守城市交通规则，服从交警指挥；

（8）在山地测绘时，为防止蛇虫叮咬，携带相应急救药品和通讯工具；在测绘水系时，水上作业人员应配备救生设备；

（9）遵守国家和地方的有关法律，尊重当地的乡规民约和风土人情；

（10）管理人员对工作人员生产的数据做到定期查看、定期异地备份，指定专门人员负责对计算机病毒的预防和消除工作，在每台用于采集工作的机器上均安装长驻内存的病毒检测软件，做好数据备份，定期进行病毒检查；

（11)仪器安全措施

a、观测人员要爱护仪器设备，轻拿轻放，防止仪器损坏；

b、遇大风天气进行GPS观测时，应在三脚架底边各放置一重物作障，观测人员也应密切观察，若风力太大，应停止观测，以防仪器被吹倒；

c、雷雨天气进行GPS观测时，接收机天线应防雷击，雷雨时应停测，并卸下天线；

d、一般雨天观测GPS时，应在其接收机外套一透明塑料袋，防止被雨水过度冲淋而造成部件损坏；

e、水准仪的镜头长时间在太阳直射下容易发生变形，在高温天气作业时，应打伞遮阳。

（12)饮食安全措施

后勤人员采购食品要新鲜，开饭准时；根据气候和实际情况，合理调整饮食；厨房要清洁卫生，各类餐具每餐要清洗干净并定期进行消毒。

3.5.2.4 数据安全保障措施

（1）工作中严格贯彻执行《保密法》、《档案法》、《测绘法》及国家《测绘成果管理规定》，加强经常性保密教育和保密检查，增强保密意识，加强对涉密文件的资料的管理，防止泄密事故的发生；

（2）组织学习有关保密的规定，让每一个成员在工作中明确知道自己所担负的保密责任，让保密成为工作的一部分，切实能够做到自觉遵守；

（3）根据工作实际，由主要领导分管保密工作并设兼职保密员，负责本项工程的日常保密事务。做到每月自查一次，并将检查结果做书面记录；

（4）属于国家秘密的测绘成果的生产、制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，应该符合国家保密管理规定；

（5）对绝密级的国家秘密的测绘成果，必须采取以下保密措施：

①非经原确定密级的机关、单位或者其上级机关批准，不得复制和摘抄；

②收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

③ 在设备完善的保险装置中保存。

（6）在野外生产中，保密工作要做到高度重视，测绘资料要做到专人领用和保管；

（7）不在无保密保障的场所阅办、存放秘密资料；

（8）不擅自或指使他人复制、摘抄、销毁或私自留存带有密级的文件、资料。确因工作需要复印的，需经领导同意，复印件应按同等密级文件管理；

（9）不在非保密笔记本电脑或未采取保密措施的电子信息设备中记录、传输和储存测绘数据和成果；

（10）不携带测绘资料进入公共场所，特殊情况确需携带时，需经本单位保密部门或主管领导批准，并由本人或指定专人严格保管，做到人不离资料；

（11）不准用无保密措施的通信设施和普通邮政传递测绘资料和国家秘密；

（12）与各相关单位送达、接收各种文件数据资料、图纸、光盘等要做好详细目录，双方人员签字盖章，并由专人查验存档，涉密资料要当场签署保密协议；

（13） 生产过程中形成的中间资料与最终成果设专人保管，及时备份，并注意按时清除存放在其他机器上的相关数据，保证成果资料的唯一性，减少数据资料的中间传播环节。作业人员在确保自己所做的资料已安全备份后，应将提交的数据信息资料从本人的计算机内删除，避免泄密和流失；

（14）按规定审批办理领发、借用、抄录、复制、勘测资料的提供手续，手续不全或不合规定的一律不得提供，严禁个人复制或私自携带成果资料外出。未经分管领导批准，严禁借阅、复印、电传和电话中读报坐标数据；

（15）各种资料、档案、光盘设有专用文件柜，由专人保管，人离落锁。不得乱丢乱放或与其它资料混放；

（16）参与本工程项目生产的所有微机USB端口由项目部统一锁定，在未经分管领导许可的情况下，不得对外考U盘、刻光盘等。做到对外发放与入口调取数字成果资料渠道的唯一；

（17）按照国家保密局《计算机系统国际联网保密管理规定》，涉及国家秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离；

（18）对外提供成果，必须由领导签字批准，并做好相应的保密技术处理后，方可发放，并留有记录；

（19）对生产过程中需要协作单位完成的工作，除了协作单位自身测量的数据需要自行处理以外，其他牵涉到的需要由他们处理的基础图等数字资料时，规定必须在本项目的计算机上完成所有工作，完成后及时上缴专人保存，不得将数据带出项目承担单位驻地进行处理；

（20）做好测绘成果档案室的保密管理；

（21）发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时向上级主管部门报告。

3.5.2.5 雨雪施测保障措施

鄢陵县属亚温带季风性气候。一年四季分明，气候特点是春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季晴朗清爽，冬季寒冷干燥。特别是夏季，气候阴雨连绵，会给生产施工带来一定的影响，为了确保工期，应做到防患于未然，采取一定的措施，把影响降低到最小化：

（1）应根据雨雪季作业的特点，备好作业人员的雨具及仪器设备防雨雪设施；

（2）应根据台风季节施工的特点，做好仪器设备和资料的防湿、防潮，防止仪器设备和作业人员遭遇水泡；

（3）根据气象部门的天气预报情况，制定应急工作预案，适时变更工作计划，如安排室内数据图形处理，资料整理等；

（4）项目主管将根据各个工期不同情况和要求，对上一阶段工作进行讨论分析并步署下一步工作计划，总结经验，指正不足之处；以便在下一阶段工作中改进和提高。

3.5.2.6 突发应急处理措施

3.5.2.6.1 事故报告

安全事故一经发生或发现，现场人员在第一时间报警，之后，自作业组开始，利用应急通信设备逐级上报事故情况。初步报告可采用口头方式，内容包括事件的类型、发生时间与地点、涉及人员及财产的范围、危害程度、已采取和拟采取的措施。

前线应急领导小组在基本查明事故原因和损害后果的情况下，拟出事故情况的书面材料上报单位应急领导小组。

安全事故报告时限：泄密事故应在发生或发现后24小时内报告；轻伤事故应在发生或发现后2小时内报告；其他事故应在发生或发现后立即报告。

3.5.2.6.2 预案启动

单位应急领导小组接到报告后，认为符合安全事故标准的，宣布启动预案。

对于较轻微的安全事故，应急领导小组指挥应急处理工作；对于较严重的安全事故，应急领导小组派员至前线指挥应急处理工作。

预案一经启动，前线应急领导小组及其成员必须按照责任分工立即就位，按照单位应急领导小组的指挥协同行动；相关作业队、作业组及作业人员必须无条件服从应急指挥人员的命令，全力投入应急处理工作。

3.5.2.6.3 事故救援

（1）救援基本要求：应急救援工作以最大限度地减少人员伤亡和经济损失为目标，遵循统一指挥分工负责以人为本损失最小的方针，按照现场自救与外部救援相结合的原则实施救援。事故发生现场的人员应立即停止生产，在第一时间采取生行控制措施开展自救，立即抢救受伤人员和物资，疏散危险区域人员，控制事故扩大，并保护好事故现场。现场负责人及时向上级简要汇报案情后果及先行处理情况，关注事故的发展和事故处理进展情况，随时向上级报告。作业队接到现场报告后，及时向前线应急领导小组和单位应急领导小组报告，指挥安全保障组、临近作业组赴现场施救。单位应急领导小组指挥前线应急领导小组，协调当地医疗、消防、公安等部门，以及武警部队、友邻作业队伍等外部救援力量开展救援，派出事故处理人员协调事故善后工作。

（2）救援流程如下图所示：

（3）人员受困事故处置。现场负责人立即收缩队伍，组织现场人员进行自救，尽量向路边靠拢，逐级上报事故情况（现场位置、受困原因、涉及人员、脱困方案和救援需求）。

作业队及救援组及时制订救援计划，指挥救援力量携带救援器材及保障用品前往现场营救。若有需要，及时向地方政府和当地武警部队报告，请求援助。

（4）人员失踪事故处置。现场负责人立即收缩队伍，组织现场人员尽量利用通信设备与失踪人员取得联系，按照失踪人员行进路线向最后发出信息的方向循迹搜寻，逐级上报事故情况（失踪人员，失踪位置、救援计划和救援需求）。作业队及救援组及时向地方政府和当地武警部队请求援助，及时制订救援计划，指挥救援力量前往现场营救，尽一切可能找到失踪人员。

（5）意外伤害事故处置。现场负责人立即组织现场人员进行抢险、救护，随队医生实施急救，并监护伤员转运至就近医院。紧急时拨打“120”或“110”电话求助。现场负责人逐级上报事故情况（灾害类型、现场位置、涉及的人员、抢险方案和救援需求），并组织现场人员撤离危险地带。作业队立即组织力量，迅速赶赴现场处置。

（6）交通事故处置。现场负责人立即组织现场人员抢救，随队医生实拖急救，并监护伤员集中转运至就近医院。如果需要，向急救中心呼救，并派人到主要路口引导车辆。现场负责人组织保护事故现场，及时向交通事故受理中心报警，逐级上报现场情况，配合当地公安、保险等部门勘查、清理现场。

（7）火灾事故处置。现场负责人立即组织力量采取措施扑救，尽力控制火情，防止火灾蔓延，尽量确保人员安全，降低财产损失；若火势无法控制，应及时将现场人员疏散至安全区域。现场负责人及时向消防中心报警，逐级上报火灾现场情况（方位、火势、火灾范围、抢险人员数量、灭火措施以及伤亡情况等），协助消防部门开展灭火及现场勘验工作。

（8）中毒事故处置。现场负责人立即安排随队指挥医生实施急救，组织人员以最快速度将中毒人员送往就近医院。如果需要，向急救中心呼救，并逐级上报事故情况。现场负责人组织事故现场保护，逐级上报事故情况。根据事态严重程度，经单位应急领导小组同意，报告地方卫生管理部门，并配合调查。

（9）疫病感染事故处置。现场负责人立即向当地疾病控制中心报警，配合防疫部门将被感染者送入定点医院，对与被感染者有密切接触的人员进行医学排查，必要时进行隔离观察，对驻地及相关设施进行全面消毒。现场负责人逐级上报事故情况。若存在疫情暴发的风险，作业队应及时撤离至安全区休整。

（10）泄密事故处置。涉密测绘成果资料及涉密数据载体遗失后，现场负责人立即组织力量寻找。若确认已被盗，应及时向公安部门报警，保护现场，配合侦查。现场负责人及时向上级报告涉密物品的秘级、种类、数量、范围、发生环节、涉及人员，预计后果或影响程度、已采取措施等有关情况。事关机密、绝密事项时，经单位应急领导小组同意，作业队向当地保密工作部门和国家安全部门报案，并派人协助调查处理。

3.5.2.6.4 事故善后

事故救援结束后，在单位应急领导小组的协调下，单位按照规定对事故中的伤亡人员、救援参与人员、紧急调集单位或个人的物资给予抚恤、补助、补偿，并做好保险理赔和伤亡人员家属的安抚工作。前线应急领导小组及作业队做好职工情绪稳定工作，注意维护正常的工作秩序，积极配合事故调查组开展事故调查工作。未经单位应急领导小组的授权，任何人不得接受新闻媒体采访或以个人名义发布消息，以避免因消息失真而导致不良影响。

3.5.3 安全应急预案

（1）突发事件应急措施

1）成立测绘突发事件应急保障领导小组；

2）建立由政治和业务素质较高的技术骨干组成的测绘应急快速反应队伍；

3）提供测绘应急保障资金；

4）搞好测绘应急保障成果资料储备。全面掌握测绘信息资源分布状况，完善测绘数据共享机制；收集、整理突发事件的重点防范地区的各类专题信息和测绘成果，根据潜在需求，有针对性地组织制作各种专题测绘产品，确保在需要测绘应急保障时，能够快速响应，高效服务；

（2）完善测绘应急保障基础设施：编制应急保障技术装备保障规划，并结合测绘高新技术发展及时组织修编和重编；领导小组各成员单位按照规划统一部署，认真组织实施，并建立突发公共事件应急保障装备快速调配机制；

（3）建立应系机制：充分利用现代通讯手段，建立测绘应急保障通讯网络，确保信息畅通。领导小组办公室组织编制项目部测绘应急保障工作通讯录。

1）建立作业单位内部的应急联系机制、配备必要的应急设备，如对讲机、手机、应急药品等。要求作业人员联系通畅。作业组与本单位领导之间的联系通畅；

2）同步建立各个作业队伍与监理单位、本次项目领导小组的联系通畅，出现问题及时通报解决；

3）同步建立与应急体系相联系的培训，如同110、120等单位的联系培训。

（4）宣传和培训：定期对测绘应急保障人员进行新知识新技术培训和演练，提高其应急专业技能。

3.5.4 安全承诺书

为切实防范和杜绝本次工作的各种不安全因素，贯彻“安全第一,预防为主”的方针,我单位做出以下承诺：

（1）为参加本次招标项目工作人员提供必要的安全防范措施，提供必要的措施防止工作人员在测绘工作中出现意外。

（2）严格遵守国家保密有关规定，做好数据安全保密工作。

（3）为每位参加项目测绘人员购买必要的人身意外险，对于在测量工作中出现的突发情况及意外事故负责。

（4）所有工作业人员均经过安全教育和技术操作培训并具有相应的资质。

（5）我院愿意自觉接受采购单位、监督单位（人）及社会各界对本项目安全生产工作的监督。

（6）本次招标项目服务期间发生任何安全责任事故，我院承担一切责任。

特此承诺！

### 4. 降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性

### 5. 培训方案

完整而有系统的培训是项目成功的重要因素。对用户的培训质量将直接影响到项目的建设，并影响到项目后期的维护。只有经过良好培训的用户才可以减少重复操作，提高生产率。同时，一个良好的信息系统要求一个训练有素的队伍进行操作和维护，以使整个运行成本降到最低。

我们针对项目建立了一套规范的培训管理机制，并在对甲方客户工作人员的培训的过程中不断完善。

5.1 培训对象

主要是培训项目部工作人员和相关技术人员。

5.2 培训内容与目标

培训内容：总体上按国家和省级要求，结合本项目实际情况学习专业知识，为顺利开展不动产登记数据整合建库提供人员保障和技术支撑。

培训目标：培训出一批能够顺利开展农村房屋不动产登记工作的技术人员。各方面专业技术人才，必须都配备齐全。

5.3 培训计划

（1）根据项目实际需要，根据采购方的参与本项目的工作人员、系统操作人员、乡镇村各级工作人员等的工作性质的不同定制不同的培训方案，在项目正式运行前提供不少于2轮次的培训服务。

（2）成果数据库正式运行后，其培训服务的次数和形式根据实际需要由采购方确定。

（3）质保期内，提供6人现场驻点技术服务。

5.4 培训方式

培训方式主要有三种：

（1）组织相关专业技术负责人继续参加工作领导小组办公室组织的培训；

（2）组织相关技术负责人和作业组长参加工作培训；

（3）组织项目部所有人员参加单位自己入场前的培训。

5.5 培训方法

在项目开工前、项目中期、以及业主认为有必要组织培训的时间，在业主单位和现场进行技术培训。培训人员包括参与本项工作管理的工作人员，无论是谁，只要参与了本次项目的工程技术人员都可以进行培训学习，具体培训可由业主和我院专业人员，也可为我院技术能手进行。参加培训的人员可印发培训讲义或购买书籍，或借助计算机和投影仪进行讲课。我院免费为甲方提供图件应用、软件使用等，并采用以下方法进行培训。

甲方今后成果使用与日常管理维护、更新等涉及到的相关工作人员。我方制定完善的技术培训计划，并根据不同用户角色制定个性化的技术培训内容，满足不同应用人群在技术要求上的差异。甲方也可以根据自身的实际工作需要，对我方的技术培训的内容和方式进行合理化建议，我方将根据甲方的要求拿出相应的技术培训方案。

5.6 培训注意事项

为确保技术培训的主要目的和原则，在尽可能短的时间内、投入较少的精力、以较高的效率，保证受训人员熟悉项目所涉及的技术方法。制定标准化培训规程，进行优质的技术培训服务，保障项目培训工作的有序高质量的进行。标准规范化流程如下：

（1）制定项目技术培训服务计划，说明提供的技术培训内容、培训讲师的资质、时间安排、方式、范围和费用等。

（2）申请实施技术培训所需的人员、场地、设备、费用等。

（3）制定技术培训考勤制度，对技术培训过程中，受训人员出勤情况进行统计。

（4）总结技术培训的成果，对受训人员进行严格考核，考核合格后，方可持证上岗。

总之，培训需要按照项目所需，根据个人特长，明确项目分工，针对性进行培训，达到迅速上手的目的。这要求必须组织具有相关工作经验的技术人员进行培训，规范相关工作程序、技术方法及流程等，提高作业技术人员的能力和水平，同时也具备高度的工作责任心，确保项目按时、按量；并且加强作业技术人员的保密意识，对经手的相关资料严格保密。

### 6. 对本项目的合理化建议和优化措施