# 二、供应商符合性证明文件

2.2 实施方案

#### 2.2.1对本项目的理解

随着社会经济的快速发展、城镇化进程的加快，水资源供需矛盾日益加剧。如何实现水资源的可持续利用是我国社会经济发展过程中必然要面临的问题。加强水资源管理，推进水资源的合理开发，提高水资源的利用效率和效益，实现水资源的可持续利用，是支撑社会经济可持续发展的基础。在市场经济条件下，实现水资源的可持续利用，需要建立行政管理与市场机制相结合的水权制度、优化水资源配置、加强水资源节约和保护。

十八届三中全会通过的《决定》明确提出要开展节能量、碳排放权、排污权和水权交易。2014年6月，水利部印发了《水利部关于开展水权试点工作的通知》，提出在河南省开展水权试点工作，主要内容包括水资源使用权确权登记、水权交易流转和水权制度建设。河南省作为全国水权试点省份之一，至2018年已取得了阶段性成果。

2016年4月水利部印发《水权交易管理暂行办法》（水政法[2016]156号），鼓励开展多种形式的水权交易，促进水资源的节约、保护，加强水资源优化配置。水权交易管理办法的实施，将有利于培育水权交易市场、完善水权制度、指导水权交易工作的具体实施，从而进一步提升水资源的价值。

鄢陵县地处中原腹地，行政辖区隶属于许昌市，北与开封市尉氏县接壤，东、东南与周口市扶沟县、西华县临界，西与许昌长葛市、许昌县相邻，南与漯河市、临颍县毗邻。河流水系属淮河流域沙颍河水系，县域内主要河流有双洎河、康沟河、清流河、二道河、大浪沟、清潩河等20余条。除双洎河、清潩河发源于浅山区外，其余均为平原坡水河流。全县多年平均径流深为95.9mm，、小于全省平均值的24%，地表水资源严重短缺。地下水资源补给以降雨入渗为主，各种水体补给为辅，中深层地下水补给困难，现状利用多为消耗性开采，地下水储存总量有限。

为贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记重要讲话精神，建立水资源保护和节约的激励与约束机制，推动最严格水资源管理制度的落实，推进水权交易制度的建设，按照《河南省水权试点方案》，鄢陵县被省水利厅列为河南省2个水权试点县之一。鄢陵县选取安陵镇、陈化店镇及金汇产业集聚区3个颇具代表性的镇（区）先行实施，通过探索水权试点建设经验，带动全县乃至全省水权试点的建设。

项目名称：鄢陵县水权试点2018年度方案实施项目（二次）

招标编号：YLZFCG201807103-F；

项目编号：Y2018FJ180

采购方式：竞争性谈判

资金来源：财政出资，已落实

项目内容：在鄢陵县前期水权试点工作的基础上，对初步摸底调查成果进行补充、复核分析，编制鄢陵县水权试点宣传方案及实施，成立用水协会、水权制度建设及技术服务等。（具体要求详见采购文件第三章）

工期：合同签订后60天内完成

付款方式：合同签订后，支付中标金额的30%；完成全部技术服务后，支付中标金额的50%；成果经验收通过后支付中标金额的20%。

#### 2.2.2整体工作思路及技术方案

1、基本原则

一是总量控制，统筹配置。按照县域用水总量控制指标和水量供需平衡原则，优化用水结构，统筹配置县域内地表水、地下水、北汝河过境水、域外可调入水等多种水源，协调好乡镇与乡镇之间，以及工业、农业、生活及生态用水之间的关系。

二是政府调控，市场运作。既要加强政府监督管理，强化节约用水意识，提高用水效率，又要发挥市场机制，建立健全水量交易程序、交易规则，以价格杠杆优化水资源配置。

三是严格监管，合理流转。既要严格控制区域用水总量，了解地下水压采情况，防范“边超采、边交易”现象，也要结合县域内各镇（区）用水需求，优化配置，促进节余水量的合理流转。

四是平等协商，公开公正。水量交易在依法成立的交易平台上统一进行，交易双方处于平等地位，依据交易规则协商确定交易水量、水价及履约方式，实现水量交易的公开、公平及公正。

2、整体工作思路

在控制用水总量的前提下，通过水资源使用权确权登记，依法赋予取用水户对水资源使用和收益的权利；建立水权交易平台，依法完善市场规则、市场价格等交易体系，培育水权交易市场，保障水权交易的顺利进行；建立用途管制和市场监管制度，保障取用水户的合法权益及水量的有效利用；通过市场手段，建立促进水资源节约和保护的激励机制，实现水资源的合理配置、高效利用和有效保护。

3、技术方案

主要技术方案共分为五个阶段。

一是水权宣传。在鄢陵县水权试点改革镇（区）开展宣传工作，向广大群众普及开展水权试点的目的及水权试点建设的内容，提高干部和广大群众对水权改革的认识。

二是明确水权。开展水资源使用确权登记工作，进一步完善取水许可制度，对已经纳入取水许可管理的，要强化计划用水和定额管理，建立完善的计量、监测等技术支撑手段，科学核定许可水量，确认取用水户使用权；对许可过期和无证取水的，要按要求和程序重新申办登记。

三是成立用水协会，协调解决各乡镇（街道办事处）用水过程中出现的各种问题，制定各项制度及章程。

四是构建水权交易平台，建立相对规范化的水权交易规则体系。开发水资源管理系统软件，建立统一的水权交易平台，实现在线管理和交易。

五是建立完善的用途管制制度和水市场监管制度，保障水权交易市场的可持续发展。

4、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项设计技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告。成果满足省、市、县各级单位的工作要求、符合相关规定和要求并通过主管部门评审。

#### 2.2.3主要工作内容

1、加大宣传、提高认知

在鄢陵县水权试点改革镇（区）陈化店镇、安陵镇、金汇产业聚集区开展宣传工作，向广大群众普及鄢陵县水资源现状情况，增强群众节水意识，介绍开展水权试点工作的目的及水权试点建设主要内容，为水权工作顺利开展做好铺垫。

具体工作为：在试点镇（区）人流量较多的区域、主要街道、路口喷绘墙体标语共计100条，宣传条幅共计200幅。在人流密集区域设置固定宣传栏4块，对水权试点建设的基本内容及主要目的进行宣传，提高干部和群众对水权改革的认识；并通过电视广播宣传、在试点区域发放宣传材料等途径，使水权改革工作深入人心，有效推动其他各项工作的顺利开展。

2、详细调查、确定水权

对试点镇（区）所有用水基本情况的调查结果进行复核，进一步摸清试点区域用水户用水情况，对调查结果补充完善。根据现状各行业的用水情况和用水特点，优化现状水资源配置方式、调整水资源供给结构。

水权确权范围的划定：

城镇生活用水确权到供水厂（站），农村生活用水确权到集中供水站，对其供水量、供水人口、供水范围及供水能力登记造册。

工业用水确权到企业，对已有取水许可证的企业，复核取水许可水量后进行确权登记；对未取得取水许可证的企业，要进行用水许可评定，对符合要求的企业发放取水许可证，并确权登记。

生态环境用水确权到相应的管理单位，以近3年平均用水量为标准，合理分配生态环境用水量。

农业用水确权到农民用水合作社；确权登记对象以行政村或农民用水合作社为主，有条件的可进一步确权到农民用水户。

3、确权登记，结果公示

对纳入确权登记范围内的工业、服务业用水户、供水水厂、灌溉井等进行确权登记数据统计整理、现场复核后制表造册，将确权登记结果向试点群众公示。对跨区域、有争议的结果，由试点乡（镇、区）之间通过民主协商确定水权，最终将水权确权成果报县政府。并对区域内各用水户颁发统一格式的水资源使用权证，实行数字化网络管理。

4、成立用水协会

为保障水权试点工作的顺利开展，需要在鄢陵县水务局的主导下，逐步建立镇（区）用水协会，并定期开设培训班，对协会成员进行专业知识培训。

用水协会的主要任务是协调解决各乡镇（街道办事处）用水过程中出现的问题。乡镇（街道办事处）各取用水单位、取水点应积极配合用水协会的各项工作，遵守协会制定的各项制度及章程。在此基础上协助用水协会做好农村安全饮水及农田水利灌溉等工程的后续管理和维护工作。

5、建设水权制度

收集不同地区水权制度建设的相关资料，结合鄢陵县实际情况，制定切实可行的水权建设制度及办法。具体包括：1）初始水权分配制度；2）确权登记制度；3）取水管理制度；4）用水管理制度；5）节水管理制度；6）相关权利保护制度。

6、优化配置、合理流转

因地制宜探索地区间、行业间、用水户间等多种形式的水权交易流转方式。制定水权转让管理办法，包括不同类别水权的范围、转让条件、流转期限、计量方法、交易规则、交易价格和核准审批部门等。积极培育水市场，建立健全水权交易平台，明确水市场建设、运行和管理机构，健全水市场运行规则和价格监管等交易行为的监管机制。

7、总结成果，提请验收

对水权试点工作开展情况进行评价，总结水权试点建设和管理过程中出现的各种问题，积极采取有效措施进行解决，进一步完善确权登记成果，并向主管部门上报，申请审核，配合做好相关验收工作。

#### 2.2.4项目实施计划及进度措施

1、项目组织流程

（1）生产准备阶段：受到中标通知书、签订合同后，任命项目负责人，组建项目组；项目负责人负责编制项目实施计划，组织公司专家组，对本项目重大或关键技术问题进行探讨研究、制定解决方案。

（2）生产及控制：项目组成员根据水权试点方案要求和基本资料，开展水权试点方案实施工作，专家组、项目负责人对设计人提出的重要技术问题进行决策、跟踪和控制，校核、审查各阶段设计成果并提出改进意见，严格按照公司《规划设计产品审签规定》进行审查签署，产品经评审通过、校核无误后方可交付。

（3）产品交付：阶段成果完成后，按合同向业主提供阶段成果。

（4）成果审查：按业主要求，组织参加审查会议。

2、进度计划

为响应业主水权试点方案进度的要求，为下步实施创造条件，初步制定以下工作计划：2018年11月中旬开展具体工作（以最终接到通知为准），2018年12月下旬提交水权试点相关成果报告，12月底对成果进行鉴定验收。

具体工作内容如下：

1、自合同签订后5日内，成立水权试点项目组，根据业主要求，制订详细的工作计划和工作内容。

2、合同签订后第6日至第15日，开展水权宣传工作。

3、合同签订后第16日至第35日，调查试点情况，复核摸底结果，编写鄢陵县水量分配方案。初步完成试点镇（区）各行业水量分配，并针对水量分配结果，召开水权改革协调会，听取各方意见。对分配结果有争议的，协助协调争议双方制定有效的解决方案。

4、合同签订后第36日至第45日，开展并完成水权登记工作，同时建立健全相关制度建设。

5、合同签订后第46日至第55日，对水权登记数据进行公示，并进行调查核实、修改完善。完成水权管理系统开发及数据库录入，实现在线管理。

6、合同签订后第56日至第58日，汇总相关资料，编写水权试点建设工作报告。

7、合同签订后第59、60日，向业主提交成果，配合进行水权试点验收工作。

3、进度控制保证措施

为了保证项目在招标文件及合同要求的时间内顺利完成，按时提交试点成果，拟采取以下具体措施：

（1）组织及技术力量保证：项目组织机构要安排合理，各项工作协调得当；项目工作人员要求具有相应资格及较丰富的相关工作经验，能够胜任该项工作，同时保证业务人员特别是骨干人员具有足够的时间投入。

（2）做好项目策划：项目负责人负责编制详细项目实施计划及工作大纲，项目计划要根据要求设置进度控制节点。

（3）分工明确、授权到位：具体工作推进过程中，要做到任务分工明确，责任落实到人。实行项目管理，发挥各级人员的主观能动性。

（4）加强监督管理：项目负责人应对项目计划的实施过程进行控制，以保证各项工作按计划进行；生产管理部门负责人，应组织对项目计划的实施过程进行监督。

（5）经常开展项目检查：定期召开项目例会，说明上一期工作完成情况、下一步工作计划及进度执行情况。对于相对滞后的工作，要认真分析原因并采取有效的推进措施。

（6）加强项目内外部接口管理：加强各专业之间的内部接口管理，要求各专业及时向后续专业提交成果；加强与业主、相关部门的外部接口管理，项目负责人负责项目推进过程中的具体协调沟通工作。

（7）其他必要措施：根据项目的实施情况，及时采取有效措施，确保项目按招标人要求的进度计划及成果要求保质保量顺利完成。

#### 2.2.5技术方案编制的质量及保障措施

我公司保证所有工作符合采购文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

我公司现行质量、环境、职业健康安全管理体系运行良好，已形成了稳定、高效、有力的质量保证体系。为保证顺利完成“鄢陵县级水权试点技术支撑项目”工作任务，我公司将成立鄢陵县级水权试点项目组，为本项目配备足够的工作人员和满足水权试点需要的设备。我们将以现有三体系为依托，并针对项目的特点和重点，严格按照我公司《管理手册》要求，进行质量管理，以技术支撑项目质量。

项目实施过程中将严格执行我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件，并采取以下措施保证成果质量：

（1）加强相互沟通。水权试点实施中加强与业主、主管部门的沟通，交流水权试点理念、水权试点工作思路，学习其他水权试点成功的经验。

（2）强化项目管理，保证业务骨干力量。设置项目负责人，实行项目负责制，保证人员的有效时间投入，提高产品的成果质量。

（3）聘请经验丰富老同志担任顾问。聘请公司专业总工或经验丰富的老专家担任项目技术顾问，参与项目及方案前期制订，指导开展具体工作，对水权试点工作中遇到的关键技术问题，进行有效的指导。

（4）收集资料。加强基础资料的收集和分析验证，确保资料的准确性及有效性。

（5）加强内部沟通协调，定期召开项目例会，检查成果质量。

（6）严格执行成果逐级校审、验证制度，保证专业成果质量。校核人员负责对规划成果进行详细的校核，消除一般性差错、基本消除技术性和原则性错误；审查人员对校核过的成果作全面审查，消除技术性和原则性错误；核定人员对项目设计成果及技术报告在技术、经济上完整性、正确性、合理性及可行性作最后核定，确保审查工作的质量符合本公司质量方针，并确保充分符合合同；批准人员对核定后的设计成果进行批准，确保项目最终结论正确无误。

（7）实施最终成果评审。成果提交前，由公司主管总工组织对最终成果进行评审，对成果质量进行最终把关，保证提交成果的质量。

2.3 服务承诺

1、方案实施过程中的服务承诺

针对本项目涉及面广、工作量大的特点，实行全过程的跟踪配合服务。从收集资料开始，设计人员即全身心投入技术支撑工作，及时与委托方沟通，定期向有关领导、专家汇报，听取好的意见和建议，并将其体现在以后方案实施过程中。

2、现场配合服务

在用水现状普查过程中，根据业主需求指派设计代表进行现场指导，处理普查过程中遇到的与水权试点有关的技术问题，并做好业主和有关职能单位的参谋，确保水权试点技术支撑工作的顺利进行。

项目总负责人需经常深入现场，了解现场人员的工作情况，并及时与委托方沟通，了解委托方需求，适时解决问题。现场代表人员的人数和专业，根据工程进展和业主需要，不同阶段委派不同的人员参加。现场代表人员与业主、各职能部门密切配合，解决水权试点方案实施中出现的技术问题。

现场设计代表组备有专车，以解决现场人员的交通问题。

如项目需要，我方其他人员包括总工程师、项目总负责人、专项负责人，可随时赴现场解决问题。

3、试点方案技术支撑的全过程服务

提出调查的方法和技术路线，需调查的资料等内容，并报业主审查；派出专业人员进行现状调查指导服务，准确地掌握第一手资料；配合招标人做好本次试点工作上报审批的各项资料编写工作。

4、进一步优化方案的措施

在实施过程中，定期召开专家会议，对存在的问题结合项目实际情况提出最优的解决方案，保证水权试点工作顺利完成。