鄢陵县第三次全国国土调查项目

采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县第三次全国国土调查项目

（二）采购方式：公开招标

（三）采购主要内容：鄢陵县国土调查工作；数据汇总和软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台）；项目监理工作。

| 标段号 | 服务范围 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 陶城镇、望田镇两个乡镇（面积约179.23平方公里） | 94.98 |
| 二标段 | 彭店镇、马坊镇、马栏镇三个乡镇（面积约249.54平方公里） | 132.24 |
| 三标段 | 柏梁镇、陈化店镇、安陵镇、大马镇四个乡镇（面积约198.25平方公里） | 105.06 |
| 四标段 | 只乐镇、张桥镇、南坞镇三个乡镇（面积约242.66平方公里） | 128.60 |
| 五标段 | 鄢陵县耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价 | 35.01 |
| 六标段 | 鄢陵县城镇区域0.2米影像采集、数据汇总、软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台） | 137.76 |
| 七标段 | 鄢陵县第三次国土调查项目全过程的监理工作 | 18.90 |
| 合计 | 总预算：652.55万元 |  |

（四）预算金额：652.55万元；最高限价：

一标段：负责陶城镇、望田镇两个乡镇（面积约179.23平方公里）的国土调查工作；招标控制价：94.98万元。

二标段：负责彭店镇、马坊镇、马栏镇三个乡镇（面积约249.54平方公里）的国土调查工作；招标控制价：132.24万元。

三标段：负责柏梁镇、陈化店镇、安陵镇、大马镇四个乡镇（面积约198.25平方公里）的国土调查工作；招标控制价：105.06万元。

四标段：负责只乐镇、张桥镇、南坞镇三个乡镇（面积约242.66平方公里）的国土调查工作；招标控制价：128.60万元。

五标段：负责鄢陵县耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价工作；招标控制价：35.01万元。

六标段：负责鄢陵县城镇区域0.2米影像采集、数据汇总和软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台）；招标控制价：137.76万元。

七标段：负责鄢陵县第三次国土调查项目全过程的监理工作；招标控制价：18.90万元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后，120日历天

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县国土资源局

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）投标人资质要求：一标段、二标段、三标段、四标段需具有测绘乙级或以上资质证书（含地理信息系统工程、不动产测绘）；五标段需同时具有土地规划乙级或以上资质并同时具有测绘乙级或以上资质证书；六标段和七标段需具有测绘甲级资质证书（含地理信息系统工程、不动产测绘）。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。通过研发数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

（二）采购清单（服务项目可使用表格或文字）

鄢陵县国土调查工作；数据汇总和软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台）；项目监理工作。

本项目共分为7个标段

第1标段：负责陶城镇、望田镇两个乡镇（面积约179.23平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

第2标段：负责彭店镇、马坊镇、马栏镇三个乡镇（面积约249.54平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

第3标段：完负责柏梁镇、陈化店镇、安陵镇、大马镇四个乡镇（面积约198.25平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

第4标段：负责只乐镇、张桥镇、南坞镇三个乡镇（面积约242.66平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

第5标段：负责鄢陵县耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价工作。

第6标段：负责鄢陵县城镇区域0.2米影像采集、数据汇总和软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台）。

第7标段：负责鄢陵县第三次国土调查项目全过程的监理工作。

五、采购标的执行标准

本项目必须符合国土资源部、省、市相关部门已经下发与在三调过程中将要下发的各类相关文件、规定，目前已经下发的文件包括：

（1） 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

（2）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

（3）《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

（4）《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

（5）《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

（6）《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

（7）《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

（8）《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

六、招标项目要求

（一）投标人资格要求见投标人须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

（二）投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准、地方标准、规范或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件、备件），且是成熟产品，而非试制品。如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物（服务）应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

（三）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物（服务）及其有关服务必须符合原产地或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物（服务）必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国质检、商检部门检验。

（四）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物（服务）、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。

（五）投标人对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（六）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（七）服务要求：

1、工期（竣工期）：见投标人须知前附表。超出招标文件规定工期的投标将不被接受。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、投标人应严格按照国家规范及和河南省有关技术要求，确保通过省级核查、验收。

（八）履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

（九）付款方式：根据合同履行。

（十）投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并予以解答。

（十一）项目总体要求

1、一标段、二标段、三标段、四标段

（1）工作目标

通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县各标段第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

（2）工作内容

1）土地利用现状调查：土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

农村土地利用现状调查按照统一的国土调查技术标准，以国家提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清鄢陵县耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

城镇村庄内部土地利用现状调查充分利用地籍调查和各类确权登记成果，对城市、建制镇、村庄内部的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

2）土地权属调查： 进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查。

3）专项用地调查与评价： 基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合生态文明建设、自然资源监管、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查。

耕地细化调查：对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。重点对河道或湖（库）区范围内耕地、林区范围内的耕地、沙荒耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况。

批准未建设的建设用地调查：在土地利用现状调查的基础上，依据国家下发的批准建设用地图层数据，补充完善建设用地审批信息，查清批准建设用地范围内未建设土地的实际利用状况。

农村土地利用综合潜力调查：结合土地利用现状调查，开展农村耕地整治开发潜力调查和乡村建设用地腾退复垦潜力调查，摸清高标准农田整治空间、非耕农用地整治和未利用地开发、村庄整治、独立工矿可复垦等潜力情况。

4）数据库建设：开展土地调查数据库建设，同时开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查等专项数据库建设。

5）成果汇总 ：包括数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。

（3）技术要求

1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

5）图斑地类认定

可调整地类调查 ：可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

建设用地调查 ：严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

地类认定程序：按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

军事用地调查 ：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

设施农用地调查 ：依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

临时用地调查 ：临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

农用地调查为未利用地 ：对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

线状地物调查 ：所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

7）土地调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

（4）建设依据

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

（5）主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

- 各类土地分类面积数据；

- 各类土地权属信息数据；

- 城镇村庄土地利用分类面积数据；

- 耕地坡度分级面积数据；

- 各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

- 土地利用现状图件；

- 土地权属界线图件；

- 耕地坡度分级专题图件

- 城镇村庄土地利用现状图件；

- 第三次国土调查图集；

- 图幅理论面积与控制面积接合图表；

- 各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

- 第三次国土调查工作报告；

- 第三次国土调查技术报告；

- 第三次国土调查数据库建设报告；

- 第三次国土调查数据库质量检查报告；

- 第三次国土调查成果分析报告；

- 城镇村庄土地利用状况分析报告；

- 各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

- 第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

- 第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

- 原始调查图件、档案资料；

- 土地权属补充调查有关成果；

- 各级检查记录资料。

2、五标段

（1）工作目标

通过对鄢陵县耕地质量等级和耕地分等定级进行调查评价，建立鄢陵县耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

（2）工作内容

在耕地质量调查和评价的基础上，将最新的耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价成果落实到土地利用现状图上，对评价成果进行更新完善。

（3）技术要求

1）严格遵循《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）的基本思想、技术路线和方法步骤开展耕地质量等别评定。严格遵循《农用地定级规程》（GB/T 28405-2012）的基本思想、技术路线和方法步骤开展耕地质量定级工作。

2）县域耕地现状应与第三次国土调查数据一致。

3）进行耕地质量等别年度更新评价时所采用的因素指标区、标准耕作制度、指定作物、光温（气候）生产潜力指数、产量比系数、分等因素及分级标准、分等因素权重等基本参数，应与耕地质量等别补充完善工作采用的参数一致。

4）进行等别评定时，要结合项目情况，对分等因素、土地利用水平、投入产出水平等进行适当的补充调查，当耕地的利用水平、投入-产出水平等发生变化时，应按照规程规定的方法，重新测算变化区域内的土地利用系数和经济系数。将最新测算得到的土地利用系数和经济系数，同该县的土地利用系数等值区和土地经济系数等值区的区值进行比较，选择最接近的区值赋给对应的耕地图斑，系数等值区不必做任何修改。

5）要考虑土地整治、农业综合开发、农田水利建设等项目特点，耕地质量等别评定时要依据长期耕种、肥力相对稳定的耕地条件来进行评定，保证成果的科学性、现实性和可比性。

（4）建设依据

《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）；

《农用地质量分等数据库标准》（以下简称“数据库标准”）；

《国土资源部办公厅关于印发<耕地质量等别调查评定与监测工作方案>的通知》（国土资厅发〔2012〕60号）；

《国土资源部关于提升耕地保护水平全面加强耕地质量建设与管理的通知》（国土资发〔2012〕108号）；

《国土资源部关于强化管控落实最严格耕地保护制度的通知》（国土资发〔2014〕18号）；

《国土资源部办公厅关于部署开展2016年全国耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（国土资厅发〔2016〕7号）；

《河南省国土资源厅办公室关于开展2017年河南省耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（豫国土资办发〔2017〕36号）。

（5）主要成果

通过耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价，形成一系列成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

耕地质量等级和耕地分等定级数据。

2）图件成果

耕地质量等级和耕地分等定级专题图件。

3）文字成果

耕地质量等级和耕地分等定级成果报告。

4）数据库成果

耕地质量等级和耕地分等定级数据库。

5）外业调查成果

原始调查图件、档案资料；

其他有关成果。

3、六标段

（1）工作目标

通过对各标段的数据进行汇总，建立鄢陵县第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

通过研发数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

（2）工作内容

1）影像采集

鄢陵县城镇区域0.2米影像采集。

2）数据汇总

对鄢陵县各标段的土地利用现状调查数据和专项调查数据进行汇总，专项调查数据包括：耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、农村土地利用综合潜力调查等调查数据。

数据质量检查：根据相关数据建库规范和数据检查细则，对各标段土地利用调查数据、专项用地调查数据进行质量检查，确保成果准确无误。

数据汇总：对各标段调查成果数据库检查无误后进行合库和汇总，形成鄢陵县土地利用调查数据库、专项调查数据库。在土地利用现状数据库和专项用地调查数据库基础上，逐级汇总鄢陵县行政区划内土地利用数据及专题数据。

成果分析：根据第三次国土调查数据，并结合第二次土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。根据土地调查及分析结果，编制第三次国土调查分析报告。

数据成果制作与图件编制：基于第三次国土调查数据，制作系列数据成果，编制县级土地利用现状图及专题图成果。

3）软件系统开发

软件系统开发包括数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台三部分内容。

数据库建库系统：系统提供二调数据导入、地类编码转换、零星/线状地物构面、多源数据融合等专项处理工具，提供丰富的数据编辑工具，提供调查任务的全流程管理，支持与外调设备的数据传输，支持按照国家上交要求输出县区级调查数据库、统计报表和图件等成果。

数据库管理系统：系统侧重数据管理、数据汇总入库、查询统计,支持调查成果的汇总整理，支持批量数据入库，支持基于成果数据库的查询浏览、统计，支持按照国家成果上交要求进行各级调查报表和图件的制作、调查成果的输出。

数据共享服务平台：平台集三调空间数据资源、服务资源、应用资源等资源管理为一体的三调数据综合性服务平台。在为用户提供综合性地理信息服务展示的基础上，还可以为业主主管部门和社会公众提供众多个性化功能服务，如专题分析、资源共享、服务及应用集成、系统个性化配置以及服务运维管理等功能。

（3）技术要求

1）数据汇总

将第二次土地调查及在此基础上的年度土地变更调查成果统一转换为2000国家大地坐标系，统一调查数学基础，开展第三次国土调查成果与第二次土地调查成果的对比分析，建立土地分类对照表，根据《第三次全国土地调查技术规程》要求，对各地类进行对照检查；建立统一的统计和分析口径，针对技术标准提升、政策要求变化等各种因素引起的两次调查数据偏差，进行合理处理，保证数据可比性和延续性。

2）数据库建库系统

数据格式及坐标系统转换：支持目前市场上mdb、gdb、shp等格式数据转换；支持坐标转换，根据参数自动将80坐标转换成2000坐标。

建库整理：外业实地调查举证完成后，支持根据外业实地调查成果完善土地调查成果，并按照三调数据库标准对调查成果进行规范整理。

外调补测图斑合并：支持补测图斑，主要是提取新图斑的空间信息，将其融合到地类图斑中。

专项调查图层处理：针对独立要素、其他土地要素等专项调查图层，提供外部图形提取与属性挂接，与地类图斑的关联操作等。

批量自动化属性赋值：提供丰富的通用处理工具，如标识码、要素代码、编号、界线类型等属性统赋功能，并根据空间位置实现图层间叠加分析对耕地类型、耕地等别、耕地坡度等级等赋值。

面积平差及地类面积计算：提供CGCS2000坐标系的椭球面积计算，并基于县级控制面积进行平差，平差后会自动更新行政区的控制面积及地类图斑的图斑面积，并对行政村范围内所有图斑面积进行汇总。

质量检查：针对图形、属性、逻辑、拓扑、完整性检查，提供一键式批量自动检查，结果图形化展示，便于错误快速定位，并支持灵活定制检查项，满足地方多样化定制化需求。

成果导出：数据检查完成之后，支持按照数据库标准输出数据成果。

自动化继承及检查：由线构成的封闭区间，自动识别并提取成图斑，自动继承二调或年度变更调查数据库的地类及权属等。构图过程就是建库，同时做数据库质量检查，自动发现锐角、不合理狭长图斑。

3）数据库管理系统

数据汇交入库：系统能够满足管理人员将已有调查成果入库，并做到导入后数据不丢失，图形显示和数据源无差别。

数据更新维护：系统能够实现对土地调查数据、元数据、表格数据与其他数据的更新；支持不同级别数据的更新，根据需要实现数据库整体更新、部分更新及增量更新；支持更新数据校验，更新可自动批量完成；支持自动生成更新报告。系统能够实现历史数据管理与回溯，对已更新的数据进行管理，实现基于要素级的历史数据和数字档案的历史回溯，查看数据变化历史，对比新旧数据变化情况。

数据查询：系统支持多种查询方式，包括点查询、行政区查询、拉框查询、缓冲区查询、多边形查询等多种空间查询；通过任意属性字段查询，组合查询功能等实现多级别、跨储存单元的查询和图斑历史变更情况追寻查询；支持对查询结果多方式保存和输出。

数据统计：系统能够提供按属性数据和空间数据等多种组合条件进行查询统计功能，实现图斑数据的面积、数量等方面的汇总，并生成汇总表。

成果汇总：系统应提供第三次全国国土调查相关规程规定的成果汇总功能，分为两个阶段，第一阶段为初始调查成果汇总，第二阶段为统一时点调查成果汇总。按照第三次国土调查规定的具体内容和汇总方法，由地类图斑逐级汇总本区行政区域内的土地利用现状、权属数据、永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

图件编制：系统能够提供第三次全国国土调查相关规程规定的全套标准制图模版，用户可以对模版进行修改并保存，实现图件编制功能。

4）数据共享服务平台

数据共享服务平台以鄢陵县第三次国土调查数据和专项调查数据为基础，采用面向对象存储分析技术、GIS空间分析技术、大数据挖掘分析技术和信息集成可视化技术，实现数据管理及服务发布、成果在线浏览、综合分析应用、接口服务和权限管理等功能，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

数据管理及服务发布：共享平台需支持成果数据、元数据和数据资源目录的管理，并支持数据发布服务，以增强数据的可利用性及共享性。

成果在线浏览：平台支持在线调阅各类数据如土地利用现状、基本农田等数据，并按照专题进行展示；支持自定义功能配制实现对数据的高效快捷查询分析，包括（属性、行政区、空间信息等）；支持按照相关标准进行在线制图输出。

综合分析应用：平台支持聚类分析、缓冲区分析、叠加分析、热点分析、密度分析等分析模型；支持不同对象的专题分析，包括土地利用现状一级、二级分类面积、基本农田情况、耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等数据分析；支持自定义规则的报告输出，输出格式以word、xls、pdf为主。

接口服务：平台支持二次开发接口服务，为各级部门提供三调成果的数据共享服务。

权限管理：平台需支持用户权限管理，按照不同级别用户，设置不同用户组并分配相应权限，平台按照相应的权限展示相对应的数据，保证数据的安全性。

（4）建设依据

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

《计算机软件测试规范 》（GB/T 15532-2008）；

《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）；

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

《信息技术软件维护》(GB/T 20157-2006) ；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

《信息技术软件维护》（GB/T 20157-2006）；

《软件工程产品质量 第1部分:质量模型》（GB/T 16260.1-2006）；

《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）。

（5）主要成果

通过数据汇总和软件研发，形成一系列成果，主要包括：数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果、软件系统成果等。

1）数据成果

- 各类土地分类面积数据；

- 各类土地权属信息数据；

- 耕地坡度分级面积数据；

- 城镇村庄土地利用分类面积数据；

- 各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

- 土地利用现状图件；

- 土地权属界线图件；

- 耕地坡度分级专题图件

- 城镇村庄土地利用现状图件；

- 第三次国土调查图集；

- 图幅理论面积与控制面积接合图表；

- 各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

- 第三次国土调查工作报告；

- 第三次国土调查技术报告；

- 第三次国土调查成果分析报告；

- 各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

4）数据库成果

- 第三次国土调查县级数据库；

5）软件系统成果

- 数据库建库系统；

- 数据库管理系统；

- 数据共享服务平台。

3、七标段

（1）工作目标

对鄢陵县第三次国土调查项目实行全过程监理，通过全过程数据检查，对项目实施过程中出现的技术问题及时报告，以保障鄢陵县第三次国土调查工作按时完成和项目成果达到国家、省技术标准，通过国家和省级检查验收。

（2）工作内容

1）对鄢陵县第三次国土调查工作进行监理，根据省级要求和项目需要，监理项目进度和质量。

2）全过程跟踪检查鄢陵县第三次国土调查项目的进展情况和成果质量，数据库质量检查必须依据《第三次全国土地调查技术规程》和《第三次全国土地调查土地利用数据库标准》要求，采用软件及人工双重方式对数据库的成果内容及组织形式、图层完整性、图层内的拓扑关系、图层间的拓扑关系、必填字段检查、图层内属性一致性、图层间属性一致性以及数据层的属性内容与外业调查表格等资料的一致性进行检查。

3）配合完成各个阶段的县级检查工作；

4）配合各作业标段完成成果质量检查和省级验收工作；

5）完成县级安排的其他工作。

（3）主要成果

1）监理方案；

2）监理实施细则；

3）实施方案会审会议纪要；

4）开工/复工报审表及项目暂停令；

5）项目进度计划；

6）监理工作联系单；

7）会议纪要；

8）监理日志；

9）监理月报；

10）质量缺陷与事故的处理文件；

11）监理报告。

七、其他要求

1、投标人可以针对多个标段进行投标，但只能取得一个标段第一中标候选人资格。评标委员会在推荐中标候选人环节中，按照标段正序号顺序为每个标段推荐中标候选人（即先推荐第一标段中标候选人，再推荐第二标段中标候选人，以此类推）。若存在投标人在多个标段得分最高，已经确定为第一中标候选人的，则不再列为后续标段第一中标候选人；

2、投标人中标后需要按照《河南省第三次全国土地调查专业调查队伍监督管理办法》（豫土地调查办[2018]9号）的要求，一、二、三、四、五标段锁定人员不少于5人，六、七标段锁定人员不少于2人。

八、质量标准

达到国家、省、市有关第三次全国国土调查技术要求，确保通过市级核查质检（含抽检），国家和省级检查验收。

九、验收标准

1.项目完成后，乙方组织自查，乙方自查工作完成后，向甲方提出验收申请，甲方进行初验。初验合格后报省厅组织专家进行验收，并出具成果验收报告。未能通过相关部门验收的，乙方应在收到甲方整改意见书之日起20个工作日内完成项目整改，整改完成后重新提交书面验收申请。

2.对乙方所提供的项目成果的质量有争议的，由具有相关资质的单位依法裁决，其费用由败诉方承担。

3.乙方应根据合同要求向甲方交付阶段性成果。自最终验收之日起30日内，乙方向甲方交付合同要求的全部成果。

十、采购资金支付

1、支付方式：分四次拨付

2、支付时间及条件：合同签订生效后，10个工作日内日提交整体技术方案，经甲方审核通过后，支付合同总金额的30%；成果交付后，支付合同总金额的50%；完成统一时点数据变更，支付合同总金额的10%；项目验收后，支付合同总金额的10%。

十一、评标方法和评标标准

1、评标方法：最低评标价法□ ★综合评分法√

2、综合评分法评标标准：

一标段、二标段、三标段和四标段详细评审（100分）

| 分值构成 | 价格分值：10分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书2分，满分6分； - 投标人涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的,每人可得2分，最多加4分； - 投标人具有有效期内的AAA级信用等级证书得3分；具有有效期内的AAA级重合同守信用得3分。此项满分6分；（提供证书和报告原件） - 拟任项目负责人为测绘高级工程师资格的得2分，同时担任过不动产调查同类测绘项目的项目负责人的加2分。此项满分4分。（以中标通知书和合同原件为准） - 拟投入本项目的人员中，具有5名测绘专业中级及以上职称的得2分（不含项目负责人），每再多一名加1分，最多加3分。此项满分5分。 | 25分 |
| 业绩奖项 | 1、2015年以来投标人从事过类似土地调查工作（如土地调查、年度土地变更调查、地理国情普查、不动产权籍调查、农村集体土地确权登记发证、永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查等相关土地调查工作）的每提供一份得3分，满分18分； 2、2015年以来投标人获得国土或测绘主管部门颁发的奖项证书。每有一项得1分，满分2分（以证书颁发时间为准） 备注：同一个项目合同不累计得分。 | 20分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术方案 | 1、对投标人技术方案全部响应招标文件要求，对照用户需求中的技术要求应答详尽、明晰进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 2、对投标人本次项目建设的目标任务理解准确，能够清晰全面说明本次建设内容进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 3、对投标人结合项目已有成果基础，项目实施技术路线依据充分，思路清晰，采取方法切实可行进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 4、对投标人根据项目特点，项目实施总体工作流程正确，内容完整，科学合理等进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 5、对投标人项目组织机构健全，项目主要人员职责明确进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 6、对投标人有确保工程服务期的技术和组织措施，能根据工作实际合理安排工作进度，措施得力等进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 7、对投标人有确保工程质量的技术和组织措施，目标明确，质量控制思路清晰，质量管理体系健全，职责明确，措施办法可行等进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 8、对投标人项目成果管理及数据、成果保密相应保证措施，保密制度健全，保密措施得力等进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 9、对投标人确保工程安全施工的保证措施全面具体进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 10、对投标人降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施切实可行进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 11、对投标人培训方案目标任务明确，方式灵活，能够为项目实施、质量提供有力保障等进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 12、对投标人服务方案明确、有可行的合理化建议进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 13、对投标人实施方案总体情况，从总体工作程序安排、项目的重难点及关键过程把握等方面进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 | 45分 |

五标段详细评审（100分）

| 分值构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书2分，满分6分； 2、投标人具有有效期内的信息安全体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个证书2分，满分4分； 3、投标人同时具有有效期内的社会信用评价机构认证的AAA信用等级证书和AAA级质量服务诚信单位证书的得3分，具有AA级认证证书得2分，其他级别得1分，满分3分； 4、投标人具有有效期内的政府采购优秀供应商证书得2分； 5、投标人具有有效期内的知识产权管理体系证书得2分； 6、投标人具有有效期内的高新技术企业证书得2分； | 19分 |
| 业绩奖项 | 1、2015年以来投标人从事过类似土地调查工作（如、耕地后备资源调查、土地调查、年度土地变更调查、地理国情普查、永久基本农田划定等相关土地调查工作）的每提供一份得3分，满分12分； - 投标人具有第三次土地调查项目业绩，每提供一份得2分，满分6分； - 2015年以来投标人具有耕地质量等别调查与评价项目业绩，每提供一份得2分，满分6分； 4、2015年以来投标人获得国土或测绘主管部门颁发的奖项证书。每有一项得1分，满分2分（以证书颁发时间为准） 备注：同一个项目合同不累计得分。 | 26分 |
| 三、技术部分（满分 45分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术方案 | - 对投标人项目主要投入人员计划进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； - 对投标人项目实施工作安排计划进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 3、对投标人确保项目工期的技术和组织措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 4、对投标人确保项目质量的技术和组织措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 5、对投标人针对本项目的特点，提出的有益设计的合理化建议进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 6、对投标人项目实施技术措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 7、对投标人项目实施难点及关键过程分析进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 8、对投标人项目售后服务承诺和措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 9、对投标人项目实施方案的全面性（包括：工作程序、工作方法、步骤、工作方案、技术路线等），方案具有科学性、完整性、可靠性和可执行性，确保能达到更好的项目预期成果，且能通过验收进行综合评分：优秀得7分，良好得4分，一般得1分。 | 45分 |

六标段详细评审（100分）

| 分值构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书1分，满分3分； - 投标人具有有效期内的信息安全体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个证书2分，满分4分； 3、投标人同时具有有效期内的社会信用评价机构认证的AAA信用等级证书和AAA级质量服务诚信单位证书的得2分，具有AA级认证证书得1分，其他级别不得分，满分2分； 4、投标人具有有效期内的软件企业证书和软件产品登记证书，每个证书2分，满分4分； 5、投标人具有有效期内的软件能力成熟度集成模型（CMMI）三级或以上证书得2分； 6、投标人具有有效期内的政府采购优秀供应商证书得2分； 7、投标人具有有效期内的知识产权管理体系证书得2分； 8、投标人具有第三次土地调查数据库建库系统、第三次土地调查数据库管理系统、第三次土地调查数据共享服务平台、数据库成果质量检查软件、数字测绘成果内外业辅助检验系统、POI数据采集系统软件计算机软件著作权登记证书每项得1.5分，满分9分； | 28分 |
| 业绩奖项 | 1、2015年以来投标人从事过类似土地调查工作（如年度土地变更调查、地理国情普查、不动产权籍调查、农村集体土地确权登记发证、永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查等相关土地调查工作）的每提供一份得1分，满分3分； 2、2015年以来投标人从事过类似数据汇总工作（如土地调查、农村集体土地确权、不动产登记）的每提供一份得1分，满分3分； 3、2015年以来投标人具有类似软件开发工作（如数据库质量检查软件项目、农村集体土地数据库管理系统、城镇地籍数据库系统、不动产平台）的每提供一份得1分，满分3分； 4、投标人具有第三次土地调查项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分； 5、投标人具有国土资源一张图项目业绩得2分； 6、2015年以来投标人获得国家级地理信息产业优秀工程奖或优秀测绘工程奖的得2分（提供获奖证书、与获奖证书相匹配的中标通知书及合同原件）； 备注：业绩提供合同或者中标通知书，同一个项目不累计得分。 | 17分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术方案 | 1、依据投标人对项目需求理解的准确性进行评价：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 2、对投标人的项目实施方案进行综合评分：优秀得7分，良好得4分，一般得1分； 3、依据投标人对系统的总体架构和功能模块的全面合理性进行评价：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 4、对投标人测试方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 5、对投标人的进度安排计划进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 6、对投标人确保项目质量的技术和组织措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 7、对投标人项目组织管理及保证措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 8、对投标人降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 9、根据投标人售后服务方案进行评价：优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 | 45分 |

七标段详细评审（100分）

| 分值构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证，每个证书1分，满分3分； ## 投标人具有有效期内的高新技术企业证书得2分； ## 投标人具有有效期内的国家秘密载体复制许可证书得2分； - 投标人具有投标人具有省级企业技术中心得2分，具有市级企业技术中心得1分，未提供者不得分，满分2分；（本项资质不累计计分，且以最高级别计） - 投标人具有有效期内的AAA级信用等级认证证书得2分，其他级别不得分，满分2分； - 投标人具有自主知识产权的2000大地坐标系转换软件、土地调查采集系统、土地调查数据建库系统计算机软件著作权登记证书，每项得2分，满分6分； | 17分 |
| 业绩奖项 | 1、投标人具有第三次土地调查项目业绩，每提供一份得2分，最多得6分； 2、2015年以来投标人承担过年度土地变更调查县级数据库变更项目，每提供一份得2分，本项最高得10分； 3、投标人承担过第二次全国土地调查市级及以上数据汇总及报告编制技术服务项目，每提供一份得2分，本项最高得6分； 4、2015年以来投标人获得国土或测绘主管部门颁发的科学技术进步奖或优秀测绘工程奖奖项，每有一项得2分，最高得6分（以证书颁发时间为准）。 | 28分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术 方案 | 1、对投标人监理机构设置合理性进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 2、对投标人人员安排、岗位职责与权限分配情况进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 3、对投标人监理技术路线与工作流程进行综合评分：优秀得6分，良好得3分，一般得1分； 4、对投标人监理工作进度安排情况进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 5、对投标人确保工程质量的监理方法和措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 6、对投标人确保工程工期的监理方法和措施进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 7、对投标人确保安全及文明施工的监理方法和措施进行综合评分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分； 8、对投标人调查成果的检查制度进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 9、对投标人的服务承诺措施进行综合评分：优秀得5分，良好得3分，一般得1分； 10、对投标人监理方案的全面性、合理性进行综合评分：优秀得7分，良好得4分，一般得1分。 | 45分 |