## （三）实施方案部分

### 1、项目技术方案

#### 1.1 项目概况

1工作目标

本项目需实现的功能或者目标：通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。通过研发数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

2、工作内容

三标段：负责柏梁镇、陈化店镇、安陵镇、大马镇四个乡镇（面积约198.25平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

具体工作内容包含以下几个方面：

a、土地利用现状调查（包括农村土地利用现状调查，城镇村庄内部土地利用现状调查）；

b、土地权属调查。为进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查；

c．专项用地调查与评价。基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合生态文明建设、自然资源监管、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、农村土地利用综合潜力调查（包括独立工矿复垦潜力调查，村庄整治潜力调查，高标准农田整治潜力调查，宜耕未利用地开发潜力调查）、重点自然资源范围内土地利用调查、城市开发边界及生态红线范围内土地利用调查）；

d．土地利用数据库建设（建立鄢陵县土地调查及专项调查数据库、建立鄢陵县土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台）；

e．成果汇总（包括数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制）；

3、项目区概况

鄢陵县隶属于许昌市，位于河南省中部，千里伏牛山脉东方，万里母亲河黄河南侧。西靠长葛市、建安区，北与开封市，东与周口市，南与漯河市接壤，在国家历史文化名城—汉魏故都许昌东。下辖12个镇，386个行政村（社区），总人口66.7万人，耕地面积99.6万亩，总面积866平方公里。

早在盛唐时代，鄢陵境内就出现了大型综合园林植物的栽培，北宋时期更有皇家园林在此落户。李白、苏轼、范仲淹等历史文化名人，曾多次莅鄢寻古赏花，留下千古传诵的绝唱。清代诗人汪琬曾有诗云：“鄢陵野色平于掌，也有江南此景无”。

鄢陵地理位置优越，交通便利。西距国家交通大动脉京广铁路、京港高铁、京港澳高速公路20公里，北距新郑国际机场70公里，311国道横穿东西，219省道纵贯南北，兰南高速、许亳高速在鄢陵交汇。

鄢陵是全国商品粮基地和优质棉生产基地县。鄢陵县花卉苗木种植种植面积达60万亩。2011年被农业部、国家旅游局认定为“全国休闲农业与乡村旅游示范县”。

鄢陵县位于河南省中东部，东经114°02′～114°19′，北纬33°46′～34°14′。东邻周口市扶沟县，南接周口市西华县，北毗开封市尉氏县，西南与漯河市临颍县相连，西北及西与本市的长葛市、建安区接壤。南北长57.5公里，东西宽20.87公里，总面积871.6平方公里。

县城安陵镇西北距省会郑州市110公里、新郑国际机场70公里，北距开封市80公里，西距许昌市、京广铁路36公里、京珠高速公路30公里，西南距漯河市70公里，东南距周口市70公里。

鄢陵县属亚温带季风性气候。一年四季分明，气候特点是春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季晴朗清爽，冬季寒冷干燥。

鄢陵县地处华北平原腹地，属黄河泛滥和双洎河冲积而成的冲积平原。境内地势西北高东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地面坡度1/30000～1/80000，海拔高度50米～65米（个别岗陵74米），相对高度15米。

土地资源：鄢陵县主要是由古黄河泛滥和双洎河冲积而成的平原地区。境内被第四系的松散沉积物所覆盖，构成现代成土母质的基础。全县耕地99.6万亩，占总土地面积的76.4%，人均耕地1.62亩。耕地中有水浇地76.9万亩，占耕地面积的77.3%；有旱地22.3万亩，占耕地面积的22.4%；有菜地26706亩，占耕地面积的0.3%。

矿藏资源：县境地表为第四纪地层复盖，下覆地层从元古界至新生界均有分布，其中古生界石炭系、二迭系分布尤为广泛，新生界第三系遍布全区，厚度可观。据此地质特征，一些沉积矿产，尤其是煤、铝土矿、耐火黏土、石灰岩，还有石油、盐、碱等，具有成矿的条件和前景。尚未有重要矿床发现。

植物资源：鄢陵县地处中原，气候温和，适宜多种植物生长，是典型的农业大县。自然植被以盐生和沙生植物为主，草甸植被次之。人工植被以小麦、杂粮两年三熟植被为主，一年两熟小麦、玉米类杂粮植被次之。境内分布有大面积木本与草本植物间作的植被，鄢陵县是北方最大的花卉苗木生产基地，绝大多数为落叶阔叶林树种，夏绿的特征较为突出。

动物资源：境内动物区系为干旱平原类型。在动物地理区划上，属古北界华北区和东洋界华中区的过渡地带，南北方动物种类均有分布。境内动物有脊椎、节肢、软体、环节、线形、扁形、腔肠、原生等种类。脊椎动物又有哺乳、鸟、爬行、鱼等类别，节肢动物有昆虫、甲壳、蛛形、多足等类别。

水资源：鄢陵县地表水多年平均过（入）境水量25371万立方米，为年均自产地表水8359万立方米的3倍，河水资源数量可观，但时程分配不均，过（入）境河流多受上游制约，开发困难大，拦蓄能力差，利用率低。对地表水的开发利用，主要是河闸拦蓄和机电灌站提灌两项。

地下水境内地表岩性松散，降水容易渗入，地层储水条件好，且补给周期短，易于富集，形成地下水。浅层水为含水层底板埋深30米～50米，能直接接受大气降水补给的潜水，它的分布主要受沉积岩和地貌条件的控制，县域内自陈化店镇向南经只乐乡到陶城乡一带，为黄泛主流向，地下水资源补给以降雨入渗为主，此外为各种水体的补给，中深层地下水补给困难，实际全为消耗性开采。年平均浅层地下水资源量为1.14亿立方米，为地表水资源0.71亿立方米的1.6倍。水质境内浅层地下水98.1%符合饮用和灌溉标准，矿化度在2克/升以下。

#### 1.2工作范围

1、工作范围

- 本项目以鄢陵县第二次全国土地调查和历年变更调查成果为基础，依据《第三次全国土地调查技术规程（试行）》技术标准，按照《第三次全国土地调查土地分类》标准，利用遥感和“互联网+”等新科技手段，以正射影像图为基础，实地调查鄢陵县境内土地的地类、面积和权属及变化情况，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展城镇村内部土地调查，全面摸清鄢陵县城镇村及开发园区范围内的土地利用状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价和农村土地利用综合潜力等土地专项调查，建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的鄢陵县第三次土地调查数据库，建立鄢陵县第三次土地调查数据库和专项数据库。

#### 1.3主要技术标准和依据

1技术标准

- （1） 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

- （2）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

- （3）《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

- （4）《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

- （5）《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

- （6）《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

- （7）《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

- （8）《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

- 2建设依据

- 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

- 《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

- 《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

- 《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

- 《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

- 《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

- 《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

- 《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

3其他技术要求

本项目文字、数据、图件成果、系统集成和项目验收等环节需满足项目招标公告后国家、省级、市级和县级第三次土地调查办出台的成果检查验收办法、数据库建设标准、系统集成规范、制图规范和其他相关规定。

#### 1.4技术路线与技术要求

1、技术路线

鄢陵县农村土地利用现状调查是在第二次全国土地调查和最新变更调查数据库基础上，采用高分辨率的航天航空遥感影像，充分利用现有土地调查、地籍调查、集体土地所有权登记、宅基地和集体建设用地使用权确权登记、地理省情监测数据、城乡规划、智慧城市（数字城市）、农村土地承包经营权确权登记颁证等工作的基础资料及调查成果，对国家下发任务图斑和自行提取调查图斑，采用内业比对提取和“3S”一体化外业调查等技术，准确查清全县城乡每一块土地的利用类型、面积、权属和分布情况。

以第二次全国土地利用现状调查和历年年度变更数据库为基础，结合鄢陵县0.2米最新高清DOM影像，开展基础库地类转换对线状地物、零星地物图斑化；以所有权成果为基础，更新土地调查权属界线。以城镇村用地图层数据为基础，结合影像特征对城市、建制镇和村庄用地边界进行补充和调整，初步确定城镇村庄的调查范围和边界，细化内部地类与权属构成。外业调查工作结束后，与城乡土地调查成果衔接后，形成城镇村庄调查界线。

采用“互联网＋”技术实地调查每块不一致信息图斑的实地地类、位置、范围、面积、分布等利用状况，核实调查数据真实性。

充分运用大数据、云计算和互联网等新技术，为内业建库单位提供全部的土地调查数据外业成果数据。在此基础上，开展标准时点统一更新外业调查工作，以便内业建库单位完成统一标准时点的数据库建设等工作。

2技术要求

1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

5）图斑地类认定

可调整地类调查 ：可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

建设用地调查 ：严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

地类认定程序：按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

军事用地调查 ：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

设施农用地调查 ：依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

临时用地调查 ：临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

农用地调查为未利用地 ：对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

线状地物调查 ：所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

7）土地调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

#### 1.5土地利用现状调查

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查。

(1)农村土地利用现状调查

按照《工作分类》，实地对调查核实图斑逐一进行地类认定；参照遥感影像，实地调绘图斑边界。

土地利用现状调查主要采用综合调绘法。综合调绘法是内业判读、外业调查补测和内业建库相结合的调绘方法。在开展外业实地调查核实的同时一并开展图斑举证工作，对影像未能反映的地物进行补测，最后依据外业调查结果，进行内业矢量化和建库工作。

1、地类调绘及补测

(1)各县（市、区）以全国土地调查办下发的调查底图为基础，将调查底图套合土地调查数据库，叠加国土资源管理数据及相关部门调查数据，制作外业调查数据。将外业调查数据导入带定位功能的移动外业调查设备或打印外业调查纸图，辅助开展外业实地调查工作。实地逐图斑调查图斑地类，调绘图斑边界，记录图斑编号、地类编码、权属单位和其他属性信息；

(2)依据影像和实地现状进行图斑综合调绘。对实地地类、边界与基础库或内业判读信息一致的，无需重新调绘，直接标记，记录相关调查信息；对实地地类、边界与基础库或内业判读信息不一致的，进行实地调绘。对影像未能反映的新增地物进行补测。

补测主要采用仪器补测法和简易补测法，为了提高调查的效率和成果精度，有条件的地区采用卫星定位仪器补测法，无条件的地区可采用简易补测法。补测平面位置精度要求，补测地物点相对邻近明显地物点距离的中误差，平地、丘陵地不得大于2.5m，山地不得大于3.75m，最大误差不超过2倍中误差。

2、变化图斑的调查举证

按照以实地现状认定地类的原则，对全国土地调查办内业提取的变化图斑进行调查核实，使用带卫星定位和方向传感器的手机，利用全国土地调查办统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

（1）地方未按全国土地调查办提取的地类调查上图的，由地方全部实地举证。但对原地类为耕地，内业提取地类为其他农用地，经地方调查为耕地，标注种植属性与国家判读地类一致的，可不举证；

（2）重点地类变化图斑原则上由地方全部实地举证。包括相对原数据库新增的建设用地图斑，原有耕地内部二级地类发生变化的图斑，原有农用地调查为未利用地的图斑等。但对依据遥感影像特征能够准确认定为住宅小区、规模化工厂等新增建设用地图斑，可不举证；

（3）对全国土地调查办未提取的变化图斑，相对原数据库调查新增的变化图斑原则上由地方全部实地举证。但对调查认定地类与影像特征明显一致的，可不举证；

（4）对于因纠正精度或图斑综合等原因造成的偏移、不够上图面积或狭长地物图斑，可不举证；对原有线状地物面状化的图斑，可不举证；未硬化且未贯通的农村道路不上图的，可不举证。对同一条道路或沟渠等线性地物的图斑，可选择典型地段实地举证，其他地段备注说明；

（5）举证照片应在实地拍摄，拍摄方向正确，能够反映图斑实际利用现状。举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类。图斑全景能反映图斑整体利用情况；局部近景照片能反映图斑实际利用现状；对新增加的建设用地或设施农用地图斑，需拍摄内部利用特征照片。

(2)城镇村庄内部土地利用现状调查

对城镇村庄内部的土地利用现状开展细化调查。充分利用地籍调查和不动产统一登记成果，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地，公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。城镇村庄内部土地利用现状调查按照《工作分类》汇总。

城镇村庄内部土地利用现状调查，在城镇村庄地籍调查数据库成果基础上开展，将城镇村庄地籍调查宗地成果同类合并，按照《工作分类》归并地类，被道路、水系等线状地物分割的同类宗地应分割为不同的图斑，道路、水系、绿地等单独划分图斑，对有多种用途的宗地按主要用途调查，对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

对城镇村庄地籍调查数据库未覆盖和城镇村庄新扩区域，可参考最新的影像图、近期规划图和地形图，由当地国土资源部门组织街道办事处、土管所及村委会相关人员配合建库单位技术人员，采用内业勾绘和实地核实相结合的方法，确定城镇村庄内部每个图斑的土地利用类型。

(3)权属界线上图和补充调查

将农村集体土地确权登记数据库中确定的权属界线转绘到土地调查底图上。城镇以外的独立国有土地使用权界线，依据集体土地所有权调查成果转绘到土地调查底图上。城镇内部的国有土地使用权界线不调查上图。

权属调查原则上以各行政村为基本单位，对集体土地确权登记到村民小组的，也可按照村民小组的权属界线转绘到土地调查底图上。

在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素，部分权属界线与遥感影像产生位移的，可根据协议书记载转绘至遥感影像相关位置，避免产生细小图斑。

对权属界线发生变化的，按照集体土地所有权和不动产调查相关规定，重新开展权属界线补充调查。

(4)关键问题的处理

1、关于坡度图及耕地坡度分级确定

按照《利用DEM确定耕地坡度分级技术规定》制作坡度图。将坡度图与耕地图斑叠加，确定耕地图斑的坡度级。耕地分为≤2度、2-6度、6-15度、15-25度、＞25度（上含下不含）5个坡度级。进行坡度分级时，原则不打破图斑界线，一个图斑确定一个坡度级。当一个图斑含有两个以上坡度级时，原则上以面积大的坡度级为该图斑坡度级；但不同坡度级界线明显的，也可依界分割图斑并分别确定坡度级。2度以上各坡度级再分为梯田和坡地两种耕地类型，耕地类型由外业调查确定。

2、关于田坎

（1）原则上耕地坡度≤2度的没有田坎，2度以上的田坎以田坎系数表示。田坎不能按图斑或单线表示。采用更高调查精度的区域，田坎可用图斑表示，但应保证省域调查精度标准统一；

（2）田坎系数原则继续沿用第二次全国土地调查测定的田坎系数。重新测算田坎系数的，须由省级土地调查办公室统一重新组织测算，并上报全国土地调查办备案。

3、关于可调整地类

可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

4、关于建设用地调查

严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。

城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

5、关于图斑标注

（1）耕地标注；

调查为耕地的图斑，根据耕地图斑的实际利用情况，标注种植属性。原则上不因标注种植属性而分割耕地图斑，对一块耕地内有多种种植情况时，按主要种植情况标注。标注属性主要包括：耕种、休耕、园木、林木、牧草、绿化草地、坑塘和其他非耕种。其中，耕种主要是指耕地上种植农作物（含蔬菜、临时种植花卉、苗圃及城市草皮等），包括耕作层未被破坏的非工厂化的简易大棚、地膜及临时工棚等用地；休耕是指有计划地“休养生息”的耕地；园木、林木、牧草、绿化草地和坑塘属性是指耕作层未被破坏，临时改变用途的耕地；其他非耕种是指近三年连续无种植行为且无休耕计划的耕地。

（2）建设用地标注；

A. 建设用地调查图斑属性标注相应的城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）、盐田及采矿用地（204）、特殊用地（205）或各类独立工业仓储用地的地类编码。工业仓储用地要按火电、煤炭、水泥、玻璃、钢铁、电解铝等进行标注。

B. 对于已拆除的存量建设用地，按实地现状调查。拆除图斑未复耕或复绿且原数据库为20x地类的，可按空闲地调查，标注20x属性；未拆除到位的拆除图斑，为违法用地拆除恢复原地类的，按原地类调查地类；不论拆除图斑的原数据库是否是20x地类，实地已是农用地，一律按实地利用现状调查，不能标注20x属性；如拆除图斑的原数据库不是20x地类，不能标注20x属性。

C. 城镇外部的盐田及采矿用地、特殊用地等，按实地利用现状调查（调查为06或09），并标注204/205属性。原有204/205范围内的耕地、林地等，分别调查为耕地、林地等地类，不标注204/205属性。

D. 原有农村居民点范围内的耕地、林地等农用地图斑按实地利用现状调查，标注203属性；村庄周边耕地、林地等，达到上图面积的，按实地利用现状调查，原则上不标注203属性，如原数据库是203且确属农村宅基地范围的，可标注203属性；空闲地、公园绿地等按实地利用现状调查，标注203属性。

E. 城镇城乡结合部大片的林地、水面等应按利用现状调查，不标注201或202属性；城镇内部的农用地、水面等原则应按现状调查，标注201或202属性；城镇内部的公园及其附属的林地、绿地、水面等按公园与绿地调查，标注201或202属性。

（3）园地标注；

对林业部门调查的林区内的园地，按园地调查，如原数据库是林地，标注林区内的园地属性。

（4）草地细化调查标注。

对灌木覆盖度大于30%小于40%的图斑，按照草地调查，标注灌丛草地属性；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑，标注稀疏草地属性。

6、关于地类认定程序

按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

7、关于各类自然资源保护区范围界线

各类自然资源保护区等范围界线，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

8、关于军事用地调查

军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

9、关于设施农用地调查

各地应依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。

未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

10、关于临时用地调查

临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

11、关于农用地调查为未利用地

对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省级土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

12、关于线状地物调查

（1）所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。

（2）对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。

（3）道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。

（4）对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。

（5）对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

#### 1.6专项用地调查

基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

1、耕地细化调查

对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。包括河道或湖区范围内的耕地、林区范围内的耕地、牧区范围内的耕地、沙荒耕地等。

2批准未建设的建设用地调查

批准未建设的建设用地按实地现状进行调查。国家统一将在部监管平台备案的新增建设用地审批界线落实在县级土地调查成果上，形成批准未建设的建设用地图层下发各地。各地需整理土地审批资料，补充完善建设用地审批信息，及时报部备案。

3耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价

(1)耕地质量等级调查评价

健全耕地质量等级评价指标体系，以县为单位开展耕地质量等级评价，开展耕地质量调查、样品采集与监测，建立县域耕地质量评价数据库，汇总分析全国耕地质量等级成果。

(2)耕地分等定级调查评价

梳理现有耕地分等定级成果，修订耕地分等国家级参数，修订和规范省级参数，以省为单位分县编制分等单元图和分等因素分级图，开展土地利用系数和指定作物产量比的补充调查和测算工作，按照与已有分等成果相衔接的原则，结合土地调查成果，更新分等数据库，进行分等数据库的核查入库，形成全国耕地分等定级专项数据库。

#### 1.7土地调查数据库建设

三调数据库建设采用国家规范标准、地方分级建设、成果统一汇交的模式开展。各地按照统一的数据库标准，重新建立土地调查数据库。

县级土地调查办公室负责组织开展县级土地调查数据库与管理系统建设工作。数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

县级数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。县级土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，支持三调成果公开格式，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

县级土地调查数据库管理系统，应满足下列要求：能按照三调要求开展数据采集与入库工作，支持三调规定的数据交换格式；能对土地调查数据进行检查，并具有增加、删除、修改等编辑功能；满足地方日常土地管理工作对土地调查数据的管理需求；数学基础、面积量算方法、数据统计表模版和图件输出格式等符合三调要求，支持土地调查数据更新。

市（地）级、省级土地调查数据库及管理系统建设，由市（地）级、省级土地调查办公室组织，逐级开展数据库成果质量检查，以县级土地调查汇交数据库为基础，开展市（地）级、省级土地调查数据的集成整合，建立市（地）级、省级土地调查数据库；构建各级数据库管理系统及数据分析共享服务平台，为县级土地调查数据库的备份、更新、维护、应用和上报等日常工作提供系统支持。

全国土地调查办依据《土地利用数据库标准》、《数据库建设技术规范》等，设计三调数据公开格式，规范建库软件核心功能，建立土地调查数据更新和维护机制，指导地方开展数据库建设与数据成果汇交工作。国家组织开展国家级数据库质量检查，全面检查县级数据库成果质量，并建设三调国家级数据库与管理系统，以及土地调查数据分析共享服务平台，实现调查数据的快速汇总以及分级分类共享，满足国土资源管理、社会各界对土地调查数据的服务需求。

为统一土地调查数据成果标准，规范土地调查数据库成果质量，确保三调各级数据库的顺利汇交和管理系统的正常运行，各地采用的数据库建库软件应在实施建库前通过全国土地调查办组织的测评。全国土地调查办公布测试标准和具体要求，采用统一的测试数据对数据库软件进行测评，并公告测评结果。全国土地调查办组织开展一次集中测评，省级土地调查办公室可根据本区域数据库建库软件实际情况向全国土地调查办申请组织分批次测评。数据库软件开发单位也可直接向全国土地调查办申请测评，纳入分批次测评。测评不收取任何费用。

#### 1.8检查与核查

为了保证调查成果的真实性和准确性，按照三调有关技术标准的要求，建立调查成果的县市级自检、省级检查、国家级核查三级检查制度。三调采用分阶段成果检查制度，即每一阶段成果需经过检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作，保证成果质量。

1县市级自检

县级以上地方人民政府对本行政区域的土地调查成果质量负总责。各县级土地调查办公室组织对调查成果进行100%全面自检，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。检查调查成果是否齐全、完整；利用全国统一的数据库质量检查软件检查数据库及相关表格成果的规范性；以外业实地检查为主，现场检查图斑地类、权属及相关调查内容的正确性，并利用测量设备检查权属界线和图斑边界等调查精度是否满足要求。检查应对质量问题、问题处理及质量评价等内容进行全程记录，记录须认真、及时、规范。

县级根据自检结果组织成果全面整改，编写自检及整改报告，报市级检查和汇总。市级组织对县级调查成果进行检查和汇总，在全面检查县级自检记录的基础上，重点检查调查成果的完整性和规范性，形成市（地）级检查报告报送省级检查。

2省级全面检查

县级调查成果、市（地）级汇总成果，由省级土地调查办公室负责组织全面检查，确保全省调查成果整体质量。

省级在调查成果完整性和规范性检查的基础上，重点检查成果的真实性和准确性。根据三调要求，利用“互联网+”举证成果，对县市报送成果，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑内业比对，比对提取三调初步成果、上年度基础数据库和国家内业判读结果之间的不一致图斑，重点检查不一致图斑调查地类与影像及地方举证照片的一致性，根据内业检查结果开展外业实地核查，对外业图斑进行认定，并利用移动外业设备拍摄图斑实地照片。根据内外业检查结果，组织调查成果整改，编写省级检查报告；对整改后的县级调查成果，利用全国统一的数据库质量检查软件检查数据库及相关表格成果的规范性。

将通过省级检查的县级调查成果及检查记录一并报送全国土地调查办。

3国家级核查

全国土地调查办组织对通过省级检查合格的县级调查成果进行全面核查。

对原有耕地内部二级类变化图斑、新增建设用地图斑、原农用地调查为未利用地图斑等，以及三调地类与国家内业提取地类不一致的图斑，进行重点检查，具体包括内业核查、在线外业核查和外业实地核查三部分。

内业核查以遥感影像和举证照片为依据，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑比对，全面检查图斑地类与影像及实地举证照片的一致性。对数据库地类与遥感影像及照片一致的，通过核查；对数据库地类与遥感影像及照片不一致、未提供举证照片、以及提供的举证照片不符合要求的，不通过核查。将内业核查有疑问的图斑反馈各省，由省级组织整改。

对内业核查结果不修改或修改不到位的，根据举证材料，进行内业复核；复核不能通过的，全国土地调查办组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，并反馈地方予以确认，地方对全国土地调查办修正结果有异议的，可在15个工作日内提出申诉，未按时申诉的即视为确认。

4国家级数据库质量检查与入库

国家级核查通过后，全国土地调查办组织专业技术队伍，对各省提交的三调成果进行国家级数据库质量检查。国家级数据库质量检查重点检查数据成果的规范性、正确性，确保数据成果质量达标，数据汇总成果精确。国家级数据库质量检查具体包括数据库检查、全国土地调查办修正不实地类、组织地方修改数据库质量和国家级成果入库四部分。

国家级数据库质量检查利用全国统一的数据库质量检查软件，按照三调数据库质量标准，采用人机交互的方式检查各省上报的数据成果，检查成果是否完整，各级数据关系是否正确，汇总逻辑是否完整等内容，并形成国家级数据库检查报告下发地方。

国家修正主要针对国家核查中发现的问题，直接组织技术队伍修正相关地区的数据成果，并形成成果修正和质量检查报告。修正后的成果下发地方。

地方对接确认主要是地方根据国家下发的数据库质量检查意见修改数据成果，修改完成后与国家进行质量对接，由国家再次进行数据库质量检查。同时，能通过数据库质量检查的数据成果，地方与国家共同确认。

国家级成果入库工作。经过确认的数据成果，国家组织技术队伍开展数据库建设，利用统一的工具，按照国家级数据库建设要求，将数据成果统一写入三调国家级数据库，实现全国成果的集中管理与应用。

#### 1.9统一时点更新

三调数据统一时点为2019年12月31日。

地方利用2019年度土地变更调查工作的正射影像图和年度新增建设用地图斑提取结果，与三调数据库对比，通过实地补充调查，开展三调完成时点与2019年12月31日期间的行政界线、图斑界线、地类信息和权属界线的变化调查，通过增量的形式上报。

各县级国土资源主管部门对本地区统一时点土地调查成果质量负责，县级组织对本地区统一时点土地调查成果进行100%全面自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性；同时，利用全国统一的数据库质量检查软件检查统一时点增量数据的规范性。

省级土地调查办公室对本省统一时点土地调查成果质量负总责，省级组织对各县级单位的统一时点土地调查成果进行全面检查，确保全省调查成果整体质量；同时，利用全国统一的数据库质量检查软件检查各县级单位的统一时点增量数据的规范性。

全国土地调查办组织对省级提交的统一时点增量数据开展内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改以及数据库更新入库工作。

#### 1.10成果汇总

成果汇总包括土地调查成果汇总和专项调查成果汇总。汇总内容主要包括数据汇总、图件编制、文字报告编写和成果分析等。

成果汇总分为两个阶段，第一阶段为初始调查成果汇总，第二阶段为统一时点调查成果汇总。

1数据汇总

(1)县级数据统计

以县级土地调查数据库为基础，按省（区、市）确定的县（区、市）行政区域调查界线和控制面积为基准，按照三调规定的具体内容和汇总方法，由地类图斑逐级汇总本县（区、市）行政区域内的土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

(2) 市（地）级、省级数据汇总

按国家、省（区、市）分别确定的省（区、市）、市（地）行政区域调查界线、控制面积，对所辖市（地）、县（区、市）数据汇总成果进行检查，按三调规定的汇总内容和格式，以县级汇总结果为基础，汇总市（地）、省（区、市）行政区域内的土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

(3)全国数据汇总

以通过国家级数据库质量检查的县级调查成果为基础，逐级汇总县、市、省、国家级调查数据，汇总各级土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

2图件编制

在成果汇总阶段，编制分幅土地利用现状图。根据需要，可按行政区域编制土地利用挂图和其他专题图件，县级挂图以分幅土地利用现状图为基础缩编，县级（不含）以上各级挂图以下一级土地利用挂图为基础缩编。

(1) 县级标准分幅土地利用现状图编制

以调查底图为基础，统一采用《第三次全国土地调查技术规程》（以下简称《技术规程》）规定的图示图例，由数据库生成含有行政区域界线、权属界线、地类界线、地类属性、地理名称注记、地貌等要素的标准分幅土地利用现状电子图。标准分幅土地利用现状图比例尺和调查内容与原始调查图件一致。

(2)土地利用挂图和专题图件的编制

土地利用挂图分为县级、市（地）级、省级、全国土地利用挂图。挂图成图比例尺应根据制图区域的大小和形状确定，县级一般选为1：5万或1：10万，市（地）级一般选为1：10万或1：25万，省级一般选为1：50万或1：100万，全国一般选为1：250万或1：400万，特殊地区可根据具体情况选用自由比例尺。

各地区可根据具体情况，依据标准分幅土地利用现状图和各级土地利用挂图，编制永久基本农田分布图、市县城镇土地利用现状图、土地权属界线图、耕地坡度分级图以及各类专项调查专题图等图件。

各类挂图和专题图件编制时，应利用计算机辅助制图（CAD）等技术，通过制图综合取舍缩编而成。缩编时，应正确反映制图区域的土地利用分布规律、特点和各要素间的相互关系，应在土地调查数据库基础上采用人机交互方式编制，应按《技术规程》规定的土地利用现状分类和统一的选取指标表示地类图斑，应定性定位准确、层次分明、注记正确、清晰易读。对图上的保密内容须作技术处理，以防泄密失密。

各类图件成果应在土地调查数据分析与共享服务云平台上发布，面向政府机关、科研机构以及社会公众提供不同层级的数据服务。

3成果分析与文字报告编写

在成果分析的基础上，编写包括工作情况、技术方法、数据库建设、成果分析等内容的文字报告。文字报告可统筹编写或单独成册。

(1)成果分析

根据三调数据，并结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。对第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、等级等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对城市、建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析，评价土地利用节约集约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的土地利用情况进行综合分析。根据土地调查及分析结果，各级国土资源管理部门编写三调分析报告。

(2)文字报告编写

工作报告主要包括调查区域的自然、经济、社会等基本概况，以及调查的目的、意义、目标、任务，组织实施与保障措施，完成的主要成果，经验与体会及其他需要说明的情况等内容。技术报告应主要包括调查的技术路线与技术方法、工艺流程、质量检查及保障措施，调查中出现的问题及处理方法，应用新技术及效果等内容。数据库建设报告应主要包括数据库建设流程、软硬件配置、数据库内容与功能、维护与更新等内容。成果分析报告应主要包括土地利用结构、各类土地的分布与利用状况、与以前调查成果的比对，以及合理利用土地资源的政策、措施与建议等内容。田坎系数重新测算的，需要编写田坎系数测算报告。

#### 1.11项目组织、质量控制与安全管理

作业单位对本次鄢陵县第三次土地调查项目高度重视，我单位若成功中标，单位立即成立项目部，实施项目负责制度。为顺利完成本次土地调查的工作任务，将严格按照ISO9001：2000质量体系程序文件及相关规范的要求，以优质工程的标准从输入到成果输出的全面控制，确保本工程实施过程规范、输出成果可靠。

1项目组织

为了保证本工程项目的各工序的正常运转和良好衔接，在项目作业前成立项目组织管理机构，对项目各工序进行关系协调，质量、技术检查，并开展试点工作，确保项目的顺利完成。

(1)机构

技

术

负

责

生

产

负

责

安

全

负

责

质

检

负

责

内

业

负

责

作

业

一

组

作

业

…

组

作

业

十二

组

内

业

组

质

检

组

后

勤

组

项目经理

后

勤

负

责

(2)项目主要人员岗位职责

项目部成员包括项目经理、技术负责、生产负责、安全负责、内业负责、质检负责，统一调配人力、设备，共同协调、合理安排、及时解决施工中遇到的技术及其它各方面的问题；由项目部统一管理施工进度和资料整理，保证按时提交合格的资料。

1 项目经理

对项目进行全面负责，从宏观上对项目的人员、设备、资金、进度、质量进行控制，协同技术负责、生产负责、质量负责、安全负责，按要求及时解决施工中遇到的问题，负责和甲方的沟通和交流，确定现场的组织系统，明确人员职责分工，制定培训计划、负责项目产品实现过程的控制，确保项目保质保量按期完成，对最终产品质量负责。

2技术负责

执行本项目质量体系管理工作，负责项目的技术策划、技术设计书、技术总结的编写, 制定项目进度计划、负责过程不合格产品的纠正和处置，并解决施工中出现的疑难技术问题，做好项目部的技术培训工作，在技术上给予作业人员以全面指导。

3 生产负责

负责项目的生产的管理。根据工期要求的实际需要，制定合理的施工方案，并组织方案的实施，并根据生产进度、及小组组长的要求进行人员和仪器的调配，按合同和国家规程及用户要求对项目的生产过程进行监督，加强业务调度和作业部门在项目中的全面管理、组织优化，从事生产协调和对外联络，并负责施工中所需材料的申请购买等。

4 质检负责

是项目质量的管理人员，负责对产品的检查、验收工作，对不合格产品予以识别和控制；制定项目质量管理计划；负责项目实施过程和最终产品质量的监督工作，并带领质量检查员一起负责本项目的质检；对经检查后提交的产品质量负全部责任；

5 安全负责

负责项目中人员、车辆、仪器、伙食的安全工作。检查安全工作，召开安全会议，使作业员有一定的安全防范意识。

6 内业负责

负责野外所采集数据的绘制与管理。

7后勤负责

负责整个项目组的后勤工作。

2 生产过程质量管理

(1) 各标段作业单位坚持“周到服务客户、创造一流产品”的质量方针，保证产品合格率100％，保证成果一次性通过省国土资源厅检查验收和国家土地主管部门核查。

(2)本项目技术质量保证体系按照ISO9001：2008标准要求，依据质量管理体系文件，如《质量手册》、《程序文件》、《管理规章制度汇编》以及有关规程规范规定，按项目的工作区域、工作流程，建立按项目区、按作业流程的质量管理体系，即采用过程方法和系统方法建立起来的质量保证体系。

(3)为确保质量保证体系的有效推行，根据质量体系过程控制的要求，作业单位实施已经建立的《质量手册》、《程序文件》、《作业手册》、《管理规章制度汇编》及质量记录表等质量体系文件，同时通过自检、互检、专检等“三检”制度加强工序管理，通过生产过程控制流程对不合格品实施预防措施和纠正措施，不断完善和持续改进质量管理体系。

(4)在技术质量管理组织上，从总经理、总工程师、项目负责人、作业组长到质量检查员，均实施质量责任追究制，尤其落实到了各作业小组、作业员，哪一道工序，哪一个环节出了质量问题，追究相关人员的责任，从而建立定人、定岗、定责的质量管理保证体系。

(5) 严格质量检查: 为保证本项目成果质量，将采用作业单位二级检查一级验收、县级自查、市级检查制度。

(6)本项目产品质量控制流程图

承接项目

资料准备

野外作业

外业人员检查

N

修正

项目组检查

Y

N

修正/返工

Y

作业单位检查

内业编辑

内业检查

N

修正/返工

Y

修正/返工

作业单位专检审核

最后验收

修改完善

交付客户

(7) 质量检查验收

本工程项目质量检查验收评定标准严格执行相关技术规程与要求，对产品过程管理，严格执行自检、互检、专检二级检查制度。凡提交甲方检查的单项产品必须是作业单位专检后的合格产品，未经作业单位专检的过程产品，不得提交甲方检查。凡提交市、省级验收的单项产品必须是甲方检查后提出反馈意见，并对反馈意见进行修改后的正确产品，对甲方提出问题的产品，未进行全面检查修正的产品不得提交正式验收。

要经常与甲方保持联系沟通，认真听取和尊重甲方的建议和意见，认真修改甲方提出的质量问题。

要经常咨询市、省国土资源部门，对工作中的技术质量问题及时请示解决办法和措施。

3确保工程工期的技术和组织措施

为了确保项目工期，各作业单位采取的保证措施有以下几个方面：一是组织保证措施，成立项目领导小组和项目部；二是配备强有力的专业技术人员，增强团队的战斗力；三是配备先进的技术装备；四是加强后勤保障；五是健全技术质量体系；六是强化安全生产措施；七是采用新技术、新方法；八是严格奖惩措施。

(1) 技术措施

1做好事前培训和技术指导，避免返工。

2采用先进技术、先进设备，提高工作效率。

3先进行试点，总结经验，以便统一认识，统一标准，使工作能顺利开展，避免反复，以缩短工期。

(2) 组织措施

1制订详细作业计划，并严格按作业进度计划完成每一项工作。

2加强各级检查，及时发现错误，避免将问题带入下阶段工作，以免造成反复，影响工期。

3当发现人员、设备不能满足需要时，及时增加人员和设备，保证按约定工期完成。

4任务到人、责任到人，制定明确的奖罚措施，对不能按计划完成又无正当原因的进行处罚，对不称职人员及时更换。

4确保安全及文明施工措施

为了工作的顺利进行，保证工程的按期完成，在生产过程中必须做到安全生产、文明生产，保证作业人员的人身安全和仪器设备、数据资料的安全使用。

(1)安全组织措施

1车辆交通安全。农村土地调查工作面多量广，使用车辆较多，交通安全必须保障。公司对所有司机加强安全教育，持证上岗，严禁无证人员驾驶车辆；所有车辆及时保养，每日出工前，坚持对车辆进行车况检查。

2人身设备安全。由于农村土地分布辽阔，地形复杂，应注意高压电线、废窑、河流、化粪池、机井、坑塘、悬崖等特殊情况，避免单人野外作业，本单位无人时，应联系当地村民陪同，严禁冒险作业，造成人身及设备安全事故。

在测量过程中，操作仪器要做到“稳、准、轻、快”，在作业过程中做到“人不离仪器”，绝对保证仪器安全。

在操作仪器时，必须拧紧固定螺旋后方可松手；野外休息、记录或乘车，禁止坐仪器箱、脚架。

3数据成果安全。由于采用现代化测量技术，作业员必须坚持备份制度，每天作业成果坚持分别存于计算机和移动U盘内，避免计算机损坏、病毒侵入、U盘丢失等造成成果丢失。

(2)文明施工组织措施

1在调查过程中，应注意包括农作物，严禁车辆碾压和人员践踏，避免与老乡发生争吵、摩擦。

2在建筑区内作业时，应注意群众房屋建筑的保护，不得有损坏房屋、围墙等行为的发生。

3在协助权属调解的工作中，应结合国家规定、政策耐心细致讲解，注意工作方法，不得简单、粗暴的对待当事人，避免矛盾激化。

#### 1.12主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

各类土地分类面积数据；

各类土地权属信息数据；

城镇村庄土地利用分类面积数据；

耕地坡度分级面积数据；

各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

土地利用现状图件；

土地权属界线图件；

耕地坡度分级专题图件

城镇村庄土地利用现状图件；

第三次国土调查图集；

图幅理论面积与控制面积接合图表；

各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

第三次国土调查工作报告；

第三次国土调查技术报告；

第三次国土调查数据库建设报告；

第三次国土调查数据库质量检查报告；

第三次国土调查成果分析报告；

城镇村庄土地利用状况分析报告；

各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

原始调查图件、档案资料；

土地权属补充调查有关成果；

各级检查记录资料。

### 2、项目建设的目标任务

#### 2.1、项目建设目标

本项目需实现的功能或者目标：通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。通过研发数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

#### 2.2、采购清单内容

鄢陵县国土调查工作；数据汇总和软件系统开发（数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台）；项目监理工作。

第1标段：负责陶城镇、望田镇两个乡镇（面积约179.23平方公里）的农村土地调查、城镇内部细化调查、专项调查（包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查）、数据库建设和标准时点变更工作。

#### 2.3、采购标的执行标准

本项目必须符合国土资源部、省、市相关部门已经下发与在三调过程中将要下发的各类相关文件、规定，目前已经下发的文件包括：

（1） 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

（2）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

（3）《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

（4）《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

（5）《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

（6）《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

（7）《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

（8）《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

#### 2.4、招标项目要求

（一）投标人资格要求见投标人须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

（二）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        物（服务）、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（三）投标人对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（四）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（五）服务要求：

1、工期（交付时间）：合同签订后120日历天。超出招标文件规定工期的投标将不被接受。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、投标人应严格按照国家规范及和河南省有关技术要求，确保通过省级核查、验收。

（六）履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

（七）付款方式：根据合同履行。

（八）投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并予以解答。

（九）项目总体要求

1、三标段

（1）工作目标

通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县各标段第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

（2）工作内容

1）土地利用现状调查：土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

农村土地利用现状调查按照统一的国土调查技术标准，以国家提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清鄢陵县耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

城镇村庄内部土地利用现状调查充分利用地籍调查和各类确权登记成果，对城市、建制镇、村庄内部的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

2）土地权属调查： 进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查。

3）专项用地调查与评价： 基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合生态文明建设、自然资源监管、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查。

耕地细化调查：对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。重点对河道或湖（库）区范围内耕地、林区范围内的耕地、沙荒耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况。

批准未建设的建设用地调查：在土地利用现状调查的基础上，依据国家下发的批准建设用地图层数据，补充完善建设用地审批信息，查清批准建设用地范围内未建设土地的实际利用状况。

农村土地利用综合潜力调查：结合土地利用现状调查，开展农村耕地整治开发潜力调查和乡村建设用地腾退复垦潜力调查，摸清高标准农田整治空间、非耕农用地整治和未利用地开发、村庄整治、独立工矿可复垦等潜力情况。

4）数据库建设：开展土地调查数据库建设，同时开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查等专项数据库建设。

5）成果汇总 ：包括数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。

（3）技术要求

1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

5）图斑地类认定

可调整地类调查 ：可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

建设用地调查 ：严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

地类认定程序：按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

军事用地调查 ：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

设施农用地调查 ：依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

临时用地调查 ：临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

农用地调查为未利用地 ：对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

线状地物调查 ：所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

7）土地调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

（4）建设依据

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

（5）主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

各类土地分类面积数据；

各类土地权属信息数据；

城镇村庄土地利用分类面积数据；

耕地坡度分级面积数据；

各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

土地利用现状图件；

土地权属界线图件；

耕地坡度分级专题图件

城镇村庄土地利用现状图件；

第三次国土调查图集；

图幅理论面积与控制面积接合图表；

各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

第三次国土调查工作报告；

第三次国土调查技术报告；

第三次国土调查数据库建设报告；

第三次国土调查数据库质量检查报告；

第三次国土调查成果分析报告；

城镇村庄土地利用状况分析报告；

各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

原始调查图件、档案资料；

土地权属补充调查有关成果；

各级检查记录资料。

#### 2.5、其他要求

1、投标人可以针对多个标段进行投标，但只能取得一个标段第一中标候选人资格。评标委员会在推荐中标候选人环节中，按照标段正序号顺序为每个标段推荐中标候选人（即先推荐第一标段中标候选人，再推荐第二标段中标候选人，以此类推）。若存在投标人在多个标段得分最高，已经确定为第一中标候选人的，则不再列为后续标段第一中标候选人。

2、投标人中标后需要按照《河南省第三次全国土地调查专业调查队伍监督管理办法》（豫土地调查办[2018]9号）的要求，一、二、三、四、五标段锁定人员不少于6人，六、七标段锁定人员不少于3人。

#### 2.6、质量标准

达到国家、省、市有关第三次全国国土调查技术要求，确保通过市级核查质检（含抽检），国家和省级检查验收。

#### 2.7、验收标准

1.项目完成后，乙方组织自查，乙方自查工作完成后，向甲方提出验收申请，甲方进行初验。初验合格后报省厅组织专家进行验收，并出具成果验收报告。未能通过相关部门验收的，乙方应在收到甲方整改意见书之日起20个工作日内完成项目整改，整改完成后重新提交书面验收申请。

2.对乙方所提供的项目成果的质量有争议的，由具有相关资质的单位依法裁决，其费用由败诉方承担。

3.乙方应根据合同要求向甲方交付阶段性成果。自最终验收之日起30日内，乙方向甲方交付合同要求的全部成果。

#### 2.8、采购资金支付

1、支付方式：分四次拨付

2、支付时间及条件：合同签订生效后，10个工作日内日提交整体技术方案，经甲方审核通过后，支付合同总金额的30%；成果交付后，支付合同总金额的50%；完成统一时点数据变更，支付合同总金额的10%；项目验收后，支付合同总金额的10%。

### 3、项目实施技术路线依据

1、三标段

（1）工作目标

通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县各标段第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

（2）工作内容

1）土地利用现状调查：土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

农村土地利用现状调查按照统一的国土调查技术标准，以国家提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清鄢陵县耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

城镇村庄内部土地利用现状调查充分利用地籍调查和各类确权登记成果，对城市、建制镇、村庄内部的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

2）土地权属调查： 进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查。

3）专项用地调查与评价： 基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合生态文明建设、自然资源监管、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查。

耕地细化调查：对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。重点对河道或湖（库）区范围内耕地、林区范围内的耕地、沙荒耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况。

批准未建设的建设用地调查：在土地利用现状调查的基础上，依据国家下发的批准建设用地图层数据，补充完善建设用地审批信息，查清批准建设用地范围内未建设土地的实际利用状况。

农村土地利用综合潜力调查：结合土地利用现状调查，开展农村耕地整治开发潜力调查和乡村建设用地腾退复垦潜力调查，摸清高标准农田整治空间、非耕农用地整治和未利用地开发、村庄整治、独立工矿可复垦等潜力情况。

4）数据库建设：开展土地调查数据库建设，同时开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农村土地利用综合潜力调查等专项数据库建设。

5）成果汇总 ：包括数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。

（3）技术要求

1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

5）图斑地类认定

可调整地类调查 ：可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

建设用地调查 ：严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

地类认定程序：按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

军事用地调查 ：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

设施农用地调查 ：依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

临时用地调查 ：临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

农用地调查为未利用地 ：对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

线状地物调查 ：所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

7）土地调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

（4）建设依据

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

（5）主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

- 各类土地分类面积数据；

- 各类土地权属信息数据；

- 城镇村庄土地利用分类面积数据；

- 耕地坡度分级面积数据；

- 各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

- 土地利用现状图件；

- 土地权属界线图件；

- 耕地坡度分级专题图件

- 城镇村庄土地利用现状图件；

- 第三次国土调查图集；

- 图幅理论面积与控制面积接合图表；

- 各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

- 第三次国土调查工作报告；

- 第三次国土调查技术报告；

- 第三次国土调查数据库建设报告；

- 第三次国土调查数据库质量检查报告；

- 第三次国土调查成果分析报告；

- 城镇村庄土地利用状况分析报告；

- 各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

- 第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

- 第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

- 原始调查图件、档案资料；

- 土地权属补充调查有关成果；

- 各级检查记录资料。

### 4、项目实施总体工作流程

我院的质量方针是“体系卓越、过程规范、质量全优、顾客满意”，为使该项目能够高质量的完成，制定了严格的质量控制指标和检查措施，建立高素质的质量保证组织体系，严格按照ISO9001：2008质量管理体系要求对本项目进行全过程质量监控，为用户提供全面优质的鄢陵县第三次全国土地调查成果。我院保证项目成果质量合格并通过上级验收，若验收不通过我院愿承担所产生的任何损失。

为了保证本项目成果质量，我院严格按照《数字测绘成果质量检查与验收》标准实施，实行二级检查一级验收制度，即数字测绘成果应依次通过项目部的过程检查、我院质量管理部门的最终检查和业主方的验收，各级检查工作应独立进行，不应省略或代替，项目部过程检查在小组作好自检互检的基础上由项目部专职检查员跟踪检查指导，并贯穿于整个生产过程。我院质量管理部门的检查工作分期进行，根据工作进度对各工序所出成果进行检查。严把成果成图质量,确保为业主提供优良的成果和地理信息数据。对于生产过程中出现情况或问题，以书面形式告知业主，并积极与业主进行沟通协商解决措施，双方在技术问题上出现分歧时，由双方协商解决。在施工过程中出现的补充规定，如出现与总体方案矛盾或不一致时，需经业主审核签署书面意见。实施流程图如下：

1土地利用现状调查

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查。

1 调查界线及控制面积确定

调查界线以国界线、零米线和各级行政区界线为基础制作，统一确定各级调查控制界线、控制面积，自上而下逐级提供调查使用。土地调查控制界线采取国家总体控制，国家负责统一组织制作以省级行政界线为基础的调查界线，确定省级控制面积；地方分级负责，省级负责省以下县级调查界线和控制面积制作与确定，县级负责县以下调查界线和控制面积制作与确定。

三调县级以上调查界线应继承最新年度土地变更调查界线。各级调查界线如果发生变化需要调整，必须依据相关主管部门的批准文件，报全国土地调查办批准后调整。

(1)调查界线的调整

调查界线使用各主管部门确定的界线。

a国界线依据外交部提供的最新勘界资料调整；

b沿海零米线和海岛界线，依据海军司令部航海保障部（以下简称海军航保部）提供的最新海洋基础测绘成果调整，省级依据最新的遥感影像发现的新修建人工岸（港口、码头）、围填海造地等造成实地变化，报全国土地调查办商海军航保部审核批准后方可调整；

c省、市（地）、县级调查界线，依据各级民政部门行政区划调整相关文件调整，报全国土地调查办备案。因成图精度等客观因素造成调查界线与数字正射影像图（DOM）相对位置产生位移的，由省统一组织，依据行政区域勘界成果中有关界址的描述，对调查界线进行调整以使之与DOM匹配，经界线双方同意并提请双方民政部门审核确认后作为最终调查界线。单方不得擅自调整调查界线，界线双方有异议的也不得调整；

d乡（镇）级调查界线，依据县（区、市）人民政府相关文件调整。

国界线、零米线、省界线的调整由国家负责完成，市（地）、县级调查界线的调整由省级负责完成，乡（镇）级调查界线的调整由县级负责完成。各省县级控制界线制作完成后应报全国土地调查办备案。

(2)调查界线制作及控制面积确定

依据三调确定的坐标系、比例尺和国界线、零米线、省界线调整数据，由全国土地调查办组织，对年度土地变更调查界线进行坐标转换和界线更新，制作标准分幅数字化的国界线、省级行政区域调查界线和沿海零米线、岛屿界线图，作为省级调查控制界线，并制作全国及分省《图幅理论面积与控制面积接合图表》，计算各省级调查区域控制面积，提供各省（区、市）使用。

县级调查区域内，分区采用不同比例尺调查的，由省（区、市）提前统一组织将不同比例尺及相应的图幅号上报全国土地调查办。全国土地调查办将依据所报比例尺计算该省（区、市）控制面积。

省级土地调查办公室依据国家下发的省级控制界线和控制面积制作数字化县级调查界线图，并制作全省及分县《图幅理论面积与控制面积接合图表》，计算各县级调查区域控制面积。

沿海省陆地与岛屿《图幅理论面积与控制面积接合图表》需分别编制，陆地与岛屿面积分别控制，辖区总面积（控制面积）等于陆地总面积与岛屿面积之和。

(3)遥感影像资料采购及调查底图制作

a、遥感数据采购和正射影像图制作

为开展城镇村庄内部土地利用现状调查，采用优于0.2米分辨率，覆盖城镇村庄范围的已有航空遥感正射影像数据。原有0.2米分辨率的航空遥感数据不能全覆盖城镇村庄的区域，可采用优于1米分辨率的卫星数据补充。地方可自行采购最新0.2米分辨率的航空遥感数据，制作正射影像图，开展城镇村庄内部土地利用现状调查。

b、调查底图制作及调查信息提取

为保障国家控制调查成果的需求，全国土地调查办组织在最新DOM（包括国家统一制作的DOM和地方自行制作的DOM）基础上套合全国土地调查数据库，按照土地利用现状分类标准，逐图斑对比分析数据库地类与最新高分辨率DOM地物特征的一致性，根据对比核查结果，提取不一致图斑，依据影像特征勾绘图斑边界。同时，根据数据库地类和影像特征，内业判断该图斑土地利用类型；对于影像特征无法明确判断土地利用类型的，提供与影像特征可能对应的2种土地利用类型选项。

全国土地调查办在最新DOM、不一致矢量图斑和参考地类信息基础上制作调查底图，下发地方开展调查工作。

在全国土地调查办制作的调查底图的基础上，地方土地调查办公室可结合相关资料和工作需要，进一步开展不一致信息细化提取工作，进一步丰富调查底图内容。

2 农村土地利用现状调查

按照《工作分类》，实地对调查核实图斑逐一进行地类认定；参照遥感影像，实地调绘图斑边界。

土地利用现状调查主要采用综合调绘法。综合调绘法是内业判读、外业调查补测和内业建库相结合的调绘方法。在开展外业实地调查核实的同时一并开展图斑举证工作，对影像未能反映的地物进行补测，最后依据外业调查结果，进行内业矢量化和建库工作。

(1)地类调绘及补测

a、各县（市、区）以全国土地调查办下发的调查底图为基础，将调查底图套合土地调查数据库，叠加国土资源管理数据及相关部门调查数据，制作外业调查数据。将外业调查数据导入带定位功能的移动外业调查设备或打印外业调查纸图，辅助开展外业实地调查工作。实地逐图斑调查图斑地类，调绘图斑边界，记录图斑编号、地类编码、权属单位和其他属性信息；

b、依据影像和实地现状进行图斑综合调绘及补测，对实地地类、边界与基础库或内业判读信息一致的，无需重新调绘，直接标记，记录相关调查信息；对实地地类、边界与基础库或内业判读信息不一致的，应进行实地调绘。对影像未能反映的新增地物应进行补测。对于我省在第二次土地调查期间因为林地覆盖等原因漏调的村庄，本次需补测上图。

补测主要采用简易补测法和仪器补测法，为了提高调查的效率和成果精度，有条件的地区采用GPS仪器补测法，无条件的地区可采用简易补测法。补测平面位置精度要求，补测的地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不得大于2. 5m，山地不得大于3.75m，最大误差不超过2倍中误差。

（2）变化图斑的调查举证

按照以实地现状认定地类的原则，对全国土地调查办内业提取的变化图斑进行调查核实，使用带卫星定位和方向传感器的手机，利用全国土地调查办统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

a.无论是否按照国家提取地类和范围调查，以下重点地类的变化必须实地拍照举证。

b. 建设用地变化图斑

相对原数据库新增的建设用地图斑。

c. 耕地变化图斑

包括新增耕地、耕地内部变化图斑（原数据库地类为水田或水浇地，调查地类为旱地或原数据库地类为旱地，调查地类为水田或水浇地的）。

d. 农用地变化为未利用地图斑

包括原数据库地类为农用地，调查地类为未利用地的图斑。

E.对地方未按国家内业提取变化图斑地类和范围变化的所有图斑，需要进行举证。

f.对国家未提取变化图斑的区域，图斑地类与原数据库地类不一致的地类图斑，原则上需要进行举证。

图斑举证的要求:使用带卫星定位功能和方向传感器的手机，利用国家统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地GPS坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，报送至国家举证平台，国家将以图斑的遥感影像特征和实地举证照片为依据进行核查。举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类，对未提交举证照片或提交的举证照片不能说明图斑变化情况的，国家核查将认定为不通过图斑。

(3)属性细化

为了加强土地调查成果在其他部门应用的广度和深度，此次调查结合其他部门的相关需求，在土地利用现状调查基础上增加了相关细化标注内容：

a.耕地利用情况标注， 标注属性主要包括：耕种、休耕、园木、林木、牧草、绿化草地、坑塘和其他非耕种。

b.园地标注： 对林业部门调查的林区内的园地，按园地调查，如原数据库是林地，标注林区内的园地属性。

c.草地细化调查标注：对灌木覆盖度大于30%小于40%的图斑，按照草地调查，标注灌丛草地属性；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑，标注稀疏草地属性。

3 城镇村庄内部土地利用现状调查

城镇村内部土地利用现状调查。对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展大比例尺调查。推进城镇、村庄权籍调查，充分利用地籍调查和不动产统一登记成果，查清城镇内部商服用地、工业、仓储、住宅，公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

（1）资料收集

城镇地籍调查数据库、0. 2米分辨率的航空影像、优于1米分辨率的卫星影像、城市总体规划数据库、大比例尺地形数字线画图（DLG）

（2）调查底图

依据0. 2米分辨率的航空影像为底图制作1:500或1:2000的城镇土地利用现状图，对于0. 2米分辨率的航空影像覆盖不全的区域，采用优于1米分辨率的卫星影像作为底图的补充。

（3）土地利用现状调查

城镇、村庄土地利用现状调查工作，应以城镇和村庄地籍调查数据库成果为基础开展，将城镇和村庄地籍调查宗地成果同类合并，按照三次调查土地调查工作分类归并地类，被道路、水系等线状地物分割的同类宗地应分割为不同的图斑，道路、水系、绿地等应单独划分图斑，对有多种用途的宗地应按照主要用途调查，对于超大型宗地应按照宗地内用途划分为不同图斑。

对城镇和村庄地籍调查数据库未覆盖和城市扩张等产生的新建区域，可参考最新的影像图与近期规划图、地形图，由当地国土资源部门组织街道办事处、土管所、及村委会相关人员配合建库单位技术人员，采用室内勾绘和实地核实相结合的方法，确定城镇、村庄内部的每一块地的土地利用类型。

为贯彻落实最严格的节约用地制度，实施差别化的用地政策，严控增量、盘活存量、放活流量，充分挖掘土地利用潜力，积极推进节约集约用地，在三次土地调查基础上，全面查清“批而未用”建设用地的地类、位置、面积、分布等土地利用状况，建立“批而未用”建设用地专项数据库，摸清土地利用强度和承载能力，为调整用地布局、划定功能分区、优化用地结构、提高用地效率奠定基础。

严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地

城镇土地利用现状调查原则上按照三次土地调查工作分类汇总。

（4）建设用地标注

a. 建设用地调查图斑属性标注相应的地类编码

b. 对于已拆除的存量建设用地，按实地现状调查。

c. 城镇外部的盐田及采矿用地、特殊用地等，按实地利用现状调查

d. 原有农村居民点范围内的耕地、林地等农用地图斑按实地利用现状调查，标注203属性；村庄周边耕地、林地等，达到上图面积的，按实地利用现状调查，原则上不标注203属性，如原数据库是203且确属农村宅基地范围的，可标注203属性；空闲地、公园绿地等按实地利用现状调查，标注203属性

e. 城镇城乡结合部大片的林地、水面等应按利用现状调查，不标注201或202属性；城镇内部的农用地、水面等原则应按现状调查，标注201或202属性；城镇内部的公园及其附属的林地、绿地、水面等按公园与绿地调查，标注201或202属性。

4 权属界线上图和补充调查

将农村集体土地确权登记数据库中确定的权属界线转绘到土地调查底图上。城镇以外的独立国有土地使用权界线，依据集体土地所有权调查成果转绘到土地调查底图上。城镇内部的国有土地使用权界线不调查上图。

权属调查原则上以各行政村为基本单位，对集体土地确权登记到村民小组的，也可按照村民小组的权属界线转绘到土地调查底图上。

在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素，部分权属界线与遥感影像产生位移的，可根据协议书记载转绘至遥感影像相关位置，避免产生细小图斑。

对权属界线发生变化的，按照集体土地所有权和不动产调查相关规定，重新开展权属界线补充调查。

5 关键问题的处理

（1）关于坡度图及耕地坡度分级确定

按照《利用DEM确定耕地坡度分级技术规定》制作坡度图。将坡度图与耕地图斑叠加，确定耕地图斑的坡度级。耕地分为≤2度、2-6度、6-15度、15-25度、＞25度（上含下不含）5个坡度级。进行坡度分级时，原则不打破图斑界线，一个图斑确定一个坡度级。当一个图斑含有两个以上坡度级时，原则上以面积大的坡度级为该图斑坡度级；但不同坡度级界线明显的，也可依界分割图斑并分别确定坡度级。2度以上各坡度级再分为梯田和坡地两种耕地类型，耕地类型由外业调查确定。

（2）关于田坎

a.原则上耕地坡度≤2度的没有田坎，2度以上的田坎以田坎系数表示。田坎不能按图斑或单线表示。采用更高调查精度的区域，田坎可用图斑表示，但应保证省域调查精度标准统一；

b.田坎系数原则继续沿用第二次全国土地调查测定的田坎系数。重新测算田坎系数的，须由省级土地调查办公室统一重新组织测算，并上报全国土地调查办备案。

（3）关于可调整地类

可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

（4）关于建设用地调查

严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。

城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

（5）关于图斑标注

a.耕地标注；

调查为耕地的图斑，根据耕地图斑的实际利用情况，标注种植属性。原则上不因标注种植属性而分割耕地图斑，对一块耕地内有多种种植情况时，按主要种植情况标注。标注属性主要包括：耕种、休耕、园木、林木、牧草、绿化草地、坑塘和其他非耕种。其中，耕种主要是指耕地上种植农作物（含蔬菜、临时种植花卉、苗圃及城市草皮等），包括耕作层未被破坏的非工厂化的简易大棚、地膜及临时工棚等用地；休耕是指有计划地“休养生息”的耕地；园木、林木、牧草、绿化草地和坑塘属性是指耕作层未被破坏，临时改变用途的耕地；其他非耕种是指近三年连续无种植行为且无休耕计划的耕地。

b.建设用地标注；

① 建设用地调查图斑属性标注相应的城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）、盐田及采矿用地（204）、特殊用地（205）或各类独立工业仓储用地的地类编码。工业仓储用地要按火电、煤炭、水泥、玻璃、钢铁、电解铝等进行标注。

② 对于已拆除的存量建设用地，按实地现状调查。拆除图斑未复耕或复绿且原数据库为20x地类的，可按空闲地调查，标注20x属性；未拆除到位的拆除图斑，为违法用地拆除恢复原地类的，按原地类调查地类；不论拆除图斑的原数据库是否是20x地类，实地已是农用地，一律按实地利用现状调查，不能标注20x属性；如拆除图斑的原数据库不是20x地类，不能标注20x属性。

③ 城镇外部的盐田及采矿用地、特殊用地等，按实地利用现状调查（调查为06或09），并标注204/205属性。原有204/205范围内的耕地、林地等，分别调查为耕地、林地等地类，不标注204/205属性。

④ 原有农村居民点范围内的耕地、林地等农用地图斑按实地利用现状调查，标注203属性；村庄周边耕地、林地等，达到上图面积的，按实地利用现状调查，原则上不标注203属性，如原数据库是203且确属农村宅基地范围的，可标注203属性；空闲地、公园绿地等按实地利用现状调查，标注203属性。

⑤ 城镇城乡结合部大片的林地、水面等应按利用现状调查，不标注201或202属性；城镇内部的农用地、水面等原则应按现状调查，标注201或202属性；城镇内部的公园及其附属的林地、绿地、水面等按公园与绿地调查，标注201或202属性。

c.园地标注；

对林业部门调查的林区内的园地，按园地调查，如原数据库是林地，标注林区内的园地属性。

d.草地细化调查标注。

对灌木覆盖度大于30%小于40%的图斑，按照草地调查，标注灌丛草地属性；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑，标注稀疏草地属性。

（6）关于地类认定程序

按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

（7）关于各类自然资源保护区范围界线

各类自然资源保护区等范围界线，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

（8）关于军事用地调查

军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

（9）关于设施农用地调查

各地应依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。

未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

（10）关于临时用地调查

临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

（11）关于农用地调查为未利用地

对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省级土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

（12）关于线状地物调查

a.所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。

b.对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。

c.道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。

d.对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。

e.对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

2.5.2专项用地调查

基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

1耕地细化调查

为推进耕地质量提升和保护，完善耕地占补平衡，积极响应中央出台的耕地轮作休耕政策，以及耕地精细化管理的需要，三次土地调查要对基本农田外耕地进行细化调查，重点对河道或湖区滩涂上耕地、林区耕地、沙荒耕地、草原耕地、城镇周边耕地、储备库中耕地、人为撂荒的耕地以及其他耕地等进行细化调查，分类标注，统计基本农田面积和基本农田外不同类型的耕地面积，建立耕地细化调查专项数据库，摸清各类耕地资源家底状况，夯实耕地“三位一体”管护基础。

将永久基本农田划定成果落实在三次土地调查数据库中。为适应切实保护耕地的需要，三次土地调查拟不再新增可调整地类; 同时，对新划定的永久基本农田范围内的可调整地类应按耕地进行调查，不再作为可调整地类调查，增加属性细化标注（标注种植属性）

2批准未建设的建设用地调查

批准未建设的建设用地按实地现状进行调查。国家统一将在部监管平台备案的新增建设用地审批界线落实在县级土地调查成果上，形成批准未建设的建设用地图层下发各地。各地需整理土地审批资料，补充完善建设用地审批信息，及时报部备案。

3耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价

(1)耕地质量等级调查评价

健全耕地质量等级评价指标体系，以县为单位开展耕地质量等级评价，开展耕地质量调查、样品采集与监测，建立县域耕地质量评价数据库，汇总分析全国耕地质量等级成果。

(2)耕地分等定级调查评价

梳理现有耕地分等定级成果，修订耕地分等国家级参数，修订和规范省级参数，以省为单位分县编制分等单元图和分等因素分级图，开展土地利用系数和指定作物产量比的补充调查和测算工作，按照与已有分等成果相衔接的原则，结合土地调查成果，更新分等数据库，进行分等数据库的核查入库，形成全国耕地分等定级专项数据库。

3 数据接边

完成相邻行政区之间的地类、权属等接边工作，要求边界两边数据建立拓扑结构，各要素之间拓扑关系正确

4土地调查数据库建设

三调数据库建设采用国家规范标准、地方分级建设、成果统一汇交的模式开展。各地按照统一的数据库标准，重新建立土地调查数据库。

县级土地调查办公室负责组织开展县级土地调查数据库与管理系统建设工作。数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

县级数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。县级土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，支持三调成果公开格式，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

县级土地调查数据库管理系统，应满足下列要求：能按照三调要求开展数据采集与入库工作，支持三调规定的数据交换格式；能对土地调查数据进行检查，并具有增加、删除、修改等编辑功能；满足地方日常土地管理工作对土地调查数据的管理需求；数学基础、面积量算方法、数据统计表模版和图件输出格式等符合三调要求，支持土地调查数据更新。

市（地）级、省级土地调查数据库及管理系统建设，由市（地）级、省级土地调查办公室组织，逐级开展数据库成果质量检查，以县级土地调查汇交数据库为基础，开展市（地）级、省级土地调查数据的集成整合，建立市（地）级、省级土地调查数据库；构建各级数据库管理系统及数据分析共享服务平台，为县级土地调查数据库的备份、更新、维护、应用和上报等日常工作提供系统支持。

全国土地调查办依据《土地利用数据库标准》、《数据库建设技术规范》等，设计三调数据公开格式，规范建库软件核心功能，建立土地调查数据更新和维护机制，指导地方开展数据库建设与数据成果汇交工作。国家组织开展国家级数据库质量检查，全面检查县级数据库成果质量，并建设三调国家级数据库与管理系统，以及土地调查数据分析共享服务平台，实现调查数据的快速汇总以及分级分类共享，满足国土资源管理、社会各界对土地调查数据的服务需求。

为统一土地调查数据成果标准，规范土地调查数据库成果质量，确保三调各级数据库的顺利汇交和管理系统的正常运行，各地采用的数据库建库软件应在实施建库前通过全国土地调查办组织的测评。全国土地调查办公布测试标准和具体要求，采用统一的测试数据对数据库软件进行测评，并公告测评结果。全国土地调查办组织开展一次集中测评，省级土地调查办公室可根据本区域数据库建库软件实际情况向全国土地调查办申请组织分批次测评。数据库软件开发单位也可直接向全国土地调查办申请测评，纳入分批次测评。测评不收取任何费用。

5检查与核查

为了保证调查成果的真实性和准确性，按照三调有关技术标准的要求，建立调查成果的县市级自检、省级检查、国家级核查三级检查制度。三调采用分阶段成果检查制度，即每一阶段成果需经过检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作，保证成果质量。

1 县市级自检

县级以上地方人民政府对本行政区域的土地调查成果质量负总责。各县级土地调查办公室组织对调查成果进行100%全面自检，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。检查调查成果是否齐全、完整；利用全国统一的数据库质量检查软件检查数据库及相关表格成果的规范性；以外业实地检查为主，现场检查图斑地类、权属及相关调查内容的正确性，并利用测量设备检查权属界线和图斑边界等调查精度是否满足要求。检查应对质量问题、问题处理及质量评价等内容进行全程记录，记录须认真、及时、规范。

县级根据自检结果组织成果全面整改，编写自检及整改报告，报市级检查和汇总。市级组织对县级调查成果进行检查和汇总，在全面检查县级自检记录的基础上，重点检查调查成果的完整性和规范性，形成市（地）级检查报告报送省级检查。

2 省级全面检查

县级调查成果、市（地）级汇总成果，由省级土地调查办公室负责组织全面检查，确保全省调查成果整体质量。

省级在调查成果完整性和规范性检查的基础上，重点检查成果的真实性和准确性。根据三调要求，利用“互联网+”举证成果，对县市报送成果，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑内业比对，比对提取三调初步成果、上年度基础数据库和国家内业判读结果之间的不一致图斑，重点检查不一致图斑调查地类与影像及地方举证照片的一致性，根据内业检查结果开展外业实地核查，对外业图斑进行认定，并利用移动外业设备拍摄图斑实地照片。根据内外业检查结果，组织调查成果整改，编写省级检查报告；对整改后的县级调查成果，利用全国统一的数据库质量检查软件检查数据库及相关表格成果的规范性。

将通过省级检查的县级调查成果及检查记录一并报送全国土地调查办。

3 国家级核查

全国土地调查办组织对通过省级检查合格的县级调查成果进行全面核查。

对原有耕地内部二级类变化图斑、新增建设用地图斑、原农用地调查为未利用地图斑等，以及三调地类与国家内业提取地类不一致的图斑，进行重点检查，具体包括内业核查、在线外业核查和外业实地核查三部分。

内业核查以遥感影像和举证照片为依据，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑比对，全面检查图斑地类与影像及实地举证照片的一致性。对数据库地类与遥感影像及照片一致的，通过核查；对数据库地类与遥感影像及照片不一致、未提供举证照片、以及提供的举证照片不符合要求的，不通过核查。将内业核查有疑问的图斑反馈各省，由省级组织整改。

对内业核查结果不修改或修改不到位的，根据举证材料，进行内业复核；复核不能通过的，全国土地调查办组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，并反馈地方予以确认，地方对全国土地调查办修正结果有异议的，可在15个工作日内提出申诉，未按时申诉的即视为确认。

4 国家级数据库质量检查与入库

国家级核查通过后，全国土地调查办组织专业技术队伍，对各省提交的三调成果进行国家级数据库质量检查。国家级数据库质量检查重点检查数据成果的规范性、正确性，确保数据成果质量达标，数据汇总成果精确。国家级数据库质量检查具体包括数据库检查、全国土地调查办修正不实地类、组织地方修改数据库质量和国家级成果入库四部分。

国家级数据库质量检查利用全国统一的数据库质量检查软件，按照三调数据库质量标准，采用人机交互的方式检查各省上报的数据成果，检查成果是否完整，各级数据关系是否正确，汇总逻辑是否完整等内容，并形成国家级数据库检查报告下发地方。

国家修正主要针对国家核查中发现的问题，直接组织技术队伍修正相关地区的数据成果，并形成成果修正和质量检查报告。修正后的成果下发地方。

地方对接确认主要是地方根据国家下发的数据库质量检查意见修改数据成果，修改完成后与国家进行质量对接，由国家再次进行数据库质量检查。同时，能通过数据库质量检查的数据成果，地方与国家共同确认。

国家级成果入库工作。经过确认的数据成果，国家组织技术队伍开展数据库建设，利用统一的工具，按照国家级数据库建设要求，将数据成果统一写入三调国家级数据库，实现全国成果的集中管理与应用。

6统一时点更新

三调数据统一时点为2019年12月31日。

地方利用2019年度土地变更调查工作的正射影像图和年度新增建设用地图斑提取结果，与三调数据库对比，通过实地补充调查，开展三调完成时点与2019年12月31日期间的行政界线、图斑界线、地类信息和权属界线的变化调查，通过增量的形式上报。

各县级国土资源主管部门对本地区统一时点土地调查成果质量负责，县级组织对本地区统一时点土地调查成果进行100%全面自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性；同时，利用全国统一的数据库质量检查软件检查统一时点增量数据的规范性。

省级土地调查办公室对本省统一时点土地调查成果质量负总责，省级组织对各县级单位的统一时点土地调查成果进行全面检查，确保全省调查成果整体质量；同时，利用全国统一的数据库质量检查软件检查各县级单位的统一时点增量数据的规范性。

全国土地调查办组织对省级提交的统一时点增量数据开展内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改以及数据库更新入库工作。

7成果汇总

成果汇总包括土地调查成果汇总和专项调查成果汇总。汇总内容主要包括数据汇总、图件编制、文字报告编写和成果分析等。

成果汇总分为两个阶段，第一阶段为初始调查成果汇总，第二阶段为统一时点调查成果汇总。

1数据汇总

(1)县级数据统计

以县级土地调查数据库为基础，按省（区、市）确定的县（区、市）行政区域调查界线和控制面积为基准，按照三调规定的具体内容和汇总方法，由地类图斑逐级汇总本县（区、市）行政区域内的土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

(2) 市（地）级、省级数据汇总

按国家、省（区、市）分别确定的省（区、市）、市（地）行政区域调查界线、控制面积，对所辖市（地）、县（区、市）数据汇总成果进行检查，按三调规定的汇总内容和格式，以县级汇总结果为基础，汇总市（地）、省（区、市）行政区域内的土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

(3)全国数据汇总

以通过国家级数据库质量检查的县级调查成果为基础，逐级汇总县、市、省、国家级调查数据，汇总各级土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

2图件编制

在成果汇总阶段，编制分幅土地利用现状图。根据需要，可按行政区域编制土地利用挂图和其他专题图件，县级挂图以分幅土地利用现状图为基础缩编，县级（不含）以上各级挂图以下一级土地利用挂图为基础缩编。

(1) 县级标准分幅土地利用现状图编制

以调查底图为基础，统一采用《第三次全国土地调查技术规程》（以下简称《技术规程》）规定的图示图例，由数据库生成含有行政区域界线、权属界线、地类界线、地类属性、地理名称注记、地貌等要素的标准分幅土地利用现状电子图。标准分幅土地利用现状图比例尺和调查内容与原始调查图件一致。

(2)土地利用挂图和专题图件的编制

土地利用挂图分为县级、市（地）级、省级、全国土地利用挂图。挂图成图比例尺应根据制图区域的大小和形状确定，县级一般选为1：5万或1：10万，市（地）级一般选为1：10万或1：25万，省级一般选为1：50万或1：100万，全国一般选为1：250万或1：400万，特殊地区可根据具体情况选用自由比例尺。

各地区可根据具体情况，依据标准分幅土地利用现状图和各级土地利用挂图，编制永久基本农田分布图、市县城镇土地利用现状图、土地权属界线图、耕地坡度分级图以及各类专项调查专题图等图件。

各类挂图和专题图件编制时，应利用计算机辅助制图（CAD）等技术，通过制图综合取舍缩编而成。缩编时，应正确反映制图区域的土地利用分布规律、特点和各要素间的相互关系，应在土地调查数据库基础上采用人机交互方式编制，应按《技术规程》规定的土地利用现状分类和统一的选取指标表示地类图斑，应定性定位准确、层次分明、注记正确、清晰易读。对图上的保密内容须作技术处理，以防泄密失密。

各类图件成果应在土地调查数据分析与共享服务云平台上发布，面向政府机关、科研机构以及社会公众提供不同层级的数据服务。

3成果分析与文字报告编写

在成果分析的基础上，编写包括工作情况、技术方法、数据库建设、成果分析等内容的文字报告。文字报告可统筹编写或单独成册。

(1)成果分析

根据三调数据，并结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。对第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、等级等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对城市、建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析，评价土地利用节约集约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的土地利用情况进行综合分析。根据土地调查及分析结果，各级国土资源管理部门编写三调分析报告。

(2)文字报告编写

工作报告主要包括调查区域的自然、经济、社会等基本概况，以及调查的目的、意义、目标、任务，组织实施与保障措施，完成的主要成果，经验与体会及其他需要说明的情况等内容。技术报告应主要包括调查的技术路线与技术方法、工艺流程、质量检查及保障措施，调查中出现的问题及处理方法，应用新技术及效果等内容。数据库建设报告应主要包括数据库建设流程、软硬件配置、数据库内容与功能、维护与更新等内容。成果分析报告应主要包括土地利用结构、各类土地的分布与利用状况、与以前调查成果的比对，以及合理利用土地资源的政策、措施与建议等内容。田坎系数重新测算的，需要编写田坎系数测算报告。

8主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

各类土地分类面积数据；

各类土地权属信息数据；

城镇村庄土地利用分类面积数据；

耕地坡度分级面积数据；

各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

土地利用现状图件；

土地权属界线图件；

耕地坡度分级专题图件

城镇村庄土地利用现状图件；

第三次国土调查图集；

图幅理论面积与控制面积接合图表；

各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

第三次国土调查工作报告；

第三次国土调查技术报告；

第三次国土调查数据库建设报告；

第三次国土调查数据库质量检查报告；

第三次国土调查成果分析报告；

城镇村庄土地利用状况分析报告；

各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

原始调查图件、档案资料；

土地权属补充调查有关成果；

各级检查记录资料。

### 5、项目组织机构及主要人员职责

根据项目特点结合我院情况，为确正阳县第三次全国国土调查项目顺利开展，由我院抽调技术人员组织成立项目部，各部门人员各司其责，落实责任，明确进度，定期检查，抓好落实。全面完成工作区内土地调查项目建设任务。

#### 5.1组织管理措施

实行项目质量负责人制度。项目质量负责人对该项目的产品质量负直接责任。

（1）承接任务时，应当逐步实行合同评审，保证具有满足任务要求的实施能力，并将该项任务纳入质量管理体系。合同评审结果作为技术设计的一项重要依据。

（2）任务的实施，应坚持先设计后生产，不允许边设计边生产，禁止没有设计进行生产。技术设计书应按有关规定经过审核批准，方可付诸执行。

（3） 任务实施前，应组织有关人员的技术培训，学习技术设计书及有关的技术标准、操作规程。

（4） 任务实施前，应对需用的仪器、设备、工具进行检验和校正；在生产中应用的计算机软件及需用的各种物资，应能保证满足产品质量的要求，不合格的不准投入使用。

#### 5.2项目组织机构

项目负责

技术负责

质检组

专题负责组

后勤保障组

数据库建设组

图件制作组

内业调查组

资料收集 组

作业员

#### 5.3、项目主要人员岗位职责

在制定项目组织实施架构时，充分考虑到涉及的项目联系人众多，成立以建设单位与承建单位一起的联合项目管理委员会，并建立起横向与纵向协调一致的沟通机制充分满足项目的需求。

本项目充分体现了公司重视：由公司总经理亲自主管该项目的开展；副总经理为本项目的项目经理；投入有数名经验丰富的工程师成立项目专家小组负责指导项目的实施；成立以质量、实施、商务、后勤等多名负责人组建成项目执行经理团队；成立各小组投入专人负责专项工作。

为保质保量按期完成本项目，我单位对拟参与本项目的所有人员进行了明确分工，做到任务明确、职责明确。项目主要人员岗位职责如下：

1、项目经理岗位职责

项目经理承担本项目全面管理的职责，是项目的第一责任人。在公司的领导下全权负责项目测绘工作，积极主动地开展测绘活动，整体把握项目进展，合理组织安排测绘，组织制定各专业各工序工作计划与总结，同时做好与甲方的沟通、协调配合工作。项目经理要接受公司的统一考评，根据考评的结果给予相应的奖惩。

项目副经理主要配合项目经理开展项目日常工作。项目经理因其它工作需要，另有它事期间，项目副经理代表项目经理全权处理项目部事务，履行项目经理的职责，承担相应义务。项目副经理接受公司的统一考评，根据考评的结果给予相应的奖惩。

（1）项目经理必须按甲方和公司的要求，在规定的时间内制定出本项目的作业计划书（其中包括人员安排、仪器配置、车辆调度、开支控制、管理体系、测绘组织、质量保证、测绘周期、后勤保障等）；

（2）项目经理必须按甲方和公司的要求，在规定的时间内督促各队（组）长制定出完整的技术设计书和作业实施细则，要充分体现科学的、规范的作业流程；

（3）项目经理在公司的指导下，根据项目需要，作业流程等，设立适当的岗位，确定人员编制；

（4）项目经理在公司的指导下，制定相应的岗位职责，尤其是管理岗位的工作职责；

（5）项目经理在整个项目开始之前，应分解总体任务，落实到各队（组），切实作到任务到人，责任到人；

（6）根据相应的工作量大小和岗位的责任，制定相应的效益考核办法，要充分体现按劳分配原则，争取做到相对公平、公正、合理；

（7）认真落实“三检”制度，加强对项目测绘过程资料的质量控制，将个人所得与质量等级有效挂钩，并有权进行特别奖励或处罚；

（8）要建立工作进度公示制度，每天的工作量都要及时上墙，做到对每个队（组）以至每个作业小组的工作量心中有数；

（9）根据公司的安全测绘管埋办法，制定适应本项目的安全测绘管理办法；

(10)根据项目部的具体情况，制定相应的考勤制度、公共办公环境管理制度、公共生活环境管理制度、后勤保障制度，作业进度公示制度、请假制度，数字文件管理办法、文件及档案资料管理办法等；

(11)项目部要有例会制度，原则上项目部管理人员实行周例会制，重点对以前的工作进行认真总结，对后一步工作做好统一部署，同时加强员工的思想教育、安全测绘教育、劳动纪律教育等，增强员工的归属感；

(12)要加强对员工的技能培训与管埋，建立档案制度，以技能进步、技能等级作为基本工资的依据；

(13)项目经理有相对独立的人事处置权，对工作态度散漫，生活作风不良以及1个月试用期后，测绘技能没有明显提高的员工，项目经理首先提出警告，限期改正，对于屡教不改的员工，可以予以开除；

(14)项目经理要注意测绘项目开支，尽量降低测绘成本，提高经济效益；

(15)项目经理要关心职工生活，将严格要求员工工作效率和质量同关心员工的生活与技术进步结合起来；

(16)项目经理是防火、防盗等第一责任人，工作要做在前面，责任要到人，例会上要多强调。

2、项目技术负责人岗位职责

项目技术负责人承担本项目技术管理的职责，是项目技术质量第一责任人。在项目经理的领导下全权负责项目的技术管理工作，积极地、主动地开展测绘活动。整体把握项目技术质量，根据测绘进度安排，制定各组质量计划。协助项目经理做好甲方及相关单位的协调配合工作。

项目技术负责人结合本项目特点提出项目可行性技术方案，明确施测依据及技术指标，全面审核项目每一个环节。

项目技术负责人亲临现场检查和指导工作，对项目各环节加强过程质量控制，填写阶段性检查意见，提出改进措施并消除质量隐患。

质量是单位赖以生存和发展的资本，质量高于一切。项目技术负责人应在工作中做到一丝不苟，负责本项目所提交的资料的真实、科学、准确、规范，并对所提交的资料技术质量负责，确保完成本项目质量目标。

除上述要求，项目技术负责人还应履行以下职责：

(1)项目实施过程中，应严格认真贯彻执行公司质量保证体系；

(2)负责和指导本项目各组的技术管理日常工作；

(3)负责项目实施方案、设计书和作业指导书的编写；

(4)配合公司总工办对项目技术方案的指导和审定工作；

(5)把握当前行业先进技术发展动向和对本项目的重大技术发展方向提出合理化的计划并负责组织实施，公司鼓励项目技术负责人在项目中大胆使用先进的技术方法、方案，对应用新技术、新方法，对给项目带来较大经济和社会效益的，公司将予以奖励。

3、项目质量负责人岗位职责

(1)认真贯彻执行公司质量保证体系，监督指导技术人员贯彻执行技术质量标准及质量体系文件，监督检查执行情况，对发现的问题及时汇报并提出解决办法；

(2)负责对项目中的质量进行过程控制和质量检查；

(3)负责监督仪器设备的安全及正确使用，进行安全测绘的培训；

(4)负责测绘产品的过程质量检查和质量检查，对测绘产品进行质量评定，对不合格产品提出处理意见和解决办法；

(5)对产品中的质量问题进行统计分析找出其规律性，制定质量改进的具体方案；

(6)会同项目部负责人、技术负责人召开质量检查总结会，及时解决作业中存在的质量问题。

4、测量队、内业编绘组岗位职责

各队（组）长承担起各队（组）项目管理的分解职责，是各组项目管理的直接责任人。在项目部的直接领导下负责本组的具体管理工作，协调各作业小组积极地、主动地完成各组所承担的测绘任务。督促检查各小作业组成员总结上周(或上一阶段)的工作情况，并制定下周(或下一阶段) 工作计划。同时做好与甲方及相关单位的协调配合工作。

队（组）要接受项目经理统一考评，根据考评的结果给予相应的奖励；

(1) 队（组）长全权负责组织和安排本队（组）各作业小组的测绘任务，对各作业小组长有绝对的选择权、领导权；

(2)队（组）长在项目经埋的领导下，协调本队（组）备作业小组保质保量地完成测绘计划任务，是本队（组）工作进度的直接负责人，对项目经理负责；

(3)队（组）长对本队（组）的成果质量负领导责任，对转交到下一道工序的产品质量要进行100%检查，确保成果准确无误；

(4)队（组）长要带领各作业小组严格执行公司和项目部的各项规章制度，确保测绘过程安全、有序地进行。对于不服从领导，不遵守劳动纪律的小组及成员，队（组）长有权对其进行教育，屡教不改的，可以要求项目经理予以调换；

(5)队（组）长要注意节约人力、物力，提高劳动效率，发现问题及时与领导沟通、解块，对于浪费公司财物、肆意增加测绘成本，一经发现要及时处理；

(6)队（组）长有义务传授作业小组成员的测绘技术及作业经验；

(7)队（组）长遇技术、质量问题应及时上报、解决；

(8)各队（组）要有周例会制度，统一各作业小组成员的思想，积极完成项目部交给的任务，认真总结工作，针对问题，强调纪律。

5、质检组岗位职责

质检组是负责项目质量的管理人员，即在作业人员自检后，作业队内质量检查员检查后交由项目质量检查员检查，质量检查员负责作业过程中各种数据质量的检查，并对所检查的数据负责。

除上述要求，项目质检负责人还应履行以下职责：

(1)监督指导技术人员贯彻执行技术质量标准及质量体系文件，舱督检查执行情况，对发现的问题及时汇报并提出解决办法；

(2)负责对项目中的质量进行过程控制和质量检查；

(3)负责测绘产品的过程质量检查和质量检查，对测绘产品作出质量评定，对不合格产品提出处理意见和解决办法；

(5)对产品中的质量问题进行统计分析找出其规律性，制定质量改进的具体方案；

(6)会同项目部经理、技术负责人召开质量检查总结会，及时解决作业中存在的质量问题。

6、后勤保障组岗位职责

后勤保障制度直接关系到项目是否能正常、稳定地开展。后勤保障是公司各部门和项目部相互协调、配合的工作，后勤保障组的职责如下：

(1)全面负责项目部的后勤保障工作；

(2)对项目所需的测绘、生活用品，予以预算、整理、登记，经项目经理签字后上报到公司办公室，由办公室及时调配；

(3)项目部后勤保障组每月1日和15日应将上半个月的开支情况报到公司主管领导，并将本月测绘经费预算一并报上，由公司审核、计划安排。项目部报销票据必须有经手人，证明人以及项目经理的签字证明。为了保证资金运转流畅，项目部每两周必须报销一次。司机单独进行报销，由项目经理签字证明，上报到公司进行报销；

(4)后勤保障组要特别关注员工的饮食、起居情况。饮食要清洁、卫生，注意经常改善生活，以保证员工营养充足、合理。对员工的伙食费要进行监督管理，避免无谓的浪费。起居场所，夏天要保证员工有充足的洗浴设施，注意防暑，冬天要注意员工的生活保暖；

7、作业组长岗位职责

测量组长必须要承担起各队（组）长管理的分解职责，是测量小组管理的直接责任人。在队（组）长的直接领导下负责作业小组各自专业的具体管理工作，协调小组各成员积极主功地完成自己小组所承担的测绘任务。和小组成员一道总结上周(或上阶段)的工作情况，并制定下周(或下阶段)工作计划。同时做好与甲方及相关单位的协调配合工作。

测量组长要接受队（组）长的统一考评，根据考评的结果给予相应的奖励，测量组长全权负责组织和安排测量小组内测绘任务，对本测量组成员有绝对的选择权、领导权；

测量组长在队（组）长的领导下，协调测量小组成员，保质保量地完测量计划任务，是工作进度的直接责任人，对组长负责；

测量组长对本测量小组的成果质量负直接责任，对转交到下一道工序的产品质量要进行100%检查，确保成果准确无误；

测量组长要带领测量小组成员严格执行公司和项目部的各项规章制度，确保测绘工作安全、有序地进行。对于不服从领导，不遵守劳动纪律的小组成员，测量组长有权对其进行教育，屡教不改的，可以要求队（组）长予以调换；

(1)测量组长要注意节约人力、物力，提高劳功效率，发现问题及时与领导沟遁、解块，对于浪费公司财物、肆意增加测绘成本的组长，一经发现要及时处理；

(2)测量组长有义务传授小组成员的测绘技术及作业经验；

(3)测量组长遇技术问题应及时上报、解决；

(4)小组要有周例会制度，统一测量小组成员的思想，积极完成项目部交给的任务，认真总结工作，针对问题，强调纪律。

8、资料管理员岗位职责

数据安全是关系到整个测量项目成败的关键，如何保障数据的安全，使各工序衔接流畅是每个组都要认真对待的问题。资料管理员作为各个工序数据交换的纽带，最终成果的汇总者，责任极其重大，确立专此的资料管理人员，并明确其责任和义务是每个成功项目管理的需要。

(1)各队（组）必须设置专门资料管埋员，专门资料管理员对数字及文本资料的安全负有直接责任；

(2)资料管理员负责本队（组）的电子数据、图纸文件的汇总、保存、交接、登记等管理工作，登记工作要严格认真，以签名为准。确保项目资料安全、完整、清晰，不混乱；

(3)资料管理员应每天对项目阶段性成果进行原始数据的备份工作，防止数据丢失，原则上每周要向项目部汇交一次阶段性数字成果；

(4)资料管理员定期进行项目资料保管状况的检查核实，确保档案资料数量准确和质量完好，去向分明；

(5)资料管理员要服从各队（组）的其他安排。

9、安全管理员岗位职责

公司的保密制度涉及测绘成果的保密和公司商业机密及第三方信息成果的保密方面的内容，公司各队（组）所有员工必须签定保密协议。为了减少磨擦，确保测绘成果资料的保密，以及安全测绘的监督、检查和指导等安全管理工作，特设立安全管理员，并明确其责任和义务是每个成功项目管理的需要。

(1)确保项目计算机、仪器使用的安全；

(2)严格执行公司保密制度，对项目涉密资料进行安全保密的教育、检查工作；

(3)监督各分项目部各测量人员执行公司保密制度的情况，发现问题立即上报项目经理或公司领导。

(4)监督、检查和指导安全测绘工作，发现隐患，责令及时整改，并向项目部汇报。

### 6、确保工程服务期的技术和组织措施

#### 6.1、工期要求

工期：合同签订后120日历天

#### 6.2、确保工程工期的技术和组织措施

我院承诺按照工期前完成所中标段的任务及要求，按照甲方的相关要求申请上级部门进行验收，并保证一次性通过上级部门的验收。

技术方案的正确实施是确保质量与工期的前提，因此施工过程中要采取必要的措施，确保设计方案正确付诸实施。另外投入足额的具有一定技术能力的作业人员和适量仪器设备也是确保工程按期完成的必备因素。因此施工前需要作如下工作：

1技术培训

由于此项工程涉及到方方面面，不仅仅是测绘方面的知识，更多地牵扯到地籍管理方面的法律法规和一些规定。因此，在正式开展此项工作前，要对所有参与人员进行地籍测量等有关知识的培训，对技术细则进行认真探讨，消除模糊认识，避免因认识不到位而造成返工，影响工程进度。

2设立技术负责

为了使项目的设计方案在作业过程中顺利实施，设置项目技术负责1名，负责监督设计方案实施过程和处理一些作业过程中的技术问题,确保项目按照计划顺利实施。

3加强质量管理

项目质量是判定最终成果是否合格的唯一标准，因此作业质量的好坏直接影响到项目最终验收，为了本项目最终质量成果确保工程质量省级验收一次合格，必须采取一定的措施加以保障。

作业员要时刻有质量意识，实行优奖劣罚；全过程质量控制，每个工序要有专职检查员进行阶段性成果的检查与质量评定。

4精心组织，确保工期

项目能否如期完工，取决于施工队伍的作业能力和业主的支持力度，二者的完美结合就能保证项目的如期完成。

依照项目内容为了如期完工，采取如下措施：

（1）以内容划分子项目，分项组织施工；

（2）以作业量组织施工人员、设备；

（3）子项目打破传统模式，交叉施工作业；

（4）项目部统筹安排，精心组织。

5加强组织，选派精干人员和先进技术装备

（1）建立强有力的项目班子

为保证项目的顺利开展并取得预期的成效，项目部的作用是显而易见的，只有精干的项目部领导才能确保项目的完成。为此我院成立鄢陵县第三次全国土地调查项目部，项目部成员全部是从事过第二次土地调查的技术人员和城镇土地调查技术人员组成，对发现的各种问题和技术难题及时处理。

（2）选派精干的外业调查人员

本组织将抽调专业技术人员组建项目权属调查队伍，技术精湛，具有良好的职业道德，并经过了各种培训，完全可胜任这项工作。

（3）采用先进技术、先进设备，提高工作效率

先进技术、先进设备是提高工作效率、缩短工期的有力保证。我院在工作中多方面采用先进技术，如RTK、免棱镜全站仪等的使用，自主软件开发等，都发挥了巨大作用。本项目我院将结合项目特点，有针对性地采用目前国内先进的技术工艺，已购买了一批最先进的设备仪器，这些都将为本项目的顺利完成创造了有利条件。

6先进行试点，总结经验，以点带面

由于各地市情况不同，不能用统一的模式进行工作，应首先选取有代表性的区域进行试点，摸索出一套适合本地区特点的工作模式，总结经验教训，以点带面，全面铺开。通过试点，以便统一认识，统一标准，使工作能顺利开展，避免反复，以缩短工期。

7缩短工期措施

（1）广泛发动宣传，要周密安排，动员市、乡镇、村三级干部认真组织实施，特别要加强宣传动员。

（2）积极与国土局沟通工程进度，协调各指界单位和个人关系，加快工程进度。

（3）与其它作业单位交流学习，汲取经验，改进作业方法，提高工作效率。

（4）采用新技术、新方法

我院与时俱进，先后购置了天宝R6型、南方S82、S82T、三鼎T20型同时支持GPS-RTK、网络RTK、静态GPS数据接收功能的双频流动站,充分利用GPS和RTK技术缩短项目工期。

（5）要进行科学的项目区部署,对项目区分出相对独立的工作区,在每个工作区内划分出施工流水段,以便按“平面流水、立体交叉”作业原则施工,提高作业效率。

（6）确定项目实施顺序要合理。各分部分项工程的客观流程必须遵守不能颠倒,要考虑满足资源平衡、保证质量、安全操作、仪器设备和季节影响的要求。施工顺序的确定必须经过认真地计算、科学地安排,以达到快速、有序、均衡施工的目的。

### 7、确保工程质量的技术和组织措施

我院的质量方针是“体系卓越、过程规范、质量全优、顾客满意”，为使该项目能够高质量的完成，制定了严格的质量控制指标和检查措施，建立高素质的质量保证组织体系，严格按照ISO9001：2008质量管理体系要求对本项目进行全过程质量监控，为用户提供全面优质的鄢陵县农村宅基地外业权籍调查测绘成果。我院保证项目成果质量合格并通过上级验收，若验收不通过我院愿承担所产生的任何损失。

为了保证本项目成果质量，我院严格按照《数字测绘成果质量检查与验收》标准实施，实行二级检查一级验收制度，即数字测绘成果应依次通过项目部的过程检查、我院质量管理部门的最终检查和业主方的验收，各级检查工作应独立进行，不应省略或代替，项目部过程检查在小组作好自检互检的基础上由项目部专职检查员跟踪检查指导，并贯穿于整个生产过程。我院质量管理部门的检查工作分期进行，根据工作进度对各工序所出成果进行检查。严把成果成图质量,确保为业主提供优良的成果和地理信息数据。对于生产过程中出现情况或问题，以书面形式告知业主，并积极与业主进行沟通协商解决措施，双方在技术问题上出现分歧时，由双方协商解决。在施工过程中出现的补充规定，如出现与总体方案矛盾或不一致时，需经业主审核签署书面意见。

#### 7.1、质量目标

（1）符合《河南省农村房屋不动产登记权籍调查成果检查验收实施细则（试行）》[2015]9号、《河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）等国家规范及和河南省有关技术要求，确保通过省级核查、验收。

（2）符合以下技术标准：

（1） 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

（2）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

（3）《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

（4）《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

（5）《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

（6）《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

（7）《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

（8）《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

（9）、其他相关规定。

#### 7.2、测绘质量保证体系

在项目实施过程中建立质量保证体系，严格按照以下质量保证流程图执行保证测绘产品质量：

项目生产

作业员自检

作业组互检

项目部过程检查

院质检部最终检查

申请甲方验收

验

收

单

位

质量检查

质量符合要求

出具验收意见

否

是

数据质量检查

出具验收报告

生产单位

1、建立质量保证系统

为保证该项目的质量，本项目设专职质检员3名，负责整个项目的质量督查工作。在施工过程中由质检员按《测绘工作过程控制程序》和《测绘不合格产品的控制程序》以及本项目的技术要求，来控制整个项目的质量。

为达到上述质量目标，我们将严格按照ISO9001-2008的要求，以过程控制的方法来保证项目质量，对每一个过程采取有效的控制措施和方法。在作业过程中按作业指导书和本项目技术设计书的要求作业，并做好以下工作：

作业人员在施工前应先进行培训，学习技术规程、技术方案及项目设计书，使作业人员充分掌握技术要求和注意事项，确保测绘成果的质量达到规定的要求。对投入的仪器设备进行检定，杜绝不合格设备进入测区。项目管理人员及作业人员在项目实施过程中严格按照二级检查一级验收制度作业，以保证各个工序产品优良。

（1）一级检查：经过作业员自检（作业人员对自己的测绘成果自检率达到100%，确保无问题后提交作业组互检）、作业组互检（本项目检查是贯穿于本测量工程全过程的检查，发现问题及时处理，并填好检查记录）后，在项目负责的组织下，项目技术负责、质检组组织检查过程检查，对作业小组的工作进行监督，对已完成的各工序成果由专职检查员进行100%的检查，合格后方可供下工序使用。

（2）二级检查：院质检部组织专项检查，分阶段对成果资料进行作业过程的实时监控与最终检查并对工程项目进行最终检查验收，检查率在30%以上。对检查结果评定产品质量。对发现的问题提出改正意见，并对修改结果进行复查。检查结果代表我院对此工程项目的总体评价，并出具最终检查报告，上报甲方。

（3）验收：由甲方组织最终的检查验收。

通过以上各环节的检查，从而保证该项目的质量。

2、制定质量保证制度

（1）建立自检、互检、专检等检查制度

为保证工作质量，我院执行作业人员自检、作业组互检、作业队专检等检查制度，把自检、专检、互检等检查制度贯穿工作全过程，每个阶段工作经检查合格后，方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段，保证最终成果质量。

（2）建立质量问题及时反馈制度

在自检、互检、项目部检查、院质检部质量检查过程中，对于发现的问题及时反馈院质检部门，同时由院质检部和项目相关负责人讨论整改方案，对于发现的问题及时处理，确保鄢陵县农村宅基地外业权籍调查测绘成果真实准确。

（3）建立目标责任制度

将鄢陵县农村宅基地外业权籍调查测绘服务采购项目工作目标责任，层层分解落实，并签订目标责任书，责任明确化。

（4）建立奖惩制度

对各作业员的成果进行评定，作为对个人的评定和质量奖惩的依据，对质量上出现严重错误的将报单位办给予罚款和处分。对最终验收出现较大的问题，造成的经济损失将由作业员、检查员和相关负责人共同承担。

3、做好工序衔接

各作业组必须按ISO9001-2008质量体系有关文件和管理要求，搞好自检与互检，检查结果要有记录。项目技术负责人要做到事前指导，中间检查，成果校审，认真把好备工序的质量关，避免不合格产品转入下一道工序，把差、错、漏消灭在本工序。对各种图件成果资料做到lOO%的校审。

在工作中做好外业调查和内业处理等各工序的衔接，决不把不合格的过程产品转入下个工序。

#### 7.3、组织管理措施

实行项目质量负责人制度。项目负责对该项目的产品质量负直接责任。

（1）承接任务时，应当逐步实行合同评审，保证具有满足任务要求的实施能力，并将该项任务纳入质量管理体系。合同评审结果作为技术设计的一项重要依据。

（2）任务的实施，应坚持先设计后生产，不允许边设计边生产，禁止没有设计进行生产。技术设计书应按有关规定经过审核批准，方可付诸执行。

（3）任务实施前，应组织有关人员的技术培训，学习技术设计书及有关的技术标准、操作规程。

（4）任务实施前，应对需用的仪器、设备、工具进行检验和校正；在生产中应用的计算机软件及需用的各种物资，应能保证满足产品质量的要求，不合格的不准投入使用。

#### 7.4、资源保证措施

在项目实施过程中后勤保障组随时关注项目进展情况，确保项目的仪器设备精度可靠、确保软硬件资源的正常运行且满足项目顺利实施。

1、硬件系统

a.计算机主机；

b.数据输入设备：数字化仪、扫描仪、键盘、通讯端口等；

c.数据存储设备：硬盘、光盘；

d.数据输出设备：图形/图像显示器、矢量/点阵打印机；

e.网络设备：布线系统、网桥、路由器和交换机。

2、软件系统

a.系统软件：操作系统，UNIX、Windows 2000/XP、Windows NT、Windows7等；

b.软件：对空间数据输入、存储、转换、输出和与用户接口，包含了处理地理信息的各种高级功能，可作为其他应用系统建设的平台，ARC/INFO、MapGIS等；

c.数据库软件：除了在GIS专业软件中用于支持复杂空间数据的管理软件外，还包括服务于以非空间属性数据为主的数据库软件等。

#### 7.5、质量控制措施

作业人员经自查，确认无误后方可按规定整理上交资料成果。在生产过程中项目部质检组实时监理项目成果质量。项目部进行过程检查，院质检部进行最终检查，各级检查均为100％检查。

（1）制定完整可行的工序管理流程表，加强工序管理的各项基础工作，有效控制影响产品质量的各种因素。

（2）生产作业中的工序产品必须达到规定的质量要求，经作业人员自查、互检，如实填写质量记录，达到合格标准后，方可转入下工序；下工序有权退回不符合质量要求的上工序产品，上工序应及时进行修正、处理。退回及修正的过程，都必须如实填写质量记录；因质量问题造成下工序损失，或因错误判断造成上工序损失的，均应承担相应的经济责任。

（3）应当在关键工序、重点工序设置必要的检验点，实施工序产品质量的现场检查。

（4）对检查发现的不合格品，均应修改或返工，遗漏、差错等质量问题修改至正确为止，对于各类中误差超限等质量问题修改或返工至符合质量要求为止。已修改的质量问题均应复查并在检查记录作出相关标记。

（5）内部质量审核制度。经成果质量过程检查的产品，必须通过质量检查机构的最终检查，评定质量等级，编写最终检查报告。

过程检查、最终检查和质量评定，按相关规范及标准严格执行。

### 8、项目成果管理及数据、成果保密的保证措施

#### 8.1资料管理

1）资料的接收和整理

项目组接收到任务书和原始资料后，资料管理组派专人第一时间对资料进行一次全面的检查，包括数量、质量和类型等，按照资料类型进行合理的分类整理，做好详细登记，签字后备案。

2）资料的保管

对保密资料不得损坏、遗失、转借第三者或挪作他用等。同时，从经济上采取最严厉的奖罚措施杜绝上述事件的发生。同时，项目组通过综合考核，从公司抽调一名专业资料管理员负责资料的安全保管。把数据刻录成光盘存放在安全的地方，并定期或不定期的对数据进行备份。

3）资料的使用

为确保资料的保密性和安全使用，不同作业人员，只能得到和使用他所负责工作相关的数据，并且不得进行复制或涂改。一旦出现类似情况，公司必对其从严处理，决不姑息。

4）资料的销毁

项目成果通过验收并已提交后，立即删除原始资料，不得留存、转借第三者或挪作他用等。

5）资料的保护

此次监测资料和成果数据涉及到国家机密，要求的安全级别高，因此要采取相应措施保证数据的安全。

6）信息传输安全

在数据传输过程中采用加密手段，利用国家批准的密码算法对数据加密，保证数据安全。

7）信息存储安全

对于数据存储的安全，更多地是依靠物理措施，对数据进行备份、异地存放，建立分布式系统，当数据出现损毁时，只要启用备份的数据或系统，就可以在很短的时间内恢复原始数据。对存放保密数据的场所，应按照保密资料的管理规定，采取有效的管理和防范机制。根据国际容灾备份标准，所有原始数据、成果数据都应至少有两套备份数据。在条件许可时，按数据种类和内容设置安全级别，规定不同级别用户的访问权限。

8）制度安全

制订必要的安全管理制度和措施，如机房出入管理制度、系统维护制度、数据定期备份制度等。

#### 8.2保密管理

该项目所使用基础底图、遥感影像数据以及相关的成果资料属于机密资料。因此该项工作实施的安全保密管理至关重要，在数据的生产、运输、传输、储存、使用的过程中，均应按照国家有关保密规定，采取必要的防范措施，避免数据的失密和泄密。

依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《国家基础地理信息数据保密管理暂行办法》规定，在项目实施过程中，建立工程安全保密机制，在现有的安全保密规定基础上，结合本项目的特点，制定严格的安全保密管理制度。成立专门的信息安全与保密工作小组，检查监督并指导生产和数据管理中的安全保密，制定严格的管理规定，安全保密责任到人。在技术保障上，严格按照国家保密规定，增强系统的防泄密能力。涉密信息决不允许在互联网上传输，不允许内部网络直接联入互联网，要采用国家认证的专用信息安全设备。严格遵循相关保密措施和条例，全过程地进行保密工作监督和检查。

#### 8.3设备安全管理

对项目所用的设备进行安全管理，按GB90173-93 《电子计算机机房设计规范》、GB90173-93 《电子计算机机房设计规范》、GB9361-88 《计算机场地安全要求》等相关国家标准执行，选用经测评机构检测、符合安全要求的设备，确保设备安全。具体管理措施如下：

1）个人电脑

个人应按照公司相关规定对电脑进行密码设置，对需要严格保密的文件应进行文件加密措施，当个人需要长时间离开座位时，应将计算机锁定，不得擅自更改机器配置以及自由解开与外界连接的设备（如usb端口等）

2）共用电脑

共用电脑一般用于和外网连接，不得将公司内部资料擅自放入该电脑，当需要将网上下载的资料传输到员工内网机器时，应经相应权限管理员对资料进行审核，得到批准后方可传输文件。

3）服务器管理

服务器只允许管理员对其进行操作，需设置专门的安全密码，开机后即锁定计算机直到下班后，管理员输入密码并关闭计算机，管理员不得将密码转告给他人，如管理员因其他事由下班前不在公司，也不得将密码转告给他人解开密码后关机器，而应直接长时间按住POWER键直接关机。服务器应设立访问权限，不同部门应根据所授权限访问服务器所分配的空间，不得以其他手段盗用访问权限。

### 9、确保工程安全施工的保证措施

1、标准

我院提供安全、卫生和健康的工作环境，并采取必要措施防止因工作造成与工作有关、在工作期间发生的事故和伤害。并建立系统以检测、预防和应对可能影响所有员工的安全及健康的潜在风险。制定并实施相应流程和程序，以减轻或消除与工作环境相关的风险。所有人员必须遵守当地相应的法律法规。

2、职责

项目管理员必须确保工作环境政策和程序得以制定、实施和遵守；健康安全环境代表必须建立、维护和管理工作环境政策和程序；经理和主管必须确保雇员接受培训并遵守工作环境政策和程序的要求；职员必须遵守工作环境政策和程序的要求。

3、要求

一般义务：

应向员工提供符合以下条件的工作环境：没有正在造成或可能导致员工死亡或严重身体伤害或破坏环境的公认危险。

工作场所:

必须提供足够大的工作场所，使员工在没有健康、安全和福利方面的风险情况下执行工作。

区域管理：

必须确保员工工作及活动所到的所有区域都没有危险。

必须提供安全逃生出口，以便在遇到火灾或其他紧急情况时逃生：这些出口至少必须符合以下要求：

①安排并标示出口路线，以便逃生到安全地点的路线不会出错。

②将不通向安全出口的所有门口或通道标示为“非出口”。通向死角及不通向安全出口的通道长度不超过16.67 米。

③维护出口以便能从建筑的所有区域进行畅通无阻的撤离。门或通道未被锁住或固定住，导致逃生受阻。

④做好出口布局，使每个工作场所（可能包括建筑、结构、区段或区域）至少有两条不同路线，以便某个出口被火灾或其他紧急情况阻塞时还有备选的逃生方式。

5. 照明：必须提供足够照明以满足安全工作条件。

6. 装载、卸载和存放材料：

风险评估——有关于装载、卸载和存放材料的风险评估书面报告。该风险评估必须至少包括以下各项：

①识别所有与装载、卸载和存放材料相关的危险。

②评估与所列危险相关的风险。

③确定用于消除或减轻风险的控制措施（例如检查等）。

7. 政策与程序——必须实施相应政策和程序来确保安全。

①防止在仪器操作开始前意外的措施。

②确保仪器工作后处于稳定状态的措施。

③检查仪器（使用仪器时）。

④装载仪器未使用时应加以防护。

⑤安全堆放材料（地籍调查表等资料的高度、倾斜情况以及仪器的存放）。

⑥只有经过培训的职员才能执行仪器的操作使用。

⑦必须由合格人员完成仪器、车辆的年度检查。

⑧所有材料存放系统出现结构破坏时应立即上报并加以维修。

8.培训：职员必须接受培训，主要包括：一般注意事项及工作场所安全行为。

### 10、降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施

制定进度计划时，我们充分考虑到很多工作项可以并行的特性，进行了合理的并行安排，从而确保项目能在规定的期限内完成。根据本项目特点及我公司优势，为降低成本、缩短工期、提高质量我们采取一下实施方法。

#### 10.1、项目管理方案

项目经理部组织及人事管理制度；

一、项目经理部组建原则：

1、目标性原则：完成项目各项经济技术指标为终极任务。

2、精干高效原则：推行一人多岗，培养复合型人才。

3、业务系统化管理原则：严格执行规范、标准，拟定相应考核办法。

4、弹性和流动性原则：主要人员稳定，其他人员弹性、机动管理。

5、一次性原则：其撤销、解体均由公司确定。

二、项目经理部工作范畴：

服从公司统一调配管理，服务于公司项目所属的施工现场协调验收、竣工备案、评价等各项工作的具体事宜。

三、项目经理部组建性质：

属公司实施项目管理而设置的一次性临时组织机构，随项目而生、也随项目而终止。

四、项目经理部组建岗位设置：

1、人员配备：

2、人员岗位要求：在实施初期可以考虑一人多岗，既要做到精干高效，又要满足项目业务系统管理的要求，岗位设置的从业标准按公司要求实施，外聘临时工作人员执行公司人事管理制度。

3、项目经理部管理职责、岗位职责、项目文化建设等制度待组建后由项目总监主持细化，随后出台另稿讨论，并提交公司审批、存档备案。

五、项目经理部组人员的选用：

1、项目经理由测绘院指派产生，其他工作人员原则上全部选择公司在册在职员工（兼任相关管理岗位），采取个人自荐与公司任命相结合的方式综合考评选用项目经理部人员。

2、特殊专业技术人员、后勤工作人员等可由项目经理部临时聘用，报公司存档备案。

3、项目经理部所有管理人员薪资待遇严格按照公司现行标准不表，项目津贴及

其他补贴按照项目经理部费用管理措施列支。

六、项目经理部管理费用来源：

1、工程管理费中提取。

2、公司规划调拨。

七、项目经理部管理费用支出：

1、项目经理部费用主要用于项目津贴、通讯费补贴、交通补贴、误餐补贴、项目办公费用、经营费用、公车费用等开支，各项额度支付具体明细附后。

2、公司项目津贴、公司项目奖励储备基金等费用的支出由公司细化具体非配方案。

八、大型项目经理部软、硬件设施：

1、项目经理部办公场地由公司采取就近租恁的方式，办公设施、生活必用品等由公司采购，财产权属计入公司固定资产，由项目经理部在项目实施期间具体管理，项目终结交由公司接管。

2、公务用车由公司配备一台由项目经理部专用，日常费用开支由项目经理部经费承担。

3、临时聘用人员薪酬、福利、补贴由公司拨付，项目经理部实施发放，统一管理，按月考核发放。

#### 10.2、提高工程质量的合理化建议

1．严格筛选，选择确实有实力和施工经验的队伍参与该项目

防腐工程的施工，严禁不合格队伍参与各项程的施工。

2．在施工过程中，与施工单位、地方相关部门等

搞好协调，处理好各种关系，为工程创造出良好的施工环境。

3．由各施工单位编制科学、严谨、切实可行的质量控制计划，并在执行过程中严格检查，有据可依。

4．组建专业性强的质量检查小组，严把施工中每道工序的质量关。

5．各方质量管理人员必须经常深入施工现场，随时掌握工程施工及质量情况。在检查中严格执行质量标准，并经常对各施工单位进行质量意识教育。

6．建立完善的质量奖励和惩罚制度，及时进行质量评定，定时通报质量及质量活动情况。

#### 10.3、缩短工期的合理化建议

1．选择技术先进，设备精良的施工队伍。

2．协调好各种关系，为工程创造良好的施工环境。

3．严格要求各施工单位制定合理、周密的施工网络计划，并监督、检查其执行情况。

4．科学分析工程重点，优化各施工单位施工组织设计，合理安排施工程序。

5．协调好交叉作业的程序安排，力争缩短施工准备时间。

#### 10.4、降低造价的合理化建设

1．在保证工程施工质量及成本的基础上，选择价格相对较低的施工单位中标。

2．优化施工方案，协调各方面关系，缩短施工工期，减少不必要的消耗。

3．加强内部管理，使工程施工管理真正做到科学化、标准化，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费。

4．鼓励施工企业采用新材料、新技术、新工艺、新设备进行施工，提高施工能力及效率。

### 11、培训方案

#### 11.1、指导思想

建立和实施不动产登记制度是我国实施机构改革和政府职能转变的一项重大改革任务，党中央、国务院高度重视，全社会广泛关注。坚定不移地落实登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台的“四统一”要求，逐步建立不动产权籍调查体系和工作机制，完善不动产登记制度，是当前不动产登记工作的重要内容。《不动产登记暂行条例》已于2015年3月1日起实施，不动产登记簿证样式已正式印发，不动产登记信息管理基础平台正按计划推进。不动产权籍调查作为不动产登记的基础，是条例实施、簿册统一和信息平台建设的重要支撑，慎重稳妥做好《不动产登记暂行条例》实施后的不动产权籍调查工作意义重大。

#### 11.2、培训内容

2.1业务培训

为了让村、乡镇干部和国土所人员尽快熟悉并掌握土地调查工作，印发《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号），对参与调查的全体人员集中进行培训。通过培训，使参加调查的全体工作人员思想统一、政策熟悉、任务明确，提高了他们的实际操作能力。

2.2技术培训

1、政策、规范学习

土地调查工作政策性强，技术规范多，为了高质量高效率地完成本项工作，认真做好调查人员的岗前培训工作，使他们能够准确地掌握调查的原则和方法，在技术上保证了本项工程的质量。

2、试点引路、以点带面，有序推进。

土地调查工作时间紧、任务重，为了不走弯路，应选取一个村进行试点。试点前，对土地调查工作进行再安排、再部署，进一步明确任务，强化责任，确保调查质量。试点结束后，要及时总结经验教训，以点带面，为全面开展土地调查工作奠定坚实的基础。

3、新技术、新方法学习

应用现代信息、测绘等技术，完成鄢陵县第三次全国土地调查工作。对技术工作人员对新技术、新方法要进行全面的培训，掌握工作要点，把控质量关，圆满完成任务。

#### 11.3、组织实施

1、建立组

项目负责

技术负责

质检组

专题负责组

后勤保障组

数据库建设组

图件制作组

外业调查组

测 量 组

作业员

外业调查组

2、培训计划

制定合理的培训计划，采取灵活多样培训样式，会议、讨论、宣传、试点等等，对参加人员进行全方面的业务培训。

- 经验总结

在农村地籍调查中，针对农村房屋实际情况，实地调查农村宅基地和农村集体建设用地地上建筑物和构筑物的产权状况，结合地籍测量一并开展房屋测量。房屋调查要重点调查房屋的权利人、权属来源情况、建筑结构、建成年份、批准用途与实际用途、批准面积与实际面积等要素，形成房地一体的农村地籍调查成果。

对尚未开展农村地籍调查或有房地一体化调查需求的地区，可将农村房屋及附属设施的调查工作统一纳入农村地籍调查工作中。已经完成农村地籍调查或工作尚未完成但已全面部署推进的地区，可结合本地实际，或统一开展农村房屋及附属设施的补充调查，或待日后通过日常变更调查的方式逐步补充完善房屋及附属设施信息，逐步实现房、地调查成果的统一管理。其中，对已登记的房屋，只需要记录房屋登记的相关信息，无需重新开展调查。

#### 11.4、保障措施

1、加强组织领导，协同做好工作。各地要准确把握土地调查的要求，高度重视土地调查调查工作。国土资源主管部门要主动向同级党委、政府汇报，争取工作支持，做好全省土地调查调查的组织领导和指导监督，建立协调配合机制，抓好工作落实。因地制宜，制定工作方案和实施细则，组织做好本地区的土地调查工作，全力保障不动产登记工作的开展。

2、明确机构和人员。调查机构应按照《技术方案》的要求开展调查工作，提交调查成果。继续保持现有各类土地调查人员、队伍和管理体制不变，通过全面、系统的业务培训，使得现有土地调查人员、机构能够逐步综合承担土地调查工作，满足土地调查的需要。各地应采用公开、公平、公正的市场竞争方式，规范土地调查行为，原则上，谁委托，谁出资，不得重复收费。

### 12、服务方案明确、可行的合理化建议

#### 12.1、服务原则

为保证已完成土地调查职责和能够顺利开展土地调查工作，确保现有各类不动产权籍调查工作的平稳过渡，实现日常不动产权籍调查的有序运行，不动产权籍调查应遵循的服务原则：
    1、统一基础，做好调查工作的有效衔接
    2、多规程并行，保持调查工作的连续稳定
    3、规范调查，坚持调查工作便民利民　
    4、严格要求，规范调查成果

#### 12.2、质量服务

1、依据《第三次全国土地调查技术规程（试行）》技术标准，按照《第三次全国土地调查土地分类》标准，利用遥感和“互联网+”等新科技手段，以正射影像图为基础，实地调查鄢陵县县境内土地的地类、面积和权属及变化情况，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展城镇村内部土地调查，全面摸清正阳县城镇村及开发园区范围内的土地利用状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价和农村土地利用综合潜力等土地专项调查抓好各个环节的质量控制及各环节之间的衔接是质量控制的重点。为此，要做好以下工作。

2、我院承诺在合同签订之日起120天内完成所中标标段工作。

3、质量保证措施

（1）我院的质量方针是“体系卓越、过程规范、质量全优、顾客满意”，为使该项目能够高质量的完成，制定了严格的质量控制指标和检查措施，建立高素质的质量保证组织体系，严格按照ISO9001:2008质量管理体系要求对本项目进行全过程质量监控，为用户提供全面优质的土地调查成果；

（2）抽调精干力量组成本项目项目部，严格作业程序，制定规章制度，明确奖惩措施。落实责任到每个作业人员，保证成果质量。

（3）作业过程中，严格执行“三检一验收制度”，三检包括：自检、互检、专检。每道作业程序经过三检过程检查后，方可转入下一道工序，以保证作业质量。

（4）在项目实施过程中，我们保持与业主、监理单位的联系、沟通顺畅，及时反馈项目实施过程中发现的问题，积极与业主、监理单位沟通、协商，使问题能够得到快速解决，以保证优质的测绘成果；

（5）坚决执行监理单位下发的各种通知，问题整改通过监理验收后方可转入下一个作业程序；

（6）在项目实施过程中，采用新技术、新方法，高效、优质的推进项目实施，提高作业精度。

#### 12.3、后期服务

本项目是一项工序联系紧密的复杂工程，对工程质量要求高，直接关系到广大人民群众的切身利益。我院承诺提供一年的质保期服务，在项目实施完成后继续为业主提供服务和支持。

1、在工程质保期一年内，对工程进行定期进行回访，和业主方保持良好的沟通。质保期间定期回访不少于三次。并保持与业主方联系，对甲方提出的各种问题提供技术支持和解决办法；

2、我院承诺在省、市、县相关规范性文件要求下，无条件的修改和完善工作方案、成果资料，继续提供服务支持，协助甲方完成相关变更工作；

3、对用户在今后数据、图件使用中提出的任何问题，我们的技术人员将会及时给予满意的解答和解决方案，以确保用户正常使用；在数据库及管理系统运行过程中我单位继续提供技术支持。

#### 12.4、实质性服务

1、依据《第三次全国土地调查技术规程（试行）》技术标准，按照《第三次全国土地调查土地分类》相关要求，认真编写技术方案，制定科学、合理的项目计划，保证项目按合同要求完成，并根据合同规定，提供全套成果。

2、严格按照合同时间要求，即时进场，依据技术方案着手开展权籍调查、叠加整合信息、不动产登记办理、新增房地一体农村权籍调查工作及纸质材料数字化，在整个项目实施过程中提供优质服务，直至本项目通过整体验收；

3、“用户至上”是我院始终坚持的宗旨，我院愿在招标方的领导下，投入高水准的技术人员、优良的仪器设备，按项目进展情况，及时向贵方汇报项目进展情况，充分利用我院的技术优势，为贵方排忧解难，解决项目实施中可能出现的问题；

4、我院愿意在业主提出缩短工期时投入大量人力物力，以保证项目提前完工，并不向业主增加任何费用；

5、积极与一标段作业单位配合，完成全县全县农村房屋权籍纸质材料数字化资料信息库，并建立与不动产登记信息管理基础平台工作和验收工作。

6、对用户在今后土地发证及数据、图件使用中提出的任何问题，我们的技术人员将会及时给予满意的解答和解决方案，以确保用户正常使用；在数据库及管理系统运行过程中我单位继续提供技术支持。

### 13、项目的重难点及关键过程分析

#### 13.1外业调查关键点

一、明确外业调查对象

1、明确外业核查对象：三次调查中所有变化图斑

2、明确必须拍照举证图斑：重点地类(3个)、不一致图斑、地方自主变化图斑。

3.拍照四阶段：样本、初次、补充、在线举证

样本：正式开展调查工作前，县级需对区域涉及的所有地类，每个地类选择至少2个典型特征图斑，进行地类样本举证。

初次：开展外业调查的同时，地方对不一致图斑和重点地类变化图斑等，进行初次举证。

补充：国家内业核查后，地方对内业核查结果有异议的，以及国家认为需要补充举证的图斑，进行补充举证。

在线举证：国家内业复核后，地方对复核结果仍有异议的，可申请在线举证。（外业实地核查不属于举证！）

4、样本拍照讲究艺术性、合法性、典型性

5.自主制作拍照点(选取特征点）--国家要求

6、拍摄照片需要远景、近景、内部特征（设施农用地和建设用地内部必须拍摄）

二、把控关键点

1.地类（含K可调整地类）

地类调查至末级地类后，相应的要将属于城镇村的（201或201A、202或202A、203或203A、204、205）地类代码等相应的填入“城镇村属性码”字段值。

2.权属

集体土地所有权发证和城镇国有建设用地范围外的国有土地的使用权，权属调查工作底图；权属调查。

3.范围（边界）

行政区划数据：包括政区面和政区线，精确到行政村，用于权属代码和坐落代码的填写，调查边界确认。

4.地类标注

1、耕地种植属性标注：对临时种植其他作物的耕地进行标注：耕种（GZ）、未耕种（WG）、休耕（XG）、园木（YM）、林木（LM）、绿化草地（LH）、牧草（MC）和坑塘（KT）。

2、对林地改种果树的园地进行标注：林区内的园地（LQYD）。

3、对草地标注：对灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑，标注为灌丛草地（GCCD）；对于草覆盖度大于等于5%小于10%的草地图斑，标注为稀疏草地（XSCD）

4、工业仓储用地细化标注：按照工业仓储用地的实际利用状况，将部分工业仓储用地标注为：火电工业用地（HDGY）、钢铁工业用地（GTGY）、煤矿工业用地（MKGY）、水泥工业用地（SNGY）、玻璃工业用地（BLGY）和电解铝工业用地（DLGY）。

5、对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑标注：相应标注城市（201）、建制镇（202）或村庄用地（203）属性。城镇村庄外部的采矿用地和特殊用地应按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性。

6、对永久基本农田范围以外的部分耕地图斑标注：开展耕地细化调查并分别标注为：河道耕地（HDGD）、湖区耕地（HQGD）、林区耕地（LQGD）、牧区耕地（MQGD）和沙荒耕地（SHGD）。

7、林地预标注。原数据库为耕地，实地种植速生杨、桉树等经济林作物，标注耕地速生林地（GSLD）。

统一的“互联网+”举证

1、举证要求： 各地需对遥感监测图斑和重点变更图斑进行举证，使用统一的互联网+举证软件，实地拍摄包含定位坐标和拍摄方位角等信息的举证照片，加密报送至国家统一举证平台。

2、举证时点：国家将在省级正式提交成果后，关闭初次举证窗口，以此时点的举证数据为依据进行核查。

3、县级举证程序：

#### 13.2数据库建设

一、建立三级土地调查及专项调查数据库

按照国家统一的数据库标准和建库规范，以县（区、市）为单位，开展县级土地调查数据库建设，同时开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级调查评价等专项数据库建设；按照省统一的技术要求，开展农村土地利用综合潜力专项数据库建设；实现对土地利用现状调查成果、权属调查成果和专项调查成果的综合管理。

以县级各类数据库成果为基础，建设市级土地调查及专项调查数据库，实现市级各类调查成果综合管理。

以市、县级各类数据库成果为基础，建设省级土地调查及专项调查数据库，其中专项调查数据库包括重点自然资源、城市开发边界及生态红线的范围内土地利用调查数据库。实现全省土地调查成果和专项调查成果的集成管理、动态入库、综合查询、统计汇总、数据分析、快速服务等。

二、特别注意建立系列单独图层：

1、批准未建设图斑单独图层:来自部监管平台，无需地方上报，如有错误，地方应在部监管平台更正。

2、基本农田单独图层:来自部监管平台，无需地方上报，如有错误，地方耕地保护部门向部耕地保护司申请修正。

国家公园等各类自然保护区范围界线图层:来自国家各部委、地方上报。

临时用地单独图层:经国家互联网+审查后，地方以单独图层的方式上报临时用地图斑，保持原数据库地类，三调后每年对其进行监测，直至拆除。

#### 13.3重难点技术分析

一、多源异构数据融合技术：

相比以往的土地调查，第三次全国土地调查的调查内容更全面、调查手段更先进、调查程度更细致，调查途径更多样。

为了保证第三次全国土地调查工作按时、按质、按量完成，要充分继承和利用已有的土地调查成果，如：土地变更调查、 “三权”确权调查、不动产权籍调查、第八次森林资源清查、第二次湿地资源调查、第三次农业普查、第一次国情普查等。同时还需要从园林、农业、水务、交通等相关部门获取其他相关管理资料。

多渠道的资料来源必然会存在资料的多样化问题，这种多样化主要分为两个方面：格式多样化、内容多样化。

格式多样化主要指存储介质的多样化、电子资料内部结构多样化。格式的不统一主要通过矢量化、格式转换等相关方法完成数据融合。

内容多样化主要指数据内容的坐标基准、侧重点、时效性、覆盖范围的不同。数据内容的融合需要从土地调查业务入手，梳理多源数据的关系、时间节点，建立拓扑分级完成数据融合。

二、线状地物图斑化

自第二次全国土地调查工作以来，每年根据土地变更调查成果对调查成果进行更新，但是由于数据库中存在较多的线状（零星）地物，给年度变更工作及数据库的日常管理应用带来了很多困难和问题。同时，一些线状（零星）地物在日常生产生活中经常发生调整和变化，无法在数据库中得到及时的更新。为了使数据库中地物的表达简洁、直观、一致，此次调查将线状（零星）地物转换为面状图斑进行管理，对部分变化比较频繁及次要地物进行剔除不上图。

三、调查底图制作

国家统一下发的调查底图，主要是在最新的正射影像数据基础上套合县级行政辖区、土地变更调查数据和不一致矢量图斑的基础上制作，供地方开展第三次全国土地调查工作。

不一致图斑数据：

将三次调查影像数据叠加最新土地调查数据库（2016年），按照工作分类，比对影像判读图斑地类，提取数据库地类与影像判读地类明显不一致的图斑。

1、提取重点:

2、不一致图斑注意点

四、国家控制调查成果质量

重点地类控制、内业图斑控制

为防止虚报瞒报建设用地，要求对遥感影像不能十分确定为建设用地的建筑物，必须全部拍摄互联网+照片，并拍摄内部照片，以确定建设用地和设施农用地的真实性。

为防止因管理政策引起的虚报，对原有耕地内部二级地类发生变化的，以及原有农用地调查为未利用地的图斑，必须全部拍摄互联网+照片，并上报省级检查报告。

对国家内业提取的变化图斑，地方实地调查地类与国家影像判读地类不一致的，必须拍摄互联网+照片。

对国家内业未提取的变化图斑，地方自主调查新增的变化图斑，必须拍摄互联网+照片

省级通过土地调查云与国家同时获取互联网+照片，省级也要进行全面核查。

对地方拒不按照国家核查结果修改的，国家直接修改地类，并发给地方，限期（15个工作日）内不上诉的，视为地方确认了国家修改结果。

## （四）服务承诺

致： 鄢陵县国土资源局

我方保证按以下承诺认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任：

具体承诺内容： 很荣幸能够参与鄢陵县国土资源局组织的“鄢陵县第三次全国土地调查项目”，若中标，我院将作出如下售后服务承诺： 一、中标承诺： 1、依据鄢陵县国土资源局“鄢陵县第三次全国土地调查项目”相关要求，我院郑重承诺，若我们单位中标，项目承诺拟派项目主要人员在项目过程中保持一致，措施合理可行；且保证常驻人员不变动，同时承诺在项目实施过程中拟派本项目至少7名核心技术人员常驻项目所在地，并配合招标人工作，且保证常驻人员不变动。 2、我院承诺在省市正式方案下发后，无条件调整和完善工作方案、调查内容和合同，确保该项目保质保量的完成； 3、全面认可和接受招标文件及项目合同规定的内容，中标后，按合同规定的内容、工期保质保量的完成项目； 4、我院承诺中标的项目决不会发生转包、挂靠现象； 5、我院承诺严格遵守《中华人民共和国保密法》及其它有关测绘成果的保密规定，未经业主同意决不泄漏与本项目有关的商业机密。 6、我单位承诺在项目完成后，对成果质量免费维护不少于2年。 7、在成果质量免费维护期间内，我单位积极解决甲方在使用成果过程中发现的问题。解决问题中发生的费用由我单位承担。 二、质量承诺 1、我院保证项目成果质量优良，符合《第三次全国土地调查技术规程》《第三次全国土地调查成果检查验收办法》《土地利用数据库标准》(TD／1016-2007)《第三次全国土地调查数据库建设技术规范》《土地利用现状分类》(GB／T21010—2017)《第三次全国土地调查总体方案》《第三次全国土地调查实施方案》(国土调查办发[2018]3号)《河南省集体土地所有权确权登记发证实施细则》《河南省第三次土地调查实施方案》《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》其他相关《规程》、《规范》、《方案》和规定要求，确保质量要求符合国家及行业等相关验收标准，达到国家、省、市有关鄢陵县第三次全国土地调查技术要求。若验收不通过我院愿承担所产生的任何损失。 2、我院承诺在签订合同后120天完成土地调查与数据库建设等服务。投标有效期：60日历天。 3、质量保证措施 （1）我院的质量方针是“体系卓越、过程规范、质量全优、顾客满意”，为使该项目能够高质量的完成，制定了严格的质量控制指标和检查措施，建立高素质的质量保证组织体系，严格按照ISO9001:2008质量管理体系要求对本项目进行全过程质量监控，为用户提供全面优质的土地调查成果； （2）抽调精干力量组成本项目部，严格作业程序，制定规章制度，明确奖惩措施。落实责任到每个作业人员，保证成果质量。 （3）作业过程中，严格执行“三检一验收制度”，三检包括：自检、互检、专检。每道作业程序经过三检过程检查后，方可转入下一道工序，以保证作业质量。 （4）在项目实施过程中，我们保持与业主、监理单位的联系、沟通顺畅，及时反馈项目实施过程中发现的问题，积极与业主、监理单位沟通、协商，使问题能够得到快速解决，以保证优质的测绘成果； （5）坚决执行监理单位下发的各种通知，问题整改通过监理验收后方可转入下一个作业程序； （6）在项目实施过程中，采用新技术、新方法，高效、优质的推进项目实施，提高作业精度。 三、后期服务承诺： 本项目是一项工序联系紧密的复杂工程，对工程质量要求高，直接关系到广大人民群众的切身利益。我院承诺提供一年的质保期服务，在项目实施完成后继续为业主提供服务和支持。 1、在项目实施完成后所承诺的责任、服务内容，并承诺在省、市、县相关规范性文件要求下，无条件修改和完善工作方案、成果资料。 2、在工程质保期一年内，对工程进行定期进行回访，和业主方保持良好的沟通。质保期间定期回访不少于三次。并保持与业主方联系，对甲方提出的各种问题提供技术支持和解决办法； 3、我院承诺在省、市、县相关规范性文件要求下，无条件的修改和完善工作方案、成果资料，继续提供服务支持，协助甲方完成相关变更工作； 4、对用户在今后数据、图件使用中提出的任何问题，我们的技术人员将会及时给予满意的解答和解决方案，以确保用户正常使用；在数据库及管理系统运行过程中我单位继续提供技术支持。 四、实质性服务承诺： 1、依据《第三次全国土地调查技术规程》《第三次全国土地调查成果检查验收办法》《土地利用数据库标准》(TD／1016-2007)《第三次全国土地调查数据库建设技术规范》《土地利用现状分类》(GB／T21010—2017)《第三次全国土地调查总体方案》《第三次全国土地调查实施方案》(国土调查办发[2018]3号)《河南省集体土地所有权确权登记发证实施细则》《河南省第三次土地调查实施方案》《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》其他相关《规程》、《规范》、《方案》和规定等相关要求，认真编写技术方案，制定科学、合理的项目计划，保证项目按合同要求完成，并根据合同规定，提供全套成果。 2、严格按照合同时间要求，即时进场，依据技术方案着手开展组织实施工作、基础资料购置、土地利用现状调查、集体土地所有权以外的权属调查、耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、农村土地利用综合潜力调查、数据库建设系，在整个项目实施过程中提供优质服务，直至本项目通过整体验收； 3、“用户至上”是我院始终坚持的宗旨，我院愿在招标方的领导下，投入高水准的技术人员、优良的仪器设备，按项目进展情况，及时向贵方汇报项目进展情况，充分利用我院的技术优势，为贵方排忧解难，解决项目实施中可能出现的问题； 4、我院愿意在业主提出缩短工期时投入大量人力物力，以保证项目提前完工，并不向业主增加任何费用； 5、对用户在今后土地发证及数据、图件使用中提出的任何问题，我们的技术人员将会及时给予满意的解答和解决方案，以确保用户正常使用；在数据库及管理系统运行过程中我单位继续提供技术支持。 五、文明施工和安全承诺 1、加强安全教育，杜绝职工因施工责任伤亡事故； 2、杜绝因管理不善和使用不当而造成仪器设备损坏，影响作业和工期； 3、杜绝因管理不善而造成交通运输、火灾、中毒等重大事故； 4、杜绝因管理不善或使用不当造成测绘资料的损坏、丢失、泄密； 5、尊重当地的习俗，遵守社会公德，安全文明生产。