# 四、实施方案

## 4.1项目概述

### 4.1.1项目背景

土地调查是全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。国务院《土地调查条例》称，国家根据国民经济社会发展需要，每十年开展一次全国土地调查。

《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令第518号）规定“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查”。第二次土地调查于 2007年部署、2009年基本完成，时至今日已期满 10年，按法律应开展新一次土地调查。为全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查规则》有关规定，国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查，并印发《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）。2017年12月26日河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）。

为全面查清鄢陵县全县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展，生态文明建设和自然资源管理工作需要，符合自然资源部提出的加强与林地、湿地、水、草地资源的“1+X”型自然资源调查体系全部要求，调查衔接及内容等。

鄢陵县第三次全国土地调查项目工作内容为：在第二次全县土地调查成果基础上，依据统一的技术标准，按照《第三次全国土地调查工作分类》，利用遥感和“互联网+”等新科技手段，查清土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；查清土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；查清土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时，重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农用地质量分等定级评价调查和土地利用潜力调查等。

负责陶城镇、望田镇两个乡镇（面积约179.23平方公里）的土地利用现状调查，土地权属调查、专项用地调查与评价及土地利用数据库建设与全县的成果汇总等全部工作内容；

### 4.1.2项目区自然地理概况

鄢陵县位于河南省中东部，东经114°02′~114°19′，北纬33°46′~34°14′。东邻扶沟县，南接西华县，北毗尉氏县，西南与临颍县相连，西北与长葛市接壤。南北长57.5公里，东西宽20.87公里，总面积871.6平方公里。县城安陵镇西北距省会郑州市110公里、新郑国际机场70公里，北距开封市80公里，西距许昌市、京广铁路36公里、京珠高速公路30公里，西南距漯河市70公里，东南距周口市70公里。地理位置优越，交通便利。西距国家交通大动脉京广铁路、京港高铁、京港澳高速公路20公里，北距新郑国际机场70公里，311国道横穿东西，219省道纵贯南北，兰南高速、禹亳高速在鄢陵交汇。

鄢陵县属亚温带季风性气候。一年四季分明，气候特点是春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季晴朗清爽，冬季寒冷干燥。地处华北平原腹地，属黄河泛滥和双洎河冲积而成的冲积平原。境内地势西北高东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地面坡度1/30000~1/80000，海拔高度50米~65米(个别岗陵74米)，相对高度15米。

### 4.1.3项目目标

通过第三次国土调查，全面查清鄢陵县土地利用现状和土地资源变化情况，建立鄢陵县第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。通过研发数据库建库系统、数据库管理系统和数据共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

### 4.1.4执行技术标准与依据

- 《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

- 《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

- 《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

- 《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

- 《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

- 《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

- 《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

- 《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

## 4.2 项目组织方案

### 4.2.1项目组织机构

为了高质量、高效率地完成本项目，我公司将全力以赴，精心组织，为加强领导，保证工作顺利开展，公司将成立该项目领导小组，负责对该项目的完成工期和质量进行宏观控制。

项目组织机构是项目最终建设成功的基础和保证，我们项目组织机构是基于项目本身的特点组建的。能够最有效地把各类管理和技术人员结合到一起，并发挥每个人的最大能力。项目组织机构主要包括项目各级管理人员、技术人员、各外业生产小组、内业资料整理人员、安全和后勤等方面。在这种项目组织机构中，我们充分的考虑了业主和监理的想法，从而保证了业主和监理能够顺利、及时、完整地了解和实时监控项目的质量情况和进度。这种组织结构将是本次项目顺利组织、成功实施的重要保证，具体组织结构如下图：

1、针对作业区的特点组建项目部

针对作业区特点，我们将组建优秀的项目部，配备专、精、强项目部领导班子，明确项目部人员组成和主要技术人员岗位职责。

2、项目部组建原则

（1）项目部具有快速、及时、准确地了解甲方的要求并付诸实施的能力。

（2）项目负责人具有较强的沟通能力和协调能力。

（3）项目部管理成员熟悉全国第三次土地调查技术方案、佛山市基础地理信息规范、软件使用和项目相关的法律、法规、规程、规范及相关技术要求。

（4）项目部技术管理人员必须具有中级以上技术职称，熟悉各种调查工作的技术方法和作业流程。

（5）项目部技术负责人具有处理施工过程中出现的技术问题、疑难问题和突发问题的能力。

3、项目部的组成

- 根据本项目特点组建项目部。

- 项目部负责整个项目的生产、技术、质量、安全、进度、合同、成本等，全面实现本项目的工期、质量、安全和服务总体目标。

- 项目部由项目管理人员、技术人员、质检人员、作业人员以及后勤人员组成。

### 4.2.2项目主要人员岗位职责

1、项目负责人岗位职责

1）在公司领导下组织开展各项工作；

2）按时保质保量完成所承担的项目，严格执行公司规定；

3）主持制定项目管理方案，并严格按照方案开展工作；

4）经常对职工进行安全教育，提高安全意识；

5）重视质量，和项目技术负责共同抓好工程质量；

6）经常深入生产一线，全面了解情况，发现问题及时处理；

7）财务管理要严格，支出要合理、公开；

8）与甲方密切联系，处理好公司、甲方、项目内的各种关系；

9）杜绝各种违法、违纪现象发生；

10）完成上级领导交办的其它工作。

2、技术负责人岗位职责

（1）负责主持项目技术设计书的编写，制订安全技术措施并督促实施，组织学习规程、规范以及设计书。

（2）负责对现场有关人员进行质量技术交底，加强指导和监督。

（3）深入现场，掌握施工进度和工程质量，及时解决施工过程中出现的技术问题、质量问题和技术难题。重点对项目的特殊工序、关键工序等重要环节（管理点）进行监控。

（4）协助项目负责人抓好生产安全，实现安全生产和文明施工。

（5）负责监督检查项目质量记录的填写，确保所有质量记录符合标准、规范和质量管理体系运行的要求。

（6）协助质量总监对项目进行检查验收，参与工程质安事故的调查、处理。

（7）负责项目成果报告、图件和技术总结的编制工作。

（8）负责施工过程中形成的各种文件资料的收集、整理、归类、保管和项目竣工资料的装订、整理移交工作。

3、质量总监岗位职责

（1）协助项目负责人及技术负责人以保证质量为中心，满足需求为目标，防检结合为手段，项目全体员工参与为基础，促进项目保质保量，按期完工。

（2）严格执行ISO9001质量管理体系，加强对项目运行过程的质量体系的监督力度，规范项目产品质量管理工作。

（3）协助项目技术负责对现场有关人员进行质量技术交底，加强指导和监督。

（4）抓好各工序的质量管理，严格执行《两检一验》制度，掌握质量动态，随时向有关管理人员提供工程质量情况。

（5）安排项目专职检查员进行检查，参与工程质安事故的调查、处理。

（6）制定本项目质量管理的相关规定，奖优罚劣。

（7）确保提交的产品质量合格率达100%，杜绝产品质量事故，最终使项目产品质量优良率满足业主要求。

4、专职检查员岗位职责

（1）对项目质量进行检查监督，协助质量总监做好质量管理工作，配合公司质监站人员对项目进行定期的抽检。

（2）全面负责项目的过程检查，跟踪检查作业组的质量情况，指导并检查作业组的规范化作业。督促并检查作业组对过程成果和最终成果进行100%的自查、互查。对起算数据、原始记录、地形地籍图、入库等相关资料进行100%的检查校对。

（3）外业检查进行全覆盖方式开展，随机抽取满足规程比例要求的地物点平面位置进行重复设站检测。

（4）在项目施工过程中，严格督促项目人员按步骤操作，力求达到项目施工标准化、规范化、制度化，对违反质量规定和有关质量法规的行为，有权暂停施工，并报告项目负责人。

（5）检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量调查分析，并提出处理意见和防范措施的建议。

（6）协助项目负责、技术负责及质量管理师统计调查表格，提出各种数据和改进质量的建议。

5、作业组长岗位职责

（1）按照技术设计方案的要求，接收任务并科学安排工作，明确本小组作业人员职责，协调、处理好对外、内的各种关系。

（2）负责作业组仪器设备的保管、维护、保养。

（3）负责做好小组的工作量及成本核算。

（4）负责小组的质量管理工作，认真组织组员进行自查互检，对所有测绘成果进行100%的检查，把好质量关，对本小组成果质量负责。

（5）负责小组的安全生产及测绘成果、成图的保密工作。

（6）及时完成项目负责人交办的测绘任务。

6、作业员岗位职责

（1）严格执行国家或地方的测绘技术标准、本项目的技术设计要求，按时、按质、按量完成项目负责人交付的测绘生产任务。

（2）对调查成果进行100%的自查并形成自查记录，保证测量成果的真实可靠，对所完成的测绘产品质量负责。

（3）对测绘资料、成果负有保密责任。

（4）负责对所完成的测绘成果、资料整理上交。

（5）爱护仪器设备，做好仪器设备的维护保养工作。

（6）项目部安排的其它工作。

7、兼职安全员职责

（1）坚持“安全第一，预防为主”的原则，经常对作业人员进行安全生产、文明作业的思想教育。

（2）督促本项目人员严格遵守各项作业规定和各项安全生产规章制度。

（3）负责督促和检查在生产过程中个人防护用品的发放和使用。

（4）协助项目负责制订和落实安全措施，检查本项目的设备安全、用电安全、伙食安全等情况并做好记录。

（5）负责按时向司里上报安全检查情况。

（6）完成领导交办的其他工作。

### 4.2.3主要参加人员及仪器设备计划

为保证该项目顺利进行，我公司计划委派6名测绘高级工程师，4名测绘工程师，2名助理工程师，技术员若干共计20多名专业技术人员组成项目部。项目部计划投入GPS 10套，全站仪10套，绘图仪2台，扫描仪4台，笔记本电脑28台，台式电脑8台，五菱宏光面包车3辆、大众轿车一辆以满足本项目需要。

人员具体安排计划：

安排项目负责和技术负责各1名，从开始直至项目结束，做好踏勘、设计编写、土地利用现状调查、土地权属调查、专项调查、汇总统计、资料整理、数据库建设、质量检查和成果验收等工作的统筹安排。

安排质量总监和专职质检员各1名从土地利用现状调查阶段开始介入，负责项目质量的全面检查和监督工作，直至项目全部成果验收合格。

安排安全员1名，从土地利用现状调查阶段开始介入，负责项目生产的安全工作，安全生产无小事，时刻敲响安全生产的警钟，以确保项目正常生产，直至项目顺利结束。

安排技术开发人员1名，从土地利用现状调查阶段开始介入，负责解决生产过程中的技术难题，以及根据实际生产需要来编写能够很大程度提高生产效率的实用软件，推进项目更好的顺利进行，直至项目顺利完成验收。

安排外业组长若干名，根据项目生产需要，可以实时调整，从土地利用现状调查阶段开始介入，负责项目的外业生产工作，并及时和技术研发人员保持良好沟通，直至项目顺利完成。

安排内业组长若干名，根据项目生产需要，可以实时调整，从土地利用现状调查阶段开始介入，负责项目的内业生产工作，并及时和技术研发人员保持良好沟通，直至项目顺利完成。

安排后勤保障人员1名，从开始直至项目结束，负责整个项目的车辆调配、饮食、住宿安排以及生产劳保的购买、发放等工作，直至项目顺利完成。

表5-2仪器设备计划表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 | 现状 (新旧程度) | 数量 | 自有或 租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS | 银河1 | 良好 | 10台套 | 自有 |
| 4 | 全站仪 | 瑞得 | 良好 | 6套 | 自有 |
|  | 全站仪 | 拓普康 | 良好 | 4套 | 自有 |
| 6 | 绘图仪 | HP510 | 良好 | 2台 | 自有 |
| 7 | 扫描仪 | 爱普生DS-1610 | 良好 | 5台 | 自有 |
| 8 | 高拍仪 | 爱宝AB-1000-3D | 良好 | 8台 | 自有 |
| 9 | 笔记本电脑 | ### 华硕ZX53V | 良好 | 12台 | 自有 |
|  | 台式电脑 | 惠普、联想系列 | 良好 | 6台 | 自有 |
|  | 汽车 | 五菱面包车 | 良好 | 3辆 | 自有 |
|  | 汽车 | 大众帕沙特 | 良好 | 1辆 | 自有 |

### 4.2.4 项目实施工作安排计划

按照本工程要求，我公司确保在合同签订后120日历天内完成所有工作，时间短、任务重。实际作业时采用平行作业模式进行，充分利用人员和设备资源，实行经济奖惩制度，调动作业员的主动性和积极性，确保该项目按期完工。具体项目工期进度计划表如下：

项目工作进度安排表

| 工期（日历天） 项目安排 | 1—10 | 11—45 | 46-60 | 61-75 | 76—95 | 96—110 | 111-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 踏勘、设计编写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用现状调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权属调查、专项调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据库建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果汇总、资料整理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果验收 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.5确保项目质量的技术和组织措施

#### 4.2.5.1项目成果质量目标及质量承诺

以我公司坚持以“质量第一、客户至上、科技创新、持续发展”作为项目质量管理的原则和指导，以先进的技术手段，高度负责的态度，确保项目实施过程的各环节符合质量方针要求，向业主提供高质量的测绘产品和测绘服务。项目的质量目标及质量承诺如下：

1、提交的各项技术成果保证客观、真实、准确，各类成果必须满足法律、法规、标准、规范以及业主的要求，合格率100%，优良率90%，顾客满意度≥90%。

2、按GB/T ISO9001：2015标准建立和完善质量管理体系，充分运用现代新技术、新工艺、新方法，以创“优质工程”作为本项目追求的最高质量目标。

3、以顾客为中心，保证以最高的服务质量和服务水平，向业主和相关部门及单位提供及时、优质服务。严格履行本项目合同约定的所有工作。

#### 4.2.5.2确保项目质量的技术措施

4.2.5.2.1质量责任划分

项目组织实施以设立项目部的方式，主要由项目负责、技术负责、质量总监、作业组长、作业人员及质检员组成。

根据质量要求，制定质量职责，让参与作业的每一个员工都明确自己的质量责任，在作业中自觉按照质量要求完成自己的工作，以工作质量保证产品质量。本项目的质量职责分解见下表：

| 部门 | 质量职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 质检科 | 评审、审批 |  |
| 质检小组 | 成果审核、检查 |  |
| 项目部 | 过程质量控制及过程检查 |  |
| 作业组 | 作业质量符合要求、标准化作业 |  |

4.2.5.2.2组织保证

1、抽调具有丰富同类项目管理经验、精通技术业务、善于组织协调、沟通的技术干部和管理人员组成强有力的项目组，全面负责整个项目的生产、技术、质量、安全、进度、成本等事宜，做到分工明确，管理有序，措施得力，责任到人；

2、配置足够的技术人员，抽调经验丰富、操作能力强的作业人员参与项目的实施，确保项目的顺利实施；

3、项目组管理人员深入现场，及时了解和解决项目实施过程中可能出现的各种困难和问题；

4、加强工序及过程管理，使项目每一工序的工期和质量始终处于受控状态，以控制工序的质量和工期达到对整个项目控制；

5、项目质检人员开工时与作业员同步作业，抓每道工序首件产品的作业方法和质量，规范作业员的作业方法，从源头上保障测绘产品质量和项目工期。

4.2.5.2.3技术保证

1、制定项目的实施方案和实施细则，编制详细的作业流程、作业方法和作业要求，明确职责及分工，使作业人员在作业过程中有章可循、有法可依；

2、抽调具有丰富同类项目经验的技术人员与项目组主要管理人员组成技术组，专门负责研究解决项目实施过程中的技术问题和难题，为项目顺利实施提供技术保障；

3、对参与项目的技术人员进行专项培训，提高作业人员的技术业务能力和实际操作技能。通过培训，使作业人员充分认识了解实施项目的重要性及工作难度，熟悉项目实施的技术要求、需要解决的关键问题和技术难点以及工作内容和工作目标，从而使作业人员在作业过程中自觉执行相应的技术要求，确保项目的顺利实施；

4、对项目实施过程中难以解决的技术问题和难题，应及时向委托方汇报，请示解决办法；

5、坚持采用统一的作业规范和标准，充分应用成熟、实用的现代高新技术手段，全面提升项目成果的科技含量。

4.2.5.2.4加强协调管理

1、加强与业主的协调与沟通，及时了解其对项目实施及服务的需求。对工作情况、质量状况以及工作中存在的问题及时汇报，以获取理解和支持。虚心听取业主和监理单位对项目实施的指导意见和具体要求，保持与业主和监理单位的及时沟通、协调，最大程度地满足业主的要求；

2、积极参加业主和监理单位组织的技术协调会；

3、由项目负责、技术负责主要负责项目的沟通与协调，其他管理人员积极参与具体的沟通与协调。

4.2.5.2.5严格控制项目管理人员及作业人员素质

1、项目所有人员均持有我公司质监部门颁发的测绘作业上岗证，专职检查员还持有专职检查员证，否则不允许进场作业。管理人员也须持证上岗，项目负责和技术负责都有相应的资质证书。

2、严格保持项目部管理人员及作业组的稳定性和整体技术素质，项目负责、技术负责不会更换。当作业员因故需要调整时，我公司会征得采购人的同意并认可其替代后方可做出调整，并书面通知采购人。在作业组的使用上充分发挥作业组长的特长，做到人尽其才。

3、加强对管理人员的考核，如管理人员在管理或技术上出现重大失误，造成重大质量事故，则该管理人员须解聘下岗。

4.2.5.2.6生产过程中的质量控制

1、项目各级管理人员深入生产第一线，抓好事前指导、中间检查、事后验收三个基本环节是质量保证的有效方法。项目负责指导作业队伍抓好三个基本环节。单位相关部门领导根据测绘生产的基本规律，深入工作现场，了解产品质量状况，检查和指导工作。

2、项目部专职检查员及作业组长全部为经过公司质监部门考核合格的优秀人员，可上岗作业。

3、作业前，对重要的技术问题，我方将由技术负责组织项目技术干部进行研究讨论，根据现场的任务，组织作业人员学习有关技术、操作规程。

4、投入使用的所有仪器设备已由法定计量检定单位进行检定和校准，并在检定和校准期内。

5、作业人员严格按照作业依据进行作业。小组坚持自查、互检制度。对上道工序产品进行必要的质量检验，在确认其质量合格的情况下进行下道工序作业，否则退回上道工序。作业人员对所完成的作业质量负责到底。

6、各级检查人员严格执行技术标准和产品质量评定标准，对自己检查的产品质量负责，签署姓名、日期。

7、作业组提供给上一级检查的成果资料做到齐全、装订完美，各类要素填写完整。如资料不齐全，成果混乱，专职检查员应责令作业组返补至符合要求，才作检查。

8、作业组长及专职检查员对技术问题的处理以文字为依据，口头答复无效，并逐级上报。凡属改变设计书和技术要求，对成果精度可能有影响的重大问题，报请项目经理后，并经业主批准后方可执行。作业人员为了片面追求速度和经济效益，不按操作规程和技术标准进行生产，擅自降低质量标准的，应责令返补，不得作特殊情况处理。

9、专职检查员发现测绘产品中的质量问题，提出的处理意见与作业人员意见有分歧时，交由质量总监和技术负责处理。

10、计划生产是保证质量的重要措施之一，贯彻并按计划安排生产，作业人员要严格按计划进行生产。

11、下道工序退回来需要返补的成果，作业组应及时安排处理。

12、测绘产品资料都拷贝留底交项目部技术负责备份，以备用户使用过程中发现问题时作解释和补救。

13、实行质量大检查制度，每个月均有一次由公司质检科组织人员进行一次项目成果质量大检查，各个作业组之间相互对比，寻找差距，进行“比、学、赶、超”创优活动，对所有作业组的成果进行比较打分，每次对得分最高和得分最低的进行奖罚，对当月有质量事故的作业组一律处以1000元罚款，相应将罚款所得奖给得分高、质量优良、现场安全生产、文明施工做得好的作业组。

14、作业组要严格按合同规定的技术要求进行作业。

15、要保证测绘仪器、设备、工具和材料的质量，其品种、规格和性能应满足生产要求，作业中尽量使用已有的先进设备，采用已掌握的先进技术手段。

16、项目经理、技术负责对作业组成果进行随机抽查，发现问题当场指正，如是原则性错误，当场对责任人罚款30~200元，对任何人从不宽容，若整改不及时或对质量认识不够，屡教不改，情节严重者可解聘下岗。

17、加强岗位责任制，贯彻 “谁实施、谁负责”，“谁操作、谁保证质量”的原则，严格实行工程质量与经济责任挂钩，用经济手段确保质量岗位责任制的实施。

18、充分发挥各管理人员的职能作用，使工程质量达到优良标准。

#### 4.2.5.3确保项目质量的组织措施

4.2.5.3.1成果质量管理体系

本项目技术质量保证体系按照ISO9001：2015标准要求，依据本公司质量管理体系文件如《质量手册》、《程序文件》、《管理规章制度汇编》以及有关规程规范规定，按项目的工作流程，采用过程方法和系统方法建立质量保证体系。

为确保质量保证体系的有效推行，根据质量体系过程控制的要求，公司实施已经建立的《质量手册》、《程序文件》、《作业手册》、《管理规章制度汇编》及质量记录表等质量体系文件，同时通过自检、互检、专检等“三检”制度加强工序管理，通过生产过程控制流程对不合格品实施预防措施和纠正措施，不断完善和持续改进质量管理体系。

4.2.5.3.2成果质量管理体系模式

管理职责

资源管理

改进

产品实现的策划

数据分析

不合格品控制

确定顾客要求

签订合同

监视和测量

产品实现

人力资源和培训

顾客要求

要求确定

纠正和预防

顾客满意

顾客沟通

人力资源管制

采购控制

测绘生产和服务提供控制

监视和测量设备控制

内部审核控制

产品的监视和测量控制

不合格品控制

纠正和预防措施控制

输出

输入

4.2.5.3.3成果质量管理体系主要过程

作业流程

使用记录

权责部门/人

技术交底、培训

生产部/技术负责人

仪器设备出仓

仪器设备性能检验

办公室/仓库管理员

使用部门

借条或登记本

实施测绘

测绘产品

生产部自检、互查

过程检查

合格

生产部/作业人员

生产部/作业组成员

生产部/检查员

自检记录

过程检查记录

实施方案制定

生产部/项目负责人

技术交底卡

确定投入人员、设备

生产部/生产部经理

项目任务书

任务下达

生产部/生产部经理

生产计划表

公司检查

总工室/质检部检查员

检查验收报告及检查记录

测绘产品质量评定表

合格

交付业主验收

业主委托或组织

验收报告

合格

不合格

不合格

不合格

返工

产品交付

文字资料

成果资料

生产部/项目负责人

测绘成果移交清单

合格

顾客满意度调查表

质量管理体系主要过程图

4.2.5.3.4成果质量管理制度

根据质量要求制定质量职责，让参与作业的每一个员工都明确自己的质量责任，在作业

中自觉按照质量要求完成自己的工作，以工作质量保证产品质量。本项目的质量职责分解见下图:

组织设置及职责分配

总工办

质量审核组

项目部

作业组

成果评审

成果审核、检查

过程质量控制、过程检查

标准化作业、保证质量

部门

质量职责

质量职责分解图

4.2.5.3.5质量职责分解说明

1、作业组是测绘成果质量的直接部门，应采取有效措施，坚持标准化作业，从源头上保证测绘成果的质量；妥善处理质量与进度的关系，认真按技术方案的要求作业，确保工作质量，坚持“以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量”的质量理念。

2、项目部对测绘成果的质量全面负责，根据技术设计书的要求组织生产，及时检查作业组对规范、规程、技术要求的执行情况，加强过程质量控制，确保过程产品（工序质量）质量符合要求，进而确保工程质量并杜绝质量事故；认真搞好过程质量检查，杜绝带有质量问题的过程成果流入下一过程。

3、审核组负责技术设计书、质量检查报告和工作总结报告的审核工作；全面了解掌握工程的质量动态，组织不合格品的评审，制定纠正和预防措施，致力消除质量通病和隐患；负责检查上交外业资料和成果资料在技术、数量和质量方面是否满足规范、规程和甲方的要求；检查项目工作量；负责调查项目质量评定；督促作业人员修改资料中存在的问题。

4、总工办负责指导项目组严格执行国家有关法规和现行有效标准、规范；负责质量计划、项目成果的审批。

4.2.5.3.6质量管理责任制

1、项目负责人质量职责

项目质量管理的领导者和组织者，对整个测量项目的产品质量负总责。在质量管理中其主要职责是：

1）认真贯彻执行工程质量方针，审批质量管理制度；

2）全面组织质量管理工作，充分调动各种资源，并运用科学管理方法组织项目的具体实施，保证各个测量过程所要求的资源能够得到满足，各个测量的质量方针和质量目标得到明确；

3）定期召开工作例会，听取质量部门和其它有关职能部门的工作汇报，总结工作经验，找出存在问题，全面掌握本项目中各项测量工作的质量动态；制定和修订质量管理目标计划和质量改进措施计划。

2、项目技术负责质量职责

1）项目技术负责在项目负责的领导下，对项目的工作进行具体组织和指导；

2）组织领导项目人员贯彻执行各项技术规范、规程、质量管理制度，以及根据具体情况细化制定的重大技术措施等，并在测量检测工作中进行严格督促检查；

3)主持测量项目的质量分析会议，对工程质量负有直接技术责任；

4)对测量项目的技术问题，质量问题提出技术处置措施；

5)主持测量项目组织和设计以及重大技术方案和新技术、新工艺的技术交底；

6)掌握项目工程质量情况，对先进典型要及时推广；对违反作业程序和操作规程的现象随时制止；

7）支持质量检查人员的工作，主持本项目的质量大检查。

3、质量总监的质量职责

1）负责技术设计书、质量检查报告和工作总结报告的审核工作。

2）全面了解掌握工程的质量动态，组织不合格品的评审，制定纠正和预防措施，致力消除质量通病和隐患。

3）负责外业资料和成果资料的质量审核。

4）监督、检查作业人员修改资料中存在的问题。

5）负责项目的质量评定。

4、作业组长质量职责

1）负责本组生产进度和质量管理工作，是野外调查和内业数据处理的质量负责人。

2）坚持标准化作业，确保所完成的各项测量成果质量符合要求。

3）组织本组员工进行技术学习，不断提高员工素质。

4）进行安全生产和保证工程质量教育工作，爱护仪器设备，防止人身、仪器设备、质量等事故的发生。

4.2.5.3.7质量控制分解及控制重点

为实现项目质量目标，保证成果质量，针对项目质量控制的各主要过程，将质量控制进行分解，找出重点，实现对项目质量的全过程控制，质量控制分解详见下表：

质量控制分解表

| 阶段 | 控制重点 | 控制措施 | 执行者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期准备 | 项目岗位培训，仪器设备的检校 | 对质量控制流程、质量、技术要求进行系统化培训。 要求按规定检定且符合要求。 | 项目部 |
| 实施阶段 | 保证资源到位、仪器设备状态良好 | 明确岗位职责。 设备定期进行检查和年检。 | 项目部 |
|  | 资料收集、技术方案的制定、审核 | 资料分析合理、全面，方案可行、措施具体 经过评审和业主审核 | 项目负责人 技术负责人 总工办 |
|  | 外业调查 | 技术指标掌握熟练、责任心强 | 技术负责人 作业组长 |
|  | 数据处理 | 上图指标及精度把握准确、数据质量优秀 | 项目部 |
| 检查验收 | 质量检查 | 检查方法的正确、合理，抽样符合要求，整改措施可行、到位，成果有审批 | 质检组、 项目部、总工办 |
|  | 成果验收 | 积极配合 | 项目部 |
| 售后服务 | 资料归档 | 符合相关规定 | 项目部 |
|  | 工程回访及服务 | 了解业主及相关方的要求及满意度，成果使用及技术问题解释 | 项目负责人 技术负责人 |

4.2.5.3.8确保记录等达到真实性和准确的措施

1、对在质量管理和提高产品质量做出显著成绩的先进作业组和个人授予荣誉奖和物质奖。对防止重大质量事故有贡献的作业组和个人应予以重奖。

2、提供检查的测绘成果要按计划分期分批检查。有特殊情况暂不能按计划检查的产品应有文字报告。

3、在评“优”评“先”活动中，产品质量具有否决权。

4、实行产品质量与经济效益挂钩的措施。具体实施办法按公司《测绘生产经营管理规定》执行。

5、对一般产品质量问题可以对责任者处以一定的经济罚款；重大质量问题及时报投标人领导研究处理；对伪造成果者严肃查处。

6、作业人员所作的测绘成果未经检查，作业者不准离开测区。撤离测区要提前报告项目负责，未经项目负责同意，擅自撤离测区的作业人员，按该测区项目管理制度进行处罚，并追究质量责任。

4.2.5.3.9动态巡查制度

根据本项目的动态更新要求，在项目推进过程中，为了保持调查已完成区域的数据现势性，需对该区域进行动态巡查，以发现最新的变化。为此，特制订动态巡查制度。本制度设立专门的巡查人员，对整个测区实行巡查。如果有变化，则在纸图上进行圈定、标注，并及时补充调查。为了确保巡查到位、巡查区域不遗漏，要求巡查人员除做好巡查计划外，还要对每次的实际巡查范围在纸图上进行标定，做好巡查考核工作。

### 4.2.6确保项目工期的技术和组织措施

#### 4.2.6.1确保项目工期的技术措施

1、根据施工总进度计划，编制各时期详细的实施计划，包括各工序进度计划。根据工序计划编制每周作业计划，用来向各作业班组下达任务。每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、材料、设备调度等问题，通过周计划保证工序计划，从而确保工程总进度计划目标的实现。

2、紧紧抓住施工计划中关键部位和关键工序的施工周期，及时完成关键工序的工作。对于非关键部位上的工作，往往有若干机动时间即时差。在工作完成日期适当挪动不影响计划工期的前提下，合理利用这些时差，可以更有利地安排仪器设备和人员的流水循环作业、减少窝工、提高工效。

3、有效编制各时期各工序仪器设备和人员的投入计划并严格落实。如人员及仪器设备的投入对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划顺利实施。

4、精心组织、科学施工。根据划分的施工区域，合理平衡地协调人员安排，组织各工种的穿插和搭接，组织平行流水、立体交叉作业。

5、实行弹性工作时间，关键工序要组织必要的加班加点，作业班组两班轮换，延长工程整体作业时间。在节假日期间，做好加班加点的思想工作，妥善安排作业时间，搞好后勤供应工作，使各工序作业不间断地连续进行。

6、在工程施工中与甲方和各合作部门等保持密切的联系，以便及时将信息反馈回项目部，下达落实到各作业点和作业组。

7、积极开展技术培训、通过分析实际生产操作过程中遇到的的难点、重点及时修正、制定切实可行、高效的工作方案。

8、通过试点不断总结工作经验、积极开展技术研发，以提高工作效率；选取合适软件、以满足生产需要；质检工作必须贯穿生产全过程，以保证项目成果质量。

4.2.6.1.1整体措施

本项目周期长、任务重，为按期保质保量完成该项目，除配备足够的人力、物力外，还采取以下有效措施：

1、成立以单位总工程师为组长，项目负责人为副组长的领导小组，实时监控项目运行情况，促进项目顺利运行，全面协调各方关系。

2、除组织全体项目人员学习技术设计外，针对该工程的一些技术工作难点，还要组织完善的技术培训，使每个项目人员对作业流程了然在胸，熟练各项工作。

3、建立与业主交流协商机制，每周召开一次例会,使项目运行中的疑难问题及时得到协商解决。

4、建立完善的奖惩措施，对该项目做出贡献的（如创新作业者、技术攻关者、提高工作效率者等）要奖励；对由于人为因素而使工期延迟者将严惩不怠。

4.2.6.1.2对项目机构有效的控制

1、项目经理关键时可越级处理，争取时间进行处理一切问题和隐患，并及时向业主汇报。

2、对作业组长、作业员的控制。从质检员到项目负责都有责任监督作业组长、作业员，保证这一级树立良好的安全生产意识、质量意识、正确的操作方法，从而提高员工的测绘素质。

3、实行责任与奖罚相挂钩。对任何一级的不胜任或者失误，提出警告，并扣发奖金，确认不能胜任现职时，报单位批准后进行撤换。

4、采用同级之间的工作交流，促使工程更有效的进行。

5、项目部每周召开一次例会，对前一阶段工作进行总结，特别是对工作中容易出现的问题和潜在的隐患进行商讨，拟定解决办法并同时向业主汇报。

4.2.6.1.3加强项目部与各方的协调

1、对技术负责人提交的方案保持高度重视，由项目负责人负责统筹协调并向单位及业主备案。

2、总工办对项目部提交的技术实施方案进行严格审核，有关问题综合讨论，拟定最优方案。

3、对现场无法解决的问题，由项目负责人主持，召集项目部班子成员研究并提出解决方案，及时落实解决，必要时上报单位或业主协助解决。

4、单位质检站定期对项目部进行考查，奖勤罚懒，并贯彻“安全生产、保证质量”的服务宗旨。

5、项目部所有关于项目运行管理措施、技术解决方案等情况都要上报业主。

6、项目部定期向业主提交工作进度、成果质量自检报告。

4.2.6.1.4项目施工的总体控制

1、根据施工总进度计划，编制各时期详细的实施计划，包括各工序进度计划。根据工序计划编制每周作业计划，用来向各作业班组下达任务。每周召开一次平衡调度会，及时解决劳动力、材料、设备调度等问题，通过周计划保证工序计划，从而确保工程总进度计划目标的实现。

2、紧紧抓住施工计划中关键部位和关键工序的施工周期，及时完成关键工序的工作。对于非关键部位上的工作，往往有若干机动时间即时差。在工作完成日期适当挪动不影响计划工期的前提下，合理利用这些时差，可以更有利地安排仪器设备和人员的流水循环作业、减少窝工、提高工效。

3、有效编制各时期各工序仪器设备和人员的投入计划并严格落实。如人员及仪器设备的投入对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划和有效的补救措施，使总进度计划顺利实施。

4、精心组织、科学施工。根据划分的施工区域，合理平衡地安排劳动力，组织各工种的穿插和搭接，组织平行流水、立体交叉作业。

5、实行弹性工作时间，关键工序要组织必要的加班加点，作业班组两班轮换，延长工程整体作业时间。在节假日期间，做好加班加点的思想工作，妥善安排作业时间，搞好后勤供应工作，使各工序作业不间断地连续进行。

6、做好雨天及其它恶劣气候的作业后备工作，合理安排、穿插内、外业工程的实施。

7、在工程施工中与业主和各合作部门等保持密切的联系，以便及时将信息反馈项目部，下达落实到各作业点和作业组。

#### 4.2.6.2确保项目工期的组织措施

1、组织强有力的项目管理班子，落实管理岗位的职责。建立各工序专人负责，既分工又协作的有机管理网络，对工程进度、质量、安全进行全过程控制，并进行考核。

2、将本工程列为我公司的重点管理项目。领导及各有关科室，全力以赴，围绕工程运转，定期对本工程进行检查，对资金、物资、设备、劳动力、技术配合和质量管理作全力支持，确保满足各施工阶段的需要。

3、建立项目例会制度，加强对各工序之间工作的协调，及时互通信息，掌握施工动态，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。各工序负责人要根据总体施工进度计划编制实施作业计划，经项目负责人签字确认后付诸实施。经常和定期检查计划实施情况，包括工程进度、资源供应和管理工作进展。

4、强化现场管理，落实责、权、利。对各道工序严格把关，避免返工。项目部内部实行部位考核制度，针对各施工工序的实际进度，结合各岗位人员的工作实绩进行奖罚；同样，对各作业班组实行工程进度考核，保质按期完成计划进度部位的给予奖励，反之则进行罚款。通过奖优罚劣，充分调动管理人员和作业班组的生产积极性，以确保工程进度计划的严肃性。

5、锁定项目负责人、技术负责人及相关技术人员，以保证项目重要岗位的稳定性，承诺中途不换人，以保证项目的顺利实施。

#### 4.2.8.5建立各项应急预案机制

加强项目组织管理，如阴雨天气影响外业数据采集及调查开展，及时调整工作计划，防止窝工发生。如出现天气原因严重影响外业进度，要立即启动应急预案，及时增派技术人员，确保项目工期。

4.2.6.2.1仪器设备管理制度

1、切实管好用好各类测绘仪器设备，充分发挥每一台仪器设备的作用，是保证测绘产品的质量水平的重要因素。为此项目部设兼职设备管理员一名，负责本项目部仪器设备的归档、登记、发放、入库、检查、保养、送检等各项工作。

2、每台仪器设备均应有自己的使用记录卡，记录卡由设备管理员负责填写并保存。

3、仪器领用者（项目部负责人或项目部兼职设备管理员）根据工作需要，以书面形式提出需用仪器（设备）的类型和数量。报公司领导审批后， 由设备管理员与使用者一起清点、登记发放出库。

4、仪器出库时，领用者应对每一台仪器进行开箱检查，确认仪器状态正常、箱内附件齐全，检查无误后，在仪器领用登记簿上签字设备管理员填写“仪器使用登记卡” 。

工程施工期间，仪器操作员负责所用仪器的安全保护。

5、作业过程中，仪器设备周围在任何情况下都必须有人看护。如雨天作业，必须采取防雨措施避免仪器淋雨。需要迁站时，仪器应装箱上锁。工程完工后，仪器领用者应将所有的仪器设备进行清查。如有丢失或（损坏），应由直接责任人填写仪器丢失（损坏）登记表。设备管理员与仪器领用者共同对照领用记录簿进行查对， 并逐台仪器开箱检查。发现问题由领用者负责解释并处理检查确认后， 归还人在“仪器使用登记卡”的“归还人”栏内签字经保洁处理后，仪器方可入库。仪器入库后，由设备管理员对“仪器丢失（损坏）登记表”进行审查，按有关规定确定赔偿金额，报公司领导审批。

6、仪器设备出现故障需要维修时，设备管理员负责组织安排，报项目负责人及公司领导审批后送仪器维修站或厂家进行维修，或经项目部负责人批准后可在当地就近维修。

7、设备管理员负责制定仪器检定计划，保管仪器检定证书。凡需强制鉴定的仪器应提前1 个月报公司主管领导， 以保证每台仪器的检定周期连续有效。

8、仪器出现丢失或损坏时， 根据直接经济损失的大小由有关责任人负责赔偿。丢失仪器（包括附件等）按折旧后的余额计算赔偿。仪器发生损坏时，由设备管理员负责组织维修，由有关责任人按直接经济损失的大小赔偿。凡发生仪器丢失或损坏事故，直接责任人均应写出详细的事情经过。根据情节轻重，除按规定进行经济赔偿外，必要时还应进行经济处分。

4.2.6.2.2建立周报制度

1、目的

为加强对本项目日常工作的监督和控制，提高解决问题的速度和质量，特制定本管理办法。其目的在于：

1）将每个员工的实际工作以文档形式汇报保存， 作为员工工作状况以及工作考核的依据之一。

2）为尽早发现问题与缺陷，提供文档化的汇报和交流渠道。

3）当问题发生时，提供问题追踪和责任归属的依据。

4）通过工作周报反馈，加强工作推进的控制。

2、适用范围

项目负责人、技术负责、质量总监、各作业组长、作业人员。

3、职责

项目负责：作为对本部门员工工作周报的批阅人，对周报情况进行监督和检查，仔细阅读员工工作周报，对工作周报进行审核与评价及时填写批复意见，与员工就工作完成情况及工作计划安排进行交流。

作为项目部整体工作周报的报告人，按工作周报的模板详细填写，并及时提交给单位主管领导、监理单位及业主单位相关负责人。

技术负责、质量总监：作为项目部技术推进及质量管理工作周报的报告人，按工作周报的模板详细填写，并及时提交给单位主管领导、监理单位及业主单位相关负责人。

作业组长、作业员：按工作周报的模板详细填写，并及时提交给项目负责人。

4、周报内容

工作周报采取标准化表格，主要内容包含如下：

1）本周主要工作内容：本周工作内容分为重点工作的常规工作两部分。

    - 重点工作：是指上级领导安排的周工作内容和重点项目，目标要明确。工作周报必须汇报重点工作的完成进展和问题。有多个重点工作的部门，周报表格中所列分项目必须填写。

    - 常规工作：是指本部门责权范围内的各项常规性工作。

2）存在的问题及建议：是指该项工作的内容在进行过程中遇到问题和阻力的反馈，以便及时与上级领导沟通，并针对存在的问题，提出相应的解决方案和建议。

3）需协调的问题：是指在工作进行中需多部门协调解决的工作，以便批阅人及抄送人就问题的情况与相关部门协商解决。

4）下周工作主要计划：简明扼要地写出下周准备开展的工作内容。

5）评议意见：批阅人和抄送人就周报内容、存在的问题及建议、需各部门协调解的问题在一个星期内给予批复。

6、周报的报送时间及流程

1）每周星期一中午12：00 之前报告人必须将上周工作周报提交给批阅人和报送人，批阅人应同时发放本周的工作计划给报告人。

2）工作周报的提交均以电子邮件的形式提交，并抄送监理单位及业主单位相关负责人。

4.2.6.2.3会议管理方案

根据本项目生产特点，拟实行周度例会制度。具体方案如下：

1、会议安排

1）会议地点：项目部会议室。

2）会议召开时间：原则上为项目生产期间每周星期日下午6：00，如遇特殊情况有项目负责人具体安排。

3）参会人员：项目负责人、技术负责人、质量总监、项目部专职检查员、主要技术人员，会议由项目负责人主持召开。

2、会议内容

1）各作业组长及专职检查员报告本周作业情况及检查过程中遇到的问题。

2）项目部技术负责、质量总监首先汇报本周工作完成情况和计划下周工作重点事项，其次对作业组长及专职检查员的工作给予点评，指出不足之处及需重点注意的地方。

3）项目负责对项目部主要成员近期工作进行评述，并安排下阶段的工作，对各成员提出具体要求；传达公司本周相关事项及相关领导对项目的指示；传达甲方对项目提出的要求；提出需要协调的事项，项目部其他成员进行补充。

4）作好记录和整理会议内容，形成项目部周报报公司相关领导及甲方。

4.2.6.2.4建立信息汇报制度

为了与甲方进一步加强业务沟通和交流，更好地促进本项目工作进度，及时发现和总结问题，在项目生产期间我公司将向甲方定期阶段性汇报各方面情况。具体制度如下：

1、汇报时间

每月向甲方进行一次阶段性汇报。每生产工序完成后向甲方进行阶段性汇报。阶段性汇报有项目负责及技术负责参加。

2、汇报内容

1）项目近期外业数据采集、内业数据处理的进度；

2）项目生产质量情况；

3）项目生产过程中遇到的问题及解决方案；

4）下一阶段工作重点及需甲方配合要求；

3、汇报后甲方指示的传达

阶段性工作汇报后要将甲方的相关指示要点通过项目例会传达给项目部每一位职工，要认真领会其内容，把握自己的工作要点、重点，切实负起责任，认真做好自己的本职工作。

4.2.6.2.5建立项目部内部沟通与协调机制

对于因项目需要组建的团队，良好的项目沟通可以确保团队相关信息能及时、正确地产生、收集、发布和储存，确保项目的顺利完成；

项目主导部门负责项目成员间沟通桥梁的搭建，积极建立协作机制，达到各部门成员间的最大融合；

项目进行过程中，主导部门应按时做好《项目计划书》《项目进度表》《项目评估表》等相关文件，根据需要召开项目沟通会议，确保项目内部工作安排的合理性，工作目标的一致性。

设立“绿色通道”沟通机制，项目部内部任何职级的员工，因工作、生活等各方面问题，都可以与项目经理或单位两道进行问题反映、沟通、协商。

内部沟通协作是项目部日常运营中必不可少的关键环节和重要基础，各级各类人员必须牢固树立一盘棋思想，立足本职，注重细节，以有效沟通为目标，分工协作，共同构建顺畅完善的沟通协作和信息传输体系；内部沟通协调与信息传输实行双轨运行机制， 一条自下而上， 另一条自上而下，二者同时作用，互为补充，并相互验证，穿插监督；

按照层级管理模式，下级员工有问题应首先同主管上级取得沟通，属主管上级职责范围内且能够自行处理的，由主管上级协调解决，超出职责范围或不能自行解决的，可向更上一级反映，直至完全解决，对处理结果存在异议或难以接受的，允许越级申诉，若遇紧急事项，可随机安排办理，不受规定程序限制；

单位倡导交流无限制，沟通零距离的环境氛围，领导与员工之间，员工与员工之间可随时随地展开工作交流和思想沟通，任何人不得无故拒绝他人的咨询或求助，更不得虚与应付，放弃责任。

1、项目负责人内部沟通协调职责

项目负责人要率先垂范，以身作则。项目负责人是整个项目部的带头人，项目负责人真心诚意的与项目人员交朋友，尊重他们，关心他们，爱护他们，对于全体项目部人员就有号召力；项目负责人的实干精神，敬业精神，团结精神，奉献精神，为大家作出了榜样，就会影响项目部人员的思想和行为：项目负责人技术全面，经验丰富，工作能力强，以人格魅力把大家团结在你的身边，跟你一道工作。大家感到跟你干，能学到东西，能干好工作，有信心，有奔头。

2、项目部内部沟通协调原则

1）人员的安排要量才用人。对每位项目部人员，要根据专长进行安排，做到人尽其才、才尽其用；人才要合理匹配，扬长避短，做到能力互补、性格互补，充分发挥所有人员的积极性。项目部领导班子要根据工作的特点及每个项目部人员的专业技术，工作经验，职业素质，性格特点，工作特点，进行合理安排。外业调查巡视、内业数据处理、数据库建设、质量检查和资料整理等工作，做到任务到人，责任到人。充分发挥项目部每个人员的主动性、积极性并激发他们的潜能，顺利推进项目各项工作进展。

2）工作委任上要职责分明。每个作业岗位，都应明确责任、目标和岗位职责，做到事事有人管，人人有专责，职责不重不漏。在项目生产过程中，有许多工作不是一个人或一个作业组可以完成的，需要项目部全体人员的共同协作。项目领导班子要根据项目各个工序的生产特点，及时协调各作业组之间的相互关系，不致出现误事、脱节等耽误工作；

3）工作的绩效评价上，要实事求是。评价每位作业人员的绩效要实事求是，工作成绩的取得，不仅需要主观努力，而且需要同志们的相互配合，需要一定的工作条件。谁都希望自已做出成绩，受到组织的肯定，评价恰当以免无功自傲和有功受屈。

4）调解矛盾要恰到妤处。调解矛盾要不计恩怨，要顾全大局，要尊重当事人，平等待人；不要恃强凌弱，以“权”压人，要有理有据，有章有法，有的放矢；要采取主动、宽容、友善的态度，通过及时沟通、个别谈话、会议和必要的批评等灵活的方式方法，使全体项目部人员处于团结、和谐、热情高涨的气氛中工作。

5）建立完善的项目部管理制度严。项目部除了贯彻公司的各项规章制度外，项目领导班子将根据本项目的特点，制订具体的、有针对性的、行之有效的本项目管理制度。制度一旦到位，就必须按章执行，做到不偏不倚、始终如一，出现问题，不手软，不留情。避免工作中扯皮，越级和指令冲突。树立项目部实事求是的工作作风和纪律，保证项目部各项工作的规范化开展。

3、项目部内部沟通方式

1）工作日志：每天通过QQ或微信等方式，向领导汇报当天工作内容及成果；

2）工作周报：每周六下班前，汇总本周工作总结及下周工作计划，以邮件书面形式发送给项目部领导；

3）工作协作：部门内部员工、不同岗位之间及时进行沟通，做好分工协作，当某岗位员工临时不能在岗时，其他员工配合完成其例行工作。

#### 4.2.6.2.6建立与业主方的沟通协调机制

项目负责人负责与业主方的沟通协调，主要职责有：

加强与业主方的协调与沟通，及时了解其对项目实施及服务的需求。对工作情况、质量状况以及工作中存在的问题及时汇报，以获取理解和支持。虚心听取业主方和监理单位对项目实施的指导意见和具体要求，保持与业主方的及时沟通、协调，最大程度地满足业主方的要求；

积极参加业主方主持的技术协调会；

项目负责、技术负责主要负责项目的沟通与协调，其他管理人员积极参与具体的沟通与协调。

在项目刚开始阶段要积极了解业主方的要求，牢记业主方的要求与尊重业主方的意见。

在进入生产实施阶段的时候，尽量保持与业主方的沟通与交流，及时汇报进度、技术质量情况、项目部动态，得到业主方的认可。

4.2.6.2.7项建立目部对外沟通协调机制

根据本项目的特点，本次开展第三次土地调查需与各镇街政府、土地所、村、社区等交往。项目部领导班子要根据项目特点，及时对项目部全体人员进行该方面的重点培训，生产过程中要文明实施，争取社会各界对本项目的关心和支持，争取良好社会环境。项目部将安排专职人员对接各镇街政府及土地所，及时请示、报告、汇报本镇街工作开展情况、遇到的问题，做好沟通协调。

### 4.2.7确保安全及文明施工的技术和组织措施

#### 4.2.7.1安全、文明施工的目标

1、加强安全教育，杜绝职工因公责任伤亡事故；

2、杜绝因管理不善和使用不当而造成仪器设备损坏，影响作业和工期；

3、杜绝因管理不善而造成交通运输、火灾、中毒等重大事故；

4、杜绝因管理不善或使用不当造成成果资料的损坏、丢失、泄密；

5、尊重当地的习俗，遵守社会公德，安全文明生产。

#### 4.2.7.2确保安全、文明施工的技术措施

1、广泛开展安全教育，增强职工安全意识。在开工前对作业人员进行系统安全教育和培训，树立“安全无小事”的安全意识，使员工掌握安全生产基本技能。

2、健全规章制度，落实安全生产责任制。

3、遵循安全生产和劳动保护法律法规、技术标准；针对项目特点，健全完善各项安全生产管理制度，明确和落实安全生产岗位责任制度。实行项目经理负责制，配齐各级专管人员，逐级签订安全包保责任状，加大激励约束力度，实行安全一票否决权。

4、严格安全监督检查制度。项目部坚持定期检查、专业性检查、季节性检查和经常性检查制度，发现问题及时纠正，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。

5、建立文明施工管理制度，建立“文明施工标准化工地”领导小组，全面负责施工现场的文明施工，实行责、权、利相结合责任落实到人，使整个施工现场有一个干净、整齐的工作环境，创建标准化文明工地。

6、健全资料管理，上级关于文明施工的标准、规定、法律、法规等资料齐全，施工现场的施工日记中有文明施工内容，文明施工自检资料完整，填写内容符合要求，手续齐全，文明施工教育、培训、考核均有计划资料，文明施工活动记录全面整洁。

7、工地实行挂牌施工，注明工程名称、工程规模、开工竣工日期，工地负责人、责任人，明确督促电话，接受社会监督。办公室内必须图表整齐，施工内部资料齐全。所有施工人员做到等级分明，并佩证，以使分工情况一目了然。

8、认真处理与当地群众关系，我们充分认识到搞好一个工程离不开当地群众的支持积极加强与当地群众的沟通，并做好宣传工作，相互理解、相互尊重、和睦相处。

9、认真处理好与业主、监理及周边单位的关系，多开外联系渠道。认真履行业主的部署，积极协助业主的工作，服从业主的安排。虚心接受监理的质量监督，认真执行监理工程师的指令，积极配合监理人员的工作，在业主的领导下，力争计划合理，进度顺利。

10、加强职工素质教育，职工的素质高低关系到文明施工能否顺利实施。加强职工素质教育是文明施工的主要措施之一。在加强对职工技术教育的同时，加强职工的精神文明教育，组织丰富多彩的文体活动，增加高尚品德，定期进行一次文明职工的评选活动。

#### 4.2.7.3确保安全、文明施工的组织措施

1、作业现场建立安全生产和文明施工管理体系，高起点、严要求地做好安全生产和文明施工的各项工作。

2、建立以项目负责人为本项目安全生产第一责任人的安全生产和文明施工管理制度，由项目负责人建立安全生产责任制，将安全责任层层分解落实到各岗位、各个人。各工序负责人为安全和文明施工小组的副组长，各作业班组组长为安全文明施工小组成员，具体负责落实、监督和检查各个小组的安全文明施工。

3、建立安全文明施工制度及各项技术、组织措施。

4、开展竞赛，项目部内部及各个作业班组之间要开展文明施工竞赛活动。竞赛形式多样化，并与检查、考评、奖惩相结合，评比结果公布于众。

5、加强培训教育工作，要求现场工作人员坚持岗位练兵，并且要派出去，请进来，通过短期培训、上技术课、登黑板报、上宣传栏、听广播、看录像、看电视相结合等方法狠抓教育工作。专业管理人员要熟悉掌握文明施工标准。

6、营造和谐施工氛围，施工中确立以业主为中心的服务理念，对业主方的要求、意见，及时采取措施加以解决。加强协调，搞好与地方政府、行政主管部门的关系，创造优越的施工外部环境。

7、文明施工措施

（1）施工现场工程管理人员全部统一着装，佩带工作卡。

（2）在生活区、作业区设排水沟，增设防污水、废水外流的设施，保证现场环境整洁。

（3）各宿舍要求床铺整齐，生活用品干净整齐，夏季有消暑和防蚊虫叮咬措施。宿舍内外有专人打扫，做到安全卫生。

（4）成立治安领导小组，责任到人，分工明确，确保无盗窃等刑事案件发生。

（5）生活区正面树立标准的五牌一图，并设有宣传栏、读报栏、黑板报等。

（6)现场的各个关键部位设有警示牌、警示标语和宣传标语。

（7）食堂严格执行卫生标准，由经过区级以上卫生防疫部门体检合格的人员担任厨师，并对食堂卫生严格管理。

（8）冲水厕所要求内外干净、整洁，外设化粪井，由专人定期清理。

## 4.3项目实施技术措施

### 4.3.1技术路线、技术方法

#### 4.3.1.1技术路线

依据国家统一下发的遥感影像以及内业比对提取的变化信息，利用已有农村土地调查、城镇地籍调查和集体土地确权登记发证成果，采用“3S”一体化外业调查等技术，按照国家整体控制和地方细化调查相结合的要求，查清全省城乡每一块土地的利用类型、面积、权属和分布情况，利用“互联网+”技术核实调查数据真实性，运用大数据、云计算和互联网等技术，建立省、市、县三级土地调查数据库。在此基础上，开展调查成果汇总与分析；按照国家要求，开展标准时点统一变更和调查成果评价、应用等工作。

#### 4.3.1.2技术方法

1、采用“3S”一体化技术开展农村土地利用现状外业调查。根据国家下发的调查底图，结合日常国土资源管理相关资料，制作外业调查数据，采用“3S”一体化技术，逐图斑开展实地调查及举证工作，细化调查图斑的地类、范围、权属等信息，对与国家内业判读结果不一致的图斑，实地拍摄带GPS坐标和拍摄方向的举证照片。

2、利用现有的各类调查成果开展城镇村内部土地利用现状调查。对地籍调查成果实时更新的区域，利用地籍调查成果，获得城镇内部每块土地的土地利用现状信息。对未进行地籍调查成果实时更新的区域，参考利用现有的各类调查成果，利用现势性强的航空正射影像图，开展城镇村内部土地利用现状调查；有条件地方，可重新获取航空影像辅助开展调查。

3、采用内外业一体化数据采集技术建设土地调查数据库。按照全国统一的数据库标准，以县（市、区）为单位，采用内外业一体化数据采集建库机制和移动互联网技术，结合国家下发的调查底图，利用移动调查设备开展土地利用信息的调查和采集，实现各类专题信息与每个图斑的匹配连接，形成集图形、影像、属性、文档为一体的土地调查数据库。

4、基于“互联网+”技术开展内外业核查。利用“互联网+”技术，对县级调查初步成果开展全面核查。采用计算机自动比对和人机交互检查方法，对地方报送成果进行逐图斑内业比对，检查调查地类与影像及地方举证照片的一致性，对存在问题图斑开展在线互联核查，必要时进行外业实地核查。

5、通过增量更新技术开展统一时点数据更新。按照第三次土地调查数据库标准，结合2019年度土地变更调查工作，获取土地调查成果统一时点变化信息，开展实地调查，形成增量更新数据，将各级土地利用现状调査成果时点统一更新到2019年12月31曰.

6、基于大数据技术开展土地调查成果多元服务与专项分析。利用大数据、云计算等技术，面向政府、国土资源管理部门、科研院所和杜会公众等不同群体特点，优化海量数据处理效率，提供第三次土地调查成果快速共享服务；开展各类自然资源、湿地、重点城镇节约集约用地分析，形成第三次土地调查数据成果综合应用分析技术机制。

### 4.3.2技术要求

#### 4.3.2.1技术依据

（1）《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

（2）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

（3）《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

（4）《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

（5）《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

（6）《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

（7）《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

（8）《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

（9）《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

#### 4.3.2.2技术指标

（1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

（2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

（3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

（4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

（5）图斑地类认定

可调整地类调查 ：可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

建设用地调查 ：严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

地类认定程序：按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

军事用地调查 ：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

设施农用地调查 ：依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

临时用地调查 ：临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

农用地调查为未利用地 ：对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

线状地物调查 ：所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

（6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

（7）土地调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

土地调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

### 4.3.3准备工作

#### 4.3.3.1组织准备

成立鄢陵县第三次全国土地调查工作项目部，具体实施开展技术培训、生产组织、成果检查及验收等全面工作。

#### 4.3.3.2方案制定

项目开展前制定实施方案(包括工作方案、技术设计)工作实施方案内容包括：基本情况、工作范围、技术路线、技术方法、数据库建设、质量监控体系、提交成果等。

#### 4.3.3.3宣传培训

1、制定第三次全国土地调查工作宣传方案，利用新闻媒体网络等，开展不同层次的宣传活动，扩大本工程的影响力，充分取得辖区内广大群众的理解和支持。

2、制定第三次全国土地调查工作培训方案，在开展工作前，由鄢陵县国土资源管理部门和技术服务单位、监理单位共同组成专家组，对参加土地调查的技术人员进行培训，统一调查方法，使他们充分掌握权属调查方法、技术要求和注意事项，并在整个项目实施过程中针对所遇到的问题进行专项培训，分期召开技术协调会，制定会议纪要，完善技术方案，确保调查成果的质量达到规定的要求。

### 4.3.4实施技术方法

#### 4.3.4.1资料搜集

1、国家下发数据

1）第二次全国土地调查变更数据成果；

2）第一次全国国情普查成果；

3）第三次土地调查遥感监测影像；

4）1980坐标系和2000坐标系转换参数；

5）县级行政界线及控制面积；

6）“批而未用”数据。

2、区级收集资料：

1）航飞影像和确权登记成果数据；

2）全区不动产城镇地籍数据；

3）农村集体土地所有权确权成果（矢量图件，确权台账，表册，文本）；

4）农村集体土地使用权确权成果（矢量图件，确权台账，表册，文本）；

5）土地利用调整完善成果（矢量图件，确权台账，表册，文本）；

6）城市规划成果（矢量图件，确权台账，表册，文本）；

7）单位用地范围线、道路网；

8）全区永久基本农田数据成果；

9）城市开发边界和生态红线成果（矢量图件，确权台账，表册，文本）；

10)水利、林业、农业、环保等部门的专项数据。

#### 4.3.4.2土地权属调查

1、调查内容

进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查。

2、基本要求

充分利用已有土地调查成果。外业调查时应实地逐图斑调查。权属界线应认定合法、位置准确、表示规范。图、数、实地三者应一致。

3、权属调查方法

依据合法有效的土地权属调查成果，将权属界线落实在土地调查成果中。对权属界线采用解析法采集的，将权属界线直接上图；对图解法采集的，应对照三次调查DOM核实后上图。

对土地权属调查成果中的权属界线与三次调查DOM相对位置存在较大差异的，在确保DOM精度的前提下，提交登记部门进行审核后上图。城镇国有建设用地使用权以外的国有土地使用权界线，依据农村集体土地所有权确权登记成果和其他相关登记成果进行上图。城镇内部国有土地使用权界线不调查。对土地权属调查成果中的土地权属状况发生变化的，按照TD T1001-2012、《不动产单元设定与代码编制规则》等权属调查技术要求补充调查。

#### 4.3.4.3 土地利用现状调查

1、数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

2、土地利用现状调查内容

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

农村土地利用现状调查按照统一的国土调查技术标准，以国家提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清鄢陵县耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

城镇村庄内部土地利用现状调查充分利用地籍调查和各类确权登记成果，对城市、建制镇、村庄内部的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

3、土地利用现状分类

采用《土地利用现状分类标准》（以下简称《分类标准》）。

4、调查界线及控制面积的确定

调查界线继承最新年度土地变更调查界线。各级调查界线如果发生变化需要调整，必须依据相关主管部门的批准文件，报国土资源部批准后方调整。

1、调查界线的调整

调查界线使用各主管部门确定的界线。市、县级调查界线，采用各级民政部门行政区划调整相关文件调整，报国土资源部审核备案；乡（镇）级调查界线，依据县（区、市）人民政府相关文件调整。市、县级调查界线由省级负责完成，乡（镇）级调查界线，由县级负责完成。

2、调查界线制作及控制面积确定

省级土地调查办公室组织依据国家下发的省级控制界线和控制面积制作数字化县级调查界线图，依此计算各县级调查区域控制面积，并下发给各县（区、市）。

5、调查底图的制作及应用

在最新DOM基础上套合土地调查数据库，按照土地现状分类标准，逐图斑对比分析数据库地类与最新高分辨率DOM地物特征的一致性，根据对比核实结果，提取不一致图斑，依据影像特征勾绘图斑边界。同时，根据数据库地类和影像特征，内业判断该图斑土地利用类型；对于影像特征无法明确判断土地利用类型的，提供与影像特征可能对应的土地利用类型两种选项。一致图斑的界线应充分继承现有调查界线。在最新DOM、不一致矢量图斑和参考地类信息基础上制作调查底图，开展调查工作。

6、土地利用现状调查

按照第三次全国土地调查分类标准，对外业调查核实图斑逐一进行地类认定。土地利用现状调查主要采用综合调绘法。综合调绘法是内业判读、外业调查补测和内业建库相结合的调绘方法。地方依据国家下发的最新高精度遥感影像和提取的全要素变化图斑，开展外业实地调查核实和举证，对影像未能反映的地物进行补测；最后依据外业调查结果，进行内业矢量化及建库工作。

1、调查内容与精度

建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

2、地类调绘及补测

各县（市、区）以国家下发的调查底图为基础，套合土地调查数据库，叠加相关调查数据，制作外业调查数据。将数据导入带定位功能的移动外业调查设备或打印外业调查纸图，辅助开展外业实地调查工作，调查图斑地类、调绘图斑边界，详细记录图斑编号、地类编码和权属单位等属性信息。

依据影像和实地现状进行图斑综合调绘及补测，对实地地类、边界与基础库或内业判读信息一致的，无需重新调绘，直接标记，记录相关调查信息；对实地地类、边界与基础库或内业判读信息不一致的，进行实地调绘。对影像未能反映的新增地物进行补测。对于在第二次土地调查期间因为林地覆盖等原因漏调的村庄，本次需补测上图。

补测主要采用简易补测法和仪器补测法，为了提高调查的效率和成果精度，有条件的地区采用GPS仪器补测法，无条件的地区可采用简易补测法。补测平面位置精度要求，补测的地物点相对邻近明显地物点距离中误差，平地、丘陵地不得大于2. 5m，山地不得大于5m，最大误差不超过2倍中误差。

3、变化图斑调查举证

按照以实地现状认定地类的原则，对国家内业提取的变化图斑进行调查核实，采用内外业相结合的方法对其他变化图斑进行调查。根据工作要求，须对重点变化图斑进行互联网+举证，外业举证的方式如下图1：

图1 “互联网+”实地举证示意图

1）无论是否按照国家提取地类和范围调查，以下重点地类的变化必须实地拍照举证。

（1）建设用地变化图斑

相对原数据库新增的建设用地图斑。

（2） 耕地变化图斑

包括新增耕地、耕地内部变化图斑（原数据库地类为水田或水浇地，调查地类为旱地或原数据库地类为旱地，调查地类为水田或水浇地的）。

（3）农用地变化为未利用地图斑

包括原数据库地类为农用地，调查地类为未利用地的图斑。

2）对未按国家内业提取变化图斑地类和范围变化的所有图斑，需要进行举证。

3）对国家未提取变化图斑的区域，图斑地类与原数据库地类不一致的地类图斑，原则上需要进行举证。

图斑举证的要求：使用带卫星定位功能和方向传感器的手机，利用国家统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地GPS坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，报送至国家举证平台，国家将以图斑的遥感影像特征和实地举证照片为依据进行核查。举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类。

图2  图斑举证的要求示意图

4.3.4.3.1制作坡度图及耕地坡度分级确定

利用高于二次调查DEM精度的，按照《利用DEM确定耕地坡度分级技术规定》重新制作坡度图。对于新增耕地以及重新制作坡度图的县区，将坡度图与耕地图斑叠加，确定耕地图斑的坡度级。耕地分为小于或等于2度、大于2度小于或等于6度、大于6度小于或等于15度、大于15度小于或等于25度、大于25度五个坡度级。进行坡度分级时，一般不打破图斑界线，一个图斑确定一个坡度级。当一个图斑含有两个以上坡度级时，一般以面积大的坡度级为该图斑坡度级。当一个耕地图斑面积较大、含有两个以上坡度级，且不同坡度级之间的界线明显时，可将该耕地图斑划分为两个以上不同坡度级。

4.3.4.3.2田坎系数确定

田坎系数继续沿用全省第二次土地调查时测算的田坎系数。

4.3.4.3.3可调整地类

可调整地类（按照《关于在第二次全国土地调查中增加可调整地类的通知》（国土调查办发〔2009〕9号）认定）应继承最新土地调查数据库中的可调整地类；本次调查不再新增可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类应按实地现状调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性）。

4.3.4.3.4道路调查

对于在农村范围内宽度≥2. 0米、≤6. 5米的道路，调查为农村道路或公路用地；对于大于6. 5米的道路，须调查为公路。道路被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。

通过影像内业提取道路的边线，发现线性要素不连贯的，以双线的形式绘制的，直接采用线转面的方式。以单线的形式绘制的，直接采用缓冲区的平角方式线转面。

通过外业测量方式获取线状地物一条边线和另边线端点的，以边线和另一边线的端点宽度，生成平行的双线，再封闭后由线构面。

通过外业测量方式获取线状地物中线的，通过线状地物宽度1/2距离缓冲构面。

图3  现状道路变图斑示意图

4.3.4.3.5图斑标注

1、耕地标注

（1）耕地实际利用情况调查标注

按第三次调查工作分类的要求调查为耕地的图斑，按实际利用情况标注种植属性。包括粮食、棉花、蔬菜、苗圃、花卉、果树、林木、水塘、草皮、休耕、撂荒和其他等属性。

（2）耕地细化调查标注

对于属于永久基本农田的耕地在耕地图斑中标注基本农田属性。

对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。包括河道内或滩涂上耕地、湖区或滩涂上耕地、草原中的耕地、林区内的耕地、荒漠化沙化耕地、石漠化耕地、污染耕地及其他耕地等。

2、建设用地标注

建设用地调查图斑属性标注相应的城市、建制镇、村庄、采矿用地、风景名胜和特殊用地、各类独立工业用地的地类编码。

3、设施农用地按《分类标准》要求细化标注。

4、公益林标注

对于实地为公益林的林地图斑，应标注公益林属性。

5、草地细化调查标注

在县级建库时,根据国家下发的林业部门相关资料，对灌木覆盖度大于30%小于40%的草地图斑，标注为灌丛草地属性；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑，标注为荒草地。

4.3.4.3.6地类认定程序

按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”优先次序确定地类。

4.3.4.3.7线状地物交叉

对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

4.3.4.3.8权属调查

对农村集体土地确权登记数据库中权属界线采用解析法采集的，将按照权属界线直接上图入库；对权属界线采用图解法采集的，应对照最新遥感影像核实后上图；对权属界线与遥感影像存在较大差异的，在确保遥感影像图精度的前提下，提交登记部门进行审核后上图。城镇以外的独立国有土地使用权界线，依据农村集体土地所有权调查成果上图。城镇内部国有土地使用权界线不调查。

4.3.4.3.9批而未用建设用地调查

现有数据库中的批而未用图斑及当年新增的批而未用图斑，按实地现状进行调查。批而未用土地调查由国家在县级土地调查成果的基础上统一组织完成，形成批而未用图层下发各地。

4.3.4.3.10设施农用地细化调查

依据《工作分类》对设施农用地的细化分类要求，按照设施畜禽养殖用地、设施种植用地、设施水产养殖用地、辅助生产设施、临时存放场所、晾晒场和其他设施农用地等类型，查清辖区内所有设施农用地的实际情况。

#### 4.3.4.4城镇村土地利用现状调查

城镇村内部土地利用现状调查主要是对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展大比例尺调查。推进城镇、村庄权籍调查，充分利用地籍调查和不动产统一登记成果，查清城镇内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地，公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

4.3.4.4.1资料收集

城镇地籍调查数据库、0.2米分辨率的航空影像、优于1米分辨率的卫星影像、城市总体规划数据库、大比例尺地形数字线画图（DLG）

4.3.4.4.2调查底图

依据0.2米分辨率的航空影像为底图制作1:500或1:2000的城镇土地利用现状图，对于0.2米分辨率的航空影像覆盖不全的区域，采用优于1米分辨率的卫星影像作为底图的补充。

4.3.4.4.3调查要求

1、内业转绘。分析资料的现势性和可利用性，以遥感影像为基础，通过内业判读，转绘城镇村土地利用现状图斑。

2、检查验证。通过城镇村土地利用资料的相互印证、经验研判和实地查验等方法，检查确认城镇村土地利用图斑的正确性。

3、建立数据库。统筹衔接城镇村和农村土地调查数据，建立城乡一体化数据库。

4.3.4.4.4土地利用现状调查

城镇、村庄土地利用现状调查工作，以城镇和村庄地籍调查数据库成果为基础开展，将城镇和村庄地籍调查宗地成果同类合并，按照三次调查土地调查工作分类归并地类（见工作分类附录），被道路、水系等线状地物分割的同类宗地应分割为不同的图斑，道路、水系、绿地等应单独划分图斑，对有多种用途的宗地应按照主要用途调查，对于超大型宗地应按照宗地内用途划分为不同图斑。

农村部分按照1:5000比例尺进行调查，城镇部分按照1:2000进行打开调查。对城镇和村庄地籍调查数据库未覆盖和城市扩张等产生的新建区域，可参考最新的影像图与近期规划图、地形图，由当地国土资源部门组织街道办事处、土管所、及村委会相关人员配合建库单位技术人员，采用室内勾绘和实地核实相结合的方法，确定城镇、村庄内部的每一块地的土地利用类型。

城镇土地利用现状调查原则上按照三次土地调查工作分类汇总。

1、内业数据制作

城镇村内部土地利用调查底图为基础，依据城镇地籍调查中宗地界线、土地用途或参考城镇规划的功能分区，按照工作分类，合并土地利用类型一致的宗地，结合影像特征初步勾绘城镇土地利用现状图斑。

特大型的企事业单位，内部土地利用类型显著不同且界线明显的，可以依据工作分类划分成多个图斑。城镇内部主干道、次干道及支路按照城镇村道路用地图斑调查，其他道路归并到相邻图斑。城镇道路两侧非商业区的商业门面等，归并到相邻图斑。城镇内部的耕地、园地等农用地按实地现状调查，并标注“201”或“202”属性。村庄内部的够上图面积的农用地按实地现状调绘，并标注“203”属性。房前屋后不够上图面积的空地、晒场、树木及宅基地之间的通道等可适度综合到相邻地类。村庄用地周边够上图面积的农用地，应按现状调查。核实发现的问题，修正村庄内部土地利用现状图斑边界和地类属性等内容。

图4  城市土地利用现状图斑勾绘过程

图5  建制镇、村土地利用现状图斑勾绘过程

2、外业核实

参考城市地形图单位注记、土地审批、土地供应、土地登记、土地整治、执法检查和 其他相关资料为依据，结合实地查勘，核实城镇土地利用图斑的准确性。针对外业核实发现的问题，修正城镇土地利用图斑边界和地类属性等内容。村庄内部的村委会、学校、广场、绿地、工矿仓储用地等应按照工作分类中相应地类细化调查。穿越村庄的国有公路、河流等，保留公路、河流的完整性，不作为村庄内部的图斑进行勾绘。利用村庄地籍调查、土地登记、土地承包经营权登记、林权登记、土地整治、执法检查和其他相关资料为依据，结合实地查勘，核实村庄内部土地利用现状图斑的准确性。

3、城乡土地利用现状图斑衔接

以调查底图为基础，衔接城乡土地利用现状图斑，重点做好城镇村调查范围与农村土地利用现状调查范围、国有土地图斑与国有土地图斑、国有土地图斑与集体土地图斑、集体土地图斑与集体土地图斑、城镇村道路图斑与农村道路图斑等界线位置和属性内容的衔接。

衔接要求:

（1）城镇村土地调查范围、界线与农村土地利用现状调查范围、界线应无缝衔接。

（2）城镇村内部土地利用现状图斑和农村土地利用现状图斑应进行无缝衔接。

（3）城镇村内部土地利用现状图斑与农村土地利用现状图斑相互衔接时，应以低精度图斑界线服从高精度图斑界线位置为原则，在允许误差范围内，应综合考虑图斑衔接的圆滑性和协调性。

（4）城镇村道路与农村道路相互连通时，应各自独立划定图斑，同时要保持道路表现时的完整性。

#### 4.3.4.5专项用地调查

基于鄢陵县土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，开展系列专项用地调查与评价。专项调查内容如下：

1、自然资源调查

配合自然资源统一确权登记工作，查清水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂和矿产资源等自然资源类型内的土地利用现状和权属状况，夯实自然资源管理制度基础。

2、湿地调查

查清各类湿地的土地利用现状和权属状况，建立湿地专项数据库，提升土地管理对生态文明建设的支撑作用。

3、耕地细化调查

对永久基本农田以外的耕地，按照第三次全国土地调查技术规程，根据耕地的位置和立地条件，重点对河道内或滩涂上耕地、湖区或滩涂上耕地、林区耕地、沙荒耕地、草原耕地、城镇周边耕地、储备库中耕地、人为撂荒的耕地以及其他耕地等进行细化调查，分类标注，统计基本农田面积和基本农田外不同类型的耕地面积，建立耕地细化调查专项数据库，摸清各类耕地资源家底状况，夯实耕地“三位一体”保护基础。

4、批准未建设的建设用地调查

在三次土地调查基础上，将新增建设用地审批界线落实在土地调查成果上，查清“批而未用”建设用地的地类、位置、面积、分布等土地利用状况，建立“批而未用”建设用地专项数据库。

5、耕地质量等级调查评价

将已有耕地质量等级调查成果导入三调成果中，2019年、2020年分别开展耕地质量等级调查评价工作，开展耕地质量调查、样品采集与检测，建立区级耕地质量评价数据库，将耕地质量等级调查成果导入三调成果中，形成耕地质量等级区级成果。

6、耕地分等定级调查评价

将已有耕地分等定级成果导入三调成果中，根据国家修订的耕地分等参数和规范，2019年、2020年分别开展耕地分等定级调查评价工作，编制分等单元图和分等因素分级图，开展土地利用系数和制定作为产量比的补充调查和测算，更新分等数据库，进行分等数据库的核查入库，将其成果导入到三调成果中，形成耕地分等定级专项数据库。

7、城市开发边界及生态红线调查

在三次土地调查基础上，依据城市开发边界和生态红线批准界线等资料，将城市开发边界范围界线、生态红线范围界线落实至土地利用现状图上，掌握城市开发边界和生态红线范围内土地的利用类型、分布、面积等状况，建立城市开发边界和生态红线专项调查数据库。负责配合市第三次全国土地调查小组做好重点自然资源范围内土地利用调查和城市开发边界及生态红线范围内土地利用调查。

8 、农村土地利用综合潜力调查

农村土地利用综合潜力调查，主要包括农村耕地整治开发潜力调查（高标准农田整治空间潜力调查、非耕农用地整治和未利用地开发潜力调查）和乡村建设用地腾退复垦潜力调查（村庄整治潜力调查、独立工矿可复垦潜力调查）。

#### 4.3.4.6永久基本农田调查

将永久基本农田划定成果落实在土地调查成果中，全面查清永久基本农田范围内耕地的类型、质量、数量和实际种植状况。

#### 4.3.4.7 数据接边

相邻行政区之间的地类、权属等接边工作，要求边界两边数据建立拓扑结构，各要素之间拓扑关系正确。县级接边工作由市级统一组织完成。

#### 4.3.4.8数据库建设

4.3.4.8.1基本内容

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。县级数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边后数据处理、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

4.3.4.8.2总体要求

县级土地调查及专项调查数据库建设应执行TD/T 1016标准，以完整县级行政辖区为单位，依据土地调查结果及专项调查结果，建立城乡一体化的土地调查数据库及专项调查数据库。土地调查数据与专项调查数据应一体化建库，分图层存储，保证土地调查数据成果与专项调查成果的衔接。

1、图形数据采集

根据外业调查结果，结合内业资料进行图形矢量化工作，形成全区域所有要素的数字化成果。对于电子化外业数据，外业采集要素在导入数据库的过程中不得有要素丢漏和位置偏移的情况。图形数据采集原则上按照土地调查数据采集、专项调查数据采集、不一致图形处理三个步骤开展。全面采集土地调查外业数据，包括地类图斑、权属界线等内容。在土地调查数据的基础上，依据专项调查结果开展耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地等别调查评价等专项用地调查数据的采集。其中，批准未建设的建设用地图斑图形边界由国家统一采集，下发各地建库。对于土地调查数据、专项调查数据图形不衔接的，结合影像、 外业调查等手段进行核实，并按照核实结果调整相关图形边界，实现各类数据的衔接。要素采集界线与调查界线的移位不得大于图上0.2mm。数据分层采集，并保持各层要素叠加后协调一致。公共边只需矢量化一次，其他层可用拷贝方法生成，保证各层数据完整性。数据采集、编辑完成后，应使线条光滑、严格相接、不得有多余悬挂线。所有数据层内建立拓扑关系，相关数据层间应建立层间拓扑关系。

2、拓扑关系构建

检查要素在图层内、图层间的相互关系，并进行拓扑处理，建立拓扑结构。

3、属性数据采集

按规定的数据结构输入属性数据，并进行校验和逻辑错误检查。

4、土地调查数据库建设

检查数据完整性、准确性、逻辑一致性，以及数据分层和文件命名的规范性等，按照数据库建设技术要求建立县级土地调查数据库。

5、专项调查数据库建设

在县级土地调查数据库基础上，依据专项调查结果，分别建立批准未建设的建设用地、耕地细化、耕地等别调查评价等专项用地调查数据库。

6、数据库质量检查与汇总

县级土地调查数据库及专项调查数据库建设完成后，应按照数据库质量检查规则，采用人机交互的方式开展数据库质量检查，保证数据库质量。数据库质量检查通过后，按照汇总规则输出数据汇总报表。

#### 4.3.4.9 统一时点变更要求

按照国家相关规定开展第三次调查数据统一时点变更工作。 变更的主要内容包括调查界线、权属和地类信息、永久基本农田及数据库。调查完成至统一时点期间，经国务院和省级人民政府批准，有行政区划调整的，调整相应的界线及控制面积。土地权属、地类等信息有变化的，永久基本农田有合法调整或补划的，都变更到统一时点，并变更已建成的数据库。

#### 4.3.4.10成果汇总

成果汇总包括土地调查成果汇总和专项调查成果汇总。汇总内容主要包括数据汇总、图件编制、成果分析和文字报告编写等。

4.3.4.10.1数据汇总

县（区）级数据统计以县（区）级土地调查数据库为基础，按省级确定的县（区、市）行政区域调查界线和控制面积为基准，按照三次调查规定的具体内容和汇总方法，由地类图斑逐级汇总本县（区、市）行政区域内的农村和城镇土地利用现状、权属数据，永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

4.3.4.10.2图件编制

在成果汇总阶段，编制分幅土地利用现状图。根据需要，可按行政区域编制土地利用挂图和其他专题图件，县级挂图以分幅土地利用现状图为基础缩编，县级（不含）以上各级挂图由下一级土地利用挂图为基础缩编。

1、县（区）级标准分幅土地利用现状图编制

以调查底图为基础，统一采用《规程》规定的图示图例，由数据库生成含有行政区域界线、权属界线、地类界线、地类属性、地理名称注记、地貌等要素的标准分幅土地利用现状电子图。标准分幅土地利用现状图比例尺和调查内容应与原始调查图件一致。

2、土地利用挂图和专题图件的编制

土地利用挂图和专题图件挂图成图比例尺应根据制图区域的大小和形状确定，县级一般选为1：5万或1：10万，特殊地区可根据具体情况选用自由比例尺。

各类挂图和专题图件编制时，利用计算机辅助制图等技术，通过制图综合取舍缩编而成。缩编时，正确反映制图区域的土地利用分布规律、特点和各要素间的相互关系，在土地调查数据库基础上采用人机交互方式编制，按《规程》规定的土地利用现状分类和统一的选取指标表示地类图斑，定性定位准确、层次分明、注记正确、清晰易读。对图上的保密内容作技术处理，以防失密。

各类图件成果在土地调查数据分析与共享服务云平台上发布，面向政府机关、科研机构以及社会公众提供不同层级的数据服务。

4.3.4.10.3成果分析与文字报告编写

在成果分析的基础上，编写包括工作情况、技术方法、数据库建设、成果分析等内容的文字报告。

1、成果分析

根据三次土地调查结果，结合二次调查、变更调查等相关资料信息，开展土地利用状况分析及生态状况分析。

土地利用状况分析：重点对耕地、基本农田、各类建设用地等土地的数量、分布、利用结构及其历年变化状况进行综合分析；对辖区内不同区域类型的土地利用状况、城乡土地利用结构与布局进行分析；评价土地的集约节约利用程度，预测变化趋势，对土地利用挖潜、节约集约利用提出建议等。

生态状况分析：利用三次土地调查成果和数字高程模型等资料进行综合处理，调查国家重大生态建设区范围内的生态建设工程的实施状况，国家自然保护区、重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区的水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态状况，统计汇总出土地的利用类型、分布、面积、坡度等数据。在此基础上，收集整理自然生态环境与土地利用保护相关的其他资料成果，结合有关政策文件，对本地区自然生态状况进行综合分析，提出建议和对策等。

2、文字报告编写

工作报告主要包括调查区域的自然、经济、社会等基本概况，以及调查的目的、意义、目标、任务，组织实施与保障措施，完成的主要成果，经验与体会及其他需要说明的情况等内容。技术报告主要包括调查的技术路线与技术方法、工艺流程、质量检查及保障措施，调查中出现的问题及处理方法，应用新技术及效果等内容。数据库建设报告主要包括数据库建设流程、软硬件配置、数据库内容与功能、维护与更新等内容。成果分析报告主要包括土地利用结构、各类土地的分布与利用状况、与以前调查成果的对比，以及合理利用土地资源的政策、措施与建议等内容。专题报告主要包括永久基本农田的数量、质量、分布和保护状况，工业、基础设施、金融商业服务、开发园区、房地产用地的类型、数量、分布和利用状况等内容，永久基本农田调查情况需单独编写报告，其他专题内容可以“土地调查专题报告”为名综合编写。

#### 4.3.4.11主要成果

通过第三次国土调查，全面获取鄢陵县的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果、数据库成果等。

1）数据成果

- 各类土地分类面积数据；

- 各类土地权属信息数据；

- 城镇村庄土地利用分类面积数据；

- 耕地坡度分级面积数据；

- 各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查数据。

2）图件成果

- 土地利用现状图件；

- 土地权属界线图件；

- 耕地坡度分级专题图件

- 城镇村庄土地利用现状图件；

- 第三次国土调查图集；

- 图幅理论面积与控制面积接合图表；

- 各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

3）文字成果

- 第三次国土调查工作报告；

- 第三次国土调查技术报告；

- 第三次国土调查数据库建设报告；

- 第三次国土调查数据库质量检查报告；

- 第三次国土调查成果分析报告；

- 城镇村庄土地利用状况分析报告；

- 各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

- 第三次国土调查成果自查（检查）报告；

4）数据库成果

- 第三次国土调查数据库；

5）外业调查成果

- 原始调查图件、档案资料；

- 土地权属补充调查有关成果；

- 各级检查记录资料。

## 4.4项目实施难点及关键过程分析

根据我公司以往实施同类项目经验并针对本项目的特点，对本项目实施过程中可能遇见的重点、难点技术问题进行梳理，主要包括：

### 4.4.1工作组织重点

1、前期踏勘是项目的重点工作之一。这个阶段时间不长，但它直接关系到本项目的实施过程。这个过程是项目核心人员根据项目的实地和已有资料情况，结合当前相关技术的应用，综合考虑制定实施方案的阶段，尽管参与人员不多，由于项目的每一步实施都是依据此过程所确立的技术方案，他的正确与否却直接确定了该项目是否科学、是否先进等，并最终决定项目的成果水平。

2、资料收集与分析是本次工作的基础。本次工作涉及资料较多，这个阶段是项目实施的初期，万事开头难。作为一个优秀的作业单位或者作业队伍，我们具有丰富的同类工作的经验，我们将充分重视资料的收集与分析处理，它的优劣直接决定着后续工作的成败；

3、外业核查是本次项目的关键工序，是调查成果的质量源头，调查成果的质量好坏直接影响本项目的成果质量，同时也是影响工程进度的关键，因此，外业核查是工作重点之一；

4、内业数据编辑与数据库建设由于信息量大，属性信息关联性强等特点，要求内业人员要熟练掌握软件应用，因此，内业数据编辑与数据库建设也是工作重点之一；

5、项目的顺利开展需要相关方的密切配合，加强和提高项目组成员的协调能力、作业水平、技术手段也是项目的工作重点。

6、统一调查基础

土地信息是土地调查登记的重要载体和有机组成部分。为避免因调查基础不一可能导致的权利交叉、重叠、信息不对称等问题，调查完成后，调查成果要与已有的地籍图、宗地图进行有效对接，核实调查结果，满足成果要求需要。同时，协调一致避免现行调查标准间的技术差异，包括各类不动产权籍调查程序、调查方法、调查内容、坐标基准、精度要求、面积计算和编码规则等规定，依法保护权利人的合法权益。

7、规范成果要求

为满足土地调查成果的管理，逐步建立全国统一的土地调查管理基础平台，土地调查完成后，要形成规范统一的调查成果，包括统一的土地调查报告和土地调查图等。土地调查成果是在继承各部门已有调查成果要求的基础上，结合第三次土地调查的新要求，设计形成的一系列规范统一的调查成果，形成规范的数据、图件、表册等调查资料，真正做到权属清楚、界址清晰、面积准确。

8、明确组织实施

为保障第三次土地调查工作的顺利实施，要明确省（区）市县各级主管部门的任务分工。同时，为保证调查工作的平稳过渡，一个调查单元的调查事项由一家调查机构主导完成，调查机构通过建立“一站式服务、全程负责”的工作机制，加强协作、提高效率。

### 4.4.2技术重点

1、外业调查

开展土地利用现状调查，包括农村土地利用现状调查和城镇村内部土地利用现状调查，查清全国城乡各类土地的利用状况；开展土地权属调查，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查；开展专项用地调查与评价，包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查评价等；建设各级土地利用数据库，包括建立各级土地调查及专项数据库，建立各级土地调查数据与专项调查数据分析与共享服务平台；成果汇总，包括数据汇总、成果分析以及数据成果制作与图件编制等工作。外业调查中存在以及下12个关键技术重点：

1）关于坡度图及耕地坡度分级确定：按照《利用DEM确定耕地坡度分级技术规定》制作坡度图。将坡度图与耕地图斑叠加，确定耕地图斑的坡度级。

2）关于田坎：原则上耕地坡度≤2度的没有田坎，2度以上的田坎以田坎系数表示。田坎不能按图斑或单线表示。田坎系数原则上继续沿用第二次全国土地调查测定的田坎系数。

3）关于可调整地类：原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类。

4）建设用地调查：禁止将堆土区调查为建设用地。

5）关于图斑标注：主要包括耕地标注、建设用地标注、园地标注、草地细化调查标注。

6）关于地类认定程序，如果碰到地类复杂区，无法准确确定地类的话，按照耕、园、林、草优先次序。

7）关于各类自然保护区范围界线：各类自然资源保护区范围界线，按照单独图层的方式录入土地调查数据库。

8）关于军事用地调查：军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。

9）关于设施农用地调查：各地应依据《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发﹝2014﹞127号）要求，开展设施农用地调查。

10）关于临时用地调查：对于实地为临时用地的，应维持原地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

11）关于农用地调查为未利用地：对于将原有数据库中农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省级土地调查办公室进行审核后，形成报告，报至全国土地调查办。

12）关于线状地物调查：

- 所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。

- 对农村范围内，宽度2-6.5米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于6.5米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。

- 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。

- 对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。

- 对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端

2、外业实地举证

第三次全国调查采用以互联网+举证为核心辅助高分辨率遥感影像判读的成果质量保障体系，国家依据实地举证照片进行内业核查，可靠性高，改变以往核查多次反复的现象。为了确保第三次全国土地调查成果的真实性和准确性，国家要求地方在外业调查的同时，对耕地、建设用地等重点地类，进行“互联网+”实地举证。

举证图斑的主要对象是变化图斑，包括国家提取的变化图斑、地方调查发现的变化图斑、相对原数据库的变化图斑。举证的重点是容易产生错误的重点地类图斑。外业举证主要包括三个阶段：初次举证、补充举证、在线举证。

3、举证图斑要求

使用带卫星定位功能和方向传感器的手机，利用国家统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地GPS坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，报送至国家举证平台，国家将以图斑的遥感影像特征和实地举证照片为依据进行核查。举证照片包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类，对未提交举证照片或提交的举证照片不能说明图斑变化情况的，国家核查将认定为不通过图斑。

4、数据库建设

为满足自然资源管理部门对鄢陵县第三次全国土地调查成果的管理，逐步建立全区统一的数据库管理基础平台，第三次土地调查完成后，要形成规范统一的调查成果，按照全国统一的数据库标准，采用内外业一体化数据采集建库机制和移动互联网技术，结合国家下发的调查底图，利用移动调查设备开展土地利用信息的调查和采集，实现各类专题信息与每个图斑的匹配连接，形成集图形、影像、属性、文档为一体的土地调查数据库。

5、数据接边要求

完成相邻行政区之间的地类、权属等接边工作，要求边界两边数据建立拓扑结构，各要素之间拓扑关系正确。依据影像辅助实地调查，对不同行政区界线两侧公路、铁路和河流等重要地物进行接边，确保重要地物的贯通性；对影像反映明显地物界线进行接边，保证同名地物的一致性；对地类、权属等属性信息进行接边，保证水库、河流、湖泊、交通等重要地物调查信息的一致性。

### 4.4.3项目实施难点分析

1、由于近年鄢陵县城区建设加快，城市建设日新月异，导致建成区地形地貌发生很大的变化，图斑变化及核查难度很大。因此，做好方案并组织实施是作业的工作难点；

2、由于本次工作区范围较大，涉及面较广，区域内小区、企事业单位较多及农户都有涉及，因此协调的事情比较多，所以做好基层干部思想工作、做好政策宣传讲解工作、做好后续服务工作也是本项目作业中的难点。

3、建库软件的熟练运用也是本项目作业中的难点。

4、第三次土地调查工作是一项相对长期的任务，涉及多个部门、多项国家和行业标准，在现行的管理体制下不可能一蹴而就。在推动工作的同时，如何确保原有工作稳定有序运行也是难点之一。

5、第三次土地调查工作涉及多个部门、多项国家和行业标准

构建第三次土地调查体系是一项相对长期的任务，涉及多个部门、多项国家和行业标准，在现行的管理体制下不可能一蹴而就。尤其是当前每年完成的变更调查工作，形成规范的调查成果是此次第三次土地调查工作的重点也是难点。

在此次第三次土地调查过程中，可利用的原始数据包括国土、规划、林业、农业等部门提供的数据，由于各部门数据之间的共享性较差，可能存在同一位置在不同的数据库中地类不同现象，例如在林业数据库中可能为灌木林地，在国土数据库中已经变更为建设用地，随着自然资源部的成立，这种现象就要按照实地地类来做调查，让林业部门数据库中也要按照实际情况来变更数据库内容。

6、多元数据关系处理

第三次土地调查的工作基础不同于第二次全国土地调查，通过近几年国土口的农村土地所有权和宅基地调查、不动产权籍调查开展，以及第八次森林资源清查、第二次湿地资源调查、第三次农业普查、第一次地理国情普查等重大国情国力调查，基于第二次土地调查和年度变更调查成果制作第三次土地调查工作底图将面临权属界不一致、争议界共存、各类数据红线不一致的情况，要处理这些问题需要从国土业务入手，梳理多源数据集关系，建立拓扑分级，形成数据的冲突解决规则。

7、地类标注及图斑地类变化要求

此次鄢陵县第三次全国土地调查以《第三次全国土地调查工作分类》为基础。共有一级类13个，二级类55个，此外还对部分二级地类细化了三级地类。重点标注地类如下：

- 对临时种植其他作物的耕地进行标注：对临时种植其他作物的耕地进行标注：耕种（GZ）、未耕种（WG）、休耕（XG）、园木（YM）、林木（LM）、绿化草地（LH）、牧草（MC）和坑塘（KT）。

- 对林地改种果树的园地进行标注：林区内的园地（LQYD）。

- 对草地标注：对灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑，标注为灌丛草地（GCCD）；对于草覆盖度大于等于5%小于10%的草地图斑，标注为稀疏草地（XSCD）。

- 工业仓储用地细化标注：按照工业仓储用地的实际利用状况，将部分工业仓储用地标注为：火电工业用地（HDGY）、钢铁工业用地（GTGY）、煤矿工业用地（MKGY）、水泥工业用地（SNGY）、玻璃工业用地（BLGY）和电解铝工业用地（DLGY）。

- 对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑标注：相应标注城市（201）、建制镇（202）或村庄用地（203）属性。城镇村庄外部的采矿用地和特殊用地应按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性。

- 对永久基本农田范围以外的部分耕地图斑标注：开展耕地细化调查并分别标注为：河道耕地（HDGD）、湖区耕地（HQGD）、林区耕地（LQGD）、牧区耕地（MQGD）和沙荒耕地（SHGD）。

此次调查一个重要特点就是线状地物的灭失，即线状地物图斑化，在线状地物图斑化的过程中，针对宽度 3 米以上线状地物在比对影像或实地核实的基础上通过重新矢量化进行图斑化，针对宽度 3米以下线状地物在比对影像或实地核实的基础上根据其连通性予以保留或舍弃。

根据鄢陵县的各地类特点，结合国家下发的解译样本及到实地采集的解译样本，建立鄢陵县第三次土地调查解译样本库，给各个作业单位准确的作业样本，确保准确无误的外业调查成果。

鄢陵县第三次土地调查涉及内容多而且复杂，如何保证调查的精度和调查目标无遗漏是难点。尤其是精度问题，如果出现较大偏差，可能需要重新返工，一是造成项目进度拖延，二是加大作业单位的成本投入。

8、现状地物转面状图斑

第三次土地调查取消线状地物，在缓冲区方式形成的面状图斑，面临很多的问题，比如：图斑尖角、缝隙、线状交汇处逻辑错误、宽度变化不自然、相邻图斑不平滑等问题；本次开展第三次土地调查还需要全面依据影像进行人机交互转绘，这也是难点之一。

9、外业补充调查和新工作分类认定依据如何协调统一也是项目的一个技术难点。工作中，将内业处理的工作底图，对国家不一致图斑、新增调查地物、线状地物转图斑等开展外业补充调查，特别是国家勾绘的不一致图斑按照新工作分类进行认定及边界勾绘。

10、外业调查成果入库及接边问题

鄢陵县第三次土地调查外业调查及建库共计分为三个标段，而最终调查成果入库时接边出现偏差该如何解决。同时完成相邻行政区之间的地类、权属等接边工作，必须要边界两边数据建立拓扑结构，各要素之间拓扑关系正确。对不同行政区界线两侧公路、铁路和河流等重要地物进行接边，确保重要地物的贯通性；对影像反映明显地物界线进行接边，保证同名地物的一致性；对地类、权属等属性信息进行接边，保证水库、河流、湖泊、交通等重要地物调查信息的一致性。

### 4.4.4项目关键过程分析

为保质保量按时完成招标文件所要求的各项工作，针对本项目的工作重点和工作难点，结合单位的实际情况，拟采取如下主要措施。

1、组织管理措施

1）选派多次承担过此类项目的项目负责及技术负责，全面负责本项目的管理、协调工作；

2）抽调多次参加过此类项目的作业组长参与本项目的实施；

3）项目管理严格执行ISO9001国际管理标准的有关要求，将质量管理体系的要求与本项目的实际情况结合起来，做到分工明确，管理有序，措施得力，责任到人；

4）加强过程控制，严格质量检查，切实做到安全生产，文明施工。使项目每一工序的工期和质量始终处于受控状态，以控制工序的质量和工期达到对整个项目控制，确保整个工作有条不紊的按照甲方的要求和意图顺利进行；

5）建立工程例会制度，通过例会形式协商解决施工过程中出现的问题和难题，及时传达甲方对项目的要求；

6）建立定期汇报制度，加强与甲方的协调与沟通，及时向甲方汇报项目的实施情况和存在的问题并请示解决办法，虚心听取甲方的意见。

2、技术管理措施

1）制定切实可行的实施方案和实施细则，编制详细的作业流程、作业方法和作业要求，明确职责及分工，使作业人员在作业过程中有章可循、有法可依；

2）抽调具有丰富作业经验的技术人员与项目部主要管理人员组成技术组，专门负责研究解决项目实施过程中的技术问题和难题，为项目顺利实施提供技术保障；抽调具有数据处理经验的作业人员，确保软件的熟练运用；

3）对参与项目的技术人员进行专项培训，提高作业人员的技术业务能力和实际操作技能。通过培训，使作业人员充分认识了解实施项目的重要性及工作难度，熟悉项目实施的技术要求、需要解决的关键问题和技术难点以及工作内容和工作目标，从而使作业人员在作业过程中自觉执行相应的技术要求，确保项目的顺利实施；

4）加强过程控制，严格工序管理，以保证每一工序的质量确保测绘成果的最终质量；

5）坚持“两级检查，一级验收”的测绘产品检查验收制度，配置足够数量的高素质质量检查人员，确保检查工作的质量。过程质检人员严格执行跟踪检查和监督的要求，加强对标准化作业的指导和监督；

3、采用先进的技术方法

在土地调查工作中注重创新原则，采用新方法、新机制，应用“3S”、“互联网+”、无人机航摄、大数据、云计算等先进技术，提高调查效率。

外业调查设备。采用平板电脑（PDA）辅助外业调查和定位的，其坐标定位精度一般应在5m以内；采用RTK技术或CORS网络定位技术进行高精度定位测量的，其测量设备定位精度应在1m以内。

移动举证设备。用于互联网+实地举证的移动举证设备需具备方向传感器、坐标定位和上网功能，其定位精度一般不应超过20m。

4、继承、稳定、创新

面对第三次土地调查工作涉及部门多、国家和行业标准多的情况，要继续保持原有各类调查规程、体系不变，把已有的行之有效的做法坚持好、运用好，特别是对于历年土地变更调查形成的成果可继续沿用，确保调查工作的稳定连续；

5、加大检查力度，保证调查精度和调查目标无遗漏

采用内外业相结合的手段，内业利用连续两年影像比对分析提取前后时相新增地物，外业通过与业主单位工作人员联系，采用实地调查等方式获取当地的变化信息。另外，将测区分为若干分区，外业组工作人员按分区对测区内的地形地貌进行跟踪巡视，确保分区内无遗漏。

巡视的内容包括：

- 核实内业判读的变化区域的属性；

- 核实测区内是否有遗漏的变化区域；

- 与当地国土所工作人员进行沟通，详细了解测区内的新增地物和地形情况。

6、时时关注天气变化，内外业搭配，保证项目进度

- 每天收集和分析气象预报，随时调整项目计划；

- 对仪器设备定期进行干燥处理防止电源受潮，保障仪器设备安全；

- 有效配备雨具（防雨罩、雨伞等），对小雨天或雨后时段也加以充分利用；

- 根据气象预报，寻找无雨期，短期内增派多个外业测量小组进行密集作业；

- 下雨期间抓紧进行内业编辑、仪器维护保养、内业成果质量检查，确保项目进度。

7、专项会议，协商讨论

8、对一些通性重点、难点问题，作业单位将积极配合业主方与监理单位，召开专项会议进行协商讨论。统一标准，加强培训

项目实施过程中，除了按照国家及地方相关法律法规和合同要求进行标准制定，在具体实施中，一些模糊标准发现一个制定一个。但是有些实地难以进入查看或衡量的，可以挑出一部分典型区域，积极业主方、监理单位沟通，并到实地进行查看，制定统一标准。对不同作业人员，对同一问题不同见解的情况，项目部将对作业人员进行统一培训，并定期汇总各类问题，召开业务培训会议，加强标准的统一。

## 4.5项目成果管理及及数据、成果保密措施

### 4.5.1项目成果管理

1、项目成果按期提交检查验收，验收后一次性提交相关的工作成果（达到项目技术方案的技术要求）。

2、最终向甲方代表提交项目成果和相关工作成果时，以获得甲方代表审查批准为该成果提交结束的标志。若甲方代表认为该成果还需进一步修改、补充或完善，则应根据甲方代表的批复意见在规定的时间内完成该成果的修改、补充或完善，再次提交给甲方代表审查，直至获得甲方代表批准。

3、项目成果需要报请上级主管部门审批时，我方协助甲方代表办理报批事宜，积极向审批人员详尽解释其所做的项目成果。

4、资料及数据安全管理

1）图纸资料专人保管，遵守借阅制度。

2）定期检查、整理，严禁私自复制。

3）计算机做到专人专用，不得在计算机上安装与工作无关的程序。

4）不得上网，预防病毒感染。

5）对于外来磁盘首先进行杀毒处理。

6）数据要做到及时备份，以防丢失。

5、资料保密管理

各小组、各工序之间进行资料交接时，严格执行资料登记签收制度，责任到人。对资料进行定期清点查验，根据资料保管程度，对责任人给予奖惩。

1）对甲方提供的资料、图件，项目部应及时登记在册。

2）个人不得擅自复印图件和资料，不得以任何方式向第三方提供图件和资料内容，也不得以任何方式向社会传播。

3）对正在使用的资料、图件，个人应负有保管责任。对遗失或有重大损坏情况，应及时上报，写出《事故报告》备案并追究责任。

4）对于甲方提供的资料和本次所取得的资料，我公司保证只使用到本项目，不提供给第三方使用。

#### 4.5.1.1项目成果资料档案管理的岗位责任制度

1、认真学习、贯彻《档案法》及《保密制度》，严格执行档案工作的规章制度， 了解档案工作方针， 掌握档案管理工作的基本技能。

2、档案管理人员签署保密协议。

3、条忠于职守， 负责完成测绘成果及资料档案的收集、整理、保管、鉴定、统计等各项具体工作。

4、积极开发档案信息， 编制各类档案检索工具及参考资料，为生产、科研等各项工作服务。

5、负责档案借阅登记和利用效果收集工作。

6、负责档案库房的管理，做好“八防”工作，确保档案的完整与安全。

7、熟悉馆藏，做好档案利用工作，积极主动热情为用户提供服务。

8、积极参加各种档案管理培训活动，不断提高自身业务素质和岗位工作质量。

9、加强团结协作， 遵守工作纪律， 严格执行各项工作制度。

10、严格遵守保密制度，做好单位档案机密安全。

### 4.5.2项目成果管理保密措施

本项目使用的数据及成果数据为测绘类涉密数据，因此项目生产过程中的信息安全及保密尤为重要。针对本项目生产特点，我公司制定了详细的安全生产保密制度，确保成果信息不泄露。具体制度如下：

1）认真贯彻执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》，并严格遵守采购人要求的数据保密措施，把鄢陵项目部以及参与项目生产的所有内业数据编辑使用的台式计算机进行封箱（计算机机箱）保密，所有作业任务均在鄢陵县境内处理，严禁数据外泄。

2）所有数据必须经合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理，本项目的数据只运用于本项目，未经业主批准严禁运用到其项目。

3）项目生产人员不得随意复制项目生产使用的成果数据和扩大涉密范围，如有确需复制的数据、文件、材料，应征得项目负责人及技术负责人同意并在甲方备案后方可复制。

4）严禁项目部人员在私下交往中泄露本项目测绘数据秘密，严禁在公共场所谈论涉及本项目成果的数据。

5）坚持涉密计算机及系统不得入网，和外网进行物理隔断。项目部使用专用的u盘、移动硬盘及光盘，严禁外部载体插入本项目部电脑。

6）笔记本电脑因工作原因经常带出，但不得存储保密数据及信息。如确需存储保密信息，需经项目负责人及技术负责人同意并征得甲方同意，在相关部门备案后方可实施。

7）严禁在项目部内业生产办公室吸烟，内业生产办公室不能使用火炉、电热器等发热电器。项目部按规定配备灭火器材，项目人员人人会使，确保项目部安全生产。

8）树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施。

9）建立健全项目安全保密生产应急措施，出现意外及时与甲方沟通并合理解决。

10）利用者借阅成果资料必须说明利用的目的和范围， 不得要求查阅与利用目的、范围无关的档案，尤其是机密成果。利用者必须维护档案机密的安全， 不得在个人存储设备或其他记录工具等私人用品上记录档案机密。不得扩散档案机密。

档案案卷只限于在项目部阅读， 未经许可不得抄录档案内容。确需借出档案，必须经领导批准，借出档案须按时归还。

非项目成果管理工作人员，严禁进入档案库房。非档案人员必须注意档案库房门窗的关闭情况和防火工作。尤其是在重大节假日，档案人员更应做好安全保密工作。

11）任何人不得携带档案文件外出参观、游览、探亲访友、办私事。

#### 4.5.2.1保密测绘资料建账、收发、借用、销毁等制度

1、为了优化档案室档案，加强档案的保管和有效利用，按照档案管理的有关规定，应做好测绘资料的建账、收发、借用及销毁工作。

2、档案建账、收发、借用及销毁工作必须在本公司领导小组的领导下进行，成员由公司领导和档案室人员组成。

3、测绘工程建立档案必须按照公司颁布的《档案保管期限表》进行。

4、建立档案以案卷为单位，对档案的内容、名称、来源、

完整准确率程度等，逐卷、逐件、逐页地进行审查建立。

5、测绘成果及资料档案的接收、移交，必须附有清单，严格清点和履行签字手续并填写移交（接收）登记簿。

6、对于移交接收的资料，必须分类进行归档，并按存放目录保存，便于查寻整理。

7、接收的档案必须及时整理、组卷、归档、入库。当年接收的档案必须当年完成归档工作。

8、本档案室内需要发送的资料，必须经主要领导签字后，并保留好备份及相关手续。

9、销毁档案必须从严掌握。慎重从事。鉴定结束后，对确无保存价值需要销毁的档案，应登记造册，编制销毁清册，提出销毁报告，经主管领导和档案室审查后签字盖章， 报公司领导审批或备案，再销毁。

10、销毁档案要派两人以上监销，并在指定地点销毁，防止档案遗失和泄密。销毁人、监销人、批准人、鉴定小组人员均应在销毁清册上签字，以示负责。

11、对保管期满但属国家重大工程项目的测绘档案，要根据需要适当延长保管期限。

12、应销毁的档案不得改作它用或以废纸出售。

13、销毁国家密级图纸或测绘成果，必须经省测绘行政管理部门批准。

14、被销毁的档案必须与销毁清册无误，为防止遗失和泄密，严禁将档案卖给废旧物资收购部门或收购人员。档案被销毁后，监销人员须在销毁清册上签字确认，以示负责。鉴定报告、销毁清册及审批文件，应存档保存。

#### 4.5.2.2项目成果资料档案及电子文档的管理制度

1、测绘成果及资料档案根据国家要求， 制定归档范围及保管制度。

2、测绘成果及资料档案必须按要求及一定的编号原则进行编号归档；归档的资料应当齐全、完整，分类整理立卷，案卷首页

为案卷文件目录并编制档案著录卡， 案卷标题简明确切， 案卷质量符合国家有关规范、标准。

3、不得擅自改变档案分类、组卷、编号方法。

4、对归档的成果资料应做好完整的登记表登记， 并录入计算机中以便查阅，同时将登记表进行统一管理保存。

5、长期保存的资料档案禁止使用红墨水、纯兰墨水、圆珠笔、复写纸书写，只能用兰黑墨水、碳素墨水书写，以利长期保存。

6、成果及资料档案的接收、移交，必须附有清单，严格清点和履行签字手续并填写移交（接收）登记簿。

7、接收的档案必须及时整理、组卷、归档、入库。当年接收的档案必须当年完成归档工作。

8、所有档案必须登记，详细到文件级，尽量用数据库或电子表格进行登记。

9、对涉密测绘成果的使用、传递、复制、保存等情况实行登记管理制度，严格按本公司档案管理之规定操作。

10、凡使用涉密测绘成果须经公司领导审查批准， 并予登记后，方可提供， 涉密测绘成果使用后应及时归档，登记清册须存档保存，要求帐物相符，记录清晰。

11、任何个人不得擅自复制、转让或转借涉密测绘成果，不得拷贝、对外传送涉密测绘成果数据。确需复制的，应报领导审查批准。

12、使用基础地理信息数据， 须严格遵守《计算机信息系统保密管理暂行规定》,《计算机信息系统国际联网保密管理规定》等计算机信息系统保密管理的有关规定，杜绝外传、丢失、泄密事件的发生。

13、处理、传输、存储涉密测绘成果数据的计算机软件和硬件系统必须采取安全保密防护措施， 设置进入登陆密码和屏幕保护密码。安装加密防毒软件， 涉密计算机及信息系统应采取物理隔离措施，不得与外部网络相联， 不使用无线网卡等无线联网装置。涉密计算机和载体介质未经批准不得带出保密档案室。使用和维修涉密计算机系统，须有专管人员监督。

14、保密、防虫、防霉、防盗工作，定期检查档案保管状况，对破损、变质档案资料及时上报领导并提出处理意见。

15、各部门必须设专职或兼职人员管理测绘资料， 做到职责分明，并应设置资料室和铁柜，存放测绘资料。

16、将测绘成果资料档案工作列入总工办工作日程， 并由总工办或其指派人员对档案管理工作进行定期或不定期检查， 及时发现问题并协调解决。

## 4.6降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性

“降低成本、缩短工期、提高质量”是我公司科学管理工作的一贯追求，为更快更好地作好本次工作，我公司经认真研究，并认真学习国家及省三次调查领导机构组织的各种专业技术培训内容，特对本项目提出如下建议和措施：

1、本项目宜采取“上岗证”制度，对所有参与项目人员统一进行培训，熟练掌握项目实施的技术路线和方法，严禁无证上岗。工作人员持证上岗，将有利于工作的顺利开展，并保证项目生产的成果质量。

2、本项目宜采取例会制度，每周召开工作例会，及时沟通协调，统一技术细节。项目实施采用“总体控制，分步实施”的管理方法，阶段性对项目各工序的工期、质量进行动态监控，确保整体工期的实现。

3、编制科学、严谨、切实可行的质量控制计划，并在执行过程中严格检查，有据可依。

4、组建专业性强的质量检查小组，严把施工中每道工序的质量关。

5、各方质量管理人员必须经常深入施工现场，随时掌握工程施工及质量情况。在检查中严格执行质量标准，并经常对各施工单位进行质量意识教育。

6、建立完善的奖惩制度，及时进行质量评定，定时通报质量情况。

7、协调好各种关系，为工程创造良好的施工环境。

8、科学分析工程重点，优化施工组织设计，合理安排施工程序。

9、优化施工方案，协调各方面关系，缩短施工工期，减少不必要的消耗。

10、加强内部管理，使工程施工管理真正做到科学化、标准化，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费。

11、采用新材料、新技术、新工艺、新设备进行施工，提高施工能力及效率。

## 4.7 售后服务承诺

### 4.7.1售后服务体系

以质量为企业的生命，重视售后服务工作，是我们的职责。一个良好的售后服务体系，主要体现在内外两个方面：对外来说，看吸纳用户意见的渠道是否畅通；对内来说，看处理客户的问题是否迅速有效。因此，售后服务的基本宗旨是：领导重视、渠道畅通、反应迅速、技术精干、客户满意。

### 4.7.2售后服务组织机构

为了落实售后服务工作，我们在组织机构方面如图所示。

主管领导

总工程师

售后服务处理组

项目小组

咨询委员会

售后服务组织机构

图中，主管领导挂帅亲自抓售后服务，根据问题的难易程度分别由不同层面提供技术支持，召集业内专家组成咨询委员会和主管技术的总工程师指导售后服务处理组处理问题。

### 4.7.3技术支持与保障体系

我公司自成立以来，十分重视做好售后服务工作，得到我们所有客户的一致好评。

接受用户意见的信息渠道

从上图可以看出，我公司在接受用户意见的信息方面采用的是一种多渠道、多方位、全天候的采集模式，各主要城市设立的机构更确保客户满意方面取到了较好的效果。

项目负责人

专业总工

技术委员会

售后服务处理

项目处理

售后服务处理

从上图可以看出，我公司在售后服务的处理方面具有一套完整的解决方案。首先是公司总经理挂帅亲自抓，表现了我们对售后服务的重视和决心。根据问题的难易程度分别由不同层面提供技术支持，大难题找专家，小问题找项目小组。由十余位业内专家组成的专家咨询委员会，在解决客户难题及售后服务方面起到了关键性的作用，他们已经成为我公司强大的技术及售后服务保障后盾。

### 4.7.4一年期责任维护内容

作为城建、测绘、房地产领域的专业及具有责任感的甲级单位，我公司将本着“信誉第一，客户至上”的原则，承诺提供验收合格之日起为期一年的责任维护，责任维护内容包括：

1、服务承诺书中的全部内容

2、纠正测绘数据中的错误信息；

3、现势性维护；

4、图幅补测。

## 4.8项目实施方案的总体情况

本项目是按照国家的统一技术标准和我省的具体要求，采用先进技术方法，在第二次全省土地调查成果基础上，按照统一的技术标准，按照《第三次全国土地调查工作分类》，利用遥感和“互联网+”等新科技手段，查清土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；查清土地权属及变化情况，包括土地的所有权和使用权状况；查清土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查，重点调查永久基本农田现状及变化情况，包括永久基本农田的数量、分布和保护状况；开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、农用地质量分等定级评价调查和土地利用潜力调查等。使政府能够掌握真实的土地基础数据，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、监测和统计制度，为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。

本项目实施方案从项目概况、项目目的和意义、项目组织机构、项目主要人员岗位职责、人员安排计划及主要仪器设备计划、项目实施工作安排计划、确保项目质量的技术和组织措施、确保项目工期的技术和组织措施、确保安全及文明施工的技术和组织措施、项目实施技术措施、项目实施难点及关键过程分析、项目成果管理及保证措施、降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性、项目实施方案的全面性等方面全面阐述了该项目的整个工作流程，为项目的顺利开展指明了道路。

# 五、服务承诺

售后服务方式和承诺

我公司承诺为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，负责售后服务处理，以电话、传真、邮件，或现场维护等方式，提供售后维护与技术支持。

产品质量承诺

达到国家、省、市有关第三次全国国土调查技术要求，确保通过市级核查质检（含抽检），国家和省级检查验收。

现场技术服务

责任维护期内，对用户在使用中所遇到的电话等其他方式无法解决的疑难和故障，安排专职技术人员赶到现场解决，并提出防范措施。

快速响应服务

故障的响应时间不超过2小时，并在24小时内解决。

定期环境检修服务

责任维护期内，定期现场巡检，收集用户使用意见，解答用户疑难等。

长期咨询服务

协助业主制定相关的运行和使用规范、管理条例，为用户免费提供终身的咨询服务。

关键技术向业主开放

我公司将根据业主的要求开放涉及到本项目的相关关键技术。

E-mail服务

投标人提供E-mail服务支持服务，保证在24小时内对于用户提出的问题予以解答。

电话服务

用户可享受远程支持服务以解决遇到的一些项目问题，投标人将以一贯的热情快速提供答案，减少等待时间所带来的损失，所有电话资料将被登记并及时给予口答，不便电话讨论的将以传真或到访的方式加以解决。

保障机构

提供现场维护服务。视用户的要求和实际情况的紧急程度，投标人承诺1小时内响应，24小时内技术支持人员到场服务现场。

复杂问题

当数据出现较为复杂的问题时，解决特别困难，我方会将它列为重点问题，对问题进行升级管理，做到尽善尽美。做法是：

1、与用户技术人员一起分析讨论，系统的寻求解说解决问题的途径及方法。

2、召集专业工程师、客户工程师一起讨论问题。

3、将出现的问题评估后定位、定性。

4、提出最终的解决方案并提交用户。

5、填写总结报告。

在适当的时候，针对用户所关心的问题、操作使用规范和计算机发展的最新信息，将以服务通讯报的形式，传真或登门送交，与用户增加沟通，努力提高我们的技术服务水平。

定期回访支持

投标人将对用户提供定期的现场回访、电话回访和E-mail回访支持。回访周期不少于1次/月。

我们还将按照我们制定的用户访问表对用户所提出的问题进行跟踪，并存档。用户访问表是我们对用户出现的问题的记录，也是改善我们技术支持服务十分有效的依据。

用户访问表

| 编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 用户单位 |  |
| 被访人部门 |  | 被访人电话 |  |
| 被访人姓名 |  | E-mail |  |
| 访问时间 | 年 月 日 | 走访地点 |  |
| 访问记录内容： |  |  |  |
| 用户的建议与要求： |  |  |  |
| 服务评价：□满意□较满意□不满意 |  |  |  |
| 用户代表：年月日 |  |  |  |

售后服务流程

制订售后的标志服务流程，使用户在数据产品出现故障后，能方便地与我们取得联系，及时解决用户的问题。当用户设备出现故障时，首先可通过热线电话、传真或电子邮件等方式与我们的技术支持中心联系，由技术支持中心的工程师在规定时间内与具体用户通过电话、传真或电子邮件联系，解决问题。如果问题排除，负责联系的工程师将填写《电话、传真和电子邮件技术支持表》，结束服务；如果技术支持中心的工程师通过远程解决不了问题，再安排工程师赴用户现场解决，排除问题并填写《客户现场记录表》后，结束服务。