2019年长葛市后河镇广佛寺张村扶贫基地项目招标控制价审核报告

豫龙华司价控审【2019】3号

长葛市财政局投资评审中心：

我单位接受贵单位委托，对2019年长葛市后河镇广佛寺张村扶贫基地项目招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核内容严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为2019年长葛市后河镇广佛寺张村扶贫基地项目，本工程位于长葛市，本工程主要内容包括土石方、砌筑、门窗、金属结构、电气等。

二、审核范围：

2019年长葛市后河镇广佛寺张村扶贫基地项目的招标控制价。

三、审核依据：

1、依据建设单位提供的设计图纸、补充说明、图纸答疑及相关的标准、规范；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013) 及其配套的工程量计算规范；

3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关配套文件规定；

4、材料价格按2018年第6期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价格参考市场价；

5、税金调整依据豫建设标【2018】22号文件，按10％计入；

6、人工费依据豫建设标定【2018】40号文发布的人工费指数进行调整；

7、与本工程相关的其他资料。

四、审核原则：

客观、公平、公正、实事求是。

五、审核方法：

根据该工程实际情况，我们采用了全面审核的方法对该工程招标控制价进行了审核。

六、审核结果：

2019年长葛市后河镇广佛寺张村扶贫基地项目招标控制价审核的结果为：原报送金额999968.42元，审定金额961350.52元，审减金额38617.9元。

- 审核情况说明：

（一）土建部分

（1） 土石方工程

1、平整场地送审工程量偏高，送审工程量为1720.22m2，审定工程量为1168.38 m2；

2、挖基坑土方送审工程量偏高，送审工程量为778.98 m3，审定工程量为433.72 m3；

3、挖沟槽土方送审工程量偏高，送审工程量为177.88 m3，审定工程量为112.6 m3。

（2）砌筑工程

1、砖基础送审工程量偏高，送审工程量为36.12m3，审定工程量为20m3；

2、实心砖墙送审工程量偏低，送审工程量为32.63m3，审定工程量为42.19m3。

（3） 混凝土及钢筋混凝土工程

1、垫层送审综合单价偏低，送审综合单价为447.78元/m3，审定综合单价为774.22元/m3；

2、带形基础送审综合单价偏低，送审综合单价为470.22元/m3，审定综合单价为770.8元/m3；

3、独立基础送审综合单价偏低，送审综合单价为473.37元/m3，审定综合单价为766.23元/m3；

4、矩形柱送审综合单价偏低，送审综合单价为532.95元/m3，审定综合单价为1135.72元/m3；

5、圈梁送审工程量偏低，送审工程量为4.61m3，审定工程量为7.2m3；圈梁送审综合单价偏低，送审综合单价为557.16元/m3，审定综合单价为1250.73元/m3；

6.散水送审综合单价偏低，送审综合单价为82.94元/m3，审定综合单价为105.19元/m3。

（4） 金属结构工程

1、钢屋架送审综合单价偏低，送审综合单价为8103.85元/t，审定综合单价为10105.35元/t;

（5）门窗工程

1. 金属卷帘(闸）门送审综合单价偏低，送审综合单价为284.77元/ m2 ,审定综合单价为332.61元/ m2 ；

2. 金属（塑钢、断桥）窗送审综合单价偏低，送审综合单价为286.06元/ m2 ,审定综合单价为330.9元/ m2 。

（6）屋面及防水工程

1.型材屋面送审综合单价偏低，送审综合单价为92.51元/ m2 ,审定综合单价为90.95元/ m2 。

（7）楼地面装饰工程

1.细石混凝土楼地面送审综合单价偏低，送审综合单价为54.36元/ m2 ,审定综合单价为102.93元/ m2 ；

2.水泥砂浆踢脚线送审综合单价偏低，送审综合单价为53.79元/ m2 ,审定综合单价为69.91元/ m2 。

（8）墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.墙面一般抹灰送审综合单价偏低，送审综合单价为17.77元/ m2 ,审定综合单价为33.74元/ m2 。

（二）电气部分

1.配管送审综合单价偏高，送审综合单价为8.34元/ m ,审定综合单价为7.84元/ m ；

2.电力电缆送审工程量偏高，送审工程量为537.9m，审定工程量为0m；

3. 高度标志(障碍)灯送审工程量偏低，送审工程量为46套，审定工程量为42套；高度标志(障碍)灯送审综合单价偏低，送审综合单价为65.89元/ 套 ,审定综合单价为97.15元/ 套；

4.线槽送审综合单价偏低，送审综合单价为41.21元/ m ,审定综合单价为78.73元/ m.

其他审核情况详见审定招标控制价明细。

附件：审定招标控制价明细

河南龙华工程咨询有限公司

二〇一九年一月三十一日